УТВЕРЖДАЮ

Директор

СП АО «Чукотэнерго»

Северные электрические сети

_______________ Д.Ю. Шуплецов

« 17 .» июня 2026

Технические требования для комплексного договора

«Модульное быстровозводимое здание»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых МТР »	8

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	8

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	8

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР……………………………………………………………10

2.2.	Требования к качеству продукции	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………………………….10

5.	Приложения	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| МТР | материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование |
| ПС | подстанция |
| ДЭМ | дежурный электромонтер подстанции |
| АПС | автоматическая система оповещения людей о пожаре |
| ДоЗ | документация о закупке |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПОТ | правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ППР | проект производства работ |

Наименование закупаемой продукции.

«Модульное быстровозводимое здание»

Цель использования закупаемой продукции.

Модульное быстровозводимое некапитальное здание закупается в пгт. Угольные Копи для нужд Анадырского РЭС структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети для:

- реализации запланированных производственных процессов в пгт. Угольные Копи силами персонала Анадырского РЭС;

- оперативного развертывания необходимой инфраструктуры персоналу Анадырского РЭС для выполнения своих должностных обязанностей (в т.ч. круглосуточного дежурства) без проведения капитального строительства;

- обеспечения комфортных и безопасных условий труда для персонала Анадырского РЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модульное быстровозводимое здание (поставка, подготовка площадки и фундаментов, возведение здания) | РФ, Чукотский автономный округ, Анадырский район, пгт. Угольные Копи | - | - |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора).

    - Информация о площадке производства работ:

Район производства работ расположен в арктической зоне, для которой характерна суровая длительная зима и непродолжительное холодное лето. Район развития многолетней мерзлоты. Зимний период длится с октября по май, весна и осень короткие.

Площадка производства работ расположена в пгт. Угольные Копи, Анадырского района, Чукотского автономного округа, Российской Федерации, в относительно пологом районе межгорного понижения. Местность относится к тундровой зоне.

В географическом отношении пгт. Угольные Копи находится на крайнем северо-востоке России и расположен на берегу Анадырского лимана Анадырского залива Берингова моря в зоне вечной мерзлоты.

Расстояние от пгт. Угольные Копи до г. Москвы — 6192 км.

На западе и юго-западе Чукотский АО граничит с Якутией и Магаданской областью, на юге – с Камчатским краем, восточная граница округа – морская государственная граница России с Соединёнными Штатами Америки (США) – проходит по Берингову проливу.

Климат в городе субарктический, морской, суровый. Средняя температура января составляет −22 °C; средняя температура июля сильно отличается от года к году, но, в среднем, составляет +12 °C. Тёплый период очень короткий. Осадков — 380 мм в год (в основном, в тёплый период). Благодаря близости к морю зима в городе теплее, а лето прохладнее, чем в континентальных районах Чукотки. Зима здесь суровая, из-за постоянных ветров и влажности воздуха морозы усиливаются. Летом часто бывают туманы. Температура поверхности воды в летние месяцы — около +10 °C.

Рельеф на территории Анадырьского района (центральная часть) занимает Анадырское плоскогорье с массивными столовыми горами и хребет Пэкульней (высота до 1362 м, гора Обзорная). На востоке – хребет Гэнканый (высота до 978 м, гора Большая Кымъынай), на юге – северная часть Корякского нагорья. Горы относятся к категориям складчато-глыбовых и глыбовых, в западной части – с куполообразными вершинами и широкими долинами. Реже встречаются складчатые и вулканические горы. Преобладает структурно-денудационный и эрозионно-аккумулятивный рельеф.

Наиболее высокие хребты часто приурочены к гранитным массивам, возвышающимся на фоне низкогорий, сложенных осадочными породами.

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг.

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка технических и проектных решений (по типовым проектам заводов-изготовителей, для вечномерзлых грунтов) на изготовление быстровозводимого здания, состоящего из конструкций заводского исполнения с выбором типа оснований и фундаментов и их согласование покупателем (в том числе цветовых решений), с оформлением документации в составе: | Комплект в составе: | 1 |
| 1.1. | основания и фундаменты под быстровозводимое здание (по типовым проектам завода-изготовителя для вечномерзлых грунтов с устройством щебеночного основания, толщину щебеночного основания рассчитать с учетом нагрузок и типа грунтов, предусмотреть установку быстровозводимого здания на фундамент из деревянного бруса (лиственницы) или эквивалента) |  |  |
| 1.2. | конструкции металлические (включая показатели статической прочности системы, расчет технологических характеристик фасада, теплотехнических расчет, схему расстановки отделочных элементов, чертежи по монтажу подсистемы, узлы присоединения фасадных конструкций, количество элементов каркаса, утеплителя, ветро-гидрозащитного материала и отделочного материала, пояснительную записку, где описана технология выполнения работ); |  |  |
| 1.3. | электротехническое оборудование, освещение и силовое оборудование; |  |  |
| 1.4. | внутренний водопровод и канализация; |  |  |
| 1.5. | отопление и вентиляция; |  |  |
| 1.6. | автоматическая система оповещения людей о пожаре (АПС); |  |  |
| 1.7. | система безопасности здания с использованием электромеханического замка |  |  |
| 1.8. | оснащение быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее) |  |  |
|  | Изготовление (или закупка у завода-изготовителя) быстровозводимого здания. | Шт. | 1 |
|  | Изготовление (или закупка у завода-изготовителя) оснащения быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее) | Комплект | 1 |
|  | Поставка быстровозводимого здания на площадку производства работ по адресу: РФ, Чукотский АО, Анадырский район, пгт. Угольные Копи. | Шт. | 1 |
|  | Поставка оснащения быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее) на площадку производства работ по адресу: РФ, Чукотский АО, Анадырский район, пгт. Угольные Копи. | Шт. | 1 |
|  | Работы по возведению быстровозводимого здания в составе: | Комплекс в составе: | 1 |
| 6.1. | подготовка прилегающей территории к производству работ, устройство основания (площадки) и фундаментов под некапитальное быстровозводимое здание по разработанным техническим и проектным решениям; |  |  |
| 6.2. | монтаж конструкций быстровозводимого здания (каркас, стеновые панели, перекрытия, кровля, крыльца); |  |  |
| 6.3. | устройство внутренних инженерных систем (электроснабжение, АПС, водопровод ХВС и ГВС, канализация, вентиляция); |  |  |
| 6.4. | внутренняя отделка быстровозводимого здания (устройство пола, монтаж межкомнатных перегородок, дверей и окон); |  |  |
| 6.4. | внешняя отделка быстровозводимого здания (оконные откосы, отливы и прочее); |  |  |
| 7. | Оформление технической и исполнительной документации. В целях приемки работ поставщик не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты приемки, направляет покупателю письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) покупателю в электронном виде, в формате PDF и на бумажном носителе с приложением реестра в двух экземплярах): | Комплект в составе: | 1 |
| 7.1 | Техническую документацию по устройству оснований и монтажу быстровозводимого здания, включая типовые решения, чертежи и проекты. | Шт. | 2 |
| 7.2 | Исполнительную документацию: - документацию, оформляемую в процессе монтажа здания (текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение работ); - специальные журналы по видам работ (при необходимости); - акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости); - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применённых материалов, конструкций и деталей; - документы, подтверждающие допуск поставщика к выполняемым видам работ (при необходимости). - документы, подтверждающие аттестацию специалистов; – накладные или счета-фактуры на материалы и оборудование (при необходимости). | Шт. | 2 |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модульное здание в т.ч. | Шт. | 1 |
| 1.1. | Щебеночное основание (для площадки), конструкции фундамента | Комплект | 1 |
| 1.2. | Модульное здание | Шт. | 1 |
| 1.3. | Комплектация здания наружная и внутренняя | В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

- Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка технических и проектных решений (по типовым проектам заводов-изготовителей) на изготовление быстровозводимого здания, состоящего из конструкций заводского исполнения и согласование их с покупателем, в том числе цветовых решений. | С даты, следующей за датой заключения договора. | В течение 30 календарных дней. |
| 2. | Разработка, согласование с покупателем технической документации. |  |  |
| 3. | Изготовление (или закупка у завода-изготовителя) быстровозводимого здания. | С даты, следующей за датой согласования покупателем технических решений и технической документации быстровозводимого здания | В течение 30 календарных дней. |
| 4. | Поставка продукции на площадку производства работ по адресу: 689500, РФ, Чукотский АО, Анадырский район, пгт. Угольные Копи |  |  |
| 4.1. Поставка модульного здания: |  |  |  |
| 4.1.1. | Со склада поставщика (или со склада завода-изготовителя) – до морского порта в пгт. Угольные Копи, Чукотский АО. (Примечание: логистический маршрут данного этапа поставки определяется поставщиком). | С даты, следующей за датой окончания изготовления (или закупки у завода-изготовителя) быстровозводимого здания. | До 30 сентября 2026 года. |
| 4.1.2. | От морского порта в пгт. Угольные Копи, Чукотского АО (Примечание: в зависимости от определенного поставщиком логистического маршрута поставки, указанного в п. 4.1.1) – до площадки производства работ. |  |  |
| 4.2. Поставка оснащения быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее): |  |  |  |
| 4.2.1. | Со склада поставщика (или со склада завода-изготовителя) – до морского порта в пгт. Угольные Копи, Чукотский АО. (Примечание: логистический маршрут данного этапа поставки определяется поставщиком). | С даты, следующей за датой окончания изготовления (или закупки у завода-изготовителя) оснащения быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее) | До 31 октября 2026 года. |
| 4.2.2. | От морского порта в пгт. Угольные Копи, Чукотского АО (Примечание: в зависимости от определенного поставщиком логистического маршрута поставки, указанного в п. 4.1.1) – до площадки производства работ. |  |  |
| 5. | Подготовка площадки и устройство основания для быстровозводимого здания по типовым проектам заводов-изготовителей. | С даты, следующей за датой заключения договора. | До 30 сентября 2026 года. |
| 6. | Работы по возведению быстровозводимого здания. | С даты поставки быстровозводимого здания на площадку производства работ. | До 31 октября 2026 года. |
| 7. | Оформление технической и исполнительной документации. | С даты поставки быстровозводимого здания на площадку производства работ. | До 30 ноября 2026 года. |

- Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модульное здание | С даты, следующей за датой заключения договора. | До 31 октября 2026 года. |

Требования к качеству продукции

Требования к качеству продукции, к выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с Приложением 1 к настоящим Техническим требованиям.

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - В рамках реализации договора поставщику необходимо составить и оформить спецификацию на поставляемую продукцию и расчет стоимости выполнения работ по монтажу поставляемого быстровозводимого модульного здания в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

5. Приложения

Приложение № 1: Требования к продукции.

И.о. начальника АРЭС

СП АО «Чукотэнерго» Северные ЭС                  ________________                         В.И. Богомолов

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника ЭТО АО «Чукотэнерго»           ________________                           Е.В. Тимофеев