Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.19.000 – Услуги шеф-инженерного сопровождения капитального ремонта силовых трансформаторов Западных электрических сетей»

Лот № -РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

Обозначения и сокращения	3

Наименование закупаемой продукции	4

Цель выполнения работ	4

Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	7

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

Приложения	17

- Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация |
| --- | --- |
| РС(Я) | Республика Саха (Якутия) |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| СППР ЗЭС | служба планирования и подготовки ремонта Западных электрических сетей |
| ППР | проект производства работ |
| ПС | подстанция |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| РЭС | районные электрические сети |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| МТР | материально - технический ресурс |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| РД | руководящий документ |
| ФЗ | федеральный закон |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ФИО | фамилия имя отчество |
| Т 1 | Трансформатор 1 |
| Т 2 | Трансформатор 2 |
| ТМТН | Т – трансформатор трехфазный, М – охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла, Т – трехобмоточный, Н – регулирование напряжения под нагрузкой. |
| ТДТН | Т – трансформатор трёхфазный, Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, Т – трёхобмоточный, Н – с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне. |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту трансформаторов Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы»

Цель выполнения работ

- Обеспечение качественного и своевременного проведения капитального ремонта силовых трансформаторов на ПС «Нюрба», ПС «Верхневилюйск» и ПС «Онхой» путём осуществления шеф-инженерного надзора.

- Контроль за соблюдением технологии ремонта, испытаний и оформления исполнительной документации.

- Достижение безаварийной и надёжной эксплуатации трансформаторного оборудования после ремонта.ей

Существующее положение

- Местоположение объектов: г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). с. Онхой Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

Распределение обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком:

Заказчик (ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС) предоставляет:

- весь ремонтный персонал (электромонтёры, слесари, крановщики и др.) для выполнения работ;

- автокран и другие грузоподъёмные механизмы для выемки активной части, монтажа/демонтажа узлов;

- инструменты, приспособления, средства малой механизации;

- материально-технические ресурсы (МТР), расходные материалы, запасные части;

- помещение для размещения шеф-инженера (при наличии) и доступ к объектам.

Подрядчик (шеф-инженер) оказывает:

- услуги шеф-инженерного сопровождения (надзор, контроль, консультации, испытания, документация).

Краткое описание состояния трансформаторов и объёма ремонтных работ (для ориентира):

- ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1): требуется замена и регулировка контактов контактора РПН типа РС-9, замена уплотнений, снятие круговой диаграммы, работы со снятием колокола (выполняются силами Заказчика).

- ПС «Верхневилюйск» Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10): ослабление прессовки обмоток; требуется ревизия прессовки, замена силикагеля, измерения сопротивления изоляции (выполняются силами Заказчика).

- ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10): аналогичные дефекты, ремонт с выемом активной части (выполняется силами Заказчика).

- Автокран, персонал и МТР для всех работ предоставляются Заказчиком.

Транспортная схема для прибытия шеф-инженера:

Перебазировка шеф-инженера осуществляется по маршрутам: Якутск – Нюрба (790 км), Нюрба – Верхневилюйск (132 км), Верхневилюйск – Онхой (100 км), обратно Онхой – Якутск (710 км). В межсезонье проезд может быть ограничен.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) | г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). | Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) | Капитальный ремонт (силами Заказчика) |
|  | ПС «Верхневилюйск» Т- 1 (ТМТН 6300/110/35/10) | с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). | Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10) | Капитальный ремонт (силами Заказчика) |
|  | ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) | с. Онхой, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). | Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) | Капитальный ремонт (силами Заказчика) |

Иные требования и сведения общего характера

- Шеф-инженер должен иметь допуск к работе на объектах ТЭК в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от 21.07.2011 (предоставляются копии документов).

- Шеф-инженер не участвует в непосредственном выполнении ремонтных работ – его задача контроль, надзор, консультирование и приёмка скрытых работ.

- Заказчик обеспечивает шеф-инженера необходимыми средствами связи, доступом к проектной и эксплуатационной документации, а также уведомляет о графике ремонтов.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

- Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование услуги / этапа | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-1 на ПС «Нюрба» (ТДТН-25000/110УХЛ1) | Объект | 1 |
| 1.2 | Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-1 на ПС «Верхневилюйск» (ТМТН 6300/110/35/10) | Объект | 1 |
| 1.3 | Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-2 на ПС «Онхой» (ТМТН 6300/110/35/10) | Объект | 1 |
| 1.4 | Контроль за проведением предремонтных, промежуточных и послеремонтных испытаний (в соответствии с программой испытаний) | Комплекс | 1 |
| 1.5 | Разработка и согласование технических решений при выявлении дополнительных дефектов в процессе ремонта | Комплекс | 1 |
| 1.6 | Подготовка и передача Заказчику исполнительной документации (акты, протоколы испытаний, фотоотчёт, заключение о готовности) | Комплекс | 1 |

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-инженерное сопровождение на всех объектах | С момента подписания договора | 45 календарных дней |

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-3 Таблицы 2): Выполнение работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту трансформаторов Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Перечень услуг | Шеф-инженерное сопровождение в объёме Таблицы 2. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Качество услуг | Шеф-инженер должен обеспечить контроль качества ремонта, соответствие технологии, проведение всех испытаний по утверждённой программе, оформление документации в соответствии с ПТЭЭП, ПОТЭЭУ, РД 153-34.0-03.301-00 и др. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Квалификация шеф-инженера | Высшее техническое образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, группа по электробезопасности не ниже IV, опыт шеф-надзора за ремонтом трансформаторов 110 кВ (не менее 3 объектов). | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок работы | Шеф-инженер прибывает на каждый объект на период выполнения ремонтных работ, ведёт непрерывный надзор, участвует в приёмке скрытых работ, испытаниях. При выявлении нарушений выдаёт предписания и контролирует их устранение. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Документирование | Ведёт журнал шеф-надзора, составляет акты промежуточной приёмки, протоколы испытаний, итоговое заключение о готовности | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность работ | Требования к персоналу. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Иные требования | Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию ПС согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования. | Подрядчик гарантирует: - Работы должны быть выполнены в полном объем, в срок - в соответствии с календарным графиком и ведомостью объемов работ. При производстве работ должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда и допускам. - Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Гарантийный срок за выполненные работы составляет 24 месяца даты подписания «Акта приема-сдачи отремонтированных основных средств по форме ОС-3». Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Правила контроля и приёмки работ, Оформление документации, перечень документов. | - Руководители работ, участвующие в капитальном ремонте, совместно с представителями филиала ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС осуществляют оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и Ведомости объемов работ (Приложение 3 к настоящим Техническим Требованиям), проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства. - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлечённых им субподрядных организаций, при проведении СМР возлагается на Подрядчика. - Приемка работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.» Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами. - Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из этапов работ передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - Подрядчик обязан в момент сдачи – приемки выполненных работ, совместно с актами по формам КС, подготовить и представить в адрес Заказчика следующую исполнительную документацию: 1. Журнал производства работ с перечнем выполненных и не выполненных работ с указанием причин не выполнения; 2. Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований, причины отклонений; 3. Акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и технологических трубопроводов; 4. Акт приёмки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (Приложение 26 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённым приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) 5. Фотоотчет о выполненных работах | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания, Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией. Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011; - Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". - Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные; - Общие требования безопасности. Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); - Правилами пожарной безопасности; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244); - Приказ от 16.05.2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 68.13330.2011. с изменениями); -СП 72.13330.2016 Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 52/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"); -Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003; -Другими действующими руководящими документами. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантии | Требования к гарантии подрядчик подробно указаны в договоре подряда | ### Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик об0язан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

  - Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

  - Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В рамках реализации договора непредвиденные расходы не учтены в локальном сметном расчете.

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 1.1).

Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Контактный телефон работника, ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Ведущий инженер СППР Сумарокова Ольга Сергеевна, тел (7 41136) 74-341

Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению предложений.

Приложение №3: Ведомость объемов работ и МТР.

Приложение №4: Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

Приложение №5: Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

Приложение №6: Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

Приложение №7: Форма (Акт на приемку отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта)

Приложение №8: Акт – допуск для производства работ на территории организации.

Приложение №9: Форма ППР (Пример)

Приложение №10: ССР с приложениями