Технические требования

«ОКПД2 28.11.32.000 Поставка крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата гидротурбины ст. № 11 Камской ГЭС и оказание шеф-монтажных услуг при монтаже в рамках выполнения инвестиционного проекта Q_0110-43»

Лот №22027-ТПиР ОТМ-2026-КамГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Покупателем на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1. Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	11

5. Приложения:	11

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| НА | направляющий аппарат |

## Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.11.32.000 Поставка крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата гидротурбины ст. № 11 Камской ГЭС и оказание шеф-монтажных услуг при монтаже в рамках выполнения инвестиционного проекта Q_0110-43»

## Цель использования закупаемой продукции

Крышка турбины и регулирующее кольцо направляющего аппарата гидротурбины закупаются для последующей установки их на гидроагрегат ст.№11 Камской ГЭС взамен дефектных существующих

## Существующее положение

Крышка турбины (чертеж А02-47-9 приложение №2 к настоящим ТТ) выполнена из серого чугуна марки МСЧ32-52 и эксплуатируется в составе гидроагрегата ст.№11 с 17.03.1956г.

Крышка турбины служит для восприятия нагрузок, складывающихся из следующих составляющих:

- вес не вращающихся частей

вес маслованны в сборе – 20200 кг

вес опоры пяты – 9500 кг

- суммарная нагрузка от осевого давления воды и массы вращающихся частей - 640 т.

в том числе

вес ротора – 137650 кг

вес втулки ротора – 12220 кг

вес опорного диска – 2350кг.

вес рабочего колеса – 42500 кг

вес вала гидроагрегата – 23220 кг

При обследовании крышки турбины в июне 2025 г. методом магнитопорошковой дефектоскопии, проводимой испытательной лабораторией ООО “Арина-эксперт”, была выявлена трещина на галтели ребра жесткости крышки турбины. В связи с обнаруженным дефектом необходимо выполнить замену крышки турбины гидроагрегата ст. № 11. Исходя из условий совместной работы оборудования, целесообразно при замене крышки турбины произвести замену регулирующего кольца НА.

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения исполнения п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (утверждены приказом министерства энергетики Российской Федерации №1070 от 04.10.2022г), необходимо выполнить замену крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата.

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Покупателем на этапе исполнения договора)

Замена крышки турбины в сборе с регулирующим кольцом будет выполнятся в срок проведения планового капитального ремонта гидроагрегата (26.10.2027 — 25.02.2028). При монтаже должен присутствовать шеф-инженер.

Для транспортировки оборудования может быть применен только автомобильный транспорт, железнодорожных путей непосредственно подходящих к территории ГЭС нет.

## Иные требования и сведения общего характера

Работы подлежат выполнению в отношении следующего Объекта:

- Турбина гидравлическая поворотнолопастная осевая ПЛ 20-В-500 ст.№11 (инв. № 16116).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Крышка турбины с деталями крепления | шт. | 1 |
|  | Регулирующее кольцо направляющего аппарата с деталями крепления | шт. | 1 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-монтажные услуги | Условная единица | 1 |

### Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата : | С даты заключения договора | До 06.10.2027 |
| 1.1. | Разработка конструкторской документации и согласование ее с Покупателем | С даты заключения договора | Не позднее 01.02.2027 |
| 1.2. | Транспортировка крышки турбины и регулирующего кольца | С 01.02.2027 | Не позднее 06.10.2027 |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Шеф-монтажные услуги | 26.10.2027 | 25.02.2028 | Суммарное количество дней оказания услуг - 60 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1, №2 Таблицы 1.1): Крышка турбины, регулирующее кольцо направляющего аппарата

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Технические требования к товару |  | -//- | -//- |
|  | Требования к изготовлению оборудования | Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с техническими требованиями по разработанной и согласованной с Покупателем конструкторской документации Подрядчика. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к конструкторской документации | Конструкторская документация разрабатывается Подрядчиком в соответствии с нормативными документами: - ГОСТ Р 2.109-2023 «Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам»; - СТО РусГидро 02.01.110-2015 «Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования» (Приложение №8 к ТТ); - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; - ГОСТ12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». | Согласие с требованием | - |
|  | Состав конструкторской документации | В состав конструкторской документации, передаваемой Покупателю, должны входить следующие документы: - расчёты, подтверждающие обеспечение необходимой прочности и жёсткости крышки турбины и регулирующего кольца.; - сборочные, деталировочные и габаритные чертежи, поставляемого оборудования; - инструкция по монтажу; - программа приемочных испытании; - карты измерений, выполняемых при контрольных сборках сборочных единиц; - карты измерений по ответственным сопряжениям деталей в объеме, предусмотренном Поставщиком; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к конструкции | - Конструкция крышки турбины должна обеспечивать жёсткое раскрепление турбинного подшипника, рассчитанное на восприятие аварийных нагрузок. - Габаритные и присоединительные размеры новой крышки турбины должны соответствовать размерам, указанным в чертеже А02-47-9 «Крышка турбины» (приложение №2 к настоящим ТТ). - На крышке турбины должны быть предусмотрены отверстия для установки клапанов срыва вакуума и присоединения пневмомагистрали режима СК. Расположение отверстий и установочные размеры должны соответствовать чертежу А02-47-9 «Крышка турбины» (приложение №2 к настоящим ТТ). - Перемещение крышки турбины в зоне размещения турбинного подшипника в результате упругих деформаций не должны превышать допустимую величину изменения зазора камера-лопасть при работе в эксплуатационных и переходных режимах. - Конструкция крышки турбины должна обеспечивать её совместное расположение с корпусом турбинного подшипника в соответствии с чертежом 1-ГТ165546СБ «Подшипник направляющий» (приложение №5 к настоящим ТТ). - Крышка турбины должна стыковаться с частями турбины, остающимися без изменения, а именно: опора пяты (чертёж № А02-47-18 приложение №3 к настоящим ТТ), верхнее кольцо НА (чертёж № А02-47-1 приложение №4 к настоящим ТТ), клапана срыва вакуума - Регулирующее кольцо должно стыковаться с частями турбины, остающимися без изменения, а именно: опора пяты (чертёж № А02-47-18 приложение №3 к настоящим ТТ) - Конструкция регулирующего кольца должна обеспечивать его совместное расположение с направляющим аппаратом и сервомоторами НА в соответствии с чертежом 1-ГТ154177СБ «Аппарат направляющий» (приложение №6 к настоящим ТТ). - Все трущиеся поверхности регулирующего кольца должны быть изготовлены из материала, обеспечивающего их работоспособность без дополнительной подачи смазки и охлаждения. Данный материал должен обеспечить надёжную работу регулирующего кольца в течении всего срока службы без ремонта и регулировки. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям. Могут указываться требования, обеспечивающие способность оборудования выполнять свои функции в условиях влияния окружающей среды, сопрягаемых и других объектов, а также при возможных повреждениях и в аварийных ситуациях | Поставщик должен гарантировать надежную работу оборудования при условии расположения ГЭС в районе с повышенной сейсмичностью (7 баллов). | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта | Срок службы крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата – не менее 40 лет; Срок эксплуатации между ремонтами – не менее 7 лет с возможностью увеличения межремонтного периода, исходя из фактического состояния, при условии выполнения требований Правил ТОиР; | Согласие с требованием | - |
|  | Иные технические требования | Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к консервации, упаковке и маркировке |  | -//- | -//- |
|  | Требования к консервации: | Консервация оборудования должна производиться по ГОСТ 9.014-78 и в соответствии с требованиями чертежей, разработанными Поставщиком. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке | Оборудование должно поставляться в упаковке в соответствии с чертежами, упаковочными листами, разработанными Поставщиком. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору |  | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | Срок гарантии не менее 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных шеф-монтажных услуг/УПД Гарантия распространяются на все детали и узлы поставки оборудования | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора) | На всё поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты качества. С оборудованием должна поставляться конструкторская документация на русском языке (на бумажном в 3 экз. и электронном носителе в формате DWG-Auto Cad, DOC-WORD, XLS-Excel). | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к поставке | Оборудование поставляется на место производства работ: Филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС», находящийся по адресу: г.Пермь, ул.Соликамская 329 | Согласие с требованием | - |
|  | Перечень приспособлений, поставляемых с продукцией | Крепежные детали крепления крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата – комплект для монтажа, а именно: - Шпильки М48х200 с гайками М48 для крепления крышки турбины к верхнему кольцу направляющего аппарата — 48 комплектов; - Штифт конический для установки в сопряжение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата — 8 штук; - Шпильки М36х90 с гайками М36 для крепления корпуса турбинного подшипника к крышке турбины — 60 комплектов; - Болт М36х140 с гайкой М36 для крепления опоры подпятника к крышке турбины — 36 комплектов Перечень крепёжных деталей указан предварительно, в соответствии с существующим комплектом и уточняется во время согласования конструкторской документации с Заказчиком. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к шеф-монтажным услугам | Услуги должны соответствовать ГОСТ Р 56203-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». | Согласие с требованием | - |

### 2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке.

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенную в Приложении №1 к настоящим ТТ (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку  оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки, разгрузки и складирования.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1 В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу, указанными в Приложении №7 к настоящим Техническим требованиям.

# 5. Приложения:

Приложение №1 Спецификация поставляемого оборудования.

- Приложение №2 Чертеж А02-47-9 «Крышка турбины»;

- Приложение №3 Чертеж А02-47-18 «Опора пяты»;

- Приложение №4  Чертеж А02-47-1 «Верхнее кольцо НА»;

- Приложение №5  Чертёж 1-ГТ165546СБ «Подшипник направляющий»;

- Приложение №6  Чертёж 1-ГТ154177СБ «Аппарат направляющий»;

- Приложение №7 Требования к оформлению и составлению сметной документации на шеф-монтажные услуги;

- Приложение №8 СТО РусГидро 02.01.110-2015 «Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования.

Приложение №1

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего

аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР без  учета доставки, указать данное условие.

Приложение №2

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего

аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

# Чертёж А02-47-9 - Крышка турбины

Приложение №3

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего

аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

# Чертёж А02-47-18 - Опора пяты

Приложение №4

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего

аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

# Чертёж А02-47-1 - Верхнее кольцо НА

Приложение №5

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

# Чертёж 1-ГТ165546СБ - Подшипник направляющий

Приложение №6

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

Чертёж 1-ГТ154177СБ - Аппарат направляющий.

Приложение №7

к Техническим требованиям на поставку крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата гидроагрегата № 11, оказание шеф-монтажных услуг при монтаже

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на шеф-монтажные услуги

- Стоимость шеф - монтажных услуг определяется отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных услуг выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении №1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на шеф-монтажные услуги. Поставщик (контрагент) представляет смету на шеф-монтажные услуги в соответствии с графиком выполнения работ.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на шеф-монтажные услуги

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: _______________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные услуги Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных услуг_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. _________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %______________________________________________ 2.2 Себестоимость работ _______________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _________________________________________ Итого ______________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)_________________________________ Всего (руб.) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность,организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на шеф-монтажные услуги

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные услуги

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, МНЗ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения №1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на шеф-монтажные услуги.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости оказания услуг

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №3 к Пояснительной записке по заполнению формы 3п. Допускается использовать открытые источники информации в сети Интернет (официальные сайты продаж ж/д и авиабилетов), при этом для расчета среднерыночной стоимости билетов берется минимум 3 (три) временных промежутка в течение месяца.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления и период действия справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ____________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта ________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.