| «Утверждаю» Исполняющий обязанности первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ____________________ В.Л. Пехотин «____»_________________2026 г. | «Согласовано» Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» ____________________ А.В. Котриков «____»_________________2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

ПИР. Корректировка проектно-сметной документации по объекту

Реконструкция ВЛ 35 кВ Лесуново-Мухтолово, Южный ВРЭС (с заменой провода, изоляторов)

NNE-02577-000

2026 г.

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на 2026 год.

  - Корректировка проекта № 522015479-12/05/2023 по титулу NNE-02577-000.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: реконструкция

NNE-02577-000 - Реконструкция ВЛ 35 кВ Лесуново-Мухтолово, Южный ВРЭС (с заменой провода, изоляторов). Протяженность -  28,6 км.

  - Этапы разработки документации:

I этап – корректировка проектной документации с учетом требований НТД, указанных в приложении 1 настоящего ТЗ (при корректировке необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий: в части решений по временным зданиям и сооружениям и составления ведомости монтажных стрел и тяжений с учетом проектируемого провода и троса с сохранением существующей расстановки опор, подготовки планов трассы и продольного профиля;

Согласование с заказчиком скорректированных разделов проектной документации (ПЗ, ПОС, ТКР, ВЛ-2, ВЛ-3).

Актуализация результатов инженерных изысканий (ИГДИ, ИГИ).

II этап - корректировка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и скорректированной проектной документацией.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР).

  - ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части линии электропередачи (ВЛ):

| Показатель | Значение/Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Воздушная линия |
| Передаваемая мощность | - |
| Количество цепей | Одноцепная |
| Номинальное напряжение | 35 кВ |
| Длина трассы | ВЛ 35 кВ Лесуново-Мухтолово – 28,6 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Пересечение с газопроводом высокого давления (пролеты опор 149-150), водные преграды, болота (пролеты опор 193-194, 195-196, 173-174, 201-202), озеро (пролеты опор 256-257). |
| Уровень обеспеченности в части расчетной температуры в районе строительства | Определить проектом |
| Тип опор | Железобетонные (анкерные) - 1 шт |
| Тип фундаментов | - |
| Тип изоляции | Подвесные и натяжные стеклянные изоляторы |
| Конструкция провода (изол., неизол.) | Неизолированный |
| Марка провода для основной ВЛ | ВЛ 35 кВ Лесуново-Мухтолово - АС-70/11 |
| Марка грозотроса для ВЛ | С-50 (пролет опор 260-262) |
| Район по ветру | Определить проектом |
| Район по гололеду | Определить проектом |
| Район по загрязнению | Определить проектом |
| Район по количеству грозовых часов | Определить проектом |
| Прочие особенности ВЛ | Соблюдать требования: Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, раздел 2, глава 2.5; Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (действ. ред.). |
| Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Не требуется |
| Система дистанционного мониторинга | Не требуется |
| Площадь полосы отвода на время реконструкции (уточняется при проектировании) | 25,74 га |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - Выполнить проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических)

    - Инженерно-геодезические изыскания.

      - Состав инженерно-геодезические изысканий.

В состав инженерно-геодезических изысканий входят следующие виды работ:

- получение координат и высот геодезических пунктов для планово-высотной привязки трассы ВЛ;

- камеральное трассирование конкурентно-способных вариантов трассы для полевых изысканий и обследований;

- полевое обследование /рекогносцировка намеченных вариантов;

- полевое трассирование и съемка профиля по всей длине трассы ВЛ с поперечниками в необходимых местах;

- съемка пересечений трассы с наземными и подземными инженерными сооружениями;

- плановая съемка линий связи в зоне влияния проектируемой ВЛ, участков трассы ВЛ на подходах к подстанциям и других стесненных местах с осложненной ситуацией;

- рекогносцировочное обследование дорог в районе предполагаемого строительства и подъездов к трассе ВЛ;

- камеральная обработка материалов;

- составление технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям.

    - Объем инженерно-геодезические изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются в объеме: протяженность с учетом съемки смежных опор, не менее 28,6 км., шириной не менее 33 м., в количестве 94,4 га., в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями (объем работ уточняется при проектировании);

В объеме инженерно-геодезических изысканий:

- выполнить работы по поиску (съемке и уточнению) и согласованию местоположения подземных инженерных коммуникаций; Категорию сложности производства инженерно-геодезических работ – II (согласно Приказа №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г).

- определить координаты всех опор;

- длины пролетов между опорами;

- углы поворота трассы;

- стрелы провеса проводов;

    - Инженерно-геологические изыскания.

      - Состав инженерно- геологических изысканий.

В состав инженерно-геологических изысканий входят следующие виды работ:

- маршрутные наблюдения;

- проходка горных выработок;

- геофизические исследования;

- полевые исследования;

- гидрогеологические исследования;

- лабораторные исследования;

- камеральная обработка материалов.

      - Объем инженерно-геологических изысканий.

Выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме: бурение не менее 1 скважины, глубиной не менее 10 п.м., отбор монолитов не менее 3 шт. из каждой скважины. Объем выполняемых работ по инженерно-геологическим изысканиям должен быть представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Объем выполнения инженерно-геологических изысканий

| № | Наименование работ или затрат | Ед. Изм | Кол- во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полевые работы |  |  |
| 1.1 | Проходка инженерно-геологических скважин ударно-канатным способом бурения: диаметром от 127 (ста двадцати семи) до 168 (ста шестидесяти восьми) миллиметров включительно при глубине скважины до 20 (двадцати) метров включительно. в грунтах категории II. | погонный метр | 10 |
| 1.2 | Проведение гидрогеологических исследований первого от поверхности земли подземного водоносного горизонта в инженерно-геологических скважинах | одно исследование в одной скважине | 1 |
| 1.3 | Полевые испытания грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием на глубину, метров: до 10 метров включительно. | погонный метр | 10 |
| 2 | Лабораторные работы |  |  |
| 2.1 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы | одно определение | 4 |
| 2.2 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта по фракциям размерами: свыше 0,5 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра | одно определение | 5 |
| 2.3 | Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод | одно определение | 1 |
| 2.4 | Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов | одно определение | 4 |
| 2.5 | Определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта | одно определение | 1 |
| 3 | Камеральные работы |  |  |
| 3.1 | Камеральная обработка результатов полевых работ по проходке следующих инженерно-геологических выработок инженерно-геологических скважин в условиях категории сложности инженерно-геологических условий: II. | погонный метр | 10 |
| 3.2 | Камеральная обработка результатов полевых испытаний грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием зонда | погонный метр | 10 |
| 3.3 | Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: песчаных. | один образец | 5 |
| 3.4 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод | один образец | 1 |
| 3.5 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов и удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта | один образец | 4 |
| 3.6 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов и удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта | один образец | 1 |

  - I этап - Корректировка проектной документации в части решений по временным зданиям и сооружениям и составления ведомости монтажных стрел и тяжений с учетом проектируемого провода и троса с сохранением существующей расстановки опор, подготовки планов трассы и продольного профиля;

Согласование с заказчиком скорректированных разделов проектной документации.

Актуализация результатов инженерных изысканий (ИГДИ, ИГИ).

Корректировку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на I этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» и, при необходимости, при соответствующем обосновании, с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

    - Для ЛЭП выполнить (актуализировать) при корректировке:

- при пересечении проектируемой ЛЭП с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ЛЭП. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с трубопроводами и другими коммуникациями;

- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию;

- об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.);

- в составе проектной документации представить:

- результаты расчёта проводов и тросов ЛЭП;

- выбор изолирующих подвесок всех видов;

- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- решения по маркировке проводов и тросов ЛЭП, светоограждению и цветовому оформлению опор;

- решения по защите ЛЭП от птиц;

- маршруты доставки опор;

- проект расстановки опор ЛЭП, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- сечение, тип проводов с приоритетным применением современных видов высокотемпературных/ высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью, учитывая следующие критерии;

- сечение и тип грозозащитного троса;

- решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным), штыревым, опорностержневым изоляторам, полимерным консольным изолирующим траверсам с указанием типов изоляторов и линейной арматуры;

- решения по исключению возможности схлестывания между проводами (фазами) ВЛ классом напряжения 35 кВ и выше.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных работ, с технологическими решениями и схемами, график поставки материалов и т.д.

    - Укрупненный объем работ по реконструкции:

- демонтаж деревянной опоры «Ласточкин хвост» № 186;

- демонтаж провода марки 3*АЖ-35 в пролетах опор № 115-123 длиной 1,2 км., в пролетах опор №138-256, длиной 23,3 км., провода марки АС-50/8 в пролетах опор №123-138 длиной - 2,9 км., провода марки АС-70/11 в пролетах опор №256-262 длиной - 1,2 км., в пролете оп. №224а-225 (переход через М12) провод АС-70/11 не меняется;

- демонтаж грозотроса марки С-50 – 0,7 км.;

- установка анкерной железобетонной опоры марки СВ-164 (с ригелями, болото) – 1 шт.;

- монтаж 3*АС-70/11 – 3*28,6 км.;

- монтаж грозотроса марки С-50 – 0,7 км.;

- подготовка подъездных путей – объем определить проектом.

    - Сметная документация.

      - При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в актуальной редакции) и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

      - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России, с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

      - При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в актуальной редакции) использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае отсутствия индексов по группам однородных строительных ресурсов использовать для составления сметной документации базу ФЕР-2020 с актуальными дополнениями и изменениями.

      - Сметная стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен на 01.01.2022г. и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат.

      - При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике№ 421/пр (в актуальной редакции).

      - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx).

      - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

      - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

      - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

      - В случае применения иностранной (импортной) продукции, выделенная стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению иностранной (импортной) продукции» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

      - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть отдельный раздел (смета) на создаваемые/реконструируемые/ модернизируемые объекты ОС для ФИНВ (Федеральный инвестиционный налоговый вычет).

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

    - Выполнить (актуализировать) раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций, типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

    - В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр инновационных технологий ПАО «Россети».

  - II этап проектирования «Корректировка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

    - Разработка РД выполняется на основании ПД.

    - Разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

РД должна содержать строительные и конструктивные решения ВЛ, в т.ч.:

- строительную часть ВЛ (фундаменты, опоры). Тип фундаментов исходя из данных проектно-изыскательских работ;

- чертежи решений, несущих (основных) конструкций и отдельных элементов опор, описанных в ПД;

- схемы крепления элементов конструкций (траверс, гирлянд изоляторов и т.д.);

- выполнить заказные спецификации на все строительные материалы ВЛ;

- иные решения в соответствии с НТД.

- Особые условия

  - При выполнении проектных работ должны использоваться САПР.

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после согласования Заказчика (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах 
ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.

  - В ПСД в виде отдельного документа (приложения) необходимо предоставить перечень оборудования с указанием кодов ОКПД 2 для каждого наименования, предусматриваемого проектом.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении российского электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать иностранными (импортными).

  - Сокращения в техническом задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортных материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортных материалов и российских эквивалентов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Технические решения проектной (рабочей) документации должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н г. Москва).

  - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с российскими эквивалентами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие российских эквивалентов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13.

  - Запретить при проектировании применение иностранного (импортного) программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры.

- Выделение этапов строительства

Выделение этапов не предусматривается. Потребность в организации временной схемы электроснабжения отсутствует.

- Сроки выполнения и условия приемки работ

Сроки выполнения работ: начало – август 2026г.

окончание – ноябрь 2026г.

Приемка работ осуществляется после завершения всего объема работ, указанного в данном ТЗ.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ, который разрабатывается на этапе заключения договора.

- О мерах по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  |  |  |  | 71.12.13.000 | Не применяется |

- Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений

Начальник управления технологического

развития и цифровизации ПАО «Россети

Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»                                                                      Е.И. Урутин

Заместитель начальника управления

высоковольтных сетей ПАО «Россети

Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»			                                            О.Е. Авдеев