## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | P_I-340149 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 4388 | от | 28.11.2025
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, замена ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Кузнецовское Ю8-25-303-242599(134969)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 258090.47 | 972900.82 | 113843.08 | 178513.84 | 88647.04 | 0 | нд | 1611995.25
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48359.85 | нд | 48359.85
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | Итого | 100% | 258090.47 | 972900.82 | 113843.08 | 178513.84 | 88647.04 | 48359.85 | нд | 1660355.1
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 332071.02
Смета в текущем уровне цен | 09.2025 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1992426.12
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 210609.44 | 826852.17 | 0 | 178513.84 | 0 | 0 | нд | 1215975.45
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243195.09
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1459170.54
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 210609.44 | 826852.17 | 0 | 178513.84 | 0 | 0 | нд | 1215975.45
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243195.09
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1459170.54
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 210609.44 | 826852.17 | 0 | 178513.84 | 0 | 0 | нд | 1215975.45
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243195.09
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1459170.54
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 47481.03 | 146048.65 | 113843.08 | 0 | 88647.04 | 48359.85 | нд | 444379.65
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.400000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 47481.03 | 146048.65 | 113843.08 | 0 | 88647.04 | 48359.85 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 48786.76 | 150064.99 | 116973.76 | 0 | 91084.83 | 49689.75 | нд | 456600.09
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 48786.76 | 150064.99 | 116973.76 | 0 | 91084.83 | 49689.75 | нд | 456600.09
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73103.05
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 529703.14
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 259396.2 | 976917.16 | 116973.76 | 178513.84 | 91084.83 | 49689.75 | 0 | 1672575.54
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316298.14
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1988873.68