Приложение 1 к Договору

№ 26-24/БЛГ-ДОРХС

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства кабельных линий для нужд ДОРХС филиала ПАО «Россети Московский регион - Московские кабельные сети.

Лот - 085-0015111

НМЦ лота составляет

50 020 000,00 (Пятьдесят миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 22% - 9 020 000,00 (Девять миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Объем выполнения по договору составляет:

в 2026 г.: 14 030 000,00 (Четырнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 22% - 2 530 000,00 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

в 2027 г.: 35 990 000,00 (Тридцать пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 22% - 6 490 000,00 (Шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Цена неизменна, авансирование не предусмотрено.

- Общие положения. Описание работ.

Заданием предусматривается выполнение неотложных работ по благоустройству территорий после прокладки кабельных линий хозяйственным способом в  филиале ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (восстановление в местах разрытий оснований и асфальтовых покрытий дорог, тротуаров, естественных и искусственных газонов, восстановление бордюрного камня, тротуарной плитки, резиновых покрытий спортивных и детских площадок, восстановление отдельных участков металлических ограждений и малых архитектурных форм).

Разрытия при прокладках кабельных линий и ремонтах кабельных линий производятся в газонах, тротуарах, на проезжей части. В состав работ по восстановлению благоустройства мест разрытий входит восстановление газонов, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжих частей, малых архитектурных форм, прочих форм благоустройства.

Работы проводятся на различных участках территории с применением специальной для этого техники. Объем разрытия при работах может составлять от 5 м до 350 м.

Восстановление благоустройства после проведения работ по прокладки кабельных линий хозяйственным способом проводится в соответствии с «Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории (до начала работ) специализированными организациями.

Порядок организации работ и взаимодействия филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (Заказчика) и подрядной организации (Подрядчик) определяется Регламентом взаимодействия (приложение № 3) по организации работ по благоустройству мест разрытий после прокладки кабельных линий хозяйственным способом филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

- Краткое описание объемов работ.

Укрупненный объем работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после прокладки кабельных линий хозяйственным способом:

| № | Наименование объекта, краткая техническая характеристика | Наименование работ, ед. измерения | Ориентировочное кол-во | Перечень работ, необходимый для устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение благоустройства мест разрытий после прокладки КЛ хозяйственным способом | Ремонт, а/б покрытия(м2) | 1600 | Перечень видов работ указан в Приложении № «А» к техническому заданию “Единичная стоимость видов работ по благоустройству мест разрытий после прокладки кабельных линий хозяйственным способом”. Объем работ по каждому адресу проведения работ определяется индивидуально в каждом конкретном случае, включая малые архитектурные формы. |
| 2 |  | Устройство, а/б покрытия (м2) | 31500 |  |
|  |  | Ремонт пешеходного тротуара (м2) | 4500 |  |
|  |  | Устройство бортового камня (м) | 1600 |  |
|  |  | Устройство брусчатки (м2) | 500 |  |
|  |  | Восстановление газонного покрытия с заменого плодородного слоя (м2) | 15000 |  |

Работы по восстановлению асфальтового покрытия выполняются по альбому типовых конструкций «Дорожные конструкции для г. Москвы» (СК 6101-05 Часть II, эскизы конструкций АЦА-1в, АГ-1в, АТ-1). В случае если фактические толщины слоев отличаются от предложенных добавлять (в пределах предусмотренного заданием ) и исключать в расценке соответствующие позиции на основании п. 2.5.13 «Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве», утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП («...Восстановление благоустройства и озеленения осуществляется в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории (до начала работ.»). Объем работ по каждому адресу согласовывается с Заказчиком (ответственным лицом филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети за организацию работ). Работы выполнять строго по заданию филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (изменение технологии проведения работ не допускается без соответствующего решения). Подготовительные работы (при необходимости), уборка и вывоз с места проведения работ бытового, строительного мусора, отходов производства осуществляется подрядчиком за счет средств подрядчика. Сбор, транспортировка, обработка и утилизация/размещение отходов смесей, литых асфальтобетонных дорожных осуществляется подрядчиком в соответствии с природоохранным законодательством РФ.

Ежемесячный объем работ может составлять 12-30 объектов (кроме периода с 15 апреля до 1 мая). Объем работ в период весеннего благоустройства мест разрытий зимнего периода определен в п.6.

- Основные технические требования на работы.

Благоустройство территории должно быть выполнено в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве»,

- альбомом типовых конструкций «Дорожные конструкции для г. Москвы» (СК 6101-05 Часть II, СК 6101-05-02-28 для дорог, СК 6101-05-02-36 для тротуаров

- СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"

- прочими отраслевыми стандартами и руководящими документами.

- Требования к подрядчику.

- Подрядчик должен иметь заключенные договоры на поставку асфальтовой смеси на момент заключения договора.

- Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (материально-технические, трудовые), в том числе:

-иметь специальную технику для обеспечения работы бригад, в т.ч. самосвалы (специальные термос-миксеры) не менее 2 единиц, экскаваторы (тракторы, погрузчики) не менее 2 единиц, асфальтовые катки не менее 2 единиц, компрессоры не менее 2 штук, виброплиты и вибротрамбовки не менее 4 единиц, шовонарезчики не менее 4 единицы, грузопассажирские автомобили не менее 4 единиц.

Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (#ПТС, договор купли-продажи, аренды, лизинга, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки) и т.д.), а также пояснительную справку в свободной форме.

-Для выполнения работы в оперативном порядке в выходные, праздничные и предпраздничные дни, а также ночное время (круглосуточный режим) подрядчик должен иметь штатный или нанятый по договору персонал по специальностям: работник зеленого хозяйства - не менее 6 человек, асфальтобетонщик - не менее 10 человек, мостовщик - не менее 3 человек. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик представляет соответствующие документы, в том числе разрешения на работу. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Подрядчиком документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Подрядчика на объект не допускается.

По требуемому количеству персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров, копии документов, подтверждающих специальность, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Контроль и приемка работ.

Объект проведения работ снимается с контроля после проверки фактического выполнения благоустроительных и дорожно-ремонтных работ и их качества, о чем составляется совместный акт с участием заказчика, представителей организации, производившей работы по благоустройству, балансодержателя территории, ОАТИ г. Москвы, а также ГИБДД (если работы производились на проезжей части) и Службы движения ГУП "Мосгортранс" (при необходимости).

Приемка работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляется в соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», а также ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (с Изменением N 1).

При приемочном контроле проводится оценка поперечных и продольных уклонов, а также ровности покрытия.

При выполнении благоустройства необходимо обращать внимание на следующие критерии:

  - Благоустройство асфальтовых дорог улиц и тротуаров:

5.1.1.	Соблюдение типа асфальтовой смеси классу дорожного полотна. Применяемые асфальтовые смеси должны быть того же типа, что и существующее покрытие.

5.1.2.	Готовое асфальтобетонное покрытие не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. По визуальной оценке готовое покрытие должно быть ровным, однородным, нескользким, не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств.

5.1.3.	На поверхности покрытия должны отсутствовать следы крошения асфальтовой смеси.

5.1.4.	Асфальтовая смесь должна быть уплотнена до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности покрытия.

5.1.5.	Уровень вновь положенного покрытия по шву сопряжения должен соответствовать существующему полотну. Продольные и поперечные швы сопряжения полос укладки должны быть ровными, плотными, без «нахлестов».

5.1.6.	Рельеф вновь уложенного покрытия должен соответствовать уровню существующего полотна.

5.1.7.	Бортовые камни должны повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.

5.2.	Благоустройство плиточного покрытия:

5.2.1.	Плотность прилегания плиток к основанию должна достигаться осадкой при их укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм.

5.2.2.	Швы между плитками должны быть заполнены герметизирующими материалами.

5.2.3.	Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм.

5.3.	Благоустройство газонов:

5.3.1.	Приемка восстановленного благоустройства осуществляется в соответствии со СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории», часть III Правила производства и приемки работ, глава 10 Благоустройство территории».

5.3.2.	Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см.

5.3.3.	Толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть не менее 10 см (толщина может быть отрегулирована в соответствии с ТЗ к объекту).

5.4	Восстановление благоустройства в зимний период:

При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и необходимости переделки асфальтового покрытия организация, после прокладки кабельных линий хозяйственным способом, представляет в орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий учет строительно-монтажных и аварийных работ, гарантийные обязательства о выполнении работ по благоустройству в срок не позднее 1 мая после окончания зимнего периода.

- Требуемые сроки выполнения работ.

Работы должны проводиться с момента заключения договора до 31.12.2027 г. или до полного исполнения сторонами своих обязательств. Восстановление благоустройства в местах работ должно выполняться в течение 3 дней после завершения работ. В случае открытия ордера или уведомления для работ восстановление благоустройства выполняется в срок, на который был оформлен ордер.

Работы по восстановлению покрытия проезжей части и тротуаров должны быть выполнены в течение 24 и 48 часов соответственно вне зависимости от времени года (для обеспечения безаварийного движения автотранспорта и механизированной уборки).

Благоустройство мест разрытий после проведения работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), выполняются с 15 апреля до 1 мая. Объем аварийно-восстановительных работ в зимний период составляет 40-50% от общего объема.

- Порядок и условия оплаты выполнения работ.

Исполнитель предоставляет акты на выполнение работы по форме КС – 2 и справки о стоимости материалов. Оплата выполненных работ осуществляется только по объектам, снятых с контроля ОАТИ г. Москвы, в течение: - 7 (семи) рабочих дней, для входящих в реестр МСП после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ, затрат по форме КС-3 и предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями налогового законодательства и в течение 30 (тридцати) рабочих дней для не входящих в реестр МСП, если иное не предусмотрено законодательством РФ или иными нормативными документами Общества.

Фактически выполненные работы определяются исходя из объемов по каждому объекту, формируемым из перечисленных в Перечне видов работ. Стоимость работ определяется на основании акта КС-2 с приложением акта объемов работ (по форме приложения № 5 к Регламенту взаимодействия - приложение № 4 к проекту договора) в соответствии с составом и технологией производства работ с использованием стоимостей единичных видов работ, перечисленных в приложении № «А» к Техническому заданию.

В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень единичных видов работ, требуется предварительное согласование с Заказчиком данных работ. Цены за единицу работ, не вошедших в перечень, должны быть рассчитаны по аналогичному алгоритму расчета цен за единицу (п.7).

В ходе выполнения работ расчётная стоимость единичных видов работ может быть изменена за счёт применения к расценкам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом усложняющие факторы должны быть указаны в ведомости дефектов.

- коэффициентов (индексов) пересчета.

Физические объемы по каждому адресу проверяются и подтверждаются представителем Заказчика. Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке. Должны применяться расценки, обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной расценки, использованной для расчета единичной стоимости по нормативным базам, указанным в разделе 7 данного ТЗ.

При этом:

- в случае отсутствия стоимости МР в сборнике допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса по результату конъюнктурного анализа.

Допускается учитывать транспортно-заготовительные расходы к стоимости материалов:

-  2 (два) процента – для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций);

- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов – для металлических конструкций.

К оплате принимаются акты выполненных работ:

- в которых стоимость материалов принята по результату конъюнктурного анализа, при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Исполнителем данного материала.

Оплата утилизации/размещения отходов смесей, литых асфальтобетонных дорожных, осуществляется по факту предоставления оплаченных абонементов на право размещения отходов IV класса опасности, счетов-фактур и актов выполненных работ. Расходы по транспортировке отходов принимаются, при условии подтверждения фактических затрат перегона машин и механизмов к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Авансирование не предусмотрено.

- Ответственность и гарантии.

Подрядчик по благоустройству должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД. В случае появления претензий (в течение 1 года по вине исполнителя работ по благоустройству) со стороны административно-технической инспекции, а также иных балансодержателей территорий и устранять их за счет собственных средств.

Заказчик несет перед ОАТИ г. Москвы бремя ответственности при проведении работ по прокладке кабельных линий за соблюдение требований, определенных «Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве». Работы по благоустройству мест разрытий, как составной части работ по прокладке кабельных линий являются предметом заключаемого договора.

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика по каждому объекту проведения работ неустойку в размере 0,05% от максимального административного штрафа, определенного п.8.18 ч.1. Закона города Москвы "Кодекса города Москвы об административных правонарушениях" в отношении юридического лица за нарушение сроков производства работ, подтвержденных предписанием и/или постановлением ОАТИ г. Москвы. Кроме того, материальную ответственность за штрафные санкции, выставленные административно-технической инспекцией в адрес Заказчика по причине несоблюдения сроков выполнения работ, некачественном выполнении работ, несет Подрядчик путем перечисления сумм административного штрафа на расчетный счет Заказчика в срок 20 календарных дней с момента направления Подрядчику счета и копии постановления административно-технической инспекции.

При нарушении сроков выполнения работ, установленных техническим заданием (Приложение № 1) Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% от стоимости восстановления благоустройства конкретного объекта строительства за каждый день просрочки.

9. Оценочные критерии

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Наличие материально-технических ресурсов Предоставить данные о наличие специализированной техники и достаточного количества квалифицированных кадров для выполнения работ на весь период определённый настоящим ТЗ. Документы предоставлены: - 100 баллов; Документы не предоставлены: 0 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,1 |  |  |  |
| ## 2.Наличие документов. 2.1. Наличие опыта оказания на выполнение работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства кабельных линий, имеющим не менее 3 филиалов, расположенных в разных административных округах г. Москвы. За последние 3 года/5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП суммы каждого договора, не менее % от начальной (максимальной) цены договора Предоставить копии договоров и актов выполненных работ (в оценку принимается договоры, заключенные с различными предприятиями) Документы не представлены /документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; 1 -3 предприятие = 50 баллов; 4 и более предприятия = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,1 |  |  |  |
| 3. Цена предложения Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию стоимости, Smax - объявленная начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

10. Заключение договора

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

Приложения:

- Приложение № «А» к Техническому заданию - Единичная стоимость видов работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства кабельных линий для нужд ДОРХС филиала ПАО «Россети Московский регион.

| Заказчик: Заместитель директора по капитальному строительству МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион» ___________________ А.И.Челнаков м.п. | Подрядчик: _______________ м.п. |
| --- | --- |