## КС-2
Приложение № 4 к договору №
от " " 2026 г.
Форма № КС-2
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
по ОКПО
Инвестор
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Объект
инв. №
наименование
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
|  |  |  | документа |  |  |  |  | с |  | по
ФОРМА АКТА
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[7 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 181.9581 |  | 609.0413 |  | тыс.руб
|  |  | Строительные работы |  |  |  | 61.7897 |  | 388.2404 |  | тыс.руб
|  |  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  |  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  |  | Прочие работы |  |  |  | 120.1684 |  | 120.1684 |  | тыс.руб
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 1806.89 |  | 1806.89 |  | чел.-ч
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 16.6968 |  | 109.5627 |  | тыс.руб
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по смете
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Поправочные коэффициенты к ФЕР-2001:
К=1,2 к ОЗП и ЭММ п.4 Приложение 3 МДС 81-38.2004
К=6,03 - индекс персчёта стоимости в текущий уровень цен на основании Приказа ОАО "МОЭСК"
Индексы к ВУЕР- 2000:
К-12,69 к ОЗП и К=3,245 к ЭММ
Раздел 1
[13 empty] | 899.9648 | 370.2132 | 899.9613 | 0 | 0 | 0 | 5276.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по акту | [10 empty] | 15612.4032 | 61789.6687 | 0 | 0 | 120168.396 | 388240.45 | 0 | 0 | 120168.4 | 1084.3884
|  |  | Итого по объекту | Расширение ЗЭС
|  |  | Итого | [6 empty] | 508408.85
НДС
Всего
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 181958.0919 |  |  | 508408.85 |  | 1806.89 |  | 15612.4032 | 61789.6687 | 0 | 0 | 120168.396 | 388240.45 | 0 | 0 | 120168.4 | 1084.3884
Сдал
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.
Принял
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
| Заказчик | [6 empty] | Подрядчик
Заместитель директора по капитальному строительтву филиала ПАО «Россети Московский регион» Московские кабельные сети ______________________/ / «_______» _________ 20__ г. М.П. | [7 empty] | ______________________/ / «_______» _________ 20__ г. М.П.

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru | ООО "Русэнергострой" Доп. раб. место FStS-0025291 | 1 | 25291
1 | 1 | 0 | 138 | 0 | Новый объект | Расширение ЗЭС |  | 0 | [5 empty] | МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва | 2007 | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 8186303 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 7034864 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5708917 | 5708906 | 5708913 | 5708915 | 0 | 0 |  | 0 | 5464423 | ФЕР Строительство | Версия 4. Типовой расчёт (0,94) для норм 2001 года МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 без параметров | ФЕР | ФЕР | ФЕР | ФЕР | Поправки для НБ 2001 года от ноября 2006 года | 6895400 | 0 | 0 | 2269002 | 7327637 | 0 | 0
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Расширение ЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308389.17 | 120168.4 | 85196.93 | 6538.86 | 103023.84 | 0 | 1806.89 | 75.31 | 0 | 147945.82 | 52073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 124 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {969B9BC6-48CB-4E81-90C0-763C7FA9D482} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308389.17 | 120168.4 | 85196.93 | 6538.86 | 103023.84 | 0 | 1806.89 | 75.31 | 0 | 147945.82 | 52073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 1 |  | 46 |  | Новый раздел | Валка деревьев сплошная на трассах ВЛ | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {EEDDD284-23F3-412F-AA5B-87F17BCEB296} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1597
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Валка деревьев сплошная на трассах ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69376.16 | 0 | 43929.78 | 6538.86 | 25446.38 | 0 | 500.87 | 75.31 | 0 | 25588.2 | 12234.36 | 0 | 0 | 69376.16 | 0 | 43929.78 | 6538.86 | 25446.38 | 0 | 500.87 | 75.31 | 0 | 25588.2 | 12234.36 | 0
1150
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01-02-099-1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 2636.29 | 0 | 403.9 | 0 | 2232.39 | 0 | 39.3876 | 0 | 0 | 1785.91 | 853.89 |  | 0 | 69.396 | 0 | 10.632 | 0 | 58.764 | 0 | 6.252 | 0 | 0 | 57.83 | 0 | 8.86 | 0 | 48.97 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.099,поз.1 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 2636.29 | 0 | 64.111 | 0 | 354.3469 | 0 | 6.252 | 0 | 0 | 1785.912 | 853.8892 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 57.83 | 0 | 8.86 | 0 | 48.97 | 5.21 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 01-02-099-2 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см | 100 шт. | 2.04 | 0 |  |  |  |  | 1067.84 | 0 | 163.11 | 0 | 904.73 | 0 | 15.961 | 0 | 0 | 723.78 | 346.06 |  | 0 | 86.808 | 0 | 13.26 | 0 | 73.548 | 0 | 7.824 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 11.05 | 0 | 61.29 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.099,поз.2 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 1067.84 | 0 | 79.9578 | 0 | 443.4944 | 0 | 7.824 | 0 | 0 | 723.784 | 346.0592 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 72.34 | 0 | 11.05 | 0 | 61.29 | 6.52 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | 01-02-099-3 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 1.76 | 0 |  |  |  |  | 1195.47 | 0 | 182.75 | 0 | 1012.72 | 0 | 17.8675 | 0 | 0 | 810.18 | 387.37 |  | 0 | 112.644 | 0 | 17.22 | 0 | 95.424 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 93.87 | 0 | 14.35 | 0 | 79.52 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.099,поз.3 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 1195.47 | 0 | 103.8366 | 0 | 575.4067 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 810.176 | 387.3654 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 93.87 | 0 | 14.35 | 0 | 79.52 | 8.46 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 4 | 01-02-099-4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 28 см | 100 шт. | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 729.98 | 0 | 111.69 | 0 | 618.29 | 0 | 10.908 | 0 | 0 | 494.63 | 236.5 |  | 0 | 134.508 | 0 | 20.58 | 0 | 113.928 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 112.09 | 0 | 17.15 | 0 | 94.94 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.099,поз.4 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 729.98 | 0 | 124.0974 | 0 | 686.9858 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 494.632 | 236.4959 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 112.09 | 0 | 17.15 | 0 | 94.94 | 10.1 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 5 | 01-02-099-5 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 541.72 | 0 | 86 | 0 | 455.72 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 364.58 | 174.31 |  | 0 | 179.676 | 0 | 28.524 | 0 | 151.152 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 149.73 | 0 | 23.77 | 0 | 125.96 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.099,поз.5 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 541.72 | 0 | 171.9997 | 0 | 911.4466 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 364.576 | 174.3129 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 149.73 | 0 | 23.77 | 0 | 125.96 | 13.4 | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 12 | 6 | 01-02-099-6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 272.952 | 0 | 41.712 | 0 | 231.24 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 227.46 | 0 | 34.76 | 0 | 192.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.099,поз.6 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 0 | 0 | 251.5234 | 0 | 1394.3772 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 227.46 | 0 | 34.76 | 0 | 192.7 | 20.5 | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 14 | 7 | 01-02-101-2 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 6156.04 | 0 | 1037.1 | 0 | 5118.94 | 0 | 101.304 | 0 | 0 | 4095.15 | 1957.99 |  | 0 | 162.048 | 0 | 27.3 | 0 | 134.748 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 22.75 | 0 | 112.29 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.101,поз.2 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 6156.04 | 0 | 164.619 | 0 | 812.5304 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 4095.152 | 1957.9945 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 135.04 | 0 | 22.75 | 0 | 112.29 | 13.4 | 0 | 0
17 | 1 | 16 | 16 | 8 | 01-02-101-3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см | 100 шт. | 2.04 | 0 |  |  |  |  | 3212.98 | 0 | 541.01 | 0 | 2671.97 | 0 | 52.8768 | 0 | 0 | 2137.58 | 1022.03 |  | 0 | 261.192 | 0 | 43.98 | 0 | 217.212 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 217.66 | 0 | 36.65 | 0 | 181.01 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.101,поз.3 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 3212.98 | 0 | 265.1994 | 0 | 1309.7884 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 2137.576 | 1022.0285 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 217.66 | 0 | 36.65 | 0 | 181.01 | 21.6 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 18 | 9 | 01-02-101-4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 1.76 | 0 |  |  |  |  | 3695.8 | 0 | 622.25 | 0 | 3073.55 | 0 | 60.8256 | 0 | 0 | 2458.84 | 1175.63 |  | 0 | 348.24 | 0 | 58.632 | 0 | 289.608 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 290.2 | 0 | 48.86 | 0 | 241.34 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.101,поз.4 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 3695.8 | 0 | 353.551 | 0 | 1746.3362 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 2458.84 | 1175.6329 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 290.2 | 0 | 48.86 | 0 | 241.34 | 28.8 | 0 | 0
17 | 1 | 20 | 20 | 10 | 01-02-101-5 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см | 100 шт. | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 2533.2 | 0 | 426.63 | 0 | 2106.57 | 0 | 41.688 | 0 | 0 | 1685.26 | 805.76 |  | 0 | 466.776 | 0 | 78.612 | 0 | 388.164 | 0 | 46.32 | 0 | 0 | 388.98 | 0 | 65.51 | 0 | 323.47 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.101,поз.5 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 2533.2 | 0 | 474.0304 | 0 | 2340.6289 | 0 | 46.32 | 0 | 0 | 1685.256 | 805.763 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 388.98 | 0 | 65.51 | 0 | 323.47 | 38.6 | 0 | 0
17 | 1 | 22 | 22 | 11 | 01-02-101-6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 1768.26 | 0 | 297.8 | 0 | 1470.46 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 1176.37 | 562.45 |  | 0 | 586.488 | 0 | 98.772 | 0 | 487.716 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 488.74 | 0 | 82.31 | 0 | 406.43 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.101,поз.6 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 1768.26 | 0 | 595.5952 | 0 | 2940.9275 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 1176.368 | 562.4509 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 488.74 | 0 | 82.31 | 0 | 406.43 | 48.5 | 0 | 0
17 | 1 | 24 | 24 | 12 | 01-02-101-7 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 987.876 | 0 | 163.872 | 0 | 824.004 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 823.23 | 0 | 136.56 | 0 | 686.67 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.101,поз.7 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 0 | 0 | 988.1482 | 0 | 4968.7441 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 плиток | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 823.23 | 0 | 136.56 | 0 | 686.67 | 80.5 | 0 | 0
17 | 1 | 27 | 27 | 13 | 01-02-100-4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 хлыстов | 8.34 | 0 |  |  |  |  | 23707.8 | 0 | 20360.89 | 3527.96 | 3346.91 | 0 | 71.1569 | 40.6325 | 0 | 5499.9 | 2629.64 |  | 0 | 471.42 | 0 | 404.868 | 70.152 | 66.552 | 0 | 8.532 | 4.872 | 0 | 392.85 | 0 | 337.39 | 58.46 | 55.46 | 0 | 7.11 | 4.06 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | Доп. ФЕР вып.2, сб.01,гл.02,табл.100,поз.4 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 23707.8 | 0 | 2441.354 | 423.0166 | 401.3086 | 0 | 8.532 | 4.872 | 0 | 5499.896 | 2629.6378 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 хлыстов | 100 хлыстов | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 392.85 | 0 | 337.39 | 58.46 | 55.46 | 7.11 | 4.06 | 0
17 | 1 | 30 | 30 | 14 | 01-02-100-5 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 2.66 | 0 |  |  |  |  | 13190.49 | 0 | 11324.42 | 1962.31 | 1866.07 | 0 | 39.6766 | 22.5994 | 0 | 3062.7 | 1464.36 |  | 0 | 822.36 | 0 | 706.02 | 122.34 | 116.34 | 0 | 14.916 | 8.496 | 0 | 685.3 | 0 | 588.35 | 101.95 | 96.95 | 0 | 12.43 | 7.08 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | Доп. ФЕР вып.2, сб.01,гл.02,табл.100,поз.5 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 13190.49 | 0 | 4257.3006 | 737.7102 | 701.5302 | 0 | 14.916 | 8.496 | 0 | 3062.704 | 1464.3553 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 хлыстов | 100 хлыстов | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 685.3 | 0 | 588.35 | 101.95 | 96.95 | 12.43 | 7.08 | 0
17 | 1 | 33 | 33 | 15 | 01-02-100-6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 4040.65 | 0 | 3472.59 | 601.75 | 568.06 | 0 | 12.078 | 6.93 | 0 | 935.85 | 447.45 |  | 0 | 1340.184 | 0 | 1151.772 | 199.584 | 188.412 | 0 | 24.156 | 13.86 | 0 | 1116.82 | 0 | 959.81 | 166.32 | 157.01 | 0 | 20.13 | 11.55 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | Доп. ФЕР вып.2, сб.01,гл.02,табл.100,поз.6 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 4040.65 | 0 | 6945.1852 | 1203.4915 | 1136.1244 | 0 | 24.156 | 13.86 | 0 | 935.848 | 447.4523 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 хлыстов | 100 хлыстов | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 1116.82 | 0 | 959.81 | 166.32 | 157.01 | 20.13 | 11.55 | 0
17 | 1 | 36 | 36 | 16 | 01-02-116-8 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 132 (180) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние | га | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 4715.24 | 0 | 4715.24 | 426.55 | 0 | 0 | 0 | 4.9128 | 0 | 341.24 | 163.16 |  | 0 | 339.984 | 0 | 339.984 | 30.756 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 283.32 | 0 | 283.32 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.116,поз.8 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 4715.24 | 0 | 2050.1035 | 185.4587 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 341.24 | 163.1554 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | га | га | 1 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 283.32 | 0 | 283.32 | 25.63 | 0 | 0 | 1.78 | 0
17 | 1 | 38 | 38 | 17 | 01-02-032-4 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 121 (165) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | 1000 м3 | 0.161 | 0 |  |  |  |  | 184.4 | 0 | 184.4 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0 | 16.23 | 7.76 |  | 0 | 189.936 | 0 | 189.936 | 20.904 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 158.28 | 0 | 158.28 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.032,поз.4 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 6.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 184.4 | 0 | 1145.3141 | 126.0511 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 16.232 | 7.7609 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 грунта | 1000 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 158.28 | 0 | 158.28 | 17.42 | 0 | 0 | 1.21 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Валка деревьев сплошная на трассах ВЛ | [7 empty] | 69376.16 | 0 | 43929.78 | 6538.86 | 25446.38 | 0 | 500.87 | 75.31 | 0 | 25588.2 | 12234.36 |  |  | 69376.16 | 0 | 43929.78 | 6538.86 | 25446.38 | 0 | 500.87 | 75.31 | 0 | 25588.2 | 12234.36 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 69376.16 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 43929.78 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6538.86 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 25446.38 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 500.87 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 75.31 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 25588.2 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 12234.36 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107198.72 | Итого | Итого |  |  | 212 | 12 | 0
0
4 | 1 |  | 67 |  | Новый раздел | Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {CAF5F225-534B-4804-9224-4C37574C9532} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 61 | 0 | Новый раздел | Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88007.97 | 0 | 41267.15 | 0 | 46740.82 | 0 | 402.3 | 0 | 0 | 97688.31 | 28044.49 | 0 | 0 | 88007.97 | 0 | 41267.15 | 0 | 46740.82 | 0 | 402.3 | 0 | 0 | 97688.31 | 28044.49 | 0
17 | 1 | 40 | 40 | 1 | 02-05-007 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода механической пилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 150-200 мм | 1 ДЕРЕВО | 447 | 0 |  |  |  |  | 88007.97 | 0 | 41267.15 | 0 | 46740.82 | 0 | 402.3 | 0 | 0 | 97688.31 | 28044.49 |  | 0 | 36.69 | 0 | 28.45 | 0 | 8.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 36.69 | 0 | 28.45 | 0 | 8.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 209 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.69 | 3.245 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ВУЕР-РС-2000 вып.2 РЛ0ТТ1О2М |  |  | 151 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 209 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 88007.97 | 0 | 92.3203 | 0 | 104.5656 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 97688.3138 | 28044.492 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 ДЕРЕВО | 1 ДЕРЕВО | 1 | 7034975 | 1 | Прочие работы | 0 | 1 | 151 | ВУЕР-2000. Ведомственные укрупненные единичные расценки МИнэнерго |  |  | 0 | 36.69 | 0 | 28.45 | 0 | 8.24 | 0.9 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 61 |  | Новый раздел | Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | [7 empty] | 88007.97 | 0 | 41267.15 | 0 | 46740.82 | 0 | 402.3 | 0 | 0 | 97688.31 | 28044.49 |  |  | 88007.97 | 0 | 41267.15 | 0 | 46740.82 | 0 | 402.3 | 0 | 0 | 97688.31 | 28044.49 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 88007.97 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 41267.15 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 46740.82 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 402.3 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 97688.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 28044.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 213740.77 | Итого | Итого |  |  | 212 | 12 | 0
0
4 | 1 |  | 88 |  | Новый раздел | Расчистка трасс от ДКР | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {5A4A5CC6-7F04-478D-AEB0-30921DD235F6} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 82 | 0 | Новый раздел | Расчистка трасс от ДКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 903.72 | 0 | 0 | 24669.31 | 11795.01 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 903.72 | 0 | 0 | 24669.31 | 11795.01 | 0
17 | 1 | 41 | 41 | 1 | 01-02-119-2 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 100 м2 | 170 | 0 |  |  |  |  | 30836.64 | 0 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 903.72 | 0 | 0 | 24669.31 | 11795.01 |  | 0 | 45.348 | 0 | 0 | 0 | 45.348 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 37.79 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 80 | 38.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР сб.01,гл.02,табл.119,поз.2 |  |  | 200 | 0 | 01-02-119-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 0 | 30836.64 | 0 | 0 | 0 | 181.392 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 24669.312 | 11795.0148 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | 7034937 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 200 | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подгототовительным, сопутствутствующим, укрепительным) | 1-4 | Поправка: 00_МДС_35_1.5 | 0 | 37.79 | 0 | 0 | 0 | 37.79 | 4.43 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 82 |  | Новый раздел | Расчистка трасс от ДКР | [7 empty] | 30836.64 | 0 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 903.72 | 0 | 0 | 24669.31 | 11795.01 |  |  | 30836.64 | 0 | 0 | 0 | 30836.64 | 0 | 903.72 | 0 | 0 | 24669.31 | 11795.01 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 30836.64 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 30836.64 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 903.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 24669.31 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11795.01 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67300.96 | Итого | Итого |  |  | 212 | 12 | 0
0
4 | 1 |  | 109 |  | Новый раздел | Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160 | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {5BB5C891-F83B-47D4-AEBE-87B9F674EBFA} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 103 | 0 | Новый раздел | Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120168.4 | 120168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120168.4 | 120168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | Калькуляция | Утилизация (дробление) порубочных остатков машиной СН-160 (0,1 м3 от разделки дерева, 45 м3 от ДКР с 1 га) | м3 | 276.3 | 0 |  |  |  |  | 120168.4 | 120168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 434.92 | 434.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.92 | 434.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.28 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 120168.4 | 434.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1007 | м3 | 1 складочный м3 сучьев | 1 | 7034875 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие |  | 0 | 0 | 434.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 103 |  | Новый раздел | Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160 | [7 empty] | 120168.4 | 120168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120168.4 | 120168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 120168.4 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 120168.4 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 120168.4 | Итого | Итого |  |  | 212 | 12 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 308389.17 | 120168.4 | 85196.93 | 6538.86 | 103023.84 | 0 | 1806.89 | 75.31 | 0 | 147945.82 | 52073.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 308389.17 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 120168.4 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 85196.93 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6538.86 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 103023.84 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1806.89 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 75.31 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 147945.82 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 52073.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | Расширение ЗЭС | [7 empty] | 308389.17 | 120168.4 | 85196.93 | 6538.86 | 103023.84 | 0 | 1806.89 | 75.31 | 0 | 147945.82 | 52073.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308389.17 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 120168.4 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 85196.93 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6538.86 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 103023.84 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1806.89 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 75.31 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147945.82 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52073.86 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 2 | 201 | 308389.17 | Итог1 | Итого прямые затраты |  |  | 212 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 2 | 210 | 147945.82 | Итог2 | Накладные расходы |  |  | 212 | 13 | 3
50 | 0 | 0 | 2 | 211 | 52073.86 | Итог3 | Сметная прибыль |  |  | 212 | 14 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 508408.85 | Итог4 | Итого |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7727.81 | ЗУ | Зимнее удорожание 1,52% |  |  | 212 | 16 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 516136.66 | Итог с ЗУ | Итого с зимним удорожанием |  |  | 212 | 17 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92904.6 | Итог7 | НДС 18% |  |  | 212 | 18 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 609041.26 | Итог8 | Всего |  |  | 212 | 19 | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
28 | 8186715 | 8186713 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.21 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 8186716 | 8186713 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 2.088 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186716 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 8186719 | 8186717 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.52 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186719 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 8186720 | 8186717 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 2.604 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186720 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 8186723 | 8186721 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 10.152 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.46 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186723 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 8186724 | 8186721 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 3.384 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.82 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186724 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 8186727 | 8186725 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186727 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 8186728 | 8186725 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 4.044 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.37 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186728 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 8186731 | 8186729 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186731 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 8186732 | 8186729 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 5.604 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186732 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8186735 | 8186733 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186735 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8186736 | 8186733 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 8.196 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.83 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186736 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8186739 | 8186737 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186739 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8186740 | 8186737 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 5.364 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.47 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186740 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8186743 | 8186741 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.6 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186743 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8186744 | 8186741 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 8.64 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186744 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 8186747 | 8186745 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.8 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186747 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 8186748 | 8186745 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 11.52 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186748 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8186751 | 8186749 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.6 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186751 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8186752 | 8186749 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 15.444 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.87 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186752 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 8186755 | 8186753 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.5 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186755 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 8186756 | 8186753 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 19.404 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.17 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186756 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 8186759 | 8186757 | 121615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.5 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186759 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 8186760 | 8186757 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 32.196 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.83 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186760 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8186763 | 8186761 | 121585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.11 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186763 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8186764 | 8186761 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.06 | )*1,2 | 2 | 2 | 8186764 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8186765 | 8186761 | 1466527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010312 | ЦЭМ сб.01,поз.0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 4.872 | 0 | 83.1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.06 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186765 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8186768 | 8186766 | 121585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 14.916 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.43 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186768 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8186769 | 8186766 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.08 | )*1,2 | 2 | 2 | 8186769 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8186770 | 8186766 | 1466527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010312 | ЦЭМ сб.01,поз.0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 8.496 | 0 | 83.1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.08 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186770 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8186773 | 8186771 | 121585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 24.156 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.13 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186773 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8186774 | 8186771 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.55 | )*1,2 | 2 | 2 | 8186774 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8186775 | 8186771 | 1466527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010312 | ЦЭМ сб.01,поз.0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 13.86 | 0 | 83.1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.55 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186775 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 8186778 | 8186776 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | )*1,2 | 2 | 2 | 8186778 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 8186779 | 8186776 | 1466533 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010315 | ЦЭМ сб.01,поз.0315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 2.136 | 0 | 153.97 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186779 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 8186780 | 8186776 | 1468071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 090200 | ЦЭМ сб.09,поз.0200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.136 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186780 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 8186783 | 8186781 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | )*1,2 | 2 | 2 | 8186783 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 8186784 | 8186781 | 1467837 | 1 | 1 | 1 | 2 | 070224 | ЦЭМ сб.07,поз.0224 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) мощностью 121 (165) кВт (л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.452 | 0 | 130.81 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | )*1,2 | 0 | 2 | 8186784 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 8186814 | 8186813 | 8110552 | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭ-ПС-1 |  | Затраты труда рабочих-строителей | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 8186814 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 8186815 | 8186813 | 8076039 | 1 | 1 | 1 | 2 | 024-МЭ | 024-МЭ | Бригадный автомобиль на базе ГАЗ-66 ( автомобиль бригадный ) (ЗПМ = 9,48) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2 | 8186815 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 8186846 | 8186844 | 121615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.43 | )*1,2 | 1 | 2 | 8186846 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
28 | 8186715 | 8186713 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 6.252 | 2 | 8186715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 8186716 | 8186713 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 1.74 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 2.088 | 2 | 8186716 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 8186719 | 8186717 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 7.824 | 2 | 8186719 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 8186720 | 8186717 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 2.17 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 2.604 | 2 | 8186720 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 8186723 | 8186721 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 10.152 | 2 | 8186723 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 8186724 | 8186721 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 2.82 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 3.384 | 2 | 8186724 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 8186727 | 8186725 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 12.12 | 2 | 8186727 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 8186728 | 8186725 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 3.37 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 4.044 | 2 | 8186728 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 8186731 | 8186729 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 16.08 | 2 | 8186731 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 8186732 | 8186729 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 4.67 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 5.604 | 2 | 8186732 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8186735 | 8186733 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 24.6 | 2 | 8186735 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8186736 | 8186733 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 6.83 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 8.196 | 2 | 8186736 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8186739 | 8186737 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 16.08 | 2 | 8186739 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 8186740 | 8186737 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 4.47 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 5.364 | 2 | 8186740 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8186743 | 8186741 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 25.92 | 2 | 8186743 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8186744 | 8186741 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 7.2 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 8.64 | 2 | 8186744 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 8186747 | 8186745 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 34.56 | 2 | 8186747 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 8186748 | 8186745 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 9.6 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 11.52 | 2 | 8186748 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8186751 | 8186749 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 46.32 | 2 | 8186751 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8186752 | 8186749 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 12.87 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 15.444 | 2 | 8186752 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 8186755 | 8186753 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 58.2 | 2 | 8186755 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 8186756 | 8186753 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 16.17 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 19.404 | 2 | 8186756 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 8186759 | 8186757 | 121615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 96.6 | 2 | 8186759 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 8186760 | 8186757 | 1471223 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331601 | ЦЭМ сб.33,поз.1601 | Пила с карбюраторным двигателем | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 26.83 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 32.196 | 2 | 8186760 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8186763 | 8186761 | 121585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 8.532 | 2 | 8186763 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8186764 | 8186761 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,2 | 4.872 | 2 | 8186764 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8186765 | 8186761 | 1466527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010312 | ЦЭМ сб.01,поз.0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 4.06 | 0 | 83.1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 4.872 | 2 | 8186765 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8186768 | 8186766 | 121585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 14.916 | 2 | 8186768 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8186769 | 8186766 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,2 | 8.496 | 2 | 8186769 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 8186770 | 8186766 | 1466527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010312 | ЦЭМ сб.01,поз.0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 7.08 | 0 | 83.1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 8.496 | 2 | 8186770 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8186773 | 8186771 | 121585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 24.156 | 2 | 8186773 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8186774 | 8186771 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,2 | 13.86 | 2 | 8186774 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8186775 | 8186771 | 1466527 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010312 | ЦЭМ сб.01,поз.0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 11.55 | 0 | 83.1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 13.86 | 2 | 8186775 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 8186778 | 8186776 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,2 | 2.136 | 2 | 8186778 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 8186779 | 8186776 | 1466533 | 1 | 1 | 1 | 2 | 010315 | ЦЭМ сб.01,поз.0315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 1.78 | 0 | 153.97 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 2.136 | 2 | 8186779 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 8186780 | 8186776 | 1468071 | 1 | 1 | 1 | 2 | 090200 | ЦЭМ сб.09,поз.0200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.78 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 2.136 | 2 | 8186780 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 8186783 | 8186781 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | )*1,2 | 1.452 | 2 | 8186783 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 8186784 | 8186781 | 1467837 | 1 | 1 | 1 | 2 | 070224 | ЦЭМ сб.07,поз.0224 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) мощностью 121 (165) кВт (л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.21 | 0 | 130.81 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | )*1,2 | 1.452 | 2 | 8186784 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 8186814 | 8186813 | 8110552 | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭ-ПС-1 |  | Затраты труда рабочих-строителей | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 8186814 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 8186815 | 8186813 | 8076039 | 1 | 1 | 1 | 2 | 024-МЭ | 024-МЭ | Бригадный автомобиль на базе ГАЗ-66 ( автомобиль бригадный ) (ЗПМ = 9,48) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 8186815 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 8186846 | 8186844 | 121615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 1 | 1 | )*1,2 | 5.316 | 2 | 8186846 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0