Технические требования НА выполнение работ

ОКПД2 43.29.19 ВЫПОЛНЕНИЕ проектных, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ и пусконаладочных РАБОТ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления гаэс Каскада кубанских гэс в с. Водораздельном Прикубанского района карачаево-черкесской республики

ЛОТ № 0030-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.2.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

2.3.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	18

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| ВУ АСУТП | Верхний уровень автоматизированных систем управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| ЗИП | Комплект запасных частей и принадлежностей |
| КД | Конструкторская документация |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК АСУТП | Программно-технический комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЩУ | Резервная панель главного щита управления |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Техническое требование |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики (лот № 0030-КС ДОХ-2026-РГЦР).

## Цель использования закупаемой продукции

Модернизация ГЩУ ГАЭС ККГЭС в целях обеспечения требований п. 268 «Методических указаний по разработке ГЭС и ГАЭС», утв. Приказом Минэнерго №882 от 16.08.19.

## Существующее положение

ГЩУ является резервным средством отображения и управления оборудованием ГЭС. Режим работы ГЩУ круглосуточный, ежедневный. Допускается вывод из работы и отключения отдельных секций щита для проведения регламентных и ремонтных работ.

В связи с модернизацией ВУ АСУТП, необходимо выполнить мероприятия по модернизации главного щита управления. АСУТП ГАЭС Каскада Кубанский ГЭС создается как функционально распределённая система для обеспечения комплексной автоматизации технологических процессов с целью повышения безопасности и надежности, оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт, эффективности эксплуатации и экономичности работы оборудования и систем, а также обеспечения  дистанционного управления всеми коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями первичной схемы в соответствии с главой XVII действующей редакции «Правил переключений в электроустановках».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Водораздельное | АСУТП ГАЭС |

# Требования к продукции

## Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР

Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики, а именно: |  |  |
|  | Разработка ТРП РЩУ | компл. | 1 |
|  | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы РЩУ | ед. | 1 |
|  | Поставка оборудования РЩУ, включая ЗИП | компл. | 1 В соответствии со Спецификацией – Приложением № 1 к Техническим требованиям |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Подрядчика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

### Требования к срокам поставки МТР

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

Таблица 3 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики | Х | Х+60 |

### Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2):

ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики (лот № 0030-КС ДОХ-2026-РГЦР):

Стадия 1.1. Разработка ТРП РЩУ

- Таблица 4.1. Требования к разработке ТРП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | Резервная панель главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. |
|  | Объём проектирования | Разрабатываемый ТРП должен быть выполнен с привязкой расположения строительных конструкций и существующих кабеленесущих систем. |
|  | Состав разрабатываемого техно-рабочего проекта, конструкторской и эксплуатационной документации в объеме поставляемого РЩУ ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС | Состав разрабатываемой документации обязательно включает, но не ограничивается: - Ведомость документов проекта. - Пояснительная записка. - Спецификация оборудования, изделий и материалов. - Конструкторская документация РЩУ. - Кабельный журнал связей. - Схема подключений связей. - Структурная схема комплекса технических средств. - Описание РЩУ с указанием комплекта поставки. - Габаритные и установочные размеры всех компонентов РЩУ, включая рекомендации по взаимному расположению оборудования, вес оборудования. - Требования к помещениям для компонентов РЩУ. - Требования к молниезащите, экранированию и заземлению компонентов РЩУ. - Задание по энергоснабжению РШУ. - Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования РЩУ. - Распределения входных и выходных сигналов от датчиков и исполнительных механизмов по модулям ПТК. - Требования к цифровым связям с локальными САУ, включающие в себя перечень исходных данных, необходимых для выполнения данных цифровых связей. - Эксплуатационная документация на РЩУ. |
|  | Общие требования к техно-рабочему проекту | - ТРП должен соответствовать следующим нормативно-техническим документам (НТД), определяющим требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание). - Национальная, отраслевая, а также корпоративная НТД ПАО «РусГидро». - Любые отклонения от рабочей документации при производстве работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | В ходе исполнения договора для получения допуска персонала на территорию энергообъекта для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить обязательное оформление необходимых инструктажей, нарядов-допусков, распоряжений в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | В ходе исполнения договора, до начала производства работ, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о соответствующей квалификации персонала. Персонал подрядчика, участвующий в разработке конструкторской и эксплуатационной документации на устройства РЩУ, должен пройти обучение в сертифицированных обучающих центрах производителей налаживаемой аппаратуры АСУТП и иметь действующие сертификаты об обучении. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Вариантная проработка | Не требуется. |
|  | Выделение очередей или пусковых комплексов | Не предусмотрено. |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: Производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Стадии проектирования | ТРП |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма предоставления документации | - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке. - Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office». - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.1.2 данной таблицы документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD / DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении проектных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими редакциями следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к Техническим требованиям). - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н). - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». - СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 70238424.27.140.045-2010 Гидроэлектростанции. Приемка и ввод в эксплуатацию. Часть II. Особенности приемки и ввода в эксплуатацию оборудования и технологических систем. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях стандартов, ГОСТов или нормативных документов был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять стандарт, ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |

Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.2. Таблицы 2):

ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики (лот № 0030-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Стадия 1.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы РЩУ

- Таблица 4.2. Требования к выполнению работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - В ходе исполнения договора Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования». - ГОСТ Р 58601-2019 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования». - ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации. - Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках». - Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100». - Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57 «Об утверждении общих требований к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России». - Техническая политика Группы РусГидро (Приложение № 3 к Техническим требованиям). - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях стандартов, ГОСТов или нормативных документов был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять стандарт, ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | - До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику для утверждения: - Проект производства работ (ППР). - Детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ. - До начала выполнения работ Подрядчик должен выполнить следующие действия: - Определить состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии объемами работ с обеспечением полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ. - Назначить руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ. - Назначить лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение. - В ходе исполнения договора для получения допуска персонала на территорию энергообъекта для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить обязательное оформление необходимых инструктажей, нарядов-допусков, распоряжений в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой (Приложение № 2 к Техническим требованиям). |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ | - Подрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Подрядчиком субподрядчиков). - Комплекты СИЗ персонала обеспечиваются силами подрядчика. |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ (ППР) | - Для организации выполнения ПНР на Объекте Подрядчиком должен быть подготовлен проект производства работ, описывающий требования к выполняемым работам, квалификации производителей работ, содержание технологических операций, подразумевающих производство работ в условиях действующего производства и опасных производственных факторах. - Разработка ППР должна выполняться на основе согласованной Заказчиком рабочей документации. - Подрядчик обязан осуществлять производство Работ в соответствии с рабочей документацией, выполненной на основании разработанной Подрядчиком конструкторской документации, которая будет передаваться в производство Подрядчику на основании заключенного договора после утверждения Заказчиком, и нормативными правовыми актами. - Пусконаладочные работы и испытания должны выполняться только при наличии разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), программ испытаний. - Любые отклонения от рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. - В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному ведению следующих видов работ (при наличии соответствующих условий): - Работ с применением специального инструмента и приспособлений. - Работ с использованием грузоподъемных механизмов. - Работ вблизи действующих электроустановок, на высоте и в стесненных условиях. |
|  | Требования к организации и проведению совместного технического совещания с участием служб Заказчика, подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ | Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб Заказчика и Подрядчика осуществляется на территории ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС либо в месте, совместно согласованном Заказчиком и Подрядчика. Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - Работы должны выполняться Подрядчиком с привлечением квалифицированного персонала. - В ходе исполнения договора, до начала производства работ Подрядчик направляет письмо Заказчику со списком персонала, привлекаемого для выполнения работ для оформления допуска в места производства работ, с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности. |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |
|  | Общие требования | При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение персоналом следующих требований: - Требований в области охраны труда и противопожарной безопасности. - Технологической, производственной и трудовой дисциплины. - Производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В ходе исполнения договора Подрядчик должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере выполняемой деятельности. - Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования в области информационной безопасности | При выполнении работ Подрядчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли. - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию. - Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить исполнение следующих условий: - Подрядчику необходимо составить перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), на которых планируется выполнение работ программистами в связи с введением в отношении объектов Группы РусГидро критического («красного») уровня опасности проведения целевых компьютерных атак. - Подрядчику необходимо проработать комплекс мер для безопасного выполнения работ на указанных в перечне объектах КИИ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ оборудование РЩУ ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС должно быть смонтировано на энергообъекте и готово к эксплуатации. |
|  | Порядок приемки выполненных работ | После завершения выполнения работ и приемочных испытаний Подрядчиком должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы: - Акт выполненных работ. - Комплект приемо-сдаточной документации в составе: - Исполнительная документация. - Протоколы проверки оборудования. - Отчет о выполненных работах. |
|  | Приемочные испытания | - Приемочные испытания РЩУ ГАЭС проводятся для определения возможности ввода в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания или другого регламентирующего документа. - Приёмка РЩУ ГАЭС в целом осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК). - Цель деятельности СПК - определение готовности технических средств РЩУ ГАЭС к эксплуатации. - Задача СПК - проверка предъявленных предметов приемки РЩУ ГАЭС для определения их соответствия проектной документации, требованиям действующих нормативных документов и приемка их в соответствии с требованиями настоящих Правил. - Приемочные испытания РЩУ в целом проводятся в соответствии с "Программой испытаний" и с оформлением протокола испытаний. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | В случае выявления комиссией недостатков, связанных с решениями ТРП, качеством монтажа оборудования, СМР или ПНР в обязанности Подрядчика входит устранение выявленных недостатков в установленный срок, внесение изменений в рабочую документацию (при необходимости), согласование и утверждение внесенных изменений Заказчиком с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма представления документации | - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке. - Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office». - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.1.2 данной таблицы документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD / DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп. 4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации |  |
|  | Соответствие результатов работ нормам и правилам НТД | Результаты работ должны соответствовать требованиям действующей редакции следующих НТД: - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии на результат работ | Срок гарантии на результат работ составляет не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки. |

### Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1.3. Таблицы 2):

ОКПД2 43.29.19 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе поставка оборудования резервной панели главного щита управления ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в с. Водораздельное Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики (лот № 0030-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Стадия 1.3. Поставка оборудования РЩУ

Таблица 4.3 Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Подрядчик в соответствии с разработанной и согласованной конструкторской документацией. - Используемые при изготовлении РЩУ материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в ЗЗИ, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в конструкторской документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Подрядчик должен за счет собственных сил и средств внести изменения в конструкторскую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами. - Объем поставки должен соответствовать спецификации конструкторской документации. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и действующей редакцией следующей нормативно-технической документации: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». - Федеральный закон РФот 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». - Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 в части применяемого ПО верхнего уровня. - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». - «Временные методические указания АСУТП. Типовой перечень сигналов, регистрация, архивирование, отображение технологической информации. Типовые формы. Нормы и требования», утвержденные Распоряжением ПАО «РусГидро»» от 19.01.2017 № 17р (Приложение № 4 к Техническим требованиям). - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Производство продукции на территории РФ должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или Реестре радиоэлектронной продукции ПП РФ 878. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Устройства РЩУ должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации РЩУ программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.» |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности РЩУ должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - Все внешние элементы технических средств РЩУ, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства РЩУ должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей РЩУ относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих | Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для комплектующих, включенных в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации или деклараций для комплектующих включенных в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные Правительством Российской Федерации на период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые комплектующие, запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к маркировке электроустановочного оборудования | - На все установленное в РЩУ оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с разработанной конструкторской документацией. - Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Общие требования | - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом — УХЛ3. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |
|  | Место поставки | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Водораздельное |
|  | Объем поставки оборудования | В соответствии с разработанной конструкторской документацией. |
|  | Входной контроль при поставке | Подрядчик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию ГАЭС ККГЭС. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Подрядчик. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Сроки гарантии | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 36 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки оборудования. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Подрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». относящиеся к оборудованию, оформленные надлежащим образом на русском языке следующие документы: № п/п; Наименование документа. Сертификаты качества на компоненты. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по монтажу. Упаковочные листы. Упаковочные ярлыки. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД). Комплект рабочей документации.. - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Подрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Правительства РФ на период действия договора. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации |  |
|  | Соответствие продукции нормативно-техническим документам | - Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД): - СТО РусГидро 02.02.060-2011 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования» (с учетом изменений, внесённых приказом № 515 от 18.07.2018). - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» (с Изменениями № 1). - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006). - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (С изменениями №№ 1, 2, 3, 4, 5). - ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования». - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях стандартов, ГОСТов или нормативных документов был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять стандарт, ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |
|  | Приемка оборудования на объекте | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 5,6 к Техническим требованиям)..

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 5,6 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете составленной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

# Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № п/п. | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА Спецификации поставляемого оборудования |
| ‍2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА_ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО РУСГИДРО+МЕТОДИКА |
| ‍3 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РУСГИДРО» |
| 4 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ АСУТП, ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ, РЕГИСТРАЦИЯ, АРХИВИРОВАНИЕ, ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПАО «РУСГИДРО» от 19.01.2017 № 17р. |
| ‍5 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ |
| ‍6 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕМОНТОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |
| 7 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И РЕКВИЗИТЫ |
| 8 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ОТГРУЗОЧНЫХ МЕСТ |
| 9 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ |
| 10 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Исходные данные для создания РЩУ ГАЭС ККГЭС. |