Технические требования

ОКПД 2  71.12.12 Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса 
инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала 
АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи 
критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного 
освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи 
критического элемента (ГРПБ)»,

«Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и 
физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ,  
оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), 
оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи 
критического элемента (ГРП)

Лот № ___

г. Анадырь, 2025

Содержание

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2 | Наименование закупаемой продукции | 4 |
| 1.3 | Цель выполнения работ | 4 |
| 1.4 | Существующее положение | 4 |
| Таблица 1. | Перечень объектов заказчика | 5 |
| 1.5 | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в т.ч. перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 5 |
| 1.6 | Иные требования и сведения общего характера | 5 |
| 2. | Требования к продукции | 6 |
| 2.1 | Требования к объёмам и срокам выполнения работ | 6 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объёмам работ | 6 |
| Таблица 2. | Перечень и объём выполняемых работ | 6 |
| 2.1.2 | Требования к срокам выполнения работ | 6 |
| Таблица 3. | Требования по срокам выполнения работ | 7 |
| Таблица 4. | Требования к качеству работ | 9 |
| 3 | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 20 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СКУД | Система контроля доступа |
| --- | --- |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| АТЭЦ | Анадырская теплоэлектроцентраль |
| ГМ ТЭЦ | Газомоторная теплоэлектроцентраль |
| СОС | Система охранной сигнализации |
| СОО | Система охранного освещения |
| ГРП | Газораспределительный пункт |
| ГРПБ | Газораспределительный пункт блочный |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ТУ | Технические условия |
| СОТ | Система охранного телевидения |

Наименование закупаемой продукции

1.2.1. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ);

1.2.2. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ,  оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП).

Цель выполнения работ

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов ТЭК: филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и Анадырской Газомоторной ТЭЦ.

Существующее положение

1.4.1. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование критического элемента (ГРПБ) системой физической защиты от БПЛА;

1.4.2. Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ,  оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование критического элемента (ГРП) системой физической защиты от БПЛА.

1.4.3. Основание проведения закупки:

1.4.3.1. Исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 256 – ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса»;

1.4.3.2. Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 г. № 1046дсп 
«Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

1.4.3.3. Обследование межведомственной комиссией объектов топливно-энергетического комплекса: филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и  Анадырская Газомоторная теплоэлектроцентраль, проведенное в 2025 году;

1.4.3.4. Представление УФСБ России по Чукотскому автономному округу от 31.08.2023 № 159/3/8-7344 и № 159/3/8-7345 
«Об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации»;

.4.3.5. План мероприятий по приведению ИТСО Анадырской ТЭЦ и Анадырской ГМ ТЭЦ утвержденный приказом 
АО «Чукотэнерго» от 19.09.2023 № 326 «Об устранении недостатков ИТСО объектов Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМ ТЭЦ»;

1.4.3.6. План мероприятий по приведению ИТСО филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ и Анадырской Газомоторной ТЭЦ утвержденный и введенный в действие приказом филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ от 18.10.2023 № 609 «О введении в действие плана мероприятий».

1.4.4. Место выполнение работ:

1.4.4.1. 689000, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35-А;

1.4.4.2. 689000, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37-Б.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ: оборудование системой охранной сигнализации, системой, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметра Анадырской ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРПБ) | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35-А | ИТСО | Эксплуатирующая организация: филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ |
|  | Разработка проектно-сметной документации: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны и физической защиты Анадырской Газомоторной теплоэлектроцентрали: досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП Анадырской ГМ ТЭЦ, оборудование системой охранной сигнализации, системой охранной телевизионной периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП), оборудование системой дополнительного охранного освещения периметр Анадырской ГМ ТЭЦ и внешние рубежи критического элемента (ГРП) | Анадырская Газомоторная ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37-Б | ИТСО | Эксплуатирующая организация: ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской ТЭЦ и ГРП | Условная единица | 1 |
|  | Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта | шт | 1 |
| 3. | рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ и оборудование критического элемента (ГРПБ) системой физической защиты от БПЛА | шт | 1 |
| 4. | Согласование рабочей документации с Заказчиком | шт | 1 |
| 5. | Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской ТЭЦ | шт | 1 |
| 6. | Проведение предпроектного обследования досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП, ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской Газомоторной ТЭЦ и ГРП | Условная единица | 1 |
| 7. | Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта | шт | 1 |
| 8. | Разработка рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ | шт | 1 |
| 9. | Согласование документации с Заказчиком |  |  |
| 10. | Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской Газомоторной ТЭЦ | шт | 1 |

Требования к срокам выполнения работ Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной, дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской ТЭЦ и ГРПБ | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Разработка рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРПБ) Анадырской ТЭЦ | С даты заключения договора | в течение 180 Дней с даты заключения договора |
|  | Согласование документации с Заказчиком | С даты заключения договора | в течение 180 дней с даты заключения договора |
|  | Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской ТЭЦ | С даты заключения договора | в течение 180 ней с даты заключения договора |
|  | Проведение предпроектного обследования досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП, ограждения промышленной площадки и внешнего рубежа критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ на предмет установки охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру Анадырской Газомоторной ТЭЦ и ГРП | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Разработка основных технических решений (далее – ОТР) и согласование с Заказчиком ОТР проектируемого объекта | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Разработка рабочей документации по установке охранной сигнализации, системы охранной телевизионной и дополнительного охранного освещения по периметру и внешнему рубежу критического элемента (ГРП) Анадырской Газомоторной ТЭЦ | С даты заключения договора | в течение 180 дней с даты заключения договора |
|  | Согласование рабочей документации с Заказчиком | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |
|  | Выполнение сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов на выполнение СМР и оборудования (материалов) для Анадырской Газомоторной ТЭЦ | С даты заключения договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-6 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД: - Федеральным законом от 21 июля 2011 г. №256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Федеральным законом от 22 июля 2008г. N123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г.; - Сводами правил: СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, СП 7.13130.2013, СП 12.13130.2009, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 53325-2012; - СП10.13130.2020. «Система противопожарной защиты»; - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00; - Правилами устройства электроустановок; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями РД 34.03.204; - Правилами по охране труда при работе в электроустановках ПОТ РЕМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; - Методические указания по формированию смет и калькуляций; - Система охранная телевизионная должна соответствовать общим требованиям ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования». - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Проектируемые работы и запроектированное к установке оборудование должно соответствовать климатическим условиям. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Основные показатели объекта проектирования | Обеспечение антитеррористической защиты объектов ТЭК. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Документы на соответствующие виды деятельности | Наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности: | Согласие с требованиями | - |
|  | Общие требования | - Работы выполняются в условиях действующего предприятия. - Ответственность за качество выполнения работ на весь период проектирования несет Подрядчик. - Подрядчик должен принимать надлежащие меры для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний, выявленных в процессе производства работ. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к рабочей документации | Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Календарный график выполнения работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика календарным графиком выполнения работ. Любое изменение в объемах выполняемых работ, сроков их выполнения должно быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | До начала работ подрядчик: - предоставляет приказ о назначении персонально ответственных за выполнение работ должностных лиц: - предоставляет письмо о допуске на выполнение работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, - список работников для оформления пропусков на территорию предприятия - Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. - Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. - Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров. - Обязательное наличие Аттестации на право проектирования средств обеспечения антитеррористической защищенности. - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика. - Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. - Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. - Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | Согласие с требованиями | - |
|  | Общие требования к Подрядчику | - Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. - Подрядчик не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. - Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1 | Требования к результату предпроектного обследования | Выполнить визуальный и детально‑инструментальный осмотр несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей, фундаментов, кровли, фасадов и т.д. Обследование и оценить техническое состояние объекта, выявить дефекты, повреждения, коррозию, трещины, признаки перегрузки, аварийные и предаварийные участки. Оценить остаточный ресурс конструкций и их несущей способности с учётом фактических нагрузок. Подготовить технический отчёт с: исходными данными, программой обследования, методами и приборами; результатами визуальных и инструментальных измерений, фотоматериалами, схемами дефектов; выводами о пригодности объекта к эксплуатации и реконструкции, с указанием аварийных и требующих усиления участков; рекомендация по объёму и приоритету необходимых проектных решений и работ (усиление, замена, демонтаж) | Согласие с требованием | - |
| 2.1.2. | Требование к результату согласований рабочей документации: | Согласование рабочей документации: - с заказчиком (СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ; СБ АО ЧЭ); | Согласие с требованием | - |
| 2.1.3. | Требования к результатам разработки Сметной документации | Согласование сметной документации: - с заказчиком (СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ; СБ АО ЧЭ); | Согласие с требованием | - |
| 2.1.4. | Требования к результату разработки рабочей документации (РД): | - РД должна быть разработана подрядчиком на основе предпроектного обследования согласованного с Заказчиком; - в составе РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет в текущих ценах. | Согласие с требованием | - |
| 2.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам | - Соответствие характеристик и показателей систем ИТСО действующим в Р.Ф. нормам на момент проектирования. | Согласие с требованием | - |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Сдача и приемка работ | - Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Счет на оплату; - Счет-фактура, оформленная в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); -Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком. - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения. - В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | - |
| 2.3.2. | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Подрядчик формирует 2 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf -Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. -Базы данных xls (MS Excel) .pdf. -Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls -Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd -Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf -Электронный архив WinRar . -Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls. gsf Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. | Согласие с требованием | - |
| 2.4. | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров) | Согласие с требованием | - |
| 2.4.2. | Требования к сметной документации | - Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости - Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом, в действующей, на момент заключения договора, сметно-нормативной базе (ФЕР-2020), в базовом и текущем уровне цен, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал. - Для перехода от базового уровня цен к текущему использовать актуальные, на момент заключения договора, индексы изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально сообщаемые Минстроем России. - Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.). - При использовании в сметных расчётах повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним. - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказа Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика». - Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя №812/пр. 636/пр. 611/пр., СП по Приказу Минстроя №744/пр. и 317/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера». - Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на: - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости); - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика; - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо); - прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Подрядчика; - Размеры расходов, связанных со служебными командировками Подрядчика, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика (суточные – 700,00 руб/сутки без учёта НДС, проживание 820,00 руб/сутки без учёта НДС). - Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней. - Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, а также в рабочих форматах программы «ГРАНД СМЕТА» (xml/gsfx), позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам. - При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта. | Согласие с требованием | - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Согласие с требованием | - |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика: - разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте; - осуществлять допуск субподрядчика на Объект с учетом выполнения требований п.4.6 СНиП 12-03-2001; - обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ; - на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001; - руководители субподрядчика, персонал которого выполняет работы на площадке производства работ, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном правительством Российской Федерации; - контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим работы, со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Особые условия выполнения работ | При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. При необходимости, по запросу Подрядчика выполняющего разработку рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ. Подрядчик обеспечивает: - сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика; Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц – Подрядчик обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |  | -//- | -//- |
| 6.1. | - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/). Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда; - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): - подготовки проектной документации. Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки. |  | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к Участникам (отборочный) |  |  |  |
| 7.1 | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - осуществляющих подготовку проектной документации. Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки участника не включается.