## Технические требования
Приложение №2 к требованиям по оформлению и составлению сметной документации
Основные условия ценообразования к договору
№ п.п. | Раздел требований | Значение требований |  |  | Примечание/Обоснование
Требования |  | на составление сметной документации в составе рабочей документации
| Версия ПК «Гранд-Смета» | Не ниже 2025.0
1 | Метод определения сметной стоимости работ | Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен
2 | Применение сметно-нормативной базы | ФСНБ-2022 |  | с изм. 1-17
3 | Применение индексов пересчета в текущие цены | • индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов); • индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств; • индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования; • индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;
4 | Применение индексов-дефляторов | В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору. |  |  | 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2) 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
|  | Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций. |  | Индекс-дефлятор на этап 2026 г. . - 105,1 Индекс-дефлятор на этап 2027 г. . - 104,0
Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле: И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.
В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: Цд=С * Иинфл (2) Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi (3) Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства; i - год завершения строительства объекта; К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта; К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта; К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.
Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).
5 | Транспортные затраты | По доставке материальных ресурсов | в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН
|  | По доставке оборудования | в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
6 | Заготовительно-складские расходы | По доставке материальных ресурсов | • 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций, |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН
|  | По доставке оборудования | • 1,2% от отпускной цены оборудования.
7 | Определение стоимости дополнительных работ | работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.) | При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
|  | работы, не учтенных основным договором | При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации
|  | аварийно-восстановительные работы | При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика
8 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. |  | 3% | Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации.
9 | Командировочные расходы При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. | Суточные | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700 | Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. Лимиты командировочных расходов не должны превышать лимитов установленных Приказом ПАО «РусГидро» от 30.06.2023 №432 «О внесении изменений в приказ ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891»* * за исключением лимитов согласованных Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования.
|  | Проживание | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 500
Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг). Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке
10 | Исключение затрат из норм и расценок в соответствии с условиями ТТ | По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа): - Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). - Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации. - При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
По предоставляемому сжатому воздуху из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.
Учтенные в составе накладных расходов: - расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%); - содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%); - расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.
И инфл пер=((〖И инфл. мес.〗^𝑛−1)/2)+1 (1)