Технические требования на выполнение комплекса работ

«Разработка проектных решений, проведение монтажных и наладочных работ по модернизации оборудования системы управления

SCADA и РЗА Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Основной целью данной закупки является замена программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства.	4

1.4.	Существующее положение	4

1.4.1.	Ввод в работу оборудования системы управления SCADA Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 г. Анадырь реализован в 2005 году. Подавляющее количество наименований оборудования указанных систем импортное, снято с производства, также отсутствует техническая поддержка, запасные части и возможность проведения ремонта.	4

1.4.2. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37Б.	7

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	7

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ	8

Продолжение таблицы 2.1	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	9

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ	9

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition (англ.) – система диспетчерского управления и сбора данных |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| В | Выключатель вакуумный |
| ГМ ТЭЦ | Анадырская газомоторная теплоэлектроцентраль |
| ЗОКИИ | Значимый объект критической информационной инфраструктуры |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ОТР | Общие технические решения |
| ОС | Операционная система |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПС | Подстанция |
| РЗА | Релейная защита, технологическая электроавтоматика, режимная и противоаварийная автоматика электроэнергетической системы, автоматические осциллографы, регистраторы аварийных событий, регистраторы переходных режимов, устройства передачи аварийных команд для релейной защиты и противоаварийной автоматики |
| РПН | Регулирование под нагрузкой |
| РУ | Распределительное устройство |
| СВ | Секционный выключатель |
| СДТУ | Средства диспетчерского и технологического управления |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| СР | Секционный разъединитель |
| СТО | Стандарт организации |
| ЦЩУ | Центральный щит управления |
| Т | Трансформатор |
| ТОРДУ | Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Разработка проектных решений, проведение монтажных и наладочных работ по модернизации оборудования системы управления SCADA и РЗА Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2.

  - Цель выполнения работ

Основной целью данной закупки является обследование на предмет замены программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства.

  - Существующее положение

    - Ввод в работу оборудования системы управления SCADA Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 г. Анадырь реализован в 2005 году. Подавляющее количество наименований оборудования указанных систем импортное, снято с производства, также отсутствует техническая поддержка, запасные части и возможность проведения ремонта.

    - Состав и описание существующих подсистем АСУ ТП ГМТЭЦ.

Рис. 1 Общая структурная схема АСУ ТП

    - Система АСУ ТП состоит из следующих подсистем:

      - Система АСУ ТП Газомоторной ТЭЦ включает в себя:

        - Серверное оборудование (SRV1, SRV2, SRV3), АРМ диспетчеров (ARM1, ARM2, ARM3). Оборудование серверов и АРМ располагается в ЦЩУ.

Программное обеспечение:

- интегрированная SCADA/HMI и SoftLogic-система для разработки АСУТП и программирования контроллеров Trace Mode версии 5;

- программное обеспечение для работы с контроллерами фирмы Terberg;

- программное обеспечение «SEVC-D» для коммерческого узла учета расхода газа;

- программное обеспечение «GX Developer v.8.03D» для работы с контроллерами Mitsubishi.

        - Шкафы АСУ ТП, собранные на базе оборудования фирмы Mitsubishi, осуществляют сбор и передачу информации от технологического оборудования;

        - Шкафы АСУ ТП, собранные на базе оборудования фирмы Terberg, необходимы для осуществления функций автоматизации и управления генераторов Caterpillar;

        - Оборудование ЛВС;

На схеме 2 представлена схема системы АСУ ТП ГМТЭЦ.

Рис. 2 Структурная схема АСУ ТП Газомоторной ТЭЦ

Оборудование шкафов Mitsubishi, Terberg установлено в технологических помещениях ГМТЭЦ, в ЦЩУ, в ГРП, в гараже, в КПП, в НСТ.

Так же в систему АСУ ТП ГМТЭЦ заводятся данные с оборудования:

        - Система учета расхода газа SEVC-D. Располагается в ГРП.

        - Система учета тепла СПТ 961-1. Система учета тепла располагается в котельном зале, коммуникационное оборудование для передачи информации в шкафу UBA1.

    - Система SCADA используется для дистанционного управления выключателями 35 кВ Газомоторной ТЭЦ, а также выключателями 35 кВ и 6 кВ ПС-1 и ПС-2, отображения положения коммутационных аппаратов, а также сигналов срабатывания защит, неисправностей оборудования, измерений электрических параметров сети (напряжений, токов, мощности присоединений). Управление выключателями и сбор всей необходимой диагностической информации осуществляется через терминалы РЗА. Состоит из элементов, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Оборудование и ПО системы SCADA

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | ПК, Windows 2000 ASCOM ASIX 3 (часть оператора) | 1 шт. | ГМТЭЦ, ЦЩУ |
| 2 | Автоматизированное рабочее место (СДТУ) | ПК, Windows 2000 Графическая консоль (неуправляемая) | 1 шт. | ГМТЭЦ, ЦЩУ |
| 3 | Сервера | Windows 2000 server, ASKOM ASIX 3 (серверная часть) | 2 шт. | ГМТЭЦ, ЦЩУ |
| 4 | Стойки связи для передачи сигналов управления и сигнализации | RTU 560 ABB | 3 шт. | РУ 35 кВ ГМТЭЦ, ПС-1, ПС-2 |
| 5 | ЛВС | Коммутатор D-Link, коммутаторы, медиаконвертеры, оптические кроссы и т.д. | 1 комп. | РУ 35 кВ ГМТЭЦ, ПС-1, ПС-2 |

Автоматизированные рабочие места СДТУ.

В ЦЩУ установлен АРМ для диспетчера энергосистемы, на текущий момент не эксплуатируется. Так же в диспетчерском пункте ЦРП6 установлен ARM6, который используется как удаленное рабочее место системы SCADA ГМТЭЦ для мониторинга оборудования РУ-35 кВ, РУ-6 кВ ГМТЭЦ, ПС -1, ПС-2.

    - Система АСКУЭ

В настоящее время для осуществления функций сбора данных учета электроэнергии на Газомоторной ТЭЦ действует система АСКУЭ, представленная на рисунке 1.

Автоматизированный сбор данных учета электроэнергии на данный момент осуществляется со счетчиков, установленных в РУ 35кВ, РУ 6кВ ГМТЭЦ. Сбор данных со счетчиков, установленных на ПС-1, ПС-2 осуществляется вручную. Состоит из элементов, представленных в таблице 2.

Таблица 2. Оборудование и ПО системы АСКУЭ

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер | Пирамида 2000 сервер (оперативный сбор), Windows XP sp3 | 1 шт. | ГМТЭЦ, ЦЩУ |
| 2 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | Пирамида 2000 (клиентская часть), Пролог, Windows 2000 | 1 шт. | ГМТЭЦ, ЦЩУ |
| 3 | Счетчик электрической энергии | EA02RAL-P4B-4 | 16 шт. | РУ 35 кВ и РУ 6 кВ ГМТЭЦ, ПС-1, ПС-2 |
| 4 | Счетчик электрической энергии | EA02RAL-P4С-4 | 18 шт. | РУ 35 кВ и РУ 6 кВ ГМТЭЦ, ПС-1, ПС-2 |
| 5 | Счетчик электрической энергии | A1802RAL-DW-4 | 1 шт. | РУ-35 кВ ПС-2 |
| 6 | Счетчик электрической энергии | Меркурий 234 ART2-03Р | 1 шт. | РУ-0,4 кВ ГМТЭЦ |

1.4.2. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37Б.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газомоторная ТЭЦ | Газомоторная ТЭЦ – Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь ул. Рультытегина, 37-Б | Система управления SCADA и оборудование ССПИ | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго». |
| 2. | ПС-1 | ПС-1 – Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Берзиня | Система управления SCADA и оборудование ССПИ | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго». |
| 3. | ПС-2 | ПС-2 – Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская | Система управления SCADA и оборудование ССПИ | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго». |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предпроектное обследование (ППО) и разработка технического задания по замене программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства | Комплекс работ | 1 |
| 1.1 | Выполнение ППО и разработка общих технических решений | Комплекс работ | 1 |
| 1.2 | Согласование отчёта по ППО и ОТР с Заказчиком | Комплекс работ | 1 |
| 1.3 | Разработка технического задания по замене программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства | Комплекс работ | 1 |
| 1.4 | Согласование разработанного технического задания с Заказчиком. | Комплекс работ | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предпроектное обследование (ППО), ОТР и разработка технического задания по замене программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства | С даты заключения Договора | 60 дней |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | 1. Вся документация разрабатывается в соответствии с действующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД). 2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: • Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». • Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть». • Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». • Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». • Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». • Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса». • Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса». • Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». • Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». • Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937. • Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». • Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». • Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». • Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». • Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды». • Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха». • Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». • Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». • Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». • Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». • Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». • Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». • Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». • Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве». • Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». • Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». • Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». • Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». • Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 24.07.2018 № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения». • Техническая политика Группы РусГидро, 2024. • Правила устройства электроустановок. • Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 г. №1070. • Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. • Требования к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 №630. • Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утверждённые приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281. • Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №102. • Перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, утверждённый приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.07.2012 №340. • ГОСТ Р 70451-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Подстанции электрические. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования»; • ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий». • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность, Общие требования». • ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения». • ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». • ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования». • ГОСТ 34045-2023 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования». • ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования». • ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». • ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». • ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». • ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». • ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем». • ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». • ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». • СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов». • Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утверждённых приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №97. • Указ Президента РФ №166 от 30.03.2023 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». • Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». • Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования». • Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». • СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». • СТО 56947007-25.040.40.226-2016 «Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам». |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Состав работ по предпроектному обследованию |  | 1. Подрядчик выполняет ППО самостоятельно, с выездом персонала Подрядчика на объекты Заказчика. 2. Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования системы управления SCADA и РЗА. 3. Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены). 4. Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию (архитектуре системы управления, масштабируемости, режиму работы, диагностике компонентов, защите информации, выполняемым задачам и функциям, источникам и видам технологической информации, составу и характеристикам технологической информации, составу и объему архивируемой информации, режиму архивирования и временным характеристикам архивов данных, защите архивных данных от несанкционированного доступа, информационном обеспечении, системе графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования, составу типовых графических форм отображения информации, информационному наполнению типовых графических форм отображения информации, графическому исполнению мнемосхем, техническому обеспечению ЛВС, требования к межсетевому экрану, системе обеспечения единого времени, структурирование кабельной системы, функциям технологической предупредительной и аварийной сигнализации, требования к отображению информации на АРМ, требования к метрологическому обеспечению? требований систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и др.) 5. Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР). 6. Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика. 7. Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования системы управления SCADA и РЗА. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Состав работ по разработке технического задания |  | 1. Подрядчик выполняет разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания по замене программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства. Техническое задание, разрабатываемое по замене программного обеспечения зарубежного производства на существующем оборудовании системы управления SCADA на Газомоторной ТЭЦ, ПС-1, ПС-2 на программное обеспечение отечественного производства: • общие сведения; • цели и назначения системы управления SCADA; • характеристику объекта автоматизации; • требования к системе управления SCADA; • состав и содержание работ по модернизации системы управления SCADA; • порядок разработки системы управления SCADA; • порядок контроля и приёмки системы управления SCADA; • требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу в работу системы управления SCADA; • требования к документации; • источники (документы и информационные материалы). 3. Разработанное техническое задание Подрядчик направляет на согласование Заказчику. 4. Заказчик, в свою очередь, направляет техническое задание на согласование в ПАО «РусГидро» и ТОРДУ. 5. Подрядчик устраняет выданные по техническому заданию замечания, полученные от Заказчика, ПАО «РусГидро», ТОРДУ, с прохождением процедуры повторного согласования. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия |  |  | 1. Подрядчик за 15 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала для выполнения работ направляет письмо Заказчику в соответствии с Приложением №3 «Форма письма, предоставляемого Исполнителем», с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках. Письмо исполняется на бланке подрядной организации, регистрируется (имеет дату и исходящий номер), подписывается руководителем подрядной организации и содержит следующие сведения: - списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность работ, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады); - номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя; - сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ; - запись «Персонал прошёл проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»; - перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию Газомоторной ТЭЦ; - таблицы регистрации инструктажей. 2. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты. 3. Подрядчик участвует при необходимости в технических совещаниях, в том числе в дистанционных с применением технических средств связи. Технические совещания могут организовывать представители Заказчика, эксплуатирующей организации или Подрядчика. 4. Подрядчик обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение №2 к настоящим ТТ) - согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящим ТТ). - Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. - Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика. 5. Допуск Подрядчика к выполнению работ выполняется в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 6. Организационные и технические вопросы в процессе выполнения работ, персонал Подрядчика решает с техническим руководителем Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к программному обеспечению | - При выполнении работ Подрядчик должен применять лицензионное программное обеспечение, по требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить подтверждение. - В целях реализации АСУТП проектируемое оборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878. Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Средства измерения, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и иметь действующие свидетельства о поверке/калибровке в период выполнения работ. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  | -//- | ### -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ |  |  |  | Подрядчик направляет Заказчику совместно со счетами, актами, счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Положению об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденному приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к сметной документации |  |  |  | - | - | ### - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  | -//- | ### -//- |
|  | Сдача и приемка работ |  |  |  | Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Счет на оплату; - Счет-фактура, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Состав, количество и формат предоставляемой документации |  |  |  | Подрядчик формирует 3 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf - Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. - Базы данных xls (MS Excel) .pdf. - Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls - Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd - Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf - Электронный архив WinRar. - Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls. gsf | Согласие с требованием | ### - |
| 4. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к соблюдению НТД при выполнении работ. |  | Во время выполнения работ на объекте Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и экологической безопасности, соблюдение правил санитарной гигиены, правил по охране труда при работе на высоте и правил противопожарной безопасности, согласно нормативно-технической документации, а именно: • РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; • ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1); • Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (вместе с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок); • №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; • №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; • №96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; • СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». |  |  |  |  |
| 5. | Реализация смежных проектов, которые могут повлиять на сроки и результат выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается