Технические требования

"ОКПД2 43.21.10 Мероприятия по подключению новых потребителей для нужд филиала "Хабаровские электрические сети", ЮРЭС, СРЭС

(302601-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ХЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения3

1.1.	Обозначения и сокращения...............................................................................................................................4

1.2.	Наименование закупаемой продукции............................................................................................................4

1.3.	Цель выполнения работ.....................0000 ...............................................................................................................4...............................................................................................................................4	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден...... ....................................................................................................................................4

2.Требования к продукцииОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден          	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ......................................................................................4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ..............................................................................................................5

2.1.2.        Требования к срокам выполнения работ…………………………………………...………………………..5

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ 	5

2.2.	Требования качеству работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

Таблица 2. Требования к качеству 	6

2.2.	Требования к качеству работ	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора 	15

3.1.	Требования к составлению сметной документации(при заключении договора)	15

4. Перечень Давальческих материалов и запасных частей, Давальческого оборудования будет указан в техническом требовании при заключения дополнительного соглашения…………………………………………………………………………………………...15

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора....................................................................................................................................15

Приложения	15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| АО | Акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТУ | Технические условия |
| ЭПУ | Энерго-принимающее устройства |

#### Наименование закупаемой продукции

"ОКПД2 43.21.10 Мероприятия по подключению новых потребителей для нужд филиала "Хабаровские электрические сети", ЮРЭС, СРЭС

Заказчик:  Акционерное общество «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети» (сокращенное наименование: АО «ДРСК» «ХЭС»);

Адрес (Место нахождения): Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13.

#### Цель выполнения работ

Настоящие Технические требования составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путём строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Хабаровский край.

Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) электрических сетей напряжением до 10 кВ для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» (далее – подрядные работы).

Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 34 500 000,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» на 2026 г.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 1.3 настоящих Технических требований -   далее ТТ), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется на основании проектно-сметной документацией, с применением тендерного коэффициента, предлагаемого Участником в своей заявке на этапе закупочной процедуры, с учетом конкретных объемов работ.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 34 500 000 рублей (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 3 настоящих ТТ.

### Требования к срокам выполнения работ

### Общий срок выполнения работ: начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора;

### Окончание работ: 31.12.2026 г

# Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кадастровые работы. Выполнение работ, в результате которых уполномоченные органы власти выдают разрешение на размещение объекта, принимают решение об установлении публичного сервитута; установление сервитута в порядке установленном Гражданским кодексом РФ, главой V.3 Земельного кодекса РФ. Закрепление границ земельного участка на местности. | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 15 календарных дней |
|  | Проектно-изыскательские работы. Разработка и предоставление Заказчику рабочей документации и инженерных изысканий | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 30 календарных дней |
|  | Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции | с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | в течение 60 календарных дней |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 2. Требования к качеству

"ОКПД2 43.21.10 Мероприятия по подключению новых потребителей для нужд филиала "Хабаровские электрические сети", ЮРЭС, СРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Перечень выполняемых работ | "ОКПД2 43.21.10 Мероприятия по подключению новых потребителей для нужд филиала "Хабаровские электрические сети", ЮРЭС, СРЭС | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2.1 | Требования к выполнению работ. | Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями. Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в пункте 6 настоящих ТТ. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате разрабатывается Подрядчиком в соответствии обозначенных этапов в составе заявки (сроки, цена) и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда. Согласие с требованием | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1 | Подготовительные работы | 1.Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. - разработка рабочей документации; 2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 4. Доставка к месту работы необходимых материалов. 5. Мероприятия по строительству ВЛ и с ТП выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. 6. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ необходимо оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2.2 | Требования к составу работ по инженерным изысканиям | Выполнить инженерные изыскания в соответствии с согласованной с заказчиком программой в необходимом составе, но не ограничиваясь: • инженерно-геодезические изыскания (при необходимости, в случае согласования трассировки по требованию иных организаций или местных органов самоуправления). |  |  |
| 1.3 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к контролю качества работ и материалов | Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется на основании разрешения на размещение объекта органа государственной власти или органа местного самоуправления (получаемого Заказчиком на основании схемы границ земель или части на кадастровом плане территории). Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421); - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации. -Правила пожарной безопасности; Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", с последними изменениями. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. |  |  |  |
| 1.4.1 | В состав проекта включить: | Для объектов находящихся на территории г. Хабаровск. Получить ИСОГД (в случае необходиомости). Согласованную по выписке ИСОГД Схему границ поопорной трассировки на топооснове и КПТ (масштаб 1:500) объекта ТП; Изготовить и согласовать с заказчиком: - - схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) или схему границ публичного сервитута (сервитут); - - перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений; - - ППР на производство земляных работ. - Для объектов находящихся не на территории г. Хабаровск. - Согласованную по выписке с заинтересованными землепользователями и сетедержателями Схему границ поопорной трассировки объекта ТП на топографической основе (масштаб 1:2000; 1:5000 при наличии) (по согласованию с администрациями Муниципальных образований на основе Google карт) и КПТ; - Изготовить и согласовать с заказчиком: - - схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) (схему границ сервитута, публичного сервитута); - - закрепление земельного участка на местности (вынос объекта в натуру); - - перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений; - - ППР на производство земляных работ. - Указанные документы и исходные материалы предоставить в бумажном виде и на электронном носителе в форматах (*.pdf; *.dwg; *.tab; *.hml; *.sig). Работы по подготовке исходно разрешительной документации должны быть выполнены в соответствии с Земельным кодексом Российской Фудерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации и Хабаровского края; нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и муниципальных образований Хабаровского края. - Схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования, схемы монтажа птицезащитных устройств. - Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП. - Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение. - Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником Службы технологического присоединения, главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС», сектором земельных отношений Отдела капитального строительства и инвестиций филиала «ХЭС» до начала производства работ. - Проектная документация должна быть разработана с учетом Технической политики Группы РусГидро, в том числе с учетом Технической политики. - Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» (в бумажном виде и на электронном носителе, формат.pdf, .dwg). - Виды работ: строительно-монтажные по строительству и реконструкции. - Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору подряда | Согласие с требованием | -//- |
| 2 | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.2 | Требования к оформлению документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: 1. Монтаж ВЛ: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Паспорт ЛЭП (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей; • Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; •Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем; • Лицензия на ВВ лабораторию (копия); • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. 2. Монтаж ТП (в случае монтажа ТП дополнительно предоставляются): • Акт сдачи-приемки электромонтажных работ; • Паспорт заземляющего устройства в составе: • Акт освидетельствования скрытых работ по наружному контуру заземления ТП; • Акт сдачи-приемки работ по монтажу наружного контура заземления ТП; • Протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ; • Паспорта на установленное оборудование; Подрядчик оформляет исполнительную документацию на участки прохождения ЛЭП в местах пересечений, сближений и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, на которые получены согласования и/или технические условия, с оформлением актов (справок) об их выполнении. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.1.3 | Прочие требования к выполняемым работам | 1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящего Технического требования. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. 3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 5. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 6. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. | Согласие с требованием | -//- |
| 2.2 | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.2.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик предоставляет: Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Хабаровские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации в структурное подразделение и РЭС), 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций; - Рабочая документация в электронном виде в формате PDF (в количестве 3-х экземпляров); - Фотоматериалы выполненного объекта. | Согласие с требованием | -//- |
| 3 | - Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 3.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: 1) при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в соответствие с разделом 2.4 Договора; 2) при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; 3) при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень; субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; | Согласие с требованием | -//- |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

3.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).

3.1.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки 
и сопоставления заявок».

Указываемый Участником понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент является единым для всех позиций сметной документации, применяемой в дополнительных соглашениях.

3.1.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

3.1.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. Перечень Давальческих материалов и запасных частей, Давальческого оборудования будет указан в техническом требовании при заключении дополнительного соглашения.

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

5.1. Порядок расчета стоимости работ по дополнительным соглашениям устанавливается пунктом 3 договора подряда.

5.2.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

# Приложения

Приложение № 1.  Расчет стоимости строительства ВЛ/КЛ, ГНБ, ТП, РП;

Приложение № 2. Требования к оформлению и составлению сметной документации  на    выполнение работ при новом строительстве;

Приложение № 3 Регламент по координированию опор ВЛ и ТП в системе координат WGS-84.