## Расчет лота
Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион". Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком", в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.
И.о. Заместителя директора по капитальному строительству Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети»
______________________С.А. Дмитренко "______" 2026г.
Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» ( для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже ) . ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.
| Идентификатор инвестиционного проекта: |  | I-338884 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  |  | Приказ ПСД №4330 от 24.11.2025
| Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1477 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и заменой АВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, город Чехов, улица Гагарина Ю8-25-303-239679(100181)
СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР
| Уровень цен составления сметной документации | год | квартал |  | СМР |  | Оборуд. | ПНР | ПИР | Расшифровка "прочих" |  |  |  | Итого: руб.
|  |  | квартал | [6 empty] | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | (без НДС):
|  | 2025 | 3 кв | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | 5538.676 | 0 | 0 | 38755.42 | 0 | 1740.76 | 947.89 | 704.74 | 0 | 47687.486
| Год, соответствующий полупериоду строительства: | 2027 | - | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика) | 5538.676 | 0 | 0 | 38755.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44294.096
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР | Есть
| №п/п | Наименование |  |  | СМР |  | Оборуд. | ПНР | Расшифровка ПИР |  | Расшифровка "прочих" | [5 empty] | Итого: руб.
[9 empty] | ПИР | Авторский надзор | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Прочие (в составе 1,9 главы ССР) | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий) | Подготовка документации по планировке территории | (без НДС):
| 1 | Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации |  |  | 5538.676 |  | 0 | 38755.42 | 0 | 0 | 1740.76 | 947.89 | 704.74 | 0 | 0 | 0 | 47687.486 | по ССРТ остаток
| 2 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"
|  | 2019/2018 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 2020/2019 |  |  | 105.5619 |  | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619 | 105.5619
|  | 2021/2020 |  |  | 104.9354 |  | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354
|  | 2022/2021 |  |  | 114.6314 |  | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314 | 114.6314
|  | 2023/2022 |  |  | 109.0965 |  | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965
|  | 2024/2023 |  |  | 108.14 |  | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14
|  | 2025/2024 |  |  | 107.4 |  | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4
|  | 2026/2025 |  |  | 105.5 |  | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
|  | 2027/2026 |  |  | 104.1 |  | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  | 2028/2027 |  |  | 104.1 |  | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  | 2029/2028 |  |  | 104.1 |  | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  | 2030/2029 |  |  | 104.1 |  | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
| 3 | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах | [6 empty] | 0 |  | 1740.76 | 947.89 | 704.74 | 0 | 0 | 0 | 3393.39
| 4 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства |  |  | 5963.0909 |  | 0 | 41725.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47688.2418 | -3394.15 | потолок цены лота
|  | 2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2027 |  |  | 5963.0909 |  | 0 | 41725.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47688.2418
|  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2029 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2030 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах | [14 empty] | 0
| 6 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости |  |  | 5963.0909 | 0 | 0 | 41725.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47688.2418
| 7 | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат*** |  |  | 0.92883 |  | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 | 0.92883 |  | 0.92883 | коэффициент снижения
| 8 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат |  |  | 5538.676 |  | 0 | 38755.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44294.1 | -0.004 | потолок цены лота
|  | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44294.096
|  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2027 |  |  | 5538.676 |  | 0 | 38755.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44294.1
|  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2029 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2030 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Превышение предельной стоимости лота над незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен** |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС |  |  | 6757.1847 | 0 | 0 | 47281.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54038.802
*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.
**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен
**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен
***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (СПИР, ССМР, СОБОРУД), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (СЗАК) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (СПИР, ССМР, СОБОРУД). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.
Начальник СДО УКС Кучаева О В
Гл.специалист СДО УКС Торгова В В | [14 empty] | 2026-01-02
Note on L15: moesk: Заполнять либо по ОРС, либо по данным SAP закладка "Стоимость", либо по данным ПСД (в ценах утверждения ПСД)
Note on M15: moesk: Заполнять либо по ОРС, либо по данным SAP закладка "Стоимость", либо по данным ПСД (в ценах утверждения ПСД)
Note on C17: moesk: Заполнять по данным ТЗ на закупку

## Дефляторы (hidden)
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)
Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Индексы-дефляторы Минэкономразвития (согласно Прогнозу индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 г. опубликованному на сайте Минэкономразвития России 24.11.2016 г и 27.10.2017 г., согласно Прогнозу индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г., опубликованному на сайте Минэкономразвития России 26.09.2020, согласно Прогнозу индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности до 2024 г., опубликованному на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021 согласно Прогнозу индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, опубликованному на сайте Минэкономразвития России 28.09.2022 | Сайт Министерства экономического развития РФ: от 24.11.2016 года; от 27.10.2017 года; от 26.09.2020 года; от 30.09.2021 года от 28.09.2022 года. | 114.3097 | 106.3006 | 103.695 | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 113.8744 | 105.8917 | 105.3023 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943
[6 empty] | 1.0526 | 1.0683 | 1.0556 | 1.0494 | 1.1387 | 1.0589 | 1.053 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479
[7 empty] | 1.1244 | 1.1869 | 1.2455 | 1.4183 | 1.5019 | 1.5815 | 1.6574 | 1.7368 | 1.8201

## ДЕФЛЯТОРЫ МЭР (hidden)
Индексы-дефляторы МЭР
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ОФПР07 | 2007 | 111.87 | -21 | 2007 |  |  |  | 2.9988 | 3.284 | 3.6001 | 3.8013 | 3.9929 | 4.1843 | 4.3849 | 4.5952 | 4.3045
ОФПР08 | 2008 | 119.4 | -20 | 2008 |  |  |  | 2.6806 | 2.9356 | 3.2181 | 3.3979 | 3.5692 | 3.7404 | 3.9197 | 4.1076 | 4.3045
ОФПР09 | 2009 | 105 | -19 | 2009 |  |  |  | 2.245 | 2.4586 | 2.6952 | 2.8458 | 2.9893 | 3.1326 | 3.2828 | 3.4402 | 3.6051
ОФПР10 | 2010 | 107.97 | -18 | 2010 |  |  |  | 2.1381 | 2.3415 | 2.5669 | 2.7103 | 2.847 | 2.9835 | 3.1265 | 3.2764 | 3.4335
ОФПР11 | 2011 | 108.8176 | -17 | 2011 |  |  |  | 1.9803 | 2.1687 | 2.3774 | 2.5102 | 2.6368 | 2.7632 | 2.8957 | 3.0345 | 3.18
ОФПР12 | 2012 | 106.7889 | -16 | 2012 |  |  |  | 1.8198 | 1.9929 | 2.1847 | 2.3068 | 2.4231 | 2.5393 | 2.6611 | 2.7886 | 2.9223
ОФПР13 | 2013 | 106.007 | -15 | 2013 |  |  |  | 1.7041 | 1.8662 | 2.0459 | 2.1602 | 2.2691 | 2.3779 | 2.4919 | 2.6114 | 2.7365
ОФПР14 | 2014 | 104.9 | -14 | 2014 |  |  |  | 1.6076 | 1.7605 | 1.9299 | 2.0378 | 2.1405 | 2.2431 | 2.3507 | 2.4634 | 2.5815
ОФПР15 2) | 2015 | 114.3097 | -13 | 2015 |  |  |  | 1.5325 | 1.6783 | 1.8398 | 1.9426 | 2.0405 | 2.1384 | 2.2409 | 2.3483 | 2.4609
ОФПР16 4) | 2016 | 106.3006 | -12 | 2016 |  |  |  | 1.3406 | 1.4682 | 1.6095 | 1.6994 | 1.7851 | 1.8707 | 1.9604 | 2.0543 | 2.1528
ОФПР17 4) | 2017 | 103.695 | -11 | 2017 |  |  |  | 1.2612 | 1.3811 | 1.5141 | 1.5987 | 1.6793 | 1.7598 | 1.8442 | 1.9326 | 2.0252
ОФПР18 4) | 2018 | 105.2557 | -10 | 2018 | 1.0263 | 1.0885 | 1.1557 | 1.2162 | 1.3319 | 1.4601 | 1.5417 | 1.6194 | 1.6971 | 1.7785 | 1.8637 | 1.9531
ОФПР19 4) | 2019 | 106.8264 | -9 | 2019 |  |  |  | 1.1555 | 1.2654 | 1.3872 | 1.4647 | 1.5386 | 1.6123 | 1.6896 | 1.7707 | 1.8555
ОФПР20 4) | 2020 | 105.5619 | -8 | 2020 |  |  |  | 1.0817 | 1.1846 | 1.2986 | 1.3711 | 1.4403 | 1.5093 | 1.5817 | 1.6575 | 1.737
ОФПР21 4) | 2021 | 104.9354 | -7 | 2021 |  |  |  | 1.0247 | 1.1221 | 1.2301 | 1.2989 | 1.3644 | 1.4298 | 1.4983 | 1.5702 | 1.6455
ОФПР22 4) | 2022 | 113.8744 | -6 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.0694 | 1.1723 | 1.2378 | 1.3002 | 1.3625 | 1.4279 | 1.4963 | 1.5681
ОФПР23 4) | 2023 | 105.8917 | -5 | 2023 |  |  |  | 1 | 1 | 1.0295 | 1.087 | 1.1418 | 1.1965 | 1.2539 | 1.314 | 1.377
ОФПР24 4) | 2024 | 105.3023 | -4 | 2024 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.0265 | 1.0783 | 1.13 | 1.1841 | 1.2409 | 1.3004
ОФПР25 4) | 2025 | 104.7943 | -3 | 2025 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.024 | 1.0731 | 1.1245 | 1.1784 | 1.2349
ОФПР26 4) | 2026 | 104.7943 | -2 | 2026 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.024 | 1.0731 | 1.1245 | 1.1784
ОФПР27 4) | 2027 | 104.7943 | -1 | 2027 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.024 | 1.0731 | 1.1245
ОФПР28 4) | 2028 | 104.7943 | 0 | 2028 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.024 | 1.0731
ОФПР29 4) | 2029 | 104.7943 |  | 2029 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.024