## ПЗ (hidden)
Пояснительная записка к сметной документации:
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от cущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
I-346745
Сметная документация выполнена в соответствии с Федеральной сметной нормативной базой ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр
Адрес объекта строительства: Московская область.
В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной и рабочей документации. Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 Московской области: на строительные и специальные строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: К=1,02 согласно Мет. ПЦСН-2023 МО п. 27 пп. а); К=1,012 согласно Мет. ПЦСН-2023 МО п. 27 пп. в); К=1,03 согласно Мет. ПЦСН-2023 МО п. 26. Стоимость строительства определена ресурсно-индексный метод (РИМ) с применением КТЦ и пересчётом индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов. Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений. Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68%, приказ от 22.01.2018 № 50 ПАО «МОЭСК». Резерв средств заказчика на осуществление строительного контроля 2,14%, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере 3% от глав 1-12 согласно М-ке 421/пр 04.08.2020 п.179 пп. б).
Сметная стоимость строительства определилась:
в текущих ценах по состоянию на: |  | 2025.12
Строительные работы : | 1159.3983 |  |  | тыс.руб.
Монтажные работы : | 180.1952 |  |  | тыс.руб.
Оборудование : | 1338.3802 |  |  | тыс.руб.
Прочее : | 491.3627 |  |  | тыс.руб.
Всего : | 3169.3363 |  |  | тыс.руб.
НДС, 22 % : | 697.254 |  |  | тыс.руб.
Итого с НДС : | 3866.5903 |  |  | тыс.руб.
Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" |  |  |  | С.В. Дрожжина

## ССР_Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС
_______________________ Трощенков А.Ю.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от cущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-346745
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 186.9838 | 18.1407 |  |  | 205.1245 |  | 214.1157 | 1097.8908
2 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ | 639.0544 | 91.7629 | 146.51 |  | 877.3273 |  | 915.4212
3 | 02-01-03 | Строительство ТП | 251.6605 | 57.5937 | 1152.8883 |  | 1462.1425 |  | 1626.88
4 | 02-01-04 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943 |  | 2756.4169 | 883.775
Итого: по главам 1-2 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943 |  | 2780.6671
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 1077.6987 | 167.4973 | 1299.3983 | 0 | 2544.5943
| Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | 2871.6442
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 26.9425 | 4.1874 |  |  | 31.1299
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 26.9425 | 4.1874 | 0 | 0 | 31.1299
Итого: по главам 1-8 |  |  | 1104.6412 | 171.6848 | 1299.3983 | 0 | 2575.7242
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 20.9882 | 3.262 |  |  | 24.2502
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 8.9912 | 8.9912
6 | 09-01-02 | ПНР ВЛЗ |  |  |  | 38.0939 | 38.0939
8 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  | 164.7375 | 164.7375
10 | 09-01-04 | ПНР ТП |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 20.9882 | 3.262 | 0 | 211.8225 | 236.0727 |  | СМР | 1480677.3151
Итого: по главам 1-9 |  |  | 1125.6294 | 174.9468 | 1299.3983 | 211.8225 | 2811.797 | 2780075.5951 | обор | 1299398.28
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 60.1724 | 60.1724
6 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 114.079 | 114.079
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 174.2515 | 174.2515
Итого: по главам 1-10 |  |  | 1125.6294 | 174.9468 | 1299.3983 | 386.074 | 2986.0484
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 1125.6294 | 174.9468 | 1299.3983 | 386.074 | 2986.0484
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025 | Проектные работы |  |  |  | 90.9771 | 90.9771 | 90977.13
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90.9771 | 90.9771
Итого: по главам 1-12 |  |  | 1125.6294 | 174.9468 | 1299.3983 | 477.0511 | 3077.0256
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 2871.0527
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 33.7689 | 5.2484 | 38.9819 | 14.3115 | 92.3108
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 33.7689 | 5.2484 | 38.9819 | 14.3115 | 92.3108 | Разница | дог
|  | Итого с непредвиденными | 1159.3983 | 180.1952 | 1338.3802 | 491.3627 | 3169.3363 | -234.5342 | 2668.2399 | 2577.2628
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 255.0676 | 39.6429 | 294.4436 | 108.0998 | 697.254 |  | 3120.3571 | -48.9793
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 255.0676 | 39.6429 | 294.4436 | 108.0998 | 697.254 | СМР ИП: | 2717.5153
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 1414.4659 | 219.8381 | 1632.8239 | 599.4624 | 3866.5903 | СМР Дог. | 2577.2628
|  | Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" |  |  | С.В. Дрожжина
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т ВЫП
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС
_______________________ Трощенков А.Ю.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от cущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-346745
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 135.3664 | 17.2155 |  |  | 152.582 |  | 152.582 | 1097.8908
2 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ | 606.4626 | 87.083 | 139.038 |  | 832.5836 |  | 832.5836
3 | 02-01-03 | Строительство ТП | 238.8258 | 54.6564 | 1094.091 |  | 1387.5732 |  | 1387.5732
4 | 02-01-04 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388 |  | 2372.7388 | 945.3088
Итого: по главам 1-2 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388 |  | 2394.9327
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 980.6549 | 158.955 | 1233.129 | 0 | 2372.7388
| Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | 2485.9098
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 24.5164 | 3.9739 |  |  | 28.4902
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 24.5164 | 3.9739 | 0 | 0 | 28.4902
Итого: по главам 1-8 |  |  | 1005.1713 | 162.9288 | 1233.129 | 0 | 2401.229
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 19.0983 | 3.0957 |  |  | 22.1939
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0
6 | 09-01-02 | ПНР ВЛЗ |  |  |  |  | 0
8 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-04 | ПНР ТП |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 19.0983 | 3.0957 | 0 | 0 | 22.1939 |  | СМР | 1161262.4256
Итого: по главам 1-9 |  |  | 1024.2695 | 166.0245 | 1233.129 | 0 | 2423.4229 | 2394391.3933 | обор | 1233128.9677
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 51.8612 | 51.8612
6 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 98.8159 | 98.8159
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150.6772 | 150.6772
Итого: по главам 1-10 |  |  | 1024.2695 | 166.0245 | 1233.129 | 150.6772 | 2574.1001
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 1024.2695 | 166.0245 | 1233.129 | 150.6772 | 2574.1001
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025 | Проектные работы |  |  |  | 90.9771 | 90.9771 | 90977.13
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90.9771 | 90.9771
Итого: по главам 1-12 |  |  | 1024.2695 | 166.0245 | 1233.129 | 241.6543 | 2665.0772
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 2485.3685
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 30.7281 | 4.9807 | 36.9939 | 7.2496 | 79.9523
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 30.7281 | 4.9807 | 36.9939 | 7.2496 | 79.9523 | Разница | дог
|  | Итого с непредвиденными | 1054.9976 | 171.0052 | 1270.1228 | 248.9039 | 2745.0296 | 153.8398 | 2668.2399 | 2577.2628
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 232.0995 | 37.6212 | 279.427 | 54.7589 | 603.9065 |  | 3120.3571 | 375.3275
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 232.0995 | 37.6212 | 279.427 | 54.7589 | 603.9065 | СМР ИП: | 2717.5153
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 1287.0971 | 208.6264 | 1549.5499 | 303.6628 | 3348.9361 | СМР Дог. | 2577.2628
|  | Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" |  |  | С.В. Дрожжина
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР_Т ОСТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС
_______________________ Трощенков А.Ю.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от cущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | I-346745
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 51.6174 | 0.92518 |  |  | 52.5426 |  | 61.5338 | 1097.8908
2 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ | 32.5918 | 4.6799 | 7.472 |  | 44.7437 |  | 82.8375
3 | 02-01-03 | Строительство ТП | 12.8347 | 2.9373 | 58.7973 |  | 74.5693 |  | 239.3068
4 | 02-01-04 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555 |  | 383.6781 | 1036.357
Итого: по главам 1-2 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555 |  | 385.7344
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 97.0439 | 8.5424 | 66.2693 | 0 | 171.8555
| Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | 385.7344
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 2.4261 | 0.21356 |  |  | 2.6397
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 2.4261 | 0.21356 | 0 | 0 | 2.6397
Итого: по главам 1-8 |  |  | 99.47 | 8.7559 | 66.2693 | 0 | 174.4952
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.8899 | 0.16636 |  |  | 2.0563
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 8.9912 | 8.9912
6 | 09-01-02 | ПНР ВЛЗ |  |  |  | 38.0939 | 38.0939
8 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  | 164.7375 | 164.7375
10 | 09-01-04 | ПНР ТП |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 1.8899 | 0.16636 | 0 | 211.8225 | 213.8788 |  | СМР | 319414.8896
Итого: по главам 1-9 |  |  | 101.3599 | 8.9223 | 66.2693 | 211.8225 | 388.374 | 385684.2018 | обор | 66269.3123
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 8.3112 | 8.3112
6 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 15.2631 | 15.2631
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.5743 | 23.5743
Итого: по главам 1-10 |  |  | 101.3599 | 8.9223 | 66.2693 | 235.3968 | 411.9483
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 101.3599 | 8.9223 | 66.2693 | 235.3968 | 411.9483
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 90977.13
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 101.3599 | 8.9223 | 66.2693 | 235.3968 | 411.9483
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 385.6842
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 3.0408 | 0.26767 | 1.9881 | 7.0619 | 12.3584
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.0408 | 0.26767 | 1.9881 | 7.0619 | 12.3584 | Разница | дог
|  | Итого с непредвиденными | 104.4007 | 9.19 | 68.2574 | 242.4587 | 424.3068 | 2279.8659 | 2668.2399 | 2668.2399
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 22.9682 | 2.0218 | 15.0166 | 53.3409 | 93.3475 |  | 3120.3571 | 2696.0503
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 22.9682 | 2.0218 | 15.0166 | 53.3409 | 93.3475 | СМР ИП: | 2806.5864
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 127.3688 | 11.2117 | 83.274 | 295.7996 | 517.6542 | СМР Дог. | 2668.2399
|  |  | 3169.3363 | 2668.2399 | 2514.4001
|  |  | 3169336.32 |  | 3067.5681
|  |  | 3866590.3104 | 3585.2223 | ок
|  | Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" |  |  | С.В. Дрожжина
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.

## ССР заголовок (hidden)
185454 | [9 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-346745 |  | RSCCR | X |  |  | утверждение ПСД | 2000 | 2025 | 12 |  |  |  | 3169336.32 | 697254 | 3866590.32
[13 empty] | 3169336.32 | 697254 | 3866590.32
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции (hidden)
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-346745 |  | 2 | 1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | [8 empty] | 186983.82 | 18140.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205124.54
I-346745 |  | 2 | 2 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ | [8 empty] | 639054.42 | 91762.92 | 146509.96 | [6 empty] | 877327.3
I-346745 |  | 2 | 3 | 02-01-03 | Строительство ТП | [8 empty] | 251660.5 | 57593.68 | 1152888.32 | [6 empty] | 1462142.5
I-346745 |  | 8 | 2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | [8 empty] | 26942.47 | 4187.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31129.9
I-346745 |  | 9 | 3 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% | [8 empty] | 20988.18 | 3262.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24250.19
I-346745 |  | 9 | 4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991.18 | 0 | 0 | 0 |  | 8991.18
I-346745 |  | 9 | 5 | 09-01-02 | ПНР ВЛЗ | [12 empty] | 38093.85 |  |  |  |  | 38093.85
I-346745 |  | 9 | 6 | 09-01-03 | ПНР ТП | [12 empty] | 164737.5 |  |  |  |  | 164737.5
I-346745 |  | 10 | 5 | ПП РФ №468 от 21.06.2010 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60172.45 | 0 | 0 |  | 60172.45
I-346745 |  | 10 | 6 | Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114079.02 | 0 | 0 |  | 114079.02
I-346745 |  | 12 | 7 | Договор № 590-ТСТ/ЮЭС от 22.08.2025 | Проектные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90977.13 | 0 |  | 90977.13
I-346745 |  | 13 | 8 | п. 179 Методики №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 92310.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92310.76
I-346745 |  | 14 | 9 | НДС 22% | НДС 22% | [8 empty] | 247638.47 | 38488.29 | 285867.62 | 20308.37 | 46600.96 | 38335.32 | 20014.97 | 0 |  | 697254
697254
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## справочник (hidden)
вид_расчета |  | Глава ССР | Описание
RSUCR | стоимость по УСР (СУПСС) | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
RSCCR | стоимость по ССР (ПСД) | 2 | Глава 2. Основные объекты строительства
|  | 3 | Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 6 | Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | 10 | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | 13 | Непредвиденные затраты
|  | 14 | НДС
26883800
825693.3
2413079.8
1371677.2
|  |  |  | 380000 | 2493300
61488.62
171363.61
143665
97494.52