## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | O_I-333347 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 169 | от | 03.02.2026
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 (подвес доп. цепи), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево п, ул.Кирова, д.11 Ю8-24-303-231258(551900)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 511156.86 | 0 | 10271.92 | 99478.11 | 35560.22 | 0 | нд | 656467.11
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.01 | нд | 19694.01
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Итого | 100% | 511156.86 | 0 | 10271.92 | 99478.11 | 35560.22 | 19694.01 | нд | 676161.12
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148755.44
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 824916.56
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 420986.59 | 0 | 0 | 99478.11 | 0 | 0 | нд | 520464.7
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104092.94
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624557.64
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 420986.59 | 0 | 0 | 99478.11 | 0 | 0 | нд | 520464.7
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114502.24
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 634966.94
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 420986.59 | 0 | 0 | 99478.11 | 0 | 0 | нд | 520464.7
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114502.24
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 634966.94
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 90170.27 | 0 | 10271.92 | 0 | 35560.22 | 19694.01 | нд | 155696.42
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.400000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 90170.27 | 0 | 10271.92 | 0 | 35560.22 | 19694.01 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 92649.95 | 0 | 10554.4 | 0 | 36538.13 | 20235.6 | нд | 159978.08
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 92649.95 | 0 | 10554.4 | 0 | 36538.13 | 20235.6 | нд | 159978.08
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27156.79
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 187134.87
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 513636.54 | 0 | 10554.4 | 99478.11 | 36538.13 | 20235.6 | 0 | 680442.78
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141659.03
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 822101.81