## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | P_I-341499 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 58 | от | 2026-01-22
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №573 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, д Пчеловодное Ю8-25-302-244343(159202)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 11.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 123229.41 | 626324.74 | 66319.09 | 155295.5 | 55659.67 | 544.44 | нд | 1027372.85
Смета в текущем уровне цен | 11.2025 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30821.18 | нд | 30821.18
Смета в текущем уровне цен | 11.2025 | Итого | 100% | 123229.41 | 626324.74 | 66319.09 | 155295.5 | 55659.67 | 31365.62 | нд | 1058194.03
Смета в текущем уровне цен | 11.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 232802.69
Смета в текущем уровне цен | 11.2025 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1290996.72
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 62585.85 | 626324.74 | 0 | 155295.5 | 0 | 544.44 | нд | 844750.53
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 168950.11
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1013700.64
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 62585.85 | 626324.74 | 0 | 155295.5 | 0 | 544.44 | нд | 844750.53
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 185845.12
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1030595.65
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 62585.85 | 626324.74 | 0 | 155295.5 | 0 | 544.44 | нд | 844750.53
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 185845.12
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1030595.65
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 60643.56 | 0 | 66319.09 | 0 | 55659.67 | 30821.18 | нд | 213443.5
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.400000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 60643.56 | 0 | 66319.09 | 0 | 55659.67 | 30821.18 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 62311.26 | 0 | 68142.86 | 0 | 57190.31 | 31668.76 | нд | 219313.19
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 62311.26 | 0 | 68142.86 | 0 | 57190.31 | 31668.76 | нд | 219313.19
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35667.03
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 254980.22
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 124897.11 | 626324.74 | 68142.86 | 155295.5 | 57190.31 | 32213.2 | 0 | 1064063.72
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 221512.15
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1285575.87