## ТЗ
Номер закупки:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
Наименование филиала (Заказчик): |  |  | СЭС
Код SAP: | I-332519
(Код объекта в инвестиционной программе)
Проектно-сметной документация: |  |  | утверждена | [5 empty] | Приказ об утверждении проекта: |  |  | 1992 | от 10.06.2026
|  |  | (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) | [8 empty] | (номер и дата Приказа)
Местоположение объекта:
Московская область |  |  |  | Химкинский | [6 empty] | с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К
(субъект) |  |  |  | (район) |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес)
Наименование лота: |  | Выполнение СМР, ПНР (2ПК)
| по титулу: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 345, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Лигачево, уч. №9К
Объем работ (услуг) по лоту: |  |  | Согласно утвержденной проектно-сметной документации
СОСТАВ ЛОТА:
Наименование работ (услуг) | [6 empty] | Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации
Оформление земельно-правовых отношений
|  | Получение ТУ от сторонних организаций |  |  |  |  | В случае необходимости
Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений
Разработка технико - экономического обоснования
| Разработка проектной документации | [5 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
Выполнение авторского надзора
Проведение государственной эспертизы
Строительство на условиях "под ключ"
Выполнение подготовительных работ
Выполнение строительных работ
Выполнение монтажных работ
|  | Предоставление оборудования |  |  |  |  | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.Предоставляемое оборудование является "используемым". | [6 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
|  | Предоставление материалов |  |  |  |  | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.Предоставляемые материалы являются "используемыми".
Выполнение шеф-монтажных работ
Выполнение пуско-наладочных работ
Выполнение приемо-сдаточных испытаний
Сдача объекта приемочной комиссии
Гарантийное обслуживание
Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  | Характер договорной цены: |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | нет |  |  | Примечание:
Начальная цена лота: |  |  | 192621.9189 |  | руб. | с НДС, в том числе НДС 22%
|  | в т.ч. | [8 empty] | Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*: |  |  |  | 0
| ПИР |  |  | 0 | руб. | [9 empty] | 0
| ППТ |  |  | 0 | руб. | [9 empty] | 0
| СМР |  |  | 167959.4237 | руб. | [8 empty] | 137671.6587 | 167959.4237
| Оборудование |  |  | 0 | руб. | [8 empty] | 0 | 0
| ПНР |  |  | 24662.4952 | руб. | [8 empty] | 20215.16 | 24662.4952
| Прочие |  |  | 0 | руб. | [9 empty] | 0
Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 | руб.
Условия финансирования:
| оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [8 empty] | 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных |  |  |  | 0 | 192621.9189
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
| 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [7 empty] | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
| Авансирование предусмотрено в размере: | [7 empty] | от стоимости по договору
Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: |  | с даты подписания договора
Окончание работ: |  | 17 октября | 2026 | года
Заместитель начальника Химкинского РЭС | [11 empty] | К.А. Игнатьев
[8 empty] | подпись |  |  |  | Ф.И.О.