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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc231396994][bookmark: _Toc234914879]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc231396995][bookmark: _Toc234914880]Обозначения и сокращения

	РФ
	Российская Федерация

	РС(Я)
	Республика Саха (Якутия)

	ЗЭС
	Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго»)

	СППР ЗЭС
	служба планирования и подготовки ремонта Западных электрических сетей

	ППР
	проект производства работ

	ПС
	подстанция

	ПАО
	публичное акционерное общество

	РЭС
	районные электрические сети

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	МТР
	материально - технический ресурс

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	техническое условия

	РД
	руководящий документ

	ФЗ
	федеральный закон

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ФИО
	фамилия имя отчество

	Т 1
	Трансформатор 1

	Т 2
	Трансформатор 2

	ТМТН
	Т – трансформатор трехфазный, М – охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла, Т – трехобмоточный, Н – регулирование напряжения под нагрузкой.

	ТДТН
	Т – трансформатор трёхфазный, Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла,
Т – трёхобмоточный, Н – с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне.






[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc231396996][bookmark: _Toc234914881][bookmark: _GoBack]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 33.12.19.000 Оказание услуг шеф-инженерного сопровождения капитального ремонта силовых трансформаторов Западных электрических сетей»

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc231396997][bookmark: _Toc234914882]Цель оказания услуг 
· Обеспечение качественного и своевременного проведения капитального ремонта силовых трансформаторов на ПС «Нюрба», ПС «Верхневилюйск» и ПС «Онхой» путём осуществления шеф-инженерного надзора.
· Контроль за соблюдением технологии ремонта, испытаний и оформления исполнительной документации.
· Достижение безаварийной и надёжной эксплуатации трансформаторного оборудования после ремонта.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc231396998][bookmark: _Toc234914883]Существующее положение 
- Местоположение объектов: г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). с. Онхой Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).
Распределение обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком:
Заказчик (ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС) предоставляет:
· весь ремонтный персонал (электромонтёры, слесари, крановщики и др.) для выполнения работ;
· автокран и другие грузоподъёмные механизмы для выемки активной части, монтажа/демонтажа узлов;
· инструменты, приспособления, средства малой механизации;
· материально-технические ресурсы (МТР), расходные материалы, запасные части;
· помещение для размещения шеф-инженера (при наличии) и доступ к объектам.
Подрядчик (шеф-инженер) оказывает:
· услуги шеф-инженерного сопровождения (надзор, контроль, консультации, испытания, документация).
Краткое описание состояния трансформаторов и объёма ремонтных работ (для ориентира):
· ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1): требуется замена и регулировка контактов контактора РПН типа РС-9, замена уплотнений, снятие круговой диаграммы, работы со снятием колокола (выполняются силами Заказчика).
· ПС «Верхневилюйск» Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10): ослабление прессовки обмоток; требуется ревизия прессовки, замена силикагеля, измерения сопротивления изоляции (выполняются силами Заказчика).
· ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10): аналогичные дефекты, ремонт с выемом активной части (выполняется силами Заказчика).
· Автокран, персонал и МТР для всех работ предоставляются Заказчиком.
Транспортная схема для прибытия шеф-инженера:
Перебазировка шеф-инженера осуществляется по маршрутам: Якутск – Нюрба (790 км), Нюрба – Верхневилюйск (132 км), Верхневилюйск – Онхой (100 км), обратно Онхой – Якутск (710 км). В межсезонье проезд может быть ограничен. 
[bookmark: _Toc231396999][bookmark: _Toc234914884]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1)
	г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия).
	Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1)
	Капитальный ремонт (силами Заказчика)

	2. 
	ПС «Верхневилюйск» Т- 1 (ТМТН 6300/110/35/10)
	с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).
	Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10)
	Капитальный ремонт (силами Заказчика)

	3. 
	ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10)
	с. Онхой, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).
	Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10)
	Капитальный ремонт (силами Заказчика)


[bookmark: __RefHeading___Toc8720_2612537914][bookmark: _Toc231397000][bookmark: _Toc234914885]Иные требования и сведения общего характера 
· Шеф-инженер должен иметь допуск к работе на объектах ТЭК в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от 21.07.2011 (предоставляются копии документов).
· Шеф-инженер осуществляет услугу по контролю за ходом работ и их качеством. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н.
· Заказчик обеспечивает шеф-инженера необходимыми средствами связи, доступом к проектной и эксплуатационной документации, а также уведомляет о графике ремонтов.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc231397001][bookmark: _Toc234914886]Требования к организации оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc8724_2612537914][bookmark: _Toc231397002][bookmark: _Toc234914887]Требования к объемам и срокам оказания услуг
В соответствии с договором.
[bookmark: __RefHeading___Toc8726_2612537914][bookmark: _Toc231397003][bookmark: _Toc234914888]Требования к видам и объемам оказываемых услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc231397004][bookmark: _Toc234914889]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуги / этапа
	Ед. изм.
	Кол.

	1.1
	Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-1 на ПС «Нюрба» (ТДТН-25000/110УХЛ1)
	Объект
	1

	1.2
	Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-1 на ПС «Верхневилюйск» (ТМТН 6300/110/35/10)
	Объект
	1

	1.3
	Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-2 на ПС «Онхой» (ТМТН 6300/110/35/10)
	Объект
	1

	1.4
	Контроль за проведением предремонтных, промежуточных и послеремонтных испытаний (в соответствии с программой испытаний)
	Комплекс
	1

	1.5
	Разработка и согласование технических решений при выявлении дополнительных дефектов в процессе ремонта
	Комплекс
	1

	1.6
	Подготовка и передача Заказчику исполнительной документации (акты, протоколы испытаний, фотоотчёт, заключение о готовности)
	Комплекс
	1



[bookmark: _Toc231397005][bookmark: _Toc234914890][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ/ этап работ
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шеф-инженерное сопровождение на всех объектах
	С момента подписания договора
	45 календарных дней



0
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[bookmark: __RefHeading___Toc8732_2612537914][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc231397007][bookmark: _Toc234914891]Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг

Наименование услуг (позиция № 1-3 Таблицы 2): Оказание услуг шеф-инженерного сопровождения капитального ремонта силовых трансформаторов Западных электрических сетей
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.1. 
	Перечень услуг
	 Шеф-инженерное сопровождение в объёме Таблицы 2.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2. 
	Качество услуг
	Шеф-инженер должен обеспечить контроль качества ремонта, соответствие технологии, проведение всех испытаний по утверждённой программе, оформление документации в соответствии с ПТЭЭП, ПОТЭЭУ, РД 153-34.0-03.301-00 и др.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.3. 
	Квалификация шеф-инженера
	Высшее техническое образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, группа по электробезопасности не ниже IV, опыт шеф-надзора за ремонтом трансформаторов 110 кВ (не менее 3 объектов).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2. 
	Требования к организации оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Порядок оказания услуг
	Шеф-инженер прибывает на каждый объект на период выполнения ремонтных работ, ведёт непрерывный надзор, участвует в приёмке скрытых работ, испытаниях. При выявлении нарушений выдаёт предписания и контролирует их устранение.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.2. 
	Документирование
	Ведёт журнал шеф-надзора, составляет акты промежуточной приёмки, протоколы испытаний, итоговое заключение о готовности
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к контролю качества услуг
	Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком.
	Согласие с требованиями
	

	

	1.4. 
	Требования к безопасности оказания услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к персоналу.
	Провести инструктаж специалиста, задействованного при оказании услуг, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4.2. 
	Иные требования
	Контроль за ходом оказания услуг и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию ПС согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках.
	Согласие с требованиями
	
	

	2. 
	Требования к результатам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Общие требования.
	Подрядчик гарантирует:
- Услуги должны быть выполнены в полном объем, в срок - в соответствии с календарным графиком. При оказании услуг должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда и допускам.
- Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров.
	Согласие с требованиями
	

	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 месяца с даты подписания Акта оказанных услуг.
Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Правила контроля и приёмки оказанных услуг. 
	- Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в срок - в соответствии с календарным графиком и перечнем оказываемых услуг. При оказании услуг должны быть учтены все требования к НПА: к оказанию услуг, безопасности и охраны труда, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов, охраны и рекультивации земель в случае нарушения поверхности или захламления территории.
	- Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Требования к оформлению документации
	По завершению оказания услуг по договору оформляется акт выполненных услуг с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре на оказание услуг.
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc8736_2612537914][bookmark: _Toc216087201][bookmark: _Toc215736118][bookmark: _Toc231397008][bookmark: _Toc234914892]Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011;
- Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
- Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";
-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,
ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные;
- Общие требования безопасности. Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003);
- Правилами пожарной безопасности;
- Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244);
-  Приказ от 16.05.2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 68.13330.2011. с изменениями);
-СП 72.13330.2016 Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 52/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии");
-Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003;
-Другими действующими руководящими документами.
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