## ССР тек
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству «Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Карпухин Д. И.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.01
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | №02-01-01 | Строительство ВЛ 0,4кВ | 381.02 | 97.84 |  |  | 478.86 | 478858.26
2 | №02-01-02 | Строительство РЛР 10кВ |  |  |  |  | 0
3 | №02-01-03 | Строительство ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
4 | №02-01-04 | Телемеханика ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
2 | №02-01-02 | Монтаж автомата 100 А |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 381.02 | 97.84 | 0 | 0 | 478.86 | 156783.91
Итого: по главам 1-2 |  |  | 381.02 | 97.84 | 0 | 0 | 478.86 | 635642.17
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены) | 0 | 0 |  |  | 0 | 635708.9 | 66.73
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 381.02 | 97.84 | 0 | 0 | 478.86
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | №09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
7 | №09-01-02 | Пусконаладочные работы РЛК 10кВ |  |  |  |  | 0
8 | №09-01-03 | Пусконаладочные работы ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
9 | №09-01-04 | Пусконаладочные работы телемеханики ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
11 | №09-01-05 | Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-9 |  |  | 381.02 | 97.84 | 0 | 0 | 478.86
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
4 | Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014 | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 10.25 | 10.25
5 | Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г | Содержание службы Заказчика -3,93% |  |  |  | 24.98 | 24.98
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 35.23
Итого: по главам 1-10 |  |  | 381.02 | 97.84 | 0 | 35.23 | 514.09
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | №12-01 | Сводная смета |  |  |  | 156.78 | 156.78
7 | №12-01-02 | Инженерно-геодезические работы |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 156.78 | 156.78
Итого: по главам 1-12 |  |  | 381.02 | 97.84 | 0 | 192.01 | 670.87
| Непредвиденные затраты | [8 empty] | дог. | 635640
7 | ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | 11.43 | 2.94 | 0 | 5.76 | 20.13 | 635640 |  | 635708.9 | 68.9
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 11.43 | 2.94 | 0 | 5.76 | 20.13
|  | Итого с непредвиденными | 392.45 | 100.78 | 0 | 197.77 | 691 | 683927.4
НДС
8 | Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 86.34 | 22.17 | 0 | 43.51 | 152.02 | 691000 | -7072.6
|  | Итого НДС | 86.34 | 22.17 | 0 | 43.51 | 152.02
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 478.79 | 122.95 | 0 | 241.28 | 843.02
|  | Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы" |  |  |  | Шаравара С. И.
м.п.