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[bookmark: __RefHeading___Toc2994_2817195922][bookmark: _Toc141268911]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2996_2817195922][bookmark: _Toc141268912][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	СШГЭС
	- Саяно-Шушенская ГЭС

	БВС
	- Береговой водосброс

	ТТ
	- Технические требования

	СШГЭК
	- Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2998_2817195922][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc141268913]Наименование закупаемой продукции
Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла СШГЭС (далее – Работы).
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3000_2817195922][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc141268914]Цель выполнения Работ
Своевременное выявление аварийно-опасных дефектов и повреждений подводных частей сооружений для принятия технических решений по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации объектов.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc3002_2817195922][bookmark: _Toc141268915][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Объектами подводно-технического обследования являются конструкции и элементы гидротехнических сооружений, находящиеся в процессе эксплуатации постоянно или большую часть времени под водой. 
В соответствии с нормативными документами (п. 5.2 ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла») подводно-технические обследования гидротехнических сооружений и примыкающих участков русла со стороны нижнего бьефа должны производиться после каждого пропуска расходов воды, близких к расчетным, но не реже одного раза в 5 лет. Со стороны верхнего бьефа подводно-технические обследования допускается производить с большей периодичностью, но не реже одного раза в 10 лет. 
В соответствии с вышеуказанным срок проведения подводно-технического обследования в 2027 году истекает у ряда объектов СШГЭК и требуется их повторное обследование.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc3004_2817195922][bookmark: _Toc141268916]Заказчик
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») в интересах Филиала. Почтовый адрес: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 655619, Тел. 3-26-27, факс (39042) 3-26-05; E-mail: sges@rushydro.ru.
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc3006_2817195922][bookmark: _Toc127369375][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc141268917][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
		Заказчик предоставляет в порядке, предусмотренном Договором, следующую документацию, для анализа и сопоставления Исполнителем результатов исследования, получаемых в ходе выполнения Работ:
- Проектную и исполнительную документацию по объектам обследования;
- Отчетные материалы предыдущего подводно-технического обследования;
- Схему расположения планово-высотного обоснования, ведомость координат планово-высотных знаков.
[bookmark: __RefHeading___Toc3008_2817195922][bookmark: _Toc141268918]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Водобойный колодец
Саяно-Шушенской ГЭС. Дно отводящего русла за рисбермой. (Обследуемая площадь,
23800 м2)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки
	Водобойный колодец
Саяно-Шушенской
ГЭС, инв.№ 701

	2. 
	Здание Саяно-Шушенской ГЭС. Отводящее русло ГЭС. (Обследуемая площадь,
31360 м2)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки
	Здание Саяно-
Шушенской ГЭС,
инв.№ 131

	3. 
	Береговой водосброс. Водобойный колодец плотины №4, с подпорными стенками. (Обследуемая площадь,
10070 м2)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки
	Холостой водосброс
береговой СШГЭС,
инв.№ СШ9000008364


1.7. [bookmark: __RefHeading___Toc3010_2817195922][bookmark: _Toc141268919]Иные требования и сведения общего характера 
При выполнении Работ руководствоваться: ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла».
[bookmark: __RefHeading___Toc3012_2817195922][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc141268920]Требования к продукции
1.8. [bookmark: __RefHeading___Toc3014_2817195922][bookmark: _Toc141268921]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3016_2817195922][bookmark: _Toc141268922]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3018_2817195922][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc141268923]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 1. 
	Этап 1.  Подводно-техническое
обследование гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков
неукрепленного русла Саяно-Шушенской
ГЭС
	Условная единица
	1

	 1.1. 
	Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований (документация направляется Исполнителю в электронном виде с сопроводительным письмом в течение 3 дней с даты получения
официального запроса Исполнителя)
	Условная единица
	1

	 1.2. 
	Разработка программы проведения подводно-технического обследования и согласование с Заказчиком
	Условная единица
	1

	 1.3. 
	Проведение площадного обследования, включающего:
-гидроакустическое площадное
обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер;
-гидроакустическое площадное обследование вертикальных поверхностей;
-площадную фото - видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна;
 -площадную фото – видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна, согласно объемам приведенным в
Приложении №2 к настоящим ТТ
	Условная единица
	1

	 1.4. 
	Выполнение обследования с применением площадной фото -  видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций в объеме достаточном для оценки и анализа дефекта
	Условная единица
	1

	 1.5. 
	Составление технического отчёта и предоставление Заказчику
	Условная единица
	1

	 1.6. 
	Рассмотрение и согласование отчета с Заказчиком
	Условная единица
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc3020_2817195922][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc141268924]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3022_2817195922][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc141268925][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Этап 1.  Подводно-техническое
обследование гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков
неукрепленного русла Саяно-Шушенской
ГЭС
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	24.12.2027

	1.1. 
	Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований (документация направляется Исполнителю в электронном виде с сопроводительным письмом в течение 3 дней с даты получения
официального запроса Исполнителя)
	В течение 3 дней с даты получения
официального запроса Исполнителя
	16.04.2027

	1.2. 
	Разработка программы проведения подводно-технического обследования и согласование с Заказчиком
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	16.04.2027

	1.3. 
	Проведение ПТО ГТС СШГЭС и БВС и примыкающих к ним
участков неукрепленного русла в соответствии с
объемами
Приложения №2 к
настоящим ТТ
	16.04.2027
	27.08.2027

	1.4. 
	Составление технического отчёта и предоставление Заказчику
	27.08.2027
	22.11.2027

	1.5. 
	Рассмотрение и согласование отчета с Заказчиком
	22.11.2027
	24.12.2027



1

1.9. [bookmark: __RefHeading___Toc3024_2817195922][bookmark: _Toc141268926]Требования к качеству выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3026_2817195922][bookmark: _Toc141268927]Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Требования к способам выполнения работ
	Проведение площадного обследования должно включать:
-гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер;
-гидроакустическое площадное обследование вертикальных поверхностей;
-площадную фото-видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна;
-площадную фото-видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна.
Схемы обследуемых объектов представлены в Приложении №3 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc3028_2817195922][bookmark: _Toc141268928][bookmark: _Toc140063286]Для подтверждения возможности проведения обследования у Исполнителя должно быть в наличии соответствующее профессиональное оборудование, включающее: многолучевые эхолоты, гидролокаторы бокового и кругового обзоров, подводные гидроакустические и оптические (лазерные) сканеры с необходимым
[bookmark: __RefHeading___Toc3030_2817195922]лицензированным ПО. Используемое оборудование должно соответствовать обязательным требованиям к оборудованию, указанным в ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла»
	

	1.2
	Требования к процедурам выполнения работ
	При обнаружении гидроакустическим методом разрушений и деформаций бетонных поверхностей, конструкций крепления дна и берегов: выполнить дополнительное обследование с применением площадной фото - видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций в объеме достаточном для оценки и анализа дефекта.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc3032_2817195922]-
	

	1.3
	Требования к организации работ

	1.3.1
	Мероприятия по безопасному выполнению работ
	Определить вредные и опасные факторы при выполнении работ. Разработать мероприятия по безопасному выполнению работ.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc3034_2817195922]-
	

	1.3.2
	Организационно-технические мероприятия по
допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023, со всеми действующими на момент заключения Договора изменениями) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Выдачу нарядов-допусков осуществляет персонал Исполнителя. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
До приезда командированного персонала на объекты Заказчика, Исполнителю необходимо направить письмо о допуске. Актуальную форму письма о допуске Исполнитель запрашивает не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты приезда. Подготовленное письмо о допуске предварительно согласовывается с техническим куратором. Для согласования с техническим куратором к письму о допуске прикладываются следующие документы:
-скан удостоверения о проверке знаний правила работы в электроустановках;
-копия протокола проверки знаний правил работы в электроустановках или выкопировка из журнала проверки знаний;
-копия протокола аттестации в области промышленной безопасности для руководителей и специалистов по программам А.1 и В.2;
-приказ о приеме на работу или копия трудового договора;
-паспортные данные командированных работников;
-копия карточки выдачи специальной одежды;
- результаты медицинского осмотра и обязательного психиатрического освидетельствования;
- копия протокола по обучению в области ОТ (программы А, Б и В);
- ОРД о предоставлении командированному персоналу соответствующих прав;
- справку об отсутствии (наличии) судимости;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Письмо о допуске, предварительно согласованное с техническим куратором, должно быть направлено официально в Филиал не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты приезда персонала Исполнителя
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc3036_2817195922]-
	

	1.3.3
	Требования к разработке программы проведения подводно-технического обследования и ее согласования с
Заказчиком
	Первоначальная версия программы  направляется Исполнителем на согласование (в том числе в редактируемом формате) не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания подэтапа 1.2 (п.1.2. табл.3 настоящих ТТ) на электронный адрес Заказчика sges@rushydro.ru, копия LoposhnichenkoAA@rushydro.ru. Заказчик рассматривает программу в течение 5 рабочих дней. При наличии замечаний Заказчик отправляет их с сопроводительным письмом Исполнителю. Исполнитель устраняет замечания в течение 3 рабочих дней и направляет программу Заказчику повторно
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc3038_2817195922]-
	

	1.3.4
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам
	Для выполнения работ, указанных в таблице №2 настоящих ТТ Исполнитель должен быть оснащен аппаратурой, состав и технические характеристики которой обеспечивают выполнение
заявленных Заказчиком требований к объему и качеству работ в соответствии с приложением В ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла». Для выполнения работ у Исполнителя должно быть в наличии специализированное плавсредство удовлетворяющие требованиям:
-должна быть обеспечена навигация, безопасность в специфических условиях верхнего и нижнего бьефов водопропускных сооружений;
-плавсредство должно иметь регистрацию в речном регистре и свидетельство о годности к плаванию
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc3040_2817195922]Справка о МТР с приложением паспортов или договоров аренды
	

	2
	Общие требования к результатам выполнения работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Анализ результатов исследований
	При обработке результатов гидрографических работ, выполняемых способом площадной съемки, следует пользоваться программным обеспечением, относящимся к классу профессиональных для данного вида работ
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Меры конфиденциальности по отношению к данным
	Соблюдать меры конфиденциальности по отношению к исходным данным, предоставляемым Филиалом, а также данным, полученным в результате выполнения Работ
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3
	Требования к приемке результата выполнения работ

	2.3.1
	Порядок приемки технического отчета
	Первоначальная версия технического отчета  направляется Исполнителем на согласование (в том числе в редактируемом формате) не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания подэтапа 1.5 (п.1.5. табл.3 настоящих ТТ) на электронный адрес Заказчика sges@rushydro.ru, копия LoposhnichenkoAA@rushydro.ru. Заказчик рассматривает отчет в течение 10 рабочих дней. При наличии замечаний Заказчик отправляет их с сопроводительным письмом Исполнителю. Исполнитель устраняет замечания в течение 5 рабочих дней и направляет отчет Заказчику повторно
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2
	Порядок предоставления согласованного технического отчета
	Согласованный технический отчет предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2 экземплярах (оригинал с подписями) в формате А4 (при необходимости размещения схем и рисунков – формат А3, А2, А1) и в электронном виде (формат PDF) с исходными данными сьемки рельефа дна (формат Excel) на flash-накопителе
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.3
	Результат выполненных работ
	Работы считаются выполненными с даты получения и согласования Заказчиком технического отчета и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.4
	Требования к документации, описывающей результат выполненных работ
	Результаты исследований должны быть отражены в Технических отчетах, выполненных по форме, указанной в ГОСТ 7.32-2017 по оформлению отчетной документации по НИР, со следующим содержанием:
-Сведения о составе, объеме, методике и условиях выполнения подводно-технического обследования;
-Информацию о применённом оборудовании и программном обеспечении;
-Сравнительный анализ полученных результатов в сравнении с проектом и предыдущими обследованиями;
-Заключение о состоянии подводных частей гидротехнических сооружений и участков неукрепленного русла СШГЭК;
-Рекомендации по результатам проведенных обследований.
Приложение к отчетам должны содержать:
-Конструктивную схему гидроузла;
-Карту рельефа дна в масштабе М 1:500 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности сьемки;
-Карту отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования 2020 года в масштабе М 1:500;
-Схему расположения профилей сечений;
-Профили сечений (поперечные, продольные);
-Акустическое изображение обследуемых поверхностей;
-Дефектную ведомость;
-Копии паспортов оборудования, свидетельств о поверке, сертификатов калибровке
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой
видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации
	1) Обеспечивать выполнение требований Приказа Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» №304 от 01.08.2011 «О пропуске автотранспорта»;
2) Выполнять требования Экологической политики группы РусГидро;
3) Соблюдать положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»;
4) При выполнении Работ руководствоваться: ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических примыкающих к ним участков неукрепленного русла»
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к персоналу Исполнителя

	4.1
	Требования к персоналу
	До начала выполнения работ по договору представить Заказчику перечень следующего персонала с приложением подтверждающих квалификацию документов. Персонал Исполнителя в обязательном порядке должен включать работников следующих специальностей в количестве, не менее 1 человека (геодезист, гидрограф, гидротехник). Специалисты, привлекаемые для выполнения работ, должны иметь высшее техническое образование соответствующие профилю выполняемых работ, а также опыт работ (не менее трёх лет) в области подводно-технического обследования ГТС. Для выполнения Работ на объектах Заказчика персонал должен быть:
- аттестован в области общих требований промышленной безопасности (А1, В2)
- обучен с проверкой знаний по охране труда, работам в электроустановках, пожарной безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшему.
Специалисты, привлекаемые для проведения обследования на объекте должны сформировать бригаду численностью не менее 3 (трех) человек, как минимум один специалист должен иметь право быть руководителем и производителем работ.
Специалисты, привлекаемые для проведения подводно-технических обследований ГТС на объекте должны быть обеспечены СИЗ, соответствующими характеру выполняемой работы, а также быть годными по состоянию здоровья
	-
	Удостоверения проверки знаний работ в электроустановках, протоколы проверки знаний или выкопировки из журнала учета проверки знаний в соответствии с Приложением 6 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», протоколы аттестации по промышленной безопасности
	

	4.2
	Участие в СРО
	Участник должен являться членом саморегулируемой организации (далее-СРО) основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих допуск для выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах. Уровень имущественной ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать  предложенной стоимости выполнения Работ по договору.

	-
	Наличие сведений об участнике в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах НОПРИЗ, размещенном в сети "Интернет" https://reestr.nopriz.ru/.  
	

	4.3
	Наличие опыта выполнения Работ
	Наличие опыта выполнения Работ по подводно-техническому обследованию гидротехнических сооружений гидроэлектростанций, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 30 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются
	-
	Сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника»
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[bookmark: __RefHeading___Toc3042_2817195922]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень услуг с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении единого коэффициента снижения K (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).
3.2.	Коэффициент снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).
3.3.	Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».
3.4.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

[bookmark: __RefHeading___Toc3044_2817195922][bookmark: _Toc141268947][bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc141268948][bookmark: _Toc140063306]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
[bookmark: __RefHeading___Toc3046_2817195922]4.3 Обеспечить оформление и составление смет и расчетов на выполнение Работ в соответствии с Приложением №1 к ТТ.


[bookmark: __RefHeading___Toc3048_2817195922][bookmark: _Toc141268949]Приложения
	Приложение №1: «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию».
	Приложение №2: «Объемы подводно-технического обследования состояния гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027».
	Приложение №3: «Схемы обследуемых объектов Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027».





Приложение № 1 к ТТ 
Требования к оформлению и составлению 
документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение услуг
по программе научно-исследовательских,
экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).
2. Сметы или расчеты на НИР/НИОКР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости НИР/НИОКР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости НИР/НИОКР, затраты организации, расположенной в 
районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость НИР/НИОКР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение НИР/НИОКР определяются отдельными расчетами в 
соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.
10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
11. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
12. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
13. Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
14. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
15. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
16. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
17. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
18. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).
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Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на НИР/НИОКР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3П.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований. 
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение №1
к пояснительной записке по заполнению формы 3П


СПРАВКА от _______________________________(Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)

м.п
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Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П
	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: 
(a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/

Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/
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Образец 3п

	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (Подрядчик)
_________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:__________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

	

	

	



Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР
Образец
Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
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Приложение № 3.1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР
Образец сводной сметы в накопительной форме
Приложение №_____
к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	Сметы основного договора

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	Итого по сметам основного договора
	
	

	Исключено ДС №1

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 1
	
	

	Включено ДС №1

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:
	
	

	
	Справочно:
	
	

	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
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Приложение № 4
к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	

Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)
	

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	
	





29
Приложение № 2 к ТТ 
Объемы 
Подводно-технического обследования состояния гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и
примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027 г.

	№ п/п
	Инв. №
	Наименование объекта
	Дата последнего обследования
	Обследуемая площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	Саяно-Шушенская ГЭС

	1.1
	701
	Водобойный колодец
	
	

	1.1.1
	
	Дно отводящего русла за рисбермой
	2022
	23800

	1.2
	131
	Здание Саяно-Шушенской ГЭС
	
	

	1.2.1
	
	Отводящее русло ГЭС
	2022
	31360

	2
	8364
	Береговой водосброс

	2.1
	
	Водобойный колодец плотины №4, с подпорными стенками
	2022
	10070

	Всего м2:
	65230










Приложение № 3 к ТТ

Схемы обследуемых объектов Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и
примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027 г. 
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