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0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3864_3910265972][bookmark: _Toc186207924][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc233977658]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 43.12.11.150 Комплекс работ по подпорным, противофильтрационным и усиливающим сооружениям здания станционного узла Загорской ГАЭС-2
[bookmark: __RefHeading___Toc3866_3910265972][bookmark: _Toc233977659][bookmark: _Toc186207925][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель выполнения Работ
Целью работ является обеспечение надежности здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и прилегающих сооружений.
[bookmark: __RefHeading___Toc3868_3910265972_Копия_][bookmark: _Toc233977660][bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Toc186207926_Копия_1]1.3. Существующее положение
Работы производятся на объекте имеющем высокую степень готовности. Часть существующих конструкций требует дополнительного воздействия и выполнения соответствующих мероприятий для обеспечения их надежности.
[bookmark: __RefHeading___Toc3870_3910265972_Копия_][bookmark: _Toc186207927_Копия_1][bookmark: _Toc233977661]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)

	1
	2
	3

	1. 
	 Загорская ГАЭС-2
	Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий посёлок Богородское


[bookmark: __RefHeading___Toc3868_3910265972][bookmark: _Toc233977662][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, необходимую для выполнения работ.
1.4.2. Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдаёт технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учёта энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных договором.
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	I.
	Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р. Кунье. Восстановительные работы. Станционный узел. Закрепление грунтового массива основания ПС-3 методом Jet-grouting (Черт. 1938-14-130)

	1
	Зоны цементации А и В
	
	

	1.1
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3( вертикальных диаметром 151 мм)
	м
	972,00

	1.1.1
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	69,4980

	1.1.2
	Вода
	м3
	2089,80

	1.2
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента 450 кг (цемент 450 кг+вода 450 кг)
	м
	972,00

	1.2.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)
	т
	437,40

	1.2.2
	Вода
	м3
	437,40

	1.3
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (при вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: св. 65 до 80, диаметром 151 мм)
	м
	4429,00

	1.3.1
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	316,6735

	1.3.2
	Вода
	м3
	9522,35

	1.4
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента до 200 кг
	м
	4429,00

	1.4.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)
	т
	921,00

	1.4.2
	Вода
	м3
	921,00

	2
	Зона цементации С
	
	

	2.1
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3( вертикальных диаметром 151 мм)
	м
	1315

	2.1.1
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	94,0225

	2.1.2
	Вода
	м3
	2827,25

	2.2
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента 450 кг (цемент 450 кг+вода 450 кг) )
	м
	1315

	2.2.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)
	т
	591,75

	2.2.2
	Вода
	м3
	591,75

	2.3
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (при вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: св. 65 до 80, диаметром 151 мм)
	м
	3289,00

	2.3.1
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	235,1635

	2.3.2
	Вода
	м3
	7071,35

	2.4
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента до 200 кг
	м
	3289

	2.4.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)
	т
	553

	2.4.2
	Вода
	м3
	553

	3
	Зоны цементации D и Е
	
	

	3.1
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3( вертикальных диаметром 151 мм)
	м
	3124,80

	3.1.1
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	223,4232

	3.1.2
	Вода
	м3
	6718,32

	3.2
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента 450 кг (цемент 450 кг+вода 450 кг) )
	м
	3124,80

	3.2.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)
	
	1406,16

	3.2.2
	Вода
	
	1406,16

	3.3
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (при вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: св. 65 до 80, диаметром 151 мм)
	м
	22492

	3.3.1
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	1608,18

	3.3.2
	Вода
	м3
	48357,80

	3.4
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента до 200 кг
	м
	22492

	3.4.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)
	т
	5008

	3.4.2
	Вода
	м3
	5008

	4
	Прочие работы
	
	

	4.1
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 для отбора кернов
	м
	102,42

	4.2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (засыпка ямы на отм. 140,800 с отм. 166,400 вниз)
	м3
	30

	4.3
	Засыпка вручную ямы в отм.141,800-140,800, группа грунтов: 1
	м3
	30

	4.4
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
	м2/ м3
	126/ 22,68

	4.4.1
	Плиты дорожные 1ДПШ13-30А-I\/, бетон ВЗО, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2
	шт
	42

	4.5
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
	м2/ м3
	126/22,68

	4.6
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъёмом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1 (грунт от бурения)
	м3
	622

	4.7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км , работа на отвале группа грунтов 1
	м3/ т
	622/ 1090,988

	II.
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Напорные водоводы. Пригруз основания в примыкании изданию ГАЭС.  (черт. 2348-13-001)

	1
	Земляные работы:
	
	

	1.1
	Выемка
	м3
	13 920,00

	1.2
	Щебень F150 М800 фракции 5-20
	м3
	1 160,00

	1.3
	Щебень F150 М800 фракции 20-40
	м3
	1 480,00

	2
	Бетонные работы:
	
	

	2.1
	Бетонная подготовка В7,5 t=10см
	м3
	280,00

	2.2
	Бетон класса В25 W6 F150 ГОСТ 26633-2015
	м3
	16 500,00

	3
	Арматура ГОСТ 34028-2016
	т
	825,00

	4
	Демонтаж бетона
	м3
	1 130,00

	5
	Уплотнение:
	
	

	5.1
	Гидроизоляционные шпонки "АКВАСТОП"
	п.м.
	900,00

	6.1
	Плиты пенополистирольные ППС45-Т-1000x1000x20 ГОСТ 15588-2014
	п.м.
	995,00

	6.2
	Плиты пенополистирольные ППС45-Т-1000x1000x50 ГОСТ 15588-2014
	м2
	400,00

	III
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Подпорная стенка №7. Свайное поле. (Черт. 2348-14-007)

	1
	Бетонирование свай подпорной стенки ПС7 (3 сваи L=40 м, 15 свай L=30 м,  27 свай L=25 м), в том числе:
	шт
	45,00

	1.1
	Бетон класса В20 ГОСТ 26633-2015 
	м3
	985,00

	1.2
	Арматура Ø40 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	119 577,02

	1.3
	Арматура Ø32 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	135 538,80

	1.4
	Арматура Ø12 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	10 908,93

	1.5
	Полоса 10х100 ГОСТ 27772-78
	кг
	1 395,20

	IV
	Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Правобережная подпорная стенка нижнего бьефа ПС-7 (Черт. 2438-14-008)

	1.
	Бетонирование ПС7, в том числе:
	
	

	1.1
	Бетон класса B20180 W6 F200 ГОСТ 26633-2015 
	м3
	2 790,00

	1.2
	Арматура Ø16 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	5 183,93

	1.3
	Арматура Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	21 556,88

	1.4
	Арматура Ø18 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	12 319,87

	1.5
	Арматура Ø20 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	4 120,03

	1.6
	Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	5 794,07

	1.7
	Арматура Ø28 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	4 775,96

	1.8
	Арматура Ø32 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	5 133,01

	1.9
	Арматура Ø36 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	4 370,00

	2.
	Установка уплотнения
	
	

	2.1
	Арматура Ø12 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	80,00

	2.2
	Лист t=2 мм марки 12Х18Н10Т ГОСТ5582-75 
	кг
	2 100,00

	2.3
	Уголок 50x5 марки Ст3сп5-св гост 8509-93
	кг
	90,00

	V
	Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009)

	1.
	Бетонирование свай в примыкании к ПС-3 (бурокасательные: 1 шт L=14 м,  3 шт L=13 м, 1 шт L=14 м; буросекущие: 3 шт L=12 м), в том числе:  
	шт
	8,00

	1.1
	Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 
	м3
	72,70

	1.2
	Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	717,00

	1.3
	Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	7 157,00

	1.4
	Труба 820х10
	кг
	990,00

	2.
	Устройство ГСЦ Ø700мм (средняя длина 13 м), расход цемента 0,45 тн на 1 м, в том числе:
	шт
	37,00

	2.1
	Общий расход цемента
	т
	216,45

	3.
	Устройство форшахты, в том числе:
	
	

	3.1
	Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 
	м3
	10,00

	3.2
	Арматура Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	71,31

	3.3
	Арматура Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	130,97

	VI
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (черт 2438-14-010)

	1.
	Буросекущие сваи
	шт
	98,00

	1.1
	Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 
	м3
	966,78

	1.2
	Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	5 587,00

	1.3
	Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	55 440,00

	1.4
	Изделия закладные (труба 820х10)
	кг
	7710

	2.
	Устройство ГСЦ Ø700мм (11 шт L=4,24 м, 3 шт L=7,4 м), расход цемента 0,45 тн на 1 м, в том числе:
	шт
	14,00

	2.1
	Общий расход цемента
	т
	31,00

	3.
	Устройство форшахты
	
	

	3.1
	Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 
	м3
	138,00

	3.2
	Арматура Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016
	кг
	918,69

	3.3
	Арматура Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016
	кг
	1 425,69

	VII
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала. (черт 2438-14-011)

	1
	Демонтаж железобетона
	м3
	250,00

	2
	Качественная насыпь основания откоса и примыкания к ПС-7
	м3
	29 500,00

	
	Крепление правого берега реверсивного канала ж.б. плитами
	
	

	3
	Ручная планировка гравия t=100мм
	м2
	3 800,00

	4
	Трамбовка гравия виброплитами
	м2
	3 800,00

	5
	Монолитный бетон B15180 W6 F300
	м3
	170,00

	6
	Монолитный бетон B15180 W6 F300
	м3
	850,00

	7
	Опалубка штрабная
	м2
	170,00

	8
	Армосетка 4Ср5 Вр-1 100
	кг
	14 900,00

	9
	Арматура Ø16 мм А500С
	кг
	37 520,00

	10
	монтажная арматура Ø10-12
	кг
	11 080,00

	11
	мастика Брит
	т
	1,20

	12
	доска антисептированная t=19 мм, h=175 мм
	м3
	4,00

	13
	Наклейка техноэласта t=4 мм в 4 слоя
	м2
	40,00 (площадь одного слоя)

	14
	А/ц трубы Ø200 L=0,25
	шт
	100,00

	15
	А/ц трубы Ø200 L=0,55
	шт
	60,00

	16
	Гравий фр. 40-70 мм
	м3
	1,00

	17
	Геотекстиль
	м2
	4 610,00

	18
	Техноэласт
	м2
	500,00

	
	Дренаж под бетонное крепление откосов правого берега реверсивного канала
	
	

	19
	Гравий фр.5-70 мм t=500 мм с расклинкой верхнего слоя фр.5-20 мм t=30 мм
	м3
	114,00

	20
	Геотекстиль
	м2
	3 800,00

	21
	Песок ср. зерн. с Кф>1 м/сут t=0,2 м
	м3
	760,00

	
	Дренаж за стенкой ПС-7
	
	

	22
	Насыпь песка ср. зерн. с Кф>1 м/сут t=0,2 м
	м3
	167,00

	23
	Насыпь гравия фр.5-70 мм t=0,3 м
	м3
	321,00

	24
	Насыпь песка фракционного 0,5-2 мм t=0,2 м
	м3
	17,00

	25
	Сетка рабица
	м2
	2,00

	26
	Укладка геотекстиля
	м2
	1 042,00

	27
	Насыпь гравия фр. 2-10 мм t=0,3 м
	м3
	21,00

	28
	Насыпь гравия фр. 20-40 мм t=0,4 м
	м3
	6,00

	29
	Насыпь песка ср. зерн. с Кф>5 м/сут
	м3
	245,00

	VIII
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Здание ГАЭС. Понур (черт 2438-14-006)

	1
	Демонтаж железобетона
	м3
	187,00

	2
	Выемка грунта
	м3
	15 000

	3
	Качественная насыпь с уплотнением
	м3
	27000

	4
	Вырубка бетона М350 фундаментной плиты с сохранением арматуры 
	м3
	7,5

	5
	Бетонная подготовка (бетон В7,5)
	м3
	465

	6
	Заполнение штрабы ремонтным составом после монтажа шпонки У2
	м3
	7,5

	7
	Бетон В15W6F100
	м3
	9815

	8 
	Арматура А500С
	тн
	279

	9
	Площадь опалубливаемой поверхности блоков бетонирования
	м2
	2675

	10
	Окраска внешних бетонных поверхностей горячим битумом за 2 раза
	м2
	465

	11
	Техноэласт
	м2
	12050

	12
	Лист -2х180, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75
	кг
	550

	13
	Лист -2х300, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75
	кг
	3540

	14
	Лист -2х5х800, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75
	кг
	115

	15
	Лист -2х700, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75
	кг
	960

	16
	Шпонка Аквастоп ДЗС-140/55-2/40
	м.п.
	257

	17
	Брус антисептированный 60х100 мм
	м3
	4,4

	18
	Брус антисептированный 80х150 мм
	м3
	2,1


[bookmark: __RefHeading___Toc3882_3910265972][bookmark: _Toc233977667][bookmark: _Toc186207934][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3884_3910265972][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc233977668][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc186207935][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ
	№ п/п
	Наименование Работ/этапа Работ
	Требования к началу срока выполнения Работ
	Требования к окончанию срока выполнения Работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р. Кунье. Восстановительные работы. Станционный узел. Закрепление грунтового массива основания ПС-3 методом Jet-grouting. (Черт. 1938-14-130)
	С даты заключения договора
	Не позднее 7 месяцев с даты заключения договора

	2.
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Напорные водоводы. Пригруз основания в примыкании изданию ГАЭС.  (черт. 2348-13-001)
	
	

	3.
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Подпорная стенка №7. Свайное поле. (Черт. 2348-14-007)
	
	

	4.
	Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Правобережная подпорная стенка нижнего бьефа ПС-7 (Черт. 2438-14-008)
	
	

	5.
	Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009)
	
	

	6.
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (черт 2438-14-010)
	
	

	7.
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала. (черт 2438-14-011)
	
	

	8. 
	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Здание ГАЭС. Понур (черт 2438-14-006)
	
	


[bookmark: __RefHeading___Toc3886_3910265972][bookmark: _Toc233977669][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc186207936]2.2. Требования к качеству Работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3888_3910265972][bookmark: _Toc186207937][bookmark: _Toc233977670]Таблица 4. Требования к качеству Работ
Наименование работ/этапа работ (позиции № I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Таблицы 2):
I. Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р. Кунье. Восстановительные работы. Станционный узел. Закрепление грунтового массива основания ПС-3 методом Jet-grouting (Черт. 1938-14-130)
II. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Напорные водоводы. Пригруз основания в примыкании изданию ГАЭС.  (черт. 2348-13-001)
III. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Подпорная стенка №7. Свайное поле. (Черт. 2348-14-007)
IV. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Правобережная подпорная стенка нижнего бьефа ПС-7 (Черт. 2438-14-008)
V. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009)
VI. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (черт 2438-14-010)
VII. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала. (черт 2438-14-011)
VIII. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Здание ГАЭС. Понур (черт 2438-14-006)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению Работ

	1.1.
	Общие требования к выполнению Работ

	0.1.1. 
	Соблюдение при выполнении Работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 12-04-2002, СП 126.13330, СП 291.1325800, СП 41.13330, СП 45.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 58.13330, СП 63.13330, СП 70.13330, СП 72.13330, СП 80.13330 и иным нормативным документам.

В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять документ, принятый в его развитие.

	0.1.2. 
	Технология выполнения работ
	1. Технология выполнения работ должна соответствовать технологии работ, предусмотренной рабочей документацией (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям) и указанной в таблице №2 Технических требований. Подрядчик может предложить свою технологию выполнения работ. Предложенная Подрядчиком технология выполнения работ должна обеспечивать выполнение работ в установленные в Договоре сроки и не оказывать негативное воздействие на иные конструктивы, элементы и оборудование. Технология выполнения работ отличная от технологии предусмотренной Техническими требованиями должна быть согласована с проектной организацией АО «Институт Гидропроект».

	1.2
	Требования к организации Работ

	1.2.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом  «Допуск персонала подрядных организаций на объекты  АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённым приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).

	1.2.2
	Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)
	До момента начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР).

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1
	Требования к используемым материалам
	Все материалы, необходимые для выполнения Работ, указанные в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям, приобретаются и доставляются на место производства работ Подрядчиком самостоятельно. Возможно применение материалов эквивалентных проектным, которые по своим характеристикам /параметрам должны быть равными или лучше проектных. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Генпроектировщиком (АО «Институт Гидропроект») и без увеличения стоимости работ.
Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	1.4.
	Требования к контролю качества Работ и материалов

	1.4.1
	Требование по контролю качества Работ
	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г.(с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007

	‍1.4.2
	Требование к контролю качества используемых материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку наличия соответствующих сертификатов, паспортов, а также иных документов, свидетельствующих о качестве материалов.

	1.5.
	Требования к безопасности Работ и охране труда

	1.5.1
	Требования к безопасности выполняемых Работ
	Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.

	2.
	Требования к результатам Работ

	2.1.
	Общие требования к результатам Работ

	2.1.1
	Результат работ
	Результатом работ являются полностью завершенные работы в соответствии с требованиями проектной документации и объемами, указанными в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям.

	2.2.
	Требования к оформлению документации

	2.2.1.
	Требование к исполнительной документации
	Исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. и на электронном носителе в 1-ом (одном) экз.

	3.
	Требования к приёмке результата выполнения Работ

	3.1.
	Требование к приёмке
	Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р (Приложение №4 к настоящим техническим требованиям).



2. [bookmark: __RefHeading___Toc43956_102619219]Требования к ценообразованию:
[bookmark: __RefHeading___Toc21280_703139062]3.1 Требования к документации по ценообразованию.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3. [bookmark: __RefHeading___Toc22167_383724698][bookmark: _Toc233977672]Приложение.
Приложение №1. Техническая документация.
Приложение №2. «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённый приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 .
Приложение №3. СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».
Приложение №4. Регламент «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённый Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.

