Технические требования на выполнение Работ

«ОКПД 2: 43.12.11.150 Комплекс работ по подпорным, противофильтрационным и усиливающим сооружениям здания станционного узла Загорской ГАЭС-2»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель выполнения Работ	3

1.3. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения Работ	3

2.1.1. Требования к видам и объёмам Работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ	3

2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ	8

Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ	8

2.2. Требования к качеству Работ	9

Таблица 4. Требования к качеству Работ	9

3. Требования к ценообразованию:	11

3.1 Требования к документации по ценообразованию.	11

4. Приложение.	11

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 43.12.11.150 Комплекс работ по подпорным, противофильтрационным и усиливающим сооружениям здания станционного узла Загорской ГАЭС-2

#### 1.2. Цель выполнения Работ

Целью работ является обеспечение надежности здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и прилегающих сооружений.

#### 1.3. Существующее положение

Работы производятся на объекте имеющем высокую степень готовности. Часть существующих конструкций требует дополнительного воздействия и выполнения соответствующих мероприятий для обеспечения их надежности.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Загорская ГАЭС-2 | Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий посёлок Богородское |

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, необходимую для выполнения работ.

1.4.2. Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдаёт технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учёта энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных договором.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения Работ

### 2.1.1. Требования к видам и объёмам Работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объёмы к Техническим требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р. Кунье. Восстановительные работы. Станционный узел. Закрепление грунтового массива основания ПС-3 методом Jet-grouting (Черт. 1938-14-130) |  |  |
| 1 | Зоны цементации А и В |  |  |
| 1.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3( вертикальных диаметром 151 мм) | м | 972,00 |
| 1.1.1 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 69,4980 |
| 1.1.2 | Вода | м3 | 2089,80 |
| 1.2 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента 450 кг (цемент 450 кг+вода 450 кг) | м | 972,00 |
| 1.2.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 437,40 |
| 1.2.2 | Вода | м3 | 437,40 |
| 1.3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (при вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: св. 65 до 80, диаметром 151 мм) | м | 4429,00 |
| 1.3.1 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 316,6735 |
| 1.3.2 | Вода | м3 | 9522,35 |
| 1.4 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента до 200 кг | м | 4429,00 |
| 1.4.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 921,00 |
| 1.4.2 | Вода | м3 | 921,00 |
| 2 | Зона цементации С |  |  |
| 2.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3( вертикальных диаметром 151 мм) | м | 1315 |
| 2.1.1 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 94,0225 |
| 2.1.2 | Вода | м3 | 2827,25 |
| 2.2 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента 450 кг (цемент 450 кг+вода 450 кг) ) | м | 1315 |
| 2.2.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 591,75 |
| 2.2.2 | Вода | м3 | 591,75 |
| 2.3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (при вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: св. 65 до 80, диаметром 151 мм) | м | 3289,00 |
| 2.3.1 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 235,1635 |
| 2.3.2 | Вода | м3 | 7071,35 |
| 2.4 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента до 200 кг | м | 3289 |
| 2.4.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 553 |
| 2.4.2 | Вода | м3 | 553 |
| 3 | Зоны цементации D и Е |  |  |
| 3.1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3( вертикальных диаметром 151 мм) | м | 3124,80 |
| 3.1.1 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 223,4232 |
| 3.1.2 | Вода | м3 | 6718,32 |
| 3.2 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента 450 кг (цемент 450 кг+вода 450 кг) ) | м | 3124,80 |
| 3.2.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) |  | 1406,16 |
| 3.2.2 | Вода |  | 1406,16 |
| 3.3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой чистой водой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (при вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: св. 65 до 80, диаметром 151 мм) | м | 22492 |
| 3.3.1 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 1608,18 |
| 3.3.2 | Вода | м3 | 48357,80 |
| 3.4 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента до 200 кг | м | 22492 |
| 3.4.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 5008 |
| 3.4.2 | Вода | м3 | 5008 |
| 4 | Прочие работы |  |  |
| 4.1 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 для отбора кернов | м | 102,42 |
| 4.2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (засыпка ямы на отм. 140,800 с отм. 166,400 вниз) | м3 | 30 |
| 4.3 | Засыпка вручную ямы в отм.141,800-140,800, группа грунтов: 1 | м3 | 30 |
| 4.4 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | м2/ м3 | 126/ 22,68 |
| 4.4.1 | Плиты дорожные 1ДПШ13-30А-I\/, бетон ВЗО, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2 | шт | 42 |
| 4.5 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | м2/ м3 | 126/22,68 |
| 4.6 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъёмом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1 (грунт от бурения) | м3 | 622 |
| 4.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км , работа на отвале группа грунтов 1 | м3/ т | 622/ 1090,988 |
| II. | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Напорные водоводы. Пригруз основания в примыкании изданию ГАЭС. (черт. 2348-13-001) |  |  |
| 1 | Земляные работы: |  |  |
| 1.1 | Выемка | м3 | 13 920,00 |
| 1.2 | Щебень F150 М800 фракции 5-20 | м3 | 1 160,00 |
| 1.3 | Щебень F150 М800 фракции 20-40 | м3 | 1 480,00 |
| 2 | Бетонные работы: |  |  |
| 2.1 | Бетонная подготовка В7,5 t=10см | м3 | 280,00 |
| 2.2 | Бетон класса В25 W6 F150 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 16 500,00 |
| 3 | Арматура ГОСТ 34028-2016 | т | 825,00 |
| 4 | Демонтаж бетона | м3 | 1 130,00 |
| 5 | Уплотнение: |  |  |
| 5.1 | Гидроизоляционные шпонки "АКВАСТОП" | п.м. | 900,00 |
| 6.1 | Плиты пенополистирольные ППС45-Т-1000x1000x20 ГОСТ 15588-2014 | п.м. | 995,00 |
| 6.2 | Плиты пенополистирольные ППС45-Т-1000x1000x50 ГОСТ 15588-2014 | м2 | 400,00 |
| III | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Подпорная стенка №7. Свайное поле. (Черт. 2348-14-007) |  |  |
| 1 | Бетонирование свай подпорной стенки ПС7 (3 сваи L=40 м, 15 свай L=30 м, 27 свай L=25 м), в том числе: | шт | 45,00 |
| 1.1 | Бетон класса В20 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 985,00 |
| 1.2 | Арматура Ø40 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 119 577,02 |
| 1.3 | Арматура Ø32 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 135 538,80 |
| 1.4 | Арматура Ø12 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 10 908,93 |
| 1.5 | Полоса 10х100 ГОСТ 27772-78 | кг | 1 395,20 |
| IV | Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Правобережная подпорная стенка нижнего бьефа ПС-7 (Черт. 2438-14-008) |  |  |
| 1. | Бетонирование ПС7, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Бетон класса B20180 W6 F200 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2 790,00 |
| 1.2 | Арматура Ø16 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 5 183,93 |
| 1.3 | Арматура Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 21 556,88 |
| 1.4 | Арматура Ø18 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 12 319,87 |
| 1.5 | Арматура Ø20 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 4 120,03 |
| 1.6 | Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 5 794,07 |
| 1.7 | Арматура Ø28 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 4 775,96 |
| 1.8 | Арматура Ø32 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 5 133,01 |
| 1.9 | Арматура Ø36 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 4 370,00 |
| 2. | Установка уплотнения |  |  |
| 2.1 | Арматура Ø12 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 80,00 |
| 2.2 | Лист t=2 мм марки 12Х18Н10Т ГОСТ5582-75 | кг | 2 100,00 |
| 2.3 | Уголок 50x5 марки Ст3сп5-св гост 8509-93 | кг | 90,00 |
| V | Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009) |  |  |
| 1. | Бетонирование свай в примыкании к ПС-3 (бурокасательные: 1 шт L=14 м, 3 шт L=13 м, 1 шт L=14 м; буросекущие: 3 шт L=12 м), в том числе: | шт | 8,00 |
| 1.1 | Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 72,70 |
| 1.2 | Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 717,00 |
| 1.3 | Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 7 157,00 |
| 1.4 | Труба 820х10 | кг | 990,00 |
| 2. | Устройство ГСЦ Ø700мм (средняя длина 13 м), расход цемента 0,45 тн на 1 м, в том числе: | шт | 37,00 |
| 2.1 | Общий расход цемента | т | 216,45 |
| 3. | Устройство форшахты, в том числе: |  |  |
| 3.1 | Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 10,00 |
| 3.2 | Арматура Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 71,31 |
| 3.3 | Арматура Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 130,97 |
| VI | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (черт 2438-14-010) |  |  |
| 1. | Буросекущие сваи | шт | 98,00 |
| 1.1 | Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 966,78 |
| 1.2 | Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 5 587,00 |
| 1.3 | Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 55 440,00 |
| 1.4 | Изделия закладные (труба 820х10) | кг | 7710 |
| 2. | Устройство ГСЦ Ø700мм (11 шт L=4,24 м, 3 шт L=7,4 м), расход цемента 0,45 тн на 1 м, в том числе: | шт | 14,00 |
| 2.1 | Общий расход цемента | т | 31,00 |
| 3. | Устройство форшахты |  |  |
| 3.1 | Бетон класса B25 W8 F150 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 138,00 |
| 3.2 | Арматура Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 | кг | 918,69 |
| 3.3 | Арматура Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 | кг | 1 425,69 |
| VII | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала. (черт 2438-14-011) |  |  |
| 1 | Демонтаж железобетона | м3 | 250,00 |
| 2 | Качественная насыпь основания откоса и примыкания к ПС-7 | м3 | 29 500,00 |
|  | Крепление правого берега реверсивного канала ж.б. плитами |  |  |
| 3 | Ручная планировка гравия t=100мм | м2 | 3 800,00 |
| 4 | Трамбовка гравия виброплитами | м2 | 3 800,00 |
| 5 | Монолитный бетон B15180 W6 F300 | м3 | 170,00 |
| 6 | Монолитный бетон B15180 W6 F300 | м3 | 850,00 |
| 7 | Опалубка штрабная | м2 | 170,00 |
| 8 | Армосетка 4Ср5 Вр-1 100 | кг | 14 900,00 |
| 9 | Арматура Ø16 мм А500С | кг | 37 520,00 |
| 10 | монтажная арматура Ø10-12 | кг | 11 080,00 |
| 11 | мастика Брит | т | 1,20 |
| 12 | доска антисептированная t=19 мм, h=175 мм | м3 | 4,00 |
| 13 | Наклейка техноэласта t=4 мм в 4 слоя | м2 | 40,00 (площадь одного слоя) |
| 14 | А/ц трубы Ø200 L=0,25 | шт | 100,00 |
| 15 | А/ц трубы Ø200 L=0,55 | шт | 60,00 |
| 16 | Гравий фр. 40-70 мм | м3 | 1,00 |
| 17 | Геотекстиль | м2 | 4 610,00 |
| 18 | Техноэласт | м2 | 500,00 |
|  | Дренаж под бетонное крепление откосов правого берега реверсивного канала |  |  |
| 19 | Гравий фр.5-70 мм t=500 мм с расклинкой верхнего слоя фр.5-20 мм t=30 мм | м3 | 114,00 |
| 20 | Геотекстиль | м2 | 3 800,00 |
| 21 | Песок ср. зерн. с Кф>1 м/сут t=0,2 м | м3 | 760,00 |
|  | Дренаж за стенкой ПС-7 |  |  |
| 22 | Насыпь песка ср. зерн. с Кф>1 м/сут t=0,2 м | м3 | 167,00 |
| 23 | Насыпь гравия фр.5-70 мм t=0,3 м | м3 | 321,00 |
| 24 | Насыпь песка фракционного 0,5-2 мм t=0,2 м | м3 | 17,00 |
| 25 | Сетка рабица | м2 | 2,00 |
| 26 | Укладка геотекстиля | м2 | 1 042,00 |
| 27 | Насыпь гравия фр. 2-10 мм t=0,3 м | м3 | 21,00 |
| 28 | Насыпь гравия фр. 20-40 мм t=0,4 м | м3 | 6,00 |
| 29 | Насыпь песка ср. зерн. с Кф>5 м/сут | м3 | 245,00 |
| VIII | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Здание ГАЭС. Понур (черт 2438-14-006) |  |  |
| 1 | Демонтаж железобетона | м3 | 187,00 |
| 2 | Выемка грунта | м3 | 15 000 |
| 3 | Качественная насыпь с уплотнением | м3 | 27000 |
| 4 | Вырубка бетона М350 фундаментной плиты с сохранением арматуры | м3 | 7,5 |
| 5 | Бетонная подготовка (бетон В7,5) | м3 | 465 |
| 6 | Заполнение штрабы ремонтным составом после монтажа шпонки У2 | м3 | 7,5 |
| 7 | Бетон В15W6F100 | м3 | 9815 |
| 8 | Арматура А500С | тн | 279 |
| 9 | Площадь опалубливаемой поверхности блоков бетонирования | м2 | 2675 |
| 10 | Окраска внешних бетонных поверхностей горячим битумом за 2 раза | м2 | 465 |
| 11 | Техноэласт | м2 | 12050 |
| 12 | Лист -2х180, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | кг | 550 |
| 13 | Лист -2х300, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | кг | 3540 |
| 14 | Лист -2х5х800, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | кг | 115 |
| 15 | Лист -2х700, 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | кг | 960 |
| 16 | Шпонка Аквастоп ДЗС-140/55-2/40 | м.п. | 257 |
| 17 | Брус антисептированный 60х100 мм | м3 | 4,4 |
| 18 | Брус антисептированный 80х150 мм | м3 | 2,1 |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ

| № п/п | Наименование Работ/этапа Работ | Требования к началу срока выполнения Работ | Требования к окончанию срока выполнения Работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р. Кунье. Восстановительные работы. Станционный узел. Закрепление грунтового массива основания ПС-3 методом Jet-grouting. (Черт. 1938-14-130) | С даты заключения договора | Не позднее 7 месяцев с даты заключения договора |
| 2. | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Напорные водоводы. Пригруз основания в примыкании изданию ГАЭС. (черт. 2348-13-001) |  |  |
| 3. | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Подпорная стенка №7. Свайное поле. (Черт. 2348-14-007) |  |  |
| 4. | Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Правобережная подпорная стенка нижнего бьефа ПС-7 (Черт. 2438-14-008) |  |  |
| 5. | Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009) |  |  |
| 6. | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (черт 2438-14-010) |  |  |
| 7. | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Станционный узел. Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала. (черт 2438-14-011) |  |  |
| 8. | Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Здание ГАЭС. Понур (черт 2438-14-006) |  |  |

#### 2.2. Требования к качеству Работ

# Таблица 4. Требования к качеству Работ

Наименование работ/этапа работ (позиции № I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Таблицы 2):

I. Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р. Кунье. Восстановительные работы. Станционный узел. Закрепление грунтового массива основания ПС-3 методом Jet-grouting (Черт. 1938-14-130)

II. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Напорные водоводы. Пригруз основания в примыкании изданию ГАЭС.  (черт. 2348-13-001)

III. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Подпорная стенка №7. Свайное поле. (Черт. 2348-14-007)

IV. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Правобережная подпорная стенка нижнего бьефа ПС-7 (Черт. 2438-14-008)

V. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009)

VI. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из буросекущих свай. (черт 2438-14-010)

VII. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка). Станционный узел. Восстановление крепления правого откоса реверсивного канала. (черт 2438-14-011)

VIII. Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье ( достройка). Здание ГАЭС. Понур (черт 2438-14-006)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению Работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению Работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении Работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 12-04-2002, СП 126.13330, СП 291.1325800, СП 41.13330, СП 45.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 58.13330, СП 63.13330, СП 70.13330, СП 72.13330, СП 80.13330 и иным нормативным документам. В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять документ, принятый в его развитие. |
|  | Технология выполнения работ | 1. Технология выполнения работ должна соответствовать технологии работ, предусмотренной рабочей документацией (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям) и указанной в таблице №2 Технических требований. Подрядчик может предложить свою технологию выполнения работ. Предложенная Подрядчиком технология выполнения работ должна обеспечивать выполнение работ в установленные в Договоре сроки и не оказывать негативное воздействие на иные конструктивы, элементы и оборудование. Технология выполнения работ отличная от технологии предусмотренной Техническими требованиями должна быть согласована с проектной организацией АО «Институт Гидропроект». |
| 1.2 | Требования к организации Работ |  |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск на объект производится в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённым приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). |
| 1.2.2 | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР) | До момента начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР). |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам | Все материалы, необходимые для выполнения Работ, указанные в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям, приобретаются и доставляются на место производства работ Подрядчиком самостоятельно. Возможно применение материалов эквивалентных проектным, которые по своим характеристикам /параметрам должны быть равными или лучше проектных. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Генпроектировщиком (АО «Институт Гидропроект») и без увеличения стоимости работ. Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
| 1.4. | Требования к контролю качества Работ и материалов |  |
| 1.4.1 | Требование по контролю качества Работ | Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г.(с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007 |
| ‍1.4.2 | Требование к контролю качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку наличия соответствующих сертификатов, паспортов, а также иных документов, свидетельствующих о качестве материалов. |
| 1.5. | Требования к безопасности Работ и охране труда |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых Работ | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. |
| 2. | Требования к результатам Работ |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам Работ |  |
| 2.1.1 | Результат работ | Результатом работ являются полностью завершенные работы в соответствии с требованиями проектной документации и объемами, указанными в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям. |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |
| 2.2.1. | Требование к исполнительной документации | Исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. и на электронном носителе в 1-ом (одном) экз. |
| 3. | Требования к приёмке результата выполнения Работ |  |
| 3.1. | Требование к приёмке | Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р (Приложение №4 к настоящим техническим требованиям). |

# Требования к ценообразованию:

### 3.1 Требования к документации по ценообразованию.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

# Приложение.

Приложение №1. Техническая документация.

Приложение №2. «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённый приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 .

Приложение №3. СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».

Приложение №4. Регламент «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённый Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.