## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту | N_I-292923
Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
(наименование стройки)
| Сметный расчет составлен в текущих ценах года: | 2021
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 1362.8238 | год окончания = | 0
1.2 | оборудования | 345.1642 | только ПИРы = | -
1.3 | ПИР | 93.25 | обнулить остатки = | -
1.4 | прочих затрат | 441.573 | собственные = | 114.9252
2 | кроме того НДС | 425.5772 | в т.ч. факт хозспособ = | 0
3 | Итого сметная стоимость с НДС в ценах на дату составления расчета | 2668.3882 | остаток сметы с НДС = | 2668.3882
4 | Законтрактованные объемы в твердо-фиксированной цене и собственные затраты, начисленные по факту | 0 | сальдо по складам (07 и 10 счет) = | 0
4.1 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и включенные в сметную стоимость | 0 | факт фин всего = | 0
4.2 | в т.ч. собственные затраты, начисленные по факту и не включенные в сметную стоимость | 0
4.3 | в т.ч. заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. КЗ с НДС = | 0
4.4 | в т.ч. НДС на заактированные затраты | 0
4.5 | в т.ч. не заактированные затраты по договорам без НДС | 0 | в т.ч. ДЗ с НДС = | 0
4.6 | в т.ч. НДС на не заактированные затраты | 0
5 | Не законтрактованный остаток сметной стоимости в текущих ценах с НДС | 2668.3882 |  | в т.ч. остаток финансирования по договорам с НДС | остаток сметы в прогнозных ценах |  | остаток сметы в текущих ценах
5.1 | в т.ч. услуги сторонних организаций с НДС | 2553.463 |  |  | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные | в т.ч. Подряд с НДС | в т.ч. собственные
5.2 | в т.ч. собственные затраты | 114.9252
6 | Итого, планируемый объем финансирования капитальных вложений с учетом НДС | 4712.2701 | Индекс-дефлятор
6.1 | В том числе на 2021 год | 0 | 104.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | В том числе на 2022 год | 0 | 114.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | В том числе на 2023 год | 0 | 109.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | В том числе на 2024 год | 0 | 109.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | В том числе на 2025 год | 0 | 107.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | В том числе на 2026 год | 118.2731 | 105.2629 | 0 | 118.2731 | 0 | 78.33 | 0
6.7 | В том числе на 2027 год | 53.1373 | 104.4209 | 0 | 53.1373 | 0 | 33.57 | 0
6.8 | В том числе на 2028 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | В том числе на 2029 год | 1504.6814 | 104.4209 | 0 | 1306.3287 | 198.3527 | 756.8845 | 114.9252
6.1 | В том числе на 2030 год | 3036.1783 | 104.4209 | 0 | 3036.1783 | 0 | 1684.6784 | 0
6.11 | В том числе на 2031 год | 0 | 104.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого, полная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 4712.2701 |  | 0 |  |  | -8.2649e-06 | -4.6742e-07
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР
Форма №1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала ПАО "Россети Московский регион"
| в т.ч. СМР , тыс. руб. |  |  | _______________________________________
в текущих ценах с НДС-18%
| Заказчик: | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден: «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме: | 238.061 | тыс. руб.
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 20.64 | 1.18 | 54.66 | 0 | 76.48
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | Итого по Главе 2 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
|  | Итого по Главам 1-2 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-3 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-5 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-6 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
Глава 8. Временные здания и сооружения.
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 0 | 152.96
Глава 9. Прочие работы и затраты.
4 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | ПНР (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48
5 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02 | ПНР (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
6 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03 | ПНР (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 14.96
|  | Итого по Главам 1-9 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 14.96 | 167.92
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
7 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
8 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
10 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12
11 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56
12 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56
7-9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468 | Строительный контроль 2,14% | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6
10-12 | Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50 | Содержание службы заказчика-застройщика 5,68% | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 10.24
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 13.84
|  | Итого по Главам 1-10 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 28.8 | 181.76
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.
13 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01 | ПИР (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 6.2454 | 6.2454
14 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02 | ПИР (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
15 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-03 | ПИР (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4908 | 12.4908
|  | Итого по Главам 1-12 | 41.28 | 2.36 | 109.32 | 41.2908 | 194.2508
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
16 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0.62 | 0.04 | 1.64 | 0.62 | 2.92
17 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0.31 | 0.02 | 0.82 | 0.31 | 1.46
18 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ) | 0.31 | 0.02 | 0.82 | 0.31 | 1.46
16-18 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 1.24 | 0.08 | 3.28 | 1.24 | 5.84
Всего по сводному расчету г. без НДС. |  |  | 42.52 | 2.44 | 112.6 | 42.5308 | 200.0908
19 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 8.504 | 0.488 | 22.52 | 6.4582 | 37.9702
|  | Всего с НДС | 51.024 | 2.928 | 135.12 | 48.989 | 238.061
| Исполнитель: |  |  |  |  | I-292923
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 20.64 | 1.18 | 54.66 | 0 | 76.48
|  | Итого | 20.64 | 1.18 | 54.66 | 0 | 76.48
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 20.64 | 1.18 | 54.66 | 0 | 76.48
|  | ОТ |  |  |  |  | 2.0602
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0.62863
|  | МР |  |  |  |  | 15.8572
|  | НР |  |  |  |  | 2.0904
|  | СП |  |  |  |  | 1.1835
|  | оборудование |  |  |  |  | 54.66
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 02-02
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-02 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | Итого | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.0301
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0.31432
|  | МР |  |  |  |  | 7.9286
|  | НР |  |  |  |  | 1.0452
|  | СП |  |  |  |  | 0.59176
|  | оборудование |  |  |  |  | 27.33
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 02-03
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-03 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | Итого | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 10.32 | 0.59 | 27.33 | 0 | 38.24
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.0301
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0.31432
|  | МР |  |  |  |  | 7.9286
|  | НР |  |  |  |  | 1.0452
|  | СП |  |  |  |  | 0.59176
|  | оборудование |  |  |  |  | 27.33
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01 | ПНР, Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48
|  | ОТ |  |  |  |  | 3.579
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 2.4337
|  | СП |  |  |  |  | 1.4674
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-02
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-02 | ПНР, Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.7895
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.2168
|  | СП |  |  |  |  | 0.73368
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 09-03
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-03 | ПНР, Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.7895
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.2168
|  | СП |  |  |  |  | 0.73368
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0

## ОСР 12-01
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 2 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-01 | ПИР, Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 6.2454 | 6.2454
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 6.2454 | 6.2454
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6.2454 | 6.2454
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 6.2454

## ОСР 12-02
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-02 | ПИР, Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 3.1227

## ОСР 12-03
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-03
| Наименование сметы: | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г. |  |  |  |  | Количество = | 1 | шт.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12-03 | ПИР, Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | 3.1227
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 0
|  | СП |  |  |  |  | 0
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 3.1227

## Источники ЦИ
| Наименование проекта: | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г.
Номер расчета (ОСР) | Наименование расчета (ОСР) | Технические показатели | Стоимость, в тыс.руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | Уд. стоим, в тыс.руб. без НДС. | Вид затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 38.24 | 1 | шт. | 38.24 | Локальный сметный расчет №233 | 10.32 | Строительные работы
[8 empty] | 0.59 | Монтажные работы
[8 empty] | 27.33 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 38.24 | Итого
02-02 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 38.24 | 1 | шт. | 38.24 | Локальный сметный расчет №233 | 10.32 | Строительные работы
[8 empty] | 0.59 | Монтажные работы
[8 empty] | 27.33 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 38.24 | Итого
02-03 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 38.24 | 1 | шт. | 38.24 | Локальный сметный расчет №233 | 10.32 | Строительные работы
[8 empty] | 0.59 | Монтажные работы
[8 empty] | 27.33 | Оборудование
[8 empty] | 0 | Прочие работы
[8 empty] | 38.24 | Итого
09-01 | ПНР | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 3.74 | 1 | шт. | 3.74 | Локальный сметный расчет №233 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3.74 | Прочие работы
[8 empty] | 3.74 | Итого
09-02 | ПНР | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 3.74 | 1 | шт. | 3.74 | Локальный сметный расчет №233 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3.74 | Прочие работы
[8 empty] | 3.74 | Итого
09-03 | ПНР | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 3.74 | 1 | шт. | 3.74 | Локальный сметный расчет №233 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3.74 | Прочие работы
[8 empty] | 3.74 | Итого
12-01 | ПИР | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 3.1227 | 1 | шт. | 3.1227 | СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденная приказом Минстроя Россиии от 04.08.2020 № 421/пр п.173 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3.1227 | Прочие работы
[8 empty] | 3.1227 | Итого
12-02 | ПИР | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 3.1227 | 1 | шт. | 3.1227 | СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденная приказом Минстроя Россиии от 04.08.2020 № 421/пр п.173 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3.1227 | Прочие работы
[8 empty] | 3.1227 | Итого
12-03 | ПИР | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 3.1227 | 1 | шт. | 3.1227 | СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденная приказом Минстроя Россиии от 04.08.2020 № 421/пр п.173 | 0 | Строительные работы
[8 empty] | 0 | Монтажные работы
[8 empty] | 0 | Оборудование
[8 empty] | 3.1227 | Прочие работы
[8 empty] | 3.1227 | Итого
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ".

## 314 ПР НЦС
Приложение №10 к Методике разработки и применения укрупнённых нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утверждённой приказом Минстроя России от 29.05.2019г. №314/пр
Новое строительство (НЦС) | [5 empty] | I-292923
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1.Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2022. Сборник №21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 18.02.2022 №112/пр., 2.Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2022. Сборник №12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 28.03.2022 №201/пр.
Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие))
Технические условия
Максимальная мощность | [5 empty] | кВт
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы по НЦС в уровне цен на 01.01.2021 г. | Стоимость всего, тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ, УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НЦС
1
| Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 6-10 кВ, одноцепная Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 70 мм2 | НЦС 12-02-004-02 | км | 1.1 | 1761.85
| Поправочные коэффициенты (ценообразующие) | для КЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2021, п. 20 |  | 1
| Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | для ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2021, п. 22 |  | 1
| Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации | для КЛ, ВЛ - Техническая часть сборника НЦС 81-02-12-2021, п. 23 для ТП - Техническая часть сборника НЦС 81-02-21-2021, п. 21 |  | 1
| Итого по основным затратам, учтённым по НЦС: |  |  |  |  | 1938.035
| Затраты на содержание службы Заказчика | 5,68% - Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 №50. Затраты на содержание службы Заказчика = 5,68% от (Итого - Строительный контроль - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты). |  |  |  | 104.6852
| Итого с учетом затрат на содержание службы Заказчика |  |  |  |  | 2042.7202
В том числе:
| Строительно-монтажные работы | Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением №1 (в процентах от "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС"). |  |  |  | 1317.8638
| Оборудование | Стоимость оборудования в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2021 ("Стоимость технололгического оборудования"/103*100)) и Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС") для линейных объектов. |  |  |  | 232.5642
| Пусконаладочные работы | Стоимость пусконаладочных работ в соответствии с Приложением №1 (в % от "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС"). |  |  |  | 58.1411
| Проектно-изыскательские работы | Стоимость проектно-изыскательских работ в соответствии с Отделом №2 НЦС 81-02-21-2021 и НЦС 81-02-21-2021 ("Стоимость проектных и изыскательских работ"/103*100). |  |  |  | 80.7592
| Содержание службы Заказчика | Содержание службы Заказчика = 5,68% от ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС"- "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 №50). |  |  |  | 104.6852
| Строительный контроль | Строительный контроль = 2,14% от ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Проектно-изыскательские работы" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"). (ПП РФ от 21.06.2010 № 468). |  |  |  | 38.5377
| Прочие | Прочие = "Итого по основным затратам, учтённым по НЦС" - "Строительно-монтажные работы"- Оборудование-"Пусконаладочные работы"- "Проектно-изыскательские работы" - "Строительный контроль" - "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты". |  |  |  | 153.7214
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.179 ("Итого по основным затратам, учтённым по НЦС"/103*3). |  |  |  | 56.4476
| Всего по объекту: |  |  |  |  | 2042.7202
В том числе:
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 1317.8638
| Оборудование |  |  |  |  | 232.5642
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 58.1411
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 80.7592
| Содержание службы Заказчика |  |  |  |  | 104.6852
| Строительный контроль |  |  |  |  | 38.5377
| Прочие |  |  |  |  | 153.7214
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  | 56.4476
| Исполнитель: |  |  |  | I-292923

## Контроль не превышения ОФП УНЦ (hidden)
Год ввода в эксплуатацию: |  |  | 2021 | *
КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 2242.811
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 2691.3732
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 0
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 0
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | 0
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС | [5 empty] | 0
ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | -2691.3732
Показатель | до 2022 (ФАКТ) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
Объем финасирования инвестиций по годам, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Индекс-дефлятор МЭР |  | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 113.8744 | 105.8917 | 105.3023 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | -