Приложение №2 к Извещению о проведении

Стандартных условий

ДОГОВОР

на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Чувашской Республики для нужд ПАО «Ростелеком»

№ ЛОТ1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.	ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

5.        СДАЧА-ПРИЕМКА

6.        ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

7.        ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

11.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Приложение №2.1 – ФОРМА ЗАКАЗА БЕЗ КС

Приложение №2.2 – ФОРМА ЗАКАЗА С КС

Приложение №3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

Приложение №4 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Приложение №4.1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНИЙ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Приложение №5 – АДРЕСА СКЛАДОВ

Приложение №6 – ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ               ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приложение №7 – МЕТОДИКАРАСЧЕТА ВЫЧЕТА ЗА РАБОТЫ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

Приложение №8 – Форма чек-листа приемки монтажа ВОЛС

Приложение №9 – Общие условия расчетов по договору

12.    АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор №ЛОТ1 (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11) или приёмочной комиссией (оформленный по форме КС-14). Вид и состав комиссии определяется Заказчиком.

«ГК» – государственный контракт.

«Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Заказы составляются в письменной форме и после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении №2.1, № 2.2 к настоящему договору.

«ИГК» – идентификатор государственного контракта.

«КС» – казначейское сопровождение.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.). Для целей исполнения обязательств по Договору должен использоваться оптоволоконный кабель, который соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по строительству, реконструкции,  выполнении капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.

«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Рабочей (Проектной) документацией, необходимое для создания и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком. Оборудование передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15, или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа. Точный перечень и количество оборудования будет определяться Заказами к договору.

«Вспомогательное оборудование» – оборудование, принадлежащее Подрядчику и используемое им для выполнения работ по Заказу.

«Объект» - указанный в согласованном Сторонами Заказе объект, создаваемый в ходе выполнения Работ и означает один или совокупность нижеперечисленных объектов:

- Линия связи;

- Узел связи, смонтированный на Площадке.

«Общество» – ПАО «Ростелеком».

«Площадка» - оконечная точка Трассы, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок расположены в пределах территории Чувашской Республики. Адресный перечень строительства будет определяться Заказами к Договору.

«Правила КС» – Постановление Правительства РФ № 2024 от 24.11.2021 «О правилах казначейского сопровождения».

«Правила санкционирования» – приказ Минфина России № 214н от 17.12.2021 «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

«Проект внешнего энергоснабжения (ВЭС)» - согласованная проектная документация на весь объем работ в рамках Заказа и другая документация, необходимая для выполнения Работ.

«Рабочая (Проектная) документация» - согласованная эскизная документация, согласованная рабочая документация на весь объем Работ в рамках Заказа и другая документация, необходимая для выполнения Работ.

«Работы» - подлежащие выполнению Подрядчиком строительно-монтажные работы, в том числе в отношении Оборудования Заказчика, осуществление деятельности по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет и/или оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач (при необходимости) и иные работы, перечисленные в приложениях к Договору.

«Рабочий чертеж» - Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов.

«Скрытые работы» - отдельные виды строительно-монтажных работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объекта в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ.

«Спецификация работ» - согласованные Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору состав и стоимость каждого вида Работ.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Линий связи в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).

«Трасса» – означает маршрут прохождения волоконно-оптической линии связи, определенный на основании Рабочей (Проектной) документации, на котором выполняются Работы. Конечные точки Трассы определяются адресами Площадок.

«Узел связи» - Совокупность технических средств связи, обеспечивающих оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования.

«Линия связи» – означает создаваемую Подрядчиком волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), проходящую по Трассе, состоящую из оптических волокон, количество которых для каждого из участков Трассы будет определено в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).

«Акт выполненных работ» – акты, составленные по форме КС-2, КС-3, подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком Работ и приёмку результата Работ Заказчиком.

Незначительные недоработки/Замечания» -  замечания к выполнению Работ, выполненных надлежащим образом и не оказывающих влияния на результат выполненных Работ в части дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания Объекта Заказчиком и/или третьими лицами, и позволяющие принять Работы с последующим их устранением. Например, отсутствует маркировка на оборудовании и/или материалах, отсутствуют информационные таблички, с прилегающей территории не убран строительный мусор после выполнения Работ и т.п., но не ограничиваясь.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется на основании соответствующего Заказа:

    - Выполнять Работы на основании Технического задания (Приложение №4), Технического задания на строительство ВЭС (Приложение №4.1), согласованных Рабочих чертежей, включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные в Заказах, заключаемым к Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - Подготавливать и согласовывать с Заказчиком Рабочие чертежи, необходимые для выполнения работ, определенных в Заказах, заключаемых к Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - предоставлять Заказчику пакет Исполнительной документации на созданный Объект до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу в соответствии с п. 5.4. Договора;

    - в случае необходимости осуществлять действия по оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и вновь установленных опор и/или заключения договоров на право прохода по линиям электропередач, предоставлять Заказчику в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта документ о постановке охранных зон, построенных ВОЛС и вновь установленных опор на кадастровый учет и/или заключать договор на право прохода по линиям электропередач.

  - Подрядчик от своего имени осуществляет заключение договоров аренды земельных участков на период выполнения Работ, проводит экологические мероприятия, включая компенсационное лесовосстановление в соответствии с действующим законодательством РФ, а также от имени Заказчика (по доверенности) осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.

    - Работы по компенсационному лесовосстановлению (посадка лесных культур) включают в себя разработку соответствующей документации с последующим согласованием в уполномоченных органах для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору), включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные календарным планом работ, в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документацией. Работы по компенсационному лесовосстановлению выполняются Подрядчиком в соответствии требованиями нормативно-правовых актов РФ, регламентирующими порядок выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению, Лесным кодексом РФ, Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» и иных обязательных и рекомендательных нормативных правовых актов. Результат выполненных работ по компенсационному лесовосстановлению – согласованные Министерством лесного хозяйства и лесопереработки соответствующего региона (или иного ответственного государственного органа) проекты лесовосстановления, Акты приемки лесных культур и Акты приемки выполнения агротехнических уходов, подписанные соответствующим Лесничеством (Краевое Государственное Казенное учреждение) с приложением оригиналов исполнительной документации.

  - Заказчик обязуется принять соответствующие условиям настоящего Договора и Заказов к нему результаты Работ и оплатить их.

  - Работы, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости. К каждому Заказу в обязательном порядке прилагается: спецификация Работ, техническое задание, календарный план Работ, перечень Оборудования, расчет стоимости Работ.

  - Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ по соответствующему Заказу.

    - Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором и соответствующим Заказом.

  - Права Заказчика

    - В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

    - Отказаться от исполнения соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.

    - Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ в отношении Объекта или удаления с Площадки любого лица, являющегося сотрудником (или действующего от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями Договора и/или Заказа. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица, согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от Работ в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Заказу и/или изменения Цены Договора и/или цены Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данного пункта Договора.

2.3. Обязанности Подрядчика

    - Если иное не согласовано Сторонами в соответствующем Заказе, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

    - Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

    - Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

    - Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным планом Работ, являющимся неотъемлемой частью Заказа.

    - Гарантировать качество выполняемых Работ, используемых Материалов (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), используемого Вспомогательного оборудования, оказанных услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями Заказа и Договора.

    - Гарантировать качество используемых Материалов.

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

    - Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на строительной площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.

    - При выполнении Работ на Объекте, находящимся во временном владении и пользовании Заказчика, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения Работ на Объекте, разработанными собственником Объекта, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику штрафных санкций за нарушение Подрядчиком правил выполнения работ на Объекте, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком штрафов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

    - По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня, представить документы, подтверждающие приобретение Материалов.

    - Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу, следуя детальным указаниям Заказчика.

      - В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.

      - В случае если Подрядчик не устранит замечания/нарушения допущенные им при выполнении Работ, выявленные в ходе приемки работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки установленные представителем Заказчика, государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

    - Не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации оснований. При использовании в какой-либо форме в Помещении / Здании труда иностранных граждан и / или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Арендодателя и предоставить Арендодателю заверенные Арендатором копии и оригиналы (для обозрения) указанных в настоящем пункте уведомлений (разрешений) и / или иных документов, являющихся законными основаниями для такого использования.

    - Обеспечить оформление всех необходимых согласований и получение всех документов, предусмотренных в п.4.3. Договора.

    - Гарантировать качество работ по монтажу Оборудования.

    - Нести ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Оборудования, переданного ему по акту приемки-передачи Оборудования в монтаж или по акту приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.

    - Подрядчик обязан в соответствии с требованиями Приказа Минцифры России от 29.02.2024 N 147 "Об утверждении Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2024 N 77707) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось выполнение работ/оказание услуг представлять Заказчику сведения об иностранных организациях и/или иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору.

    - Указанные выше сведения должны представляться Подрядчиком в письменной форме, удостоверенные уполномоченным представителем Подрядчика, с указанием даты, фамилии и инициалов, его должности и должны включать:

В случае предоставления сведений об иностранной организации:

- полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита);

- регистрацию в стране происхождения (страна происхождения, дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране происхождения);

- идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, а при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации (код), наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, офиса);

- свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, месяц, год);

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

В случае предоставления сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства):

- фамилию, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита);

- дату рождения (день, месяц, год);

- пол;

- гражданство (подданство) иных государств (при наличии);

- место рождения (государство, населенный пункт);

- место постоянного проживания (государство, населенный пункт);

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

- идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

- наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

- ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму _________ (_________) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную Цену Договора.

  - Цена каждого вида Работ в каждом Заказе определяется согласно ценам, указанным в Спецификации на Работы, являющейся Приложением №3 к Договору.

  - Цена за каждый вид Работ, указанная в Спецификации на Работы, включает стоимость выполнения всех обязательства, предусмотренных в п.4.3. Договора, и является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и/или соответствующего Заказа, а также цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, в том числе в случае, когда в момент определения цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов необходимых для исполнения настоящего Договора и/или соответствующего Заказа.

  - Стоимость любого вида Работ по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика в том числе, но не ограничиваясь, командировочные расходы, выполнение Работ в выходные/праздничные дни, в ночное и вечернее время, стоимость хранения Оборудования с момента передачи Оборудования Подрядчику по акту ОС-15 до начала выполнения Работ [включать при заключении Договора с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения] сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим УСН, при выполнении Работ по Договору/Заказу. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек. Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа является твердой и не подлежит изменению.

  - Оплата Работ по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:

Вариант 1 пункты 3.5.1., 3.5.2. – при указании участником закупки в Форме заявления о заключении договора на стандартных условиях (Приложение №1 к Извещению о проведении стандартных условий) порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса:

3.5.1. Заказчик оплачивает 20% (Двадцать процентов) от Цены Заказа в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Заказа.

3.5.2. Платеж в размере стоимости Работ по соответствующему Заказу, при условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами, в полном объеме следующих документов:

- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;

- Акта приемки Объекта;

- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).

3.5.2.1. Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом ранее выплаченного в соответствии с п. 3.5.1. настоящего Договора авансового платежа, а также за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4.-3.5.7 настоящего Договора, при наличии соответствующих обязательств Подрядчика по устранению замечаний на построенной ВОЛС, оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и/или права прохода ВОЛС по линиям электропередач и/или компенсационного лесовосстановления, не предоставления справки о выполнении технических условий.

Вариант 2 пункты 3.5.1., 3.5.2. – при указании участником закупки в Форме заявления о заключении договора на стандартных условиях (Приложение №1 к Извещению о проведении стандартных условий) порядка оплаты, не предусматривающего выплату аванса (необходимо скорректировать дальнейшие пункты):

3.5.1. Платеж в размере стоимости Работ по соответствующему Заказу, при условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами, в полном объеме следующих документов:

- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;

- Акта приемки Объекта;

- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).

3.5.2. Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4. - 3.5.7 настоящего Договора, при наличии соответствующих обязательств Подрядчика по устранению замечаний на построенной ВОЛС, оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и/или права прохода ВОЛС по линиям электропередач и/или компенсационного лесовосстановления, не предоставления справки о выполнении технических условий.

3.5.3. В целях исполнения настоящего Договора под «договорными коэффициентами» понимается коэффициент, равный отношению стоимости Работ по Заказу в соответствии с Приложением №3 к Договору (Спецификация Работ) к стоимости Работ, рассчитанных с применением соответствующих федеральных единичных расценок и государственных сметных норм.

Допускается проведение частичной оплаты суммы Заказа с Подрядчиком, при условии высокой степени готовности ВОЛС и отсутствии критических замечаний Заказчика к результату Работ в чек-листе приемки работ, являющемуся приложением к Акту приемки Объекта, не препятствующим своевременному подключению Объекта к ВОЛС.

Частичный платеж в размере стоимости фактически выполненных Работ по соответствующему Заказу за вычетом произведенных платежей и удержанных средств, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами следующих документов:

- актов о приемке фактически выполненных работ по форме КС-2;

- справок о фактической стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;

Общий объем частичной оплаты должен составлять менее 85% от общей стоимости Заказа, с подтверждением выполненных объемов работ вышеперечисленными документами.

3.5.3.1. Платеж, производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом ранее выплаченных в соответствии с п. 3.5.1. и 3.5.3. настоящего Договора сумм, а также за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4.-3.5.7. настоящего Договора, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами в полном объеме следующих документов:

- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;

- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;

- Акта приемки Объекта;

- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).

3.5.4. В случае необходимости осуществления действий по оформлению охранных зон построенных ВОЛС и/или вновь установленных опор, и/или оформления договоров на право прохода по линиям электропередач, Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Заказу (Приложение № 2.1 и № 2.2 к настоящему Договору)). При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний или после получения уведомления о постановке на кадастровый учет охранных зон построенных ВОЛС.

3.5.5. В случае необходимости осуществления действий по выполнению компенсационного лесовосстановления Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Заказу (Приложение № 2.1 и № 2.2 к настоящему Договору)).  При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний или после получения уведомления ответственного государственного органа о завершении указанных в настоящем пункте работ.

3.5.6. В случае если Подрядчик не устранит замечания или нарушения, допущенные им при выполнении Работ, выявленные в ходе приёмки работ и/или исполнения иных обязательств по Договору/Заказу, в том числе не предоставление Подрядчиком исполнительной документации, согласованной Заказчиком, в сроки, установленные представителем Заказчика, то Заказчик имеет право удержать оплату в размере 15% (пятнадцати процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно плану работ по устранению замечаний. При этом в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.

3.5.7. В случае если Подрядчик не предоставляет справку о выполнении технических условий, выданных владельцем инфраструктуры (далее ТУ), Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств.  При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления/справки от владельцев инфраструктуры о выполнения ТУ.

  - В случае, если по результатам проекта освоения лесов, оформляемого Подрядчиком, выявляется, что протяженность трассы, по которой необходимо выполнить лесовосстановление составляет более 10% от протяженности трассы указанной в Заказе и Подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то к Заказу заключается Дополнительное соглашение, в соответствии с которым из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу осуществляется вычет, рассчитываемый по методике Приложения №7 к Договору.

  - Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ по соответствующему Заказу, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ по соответствующему Заказу, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. В случае выплаты авансового платежа должна быть выставлена отдельная счёт-фактура, если выплата авансового платежа предусмотрена условиями соответствующего Заказа. Включение в счёт-фактуру на сумму авансового платежа сумм иных платежей по Заказу, а также включение сумм платежей по иным Заказам не допускается. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Работ, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

  - Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Подрядчик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

  - В случае, если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном п. 2.2 Приложения № 10 к Договору «Общие условия расчетов по Договору» (далее – Условия расчетов), то оплата выполненных Работ указанных в п. 3.5 Договора будет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней.

  - Заказчик обеспечивает подписание всех актов, справок и ведомостей при использовании электронного документооборота в течение 5 (пяти) рабочих дней и при использовании бумажного документооборота в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания данных документов. Способ документооборота выбирается при подписании Договора.

  - Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 9 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.

  - Условия расчетов по Договору подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

  - В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - После подписания соответствующего Заказа Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и соответствующего Заказа (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

  - Сроки начала и окончания выполнения Работ определяются в Заказе.

  - Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения Работ в целях создания Объекта в соответствии с действующим законодательства РФ.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы и/или использование Материалов ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие Работы.

  - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

  - Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения Работ.

  - С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

  - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.

  - По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по Акту приемки Объекта с приложением ведомостей установленного и замонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.

  - Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешения (включая с владельцами (собственников) помещений, органов государственной власти и местного самоуправления, любых иных лиц), необходимые для надлежащего исполнения условий настоящего Договора. Такое согласование и (или) получение разрешения осуществляется Подрядчиком в рамках Работ, осуществляемых по настоящему Договору

  - Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ и связаны с созданием Объекта. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:

от Подрядчика:

| Контактное лицо | Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс) |
| --- | --- |

от Заказчика:

| Контактное лицо | Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс) |
| --- | --- |
| Моисеева Екатерина Филимоновна | Тел.: +7-991-198-01-65 Эл. почта: e.moiseeva@volga.rt.ru |

Стороны настоящим признают, что Подрядчик выполняет дополнительные требования к Работам, которые согласованы Сторонами по электронной почте в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в соответствии с условиями настоящего Договора.

- СДАЧА-ПРИЕМКА

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ по соответствующему Заказу и завершения выполнения всех обязательств, предусмотренных в п.4.3. Договора, Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ по соответствующему Заказу и о готовности к проведению приемки Работ. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию.

  - В случае, если Подрядчиком выполнены все Работы и получены все необходимые документы, предусмотренные условиями соответствующего Заказа, настоящего Договора, Рабочей (Проектной) документации и действующего законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, подписывают Акт приемки Объекта.

  - В том случае, если какие-либо Работы по соответствующему Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям соответствующего Заказа, настоящего Договора, Рабочей (Проектной) документации, согласованным чертежам и/или действующего законодательства РФ, либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы или не выполнены обязательства, предусмотренные в п.4.3. Договора,  и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.

При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний.

  - За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу Подрядчик должен передать Заказчику Исполнительную документацию 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости), Акты скрытых работ и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п.4.3. Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ по соответствующему Заказу, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам по соответствующему Заказу.

  - При сдаче Работ по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.

  - Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу в размере 15 % (пятнадцати процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи.

  - Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ по соответствующему Заказу производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

  - С даты заключения конкретного Заказа и до даты приемки Объекта, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

- ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Рабочим проектом, условиями настоящего Договора.

  - Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы и смонтированное Оборудование.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы и Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

  - Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных Работах или используемых Материалах, возникшие по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте устранения недостатков. Для участия в составлении акта устранения недостатков Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в место и время, указанное в письменном уведомлении, полученном от Заказчика. Неявка уполномоченного представителя Подрядчика признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков. В указанном случае Заказчик составляет акт устранения недостатков в одностороннем порядке с участием не менее 2 (двух) представителей Заказчика и направляет его Подрядчику для исполнения. Устранение недостатков, отраженных в акте устранения недостатков, как составленном с участием представителя Подрядчика, так и составленном Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, является для Подрядчика обязательным.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте устранения недостатков, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в письменном уведомлении Заказчика, но не позднее 10 дней со дня доставки соответствующего уведомления.

  - Гарантийный срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора, при устранении недостатков продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

  - В том случае если будут выявлены недостатки в выполненных Работах и/или используемых Материалах и/или Оборудовании, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика (недостатки в Рабочем проекте и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки на основании дополнительного соглашения к Договору, за счет Заказчика и в установленные дополнительным соглашением сроки.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определенными в Заказе, включая их приобретение, доставку, погрузку и разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

  - Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Оборудованием, которое передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика на Площадки, подписать представленные Заказчиком акты ОС-15 и оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку.

Перечень складов Заказчика предусмотрен в Приложении № 5 к настоящему Договору.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Оборудования переданного ему по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:

    - в форме пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.

    - в форме штрафа в размере 1% (один процент) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 8.2.1., не начисляются и не выплачиваются.

  - За немотивированный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по Заказу, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей цены Заказа за каждый день просрочки.

  - За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа).

  - Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре/Заказе, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору/Заказу, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт.

  - Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.

  - Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях, Условиях расчетов, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к Договору.

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

  - Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

  - В соответствии с п.2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

    - Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]:

(Ф.И.О)

(Должность)

(Контактные данные: телефон, электронная почта).

    - Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

Моисеева Екатерина Филимоновна

Руководитель направления отдела строительства технической инфраструктуры

Тел.:   +7-991-198-01-65

Эл.почта: e.moiseeva@volga.rt.ru.

  - В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.

  - Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4 Условий в Арбитражный суд Чувашской Республики.

  - В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

    - Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:

(Ф.И.О)

(Должность)

(Контактные данные: телефон, электронная почта).

    - Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

Моисеева Екатерина Филимоновна

Руководитель направления отдела строительства технической инфраструктуры

Тел.:   +7-991-198-01-65

Эл.почта: e.moiseeva@volga.rt.ru.

9.7. Стороны установили, что Заказом могут быть установлены ответственные лица Сторон за исполнение такого Заказа. Их полномочия Стороны признают аналогичными указанным в п. 7.4. Условий в отношении Заказа.

  - [необходимо выбрать с учетом условий документации и предложения участника Закупки]

По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору». [либо]

По Договору Стороны применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору» в полном объеме с учетом следующего:

Размер обеспечения обязательств по Договору в соответствии с разделом 8 Условий устанавливается Сторонами в размере 5,0% (пять процентов) от Общей цены Договора. Обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания первого Заказа по Договору.

Обеспечение исполнение обязательств по Договору предоставляется в соответствии с п. 8.3. Условий в виде Банковской гарантии в соответствии с п. 8.3.1. Условий, либо в виде денежного обеспечения в соответствии с п. 8.3.2. Условий. Пункты 8.3.1. и 8.3.2. Условий применяются в зависимости от того, какой вид обеспечения исполнения обязательств по Договору выбран и предоставлен Подрядчиком.

В случае, если Подрядчиком будет выбран вид обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде денежного обеспечения сумма Обеспечительного платежа должна быть переведена на счет ПАО «Ростелеком» по следующим реквизитам:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ростелеком»

Сокращенное наименование: ПАО «Ростелеком»

Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.2

ИНН: 7707049388

КПП: 213043001

ОГРН: 1027700198767

Наименование КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612

БИК: 043304609

Расчетный счет: 40702810275020102466

Корреспондентский счет: 30101810500000000609.

  - Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».

  - В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1 Условий.

  - В соответствии с разделом 13 Условий, Стороны устанавливают следующие сроки в рамках пункта 13.4 Условий: для п. 13.4.1.3 устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня; для п. 13.4.1.4 устанавливается срок, который составляет 2 (два) рабочих дня; для п. 13.4.1.5. устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня.

  - В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания Заказа.

  - В случае противоречия между условиями Договора и Условиями (Приложение №1 к Договору), превалирующую силу будут иметь условия Договора.

  - В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.

  - В течение гарантийного срока на выполненные Работы, установленного в разделе 6 Договора, Заказчик вправе инициировать и провести проверку корректности применённых единичных расценок при расчетах стоимости Работ.

В случае обнаружения несоответствий Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с направлением подтверждающих документов, приложением расчета стоимости Работ и указанием размера расхождений расчетов. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик подтверждает наличие несоответствий в расчетах или предоставляет мотивированное подтверждение об отсутствии несоответствий. При необходимости Стороны могут произвести контрольный обмер результатов Работ, по которым имеются несоответствия, с составлением Акта контрольного обмера.

В течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика подтверждения наличия несоответствий либо подписания Сторонами Акта контрольного обмера, подтверждающего наличие несоответствий в расчётах, Стороны производят взаиморасчеты. Стороны согласовали, что указанных в настоящем пункте документов, достаточно для производства взаиморасчетов, составление дополнительного соглашения или иного оформления документов не требуется.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует по 31.12.2026 года включительно. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, указанной в п. 3.1, дальнейшее заключение Заказов не допускается.

Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по настоящему Договору на срок более чем 10 (десять) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

10.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

10.4. Подрядчик не вправе частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 - Общие условия исполнения Договора;

Приложение №2.1 – Форма Заказа на выполнение Работ без КС;

Приложение №2.2 – Форма Заказа на выполнение Работ с КС;

Приложение №3 – Спецификация Работ;

Приложение №4 – Техническое задание по строительству линий связи;

Приложение №4.1 – Техническое задание по строительству линий внешнего электроснабжения;

Приложение №5 – Адреса складов;

Приложение №6 - Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности.

Приложение №7 - Методика расчета вычета за работы по лесовосстановлению;

Приложение №8 – Форма чек-листа приемки монтажа ВОЛС

Приложение №9 – Общие условия расчетов по договору

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | ## Заказчик | ## Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Название организации | ПАО «Ростелеком» |  |
| ОГРН | 1027700198767 |  |
| Место нахождение | Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А |  |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.2 |  |
| ИНН/КПП | 7707049388/213043001 |  |
| КПП плательщика | 770545001 |  |
| Наименование банка | Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» |  |
| Расчетный счет | 40702810942020002415 |  |
| Корр.счет | 30101810900000000603 |  |
| БИК | 042202603 |  |
| Адрес эл. почты | e.moiseeva@volga.rt.ru |  |
| Контактный номер телефона | +7-991-198-01-65 |  |
| При проведении расчетов с лицевого счета КПП: 784201001 Реквизиты единого лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по г. Москве УФК по г. Москве (ПАО «Ростелеком», л/с 711В1602001) Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г Москва БИК: 004525988 ЕКС: 40102810545370000003 Номер казначейского счета: 03215643000000017301 |  |  |

Приложение № 1

к Договору № ЛОТ1

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

Приложение № 2.1

к Договору № ЛОТ1

Форма Заказа на выполнение Работ без КС

ЗАКАЗ на выполнение работ

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.

К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.

г.								                     			20___ г.

_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

# 1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающих требованиям, определенным Приложением №4 или Приложением №4.1 к Договору (выбрать нужное), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу.

(Включать пункт 1.2. при необходимости)

[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.]»

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.

2.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных Работ. В случае выявления нарушений/замечаний по построенной ВОЛС/объекта связи, акты выполненных работ подписываются с замечаниями с приложением к акту чек-листа (далее ЧЛ) по форме Приложения №8 к Договору  при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу 15 % (пятнадцать процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи, в указанном случае оплата за выполненные Работы производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.

2.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах выполненных Работ, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу.

2.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора.

3.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.

3.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора.

3.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Заказу:

Приложение №1 – Пообъектная спецификация Работ.

Приложение №2 - Календарный план работ.

Приложение №3 – Перечень Оборудования.

Приложение №4 - Расчет стоимости Работ.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма Заказа согласована.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение № 2.2

к Договору №ЛОТ1

Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных работ с КС

ЗАКАЗ на выполнение работ

ИГК________________________________

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.

К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.

г.								                     			20___ г.

_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

# 1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающих требованиям, определенным Приложением №4 или Приложением №4.1 к Договору (выбрать нужное), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу.

(Включать пункт 1.2. при необходимости)

[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.]»

2. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

2.1.	Настоящий (БЗ) (далее соответственно –БЗ, в зависимости от выбранного типа) заключен в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, (договора, соглашения) (выбрать в зависимости от типа договора), от ___________ № ___________ идентификатор государственного контракта (муниципального) контракта, (договора, соглашения) (выбрать в зависимости от типа договора) (далее – ИГК): ______________.

- Оплата за поставленный Заказчику товар (оказанные услуги, выполненные работы)* по Договору осуществляется с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Поставщика (подрядчика, исполнителя)*, открытый Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в порядке, установленном Федеральным казначейством, или со счета Заказчика в банке на счет Поставщика (подрядчика, исполнителя)* в банке, в случае если Заказчиком принято решение, что расходы (часть расходов) будут возмещаться в случаях, предусмотренных статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Поставщик (подрядчик, исполнитель)* в течение срока действия настоящего Договора обязуется соблюдать запрет на перечисление целевых средств:

3.1 в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

3.2 в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

3.3 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

б) оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

д) выплаты прибыли, перечисляемой на счет, открытый Поставщику (подрядчику, исполнителю)* в банке, после его полного или частичного исполнения и представления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), иных документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств по Договору (БЗ) (отдельного этапа Договора (БЗ)).

3.4 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

- Поставщику (подрядчику, исполнителю)* возмещаются произведенные им расходы (часть расходов) при условии предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в территориальный орган Федерального казначейства документов, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* расходов (части расходов) в размере, не превышающем цену настоящего Договора (БЗ). (данный пункт не является обязательным, на решение куратора Договора (БЗ))

- Поставщику (подрядчику, исполнителю)* представляется разрешение на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами, срок окончания действия которого должен превышать срок действия Договора (БЗ) на 6 (шесть) месяцев. (данное условие включается исключительно на основании решения куратора Доходного Договора)

- Размер прибыли в рамках исполнения настоящего Договора (БЗ) с целью отражения в сведениях об операциях с целевыми средствами не может превышать ___ % от цены Договора (БЗ).

- Обязанность Поставщика (подрядчика, исполнителя):*

- открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения 
в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;

- представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 
4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- указывать в контрактах (договорах), распоряжениях на оплату целевых расходов, а также в документах-основаниях идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации:

- в договорах (соглашениях), заключаемых с целью исполнения настоящего Договора, через символ «/» перед или после номера договора (соглашения) или в условиях договора (соглашения );

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа;

- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»;

- в платежных и расчетных документах;

- в реестрах документов – оснований, реестрах платежных поручений и иных документах подтверждающих возникновение обязательств (представляемых при санкционировании).

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;

- формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке 
и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);

- соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Поставщик (подрядчик, исполнитель)* обязан соблюдать при ведении и использовании лицевого счета (режим лицевого счета) следующие условия:

а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;

в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);

г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается;

д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору);

е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила) в случае, если возможность такого размещения установлена:

- в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

- в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), - законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования;

з) об особенностях проведения операций по зачислению и списанию целевых средств при применении казначейского обеспечения обязательств, предусмотренного пунктом 1 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определенных порядком выдачи (перевода, изменения, отзыва) казначейского обеспечения обязательств, предусмотренным пунктом 6 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.

3.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных Работ. В случае выявления нарушений/замечаний по построенной ВОЛС/объекта связи, акты выполненных работ подписываются с замечаниями с приложением к КС-2,3 чек-листа (далее ЧЛ) по форме Приложения №8 к Договору при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу 15 % (пятнадцать процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи, в указанном случае оплата за выполненные Работы производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.

3.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах выполненных Работ, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу.

3.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора.

4.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.

4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора.

4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Заказу:

Приложение №1 – Спецификация Работ.

Приложение №2 - Календарный план работ.

Приложение №3 – Перечень Оборудования.

Приложение №4 - Расчет стоимости.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма Заказа согласована.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №1

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Спецификация работ

| Код ФИАС н.п. | Точка А | Точка Б | Наименование работы | Объем работ | Единица измерения работ | Стоимость за единицу работ, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №2

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Календарный план работ

| № | Наименование | Состав | Дата начала выполнения | Дата окончания выполнения | Ожидаемый результат/ отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №3

к Заказу № ____________

от « __ » ___________ 20___г.

Перечень Оборудования

| № | Наименование Оборудования | Адрес Площадки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Форма согласована

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение №4

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Расчет стоимости

| № | Площадка | Описание вида | Ед.измерений | Стоимость за единицу в руб. с НДС | Объем | Итого, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение № 3

к Договору № ЛОТ1

Спецификация Работ по строительству ВОЛС

Приложено отдельным файлом:

Приложение № 4

к Договору №ЛОТ1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Чувашской Республики для нужд ПАО «Ростелеком»

- Основные сведения

Настоящее техническое задание описывает задачу на строительство линий связи проекта подключения общественно значимых объектов, включающую выполнение работ по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу оборудования и пуско-наладочным работам в муниципальных образованиях в составе Чувашской Республики по адресам, согласно Рабочей (Проектной) документации.

- Цель строительства

Создание ВОЛС с целью реализации проекта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- Перечень условных обозначений

СМР – Строительно-монтажные работы;

ВОК – Волоконно-оптический кабель;

ОВ – Оптическое волокно;

ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи;

УЭПС – Устройство электропитания связи.

Рабочий чертеж -  Составная часть Рабочей документации

Заказчик – ПАО «Ростелеком»

Подрядчик – победитель закупочной процедуры

4. Виды и объемы выполняемых работ.

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Виды выполняемых работ:

- В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания в том числе предпроектные изыскания на возможность размещения ВОЛС на инфраструктуре собственников и оформить рабочие чертежи, выполнить их согласование с владельцами инфраструктуры.

- Произвести работы на основании согласованных рабочих чертежей, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз в требуемом объеме, составе исполнительной документации.

- разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на проектируемые оптические кроссы в существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»;

- Разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на оконечных оптических кроссах в стойках/ шкафах/ термошкафах;

- Выполнить заземление металлических покровов ВОК;

- Выполнить Работы по прокладке магистрального кабеля ВОЛС по опорам/в кабельную канализацию/ в грунт от оптических кроссов на существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»/ разветвительных муфт ПАО «Ростелеком» до оконечных оптических кроссов в стойках/ шкафах/ термошкафах;

- Произвести монтаж стоек/ шкафов/ термошкафов в населенных пунктах;

- В случае монтажа термошкафа выполнить СМР по организации контуров защитного заземления;

- В случае монтажа термошкафа получить технические условия от энергоснабжающих организаций для подключения к сетям электроснабжения (выполняется по требованию Заказчика);

- Выполнить СМР по подключению электропитания к стойке/ шкафу/ термошкафу для организации подключения активного оборудования;

- Выполнить защитное заземление стоек/ термошкафов;

- Заключить договоры на право прохода для участков кабеля, проложенного по линиям электропередач;

- Участки охранной зоны проложенного кабеля в грунте поставить на кадастровый учет;

- Земельные участки, выделенные под монтаж термошкафа поставить на кадастровый учет.

- Произвести пуско-наладочные работы коммутаторов концентрации и агрегации.

- Выполнить Работы по лесовосстановлению включающие в себя планирование, обследование, проектирование (натурное обследование и выбор участка под лесовосстановления, проект лесовосстановления), выполнение лесовосстановительных работ, агротехнический и лесоводственный уход в установленные сроки, приемка, инвентаризация, согласно условий проекта освоения/восстановления лесов.

- Работы по оформлению проекта освоения лесов, подаче лесной декларации, оформления договора аренды на лесные участки выполняются подрядчиком вне зависимости от объема работ по лесовосстановлению.

4.2 Объёмы выполняемых работ:

| №п/п | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка ВОК по опорам/в канализации/в грунт 8 ОВ | Точный объем определяется Заказами к Рамочному договору. |
| 2 | Прокладка ВОК опорам/в канализации/в грунт … ОВ |  |
| 3 | Монтаж стойки/шкафа/ термошкафа |  |
| 4 | Монтаж оптического кросса |  |
| 5 | Монтаж коммутатора |  |
| 4 | Монтаж УЭПС |  |
| 5 | Подключение к электричеству |  |
| 6 | Строительство контура защитного заземления |  |

Пассивное оборудование, необходимые для строительства ВОЛС, и материалы для строительства фундамента под термошкаф закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием и требованиями к закупаемым материалам (Приложение №1 к Техническому заданию); Термошкаф, абонентский шкаф 9U, УЭПС и коммутаторы агрегации и концентрации являются давальческим оборудованием, предоставляются Заказчиком. Кабельная продукция закупается Подрядчиком, либо является давальческим оборудованием и предоставляется Заказчиком, с учетом соразмерного уменьшения стоимости работ.

5. Место выполнения работ:

- Адреса Площадок располагаются на территории Чувашской Республики, точный перечень определяется Заказами к Рамочному договору.

6. Краткая характеристика Объекта.

Протяженность (ориентировочно, точный объем определяется Заказами к Рамочному договору) прокладки кабеля ВОЛС – 6,37 км.

7. Функциональные, технические и организационные требования:

- Работы по прокладке ВОЛС должны проводиться в соответствии со всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.

- Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.

- По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.

- Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.

| № п/п | Наименование параметра | Тип/Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для строительства | Рабочий чертеж подготовленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком до начала выполнения работ. |
| 2 | Наименование объекта | Волоконно-оптические линии связи в муниципальных образованиях в составе Чувашской Республики. |
| 3 | Сроки строительства | Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ |
| 4 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др. | Протяженность ВОЛС (ориентировочная) 6,37 км |
| 5 | Требования по технологии режима производства | Режим работ круглосуточный по согласованию с представителями Заказчика. |
| 6 | Объемные требования, Площадки | Выполнить в соответствии с объемами указанными в подписанном Заказе. |
| 7 | Материалы | Применить материалы, ВОК отечественного производства, в соответствии с требованием 719 Постановления Правительства РФ отвечающие СНиП, техническим требованиям к магистральному оптическому кабелю (приложение № 1 к Техническому заданию на строительство линий связи проекта общественно значимых объектов в населенных пунктах муниципальных образований в составе Чувашской Республики по адресам, имеющие сертификаты качества или декларацию соответствия (в соответствии с заявляемым типом). |
| 8 | Оборудование | Применить давальческое оборудование Заказчика. |
| 9 | Состав документации | Исполнительную документацию выполнить в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости). |
| 10 | Результатом работ должно быть: | Выполненное в полном объеме строительство Волоконно-оптических линий связи, включая все необходимые материалы, Смонтированное давальческое оборудование Заказчика (стойка/ термошкаф, коммутатор, УЭПС), подключенное электропитание, выполненные в полном объеме пуско-наладочные работы. |

8. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Рабочих чертежей, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ.

  - Получить все необходимые согласования для выполнения СМР в полном объёме.

  - Выполнить работы в объёме и в сроки, установленные графиком выполнения обязательств и сдать работы Заказчику.

График выполнения обязательств

| № | Наименование обязательств | Состав обязательств | Дата окончания выполнения обязательств | Полученный результат, Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВОЛС, включая материалы, монтаж давальческого оборудования Заказчика, постановка охранной зоны построенной в грунте ВОЛС на кадастровый учет, заключение договоров на право прохода построенной ВОЛС по линиям электропередач | Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией | Сроки выполнения работ определяются заказом к рамочному договору. | Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11 |

  - Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от согласованных Рабочих чертежей, возникающие в процессе ведения Работ.

  - Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

  - Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.

  - Выдержать требования по качеству линейно-кабельного тракта по результатам строительства согласно требованиям «Правил применения кроссового оборудования» (Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 24.04.2006 № 52) и «Норм приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования» (Приказ Государственного комитета РФ по связи и информатизации от 17.12.1997 №97).

  - Смонтировать давальческое оборудование Заказчика (коммутатор концентрации, коммутатор агрегации, термошкаф, оптический распределительный шкаф (шкаф доступа)).

  - Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ.

  - Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика.

  - Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика

  - Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик за 5 рабочих дней до начала работ, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу.

  - Перед началом работ предоставить Заказчику приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за проведение работ на Площадках и на всей протяженности строительства согласно Рабочей (Проектной) документации.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

- Требования к комплекту Исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

| № п/п | Титульный лист Объекта | Комментарий | ПРИМЕЧЕНИЕ по предоставлению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВОЛС (Паспорт трассы ) |  |  |
| 1 | Акт приёмки монтажных и пуско-наладочных работ оборудования (данные по установленному активному оборудованию и его коммутации с вышестоящим оборудованием)/исполнительная схема организации связи | Информация о коммутаторе доступа (модель, хостнейм, КИП, IP, состав плат, если оборудование модульное) и его подключении логическое и физическое подключение (Получается в сервисном центре филиала, передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС) | Обязательно |
| 2 | ТУ от собственников и пр. организаций, справки о выполнении ТУ | ТУ, справки/другие согласования (напр. ПИР/ИД) | Обязательно |
| 3 | Договора аренды земли с собственниками | Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений | По факту выполнения |
| 4 | Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи Проектной документации, исполнительная схема трассы | Состав вновь построенной оптической линии: марка ВОК, номер ОМ, место расположения муфты впайки ОК, коммутация волокон, длина ВОК, номер (бирка) кабеля ВОК по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС | Обязательно |
| 5 | Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках (с учетом оптической и физической длины ВОК) | Схематичное изображение вновь построенного участка ВОК + сущ. ВОК в сторону АТС (на схеме отображаются основные участки промежуточной коммутации/участки "переприема" АТС/ОРШ/ОРК и т.д. + № сущ.ВОК) | Обязательно |
| 6 | Схемы разварки/распределения ОВ в муфтах и оконечных устройствах | Количество и номер оконеченных ОВ на кроссе / кол-во ОВ в запасе на сплайс пластине кросса, цветность ОВ, схемы разварки ОВ в муфтах и кроссах | Обязательно |
| 7 | Схема устройства подземного кабельного ввода на опору | Чертеж строительства трубопровода с координатными/географическими привязками, с протяженностью трубопровода, при выводе трубы из т/к - эскиз разверти колодца с отображением места ввода канала в колодце | По факту выполнения |
| 8 | Планы ввода кабелей в ОП (при выполнении работ по вводу кабеля в АТС) | Эскизная схема место расположения оборудования ODF (ряд, стойка , место) | По факту выполнения |
| 9 | Схема заземления бронепокровов ВОК | Схема отображения точки подключения к щитку КИП | По факту выполнения |
| 10 | Ведомость установки опор с координатной привязкой | Информация отображающая точное место расположение на ГИС карте | По факту выполнения |
| 11 | Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе 1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций, 1:1000 в населённых пунктах на участках без подземных коммуникаций, 1:2000 вне населенного пункта | Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений связи в архитектуре и землеустроительных комитетах | По факту выполнения |
|  | ВОЛС (Электрический паспорт трассы) |  |  |
| 12 | Протоколы монтажа муфт. | данные по коммутации (с цветностью ОВ), метраж запаса ВОК на вводе в муфту | По факту выполнения |
| 13 | Протоколы монтажа оптических кроссов | № кросса, модель, портовая емкость, место расположение, данные по коммутации (с цветностью ОВ) ВОК, запас ОВ на кассете, тип разъемов на кроссе | Обязательно |
| 14 | Протоколы двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля (рефлектометрические измерения) | Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Обязательно |
| 15 | Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК -бронепокровы - "земля" (ВОК - грунт) | Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По факту выполнения |
| 16 | Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов относительно "земли" (ВОК-ВЛС) | Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По факту выполнения |
| 17 | Рефлектограммы - zip файл (двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля в формате SOR) | контрольные измерения | Обязательно |
|  | ВОЛС (Паспорт рабочей документации) |  |  |
| 18 | Копии заводских паспортов ВОК | Точное название и конструктивные особенности | Обязательно |
| 19 | Отчет по прокладке кабеля (ведомость проложенных строительных длин ВОК и профиль залегания кабеля по всей трассе) | Отчет об использованном материале | По факту выполнения |
| 20 | Заводские паспорта оконечного оборудования, муфты/кроссы/шкафы | Точное название и конструктивные особенности | Обязательно |
| 21 | Акты на скрытые работы (прокладка кабеля в грунте, установка колодцев, прокладка трубопровода, установку опор, ст-во кабельного ввода в ТУД, защита кабеля и т.д.) | Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.) | По факту выполнения |
| 22 | Схема прокладки кабеля методом ГНБ | Профиль ГНБ | По факту выполнения |
| 23 | Акты на скрытые работы по прокладке кабеля в грунте/ГНБ | Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.) | По факту выполнения |
| 24 | Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним | Подтверждение согласований/отклонений от проектного задания с заказчиком РТК | По факту выполнения |
| 25 | Акт освидетельствования и приемки законченных строительно-монтажных работ | Акт подтверждающий тех.готовность объекта | Обязательно |
|  | *все документы ИД должны быть подписаны тех. надзором (кроме заводских паспортов) |  |  |

Требования к документации предоставляемой Подрядчиком при установке ШКМ/ ТУД

| Установка ШКМ/ ТУД |  |
| --- | --- |
| Схема размещения сооружения связи на плане (топографический план) | постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений связи в архитектуре и землеустроительных комитетах |
| Фасад /эскиз размещения оборудования внутри ТШ/ТУД ( место расположение и размер -U) | эскиз фасада шкафа габаритные размеры, с размещенным оборудованием- оборудование, № полки, информация о месте расположения ODF, присвоенное сетевое название-№ ODF , |
| Ведомость смонтированного оборудования | перечень установленного оборудования |
| Исполнительная схема организации связи | логическая схема коммутации и транзитных соединений ( при установке активного оборудования) |
| Функциональная схема ТШ/ТУД | коммутация, электрическая схема |
| Схема подключения ИБП | коммутация, электрическая схема |
| Сведения о установленных АКБ | характеристики АКБ |
| Протокол контрольного разряда/заряда АКБ | фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Фотоотчет | фотоотчет (шкаф в открытом виде) |
| Чертеж строительства фундаментного блока по ТШ/ТУД | чертеж/ габариты |
| Акт на скрытые работы монтажа фундаментного блока | подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики |
| Заводские паспорта оборудования | точное название и конструктивные особенности |
| Декларации соответствия, сертификаты | от завода производителя |

Требования к документации предоставляемой Подрядчиком при строительстве защитного заземления

| Строительство защитного заземления |  |
| --- | --- |
| ПИР/ПД/ РД/ТУ | проектный чертеж |
| Исполнительная схема заземляющего контура | чертеж заземления, с габаритными данными и характеристиками |
| Акт на скрытые работы монтажа контура защитного заземления | подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики |
| Паспорт заземления | Протоколы |
| Протокол замеров сопротивления растекания токов |  |
| Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, |  |
| Протокол замеров удельного сопротивления грунта, для определения поправочного коэфф. |  |
| Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами с замером переходного сопротивления контактов |  |
| Заводские паспорта ( набор/комлект ЗУ) | копии в 1 экз. |
| Декларации соответствия, сертификаты на использованный материал | копии в 1 экз. |
| Журналы по электромонтажным/сварочным работам | строительные работы |
| Фотоотчет |  |
| Свидетельство о регистрации электролаборатории | копии в 1 экз. |

Приложения:

Приложение № 1: Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа.

# Приложение №4.1

# к Договору №ЛОТ1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству линий внешнего электроснабжения для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» для нужд ПАО «Ростелеком»

- Основные сведения

Настоящее техническое задание (далее – Техническое задание на строительство ВЭС) описывает задачу на строительство линий внешнего электроснабжения проекта УЦН, включающую выполнение работ по подключению БС к внешнему энергоснабжению (ВЭС) в муниципальных образованиях.

- Цель строительства

Создание последнего дюйма ВЭС (подключение электропитания (ЭП) под «ключ») с целью реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- Перечень условных обозначений

СМР – Строительно-монтажные работы;

БС – мобильная базовая станция

ВЭС – внешнее электроснабжение;

ЭП – электропитание;

СИП – самонесущий изолированный провод;

УЭПС – Устройство электропитания связи;

Рабочий чертеж -  Составная часть Проекта внешнего энергоснабжения (ВЭС);

Заказчик – ПАО «Ростелеком»;

Подрядчик – победитель закупочной процедуры.

4. Виды и объемы выполняемых работ.

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего Технического задания на строительство ВЭС.

  - Виды выполняемых работ:

В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания по возможности размещения СИП на инфраструктуре собственников, оформить проект и выполнить его согласование с владельцами инфраструктуры.

Произвести работы на основании согласованного проекта, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз, в требуемом объеме.

Выполнить подключение термошкафа БС к внешнему энергоснабжению на основании полученных технических условий от энергоснабжающей организации.

Оформить ИД на построенную ВЭС в соответствии с разделом 10 Технического задания на строительство ВЭС.

4.2 Объёмы выполняемых работ:

| №п/п | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование внешнего энергоснабжения (ВЭС), (альбом ЭС). При выполнении работ силами РЭС, проектирование может выполняться в ПАО «Гипросвязь» | По запросу Заказчика |
| 2 | Прокладка СИП по опорам/ КАВБШВнг в грунт … |  |
| 3 | Установка ЩР с вводным автоматом необходимого номинала после счетчика и автомата энергосетевой компании для обеспечения защиты с постоянным доступом (на случай ТО и АВР) линии ВЭС от РЭС до БС |  |
| 4 | Установка вводного автоматического выключателя (в местах с не возможностью размещения ЩР, например трансфрматорные подстанции и т.д.) необходимого номинала после счетчика и автомата энергосетевой компании для обеспечения защиты с постоянным доступом (на случай ТО и АВР) линии ВЭС от РЭС до БС |  |
| 5 | Монтаж электрического счетчика (в случаях предписаний РЭС в ТУ) |  |
| 6 | Подключение к электричеству |  |
| 7 | Комплекс работ по подключению оборудования к электропитанию постоянным/переменным током. |  |
| 8 | Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и др. лабораторных измерений согласно перечня ИД (Раздел 10 ТЗ) |  |
| 9 | Легализация электроустановки. Оформление договора технического присоединения с сетевой организацией, Подготовка комплекта исполнительной документации, Оформление допуска электроустановки в эксплуатацию, Работы по подготовке договора на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией |  |

Пассивное оборудование, необходимое для строительства ВЭС, прокладки СИП и материалы закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием на строительство ВЭС.

5. Место выполнения работ:

- Адреса Площадок определяются Заказами к настоящему Договору.

6. Краткая характеристика Объекта.

Протяженность (ориентировочно ВЭС 50,0 м., точный объем определяется Заказами к настоящему Договору).

7. Функциональные, технические и организационные требования:

- Работы по прокладке ВЭС должны проводиться в соответствии со всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.

- Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.

- По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.

- Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.

| № п/п | Наименование параметра | Тип/Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для строительства | Рабочий чертеж подготовленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком до начала выполнения работ. |
| 1 | Наименование объекта | ВЭС (последний дюйм) к БС в муниципальных образованиях. |
| 2 | Сроки строительства | Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ |
| 3 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др. | Протяженность ВЭС 50,0 м |
| 4 | Требования по технологии режима производства | Режим работ круглосуточный по согласованию с представителями Заказчика. |
| 5 | Объемные требования, Площадки | Выполнить в соответствии с объемами указанными в подписанном Заказе. |
| 6 | Состав документации | Исполнительную документацию выполнить в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости). |
| 7 | Результатом работ должно быть: | Выполненное в полном объеме строительство ВЭС, подключенное электропитание к БС. |

8. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания на строительство ВЭС, Рабочих чертежей, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ.

График выполнения обязательств

| № | Наименование обязательств | Состав обязательств | Дата окончания выполнения обязательств | Полученный результат, Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЭС, подключение БС к ЭП | Приемка законченного строительством объекта Заказчиком | Сроки выполнения работ определяются заказом к рамочному договору | Акты приемки законченного строительством объекта (КС2,3 и др.) |

  - Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от согласованных Рабочих чертежей, возникающие в процессе ведения Работ.

  - Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

  - Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Техническим заданием на строительство ВЭС, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.

  - Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика.

  - Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами.

- Требования к комплекту Исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

| № п/п | Титульный лист Объекта | Комментарий | Примечание по предоставлению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект на внешнее энергоснабжение (ВЭС), (альбом ЭС) | Разработка пакета документации включая схему подключения ВЭС с необходимыми согласованиями. При выполнении работ силами РЭС, проектирование может выполняться в ПАО «Гипросвязь» | Обязательно |  |
| 2 | Технические условия на технологическое присоединение | Разрешение на производство работ | Обязательно |  |
| 3 | АКТ/Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Приёмка объекта в эксплуатацию, уточнение места разграничения зоны балансовой принадлежности, тех. обслуживания | Обязательно |  |
| 4 | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) | Обязательно |  |
| 5 | Договор на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией | В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) | Обязательно |  |
| 6 | Схема подключения электропитания - однолинейная | Схема подключения оборудования к ЭПУ с указанием типа, марок оборудования, места размещения, точек подключения, сетевого наименования | Обязательно |  |
| 7 | Схема прокладки кабеля питания внутри помещения | Схема (внутриплощадочная)-прокладка и монтаж силового кабеля в помещениях, по оборудованным кабельным трассам, открытая/скрытая проводка, по фасаду здания в металлорукове / от УД до ВРУ (РЩ), с указанием марки и протяженности | При выполнении ВЭС внутри помещения |  |
| 8 | Схема подключения к внешнему электроснабжению | Схема (наружная прокладка) отображения трассы прокладки кабеля ЭПУ (в т.ч. прокладка и монтаж силового кабеля по установленным или проектируемым конструкциям) с указанием марки и протяженности, кабель в грунте | Обязательно |  |
| 9 | Форма №14. Паспорт ВЛ. | Схема (наружная прокладка) отображения трассы прокладки кабеля ЭПУ (в т.ч. прокладка и монтаж силового кабеля по установленным или проектируемым опорам) с указанием марки и протяженности, кабель в ВЛ | Обязательно |  |
| 10 | Протокол проверки цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ | Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Обязательно |  |
| 11 | Протокол измерения сопротивления изоляции | Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Обязательно |  |
| 12 | Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств | Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По отдельному распоряжению Заказчика |  |
| 13 | Протокол измерения сопротивления растекания тока заземляющего устройства | Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию | По отдельному распоряжению Заказчика |  |
| 14 | Свидетельство о регистрации электролаборатории | Поверка измерительных приборов (ЭПУ) | Обязательно |  |
| 15 | Акт на скрытые работы по прокладке проводов и кабелей силовых | Приёмка скрытых работ по прокладке кабеля | При выполнении скрытых работ |  |
| 16 | Акт технической готовности электромонтажных работ |  | Обязательно |  |
| 17 | Акт приемки работ по прокладке проводов и кабелей | Согласно Постановления Правительства РФ от 06.08.2024 N 1055 | Обязательно |  |
| 18 | Свидетельство о поверке приборов | Свидетельство о поверке приборов |  |  |
| 19 | Ведомость установленного/демонтированного оборудования /материалов | Перечень оборудования /материалов, количества, места размещения | Обязательно |  |
| 20 | Фотоотчет СМР ВЭС | От БС до точки балансового разграничения | Обязательно |  |
|  | * Все документы ИД должны быть подписаны тех. надзором (кроме заводских паспортов) * При выполнении работ силами энергосетевой компании, требования к СМР ВЭС и состав исполни тельной документации определяются возможностями энергосетевой компании, оговоренной в Договоре на техническое присоединение и других Договорах на выполнение СМР ВЭС. При этом обеспечивается: - подключение кабеля СИП от узла учета до вводного автомата вводного шкафа БС - исполнительная документация на данный участок (с указанием длины линии, марки кабеля, точек подключения с привязкой к местности (координаты, топооснова или др. привязка к местности) - испытание линии на сопротивление изоляции с выдачей протокола. |  |  |  |  |

Требования к надежности электроснабжения

Электроприемники БС ПРТС относятся к третьей категории надежности в соответствии с ПУЭ, т.е. один ввод внешнего электроснабжения. Основанием для подключения к сети внешнего электроснабжения является договор на технологическое присоединение или договор аренды, в который включены технические условия на присоединение к сетям ВЭС, порядок оплаты за потребленную электроэнергию и мощность.

Требования по подключению электрооборудования

Электроснабжение базовой станции должно быть предусмотрено от существующей сети электросетевой компании или опосредовано через сети арендодателя, с уровнем напряжения 380В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, согласно выданным собственником сетей Техническим условиям и Разрешением на присоединение мощности от электросетевой компании. Основным документом, подтверждающий технологическое присоединение, является акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей.

В случае присоединения к электрической сети с изолированной нейтралью, электроснабжение организовывается в соответствии с проектом согласованным местными органами Энергонадзора и Энергосбыта.

Для коммутации и защиты от короткого замыкания линий электропередачи в точках присоединения электроустановки БС должны устанавливаться автоматические выключатели в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.1-2013 и ПУЭ.

Требования к прокладке и маркировке линий электроснабжения

Линии электроснабжения должны быть выполнены (тип, сечение, материал проводника кабеля определяется проектом), для трехфазной сети - 5-и жильным кабелем по разным каналам при открытой параллельной прокладке. Проектом предусматривается надежная защита кабельной трассы от механических и климатических воздействий. При прокладке воздушной линии электроснабжения, необходимо применять изолированные провода типа СИП.

Внутренняя электропроводка в помещениях должна быть выполнена в соответствии требованиям ПУЭ и СП. Кабель прокладывается в пластиковых электротехнических кабельных коробах.

Не допускается совместная прокладка в одном канале (коробе) слаботочных и силовых кабелей.

Все кабели и провода, должны иметь маркировку в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП. Маркировка производится с двух сторон: в точке присоединения должны быть указаны марка кабеля, длина кабеля, наименование потребителя, а в точке присоединения нагрузки марка кабеля, длина кабеля, наименование точки присоединения.

Приложение № 5

к Договору № ЛОТ1

Адреса складов

| Филиал | Адрес |
| --- | --- |
| Филиал в Чувашской Республике | 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 76в |

Приложение № 6

к Договору №ЛОТ1

ТРЕБОВАНИЯ

к обеспечению требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности

Подрядчик обеспечивает выполнение работ/оказание услуг в соответствии с Требованиями охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности, предусмотренными в Приложении №3 к приложению №1 Договора.

Приложение № 7

к Договору № ЛОТ1

Методика расчета вычета за работы по лесовосстановлению.

В случае, если по результатам проекта освоения лесов, оформляемого Подрядчиком, выявляется, что протяженность трассы, по которой необходимо выполнить лесовосстановление составляет более 10% от протяженности трассы по Заказу и Подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу осуществляется вычет, рассчитываемый в следующей последовательности:

- Определяется стоимость работ по Заказу подлежащая оплате Подрядчику.

- Заказчик проводит отдельную процедуру закупки (или иной анализ рыночной стоимости) на весь объем работ по лесовосстановлению, по результатам которой определяется стоимость лесовосстановления за 1 Га леса.

- Определяется общая стоимость работ по лесовосстановлению путем умножения полученной стоимости за 1 Га на общую площадь лесовостановления.

- Заказчик и Подрядчик подписывают Дополнительное соглашение к Заказу, в котором общая сумма Заказа уменьшается на 10% стоимости работ по лесовосстановлению, но не более 10% суммы Заказа.

Пример расчета заказа приложен отдельным файлом:

Приложение № 8

к Договору №ЛОТ1

Форма

Чек-лист приемки монтажа ВОЛС

Форма утверждена

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору № ЛОТ1

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

Подпункт «д» пункта 3.3 включается во все Договоры (БЗ) за исключением тех, которые заключаются во исполнение государственного (муниципального) контракта, заключенного с ед. поставщиком.

Отсутствие указанного положения в Договоре (БЗ) не позволит Поставщику (подрядчику, исполнителю) возмещать расходы, произведенные с р/с в ходе исполнения Договора (БЗ), возмещение будет возможно только после полного исполнения Договора (БЗ).

По нормам прибыли (%) рекомендации даны в приложении к типовым положениям.

Рекомендуется включать в Договоры (БЗ), но остается на решение куратора Договора (БЗ). В случае если размер прибыли не определен, а в Сведениях об операциях с целевыми средствами будет код направления расходования 0999, то Сведения в обязательном порядке должен будет утверждать заказчик.

Идентификатор государственного контракта не указывается в распоряжениях и расчетных документах в части перечисления денежных средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях, представляемых в связи с исполнением государственного контракта (договора), содержащего сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

В случае, если Договор (БЗ) заключается в целях исполнения ГОЗ, то идентификатор государственного контракта формируется в соответствии с приказом Министра обороны РФ и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. N 475/13н.

В случае указания идентификатора через символ «/» перед или после номера договора, номер идентификатора не является составной частью номера договора.

ФИАС - Федеральная информационная адресная система