## КС-2
Приложение № 4 к договору № 127/КЛЗО/26-27
от " " 2026 г.
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
по ОКПО
Инвестор
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Объект
инв. №
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда | А.В. Тарасов
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
|  |  |  | документа |  |  |  |  | с |  | по
ФОРМА АКТА
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[7 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 181.9581 |  | 609.0413 |  | тыс.руб
|  |  | Строительные работы |  |  |  | 61.7897 |  | 388.2404 |  | тыс.руб
|  |  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  |  | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 |  | тыс.руб
|  |  | Прочие работы |  |  |  | 120.1684 |  | 120.1684 |  | тыс.руб
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 1806.89 |  | 1806.89 |  | чел.-ч
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 16.6968 |  | 109.5627 |  | тыс.руб
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
№ п/п | поз. по смете
[5 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Поправочные коэффициенты к ФЕР-2001:
К=1,2 к ОЗП и ЭММ п.4 Приложение 3 МДС 81-38.2004
К=6,03 - индекс персчёта стоимости в текущий уровень цен на основании Приказа ОАО "МОЭСК"
Индексы к ВУЕР- 2000:
К-12,69 к ОЗП и К=3,245 к ЭММ
Раздел 1
[13 empty] | 899.9648 | 370.2132 | 899.9613 | 0 | 0 | 0 | 5276.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по акту | [10 empty] | 15612.4032 | 61789.6687 | 0 | 0 | 120168.396 | 388240.45 | 0 | 0 | 120168.4 | 1084.3884
|  |  | Итого по объекту | Расширение ЗЭС
|  |  | Итого | [6 empty] | 508408.85
НДС 22%
Всего
|  |  | Итого по объекту |  |  |  | 181958.0919 |  |  | 508408.85 |  | 1806.89 |  | 15612.4032 | 61789.6687 | 0 | 0 | 120168.396 | 388240.45 | 0 | 0 | 120168.4 | 1084.3884
Сдал
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.
Принял
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.
Форма согласована:
| Заказчик | [6 empty] | Подрядчик
Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» Московские кабельные сети ______________________/ / «_______» _________ 20__ г. М.П. | [7 empty] | Генеральный директор ООО " " ______________________/ / «_______» _________ 20__ г. М.П.