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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc146028776]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc146028777]Обозначения и сокращения

	ЭМБ
	Электромагнитная блокировка

	ПС
	Понизительная  станция

	РЗАИ
	Релейная защита, автоматика и измерения

	ГЩУ
	Главный щит управления

	ОПУ
	Обще подстанционный пункт управления   

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ЗН
	Заземляющий нож

	РШ
	Разъединитель шинный

	ПТЭЭП
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc146028778]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«Производство работ по восстановлению и монтажу электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ОРУ-110, ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «ГПП-6 » с демонтажем старой и прокладкой новой кабельной продукции, прокладкой труб для контрольного кабеля, откапывание грунта для прокладки гофрированной двустенной трубы, заменой неисправных замков электромагнитной блокировки (ЭМБ), разработкой схемы привязки(проект-привязки) к действующему оборудованию и закупкой необходимого материала для выполнения данных работ».

[bookmark: _Toc146028779]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508]Восстановление и монтаж электромагнитной блокировки разъединителей на:
а) ПС 220/110/6кВ «ГПП-6» ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»;
[bookmark: _Toc146028780]Существующее положение
	Место производства работ:
	1) РС(Якутия), Мирнинский район г. Удачный, Западные электрические сети, Айхальский район электрических сетей ПС 220/110/6кВ «ГПП-6» ОРУ-110 кВ, ОРУ-220. 
	Оборудование, на котором планируется выполнение работ:
a) Высоковольтное оборудование 220/110 кВ (выключатели, разъединители, заземляющие ножы)  
б) Двух шкафах электромагнитной блокировки в ОПУ ПС. 
Основание на выполнение работы:
· Комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса                         ПАО «Якутскэнерго» на 2024-2029 гг.
· Правила устройства электроустановок (издание 7) глава 4.2.27.
[bookmark: _Toc146028781]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Восстановление и монтаж электромагнитной блокировки разъединителей ПС 220/110/6кВ «ГПП-6»
	РС (Якутия), Мирнинский район г. Удачный ПС 220кВ «ГПП-6»  ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети
	ПС 220/110/6кВ «ГПП-6»
	Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc125103227][bookmark: _Toc146028782][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]1.5.1 Заказчик предоставляет Подрядчику разработанный проект восстановления электромагнитной блокировки, схемы вторичных присоединений при необходимости (по запросу).
        1.5.2 Заказчик Подрядчику оборудование и материалы не предоставляет, все необходимые материалы для выполнения работ Подрядчик приобретает самостоятельно.
         1.5.3 Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям:
	 Предоставление ресурсов:
           1. Электроэнергия.
      2. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
      3. Содержание пожарной и сторожевой охраны.
      4. Представление помещений:
  Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика предоставляются Обществом без дополнительной платы со стороны подрядных организаций, что обусловлено необходимостью оказания содействия в выполнении ими работ по договорам подряда.
     1.5.3 Объект на которым планируется выполнение работ относится к режимным объектам, для прохода(проезда) на объект требуется оформление пропусков. 
[bookmark: _Toc146028783]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125103230][bookmark: _Toc146028784]Требования по объемам и срокам 
[bookmark: _Toc125103231][bookmark: _Toc146028785]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc146028786]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ПС 220 кВ «ГПП-6» ЗЭС  ПАО «Якутскэнерго»:

	1. 
	Вскрытие и закрытие бетонных кабель-каналов, со снятием бетонных плит в количестве
	шт.
	300

	2. 
	Установка шкафов промежуточных зажимов ШЗВ-120 на ОРУ-110 кВ,ОРУ-220кВ в количестве
	шт.
	11

	3. 
	Закладка новых контрольных кабелей:
	
	

	3.1. 
	в кабельных каналах
	м
	10747

	3.2. 
	в гофрированной двустенной трубе (пластиковая) (пролаживается в грунте)
	м
	4450

	3.3. 
	откапывание грунта для прокладки гофрированной двустенной трубы
	м
	4450

	3.4. 
	в металлорукаве
	м
	250

	4. 
	Замена электромагнитных замков с демонтажем старых в количестве
	шт.
	94

	5. 
	Демонтаж старых Блок-контактов КСА
	шт.
	165

	6. 
	Установка (монтаж) новых Блок-контактов КСА
	шт.
	165

	7. 
	Расключение жил кабеля, с отключением жил ранее проложенного кабеля
	шт.
	960

	8. 
	Монтаж цепей (подключение кабелей к присоединениям) ЭМБ на ОРУ-220 кВ 
	шт.
	25

	9. 
	Монтаж цепей (подключение кабелей к присоединениям) ЭМБ на ОРУ-110 кВ
	шт.
	95

	10. 
	Отключение и подключение жил цепей действующей телемеханики от блок-контактов КСА
	шт.
	360

	11. 
	Производство работ в ЗРУ-6 и ОПУ:
	
	

	11.1. 
	Установка концевых выключателей на ячейки вводов 6кВ
	шт.
	8

	11.2. 
	Прокладка кабелей от шкафов ОБР №1 и №2 до ячеек вводов 6кВ
	шт.
	6

	11.3. 
	Установка шкафа ОБР №2
	шт
	1

	11.4. 
	Расключение жил кабеля, с отключением жил ранее проложенного кабеля
	шт.
	960

	11.5. 
	Пусконаладочные работы  на шкафах ОБР №1 и ОБР №2 (с настройкой терминалов Сириус-ОБР)
	комплект
	2

	11.6. 
	Прокладка кабеля питания от ЩСН до шкафов ОБР №1 и №2
	шт
	2



[bookmark: _Toc146028787][bookmark: _Toc51955658]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шкаф оперативной блокировки разъединителей ШЭРА-ОБ-3003
	шт
	1

	2. 
	Контрольный кабель (КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5) (или эквивалент)
	м
	10925

	3. 
	Контрольный кабель (КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5) (или эквивалент)
	м
	2504

	4. 
	Контрольный кабель (КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5) (или эквивалент)
	м
	1304

	5. 
	Контрольный кабель (КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5) (или эквивалент)
	м
	286

	6. 
	Контрольный кабель (КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5) (или эквивалент)
	м
	348

	7. 
	Контрольный кабель (КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5) (или эквивалент)
	м
	80

	8. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции d=25мм (или эквивалент)
	м
	250

	9. 
	Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-120 (или эквивалент)
	шт.
	11

	10. 
	Гофрированная двустенная труба Промрукав ПНД гибкая тип 450 SN16 красная д50 50метров PR15.0164 (или эквивалент)
	уп.
	88

	11. 
	Гофрированная двустенная труба Промрукав ПНД гибкая тип 450 SN16 красная д75 50метров PR15.0164 (или эквивалент)
	уп.
	1

	12. 
	Бирка У136 жесткая треугольная (43Б27У136Н) (или эквивалент)
	шт.
	200

	13. 
	Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ (или эквивалент)
	шт.
	94

	14. 
	Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ (или эквивалент)
	шт.
	15

	15. 
	Трубка электроизоляционная Кембрик ТВ-40 ПВХ 5мм  (или эквивалент)
	м
	200

	16. 
	Выключатель концевой ВПК-2111
	шт.
	8

	17. 
	Блок-контакт КСА-12-3.2.0.90.К-УХЛ3
	шт.
	111

	18. 
	Блок-контакт КСА-4-3.2.0.90.К-УХЛ3
	шт.
	54

	19. 
	Стальная кабельная стяжка 4,6х150
	шт.
	258

	20. 
	Стальная кабельная стяжка 4,6х250
	шт.
	22

	21. 
	Провод монтажный ПВ-3 1х2,5
	м
	300

	22. 
	Разработка проекта (схемы привязки) электромагнитной блокировки разъединителей, заземляющих ножей ОРУ-35, 110 кВ
	шт.
	1

	23. 
	ЗИП обязателен к приобретению:
	
	

	23.1. 
	Клеммный шкаф ЯЗ-200 (или эквивалент)
	шт.
	4

	23.2. 
	Контрольный кабель (КВВГ 10х1,5) (или эквивалент)
	м
	1000

	23.3. 
	Блок питания и заряда БПЗ-401 (или эквивалент)
	шт.
	2

	23.4. 
	Кабельный ввод ВК-М32-25-МР 25 мм (или эквивалент)
	шт.
	150

	23.5. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ 25 мм (или эквивалент)
	м
	1000

	23.6. 
	Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16 с протяжкой
	м
	200

	23.7. 
	Гофрированная двустенная труба Промрукав ПНД гибкая тип 450 SN16 красная д75 50метров PR15.0164 (или эквивалент)
	уп.
	10


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125103234][bookmark: _GoBack]             Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

0. [bookmark: _Toc146028788]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc146028789][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 

	[bookmark: _Toc46743511]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проекта-привязки к действующему оборудованию и согласование с Заказчиком
	С даты заключения договора
	15.06.2027 г.

	2. 
	Подготовительные работы (закупка МТР, перевозка МТР)
Перебазировка персонала и
спецтехники к месту производства работ
	15.06.2027 г.
	15.07.2027 г.

	3. 
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	15.07.2027 г.
	31.08.2027 г.

	4. 
	Сдача исполнительной документации
	31.08.2027 г.
	30.09.2027 г.



[bookmark: _Toc146028790]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР 

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Toc125103237][bookmark: _Toc146028791]Перечень и объем закупаемых МТР, указанных в таблице 2.2

	15.06.2027г
	15.07.2027г





2
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc125103238][bookmark: _Toc146028792][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125103239][bookmark: _Toc146028793]Таблица 4. Требования к качеству продукции 

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (позиция № 1-13 Таблицы 2.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Организация выполнения работ
	Подрядчик выполняет работы только по разработанному и согласованному проекту производства работ (ППР)
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Регламентом о допуске подрядных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго» (утв. 30.09.2022г. Приказ ПАО «Якутскэнерго» № 2213 от 30.09.2022г.) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Материально-техническое оснащение
	Персонал участника должен быть укомплектован специальной одеждой стойкой от дуги.
- Оснащен индивидуальными сигнализаторами наличие напряжения (на каждого работника Участника)
Оснащен средства защиты:
· Перчатки диэлектрические (1пара на бригаду Участника)
· Инструмент изолированный (1комплект на каждого работника Участника»
Оснащен электроизмерительными приборами:
· Мультиметры (не менее 2 шт. на бригаду Участника)
· Мегоомметр - 1шт.
Оснащен ручным электроинсрументом:
· Болгарка электрическая (не менее 1шт)
· Дрель электрическая (не менее 1шт)
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Все дополнительные материалы необходимые для выполнения работ(хомуты, кабельные стяжки и т.д) не включенные в перечень и объем закупаемых МТР, указанных в таблице 2.2, приобретаются исполнителем работ самостоятельно и входят в установленную стоимость договора, увеличение финансирования при этом не предусматривается.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования по обеспечению контроля качества работ, оборудования, конструкций и материалов

	1) Подрядчик обязан обеспечить контроль качества в соответствии с нормативно-правовыми и рабочими документами;
2) Производственный контроль качества работ выполняется подрядной организацией в процессе производства работ;
3) В производственный контроль включаются:
А) Входной контроль рабочей документации с целью её комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ;
Б) Входной контроль поступающих материалов и оборудования с целью проверки их требованиям стандартов, рабочей и нормативно-технической документации;
В) Входной контроль поступающих на объект материалов и изделий осуществляется регистрационным методом, путём анализа данных, зафиксированных в документах, сертификатах, паспортах, накладных и т.п.;
Г) Операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершению операций;
Д) Приёмочный контроль качества выполнения работ.
При приёмочном контроле Подрядчик должен представить Заказчику следующую документацию:
· Комплект рабочих чертежей с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым по согласованию с проектной организацией и/или Заказчиком изменениям;
· Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
· Протоколы испытаний устройств;
· Акты освидетельствования работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к пожарной безопасности
	1) Пожарную безопасность на участках проведения работ обеспечить в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2) Приказом по подрядной организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте модернизации и в местах производства работ.
3) Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее.
Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при выполнении работ на рабочих участках, включая площадки складирования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2. 
	Требования к выполнению работ

	1) До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» проект производства работ (ППР) и проект привязки (схемы привязки) к действующему оборудованию, в котором определяет порядок и методы производства основных работ. Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.
2) Подрядчик в течение пяти дней после подписания договора подряда обязан представить Заказчику график оплат в соответствии с договором подряда, а также графики выполнения работ, в которых должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ и конструкцией оборудования.
3) Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объемах выполняемых работ, в ППР, изменение марки или производителя оборудования, или материалов должно быть предварительно письменно согласовано Заказчиком.
4) Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию ПС и/или в охранную зону ВЛ согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции).
5) Подрядная организация предоставляет гарантийный срок на выполненные работы, составляющий 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
6) Гарантия на МТР и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет не менее 36 месяцев.
7) Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчик, с указанием срока и порядка их устранения.
8) При проведении работ необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в следующих нормативных документах, указанных в пункте 4.1.1.
9) Персонал Подрядчика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь соответствующие квалификационные удостоверения.
10) Персонал Подрядчика, производящий работы, должен иметь категорию допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА, в соответствии с главой VII(1), п.79(8) «Правил организации работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» от 30.11.22г.
11) Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
12) Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
13) До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
14) Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ.
15) Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.
16) Допуск персонала электромонтажной организации к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к оборудованию, поставляемому для выполнения работ
	1)	Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, поставляет Подрядчик (указанных в таблице 2.2). Поставляемое для выполнения работ оборудование и материалы должны быть новыми, не использованными ранее и соответствовать условиям использования. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Подрядчик до осуществления заказа на поставку должен согласовать продукцию с Заказчиком и внести в случае изменения проектных решений корректировки в рабочую документацию за свой счёт. Предлагаемые эквиваленты оборудования не должны требовать дополнительных затрат при эксплуатации, таких как дополнительное обслуживание заводом изготовителем, технический осмотр сервисным центром производителя. Изменение номенклатуры поставляемых подрядчиком материалов и оборудования должно быть с характеристиками не ниже указанных в рабочей документации и настоящих технических требованиях.
2)	Подрядчик обязан предоставить заводские паспорта и руководства по эксплуатации на русском языке для оборудования в бумажном или электронном виде.
3)	Всё поставляемое оборудование должно быть рассчитано на питание от постоянного оперативного тока при напряжении 179-264 В.
4)	Поставляемое оборудование должно автоматически включаться в работу и восстанавливать свою функциональность в полном объёме без вмешательства оператора при подаче или восстановлении напряжения питания, в том числе после перерывов (провалов) питания любой длительности.
5)	Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Не предъявляются
	
	
	
	

	2.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Не предъявляются
	
	
	
	

	2.4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	Согласие с требованием
	
	

	2.5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр. Ленинградский 5/2. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
8(ОЖЗ). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	2.6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1. 
	Не предъявляются
	
	
	
	

	2.7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части 
	
	

	2.8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;протоколы заводских испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	2.9. 
	[bookmark: _Hlk47446269]Требования к экономическим параметрам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.9.1. 
	Не предъявляются
	
	
	
	

	2.10. 
	Прочие требования к МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	2.10.1. 
	Не предъявляются
	
	
	
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Не предъявляются
	
	
	
	

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Не предъявляются
	
	
	[bookmark: _Toc125103240][bookmark: _Toc146028794]-//-
	-//-

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Проведение испытаний
	Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести проверку ЭМБ. После этого Акт о проведении проверки оборудования ЭМБ должен быть передан заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· проект привязки (ПИР) ЭМБ в бумажном (3 экземпляра) и на электронном носителе;
· счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта;
· Общий журнал работ (по форме КС-6);
· Акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного объекта модернизации.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:

	При проведении работ необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в следующих нормативных документах:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в действующей редакции;
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий в действующей редакции;
· ПТЭ эл. станций и сетей РФ в действующей редакции;
· Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ в действующей редакции;
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в действующей редакции;
· Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве М-43.

	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
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Приложение 1: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого 
предложения в составе заявки участника
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Согласовано:                                    
_______Начальник СРЗАиМ ЗЭС_______
должность    
________________ /____Ю.А.Голубев___ 
                    подпись                                            Ф.И.О.                
«____»___________  20___ г.          
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Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого 
предложения в составе заявки участника

[bookmark: _Toc146028796]Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника
1. Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N∙k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) сумма локального сметного расчета стоимости работ на 1 усл. ед., представленного в составе закупочной документации;
k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
2. Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
3. Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящих требований.  
4. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.
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[bookmark: _Toc125123520]Требования к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе технического перевооружения и реконструкции
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2022.
4. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению» (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений к ним. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельного индекса, установленного для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФЕР 2020 изм. 1-9». 
7. Определение сметной стоимости работ при техническом перевооружении и реконструкции возможно нижеперечисленным методом:
7.1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. В случае отсутствия сметных цен на отдельные ресурсы в ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен, включенных в ФРСН, цены на такие ресурсы принимаются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа.
9. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: (индексы – письмо Минстроя России на момент подписания договора): 
9.1. Для базисно-индексного метода (индексы указаны с учетом их приоритетности от наибольшей к наименьшей): 
· индексы по видам объектов капитального строительства:
индексы к статьям прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материалов, изделий и конструкций) применяются к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС) – используются в рамках переходного периода к ресурсно-индексному методу, по объекту строительства «Прочие объекты», указанные в письмах Минстроя РФ;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения по видам 
(комплексам) работ, а также по видам затрат при строительстве, применяются к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС), например, к сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - ПНР), публикуемые информационными изданиями;
· индексы к сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом по объекту капитального строительства – применяются к итоговым стоимостным показателям СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по ЛСР (ЛС)- используются при соответствии объекта строительства, указанному в письмах Минстроя РФ (кроме объекта строительства «Прочие объекты»);
10. В сметных расчетах на этап работ, середина срока выполнения работ по которому приходится на дату позднее 12 месяцев от даты действия применяемых в смете индексов пересчета в текущие цены (либо данных о стоимости ресурсов), допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, утвержденных приказом от №755 ПАО «РусГидро», Приложение 1.1_1.2 к ЕСУ, в размере 5,1% для 202г.2, 4,9% для 2023г., 4,7% для 2024года. Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам. 
11. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
12. При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа. 
13. Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.
14. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.
15. При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа. 
16. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), текущая стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенная посредством конъюнктурного анализа на основании ТКП и РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
17. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
18. Транспортные затраты определяются следующими методами:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
19. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75% - для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
20. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются на основании коммерческих предложений и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).
21. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
22. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
23. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
24. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
25. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, ТТ. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
26. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
29. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. 
Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами и включаются в ССРСС.
30. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности. Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
31. Стоимость дополнительных затрат по поставке и изготовлению оборудования, в том числе на доводку (доработку и укрупнительную сборку) включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.  
32. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 400 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
33. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
34. [bookmark: _Ref19086149]В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
35. В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
35.1. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
35.1.1. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии. 
· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
35.1.2. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
35.1.3. Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%);
· расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.
36. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
37. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС.
38. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
· сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа. 
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ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                        

                                Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчета
	
	
	
	
	Приложение №_____
к договору №________от______

	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«_________________________________________________________».

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	
	Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/



ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                       

 Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчета
	
	
	
	
	Приложение №_______
к дополнительному соглашению
от ___________№_______ 
к договору от__________№ ______

	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	
	
	
	

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«________________________________________________________»

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора:

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сметам основного договора:
	
	
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением№1:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №1:
	
	
	
	
	

	Исключить дополнительным соглашением №2:

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого исключено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением №2:

	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе……:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету:
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора (без НДС)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №1 без НДС:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №2 без НДС
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	
	Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/



[bookmark: _Toc146028797]Требования к участнику закупки

«Восстановление и монтаж электромагнитных блокировок разъединителей на 
ПС 220/110/6кВ «ГПП-6»»

	№
п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям 

	1
	2
	3

	
	[bookmark: _Toc146028798]Требования к персоналу
	Наличие квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению):
Электромонтеры осуществляющие выполнение работ по монтажу и наладке клеммных шкафов, блок- контактов, прокладке контрольного кабеля, установке и наладке шкафа ЭМБ (группа 4 по ЭБ) – не менее 3 чел.
Мастер (выдающий наряд, руководитель работ)-(5 группа по ЭБ) – не менее 1 чел.
1) Соответствие требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке и гарантийного письма в произвольной форме о том, что в случае победы в закупочной процедуре на этапе подписания договора, до начала производства соответствующих работ, обязуется предоставить список вышеперечисленных специалистов, а также документы, подтверждающие наличие и квалификацию персонала (заверенные Подрядчиком копии квалификационных удостоверений (протоколов) по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с гл. II «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в действующей редакции, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  протоколы с категорией на допуск к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА, в соответствии с главой VII(1), п.79(8) «Правил организации работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» от 30.11.22г.
на персонал, перечисленный в данном пункте настоящих Технических требований). 

	
	[bookmark: _Toc146028799]Опыт выполнения работ
	Специальный опыт работ - Участник на момент подачи заявки на участие в настоящей закупке должен иметь опыт выполнения работ по монтажу и наладке электромагнитных блокировок разъединителей на присоединениях 6-220 кВ., при этом за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) по таким договорам в общем/совокупном объеме (в рамках одного и/или нескольких договоров) не менее чем 30 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления в составе заявки «Справки об опыте Участника» по форме, приведенной в Документации о закупке, с приложением документов, подтверждающих сведения, указанные в Справке об опыте Участника (скан-копий договоров, либо их части с приложением документов, предусмотренных требованиям договора, подтверждающих факт его исполнения, подтверждающие предоставленные в форме данные).
При рассмотрении заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения эквивалентных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

	
	Наличие допуска СРО (Обязательно)

	Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство*, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Подрядчик. 
Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.
Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.



