## Report
Приложение к ТТ
Филиал ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС" |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
наименование гидроэлектростанции
И.о. первого заместителя директора филиала - Главного инженера
должность технического руководителя
В.В. Сладкевич
[5 empty] | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия
дата
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 1041017
Наименование и обозначение оборудования: площадка ПС Электрокотельной п. Светлый (Номер ОС: ЗЕ0099251)
Наименование работ: Текущий ремонт кабельных лотков площадки ОРУ 220/35/6 кВ Электрокотельной п. Светлый
Срок ремонта с 01.05.2028 по 15.11.2028
| № п/п | Наименование сборочных единиц(узлов, материалов и запасных частей),номенклатура планируемых работ | [5 empty] | Объем планируемых работ
[8 empty] | ед. изм. |  | кол-во
| 1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
| 1 | Площадка ПС Электрокотельной п. Светлый (Ремонт кабельных лотков.) ЗЕ0099251 (РЗ № 1041017).
Услуги
| 1.1 | Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит 73 кг (Снятие плит с каналов) | [5 empty] | 100 плит |  | 0,6600
| 1.2 | Установка обрамления из уголка (верхних кромок кабельных каналов, колодцев и др.) | [5 empty] | 1 м |  | 20,0000
| 1.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259 (Огрунтовка обрамления из уголка грунт-эмалью PRIM PLATINA Multicoat PN, черная (Расход на 1 слой — 385 г/м2)) | [5 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0500
| 1.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-эмалью PRIM PLATINA Multicoat PN, черная (Расход на 1 слой — 385 г/м2)) ) | [5 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0500
| 1.5 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. Демонтаж железобетонного лотка марки УБК-1А (длина — 1990 мм, ширина — 1000 мм, высота — 160 мм). Общая протяженность лотков — 21,89 м. | [5 empty] | 100 м3 |  | 0,0350
| 1.6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (11 м2, толщина слоя 20 см). | [5 empty] | м3 |  | 2,5300
| 1.7 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту. (Монтаж железобетонного лотка марки УБК-1А (длина — 1990 мм, ширина — 1000 мм, высота — 160 мм) в комплекте с БК 12А -22 шт. Вес 1 шт. - 275 кг. Общая протяженность лотков — 21,89 м | [5 empty] | 100 м3 |  | 0,0350
| 1.8 | Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит 1 шт.=73 кг (Закрытие кабельного канала плитами) | [5 empty] | 100 плит |  | 0,6600
Материалы Подрядчика
| 1.1 | Сталь угловая: 63х63х5 мм ГОСТ 8509-86 | [5 empty] | Т |  | 0,0960
| 1.2 | Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat PN, черная (Расход на 1 слой - 360 г/м2)) | [5 empty] | Т |  | 0,00385
| 1.3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 (40) мм | [5 empty] | М3 |  | 2,9095
| 1.4 | Бруски каналов БК 12а | [5 empty] | ШТ |  | 22,0000
| 1.5 | Лотки кабельные УБК 1а (серия 3.407-102 в.1) | [5 empty] | ШТ |  | 11,0000
| 1.6 | Плиты перекрытия лотков и каналов: УБК 5 (995х495х60) или аналог УБК 5. | [5 empty] | ШТ |  | 66,0000
1. Производство строительных, ремонтных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям
2. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (работа внутри существующих зданий, внутренняя проводки в которых не обесточена)
3. При ремонте имеет место фактор малообъемности работ, выполняемых в одном месте, ограничение в применении строительной техники, применение материалов небольшими партиями, снижение производительности труда, увеличение сроков выполнения работ.
4. Малярные работы производятся ручным способом
| Начальник УК: | [5 empty] | Д.Н. Фида
|  |  |  | подпись |  |  | инициалы, фамилия
Исполнитель: | [5 empty] | А.С. Васютин
|  |  | подпись |  |  | инициалы, фамилия
Приложение к ТТ. Ведомость № 1041017