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на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Тамбовской области для нужд ПАО «Ростелеком»
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[bookmark: Приложение_1]Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор №ЛОТ1 (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

[bookmark: Определения]ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11) или приёмочной комиссией (оформленный по форме КС-14). Вид и состав комиссии определяется Заказчиком. 
«ГК» – государственный контракт.
    «Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Заказы составляются в письменной форме и после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении №2.1, № 2.2 к настоящему договору. 
«ИГК» – идентификатор государственного контракта.
«КС» – казначейское сопровождение.
           «Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.). Для целей исполнения обязательств по Договору должен использоваться оптоволоконный кабель, который соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».
         «Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по строительству, реконструкции,  выполнении капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.
 «Оборудование» - оборудование, предусмотренное Рабочей (Проектной) документацией, необходимое для создания и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком. Оборудование передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15, или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа. Точный перечень и количество оборудования будет определяться Заказами к договору.
«Вспомогательное оборудование» – оборудование, принадлежащее Подрядчику и используемое им для выполнения работ по Заказу.
            «Объект» - указанный в согласованном Сторонами Заказе объект, создаваемый в ходе выполнения Работ и означает один или совокупность нижеперечисленных объектов:
- Линия связи;
- Узел связи, смонтированный на Площадке. 
«Общество» – ПАО «Ростелеком».
«Площадка» - оконечная точка Трассы, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок расположены в пределах территории Тамбовской области. Адресный перечень строительства будет определяться Заказами к Договору.
«Правила КС» – Постановление Правительства РФ № 2024 от 24.11.2021 «О правилах казначейского сопровождения».
«Правила санкционирования» – приказ Минфина России № 214н от 17.12.2021 «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».
«Проект внешнего энергоснабжения (ВЭС)» - согласованная проектная документация на весь объем работ в рамках Заказа и другая документация, необходимая для выполнения Работ.
«Рабочая (Проектная) документация» - согласованная эскизная документация, согласованная рабочая документация на весь объем Работ в рамках Заказа и другая документация, необходимая для выполнения Работ. 
 «Работы» - подлежащие выполнению Подрядчиком строительно-монтажные работы, в том числе в отношении Оборудования Заказчика, осуществление деятельности по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет и/или оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач (при необходимости) и иные работы, перечисленные в приложениях к Договору.
«Рабочий чертеж» - Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов.
«Скрытые работы» - отдельные виды строительно-монтажных работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объекта в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ. 
«Спецификация работ» - согласованные Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору состав и стоимость каждого вида Работ.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Линий связи в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
 «Трасса» – означает маршрут прохождения волоконно-оптической линии связи, определенный на основании Рабочей (Проектной) документации, на котором выполняются Работы. Конечные точки Трассы определяются адресами Площадок.
«Узел связи» - Совокупность технических средств связи, обеспечивающих оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования.
«Линия связи» – означает создаваемую Подрядчиком волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), проходящую по Трассе, состоящую из оптических волокон, количество которых для каждого из участков Трассы будет определено в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
«Акт выполненных работ» – акты, составленные по форме КС-2, КС-3, подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком Работ и приёмку результата Работ Заказчиком.
Незначительные недоработки/Замечания» -  замечания к выполнению Работ, выполненных надлежащим образом и не оказывающих влияния на результат выполненных Работ в части дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания Объекта Заказчиком и/или третьими лицами, и позволяющие принять Работы с последующим их устранением. Например, отсутствует маркировка на оборудовании и/или материалах, отсутствуют информационные таблички, с прилегающей территории не убран строительный мусор после выполнения Работ и т.п., но не ограничиваясь.
1. [bookmark: Предмет]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется на основании соответствующего Заказа:
1.1.1. Выполнять Работы на основании Технического задания (Приложение №4), Технического задания на строительство ВЭС (Приложение №4.1), согласованных Рабочих чертежей, включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные в Заказах, заключаемым к Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора;
1.1.2. Подготавливать и согласовывать с Заказчиком Рабочие чертежи, необходимые для выполнения работ, определенных в Заказах, заключаемых к Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1.3. предоставлять Заказчику пакет Исполнительной документации на созданный Объект до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу в соответствии с п. 5.4. Договора;
1.1.4. в случае необходимости осуществлять действия по оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и вновь установленных опор и/или заключения договоров на право прохода по линиям электропередач, предоставлять Заказчику в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта документ о постановке охранных зон, построенных ВОЛС и вновь установленных опор на кадастровый учет и/или заключать договор на право прохода по линиям электропередач.
1.2. Подрядчик от своего имени осуществляет заключение договоров аренды земельных участков на период выполнения Работ, проводит экологические мероприятия, включая компенсационное лесовосстановление в соответствии с действующим законодательством РФ, а также от имени Заказчика (по доверенности) осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.
1.2.1. Работы по компенсационному лесовосстановлению (посадка лесных культур) включают в себя разработку соответствующей документации с последующим согласованием в уполномоченных органах для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору), включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные календарным планом работ, в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документацией. Работы по компенсационному лесовосстановлению выполняются Подрядчиком в соответствии требованиями нормативно-правовых актов РФ, регламентирующими порядок выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению, Лесным кодексом РФ, Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» и иных обязательных и рекомендательных нормативных правовых актов. Результат выполненных работ по компенсационному лесовосстановлению – согласованные Министерством лесного хозяйства и лесопереработки соответствующего региона (или иного ответственного государственного органа) проекты лесовосстановления, Акты приемки лесных культур и Акты приемки выполнения агротехнических уходов, подписанные соответствующим Лесничеством (Краевое Государственное Казенное учреждение) с приложением оригиналов исполнительной документации.  
1.3. Заказчик обязуется принять соответствующие условиям настоящего Договора и Заказов к нему результаты Работ и оплатить их.
1.4. Работы, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости. К каждому Заказу в обязательном порядке прилагается: спецификация Работ, техническое задание, календарный план Работ, перечень Оборудования, расчет стоимости Работ.
1.5. Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика.

2. [bookmark: Обязанности]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика
2.1.1. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ по соответствующему Заказу.
2.1.2. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.1.3. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором и соответствующим Заказом.
2.2. Права Заказчика
2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
2.2.2. Отказаться от исполнения соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.
2.2.3. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ в отношении Объекта или удаления с Площадки любого лица, являющегося сотрудником (или действующего от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями Договора и/или Заказа. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица, согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от Работ в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Заказу и/или изменения Цены Договора и/или цены Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данного пункта Договора.
2.3. Обязанности Подрядчика
2.3.1. Если иное не согласовано Сторонами в соответствующем Заказе, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
2.3.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
2.3.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
2.3.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным планом Работ, являющимся неотъемлемой частью Заказа. 
2.3.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, используемых Материалов (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), используемого Вспомогательного оборудования, оказанных услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями Заказа и Договора.
2.3.6. Гарантировать качество используемых Материалов. 
2.3.7. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.8. Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на строительной площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.
2.3.9. При выполнении Работ на Объекте, находящимся во временном владении и пользовании Заказчика, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения Работ на Объекте, разработанными собственником Объекта, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику штрафных санкций за нарушение Подрядчиком правил выполнения работ на Объекте, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком штрафов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.3.10.  По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня, представить документы, подтверждающие приобретение Материалов.
2.3.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу, следуя детальным указаниям Заказчика.  
2.3.11.1. В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.
2.3.11.2. В случае если Подрядчик не устранит замечания/нарушения допущенные им при выполнении Работ, выявленные в ходе приемки работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки установленные представителем Заказчика, государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.3.12. Не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации оснований. При использовании в какой-либо форме в Помещении / Здании труда иностранных граждан и / или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Арендодателя и предоставить Арендодателю заверенные Арендатором копии и оригиналы (для обозрения) указанных в настоящем пункте уведомлений (разрешений) и / или иных документов, являющихся законными основаниями для такого использования.
2.3.13.  Обеспечить оформление всех необходимых согласований и получение всех документов, предусмотренных в п.4.3. Договора.
2.3.14.  Гарантировать качество работ по монтажу Оборудования.
2.3.15.  Нести ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Оборудования, переданного ему по акту приемки-передачи Оборудования в монтаж или по акту приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.
2.3.16.  Подрядчик обязан в соответствии с требованиями Приказа Минцифры России от 29.02.2024 N 147 "Об утверждении Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2024 N 77707) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось выполнение работ/оказание услуг представлять Заказчику сведения об иностранных организациях и/или иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору. 
2.3.17.  Указанные выше сведения должны представляться Подрядчиком в письменной форме, удостоверенные уполномоченным представителем Подрядчика, с указанием даты, фамилии и инициалов, его должности и должны включать:
    В случае предоставления сведений об иностранной организации:
- полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита);
- регистрацию в стране происхождения (страна происхождения, дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране происхождения);
- идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, а при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;
- наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации (код), наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, офиса);
- свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, месяц, год);
- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;
-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.
 В случае предоставления сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства):
- фамилию, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита);
- дату рождения (день, месяц, год);
- пол;
- гражданство (подданство) иных государств (при наличии);
- место рождения (государство, населенный пункт);
- место постоянного проживания (государство, населенный пункт);
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
- идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;
- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;
- наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.


3. [bookmark: Цена]ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму _________ (_________) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную Цену Договора.
3.2. Цена каждого вида Работ в каждом Заказе определяется согласно ценам, указанным в Спецификации на Работы, являющейся Приложением №3 к Договору.
3.3. Цена за каждый вид Работ, указанная в Спецификации на Работы, включает стоимость выполнения всех обязательства, предусмотренных в п.4.3. Договора, и является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и/или соответствующего Заказа, а также цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, в том числе в случае, когда в момент определения цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов необходимых для исполнения настоящего Договора и/или соответствующего Заказа.
3.4. Стоимость любого вида Работ по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика в том числе, но не ограничиваясь, командировочные расходы, выполнение Работ в выходные/праздничные дни, в ночное и вечернее время, стоимость хранения Оборудования с момента передачи Оборудования Подрядчику по акту ОС-15 до начала выполнения Работ [включать при заключении Договора с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения] сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим УСН, при выполнении Работ по Договору/Заказу. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек. Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа является твердой и не подлежит изменению.
3.5. Оплата Работ по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:

Вариант 1 пункты 3.5.1., 3.5.2. – при указании участником закупки в технико-коммерческом предложении (по Форме №2 Документации) порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса:
 
3.5.1. Заказчик оплачивает 20% (Двадцать процентов) от Цены Заказа в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Заказа. 
3.5.2. Платеж в размере стоимости Работ по соответствующему Заказу, при условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами, в полном объеме следующих документов:
- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»; 
- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; 
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
- Акта приемки Объекта;
- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).
3.5.2.1. Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом ранее выплаченного в соответствии с п. 3.5.1. настоящего Договора авансового платежа, а также за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4.-3.5.7 настоящего Договора, при наличии соответствующих обязательств Подрядчика по устранению замечаний на построенной ВОЛС, оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и/или права прохода ВОЛС по линиям электропередач и/или компенсационного лесовосстановления, не предоставления справки о выполнении технических условий.

Вариант 2 пункты 3.5.1., 3.5.2. – при указании участником закупки в технико-коммерческом предложении (по Форме №2 Документации) порядка оплаты, не предусматривающего выплату аванса (необходимо скорректировать дальнейшие пункты):

3.5.1. Платеж в размере стоимости Работ по соответствующему Заказу, при условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами, в полном объеме следующих документов:
- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»; 
- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; 
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
- Акта приемки Объекта;
- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).
3.5.2. Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4. - 3.5.7 настоящего Договора, при наличии соответствующих обязательств Подрядчика по устранению замечаний на построенной ВОЛС, оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и/или права прохода ВОЛС по линиям электропередач и/или компенсационного лесовосстановления, не предоставления справки о выполнении технических условий.


3.5.3. В целях исполнения настоящего Договора под «договорными коэффициентами» понимается коэффициент, равный отношению стоимости Работ по Заказу в соответствии с Приложением №3 к Договору (Спецификация Работ) к стоимости Работ, рассчитанных с применением соответствующих федеральных единичных расценок и государственных сметных норм.
Допускается проведение частичной оплаты суммы Заказа с Подрядчиком, при условии высокой степени готовности ВОЛС и отсутствии критических замечаний Заказчика к результату Работ в чек-листе приемки работ, являющемуся приложением к Акту приемки Объекта, не препятствующим своевременному подключению Объекта к ВОЛС.
Частичный платеж в размере стоимости фактически выполненных Работ по соответствующему Заказу за вычетом произведенных платежей и удержанных средств, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами следующих документов:
- актов о приемке фактически выполненных работ по форме КС-2; 
- справок о фактической стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;
 

Общий объем частичной оплаты должен составлять менее 85% от общей стоимости Заказа, с подтверждением выполненных объемов работ вышеперечисленными документами.

3.5.3.1. Платеж, производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом ранее выплаченных в соответствии с п. 3.5.1. и 3.5.3. настоящего Договора сумм, а также за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4.-3.5.7. настоящего Договора, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами в полном объеме следующих документов:
- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»; 
- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; 
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
- Акта приемки Объекта;
- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).
3.5.4. В случае необходимости осуществления действий по оформлению охранных зон построенных ВОЛС и/или вновь установленных опор, и/или оформления договоров на право прохода по линиям электропередач, Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Заказу (Приложение № 2.1 и № 2.2 к настоящему Договору)). При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний или после получения уведомления о постановке на кадастровый учет охранных зон построенных ВОЛС.
3.5.5. В случае необходимости осуществления действий по выполнению компенсационного лесовосстановления Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Заказу (Приложение № 2.1 и № 2.2 к настоящему Договору)).  При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний или после получения уведомления ответственного государственного органа о завершении указанных в настоящем пункте работ.
3.5.6. В случае если Подрядчик не устранит замечания или нарушения, допущенные им при выполнении Работ, выявленные в ходе приёмки работ и/или исполнения иных обязательств по Договору/Заказу, в том числе не предоставление Подрядчиком исполнительной документации, согласованной Заказчиком, в сроки, установленные представителем Заказчика, то Заказчик имеет право удержать оплату в размере 15% (пятнадцати процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно плану работ по устранению замечаний. При этом в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.
3.5.7. В случае если Подрядчик не предоставляет справку о выполнении технических условий, выданных владельцем инфраструктуры (далее ТУ), Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств.  При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления/справки от владельцев инфраструктуры о выполнения ТУ.
3.6. В случае, если по результатам проекта освоения лесов, оформляемого Подрядчиком, выявляется, что протяженность трассы, по которой необходимо выполнить лесовосстановление составляет более 10% от протяженности трассы указанной в Заказе и Подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то к Заказу заключается Дополнительное соглашение, в соответствии с которым из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу осуществляется вычет, рассчитываемый по методике Приложения №7 к Договору.
3.7. Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ по соответствующему Заказу, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ по соответствующему Заказу, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. В случае выплаты авансового платежа должна быть выставлена отдельная счёт-фактура, если выплата авансового платежа предусмотрена условиями соответствующего Заказа. Включение в счёт-фактуру на сумму авансового платежа сумм иных платежей по Заказу, а также включение сумм платежей по иным Заказам не допускается. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Работ, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
3.8. Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Подрядчик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
3.9. В случае, если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном п. 2.2 Приложения № 9 к Договору «Общие условия расчетов по Договору» (далее – Условия расчетов), то оплата выполненных Работ указанных в п. 3.5 Договора будет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней.
3.10. Заказчик обеспечивает подписание всех актов, справок и ведомостей при использовании электронного документооборота в течение 5 (пяти) рабочих дней и при использовании бумажного документооборота в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания данных документов. Способ документооборота выбирается при подписании Договора.
3.11. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 9 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.
3.12. Условия расчетов по Договору подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
3.13. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

4. [bookmark: Раздел_4][bookmark: Порядок]ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
4.1. После подписания соответствующего Заказа Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и соответствующего Заказа (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.
4.2. Сроки начала и окончания выполнения Работ определяются в Заказе.
4.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения Работ в целях создания Объекта в соответствии с действующим законодательства РФ. 
4.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы и/или использование Материалов ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие Работы.
4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.
4.6. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
4.7. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения Работ. 
4.8. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.
4.9. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.
4.10. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по Акту приемки Объекта с приложением ведомостей установленного и замонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
4.11. Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешения (включая с владельцами (собственников) помещений, органов государственной власти и местного самоуправления, любых иных лиц), необходимые для надлежащего исполнения условий настоящего Договора. Такое согласование и (или) получение разрешения осуществляется Подрядчиком в рамках Работ, осуществляемых по настоящему Договору
4.12. Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ и связаны с созданием Объекта. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:
от Подрядчика:
	Контактное лицо 
	Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс)

	
	


от Заказчика:
	Контактное лицо 
	Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс)

	Брянкина Анна Владимировна
	8-9027-230-270, +7 (4752)75-27-79, Anna_Bryankina@center.rt.ru 


Стороны настоящим признают, что Подрядчик выполняет дополнительные требования к Работам, которые согласованы Сторонами по электронной почте в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. [bookmark: Приемка]СДАЧА-ПРИЕМКА
5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ по соответствующему Заказу и завершения выполнения всех обязательств, предусмотренных в п.4.3. Договора, Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ по соответствующему Заказу и о готовности к проведению приемки Работ. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. 
5.2. В случае, если Подрядчиком выполнены все Работы и получены все необходимые документы, предусмотренные условиями соответствующего Заказа, настоящего Договора, Рабочей (Проектной) документации и действующего законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, подписывают Акт приемки Объекта.
5.3. В том случае, если какие-либо Работы по соответствующему Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям соответствующего Заказа, настоящего Договора, Рабочей (Проектной) документации, согласованным чертежам и/или действующего законодательства РФ, либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы или не выполнены обязательства, предусмотренные в п.4.3. Договора,  и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.
При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний.
5.4. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу Подрядчик должен передать Заказчику Исполнительную документацию 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости), Акты скрытых работ и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п.4.3. Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ по соответствующему Заказу, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам по соответствующему Заказу.
5.5.  При сдаче Работ по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.
5.7. Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу в размере 15 % (пятнадцати процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи.
5.8. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ по соответствующему Заказу производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
5.9. С даты заключения конкретного Заказа и до даты приемки Объекта, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

6. [bookmark: Раздел_6]ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Рабочим проектом, условиями настоящего Договора.
6.2. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы и смонтированное Оборудование.
6.3. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы и Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных Работах или используемых Материалах, возникшие по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте устранения недостатков. Для участия в составлении акта устранения недостатков Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в место и время, указанное в письменном уведомлении, полученном от Заказчика. Неявка уполномоченного представителя Подрядчика признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков. В указанном случае Заказчик составляет акт устранения недостатков в одностороннем порядке с участием не менее 2 (двух) представителей Заказчика и направляет его Подрядчику для исполнения. Устранение недостатков, отраженных в акте устранения недостатков, как составленном с участием представителя Подрядчика, так и составленном Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, является для Подрядчика обязательным.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте устранения недостатков, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в письменном уведомлении Заказчика, но не позднее 10 дней со дня доставки соответствующего уведомления.
6.6. Гарантийный срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора, при устранении недостатков продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки в выполненных Работах и/или используемых Материалах и/или Оборудовании, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика (недостатки в Рабочем проекте и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки на основании дополнительного соглашения к Договору, за счет Заказчика и в установленные дополнительным соглашением сроки.

7. [bookmark: Раздел_7]ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определенными в Заказе, включая их приобретение, доставку, погрузку и разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.
7.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Оборудованием, которое передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика на Площадки, подписать представленные Заказчиком акты ОС-15 и оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку. 
Перечень складов Заказчика предусмотрен в Приложении № 5 к настоящему Договору.
7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Оборудования переданного ему по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.
8. [bookmark: Ответственность]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2.  За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:
8.2.1. в форме пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.
8.2.2. в форме штрафа в размере 1% (один процент) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 8.2.1., не начисляются и не выплачиваются.
8.3. За немотивированный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.
8.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по Заказу, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей цены Заказа за каждый день просрочки.
8.5. За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа).
8.6. Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре/Заказе, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору/Заказу, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт. 
8.7. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.
8.8. Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях, Условиях расчетов, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к Договору.

9. [bookmark: Условия]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).
9.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
9.3. В соответствии с п.2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
9.3.1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]: 
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
Брянкина Анна Владимировна
Начальник отдела строительства технической инфраструктуры
8-9027-230-270, +7 (4752)75-27-79, Anna_Bryankina@center.rt.ru 

9.4. В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.
9.5. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4 Условий в Арбитражный суд Тамбовской области.
9.6. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:
9.6.1. Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.6.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
      Брянкина Анна Владимировна
      Начальник отдела строительства технической инфраструктуры
      8-9027-230-270, +7 (4752)75-27-79, Anna_Bryankina@center.rt.ru

9.7. Стороны установили, что Заказом могут быть установлены ответственные лица Сторон за исполнение такого Заказа. Их полномочия Стороны признают аналогичными указанным в п. 7.4. Условий в отношении Заказа.
9.8.  [необходимо выбрать с учетом условий документации и предложения участника Закупки] 
По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору». [либо]
По Договору Стороны применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору» в полном объеме с учетом следующего: 
Размер обеспечения обязательств по Договору в соответствии с разделом 8 Условий устанавливается Сторонами в размере 5,0% (пять процентов) от Общей цены Договора. Обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания первого Заказа по Договору.
Обеспечение исполнение обязательств по Договору предоставляется в соответствии с п. 8.3. Условий в виде Банковской гарантии в соответствии с п. 8.3.1. Условий, либо в виде денежного обеспечения в соответствии с п. 8.3.2. Условий. Пункты 8.3.1. и 8.3.2. Условий применяются в зависимости от того, какой вид обеспечения исполнения обязательств по Договору выбран и предоставлен Подрядчиком.
В случае, если Подрядчиком будет выбран вид обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде денежного обеспечения сумма Обеспечительного платежа должна быть переведена на счет ПАО «Ростелеком» по следующим реквизитам:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Сокращенное наименование: ПАО «Ростелеком»
Почтовый адрес: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, зд. 36
ИНН: 7707049388
КПП: 682943001
ОГРН: 1027700198767
Наименование Банка: ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046850649
Расчетный счет: 40702810761000103296
Корреспондентский счет: 30101810800000000649.

9.9. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».
9.10. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1 Условий.
9.11. В соответствии с разделом 13 Условий, Стороны устанавливают следующие сроки в рамках пункта 13.4 Условий: для п. 13.4.1.3 устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня; для п. 13.4.1.4 устанавливается срок, который составляет 2 (два) рабочих дня; для п. 13.4.1.5. устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня.
9.12. В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания Заказа.
9.13. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями (Приложение №1 к Договору), превалирующую силу будут иметь условия Договора.
9.14. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.
9.15. В течение гарантийного срока на выполненные Работы, установленного в разделе 6 Договора, Заказчик вправе инициировать и провести проверку корректности применённых единичных расценок при расчетах стоимости Работ.
В случае обнаружения несоответствий Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с направлением подтверждающих документов, приложением расчета стоимости Работ и указанием размера расхождений расчетов. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик подтверждает наличие несоответствий в расчетах или предоставляет мотивированное подтверждение об отсутствии несоответствий. При необходимости Стороны могут произвести контрольный обмер результатов Работ, по которым имеются несоответствия, с составлением Акта контрольного обмера.
В течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика подтверждения наличия несоответствий либо подписания Сторонами Акта контрольного обмера, подтверждающего наличие несоответствий в расчётах, Стороны производят взаиморасчеты. Стороны согласовали, что указанных в настоящем пункте документов, достаточно для производства взаиморасчетов, составление дополнительного соглашения или иного оформления документов не требуется.

10. [bookmark: Срок]СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует по 31.12.2026 года включительно. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, указанной в п. 3.1, дальнейшее заключение Заказов не допускается.
Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
        10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по настоящему Договору на срок более чем 10 (десять) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
       10.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
       10.4. Подрядчик не вправе частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
[bookmark: Приложения]
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 - Общие условия исполнения Договора;
Приложение №2.1 – Форма Заказа на выполнение Работ без КС;
Приложение №2.2 – Форма Заказа на выполнение Работ с КС;
Приложение №3 – Спецификация Работ;
Приложение №4 – Техническое задание по строительству линий связи;
Приложение №4.1 – Техническое задание по строительству линий внешнего электроснабжения;
Приложение №5 – Адреса складов;
Приложение №6 - Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности.
Приложение №7 - Методика расчета вычета за работы по лесовосстановлению;
Приложение №8 – Форма чек-листа приемки монтажа ВОЛС
Приложение №9 – Общие условия расчетов по договору

12. [bookmark: Реквизиты]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	Заказчик
	Подрядчик

	Название организации
	ПАО «Ростелеком»
	

	ОГРН
	1027700198767
	

	Место нахождение
	Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
	

	Почтовый адрес
	Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30
	

	ИНН/КПП
	7707049388/770545001
	

	КПП плательщика
	[bookmark: _GoBack]770545001
	

	Наименование банка
	ПАО Сбербанк
	

	Расчетный счет
	40702810338100100511
	

	Корр.счет
	30101810400000000225
	

	БИК
	044525225
	

	Адрес эл. почты
	Anna_Bryankina@center.rt.ru
	

	Контактный номер телефона
	8-9027-230-270, +7 (4752)75-27-79
	

	При проведении расчетов с лицевого счета КПП: 784201001  
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Приложение № 1
к Договору № ЛОТ1






ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.






















[bookmark: Приложение_2]
Приложение № 2.1
к Договору № ЛОТ1 
 

Форма Заказа на выполнение Работ без КС

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.
К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.


г.								                     			20___ г.




_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА
1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающих требованиям, определенным Приложением №4 или Приложением №4.1 к Договору (выбрать нужное), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу. 
(Включать пункт 1.2. при необходимости)
[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.]» 

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.
2.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных Работ. В случае выявления нарушений/замечаний по построенной ВОЛС/объекта связи, акты выполненных работ подписываются с замечаниями с приложением к акту чек-листа (далее ЧЛ) по форме Приложения №8 к Договору  при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу 15 % (пятнадцать процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи, в указанном случае оплата за выполненные Работы производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.
2.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах выполненных Работ, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу. 
2.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора. 
 

3.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.
3.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора. 
3.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	Приложения к Заказу:
Приложение №1 – Пообъектная спецификация Работ.
Приложение №2 - Календарный план работ. 
Приложение №3 – Перечень Оборудования.
Приложение №4 - Расчет стоимости Работ.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________





Форма Заказа согласована.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________




Приложение № 2.2
к Договору №ЛОТ1    

Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных работ с КС

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИГК________________________________
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.
К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.


г.								                     			20___ г.




_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА
1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающих требованиям, определенным Приложением №4 или Приложением №4.1 к Договору (выбрать нужное), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу. 
(Включать пункт 1.2. при необходимости)
[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.]» 


2. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

2.1.	Настоящий (БЗ) (далее соответственно –БЗ, в зависимости от выбранного типа) заключен в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, (договора, соглашения) (выбрать в зависимости от типа договора), от ___________ № ___________ идентификатор государственного контракта (муниципального) контракта, (договора, соглашения) (выбрать в зависимости от типа договора) (далее – ИГК): ______________.
1. Оплата за поставленный Заказчику товар (оказанные услуги, выполненные работы)* по Договору осуществляется с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Поставщика (подрядчика, исполнителя)*, открытый Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в порядке, установленном Федеральным казначейством, или со счета Заказчика в банке на счет Поставщика (подрядчика, исполнителя)* в банке, в случае если Заказчиком принято решение, что расходы (часть расходов) будут возмещаться в случаях, предусмотренных статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Поставщик (подрядчик, исполнитель)* в течение срока действия настоящего Договора обязуется соблюдать запрет на перечисление целевых средств: 
3.1 в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
3.2 в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
3.3 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
[bookmark: Par2]в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов); 
д) выплаты прибыли, перечисляемой на счет, открытый Поставщику (подрядчику, исполнителю)* в банке, после его полного или частичного исполнения и представления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), иных документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств по Договору (БЗ) (отдельного этапа Договора (БЗ))[footnoteRef:1]. [1:  Подпункт «д» пункта 3.3 включается во все Договоры (БЗ) за исключением тех, которые заключаются во исполнение государственного (муниципального) контракта, заключенного с ед. поставщиком.] 

3.4 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами. 
3. Поставщику (подрядчику, исполнителю)* возмещаются произведенные им расходы (часть расходов) при условии предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в территориальный орган Федерального казначейства документов, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* расходов (части расходов) в размере, не превышающем цену настоящего Договора (БЗ).[footnoteRef:2] (данный пункт не является обязательным, на решение куратора Договора (БЗ)) [2:  Отсутствие указанного положения в Договоре (БЗ) не позволит Поставщику (подрядчику, исполнителю) возмещать расходы, произведенные с р/с в ходе исполнения Договора (БЗ), возмещение будет возможно только после полного исполнения Договора (БЗ).] 

4. Поставщику (подрядчику, исполнителю)* представляется разрешение на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами, срок окончания действия которого должен превышать срок действия Договора (БЗ) на 6 (шесть) месяцев. (данное условие включается исключительно на основании решения куратора Доходного Договора)
5. Размер прибыли в рамках исполнения настоящего Договора (БЗ) с целью отражения в сведениях об операциях с целевыми средствами не может превышать ___ %[footnoteRef:3] от цены Договора (БЗ)[footnoteRef:4]. [3:  По нормам прибыли (%) рекомендации даны в приложении к типовым положениям. ]  [4:  Рекомендуется включать в Договоры (БЗ), но остается на решение куратора Договора (БЗ). В случае если размер прибыли не определен, а в Сведениях об операциях с целевыми средствами будет код направления расходования 0999, то Сведения в обязательном порядке должен будет утверждать заказчик.] 

6. Обязанность Поставщика (подрядчика, исполнителя):*
1) открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения 
в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;
2) представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 
4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) указывать в контрактах (договорах), распоряжениях на оплату целевых расходов, а также в документах-основаниях идентификатор государственного (муниципального) контракта[footnoteRef:5], договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации[footnoteRef:6]: [5:  Идентификатор государственного контракта не указывается в распоряжениях и расчетных документах в части перечисления денежных средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях, представляемых в связи с исполнением государственного контракта (договора), содержащего сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.]  [6:  В случае, если Договор (БЗ) заключается в целях исполнения ГОЗ, то идентификатор государственного контракта формируется в соответствии с приказом Министра обороны РФ и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. N 475/13н.] 

- в договорах (соглашениях), заключаемых с целью исполнения настоящего Договора, через символ «/» перед или после номера договора (соглашения) или в условиях договора (соглашения )[footnoteRef:7]; [7:  В случае указания идентификатора через символ «/» перед или после номера договора, номер идентификатора не является составной частью номера договора.] 

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа;
- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах;
- в реестрах документов – оснований, реестрах платежных поручений и иных документах подтверждающих возникновение обязательств (представляемых при санкционировании).
4) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;
5) формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке 
и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);
6) соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7) соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Поставщик (подрядчик, исполнитель)* обязан соблюдать при ведении и использовании лицевого счета (режим лицевого счета) следующие условия: 
а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;
б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);
г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается;
д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору);
е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила) в случае, если возможность такого размещения установлена:
- в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), - законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования;
з) об особенностях проведения операций по зачислению и списанию целевых средств при применении казначейского обеспечения обязательств, предусмотренного пунктом 1 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определенных порядком выдачи (перевода, изменения, отзыва) казначейского обеспечения обязательств, предусмотренным пунктом 6 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


3. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.
3.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных Работ. В случае выявления нарушений/замечаний по построенной ВОЛС/объекта связи, акты выполненных работ подписываются с замечаниями с приложением к КС-2,3 чек-листа (далее ЧЛ) по форме Приложения №8 к Договору при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу 15 % (пятнадцать процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи, в указанном случае оплата за выполненные Работы производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.
3.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах выполненных Работ, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу. 
3.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора. 


4.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.
4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора. 
4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	Приложения к Заказу:
Приложение №1 – Спецификация Работ.
Приложение №2 - Календарный план работ. 
Приложение №3 – Перечень Оборудования.
Приложение №4 - Расчет стоимости.



	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________






Форма Заказа согласована.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________











Приложение №1
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.





Спецификация работ


	Код ФИАС[footnoteRef:8] н.п. [8:  ФИАС - Федеральная информационная адресная система] 

	Точка А
	Точка Б
	Наименование работы
	Объем работ 
	Единица измерения работ
	Стоимость за единицу работ, руб. без НДС 
	Стоимость работ, руб. без НДС 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС 
	

	НДС 
	

	ВСЕГО с НДС 
	



	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________







Приложение №2
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.

Календарный план работ

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	СОСТАВ 
	ДАТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ/
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	










	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________










Приложение №3
к Заказу № ____________    
 от « __ » ___________ 20___г.


Перечень Оборудования
	№
	Наименование Оборудования 
	Адрес 
Площадки
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	

	



	
Заказчик:
	
Подрядчик:

	____________________

	__________________








Форма согласована


	Заказчик:
	              Подрядчик:

	
____________________

	
              __________________









Приложение №4
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.

Расчет стоимости 

	№ 

	Площадка
	Описание вида 
	Ед.измерений
	Стоимость за единицу в руб. с НДС
	
Объем 
	Итого, в руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	











	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________
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Приложение № 3
к Договору № ЛОТ1

Спецификация Работ по строительству ВОЛС

 

 



 

[bookmark: Приложение_4]Приложение № 4
к Договору №ЛОТ1 

[bookmark: Приложение_5]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Тамбовской области для нужд ПАО «Ростелеком»

1. Основные сведения 
Настоящее техническое задание описывает задачу на строительство линий связи проекта подключения общественно значимых объектов, включающую выполнение работ по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу оборудования и пуско-наладочным работам в муниципальных образованиях в составе Тамбовской области по адресам, согласно Рабочей (Проектной) документации.

2. Цель строительства
Создание ВОЛС с целью реализации проекта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

3. Перечень условных обозначений
СМР – Строительно-монтажные работы;
ВОК – Волоконно-оптический кабель;
ОВ – Оптическое волокно;
ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи;
УЭПС – Устройство электропитания связи.
Рабочий чертеж -  Составная часть Рабочей документации
Заказчик – ПАО «Ростелеком»
Подрядчик – победитель закупочной процедуры

4. Виды и объемы выполняемых работ.
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.1 Виды выполняемых работ:
1) В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания в том числе предпроектные изыскания на возможность размещения ВОЛС на инфраструктуре собственников и оформить рабочие чертежи, выполнить их согласование с владельцами инфраструктуры.
2) Произвести работы на основании согласованных рабочих чертежей, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз в требуемом объеме, составе исполнительной документации.
3) разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на проектируемые оптические кроссы в существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»;
4) Разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на оконечных оптических кроссах в стойках/ шкафах/ термошкафах;
5) Выполнить заземление металлических покровов ВОК;
6) Выполнить Работы по прокладке магистрального кабеля ВОЛС по опорам/в кабельную канализацию/ в грунт от оптических кроссов на существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»/ разветвительных муфт ПАО «Ростелеком» до оконечных оптических кроссов в стойках/ шкафах/ термошкафах;
7) Произвести монтаж стоек/ шкафов/ термошкафов в населенных пунктах;
8) В случае монтажа термошкафа выполнить СМР по организации контуров защитного заземления;
9) В случае монтажа термошкафа получить технические условия от энергоснабжающих организаций для подключения к сетям электроснабжения (выполняется по требованию Заказчика);
10) Выполнить СМР по подключению электропитания к стойке/ шкафу/ термошкафу для организации подключения активного оборудования;
11) Выполнить защитное заземление стоек/ термошкафов;
12) Заключить договоры на право прохода для участков кабеля, проложенного по линиям электропередач;
13)  Участки охранной зоны проложенного кабеля в грунте поставить на кадастровый учет;
14) Земельные участки, выделенные под монтаж термошкафа поставить на кадастровый учет.
15) Произвести пуско-наладочные работы коммутаторов концентрации и агрегации.
16) Выполнить Работы по лесовосстановлению включающие в себя планирование, обследование, проектирование (натурное обследование и выбор участка под лесовосстановления, проект лесовосстановления), выполнение лесовосстановительных работ, агротехнический и лесоводственный уход в установленные сроки, приемка, инвентаризация, согласно условий проекта освоения/восстановления лесов.
17) Работы по оформлению проекта освоения лесов, подаче лесной декларации, оформления договора аренды на лесные участки выполняются подрядчиком вне зависимости от объема работ по лесовосстановлению.
4.2 Объёмы выполняемых работ:
	№п/п
	Вид работ
	Количество

	1
	Прокладка ВОК по опорам/в канализации/в грунт 8 ОВ
	Точный объем определяется Заказами к Рамочному договору.


	2
	Прокладка ВОК опорам/в канализации/в грунт … ОВ
	

	3
	Монтаж стойки/шкафа/ термошкафа
	

	4
	Монтаж оптического кросса
	

	5
	Монтаж коммутатора
	

	4
	Монтаж УЭПС
	

	5
	Подключение к электричеству
	

	6
	Строительство контура защитного заземления
	


Пассивное оборудование, необходимые для строительства ВОЛС, и материалы для строительства фундамента под термошкаф закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием и требованиями к закупаемым материалам (Приложение №1 к Техническому заданию); Термошкаф, абонентский шкаф 9U, УЭПС и коммутаторы агрегации и концентрации являются давальческим оборудованием, предоставляются Заказчиком. Кабельная продукция закупается Подрядчиком, либо является давальческим оборудованием и предоставляется Заказчиком, с учетом соразмерного уменьшения стоимости работ.

5. Место выполнения работ: 
· Адреса Площадок располагаются на территории Тамбовской области (с учетом возможного захода на территорию смежной области (Саратовская область)). Точный перечень определяется Заказами к Рамочному договору.

6. Краткая характеристика Объекта.
Протяженность (ориентировочно, точный объем определяется Заказами к Рамочному договору) прокладки кабеля ВОЛС – 26,0 км.  

7. Функциональные, технические и организационные требования:
7.1 Работы по прокладке ВОЛС должны проводиться в соответствии со всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.
7.2 Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.
7.3 По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.
7.4 Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.
	№ п/п

	Наименование параметра
	Тип/Показатель

	1
	Основания для строительства
	Рабочий чертеж подготовленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком до начала выполнения работ.

	2
	Наименование объекта
	Волоконно-оптические линии связи в муниципальных образованиях в составе Тамбовской области. 

	3
	Сроки строительства
	Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ

	4
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др.
	Протяженность ВОЛС (ориентировочная) 26,0 км

	5
	Требования по технологии режима производства	
	Режим работ круглосуточный по согласованию с представителями Заказчика.

	6
	Объемные требования, Площадки
	Выполнить в соответствии с объемами указанными в подписанном Заказе.

	7
	Материалы
	Применить материалы, ВОК отечественного производства,  в соответствии с требованием 719 Постановления Правительства РФ отвечающие СНиП, техническим требованиям к магистральному оптическому кабелю (приложение № 1 к Техническому заданию  на строительство линий связи проекта  общественно значимых объектов в населенных пунктах муниципальных образований в составе Тамбовской области по адресам, имеющие сертификаты качества или декларацию соответствия (в соответствии с заявляемым типом).

	8
	Оборудование
	Применить давальческое оборудование Заказчика.

	9
	Состав документации 
	Исполнительную документацию выполнить в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости). 

	10
	Результатом работ должно быть:
	Выполненное в полном объеме строительство 
Волоконно-оптических линий связи, включая все необходимые материалы,   
Смонтированное давальческое оборудование Заказчика (стойка/ термошкаф, коммутатор, УЭПС), подключенное электропитание, выполненные в полном объеме пуско-наладочные работы.



8. Общие требования к выполнению работ.
Подрядчик обязан:
8.1 Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Рабочих чертежей, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ. 
8.2 Получить все необходимые согласования для выполнения СМР в полном объёме.
8.3 Выполнить работы в объёме и в сроки, установленные графиком выполнения обязательств и сдать работы Заказчику.

График выполнения обязательств 
	№
	Наименование обязательств
	Состав обязательств
	Дата окончания выполнения обязательств
	Полученный результат,
Отчетные документы

	1
	Строительство ВОЛС, включая материалы, монтаж давальческого оборудования Заказчика, постановка охранной зоны построенной в грунте ВОЛС на кадастровый учет, заключение договоров на право прохода построенной ВОЛС по линиям электропередач 
	Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией
	Сроки выполнения работ определяются заказом к рамочному договору.

	Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11


8.4 Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от согласованных Рабочих чертежей, возникающие в процессе ведения Работ.
8.5 Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
8.6 Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.
8.7 Выдержать требования по качеству линейно-кабельного тракта по результатам строительства согласно требованиям «Правил применения кроссового оборудования» (Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 24.04.2006 № 52) и «Норм приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования» (Приказ Государственного комитета РФ по связи и информатизации от 17.12.1997 №97).  
8.8 Смонтировать давальческое оборудование Заказчика (коммутатор концентрации, коммутатор агрегации, термошкаф, оптический распределительный шкаф (шкаф доступа)).
8.9 Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ. 
8.10 Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика. 
8.11  Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика 
8.12  Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик за 5 рабочих дней до начала работ, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу.
8.13  Перед началом работ предоставить Заказчику приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за проведение работ на Площадках и на всей протяженности строительства согласно Рабочей (Проектной) документации.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

10 Требования к комплекту Исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

	№ п/п
	Титульный лист Объекта
	Комментарий
	ПРИМЕЧЕНИЕ по предоставлению

	 
	ВОЛС (Паспорт трассы )
	 

	1
	Акт приёмки  монтажных и пуско-наладочных работ оборудования (данные по установленному активному оборудованию и его коммутации с вышестоящим оборудованием)/исполнительная  схема организации связи 
	Информация о коммутаторе доступа (модель, хостнейм, КИП, IP, состав плат, если оборудование модульное) и его подключении логическое и физическое подключение (Получается в сервисном центре филиала, передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС)
	Обязательно

	2
	ТУ от собственников и пр. организаций, справки о выполнении ТУ
	ТУ, справки/другие согласования (напр. ПИР/ИД)
	Обязательно

	3
	Договора аренды земли с собственниками
	Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  
	По факту выполнения

	4
	Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи Проектной документации,  исполнительная схема трассы
	Состав вновь построенной оптической линии: марка ВОК, номер ОМ,  место расположения муфты впайки ОК,  коммутация волокон, длина ВОК, номер (бирка) кабеля ВОК по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС
	Обязательно

	5
	Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках (с учетом оптической и физической длины ВОК)
	Схематичное изображение вновь построенного участка ВОК + сущ. ВОК в сторону АТС (на схеме отображаются основные участки промежуточной коммутации/участки "переприема" АТС/ОРШ/ОРК и т.д. +  № сущ.ВОК)
	Обязательно

	6
	Схемы разварки/распределения ОВ в муфтах и оконечных устройствах
	Количество и номер оконеченных ОВ на кроссе / кол-во ОВ в запасе на сплайс пластине кросса, цветность ОВ, схемы разварки ОВ в муфтах и кроссах
	Обязательно

	7
	Схема устройства подземного кабельного ввода на опору
	Чертеж строительства трубопровода с координатными/географическими привязками, с протяженностью трубопровода, при выводе трубы из т/к - эскиз разверти колодца с отображением места ввода канала в колодце
	По факту выполнения

	8
	Планы ввода кабелей в ОП (при выполнении работ по вводу кабеля в АТС)
	Эскизная схема место расположения оборудования ODF (ряд, стойка , место)
	По факту выполнения

	9
	Схема заземления бронепокровов ВОК 
	Схема отображения точки подключения к щитку КИП
	По факту выполнения

	10
	Ведомость установки опор с координатной привязкой
	Информация отображающая точное место расположение на ГИС карте
	По факту выполнения

	11
	Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе  1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций,  1:1000 в населённых пунктах на участках без подземных коммуникаций, 1:2000 вне населенного пункта
	Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  связи в архитектуре и землеустроительных комитетах
	По факту выполнения

	 
	ВОЛС (Электрический паспорт трассы)
	 

	12
	Протоколы монтажа муфт.
	данные по коммутации (с цветностью ОВ), метраж запаса  ВОК на вводе в муфту
	По факту выполнения

	13
	Протоколы монтажа оптических кроссов
	№ кросса, модель, портовая емкость, место расположение, данные по коммутации (с цветностью ОВ) ВОК, запас ОВ на кассете, тип разъемов на кроссе
	Обязательно

	14
	Протоколы двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля (рефлектометрические измерения)  
	Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Обязательно

	15
	Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК -бронепокровы - "земля" (ВОК - грунт)
	Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По факту выполнения

	16
	Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов относительно "земли" (ВОК-ВЛС)
	Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По факту выполнения

	17
	Рефлектограммы - zip файл (двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля в формате SOR)
	контрольные измерения
	Обязательно

	 
	ВОЛС (Паспорт рабочей документации)
	 

	18
	Копии заводских паспортов  ВОК
	Точное название и конструктивные особенности 
	Обязательно

	19
	Отчет по прокладке кабеля (ведомость проложенных строительных длин ВОК и профиль залегания кабеля по всей трассе)
	Отчет об использованном материале
	По факту выполнения

	20
	Заводские паспорта оконечного оборудования, муфты/кроссы/шкафы
	Точное название и конструктивные особенности 
	Обязательно

	21
	Акты на скрытые работы (прокладка кабеля в грунте, установка колодцев, прокладка трубопровода, установку опор, ст-во кабельного ввода в ТУД, защита кабеля и т.д.)
	Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина,  длина, характеристики использованного материала и т.д.)
	По факту выполнения

	22
	Схема прокладки кабеля методом ГНБ
	Профиль ГНБ
	По факту выполнения

	23
	Акты на скрытые работы по прокладке кабеля в грунте/ГНБ
	Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.)
	По факту выполнения

	24
	Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним
	Подтверждение согласований/отклонений от проектного задания с заказчиком РТК
	По факту выполнения

	25
	Акт освидетельствования и приемки законченных строительно-монтажных работ
	Акт подтверждающий тех.готовность объекта
	Обязательно

	
	*все документы ИД должны быть подписаны тех. надзором (кроме заводских паспортов)
	



Требования к документации предоставляемой Подрядчиком при установке ШКМ/ ТУД

	Установка ШКМ/ ТУД

	Схема размещения сооружения связи на плане  (топографический план)
	постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  связи в архитектуре и землеустроительных комитетах

	Фасад /эскиз размещения оборудования внутри ТШ/ТУД ( место расположение и размер -U)
	эскиз фасада шкафа габаритные размеры,  с размещенным оборудованием-  оборудование, № полки, информация о месте  расположения ODF, присвоенное сетевое  название-№ ODF ,  

	Ведомость смонтированного оборудования
	перечень установленного  оборудования

	Исполнительная схема организации связи 
	логическая схема коммутации и транзитных соединений ( при установке активного оборудования)

	Функциональная схема ТШ/ТУД
	коммутация, электрическая схема

	Схема подключения ИБП
	коммутация, электрическая схема

	Сведения о установленных АКБ
	характеристики АКБ

	Протокол контрольного разряда/заряда  АКБ
	фиксация  паспортных данных  на момент приемки и ввода объекта  в эксплуатацию

	Фотоотчет 
	фотоотчет (шкаф в открытом виде)

	Чертеж строительства фундаментного блока по ТШ/ТУД
	чертеж/ габариты 

	Акт на скрытые работы монтажа фундаментного блока
	подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики 

	Заводские паспорта  оборудования
	точное название и конструктивные особенности 

	Декларации соответствия, сертификаты
	от завода производителя



Требования к документации предоставляемой Подрядчиком при строительстве защитного заземления

	Строительство защитного заземления

	ПИР/ПД/ РД/ТУ
	проектный чертеж

	Исполнительная схема заземляющего контура
	чертеж заземления, с габаритными данными и характеристиками

	Акт на скрытые работы монтажа контура защитного заземления
	подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики

	Паспорт заземления
	 Протоколы

	Протокол замеров сопротивления растекания токов
	

	Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, 
	

	Протокол замеров удельного сопротивления грунта, для определения поправочного коэфф.
	

	Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами с замером переходного сопротивления контактов
	

	Заводские паспорта  (  набор/комлект ЗУ)
	копии в 1 экз.

	Декларации соответствия, сертификаты на использованный материал
	копии в 1 экз.

	Журналы по электромонтажным/сварочным работам 
	строительные работы

	Фотоотчет 
	 

	Свидетельство о регистрации электролаборатории  
	копии в 1 экз.




Приложения:
Приложение № 1: Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа.







































Приложение №4.1
к Договору №ЛОТ1



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: П10ТЗ]на выполнение работ по строительству линий внешнего электроснабжения для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» для нужд ПАО «Ростелеком»

1. Основные сведения 
Настоящее техническое задание (далее – Техническое задание на строительство ВЭС) описывает задачу на строительство линий внешнего электроснабжения проекта УЦН, включающую выполнение работ по подключению БС к внешнему энергоснабжению (ВЭС) в муниципальных образованиях.

2. Цель строительства
Создание последнего дюйма ВЭС (подключение электропитания (ЭП) под «ключ») с целью реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

3. Перечень условных обозначений
СМР – Строительно-монтажные работы;
БС – мобильная базовая станция
ВЭС – внешнее электроснабжение;
ЭП – электропитание;
СИП – самонесущий изолированный провод;
УЭПС – Устройство электропитания связи;
Рабочий чертеж -  Составная часть Проекта внешнего энергоснабжения (ВЭС);
Заказчик – ПАО «Ростелеком»;
Подрядчик – победитель закупочной процедуры.

4. Виды и объемы выполняемых работ.
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего Технического задания на строительство ВЭС.
4.1 Виды выполняемых работ:
В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания по возможности размещения СИП на инфраструктуре собственников, оформить проект и выполнить его согласование с владельцами инфраструктуры.
Произвести работы на основании согласованного проекта, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз, в требуемом объеме.
Выполнить подключение термошкафа БС к внешнему энергоснабжению на основании полученных технических условий от энергоснабжающей организации.
Оформить ИД на построенную ВЭС в соответствии с разделом 10 Технического задания на строительство ВЭС.


4.2 Объёмы выполняемых работ:

	№п/п
	Вид работ
	Количество

	1
	Проектирование внешнего энергоснабжения (ВЭС), (альбом ЭС). При выполнении работ силами РЭС, проектирование может выполняться в ПАО «Гипросвязь»
	По запросу Заказчика

	2
	Прокладка СИП по опорам/ КАВБШВнг в грунт … 
	

	3
	Установка ЩР с вводным автоматом необходимого номинала после счетчика и автомата энергосетевой компании для обеспечения защиты с постоянным доступом (на случай ТО и АВР) линии ВЭС от РЭС до БС
	

	4
	Установка вводного автоматического выключателя (в местах с не возможностью размещения ЩР, например трансфрматорные подстанции и т.д.) необходимого номинала после счетчика и автомата энергосетевой компании для обеспечения защиты с постоянным доступом (на случай ТО и АВР) линии ВЭС от РЭС до БС
	

	5
	Монтаж электрического счетчика (в случаях предписаний РЭС в ТУ)
	

	6
	Подключение к электричеству
	

	7
	Комплекс работ по подключению оборудования к электропитанию постоянным/переменным током.
	

	8
	Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и др. лабораторных измерений согласно перечня ИД (Раздел 10 ТЗ)
	

	9
	Легализация электроустановки.
Оформление договора технического присоединения с сетевой организацией, Подготовка комплекта исполнительной документации, Оформление допуска электроустановки в эксплуатацию, Работы по подготовке договора на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией
	


Пассивное оборудование, необходимое для строительства ВЭС, прокладки СИП и материалы закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием на строительство ВЭС.


5. Место выполнения работ: 
· Адреса Площадок определяются Заказами к настоящему Договору.

6. Краткая характеристика Объекта.
Протяженность (ориентировочно ВЭС 50,0 м., точный объем определяется Заказами к настоящему Договору).


7. Функциональные, технические и организационные требования:
7.5 Работы по прокладке ВЭС должны проводиться в соответствии со всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.
7.6 Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.
7.7 По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.
7.8 Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.

	№ п/п

	Наименование параметра
	Тип/Показатель

	1
	Основания для строительства
	Рабочий чертеж подготовленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком до начала выполнения работ.

	1
	Наименование объекта
	ВЭС (последний дюйм) к БС в муниципальных образованиях. 

	2
	Сроки строительства
	Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ

	3
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др.
	Протяженность ВЭС 50,0 м

	4
	Требования по технологии режима производства	
	Режим работ круглосуточный по согласованию с представителями Заказчика.

	5
	Объемные требования, Площадки
	Выполнить в соответствии с объемами указанными в подписанном Заказе.

	6
	Состав документации 
	Исполнительную документацию выполнить в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости). 

	7
	Результатом работ должно быть:
	Выполненное в полном объеме строительство ВЭС, подключенное электропитание к БС.




8. Общие требования к выполнению работ.
Подрядчик обязан:
8.1 Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания на строительство ВЭС, Рабочих чертежей, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ. 



График выполнения обязательств 

	№
	Наименование обязательств
	Состав обязательств
	Дата окончания выполнения обязательств
	Полученный результат,
Отчетные документы

	1
	Строительство ВЭС, подключение БС к ЭП 
	Приемка законченного строительством объекта Заказчиком
	Сроки выполнения работ определяются заказом к рамочному договору
	Акты приемки законченного строительством объекта (КС2,3 и др.)



8.2 Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от согласованных Рабочих чертежей, возникающие в процессе ведения Работ.
8.3 Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
8.4 Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Техническим заданием на строительство ВЭС, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.
8.5 Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика. 
8.6  Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика 


9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. 
10. Требования к комплекту Исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

	№ п/п
	Титульный лист Объекта
	Комментарий
	Примечание по предоставлению

	1
	Проект на внешнее энергоснабжение (ВЭС), (альбом ЭС)
	Разработка пакета документации включая схему подключения ВЭС с необходимыми согласованиями. При выполнении работ силами РЭС, проектирование может выполняться в ПАО «Гипросвязь»
	Обязательно

	2
	Технические условия на технологическое присоединение
	Разрешение на производство работ
	Обязательно

	3
	АКТ/Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям
	Приёмка объекта в эксплуатацию, уточнение места разграничения зоны балансовой принадлежности, тех. обслуживания
	Обязательно

	4
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
	В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
	Обязательно

	5
	Договор на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией
	В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
	Обязательно

	6
	Схема подключения электропитания - однолинейная
	Схема подключения оборудования к ЭПУ с указанием типа, марок  оборудования, места размещения, точек подключения, сетевого наименования
	Обязательно

	7
	Схема прокладки кабеля питания внутри помещения
	Схема (внутриплощадочная)-прокладка и монтаж силового кабеля в помещениях, по оборудованным кабельным трассам, открытая/скрытая проводка, по фасаду здания в металлорукове / от УД до ВРУ (РЩ), с указанием марки и протяженности
	При выполнении
ВЭС внутри 
помещения

	8
	Схема подключения к внешнему электроснабжению
	Схема (наружная прокладка) отображения трассы прокладки кабеля ЭПУ (в т.ч. прокладка и монтаж силового кабеля по установленным или проектируемым конструкциям) с указанием марки и протяженности, кабель в грунте
	Обязательно

	9
	Форма №14. Паспорт ВЛ.
	Схема (наружная прокладка) отображения трассы прокладки кабеля ЭПУ (в  т.ч. прокладка и монтаж силового кабеля по установленным или проектируемым опорам) с указанием марки и протяженности, кабель в ВЛ
	Обязательно

	10
	Протокол проверки цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Обязательно

	11
	Протокол измерения сопротивления изоляции
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Обязательно

	12
	Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По отдельному распоряжению Заказчика

	13
	Протокол измерения сопротивления растекания тока заземляющего устройства
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По отдельному распоряжению Заказчика

	14
	Свидетельство о регистрации электролаборатории
	Поверка измерительных приборов (ЭПУ)
	Обязательно

	15
	Акт на скрытые работы по прокладке проводов и кабелей силовых
	Приёмка скрытых работ по прокладке кабеля
	При выполнении
скрытых работ

	16
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	
	Обязательно

	17
	Акт приемки работ по прокладке проводов и кабелей
	Согласно Постановления Правительства РФ от 06.08.2024 N 1055
	Обязательно

	
18

	Свидетельство о поверке приборов
	Свидетельство о поверке приборов
	

	19
	Ведомость установленного/демонтированного оборудования /материалов
	Перечень оборудования /материалов, количества, места размещения
	Обязательно

	20
	Фотоотчет СМР ВЭС
	От БС до точки балансового разграничения
	Обязательно

	
	* Все документы ИД должны быть подписаны тех. надзором (кроме заводских паспортов)
* При выполнении работ силами энергосетевой компании, требования к СМР ВЭС и состав исполни тельной документации определяются возможностями энергосетевой компании, оговоренной в Договоре на техническое присоединение и других Договорах на выполнение СМР ВЭС. При этом обеспечивается:
- подключение кабеля СИП от узла учета до вводного автомата вводного шкафа БС
- исполнительная документация на данный участок (с указанием длины линии, марки кабеля, точек подключения с привязкой к местности (координаты, топооснова или др. привязка к местности)
- испытание линии на сопротивление изоляции с выдачей протокола. 
	




Требования к надежности электроснабжения
Электроприемники БС ПРТС относятся к третьей категории надежности в соответствии с ПУЭ, т.е. один ввод внешнего электроснабжения. Основанием для подключения к сети внешнего электроснабжения является договор на технологическое присоединение или договор аренды, в который включены технические условия на присоединение к сетям ВЭС, порядок оплаты за потребленную электроэнергию и мощность. 

Требования по подключению электрооборудования
Электроснабжение базовой станции должно быть предусмотрено от существующей сети электросетевой компании или опосредовано через сети арендодателя, с уровнем напряжения 380В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, согласно выданным собственником сетей Техническим условиям и Разрешением на присоединение мощности от электросетевой компании. Основным документом, подтверждающий технологическое присоединение, является акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей. 
В случае присоединения к электрической сети с изолированной нейтралью, электроснабжение организовывается в соответствии с проектом согласованным местными органами Энергонадзора и Энергосбыта. 
Для коммутации и защиты от короткого замыкания линий электропередачи в точках присоединения электроустановки БС должны устанавливаться автоматические выключатели в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.1-2013 и ПУЭ.


Требования к прокладке и маркировке линий электроснабжения
Линии электроснабжения должны быть выполнены (тип, сечение, материал проводника кабеля определяется проектом), для трехфазной сети - 5-и жильным кабелем по разным каналам при открытой параллельной прокладке. Проектом предусматривается надежная защита кабельной трассы от механических и климатических воздействий. При прокладке воздушной линии электроснабжения, необходимо применять изолированные провода типа СИП. 
Внутренняя электропроводка в помещениях должна быть выполнена в соответствии требованиям ПУЭ и СП. Кабель прокладывается в пластиковых электротехнических кабельных коробах.
Не допускается совместная прокладка в одном канале (коробе) слаботочных и силовых кабелей. 
	Все кабели и провода, должны иметь маркировку в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП. Маркировка производится с двух сторон: в точке присоединения должны быть указаны марка кабеля, длина кабеля, наименование потребителя, а в точке присоединения нагрузки марка кабеля, длина кабеля, наименование точки присоединения.      

Приложение № 5 
к Договору № ЛОТ1 

Адреса складов

	Филиал
	Адрес 

	Тамбовский
	392036, г. Тамбов, ул. Каваллерийская, д. 18Г







Приложение № 6 
к Договору №ЛОТ1

ТРЕБОВАНИЯ
к обеспечению требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности

Подрядчик обеспечивает выполнение работ/оказание услуг в соответствии с Требованиями охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности, предусмотренными в Приложении №3 к приложению №1 Договора.









































Приложение № 7 
к Договору № ЛОТ1




Методика расчета вычета за работы по лесовосстановлению.


	В случае, если по результатам проекта освоения лесов, оформляемого Подрядчиком, выявляется, что протяженность трассы, по которой необходимо выполнить лесовосстановление составляет более 10% от протяженности трассы по Заказу и Подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу осуществляется вычет, рассчитываемый в следующей последовательности:
· Определяется стоимость работ по Заказу подлежащая оплате Подрядчику.
· Заказчик проводит отдельную процедуру закупки (или иной анализ рыночной стоимости) на весь объем работ по лесовосстановлению, по результатам которой определяется стоимость лесовосстановления за 1 Га леса. 
· Определяется общая стоимость работ по лесовосстановлению путем умножения полученной стоимости за 1 Га на общую площадь лесовостановления.
· Заказчик и Подрядчик подписывают Дополнительное соглашение к Заказу, в котором общая сумма Заказа уменьшается на 10% стоимости работ по лесовосстановлению, но не более 10% суммы Заказа. 

Пример расчета заказа приложен отдельным файлом:













	










Приложение № 8 
к Договору №ЛОТ1 


Форма
Чек-лист приемки монтажа ВОЛС




Форма утверждена

Подписи Сторон


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

































Приложение № 9
к Договору № ЛОТ1






ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.
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										Приложение №3 к Договору



		СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ



		№ п/п		Наименование видов работ		Состав видов работ		Единица измерения		Стоимость за единицу без учета НДС

		1.		Прокладка и монтаж одномодульного ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Включая закупку необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в свободном/занятом канале, в ПНД-трубе, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон.		Км

		1.1.		ВОК 8 ОВ						219,323.90

		1.2.		ВОК 16 ОВ						229,670.43

		2.		Прокладка и монтаж многомодульного ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Включая закупку необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в свободном/занятом канале, в ПНД-трубе, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. 		Км

		2.1.		ВОК 8 ОВ						223,895.28

		2.2.		ВОК 16 ОВ						233,605.45

		2.3.		ВОК 24 ОВ						254,800.69

		2.4.		ВОК 32 ОВ						281,929.85

		2.5.		ВОК 48 ОВ						283,523.80

		2.6.		ВОК 64 ОВ						299,742.71

		2.7.		ВОК 96 ОВ 						345,126.60

		3.		Прокладка и монтаж одномодульного  ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы*, ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ, получение согласований землепользователей на проведение работ, оформление и оплата подрядчиком договоров аренды на период строительства, в соответствии с порядком действий по муниципальным, частным земельным участкам и лесному фонду, оплата и проведение работ по лесовосстановлению (в размере не более 10% от протяженности трассы по Заказу; в случае если протяженность трассы по лесному участку составляет более 10% от общей протяженности трассы по Заказу и подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу вычитается 10% от стоимости затрат на лесовосстановление, но не более 10% от суммы Заказа; пример методики расчета суммы вычета приведен в Приложении №7 к Договору), оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на пересечение существующих коммуникаций, подготовка и согласование проекта освоения лесов. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы, кадастровые работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку), Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в грунте, закупка и установка пикетных столбиков и аншлагов		Км

		3.1.		ВОК 8 ОВ						296,681.58

		3.2.		ВОК 16 ОВ						306,335.14

		4.		Прокладка и монтаж многомодульного  ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы*, ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ, получение согласований землепользователей на проведение работ, оформление и оплата подрядчиком договоров аренды на период строительства, в соответствии с порядком действий по муниципальным, частным земельным участкам и лесному фонду, оплата и проведение работ по лесовосстановлению (в размере не более 10% от протяженности трассы по Заказу; в случае если протяженность трассы по лесному участку составляет более 10% от общей протяженности трассы по Заказу и подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу вычитается 10% от стоимости затрат на лесовосстановление, но не более 10% от суммы Заказа; пример методики расчета суммы вычета приведен в Приложении №7 к Договору), оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на пересечение существующих коммуникаций, подготовка и согласование проекта освоения лесов. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы, кадастровые работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку), Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в грунте, закупка и установка пикетных столбиков и аншлагов		Км

		4.1.		ВОК 8 ОВ						302,866.61

		4.2.		ВОК 16 ОВ						311,583.48

		4.3.		ВОК 24 ОВ						317,414.02

		4.4.		ВОК 32 ОВ						326,836.18

		4.5.		ВОК 48 ОВ						333,692.01

		4.6.		ВОК 64 ОВ						337,406.71

		4.7.		ВОК 96 ОВ 						388,494.37

		5.		Прокладка ПНД-трубы в грунте**		Прокладка ПДН-трубы в грунте, включая стоимость ПНД-трубы и иных материалов, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, получение согласований землепользователей на проведение работ, получение согласований землепользователей на проведение работ, оформление и оплата подрядчиком договоров аренды на период строительства, в соответствии с порядком действий по муниципальным, частным земельным участкам и лесному фонду, оплата и проведение работ по лесовосстановлению (в размере не более 10% от протяженности трассы по Заказу; в случае если протяженность трассы по лесному участку составляет более 10% от общей протяженности трассы по Заказу и подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу вычитается 10% от стоимости затрат на лесовосстановление, но не более 10% от суммы Заказа; пример методики расчета суммы вычета приведен в Приложении №7 к Договору), оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов,   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку), ввод трубы в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель,. Закупка необходимых материалов (включая ПНД трубу диаметром 63 мм и выше, и иные расходные материалы).		Км		257,010.36

		6.		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам связи, включая внутриобъектовые работы ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ВЛ, Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		6.1.		ВОК 8 ОВ						149,311.94

		6.2.		ВОК 16 ОВ						153,690.38

		6.3.		ВОК 24 ОВ						156,661.95

		6.4.		ВОК 32 ОВ						161,402.96

		6.5.		ВОК 48 ОВ						164,933.39

		6.6.		ВОК 64 ОВ						167,225.43

		6.7.		ВОК 96 ОВ 						192,960.76

		7.		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП не менее 0,4 - менее 10 КВ, включая внутриобъектовые работы ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		7.1.		ВОК 8 ОВ						196,101.84

		7.2.		ВОК 16 ОВ						200,610.06

		7.3.		ВОК 24 ОВ						208,444.47

		7.4.		ВОК 32 ОВ						213,656.49

		7.5.		ВОК 48 ОВ						222,301.38

		7.6.		ВОК 64 ОВ						236,757.34

		7.7.		ВОК 96 ОВ 						256,638.87

		8.		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП не менее 10 - менее 35 КВ, включая внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		8.1.		ВОК 8 ОВ						199,709.71

		8.2.		ВОК 16 ОВ						206,928.77

		8.3.		ВОК 24 ОВ						213,752.03

		8.4.		ВОК 32 ОВ						218,089.56

		8.5.		ВОК 48 ОВ						227,343.35

		8.6.		ВОК 64 ОВ						238,934.44

		8.7.		ВОК 96 ОВ 						260,063.28

		9.        		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП не менее 35- не более 150 КВ, включая внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП. Маркировка(бирки); вывод на стену/опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости, рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		9.1.		ВОК 8 ОВ						250,921.95

		9.2.		ВОК 16 ОВ						264,741.45

		9.3.		ВОК 24 ОВ						271,925.08

		9.4.		ВОК 32 ОВ						276,800.96

		9.5.		ВОК 48 ОВ						286,185.01

		9.6.		ВОК 64 ОВ						306,759.43

		9.7.		ВОК 96 ОВ 						325,458.41

		10.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой композитных опор на винтовой свае высотой  от 6 метров и более, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым композитным опорам на винтовой свае высотой  от 6 метров и более, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая композитный опоры с винтовыми сваями, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка композитных опор на винтовые сваи. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства, оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на пересечение существующих коммуникаций, подготовка и согласование проекта освоения лесов, Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы, кадастровые работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м.  получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		10.1.		ВОК 8 ОВ						721,978.12

		10.2.		ВОК 16 ОВ						726,356.55

		10.3.		ВОК 24 ОВ						729,328.13

		10.4.		ВОК 32 ОВ						734,069.13

		10.5.		ВОК 48 ОВ						737,599.56

		10.6.		ВОК 64 ОВ						739,891.60

		10.7.		ВОК 96 ОВ 						765,626.93

		11.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой железобетонных (высотой не менее 9,5 м) опор, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым железобетонным (высотой не менее 9,5 м) опорам, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, , Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая Железобетонные или, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы,  кадастровые,  работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м. оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов,   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		11.1.		ВОК 8 ОВ						473,293.29

		11.2.		ВОК 16 ОВ						477,671.72

		11.3.		ВОК 24 ОВ						480,643.30

		11.4.		ВОК 32 ОВ						485,384.30

		11.5.		ВОК 48 ОВ						488,914.73

		11.6.		ВОК 64 ОВ						491,206.77

		11.7.		ВОК 96 ОВ 						516,942.10

		12.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой металлических (высотой не менее 6 метров) опор, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение  всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым металлическим (высотой не менее 6 метров) опорам, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, , Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая металлические опоры, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов)  освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы,  кадастровые,  работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м. оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов,   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		12.1.		ВОК 8 ОВ						550,175.72

		12.2.		ВОК 16 ОВ						554,554.16

		12.3.		ВОК 24 ОВ						557,525.73

		12.4.		ВОК 32 ОВ						562,266.73

		12.5.		ВОК 48 ОВ						565,797.16

		12.6.		ВОК 64 ОВ						568,089.21

		12.7.		ВОК 96 ОВ 						593,824.54

		13.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой деревянных  (высотой не менее 6 метров) опор, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение  всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым деревянным пропитанных  (высотой не менее 6 метров) опорам, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, , Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая деревянные пропитанные опоры, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов)  освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы,  кадастровые,  работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м. оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов, получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		13.1.		ВОК 8 ОВ						420,591.73

		13.2.		ВОК 16 ОВ						424,970.17

		13.3.		ВОК 24 ОВ						427,941.74

		13.4.		ВОК 32 ОВ						432,682.74

		13.5.		ВОК 48 ОВ						436,213.18

		13.6.		ВОК 64 ОВ						438,505.22

		13.7.		ВОК 96 ОВ 						464,240.55

		14.		Прокладка дроп-кабеля		Прокладка дроп-кабеля, включая сверление отверстий и монтаж кабельных лотков и коробов электротехнических Закупка дроп-кабеля и всех необходимых вспомогательных материалов		Км		471,464.01

		15.		Монтаж коммутатора концентрации		Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение электропитания (до 30 м включительно)  и все необходимые расходные материалы		Шт.		2,603.91

		16.		Монтаж шкафа  для установки коммутатора доступа		Монтаж давальческого шкафа Заказчика, включает в стоимость работ подключение электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы		Шт.		7,210.11

		17.		Монтаж термошкафа габаритами до 1000х1000х2400 (без учета Цоколя) Цоколь не более 280 мм.		Обустройство фундамента и контура заземления (материалы для обустройства фундамента закупает Подрядчик, стоимость входит стоимость работ), монтаж давальческого термошкафа Заказчика, проведение землеустроительных и кадастровых работ, подключение электропитания (до 30 м включительно), включая получение ТУ от энергоэксплуатирующих организаций		Шт.		140,011.80

		18.		Монтаж коммутатора доступа		Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы, а также работы по предварительной настройке коммутатора (сделать его доступным для удалённой работы), подключение питания, ШОС, UTP.		Шт.		3,312.90

		19.		Подключение электропитания, свыше 30 м СИП		Подключение электропитания в случае необходимости прокладки СИП свыше 30 м, за каждый последующий метр, включает стоимость СИП и всех необходимых материалов		М		56.40

		20.		Монтаж контейнера с габаритами свыше 3000х7000х2500		Обустройство фундамента и контура заземления (материалы для обустройства фундамента закупает Подрядчик, стоимость входит стоимость работ), монтаж давальческого термошкафа Заказчика, проведение землеустроительных и кадастровых работ, подключение электропитания (до 30 м включительно), включая получение ТУ от энергоэксплуатирующих организаций		Шт.		323,105.69

		21.		Монтаж шкафа 12U для установки коммутатора доступа, руб. за 1 шт без НДС		Монтаж шкафа для установки коммутатора доступа		Шт.		22,583.96

		22.		Монтаж коммутатора доступа (в случае монтажа коммутатора вне шкафа 12U), руб. за 1 шт. без НДС		Монтаж коммутатора доступа (в случае монтажа коммутатора вне шкафа 12U) а также работы по предварительной настройке коммутатора (сделать его доступным для удалённой работы), подключение питания, ШОС, UTP.		Шт.		6,113.18

		23.		Монтаж наружной антенны CPE и прокладка радиочастотного кабеля до indoor CPE, руб. за 1 шт. без НДС 		СМР. Выбор места размещения внешней антенны, установка крепёжного комплекта и монтаж антенны на стене здания, с учётом всех материалов. Первичная настройка азимута антенны, юстировка антенны. Прокладка и монтаж кабеля от внешней антенны до indoor CPE, с учётом стоимости кабеля, его разделки, устройство отверстия в стене, монтаж кабельканалов, всех материалов. Оформление исполнительной документации. Без учёта стоимости крепёжного комплекта и внешней антенны.		Шт.		1,286.81

		24.		Прокладка кабеля UTP Cat 5e (до 4 пар) внутри здания между indoor CPE и шкафом доступа, руб. за 1 м без НДС		СМР. Прокладка и монтаж кабеля от установленного Шкафа доступа до indoor CPE, с учётом стоимости кабеля, его разделки, устройства отверстий в стенах, монтажа кабельканалов, всех материалов. Оформление исполнительной документации.		М		42.39

		25.		Монтаж, настройка и тестирование indoor CPE, руб. за 1 шт. без НДС		Согласование места установки оборудования, крепление оборудования на стене. Включение indoor CPE и тестирование согласно требованиям, указанным в инструкции по монтажу. Оформление исполнительной документации. Без учёта стоимости Indoor CPE.		Шт.		1,761.73

		26.		Установка опор/подпоры  (полный комплекс работ), для деревянных опор, руб. за 1 опору без НДС		СМР (включая стоимость пристав, подпор, при необходимости) с учётом стоимости опор всех видов и вспомогательных материалов. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.  Заказ и оплата топосъёмок при необходимости.		Шт.		13,524.26

		27.		Установка опор/подпоры  (полный комплекс работ), для ж/б опор, руб. за 1 опору без НДС		СМР (включая стоимость пристав, подпор, при необходимости) с учётом стоимости опор всех видов и вспомогательных материалов. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.  Заказ и оплата топосъёмок при необходимости.		Шт.		16,322.37

		28.		Установка опор/подпоры  (полный комплекс работ), руб. за 1 опору без НДС		СМР (включая стоимость пристав, подпор, при необходимости) с учётом стоимости опор всех видов и вспомогательных материалов. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.  Заказ и оплата топосъёмок при необходимости.		Шт.

		28.1.		для стальных, руб. за 1 опору без НДС						26,676.26

		28.2.		композитных опор, руб. за 1 опору без НДС						26,134.75

		29.		Установка колодца типа ККТМ-1 на существующей кабельной канализации, руб. за 1 шт без НДС		СМР, включая: разработка грунта; стоимость колодца ККТМ-1  и других необходимых материалов, включая транспортные издержки; восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек; Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.		Шт.		9,671.93

		30.		Установка колодца типа ККС-2 на существующей кабельной канализации, руб. за 1 шт без НДС		СМР, включая: стоимость колодца ККС-2, люка, ж/б опорных колец, разработка грунта, гидроизоляция; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки; восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек; Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.		Шт.		31,590.15

		31.		Монтаж трубостоек на крыше здания для организации  воздушно-кабельных переходов, руб. за 1 шт без НДС		СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.   		Шт.		6,265.59

		32.		Прокладка металлорукава диаметром до 38 мм, руб. за 1 м без НДС		СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов.  Оформление исполнительной документации.		М		182.27

		33.		Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж), руб. за 1 шт без НДС		СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, с учетом стоимости материалов. Проверка. Оформление исполнительной документации.		Шт.		525.13

		34.		Прокладка ШОС (включая их стоимость), руб. за 1 шт без НДС		Прокладка ШОС (включая их стоимость, монтаж, с учётом расходных и монтажных материалов) до 50 м.		Шт.		713.93

		35.		Предпроектные изыскания по возможности размещения ВОЛС на инфраструктуре электросетевого хозяйства, размещение ВОЛС на ВЛ (подвес)		сбор и анализ информации о текущей топологии ВЛ по Трассе, планируемой ВОЛС и наличии свободных ресурсов для подвеса ОК; 
определение принадлежности (собственников) планируемой к использованию инфраструктуры для размещения ВОЛС
организация взаимодействия с собственниками инфраструктуры и получение сведений о ВЛ, а также, при необходимости и прямом указании в Бланке заказа, о других объектах электросетевого хозяйства, входящих в Трассу
обработка полученной информации и формирование Технического предложения
организация взаимодействия с собственниками инфраструктуры и получение сведений о возможности размещения ВОЛС в охранной зоне ВЛ
		комплект		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		36.		Проект ВЭС, включая необходимые согласования		Разработка пакета документации, согласно требований Заказчика к проектной и рабочей документации, включая схему подключения ВЭС, АРБП. Состав пакета документации уточняется Заказчиком и проектной организацией в договоре и Задании на проектирование. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий.		комплект		12,569.47

		37.		Строительство линии ВЭС 0,4 кВ подвесом по столбам либо по существующим конструкциям, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения		Включая приобретение кабеля электропитания БС, всех автоматов, крепежа, исключая приобретение и монтаж опор, включая все расходные материалы. Приобретение автоматических выключателей (кол-во и номинал определяется проектом). Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая всю необходимую спецтехнику. Подключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Гофра любого типа, кабельканал входит в данную расценку. При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		м.п.		712.00

		38.		Строительство линии ВЭС 0,4 кВ с прокладкой в земле, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения 		Включая приобретение кабеля электропитания БС, автоматов, крепежа. Приобретение автоматических выключателей кол-во и номинал определяется проектом. Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая всю необходимую спецтехникуПодключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает восстановление любого типа покрытия в месте прокладки кабеля Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		м.п.		1,691.00

		39.		Установка и подключение автомата до 25А трехполюсный вводной, включая материалы		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала.		шт.		2,225.00

		40.		Подготовка комплекта исполнительной документации в составе: паспорта и формуляры на комплектующие электроустановки, отчет лаборатории по электроизмерениям в объеме приемо-сдаточных работ электроустановки, необходимые изменения и дополнения в проект		Подготовка и предоставление протоколов приемо-сдаточных испытаний и измерений э.оборудования сертифицированным и поверенным оборудованием аттестованной лаборатории. Подготовка однолинейной схемы и согласование с заинтересованными лицами, подготовка Актов скрытых работ, Паспорта на заземляющие устройства, датированная фотофиксация этапов выполнения работ, получение согласования мест заземления при подключении с сущ. контуру. Состав исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		комплект		8,900.00

				*В части строительства ГНБ-переходов расценка применяется в независимости от объемов ГНБ-переходов. В расценку включены все работы под ключ, включая материалы, трубу любого диаметра и пр.

				** Расценка применяется ТОЛЬКО в местах где требуется выполнить Технические условия, содержащие прямое указание проложить ПНД-трубу от 63 мм, а также при необходимости частичного строительства телефонной канализации. Используется совместно с прокладкой ВОК в телефонной канализации.

				*** В случае, если протяженность трассы кабельной линии менее или равна 200 м, к стоимости данной расценки применяемтся коэффициент х2. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для внутриобъектовой прокладки.

				Во всех расценках по прокладке ВОК, помимо остальных затрат, стоимость ВОК включена в расценку.
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1 Назначение 


Настоящий документ содержит информацию о требованиях к оптическому 


кабелю (ОК) для проведения тендеров на поставку ПАО «Ростелеком» (далее - 


Технические требования). 


Технические требования вводятся в действие впервые с даты их утверждения. 


2 Общие положения 


2.1. Область применения 


Требования настоящих Технических требований распространяются на работу 


лиц, ответственных за исполнение бизнес-процессов, образующих технологический 


цикл взаимодействия подразделений в ПАО «Ростелеком» и отраженных в 


Регламенте бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи, Регламент 


бизнес-процесса О1 Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями 


связи.  


Применение данного документа в макрорегиональных/ региональных филиалах 


Общества – «Для руководства». 


2.2. Нормативные ссылки 


В настоящих Технических требованиях использованы ссылки на следующие 


нормативные документы: 


 IEC-60793 Optical Fibres (Оптические волокна), группа стандартов 


международной электротехнической комиссии (МЭК), более ранее издание 


настоящего стандарта опубликовано на русском языке ГОСТ-Р-МЭК-793-1-93 


Волокна оптические. Общие технические требования; 


 IEC-60794 Optical Fibre Cables (Оптические кабели), группа стандартов 


международной электротехнической комиссии (МЭК); 


 ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие 


технические условия; 


 ISO-9000 – Quality management, Системы менеджмента качества, Семейство 


стандартов МСО; 


 ISO 14000, Environmental management, Системы экологического менеджмента, 


Семейство стандартов МСО; 


 ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. 


Технические условия; 


 IEC-60811 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic 


materials Электрические и оптические кабели. Методы испытаний неметаллических 


элементов - стандарт международной электротехнической комиссии (МЭК); 


 ITU-T-G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, 


рекомендация международного союза электросвязи (МСЭ-Т); 


 ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования 


безопасности; 


 ГОСТ IEC 60332 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях 


воздействия пламени. – Семейство стандартов; 



https://www.portal.rt.ru/wps/myportal/Home/Search/dz/d5/L0lJSklKSUpKZ2tLQ2xFQSEvb013d0FBQVlRQUFFSXBBQUNFSXhoQ2NGSVV1Qy80TmxHUW9ZcnR6RTloVWNVbVFvSnFTUSEvWjZfTjIyOEg4QzBLRzNLQzBBS08xMEMwTjAwMDQvWjdfTjIyOEg4QzBLRzNLQzBBS08xMEMwTjAwRzIvRDhSM09DOXB4OkVocEFEY3dSbmJEaXk1NkJSOTdOdGNHMjNiYXVlNUtXZnVSejZvUS9qYXZheC5wb3J0bGV0LmFjdGlvbi9uZXdRdWVyeQ!!/?sourceContentNode=Z6_91LEH9O0P8T250Q34NVCVT20Q6&query=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%A05#search-result/indRegistryResults/0/SCORE/DESCENDING

https://www.portal.rt.ru/wps/myportal/Home/servises/ind-registry#document-details/80D1307B-0500-C002-BE60-565F46E8CC78
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 ГОСТ-9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам 


испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям; 


 ГОСТ 9.057-75 Единая система защита от коррозии и старения;  


 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 


 ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33.180.10.175-2014 Оптические 


неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты 


для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. 


Общие технические условия; 


 Приказ Мининформсвязи РФ от 19.04.2006 № 47 «Об утверждении Правил 


применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств 


для сварки оптических волокон»; 


 Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении 


производства промышленной продукции на территории Российской 


Федерации"; 


 Инcтрукция по дeлoпрoизводству в ПАО «Роcтелеком»; 


 Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»; 


 Регламент бизнес-процесса Р5 Планирование и развитие сети связи; 


 Регламент бизнес-процесса БП.О1 Эксплуатация и оперативно-техническое 


управление сетями связи. 


2.3. Термины, определения и сокращения 


Для целей применения Технических требований используются термины и 


сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», 


а также следующие: 


FTTB Fiber to the bilding (оптика до дома) 


ВОЛС волоконно-оптическая линия связи 


ВОЛС-ВЛ 


 


волоконно-оптическая линия связи, размещенная на 


воздушных линиях электропередачи 


Мерная 


строительная длина 


Строительная длина, поставляемая на барабане согласно 


ПИР, жестко заданная в метрах 


ОК оптический кабель 


ОК-ВЛ ОК для строительства ВОЛС-ВЛ 


ОВ оптическое волокно 


ОКСН 


оптический кабель самонесущий неметаллический, 


армирующими элементами которого являются арамидные 


нити, объединенные в единую конструкцию 


ОК-ГРУНТ 
оптический кабель для прокладки в грунт с модульной 


конструкцией сердечника 


ОК-ГРУНТ-ЦТ 
оптический кабель для прокладки в грунт с центральным 


оптическим модулем 


ОК-ГТС 
оптический кабель для прокладки в телефонную 


канализацию с модульной конструкцией сердечника 



https://www.portal.rt.ru/wps/myportal/Home/servises/ind-registry#document-details/5DEABCCF-885F-66D0-E053-34301F0AFD1B
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ОК-ГТС-ЦТ 
оптический кабель для прокладки в телефонную 


канализацию с центральным оптическим модулем 


ОК-ОЪЕКТ 
оптический кабель для прокладки внутри помещений с 


модульной конструкцией сердечника 


ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ 
оптический кабель для прокладки внутри помещений с 


центральным оптическим модулем 


ОКГТ ОК-ВЛ, встроенный в грозозащитный трос 


ОК-СИП 
комбинированный кабель-провод, состоящий из ОК-ВЛ и 


защищенного или изолированного провода 


ОКСМ ОК-ВЛ, самонесущий, металлический 


ОКНН ОК-ВЛ, навивной, неметаллический 


Сопутствующие 


аксессуары 
муфты оптические, арматура ОК-ВЛ, лента, бирки 


Строительная 


длина 


в объеме поставке (позиции поставки) неразрывная длина 


одного типа ОК, которая поставляется в количестве 1 


барабан 


3 Типы оптических кабелей, описанные в настоящих требованиях к 


кабельной продукции 


 ОКСН 0,4-20 кВ; 


 ОКСН 35 кВ и выше; 


 ОК для прокладки в грунт (ОК-ГРУНТ);  


 ОК для прокладки в кабельной канализации (ОК-ГТС, ОК-ГТС-ЦТ); 


 ОК для прокладки внутри помещений (ОК-ОБЪЕКТ, ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ); 


 ОКГТ; 


 ОК-СИП; 


 ОКСМ; 


 ОКНН. 


    


4 Область применения 


4.1. ОК предназначены для защиты ОВ от внешних воздействий. 


4.2. ОКСН 0,4-20 кВ предназначен для подвеса на опорах ВЛ ниже фазных 


проводов, а также на опорах линий связи, контактной сети и т. д.; 


4.3. ОКСН 35 кВ и выше предназначен для подвески на опорах ВЛ класса 


напряжений 35кВ и выше в межфазном пространстве или ниже фазных проводов; 


4.4. ОК-ГРУНТ, ОК-ГРУНТ-ЦТ предназначен для прокладки в грунтах всех 


категорий, а также в кабельной канализации, при наличии повышенных требований 


по механической устойчивости, в тоннелях и коллекторах; 
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4.5. ОК-ГТС, ОК-ГТС-ЦТ предназначены для прокладки в кабельной 


канализации, трубах, коллекторах; 


4.6. ОК-ОБЪЕКТ, ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ предназначены для прокладки внутри 


зданий и сооружений по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и 


кабельростам, в тоннелях и коллекторах, в соответствии с требованиями пожарной 


безопасности. 


4.7. ОКГТ предназначен для подвеса на опорах ВЛ, как правило, на вершине 


тросостоек, при этом оптический кабель размещен внутри грозозащитного троса, 


обеспечивающего защиту ВЛ от грозовых перенапряжений и токов короткого 


замыкания. 


При обнаружении увеличенных пролетов на ВЛ и переходов более 500 метров и 


прокладки кабеля ОКГТ, применять кабель конструкции, предусматривающей модуль 


с волокнами, расположенный не в центральном элементе, а во внутреннем повиве 


проводов. 


4.8. ОК-СИП предназначен для подвеса для подвеса на опорах воздушных 


линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями. 


4.9. ОК-СИП-2 предназначен для подвеса на опорах ВЛ (0,4/1 кВ). 


4.10. ОК-СИП-3 предназначен для подвеса на опорах ВЛ (6-35кВ), при этом 


оптический кабель прикреплен к фазному проводу промышленным способом на 


заводе-изготовителе. 


4.11. ОКСМ предназначен для подвеса на опорах ВЛ класса напряжений 35кВ в 


межфазном пространстве.  


4.12. ОКНН предназначен для навивки на фазные провода / грозозащитные 


троса ВЛ. 


5 Требования к надежности 


5.1. Срок службы ОК, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. 


Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями и расчетами 


изготовителя. 


5.2. Срок хранения ОК в отапливаемых помещениях, рекомендуемых 


изготовителем, должен быть не менее 15 лет. 


5.3. Срок хранения ОК на таре изготовителя под навесом в полевых условиях 


должен быть не менее 10 лет. 


5.4. Гарантии изготовителя на соответствие ОК настоящим техническим 


требованиям должны быть не менее 5-ти лет со дня ввода ВОЛС в эксплуатацию, но 


не более 6-ти лет со дня производства ОК при соблюдении условий 


транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с 


письменными рекомендациями изготовителя. 


6 Требования к конструкции 


6.1. Конструкция ОК, предлагаемая изготовителем, должна точно 


соответствовать заданной в настоящих требованиях (Приложения 1-12), обеспечивать 


его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту 


оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы. 
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6.2. ОКСН 


6.2.1. Сердечники кабелей ОКСН 0,4-20 кВ и ОКСН 35 кВ и выше должны 


иметь модульную конструкцию, с центральным силовым элементом из 


стеклопластикового прутка, вокруг которого, накладывается повив оптических 


модулей. Шаг скрутки модулей определяется допустимым радиусом изгиба волокна.  


6.2.2. Оптический модуль для всех ОКСН, емкостью до 48 ОВ включительно, 


должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное 


пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При 


необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. 


Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных 


полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра 


кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ. 


6.2.3. Свободное пространство между скрученными элементами сердечника 


должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими 


элементами (нити, ленты, порошки и т.д.). 


6.2.4. Поверх сердечника должна быть наложена ПЭТ-лента, скрепленная 


полимерными нитями. 


6.2.5. Для ОКСН 35 кВ и выше поверх сердечника должна быть наложена 


промежуточная полиэтиленовая оболочка.                                                                  


6.2.6. Для ОКСН предполагаемых к размещению на инфраструктуре ПАО 


«Россети» поверх сердечника кабеля (для ОКСН 0,4-20 кВ) или поверх 


промежуточной оболочки (для ОКСН 35 кВ и выше) должны быть наложены 


арамидные силовые элементы. В иных случаях для ОКСН 0,4-20 кВ допускается 


использование силовых элементов на основе стеклонитей. Количество силовых 


элементов определяется условиями прокладки и эксплуатации ВОЛС – ВЛ. 


6.2.7. Поверх силовых элементов должна быть наложена наружная оболочка из 


полиэтилена. В зависимости от условий прокладки и эксплуатации ВОЛС – ВЛ 


наружная оболочка может быть выполнена из трекингостойкого полиэтилена, 


полиэтилена не распространяющего горения при одиночной или групповой 


прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при 


горении и тлении, не содержащая галогенов, низко дымная или без дымная. 


6.3. ОК-Грунт 


6.3.1. Сердечник модульной конструкции с центральным диэлектрическим 


силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули. 


6.3.2. Оптический модуль для всех кабелей, емкостью до 48 ОВ включительно, 


должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное 


пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При 


необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. 


Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных 


полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра 


кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ. 


6.3.3. Свободное пространство между скрученными элементами сердечника 


должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими 


элементами (нити, ленты, порошки). Сердечник должен быть скреплен нитями и/или 


лентой с водоблокирующими свойствами. 
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6.3.4. Поверх сердечника накладывается промежуточная оболочка из 


полиэтилена.  


6.3.5. Поверх промежуточной оболочки накладывается броня из стальных 


оцинкованных проволок. Количество слоев проволоки определяется категорией 


грунтов и условиями эксплуатации кабеля. Свободное пространство между 


промежуточной оболочкой и элементами бронепокрова заполняется гидрофобным 


компаундом. В случае повышенных требований по электробезопасности допускается 


применение бронепокрова в виде стеклопластиковых прутков. 


6.3.6. Поверх проволочной брони накладывается защитная оболочка из 


полиэтилена средней или высокой плотности. В случае изготовления кабеля с 


повышенными требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля 


выполняется из безгалогенного негорючего материала. 


6.4. ОК-ГРУНТ-ЦТ 


6.4.1. Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно 


уложенными волокнами. Оптический модуль должен содержать до 24 свободно 


уложенных ОВ. 


6.4.2. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным 


гелем.  


6.4.3. На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из 


стальных оцинкованных проволок. Свободное пространство между проволоками 


заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена 


средней или высокой плотности. 


6.5. ОК-ГТС 


6.5.1. Сердечник модульной конструкции с центральным диэлектрическим 


силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули.  


6.5.2. Оптический модуль для всех кабелей, емкостью до 48 ОВ включительно, 


должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное 


пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При 


необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. 


Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных 


полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра 


кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ. 


6.5.3. Свободное пространство между скрученными элементами сердечника 


должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими 


элементами (нити, ленты, порошки). Сердечник должен быть скреплен нитями и/или 


лентой  с водоблокирующими свойствами. 


6.5.4. Поверх сердечника накладывается броня из стальной гофрированной 


ламинированной ленты. Свободное пространство между сердечником и лентой 


заполняется гидрофобным компаундом или водоблокирующей лентой.  


6.5.5. В случае повышенных требований к повреждению грызунами или 


увеличенных требований к раздавливающей или растягивающей нагрузке 


допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных 


проволок. 


6.5.6. Поверх бронепокрова накладывается защитная оболочка из полиэтилена 


средней или высокой плотности. В случае изготовления кабеля с повышенными 
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требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля выполняется из 


безгалогенного негорючего материала. 


6.5.7. Допускается использование в оболочке кабеля дополнительных силовых 


элементов в виде двух противоположно расположенных стальных проволок или 


стеклопластиковых прутков. 


6.6. ОК-ГТС-ЦТ 


6.6.1. Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными 


волокнами. Оптический модуль должен содержать до 24 свободно уложенных ОВ 


включительно. 


6.6.2. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным 


гелем. 


6.6.3. Поверх модуля накладывается броня из гофрированной стальной ленты 


(допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных 


проволок) и оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности. Свободное 


пространство под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем или сухими 


водоблокирующими элементами. 


6.6.4. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две 


стальные проволоки или стеклопластиковые прутки, которые выполняют функции 


силовых элементов. 


6.7. OK-Объект 


6.7.1. Сердечник модульной конструкции с центральным диэлектрическим 


силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули.  


6.7.2. Оптический модуль для всех кабелей, емкостью до 48 ОВ включительно, 


должен содержать до 8 свободно уложенных ОВ включительно. Свободное 


пространство в модуле должно быть заполнено водоблокирующим компаундом. При 


необходимости, вместо модулей могут использоваться кордельные заполнители. 


Кордельные заполнители должны быть изготовлены из полиэтилена или иных 


полимерных материалов. Номинальное значение и допустимое отклонение диаметра 


кордельных заполнителей должны соответствовать диаметру ОМ. 


6.7.3. Свободное пространство между скрученными элементами сердечника 


должно быть заполнено гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими 


элементами (нити, ленты, порошки). Сердечник скреплен обмоточными нитями и/или 


лентой с водоблокирующими свойствами. 


6.7.4. При необходимости поверх скрепленного сердечника накладывается 


защитный слой из арамидных или иных нитей. Свободное пространство между 


сердечником и бронепокровами заполняется гидрофобным компаундом или сухими 


водоблокирующими элементами (нити, ленты, порошки). В случае повышенных 


требований к повреждению грызунами или увеличенных требований к 


раздавливающей или растягивающей нагрузке допускается применение бронепокрова 


в виде слоя стальных оцинкованных проволок. 


6.7.5. Поверх защитного слоя накладывается защитная оболочка из полиэтилена, 


не распространяющего горение в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Кабельные 


изделия. Требования пожарной безопасности.  
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6.8. ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ 


6.8.1. Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными 


волокнами. Оптический модуль должен содержать до 24 свободно уложенных ОВ 


включительно. 


6.8.2. Центральная трубка из полимерного материала (как правило – 


полибутилентерефталат (ПБТ)) со свободно расположенными волокнами. Свободное 


пространство между волокнами заполнено гидрофобным компаундом. 


6.8.3. Поверх сердечника накладывается защитный слой из арамидных или иных 


нитей. Свободное пространство между сердечником и бронепокровами заполняется 


гидрофобным компаундом или сухими водоблокирующими элементами (нити, 


ленты). В случае повышенных требований к повреждению грызунами или 


увеличенных требований к раздавливающей или растягивающей нагрузке 


допускается применение бронепокрова в виде слоя стальных оцинкованных 


проволок. 


6.8.4. Наружная оболочка выполняется из композиции полиэтилена. Оболочка 


должна быть выполнена из полиэтилена, не распространяющего горение в 


соответствии с ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной 


безопасности. 


6.9.  Конструкции ОКГТ и ОКСМ должны в качестве силовых элементов 


содержать стальные проволоки, плакированные алюминием либо проволока из 


алюминиевого сплава. 


6.10. Оптические модули для ОКГТ, ОК-СИП, ОК-СИП-2, ОК-СИП-3, ОКСМ, 


ОКНН емкостью до 64 ОВ включительно должен содержать до 8 ОВ включительно. 


Для типа ОКГТ, ОКСМ, ОКНН модули могут содержать оптические волокна, 


группированные в пучки емкостью до 24 волокон включительно, при этом каждый 


пучок из 8 ОВ должен быть обмотан кодирующей нитью. В случае конструкции с 


центральным модулем каждый пучок волокон допускается обматывать одной 


кодирующей нитью или без нитей, но с применением дополнительной штриховой 


маркировки ОВ. 


6.11. Поставляемые строительные длины кабелей не должны содержать 


сращенные ОВ. ОВ в ОМ должны различаться расцветкой. Взамен дополнительных 


цветов оптических волокон допускается использовать основные цвета с нанесенными 


метками. Расцветки должны соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA-598-C и 


соответствовать приведенной ниже: 


 


Номер 


волок


на 


Используемые 


цвета 


Число волокон в модуле Соответстви


е стандарту 


ANSI/TIA/EI


A-598C 
2 4 6 8 10 12 14 16 


1 Синий         В 


соответствие 


со 


стандартом 


2 Оранжевый         


3 Зеленый        


4 Коричневый        
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5 Серый       


6 Белый       


7 Красный      


8 Черный      


9 Желтый     


10 Фиолетовый     


11 Розовый    


12 Аква    


13 Оливковый   Дополнител


ьные цвета 14 Бежевый   


15 Темно-розовый  


16 Салатный  


 


Цветовая идентификация оптических 


модулей 


№ Волокна 1- 8 


1 Синий 


2 Красный 


3 Бесцветный 


4 Бесцветный 


5 Бесцветный 


6 Бесцветный 


7 Бесцветный 


8 Бесцветный 
 


6.12. В случае конструкции с центральным модулем каждый пучок волокон 


должен быть обмотан двумя разнонаправленными кодирующими нитями. Расцветка 


ОВ и модулей могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. 


6.13. Заполняющий кордель должен быть черного или натурального цвета. 


7 Общие требования стойкости к механическим воздействиям 


7.1. ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам 


(метод IEC-60794-1-2-E1В, с максимальным относительным удлинение оптических 


волокон менее 0,2%, при длине образца не менее 500м, длине растягиваемой части не 


менее 50м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22, Метод 


Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 


минут). Допустимый прирост затухания не более 0,05 дБ/км. 


7.2. ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к 


ОК в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 минут, не 


менее 3-х испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, 


инструмент раздавливания — пластина). Допустимый прирост затухания не должен 


превышать 0,05 дБ в процессе испытаний и не превышает погрешности 


измерительного прибора после завершения испытаний. 
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7.3. ОК должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом 


равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при нормальной температуре и при 


минус 30 °С. Допустимый прирост затухания не должен превышать 0,05 дБ в 


процессе испытаний и не превышает погрешности измерительного прибора после 


завершения испытаний.  


7.4. ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол ±360°, на 


длине 4 м при нормальной и минимально допустимой температурах монтажа. 


Допустимый прирост затухания не должен превышать 0,05 дБ в процессе испытаний 


и не превышает погрешности измерительного прибора после завершения испытаний. 


7.5. ОК, эксплуатируемые в условиях вибраций, должны быть стойкими к 


вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц 


(Для ОК-Грунт и ОК- ГТС). 


7.6. ОКСН должен быть стойким к эоловой вибрации (типичные колебания, 


возникающие под действием ветра) и галопированию (пляске) (метод IEEE 1222-


2011). Увеличение коэффициента затухания не должно превышать 0,05 дБ/км. 


Овальность оптического сердечника не должна превышать допустимой овальности, 


установленной изготовителем ОКСН. Должны отсутствовать повреждения каких-


либо компонентов ОКСН. 


7.7. ОКСН должен обладать стойкостью к перекатке на ролике (метод IEEE 


1222-2011). Деформация ОКСН не должна превышать 0,5 мм, и допустимая величина 


затухания не должна превышать 0,1 дБ и не превышать погрешности измерительного 


прибора 


8 Требования стойкости к климатическим воздействиям 


8.1. К должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне 


рабочих температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 


шлейфа – первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах 


должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных 


соединениях, ОК на барабане 10, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-


D) с линейностью не более 0,04 дБ/км, второй шлейф измерителем оптической 


мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; 


число циклов не менее 2, изменение затухания не более 0,05 дБ/км). 


8.2. Не должно быть вытекания гидрофобного компаунда при максимальном 


значении повышенной эксплуатационной температуры. 


8.3. ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха 


до 98% при температуре плюс 35°С. 


9 Общие требования стойкости к специальным воздействиям 


9.1. ОК, предназначенные для эксплуатации в канализации и грунте должны 


быть продольно водонепроницаемыми при избыточном гидростатическом давлении 


9,8 кПа. 


9.2. Наружная оболочка ОК, прокладываемых в грунте, канализации и на 


открытом воздухе, должна быть герметичной, влагостойкой, устойчивой к 


воздействию плесневых грибов и солнечного излучения. 
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9.3. Наружная оболочка ОКСН должна быть герметичной, влагостойкой, 


стойкой к воздействию атмосферных осадков, к УФ-излучению, соляному туману. 


9.4. Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, ОК, 


содержащих металлические элементы конструкции и внешнюю изоляционную 


оболочку, между металлическими элементами и землей (водой) должно быть не 


менее 2000 МОм*км (кроме ОК в исполнении, не распространяющем горения). 


9.5. Наружная оболочка ОКСН выполненная из ПЭ должна быть стойкой к 


воздействию наведенного потенциала электрического поля, определенного ПИР, 


величина которого указывается изготовителем для каждой степени загрязнения. 


9.6.  Наружная оболочка ОКНН  


- при навивке на грозозащитный трос вне зависимости от класса напряжения ВЛ 


с термостойкой оболочкой из сшитого полиэтилена при условии, что температура 


грозозащитного троса при термическом воздействии токов КЗ не превышает 200 ºС; 


- при навивке на фазные провода с оболочкой из трекингостойкого материала на 


ВЛ до 150 кВ включительно. 


9.7. Оболочка ОКНН должна выдерживать следующие условия: температура 


нагрева фазного провода при максимальной токовой нагрузке с навитым на него 


ОКНН 85 °С., температура грозозащитного троса с навитым на него ОКНН при 


плавке гололеда 85 °С. Температура нагрева фазного провода или грозозащитного 


троса при кратковременном термическом воздействии токов КЗ 200 ºС. 


9.8. Наружная оболочка кабелей ОК-Объект должна быть выполнена из 


галогенонесодержащей полимерной композиции, не распространяющей горение, при 


одиночной или групповой прокладке и не содержащей галогены, при одиночной 


прокладке или групповой прокладке. 


10    Общие требования к оптическим параметрам передачи 


10.1. ОВ (рекомендация МСЭ-Т) – G.652D  


10.2. Оптические параметры передачи должны соответствовать спецификации 


завода изготовителя на волокно. 


11 Требования к сырью, материалам, из которых изготовлен ОК 


11.1. Материалы, применяемые при изготовлении ОК должны быть совместимы 


друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при 


монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при 


эксплуатации и нагреве. 


11.2. Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах 


до плюс 70°С. Определение температуры каплепадения должно быть проведено в 


соответствии со Статьей 4 IEC-60811-5-1. 


11.3. Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть выполнена из 


бимодального полиэтилена высокой или средней плотности в зависимости от 


требований к условиям прокладки. Для ОК-Объект тип материалов определяется 


согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 


безопасности»; 
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11.4. Для подвесного ОК, планируемого для подвеса в точках с наведённым 


потенциалом от 12 кВ до 25 кВ, необходимо применение трекингостойкого 


полиэтилена. 


 


12 Требования к маркировке, нанесенной на ОК 


12.1. Маркировка ОК применяется на всех кабельных изделиях, имеющих 


наружную полиэтиленовую оболочку. 


12.2. Маркировка должна быть износостойкой. Цвет маркировки — белый, 


желтый или иного контрастного оболочке цвета. Маркировка должна быть выполнена 


методом тиснения на внешней полиэтиленовой оболочке.  


12.3. ОК должен иметь равномерно размещенную маркировку, содержащую 


следующую информацию: 


Наименование изготовителя; 


Заводская марка ОК; 


Наименование Заказчика – Ростелеком; 


Год изготовления – 20ХХ год; 


Погонный метр – ХХХХ м. 


12.4. Пример маркировки: «Производитель» == Марка ОК ==  Ростелеком  == 


2017 == 0008 


12.5. Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м, с точностью 


не хуже ±1%. 


 


13 Требования комплектности 


13.1. ОК поставляется на деревянных невозвратных барабанах. 


13.2. На одном барабане должна размещаться единая строительная длина. 


13.3. Строительные длины ОК могут специфицироваться по требованию 


Заказчика. 


13.4. На наружной стороне щеки барабана должна быть установлена устойчивая 


к влаге пластина (из металла или иного материала), содержание которой указано в 


п.14.3. Технология изготовления пластины и способ нанесения надписей, должны 


обеспечивать их стойкость к воздействию климатических факторов в течение всего 


срока хранения ОК. 


13.5. Каждая строительная длина ОК должна быть снабжена Паспортом на ОК. 


Паспорт на ОК помещается в герметичный пакет и крепится под пластиной на 


наружной стороне щеки барабана. Содержание Паспорта указано в п. 14.4. 


13.6. Комплект поставки должен включать в себя отгрузочную ведомость. 


14 Требования к упаковке и маркировке, нанесенной на ярлыках, 


этикетках, таре 


14.1. Упаковка и маркировка должны быть выполнены с учетом требований 


стандарта IEC-60794. Барабаны, на которых поставляется ОК, должны быть не 


возвратными. 


14.2. Основные требования к упаковке: 


14.2.1. ОК должен поставляться на барабанах выполненных в соответствии с 
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ГОСТ-5151-79; 


14.2.2. Барабаны с ОК, предназначенные для дальнейшего хранения свыше 1 


года (аварийный запас) должны иметь диаметр шейки не менее 40 номинальных 


диаметров ОК; 


14.2.3. ОК должен быть намотан без перехлеста витков; 


14.2.4. Расположение ОК на барабане должно исключать возможность 


захлестывания проникновения слоев намотки ОК на барабане при транспортировке и 


инсталляции; 


14.2.5. Концы ОК должны быть герметично заделаны от проникновения внутрь 


сердечника жидкостей и газов. Концы ОК должны быть закреплены и легкодоступны; 


14.2.6. Внутренний конец ОК, длиной не менее 2 м, должен быть выведен 


наружу и закреплен так, чтобы исключалась возможность механического 


повреждения; 


14.2.7. Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при 


транспортировке и инсталляции ОК без деформации барабана; 


14.2.8. Упаковка должна обеспечивать транспортирование ОК любым видом 


транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего воздуха от 


минус 50°С до плюс 50°С; Транспортировка барабанов с ОК должна производиться в 


соответствии с ГОСТ 18690, Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, 


РД 153-34.0-48.518, ПОТ РМ 007; 


14.2.9. Во всех барабанах отверстие в шейке должны быть укреплены 


стальными втулками и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию 


барабана при погрузке-разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и 


инсталляции ОК; 


14.2.10. На наружных сторонах щек барабана должна быть влагостойкие 


надписи:  


- Наименования изготовителя; 


- Заводской номер барабана; 


- Марка кабеля; 


- Строительная длина в метрах; 


- Масса брутто в килограммах; 


- Тип барабана; 


- Обозначение стрелкой направления, в котором допускается перекатывать 


барабан; 


- Надпись «не класть плашмя». 


- Обозначения настоящих технических условий; 


- Даты изготовления (год, месяц). 


14.2.11. Поверх кабеля накладывается слой полиэтилена, препятствующий 


попаданию мелких частиц грязи и влаги на кабель. Каждый барабан должен иметь 


сплошную обшивку из деревянных досок, обеспечивающую защиту от механических 


повреждений. 


14.3.  Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или 


другого устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке 


Барабана: 


- Товарный знак и наименование изготовителя; 
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- Марка ОК; 


- № барабана; 


- Длина ОК в м; 


- Масса ОК брутто/нетто, кг; 


- Диаметр ОК, мм; 


- Допустимый радиус изгиба, мм; 


- Дата изготовления; 


 14.4.    Информация, указываемая в Паспорте на ОК 


- Товарный знак  и наименование изготовителя; 


- № технических условий и декларации о соответствии в области связи; 


- Марка ОК по ТУ; 


- № барабана; 


- Оптическая и физическая длины ОК, м; 


- Номинальный диаметр, мм; 


- Погонная масса ОК, кг/км; 


- Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км, если применимо; 


- Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм; 


- Последовательность и цветовая кодировка ОМ и ОВ, корделей. Номера ОВ в 


модуле, при этом сортировка по номеру ОВ по возрастанию; 


- Тип ОВ, фирменное наименование и производитель ОВ; 


- Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1.31 мкм и 1,55 мкм, дБ/км; 


- Дата изготовления ОК; 


- Фамилия уполномоченного специалиста ОТК, проводившего измерения; 


 14.5. Краткие ссылки на технические документы, выложенные в сети интернет, 


включая, но не ограничиваясь: указания по транспортировке ОК, указания по 


хранению ОК, инструкции по монтажу, подвесу ОК, инструкции по монтажу ОК в 


оптических муфтах и т.д. 


14.6. Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должен быть 


направлен Покупателю вместе с документами об отгрузке. 


15 Требования безопасности и охраны окружающей среды 


15.1. Конструкция ОК должна исключать применение специальных мер 


безопасности при монтаже и эксплуатации ОК. 


15.2. Оптический ОК ОК-ОБЪЕКТ должен соответствовать требованиям 


пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ 31565-2012. 


15.3. ОК не должны содержать опасных или токсичных химических веществ. 


15.4. Конструкция оптических ОК и применяемые материалы должны 


обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических 


веществ. 


16 Требования к сертификации 


16.1. Кабельная продукция должна иметь действующую Декларацию о 


соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных 


оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон» утвержденных 
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Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.04.2006 г. 


№47. 


16.2. Кабельная продукция для типов ОК-ОБЪЕКТ должна соответствовать 


требованиям пожарной безопасности в соответствии с   ГОСТ 31565-2012 для 


исполнения нг ()-LS или нг ()-HF и иметь действующие Сертификаты соответствия 


требованиям «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ 


№123 от 22.07.2008).  


16.3. Кабельная продукция для типа ОК-ОКСН с силовыми элементами на 


основе арамидных нитей должна иметь действующее заключение о соответствии 


требованиям ОАО «ФСК ЕЭС России». 


16.4. Кабельная продукция должна иметь действующее Заключение «О 


подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 


Федераци» в соответсвии с Постановленим Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 


719 выданное МИНПРОМТОРГом России.Требования к Производителю 


(Поставщику) 


16.5. Производитель должен иметь возможность обеспечить Заказчику 


ознакомление с производством ОК. 


16.6. Производитель должен иметь собственную испытательную базу для 


проверки всех, указанных в ТУ, параметров предлагаемого ОК, подлежащих приемо-


сдаточным и периодическим испытаниям. В противном случае Производитель должен 


обеспечить возможность проведения испытаний из числа периодических в сторонней 


лаборатории, которые может потребовать комиссия Заказчика, оплатить проезд, 


проживание и другие командировочные расходы, связанные с этим перемещением. 


Производитель должен обеспечить возможность за счет Заказчика проведение 


типовых испытаний ОК в согласованные сроки. 


16.7. Производитель должен иметь поддерживаемую Систему Менеджмента 


Качества, сертифицированную на соответствие ISO-9000 и, желательно, ISO-14000. 


16.8. Производитель должен представить по запросу технологическую 


документацию создания ОК, упомянутых в данном документе. 


16.9. Производитель должен иметь опыт использования своих ОК с 


рекомендуемыми муфтами, арматурой и бирками, подтвержденный отзывами 


потребителей. 


16.10. Поставщик должен располагать специалистами, с подтвержденным 


опытом работы, для решения технических вопросов на месте проведения работ 


(строительства ВОЛС). Допускается привлечение субподрядной инжиниринговой 


компании для выполнения данных работ, специалистам которой, Поставщик выдаст 


доверенность для решения данных задач от имени Поставщика. Перечень возможных 


технических вопросов, решаемых специалистами, но, не ограничиваясь этим: 


• проведение установочного совещания с подрядчиком (без дополнительной 


оплаты); 


• оформление рекламации (без дополнительной оплаты); 


• проведение инструктажа-обучения представителей технического надзора, с 


выдачей сертификата произвольного образца (возможно на базе Поставщика, без 


дополнительной оплаты); 


• проведение обучения персонала подрядчика (сварщиков-спайщиков) разделке 
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ОК и монтажа в муфтах (по отдельным счетам, в случае предложения ОК с 


центральной трубкой должно входить в стоимость); 


• проведение инструктажа-обучения персонала подрядчика прокладке ОК (по 


отдельным счетам); 


• периодический контроль правильности прокладки ОК и монтажа муфт (по 


отдельным счетам); 


• приемка ВОЛС в эксплуатацию в т.ч., работа в составе рабочей комиссии (без 


дополнительной оплаты). 


16.11. Поставщик должен иметь длительные отношения с логистической 


(транспортной) компанией для обеспечения качественной бесперебойной доставки 


материалов по требованию Заказчика 


17 Хранение и архивирование 


Подлинник данных Технических требований во время срока действия хранится в 


Центре компетенций по документационному обеспечению в соответствии с 


требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком». 


18 Рассылка и актуализация 


Периодическая проверка данных Технических требований производится 


Департаментом планирования сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» по мере 


необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца. 


Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования 


принимает директор Департамента планирования сетей доступа КЦ 


ПАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов 


применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных 


несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов. 


Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические 


требования определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком». 


Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на 


Интранет-портале в Реестре ВНД Общества на странице Департамента планирования 


сетей доступа КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу P5 «Планирование 


и развитие сети связи».  


Ответственность за инициирование размещения и поддержания в актуальном 


состоянии размещенной на Интранет-портале Технических требований, а также 


доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех 


заинтересованных подразделений несет Директор департамента планирования сетей 


доступа КЦ ПАО «Ростелеком». 


. 



https://www.portal.rt.ru/wps/myportal/Home/servises/ind-registry/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOL9jIwsPCycDbwNTDwsDBz9nDxNAr1CjAyCTIAKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02-AAzgaENIfrh-FqsTfycTEwNHbP8DRzMDS0N3RDKoAnxPBCvC4oSA3NMIg01MRAJGkTkU!/#document-details/5DEABCCF-885F-66D0-E053-34301F0AFD1B
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Приложение 1.  Экспликации ОКСН 0,4-20кВ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Общие параметры и характеристики ОКСН 0,4-20кВ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Технические параметры кабеля 


Вид воздействия 
Нормируемое 


значение 


Критерии 


оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


3 кН / 7кН / 10кН 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 
Водоблокирующие нити/ленты. Либо гидрофобный межмодульный 


наполнитель. 


4 Центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток) 


5 Кордель 


6 Арамидные нити/стеклонити 


7 Полиэтиленовая оболочка 


Параметры эксплуатации  


Рабочая температура -60С…+70С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60С…+70С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 
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Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,3 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ± 


90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на 


длине 4 м 


Удар 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е4, 


радиус закругления пластины 


300 мм) 


Энергия удара 5 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие 


воды на конце 


отрезка 


Климатические воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


- диапазон 


температур от 


минус 60 до 70 0С 


- 2 цикла 


- время цикла ≥ 16 


часов 


Δα ≤ 0,05 дБ/км 


Каплепадение гидрофобного 


компаунда  


(IEC 60794-1-2 метод Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 


 


 


 


 


 


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 2 Экспликации ОКСН 35кВ и выше 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Общие параметры и характеристики ОКСН 35кВ и выше: 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -60С…+70С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60С…+70С 


Минимальный радиус изгиба не менее 20 диаметров кабеля 


Срок службы 25 лет 


Максимальный потенциал 
12 кВ (25 кВ для 


трекингостойкого ОКСН) 


Все оптические кабели данного типа должны быть аттестованы в ПАО 


«ФСК ЕЭС» (ПАО «Россети») и соответствовать требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» 


СТО 56947007-33180.10.175-2014. 2014. «Оптические неметаллические 


самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для 


организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. 


Общие технические условия». 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Гидрофобный гель/либо водоблокирующие нити 


4 
Центральный силовой элемент (стеклопластиковый 


пруток) 


5 Кордель 


6 Полиэтиленовая промежуточная оболочка 


7 Арамидные нити 


8 
Полиэтиленовая оболочка для 25 кВ используется 


трекингостойкий полиэтилен 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 3 Экспликации ОК-ГРУНТ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель/Водоблокирующие нити/ленты. 


4 Центральный диэлектрический силовой элемент 


5 Полиэтиленовая промежуточная оболочка 


6 Броня из стальных проволок 


7 Полиэтиленовая оболочка 


 


 


 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -40С…+60С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60С…+70С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 
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2 


3 


4 


6 


5 
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Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение 
Критерии 


оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


7 кН 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,4-1 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ±90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на 


длине 4 м 


Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-


93 метод Е4) 
Энергия удара 20 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие 


воды на конце 


отрезка 


Климатические воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


- диапазон температур 


от     минус 50 до 70 
0С 


-2 цикла; время цикла ≥ 


16часов 


Δα ≤ 0,05 дБ/км 


Каплепадение 


гидрофобного компаунда 


(IEC 60794-1-2 метод Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 


Испытание напряжением 


(ГОСТ 2990-78) 


Переменное 


напряжение 


10 кВ частотой 50 Гц 


Отсутствие 


пробоя 


Электрическое 


сопротивление цепи  


«броня-земля (вода)» (ГОСТ 


3345-76) 


2000 МОм∙км 
Больше 


нормируемого 


Импульсный ток растекания 


(К.25 МСЭ-Т) 


- время 60 мкс 


- 105 кА 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


 


Указанные выше детали конструкция и характеристики ОК-ГРУНТ - типовые, 


но не исчерпывающие. Допускается по необходимости расширения ряда МДРН до 40 


кН.







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 4 Экспликации ОК-ГРУНТ - ЦТ 


 


 


 
 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 Броня из стальных проволок 


5 Полиэтиленовая оболочка 


 


 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -40С…+60С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60С…+70С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


 


 


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение 
Критерии 


оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


7 кН 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,4-1 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ±90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на 


длине 4 м 


Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-


93 метод Е4) 
Энергия удара 20 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие 


воды на конце 


отрезка 


Климатические воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


- диапазон температур 


от     минус 50 до 70 
0С 


-2 цикла; время цикла ≥ 


16часов 


Δα ≤ 0,05 дБ/км 


Каплепадение гидрофобного 


компаунда (IEC 60794-1-2 


метод Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 


Испытание напряжением 


(ГОСТ 2990-78) 


Переменное 


напряжение 


10 кВ частотой 50 Гц 


Отсутствие 


пробоя 


Электрическое 


сопротивление цепи  


«броня-земля (вода)» (ГОСТ 


3345-76) 


2000 МОм∙км 
Больше 


нормируемого 


Импульсный ток растекания 


(К.25 МСЭ-Т) 


- время 60 мкс 


- 105 кА 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


 


Указанные выше детали конструкция и характеристики ОК-ГРУНТ - типовые, 


но не исчерпывающие. Допускается по необходимости расширения ряда МДРН до 40 


кН. 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 5 Экспликации ОК-ГТС 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -50С…+70С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и хранения -60С…+70С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 


диаметров кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение Критерии оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


2,7 кН - Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 
0,3 кН/см 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель/Водоблокирующие нити/ленты. 


4 Центральный  диэлектрический силовой элемент 


5 Кордель 


6 Водоблокирующая лента или водоблокирующие нити 


7 Броня из гофрированнойстальной ленты 


8 Полиэтиленовая оболочка 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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метод Е3) 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ±90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на 


длине 4 м 


Удар 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е4) 


Энергия удара 10 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие воды 


на конце отрезка 


Климатические 


воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


- диапазон температур 


от     минус 50 до 70 
0С 


- 2 цикла,время цикла ≥ 


16часов 


Δα ≤ 0,05 дБ/км 


Каплепадение 


гидрофобного компаунда 


(IEC 60794-1-2 метод 


Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 


Испытание напряжением 


(ГОСТ 2990-78) 


Переменное напряжение 10 


кВ частотой 50 Гц 


Отсутствие 


пробоя 


Электрическое 


сопротивление цепи 


«броня-земля (вода)» 


(ГОСТ 3345-76) 


2000 МОм∙км 
Больше 


нормируемого 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 6 Экспликации ОК-ГТС-ЦТ 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -50С…+70С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и хранения -60С…+70С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 


диаметров кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 Стальные проволоки/Стеклопластиковые прутки 


5 Броня из гофрированнойстальной ленты 


6 Полиэтиленовая оболочка 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение Критерии оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


2,7 кН  


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,3 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ±90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на 


длине 4 м 


Удар 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е4) 


Энергия удара 10 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие воды 


на конце отрезка 


Климатические 


воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


- диапазон температур 


от     минус 50 до 70 
0С 


- 2 цикла,время цикла ≥ 


16часов 


Δα ≤ 0,05 дБ/км 


Каплепадение 


гидрофобного компаунда 


(IEC 60794-1-2 метод 


Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 


Испытание напряжением 


(ГОСТ 2990-78) 


Переменное напряжение 10 


кВ частотой 50 Гц 


Отсутствие 


пробоя 


Электрическое 


сопротивление цепи 


«броня-земля (вода)» 


(ГОСТ 3345-76) 


2000 МОм∙км 
Больше 


нормируемого 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 7 Экспликации ОК-ОБЪЕКТ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Водоблокирующие нити/Гидрофобный заполнитель  


4 Центральный диэлектрический силовой элемент 


5 Кордель 


6 Арамидные или иные нити 


7 Внешняя оболочка 


 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -40С…+60С 


Температура монтажа -10С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-40С…+60С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 
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Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение 
Критерии 


оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


1,5 кН 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,3 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ± 90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на длине 


4 м 


Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-


93 метод Е4, Rзакругления 


пластины-300 мм) 


Энергия удара 10 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие 


воды на конце 


отрезка 


Климатические 


воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


-диапазон температур от 


минус 40 до 60 0С 


- 2 цикла; время цикла ≥ 


16 часов 


Δα ≤ 0,05 


дБ/км 


Каплепадение 


гидрофобного компаунда  


(IEC 60794-1-2 метод Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 8 Экспликации ОК-ОБЪЕКТ-ЦТ 


 


 
 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -40С…+60С 


Температура монтажа -10С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-40С…+60С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


 


Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение 
Критерии 


оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


1,5 кН 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,3 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е6) 


20 циклов на угол ± 90° 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на длине 


4 м 


1 
Полиэтиленовая 


оболочка 


2 
Арамидные или иные 


нити 


3 Оптическое волокно 


4 Оптический модуль 


5 Гидрофобный гель 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-


93 метод Е4, Rзакругления 


пластины-300 мм) 


Энергия удара 10 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод 


F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Отсутствие 


воды на конце 


отрезка 


Климатические 


воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


-диапазон температур от 


минус 40 до 60 0С 


- 2 цикла; время цикла ≥ 


16 часов 


Δα ≤ 0,05 


дБ/км 


Каплепадение 


гидрофобного компаунда  


(IEC 60794-1-2 метод Е14) 


при 70 0С 
Отсутствие 


каплепадения 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 9 Экспликации ОКГТ 44 кН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 
Плакированная проволока 


A20SA 


Конструкция: 


Тип элемента 


конструкция 
Материал Диаметр элемента* 


Количество 


проволок* 


Центральный 


элемент 


Стальной оптический 


модуль 


2,8 мм - 


1-ый повив Плакированная 


проволока A20SA 


2,7 мм 6 шт. 


Характеристики ОКГТ 44кН: 


Параметр Значение 


Количество ОВ 16-24 шт. 


МПР 44,0 кН 


МДРН не менее 22,6 кН 


 


Экспликации ОКГТ 57,6 кН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 


2 


3 


4 


2 
4 


5 


3 


1 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 Проволока из алюминиевого сплава 


5 Плакированная проволока A20SA 


Конструкция ОКГТ 57,6 кН: 


Тип элемента 


конструкция 
Материал 


Диаметр 


элемента* 


Количество 


проволок* 


Центральный элемент 
Стальной оптический 


модуль 
3,5 мм - 


1-ый повив 
Проволока из 


алюминиевого сплава 
1,76 мм 9 шт. 


2-ой повив 


Плакированная 


проволока A20SA 
2,7 мм 6 шт. 


Проволока из 


алюминиевого сплава 
2,7 мм 5 шт. 


Технические характеристики ОКГТ 57,6 кН: 


Параметр Значение 


Количество ОВ в одном модуле  16-24 шт. 


Номинальный диаметр кабеля 12,4 мм 


МПР 57,6 кН 


МДРН не менее 33,3 кН 


Экспликации ОКГТ 59,2 кН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 
Проволока из алюминиевого 


сплава 


5 Плакированная проволока A20SA 


2 


4 


5 


3 


1 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Конструкция ОКГТ 59,2 кН: 


 


Тип элемента 


конструкция 
Материал 


Диаметр 


элемента* 


Количество 


проволок* 


Центральный элемент 
Плакированная 


проволока A20SA 
2,1 мм - 


1-ый повив 


Плакированная 


проволока A20SA 
2,9 мм 4 шт. 


Стальной оптический 


модуль 
2,8 мм 1 шт. 


2-ой повив 
Проволока из 


алюминиевого сплава  
3,0 мм 11 шт. 


 


Технические характеристики ОКГТ 59,2 кН: 


 


Параметр Значение 


Количество ОВ в одном модуле 16-24 шт 


МПР 59,2 кН 


МДРН не менее 40,5 кН 


 


 


Экспликации ОКГТ 79,4 кН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 
Проволока из алюминиевого 


сплава 


5 Плакированная проволока A20SA 


1 


2 
4 


5 


3 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Конструкция ОКГТ 79,4 кН: 


 


Тип элемента 


конструкция 
Материал 


Диаметр 


элемента* 


Количество 


проволок* 


Центральный элемент Стальной оптический 


модуль 
2,8 мм - 


1-ый повив Проволока из 


алюминиевого сплава 
2,0 мм 7 шт. 


2-ой повив Плакированная 


проволока A20SA 
2,6 мм 11 шт. 


 


Технические характеристики ОКГТ 79,4 кН: 


 


Параметр Значение 


Количество ОВ в одном модуле 16-48 шт. 


Номинальный диаметр кабеля 12,0 мм 


МПР 79,4 кН 


МДРН не менее 42,3 кН 


 


 


 


Экспликации ОКГТ 97,5 кН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 Проволока из алюминиевого сплава 


5 Плакированная проволока A20SA 


 


 


2 


4 


5 


3 


1 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Конструкция ОКГТ 97,5 кН: 


 


Тип элемента 


конструкция 
Материал 


Диаметр 


элемента* 


Количество 


проволок* 


Центральный элемент 
Плакированная проволока 


A20SA 
2,1 мм - 


1-ый повив 


Проволока из 


алюминиевого сплава  
2,9 мм 4 шт. 


Стальной оптический 


модуль 
2,8 мм 1 шт. 


2-ой повив 
Плакированная проволока 


A20SA 
2,7 мм 12 шт. 


 


Технические характеристики ОКГТ 97,5 кН: 


 


Параметр Значение 


Количество ОВ в одном модуле 16-24 шт. 


Номинальный диаметр кабеля 13,3 мм 


МПР 97,5 кН 


МДРН не менее 59,2 кН 


 


 


Экспликации ОКГТ 123,5 кН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Конструкция ОКГТ 123,5 кН: 


 


Тип элемента 


конструкция 
Материал 


Диаметр 


элемента 


Количество 


проволок* 


Центральный элемент 
Плакированная 


проволока A20SA 
3,0 мм - 


1-ый повив 
Плакированная 


проволока A20SA 
2,9 мм 5 шт. 


1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 
Проволока из алюминиевого 


сплава 


5 Плакированная проволока A20SA 


1 


2 


4 


5 


3 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Стальной оптический 


модуль 
2,8 мм 1 шт. 


2-ой повив 
Проволока из 


алюминиевого сплава 
3,0 мм 12 шт. 


 


Технические характеристики ОКГТ 123,5 кН: 


 


Параметр Значение 


Количество ОВ в одном модуле 16-24 шт 


Номинальный диаметр кабеля 14,8 мм 


МПР 123,5 кН 


МДРН не менее 74,7 кН 


 


 


Общие параметры эксплуатации ОКГТ (44; 57,6; 59,2; 79,4; 97,5; 123) 


кН: 


 


Рабочая температура  -60°С…+70°С 


Температура монтажа -30°С…+50°С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60°С…+70°С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


 


Указанные выше детали конструкции и характеристики ОКГТ - типовые, но 


не исчерпывающие. Допускается по необходимости расширения ряда. Такие 


параметры конструкции как диаметр элементов и количество проволок 


представлены ориентировочно и их допустимо изменять. 


Все оптические кабели данного типа должны соответствовать требованиям 


ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33180.10.174-2014. А также аттестованы ПАО 


«Россети» и/или ПАО «ФСК ЕЭС» и иметь соответственные заключения 


аттестационной комиссии. 


 


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Приложение 10 Экспликации ОК-СИП 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


«Производитель»  ОК-СИП – П - N- МДРН кН - УЦН - 2016 


Расшифровка маркировки: 


«Производитель» Название предприятия изготовителя 


ОК-СИП Тип кабеля 


П Материал наружной оболочки 


N Количество ОВ 


МДРН кН Максимально допустимая растягивающая нагрузка 


УЦН Краткое наименование проекта 


2016 Год изготовления 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура  -60°С…+70°С 


Температура монтажа -10°С…+50°С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60°С…+70°С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 15 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


Конструкция 


Несущий элемент расположен продольно к сердечнику. 


Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным элементом 


из диэлектрического центрального силового элемента, вокруг которого скручены 


1 Диэлектрический центральный силовой элемент 


2 Оптические волокна 


3 Оптический модуль 


4 Гидрофобный компаунд 


5 Кордель 


6 Вынесенный стальной силовой элемент  


7 Полиэтиленовая наружная оболочка 


6 


5 


4 
1 


7 


2 
3 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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оптические модули методом правильной SZ-скрутки. Внутри оптических модулей 


свободно уложены оптические волокна. Свободное пространство внутри оптических 


модулей и межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем. 


Сердечник скреплен нитями. На сердечник наложена ПЭТ-лента, закрепленная 


нитью. Одновременно поверх сердечника и несущего элемента накладываются 


оболочки. Оболочки сердечника и несущего элемента, стального каната, соединены 


вдоль общей образующей и выполнены из полиэтилена средней плотности. 


 


Экспликации ОК-СИП 2 


 


1 Оптический кабель 


2 
Фазные изолированные жилы из 


алюминия  


3 
Несущая изолированная жила из 


алюминиевого сплава 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


«Производитель» - ОК-СИП-2 - 1xSн – 3xSф – NОВ - УЦН - 2016 


Расшифровка маркировки: 


«Производитель» Название предприятия изготовителя 


ОК-СИП-2  Тип кабеля 


3xDф Количество (шт.) и Cечение фазных жил (мм²) 


1xDнж Количество (шт.) и Сечение несущей жилы (мм²) 


NОВ Обозначение оптической части и количества волокон 


(шт.) 


УЦН Краткое наименование проекта 


2016 Год изготовления 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура  -60°С…+50°С 


Температура монтажа -15°С…+40°С 


1 


3 


2 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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Температура транспортировки и 


хранения 
-60°С…+50°С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 10 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


Конструкция 


Фазные и несущая жилы изготавливаются в соответствии ГОСТ 31946-2012 


«Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 


электропередачи» (СиП). 


1. Конструкция жил: 


Фазные жилы — уплотненные алюминиевые в изоляции из 


светостабилизированного сшитого полиэтилена. номинальное сечение: 16-120 мм². 


Несущая жила — уплотненная из алюминиевого сплава в изоляции из 


светостабилизированного сшитого полиэтилена. Номинальное сечение: 25-120 мм². 


2. Конструкция оптического элемента: 


Оптическая часть кабеля представляет собой сердечник модульной 


конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, 


вокруг которого скручены кордельные заполнители из полимерного материала и 


оптические модули — 2, 4, 6, 8 или 12 шт. 


Оптический модуль должен содержать 2, 4, 6, 8 или 12 ОВ.  


 


Экспликации ОК-СИП 3 


 


 
 


«Производитель»  ОК-СИП-3 – N*Dф - ОВ- УЦН – 2016 


Расшифровка маркировки: 


«Производитель» Название предприятия изготовителя 


ОК-СИП-3 Тип кабеля 


NxDф Число проволок в жиле провода(шт.) и номинальное 


сечение токопроводящей жилы (мм²) 


ОВ Обозначение оптической части и количества волокон 


УЦН Краткое наименование проекта 


1 Токопроводящая жила из алюминия 


2 


Защитная оболочка из 


светостабилизированного сшитого 


полиэтилена 


3 Стеклопластиковый пруток 


4 Оптический модуль 


5 Оптическое волокно 


6 Внутримодальный гидрофобный заполнитель 


7 Межмодальный гидрофобный заполнитель 


8 Кордельный заполнитель 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 


проведения тендеров на поставку 
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2016 Год изготовления 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура  -60°С…+50°С 


Температура монтажа -15°С…+50°С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60°С…+50°С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 10 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


Конструкция 


 


Фазные и несущая жилы изготавливаются в соответствии ГОСТ 31946-2012 


«Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 


электропередачи» (СиП). 


1. Конструкция токопроводящей жилы: 


Защитный самонесущий изолированный провод (Аl-Si-Mg) 


-число проволок в жиле: 7,19; 


-номинальное сечение токопроводящей жилы 35-150 мм²; 


-Изоляция выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ. 


2. Конструкция оптического элемента: 


Оптическая часть кабеля представляет собой сердечник модульной 


конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, 


вокруг которого скручены кордельные заполнители, оптические модули — 2, 4, 6, 8 


или 12 шт. 


Поверх внешнего повива сердечника наложена скрепляющая обмотка и со 


свободно уложенными волокнами — 4 или 8 шт.  


 







 


Технические требования к оптическому кабелю применяемому 


на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для 
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Приложение 11 Экспликации ОКСМ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Технические характеристики: 


Параметр Значение 


Количество ОВ 4…96 


Вес кабеля, кг/км 200…1230 


Номинальный диаметр кабеля, мм 8,0…18,0 


МПР, кН 25…210 


МДРН, кН 15…125 


СЭН, кН 8…65 


Модуль упругости (конечный), кН/мм2 70…160 


КТЛР, ·10-6 1/К 10…23 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура  -60°С…+70°С 


Температура монтажа -30°С…+50°С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-60°С…+60°С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 20 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


 


Вид воздействия Нормируемое значение 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод 


Е1) 


От 15 до 125 кН 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод 


Е3) 


1,0 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод 
20 циклов на угол ± 90° 


1 Оптические волокна 


2 Стальной оптический модуль 


3 Гидрофобный заполнитель 


4 
Плакированная проволока 


A20SA 


1 


2 


3 


4 
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Е6) 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод 


Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на длине 4 м 


Удар 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод 


Е4, 


радиус закругления пластины 


200 мм) 


Энергия удара 20 Дж 


Водонепроницаемость 


(IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) 


длина образца ≥ 3 м 


Время: 24 часа 


Климатические воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод 


F1) 


- диапазон температур от -60 до 


700С, 3 цикла 


- время цикла ≥ 24 часов 


Каплепадение гидрофобного 


компаунда  


(IEC 60794-1-2 метод Е14) 


при 70 0С 
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Приложение 12 Экспликации ОКНН 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Детали конструкции: 


Количество ОВ в кабеле 24 


Габаритный размер кабеля, мм 3,4 х 5,2 


Вес кабеля не более, кг/км 17,5 


 


 


Параметры эксплуатации: 


Рабочая температура -40С…+70С 


Температура монтажа -30С…+50С 


Температура транспортировки и 


хранения 
-50С…+50С 


Минимальный радиус изгиба 
не менее 10 диаметров 


кабеля 


Срок службы 25 лет 


Максимальный потенциал 25 кВ 


 


 


Технические параметры кабеля: 


Вид воздействия Нормируемое значение 
Критерии 


оценки 


Растягивающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е1) 


300 Н 


- Δα ≤ 0,05 дБ 


- отсутствие 


повреждений 


Раздавливающее усилие 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-9З 


метод Е3) 


0,15 кН/см 


Динамические изгибы 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 
20 циклов на угол ±90° 


1 Оптические волокна 


2 Оптический модуль 


3 Гидрофобный гель 


4 Наружная оболочка 


5 


Силовые элементы 


(стеклопластиковые 


прутки) 


1 


2 


3 


4 


5 
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метод Е6) 


Осевые закручивания 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е7) 


- 10 циклов 


- на угол ± 3600 на длине 


4 м 


Удар 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод Е4) 


Энергия удара 1 Дж 


Климатические воздействия 


(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 


метод F1) 


- диапазон температур от 


минус 40 до 70 0С 


- 2 цикла 


- время цикла ≥ 16 часов 


Δα ≤ 0,05 


дБ/км 
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Пример расчета  вычета.xlsx


Пример расчета вычета.xlsx
Лист1

		1		Сумма Заказа		20,000,000.00

		2		Стоимость Лесовосстановление за Га		200,000.00

		3		Общая протяженность трассы ВОЛС, км		100.00

		4		Протяженность ВОЛС по лесу, км		15.00

		5		% леса от общей протяженности		15%

		6		Объем леса на протяжении трассы Га		9.00

		7		% Лесовосстановления включенного в Заказ		10%

		8		Общая стоимость лесовосстановления		1,800,000.00

		9		Сумма вычета		180,000.00

				Итого сумма Заказа		19,820,000.00
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Акт Приемки.xlsx
Ч1.Акт приемки СМР ВОЛС

				Акт приемки монтажа ВОЛС





		Дата приёмки ВОЛС                          ____________________________________________________________________



		Участок трассы                                  ____________________________________________________________________



		Длина (оптическая/физическая), м    ____________________________________________________________________



		Подрядная организация                     ____________________________________________________________________



		Вывод:







		Комиссии предоставлены документы:

		- Полный пакет Исполнительной документации*  

		- Схема организации связи

		- Акт пусконаладочных работ (согласно схемы организации связи)



		Примечание

		* Проверка комплектности выполняется согласно Приложения 1 к данному АКТУ (является его неотъемлемой частью)



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		1		Загородный участок (кабель в грунте)

		1.1		Исполнительная схема трассы прокладки кабеля (соответсвие РД (ПИР)), в т.ч. марка ВОК, нумерация муфт,  место расположения муфты впайки ОК, длина ВОК, номер (бирка) на кабеле  по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС и защиты, координатная привязка трассы (в местах изменения прямой линии и на участках размещения муфт и замерных столбиков, указательных знаков)

		1.2		Соответствие РД (ПИР) глубины прокладки кабеля\ЗПТ и сигнальной ленты на ровных участках\данным указанным в Актах на скрытые работы

		1.3		Соответствие РД (ПИР) глубины прокладки кабеля\ЗПТ и сигнальной ленты на вершинах склонов

		1.4		Соответствие РД (ПИР) глубины прокладки кабеля\ЗПТ и сигнальной ленты на вводах в трубы ГНБ

		1.5		Наличие электронных маркеров по трассе в соответствии с техническим заданием

		1.6		Соответствие техническому заданию качество/количество табличек опознавательных знаков

		1.7		Примененные материалы при строительстве (кабель, ЗПТ, оптические муфты, механические муфты, опознавательные знаки, оптические кроссы и т.д.) соответствуют требованиям технического задания\заводским паспортам в ИД

		1.8		Отсутствие отклонений трассы от осевой линии, прямолинейность трассы\соответствие адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме ИД

		1.9		Радиусы изгибов кабеля/ЗПТ по трассе соответствуют техническим условиям на кабель (не менее 2-ух метров)

		1.10		Пересечения с встречающимися коммуникациями выполнены в соответствии с требованиями выданных технических условий/ соответствие адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме ИД

		1.11		Производство планировки трассы (восстановление вершин склонов, обваловка траншей)\ наличие Акта \Справок подтверждающих факт работ в ИД

		1.12		Расчистка просек, вывоз веток, выкорчевывание пней

		1.13		Ширина просеки соответствует РД (ПИР)

		1.14		Наличие шлагбаумов на въезде в просеку с охранно-предупредительными знаками

		1.15		Наличие в достаточном количестве опознавательных знаков на трассе/наличие замерных столбиков с КИП (соответствие согласно РД (ПИР))

		1.16		Установка опознавательных знаков не в штробе от кабелеукладчика, с уплотнением грунта

		1.17		Отсутствие покосившихся и упавших опознавательных знаков по трассе

		1.18		Соответствие установки смотровых колодцев техническому заданию\ соответствие данных в исполнительном чертеже и Актах на скрытые работы

		1.19		Утрамбованный след от кабелеукладчика

		1.20		Засыпка траншей грунтом с уплотнением, отсутствие провалов на трассе

		1.21		Отсутствие размывов на трассе

		1.22		Запас кабеля на оптических муфтах 8-15 метров\ соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа 

		1.23		Наличие защиты кабеля/ЗПТ от механических повреждений на пересечениях с грунтовыми дорогами, выполненных открытым способом или кабелеукладчиком (а/ц труба, ПНД-63), соответствие данных в исполнительном чертеже и Актах на скрытые работы

		1.24		Соответствие места установки разветвительной муфты техническому заданию\ соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа- включая данные: марки/типа/количества отводов патрубков оголовка муфты

		1.25		Соответствие координат GPS указанных в исполнительной документации действительности/ соответствие адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме/ведомости опор в ИД

		1.26		Соответствие действительности привязок трассы на местности, указанных в исполнительной документации 

		1.27		Наличие резервной заглушенной трубы ГНБ на переходах/Акт на срытые работы в ИД, данные в исполнительном чертеже

		1.28		Способ герметизации ввода кабеля/ЗПТ в трубу ГНБ соответствует требованию технического задания/ 

		1.29		Вывоз строительного мусора (мешки от бентонита, барабаны кабеля, обрезки кабеля после монтажа муфт и т.д.) с трассы

		1.30		Примененные материалы при строительстве (кабель, оптические муфты, опознавательные знаки, оптические кроссы и т.д.) соответствуют требованиям технического задания/паспортам, сертификатам в ИД

		1.31		Наличие согласований с землепользователями, АКТов /Справок о выполнении ТУ владельцев инженерных коммуникаций/ сооружений



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		2		Подвеска ВОК (на загородном участке и в населенных пунктах) на опорах

		2.1		Исполнительная схема трассы  ВЛС соответсует РД (ПИР) ( в т.ч. отражены: расстояния между опорами, нумерация опор, место и номера муфт, запас ВОК, марка кабеля, места установки новых опор, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка опор и т.д.) 

		2.2		Примененные материалы при строительстве (опоры, кабель, оптические муфты, опознавательные знаки, оптические кроссы и т.д.) соответствуют требованиям технического задания/паспортам, сертификатам в ИД										Устройство грозозащиты при сближении/ пересечении  ВЛ, опорами ЛЭП, АМС и т.д.

		2.3		Высота, место подвески кабеля на опорах соответствует выданным техническим условиям/данным в Ведомости опор в ИД

		2.4		Наличие согласований , Договоров, АКТов /Справок о выполнении технических условий (других требований) и т.д. выданных арендодателем/ копии данных документов в ИД

		2.5		Крепления кабеля на столбах соответствуют РД (ПИР)

		2.6		Запас кабеля на муфтах  10-15 метров\соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа

		2.7		Повороты кабеля по трассам на опорах выполнены с петлями, отсутствие загибов и заломов ОК

		2.8		Защита кабеля от механических повреждений при соприкосновении с рекламными и др. конструкциями

		2.9		Запас кабеля в бухтах аккуратно кольцами закреплен на опорах/ соответствие данных о количестве запаса в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа

		2.10		Кабель закреплен на всех опорах/имеет нумерационные таблички/ нумерация выполнена согласно РД (ПИР) и отражена в ИД

		2.11		Соответствие места установки разветвительной муфты техническому заданию/соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколам монтажа - включая отражение данных в ИД: марка/тип/количество отводов патрубков оголовка муфты

		2.12		Соответствие действительности координат GPS  координатным  и адресным привязкам согласно РД (ПИР)

		2.13		Соответствие действительности привязок трассы на местности адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме и ведомости опор в ИД

		2.14		Вывоз строительного мусора (мешки, барабаны кабеля, обрезки кабеля после монтажа муфт и т.д.) с трассы

		2.15		Очистка трассы от веток деревьев. Отсутствие соприкосновения ВОК с ветками.

		2.16		Соответствие установки опор техническому заданию/ соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, Актах на скрытые работы (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики материала, гидроизоляция)/данным указанным в ИД, Ведомости опор



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		3		Кабель в кабельной канализации

		3.1		Исполнительная схема трассы кабельной канализации соответсвует РД (ПИР) (в т.ч. отражены: расстояния между колодцами, развертка колодца, тип колодцев, № колодцев,  продольный профиль кабельной канализации, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка трассы/колодцев)

		3.2		Место затяжки кабеля в канализации соответствует выданным техническим условиям/данным в исполнительном чертеже (длины, марка кабеля, номер канала, запас ВОК, места расположения муфт, нумерация  кабеля и муфт)

		3.3		Оптический кабель в кабельной канализации обиркован/ номер указан в Титуле ИД

		3.4		Марка кабеля соответствует требованиям технического задания/РД (ПИР)/данным в исполнительном чертеже, протоколах измерений, паспортах кабеля (в т.ч. цветность ОВ), ведомостях, АКТах, скелетной схеме и т.д.

		3.5		Выкладка кабеля по периметру колодца

		3.6		Запас кабеля на муфтах 8-15 метров

		3.7		Кабель и муфты укреплены на консолях, каналы после прокладки кабеля загерметизированы

		3.8		Строитиельство кабельной канализации/трубопровода  (соответствие РД (ПИР)/исполнительному чертежу (глубина прокладки трубопровода, расстояния между колодцами/акты на скрытие работы (количество труб, материал, длина)

		3.9		Установка колодцев (соответствие РД (ПИР)/исполнительному чертежу (типоразмер, профиль/развертка колодцев с указанием расположения ввода труб, оборудование консолями, кронштейнами)/акты на скрытие работы (типоразмер, материал, количество, арамтура, точный диаметр люкового отверстия, длина)

		3.10		Устройство вывода трубы из колодца на опору/соответствие черетежу, Акту на скрытые работы (т.ч. габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики материала, гидроизоляция)/данным указанным в ИД

		3.11		Высота, место подвески кабеля (в местах переходов) на опорах,  соответствует выданным техническим условиям/ведомости опор в ИД

		3.12		Восстановление нарушенного асфальтового покрытия тротуаров и прилегающих дорог/Ордер на разрытие в ИД



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		4		Ввод кабеля (Базовая станция/АТС/УД)

		4.1		Способ ввода кабеля в контейнер, ТКШ /наличие провиса или петли при вводе кабеля ВЛС/заземление/соответствует техническому заданию/РД (ПИР)/Акту ОСР/ Разрыв брони и заземление ВОК на КИП 

		4.2		Герметизация ввода ВОЛС соответствует техническому заданию (герметизирующая мастика МГКП, отсутствие монтажной пены), отверстия на входе с улицы загерметизированны всепогодным негорючим герметиком

		4.3		Восстановление нарушенного бетонного покрытия площадки БС либо подсыпка щебня

		4.4		Запас кабеля уложен кольцами на кабельросте/запас кабеля учтен в чертеже, скелетной схеме и объемной ведомости ИД

		4.5		Кабель в аппаратной проложен в гофрированной ПВХ-трубке

		4.6		Оптический кросс в стойке установлен в согласованном месте/ соответствует исполнительному чертежу ввода кабеля в ОП/ исполнительному чертежу размещения оборудования в ТШ

		4.7		Наличие защитных колпачков на свободных портах оптического кросса 

		4.8		Наличие маркировки портов на оптических кроссах

		4.9		Схема (таблица) терминации пачкордов внутри ТШ в наличии и размещена на внутренней стороне дверцы

		4.10		Трасса прокладки кабеля в здании, в т.ч. этажам и металлоконструкциям /герметизация ниш/соответствие исполнительной схеме (трассы и длины кабеля)

		4.11		Чертеж размещения ОКУ в ТШ/Стойке/соответствие исполнительной схеме (эскизная схема размещения оборудования/кросса в помещении- план помещения- ряд-стойка, эскизная схема размещения оборудования/кросса в стойке /ТШ- отражение № места размещения в стойке, тип/модель кросса, тип разъемов)

		4.12		Наличие маркировки ВОК



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ						Коментарии

		5		Общий контроль

		5.1		Наличие исполнительной документации Ч.2 Акт приемки исполнительной документации ВОЛС

		5.2		Соответствие существующей схемы разварки волокон техническому заданию/исполнительному чертежу, протоколам измерений в ИД)/ в протоколе монтажа указан запас кабеля на входе/выходе муфты, запас учтен в исполнительном чертеже, скелетной схеме и объемной ведомости

		5.3		Все результаты измерений рефлектометром отвечают требованиям технического задания/в т.ч. к ИД приложен диск с файлами в формате SOR

		5.4		Измерения выполнены на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в двух направлениях/в протоколах измерений ИД указан номер прибора и приложено свидетельство/реестр поверки

		5.5		Все волокна соответствуют требованиям по затуханиям (Вносимое затухание в сварном соединении ОВ не более 0,10 дБ на длине волны 1,31 мкм, не более 0,05 дБ на длине волны 1,55 мкм, включая затухание, вносимое за счет укладки волокон в муфте. Дополнительные потери за счет компактной укладки волокон в муфте не более 0,01 дБ













































































































































































































































Ч2.Акт приемки ИД ВОЛС

								Приложение 1 к Акту приемки монтажа ВОЛС



				                                                          Акт приемки исполнительной документации ВОЛС



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		1		ВОЛС (Паспорт трассы )

		1.1		Акт приемки монтажа ВОЛС (Чек- лист осмотра и освидетельствования выполненных работ)		Освидетельствование выполненных работ (проверка качества работ, в т.ч.  комплексности, соответствие данных в ИД и данных при осмотре объекта)  		да

		1.2		Акт приёмки  монтажных и пуско-наладочных работ оборудования (данные по установленному активному оборудованию и его коммутации с вышестоящим оборудованием)		Информация о коммутаторе РТК (модель, хостнейм, КИП, IP, состав плат, если оборудование модульное) и его подключении логическом и физическом подключении/коммутация (запрашивается в Сервисном центре филиала), передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС)		да

		1.3		Схема организации связи		Общая логическая схема организации канала СПД,  коммутация активного и пассивного оборудования (включая транзитные соединеня) запрашивается в Сервисном центре филиала), передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС		да

		1.4		Акт освидетельствования и приемки законченных строительно-монтажных работ		Акт подтверждающий тех.готовность объекта (любая из форм КС 11, 14), подписанная организаций выполнившей СМР и техническим надзором РТК		да

		1.5		Исполнительный чертеж/схема прокладки ВОК		Исполнительная схема трассы прокладки кабеля (в т.ч. состав вновь построенной оптической линии: марка ВОК, номер ОМ,  место расположения муфты впайки ОК,  длина ВОК, номер (бирка) на кабеле  по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС и защиты, для кабельной канализации: расстояния между пролетами, развертка колодца, № колодца. Эскиз прохождения кабелей во вводном блоке кабельной канализации и места расположения муфт, вывода на опору, № опор, расстояние между опорами, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка трассы (в местах изменения прямой линии и на участках размещения муфт и замерных столбиков, указательных знаков), муфт, опор.  		да

		1.6		Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках (с учетом оптической и физической длины ВОК)		Схематичное изображение вновь построенного участка ВОК и коммутация  в сущ. ВОК - в сторону АТС (на схеме отображаются основные участки промежуточной коммутации/участки "переприема" АТС/ОРШ/ОРК и т.д. +  № сущ.ВОК, № кросса на АТС, № ОВ на кроссе), с отражением оптической и физической длины (на вновь построенном участке) ВОК и отображением общей суммарной длины (на участке точка впайки-АТС) - согласно изм. рефлектометра.		да

		1.7		Схемы разварки/распределения ОВ в муфтах и оконечных устройствах		Количество и номер оконеченных ОВ на кроссе/кол-во ОВ в запасе на сплайс пластине кросса, цветность ОВ, схемы разварки ОВ в муфтах и кроссах		да

		1.8		Планы ввода кабелей в ОП (при выполнении работ по вводу кабеля в АТС)		Трасса прокладки кабеля в здании, в т.ч. этажам и металлоконструкциям 		да

		1.9		Эскизная схема (план) места расположения оборудования/ ODF в ОП (ряд, стойка, место)		Эскизная схема размещения оборудования/кросса в помещении (план помещения, ряд, стойка, место)		да

		1.10		Схема заземления бронепокровов ВОК 		Схема отображения точки подключения к щитку КИП (заземление на АТС, муфтах с КИП)		да



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		2		ВОЛС (Электрический паспорт трассы)

		2.1		Протокол монтажа оптической муфты		№ муфты, марка/тип установленной муфты, количество отводов на вводе в муфту, данные по коммутации/разварке (с цветностью ОВ), метраж запасов ВОК на вводе в муфту (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.2		Протокол монтажа оптического кросса ODF/ОРК/ОРШ/кросс-муфты		№ кросса, модель, портовая емкость, место расположение, данные по коммутации (с цветностью ОВ) ВОК, запас ОВ на кассете, тип разъемов на кроссе, (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.3		Протокол двухсторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участке регенерации (рефлектометрические измерения) 		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.4		Протокол измерения оптического затухания оптических волокон смонтированного тракта (измерения мощности сигнала-оптическим тестером)*		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.5		Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК -бронепокровы - "земля" (ВОК - грунт)		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.6		Протокол измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов относительно "земли" (ВОК-ВЛС, с металлическими элементами)		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.7		Рефлектограммы - zip файл (двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля в формате SOR)		Контрольные измерения



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		3		ВОЛС (Паспорт рабочей документации)

		3.1		Отчет по прокладке кабеля (ведомость проложенных строительных длин ВОК)		Отчет об использованном материале		да

		3.2		Акт на скрытые работы по защите кабеля		Подтверждение факта и качества выполнения работ, доп. характеристики (характеристики использованного материала, габаритные размеры, высота, глубина, длина и т.д.)		да

		3.3		Схема прокладки кабеля методом ГНБ (на  участках пересечений инженерных сооружений, коммуникаций, водных преград и т.д.)		Продольный профиль глубины залегания трубы ГНБ (на участках пересечения)		да

		3.4		Акты на скрытые работы по прокладке кабеля в грунте		Подтверждение факта и качества выполнения работ, доп. характеристики (характеристики использованного материала, габаритные размеры, глубина, длина и т.д.)		да

		3.5		Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним		Подтверждение согласования отклонений от проектного задания с заказчиком РТК 		да

		3.6		Копии метрологических свидетельств (выписка из реестра) о поверке средств измерений		Копия

		3.7		Заводской паспорт на оптический кабель		Точное название и конструктивные особенности 

		3.8		Заводской паспорт на муфту		Точное название и конструктивные особенности 

		3.9		Заводские паспорта на оптические кроссы ODF/ОРШ/ОРК		Точное название и конструктивные особенности 

		3.10		Декларации соответствия, сертификаты на оптический кабель		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.11		Декларации соответствия, сертификаты на муфту		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.12		Декларации, сертификаты на  оптические кроссы ODF/ОРШ/ОРК		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.13		Декларации соответствия, сертификаты на трубы		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.14		Декларации соответствия, сертификаты на колодцы		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.15		Декларации соответствия, сертификаты на люковый  комплект		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.16		Декларации соответствия, сертификаты на опоры		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		4		Строительство кабельной канализации

		4.1		Исполнительный чертеж на строительство/докладку кабельной канализации		Исполнительная схема трассы кабельной канализации: расстояния между колодцами, развертка колодца, тип колодцев, № колодцев,  продольный профиль кабельной канализации, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка трассы/колодцев 		да

		4.2		Акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации /каб.ввода - прокладка трубопроводов (форма 13КЛМС)		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, глубина, длина, материал и т.д.)		да

		4.3		Акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации, колодцев (форма 14КЛМС), паспорт колодца		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина,  материал и т.д.), отметка о гидроизоляции, оборудование арматурой колодца, характеристики люкового комплекта		да

		4.4		Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе 1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций (с отметкой департамента  архитектуры и градостроительства о принятии к учету  построенного сооружения связи)		Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  связи в архитектуре и землеустроительных комитетах

		4.5		Акты на скрытые работы по прокладке трубопровода методом ГНБ		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.)		да

		4.6		Исполнительный чертеж на строительство кабельной канализации методом ГНБ, профиль ГНБ, протокол бурения 		Ситуационный план, продольный профиль глубины прокладки трубопровода, протокол регистрации точек бурения		да



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		5		Установка кабельных опор

		5.1		Схема/чертеж  трассы ВЛС		Исполнительная схема трассы  ВЛС (схема подвеса ВОК, расстояния между опорами, нумерация опор, место и номера муфт, запас ВОК, марка кабеля, места установки новых опор, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка опор и т.д.)  		да

		5.2		Ведомость установки опор (с координатной привязкой)		Определение координатной привязки существующих и проектируемых опор (в формате-WSG-84), нумерация опор, материалы опоры/подпоры, габариты (высота над землей), количество подвешенного кабеля/проводов, наличие свободной арматуры, устройств крепления муфт и намотки запасов ВОК, кабельных ящиков и оконечных устройств, уточнение принадлежности опор, проверка технического состояния существующих опор и т.д.		да

		5.3		Акты на скрытые работы по установке  опор		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.), гидроизоляция		да

		5.4		Акт на скрытые работы по устройству заземления опор		Чертеж заземления (оборудованного на опоре), с габаритными данными и характеристиками		да

		5.5		Схема устройства подземного кабельного ввода на опору		Чертеж профиля строительства трубопровода (с протяженностью трубопровода и указанием высоты  вывода трубы, диаметр, при выводе трубы из т/к - эскиз развертки колодца с отображением места ввода канала в колодце)		да

		5.6		Акты на скрытые работы (ст-во кабельного ввода на опору)		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.)		да



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		6		Легализация ЛКС (* документы оформляются отдельным пакетом -"Техпаспорт  по землеустроительному делу")

		6.1		Договор аренды земельного участка		На строительство линейно-кабельных сооружений связи

		6.2		Соглашение о установлении сервитута

		6.3		Соглашение о установлении временного публичного сервитута (на период СМР)

		6.4		Согласование со сторонними организациями, если есть пересечение с их охранными зонами, ТУ от собственников и пр. организаций, справки о выполнении ТУ		Копии листов ПИР/РД (печати, штампы, подписи, письменные согласования), ТУ  и справки о их выполнении, прочие  письма согласований/допусков 

		6.5		Согласования  собственников на использование инженерных коммуникаций, сооружений (опоры, эстакады, металлоконструкции, бетонные конструкции, колодцы и т.д.), зданий, помещений, территорий, землепользователей

		6.6		Ордер на земельные работы (в городской черте)		Оформление допуска на разрытие 

		6.7		Договор аренды (на размещение/использование сторонних сооружений/объектов)		Оформление размещения сооружений связи с использованием сторонней инфраструктуры, объектов, инженерных коммуникаций

		6.8		Справки о выполнении ТУ (от сторонних организаций)

		6.9		Акты, справки о рекультивации земли		Восстановление земляного, асфальтного, дорожного и т.д. покрытия

		6.10		Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе  1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций, 1:1000 в населённых пунктах на участках без подземных коммуникаций, 1:2000 вне населенного пункта (с отметкой департамента  архитектуры и градостроительства, землеустроительных комитетов о принятии к учету  построенного сооружения связи)		Контрольно-исполнительная съемка  и регистрация в департаменте  архитектуры и градостроительства, землеустроительных комитетах  построенного сооружения связи

		6.11		Письмо о внесении сведений в архитектуру (нанесение вновь построенных  ЛКС на карты, планшеты), либо штамп на контрольно-исполнительной съемке 

		6.12		Технический план сооружения (Сведения о кадастровых работах)		Техническая документация для последующего проведения работ по постановке сооружений связи на кадастровый учет и получения выписки ЕГРН "Предоставляется на основании:                                                                                                                                                           - единичных расценок, указанных в Договоре на СМР ВОЛС, с учетом протяженности Объекта"                                                                                                          

		6.13		Выписка из ЕГРН (кадастровый учет, с оформлением охранной зоны)		Постановка объекта на кадастровый учет

		6.14		Выписка из ЕГРН (право собственности)		Оформление права собственности





Ч3. Подписи приемки



						Результаты первичной технической приемки







				ВОЛС принята без замечаний						 - 		подлежит оплате.

				ВОЛС принята с замечаниями						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.

				ВОЛС не принята						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.



		Замечания:





















				Представитель Подрядной Организации:

						Наименование



				Фамилия И.О.								подпись				дата





				Представитель Заказчика:

						Наименование организации



				Фамилия И.О. представителя Строительного контроля								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Эксплуатации СЦ								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Строительства								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата





						Результаты повторной технической приемки







				ВОЛС принята без замечаний						 - 		подлежит оплате.

				ВОЛС принята с замечаниями						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.

				ВОЛС не принята						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.



		Замечания:











				Представитель Подрядной Организации:

						Наименование



				Фамилия И.О.								подпись				дата





				Представитель Заказчика:

						Наименование организации



				Фамилия И.О. представителя Строительного контроля								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Эксплуатации СЦ								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Строительства								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата
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