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[bookmark: _Toc205817658]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ЭГРЭС
	Эгвекинотская государственная районная электрическая станция

	ОТР
	Основные технические решения

	РД
	Рабочая документация

	ПОС
	Проект организации строительства

	ППО
	Предпроектное обследование объектов

	ГЩУ
	Главный щит управления

	СП
	Структурное подразделение

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ЭТО
	Электротехническое оборудование

	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	ТН
	Трансформатор напряжения



[bookmark: _Toc205817659]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС» (Далее – Объект).
[bookmark: _Toc205817660]Цель выполнения работ 
Целью работы является разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

[bookmark: _Toc205817661][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
[bookmark: _Toc205817662]1.4.1. Реконструируемый объект представляет собой ОРУ 35 кВ с масляными выключателями С-35 в качестве коммутационных аппаратов, вторичного ЭТО, в том числе устройств РЗА и управления, разъединителей 35кВ, секции шин 35 кВ и трансформатора напряжения 35 кВ.
1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2026 г.
1.4.3. Место выполнения Работ: 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, рп. Эгвекинот-1, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»
	689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, рп. Эгвекинот-1, Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	1. ОРУ 110/35/6
Эгвекинотская ГРЭС.
2. Главный щит управления
Эгвекинотская ГРЭС
	




2

[bookmark: _Toc51921821][bookmark: _Toc51955684][bookmark: _Toc51955733][bookmark: _Toc51955797][bookmark: _Toc51955846][bookmark: _Toc51921822][bookmark: _Toc51955685][bookmark: _Toc51955734][bookmark: _Toc51955798][bookmark: _Toc51955847][bookmark: _Toc51921823][bookmark: _Toc51955686][bookmark: _Toc51955735][bookmark: _Toc51955799][bookmark: _Toc51955848][bookmark: _Toc51921824][bookmark: _Toc51955687][bookmark: _Toc51955736][bookmark: _Toc51955800][bookmark: _Toc51955849][bookmark: _Toc51921825][bookmark: _Toc51955688][bookmark: _Toc51955737][bookmark: _Toc51955801][bookmark: _Toc51955850][bookmark: _Toc51921826][bookmark: _Toc51955689][bookmark: _Toc51955738][bookmark: _Toc51955802][bookmark: _Toc51955851][bookmark: _Toc51921827][bookmark: _Toc51955690][bookmark: _Toc51955739][bookmark: _Toc51955803][bookmark: _Toc51955852][bookmark: _Toc51921828][bookmark: _Toc51955691][bookmark: _Toc51955740][bookmark: _Toc51955804][bookmark: _Toc51955853][bookmark: _Toc51921829][bookmark: _Toc51955692][bookmark: _Toc51955741][bookmark: _Toc51955805][bookmark: _Toc51955854][bookmark: _Hlk48209761]
[bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc205817664]Требования к продукции
[bookmark: _Toc205817665]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51921657][bookmark: _Toc205817666]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc35351358][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc205817667]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования объекта ЭГРЭС
	усл ед.
	1

	2. 
	Подготовка отчета по предпроектному обследованию объекта ЭГРЭС (ППО), разработка ОТР. Согласование с Заказчиком ОТР
	усл ед.
	1

	3. 
	Разработка проектной и сметной документации. 
	 комплект
	1

	3.1.
	Согласование проектной и сметной документации с Заказчиком.
	комплект
	1

	4.
	Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
	комплект
	1

	4.1
	Согласование рабочей документации с Заказчиком
	комплект
	1



[bookmark: _Toc51921659][bookmark: _Toc205817668]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc205817669][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания работ.
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования объекта
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 30.11.2026 г.

	2. 
	Подготовка отчета ППО, разработка ОТР. Согласование с Заказчиком ОТР
	
	

	3. 
	Разработка проектной и сметной документации.
	
	

	3.1
	Согласование проектной и сметной документации с Заказчиком.
	
	

	4. 
	Разработка рабочей документации 
	
	

	4.1.
	Согласование рабочей документации с Заказчиком
	
	



[bookmark: _Ref37699133][bookmark: _Ref40018113]
[bookmark: _Toc205817670]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc205817671]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ: «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции секции шин 35 кВ на ОРУ 110/35/6 кВ для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать нормы и правила следующих нормативно-технических документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;
- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)";
- Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы";
- ГОСТ Р 21.101-2026 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
- СП 25.13330.2020 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;
- СП 76.13330.2016 (СНИП 3.05.06-85) «Электротехнические устройства»;
- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 г. № 630;
- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго от России от 30.06.2003 № 281.
Список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться только актуальными редакциями необходимых нормативных документов, необходимых и действующих на момент проведения изысканий и разработки проектно-сметной и рабочей документации.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc129526450][bookmark: _Toc205817672]-

	1.1.2.
	В объёме проекта проработать
	В объёме рабочей документации предусмотреть, но не ограничиваться:
-замену масляных выключателей 35кВ на вакуумные;
-замену разъединителей;
-переустройство фундаментов выключателей 35кВ;
-устройство фундаментов разъединителей 35кВ;
-переустройство секции шин 35кВ с изоляторами, гирляндами и всей сцепной арматурой;
-Замену вторичных цепей (контрольных кабелей, предусмотреть применение экранированных контрольных кабелей);
-разработать решения (при необходимости) по восстановлению/замене кабельных лотков и/или кабельных каналов;
-внедрить оперативную блокировку;
-Оснастить РЗА выключателей микропроцессорными устройствами РЗА с функцией регистрации событий;
-замену ТН-35кВ и схем организации цепей ТН-35кВ;
-произвести расчёт уставок защит;
-план размещения вновь устанавливаемого оборудования;
-спецификацию оборудования и материалов;
-полные схемы РЗА;
-схемы расключения жил кабелей (схемы подключения клеммных рядов);
-кабельный журнал;
-данные для параметрирования и конфигурирования терминалов РЗА;
-схемы/планы размещения аппаратуры/шкафов РЗА на ГЩУ.
	
	-

	1.1.3.
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг.

	1.1.4.
	Срок действия квалификационных документов
	Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, 
протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.3 данной таблицы.

	1.1.5.
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по реконструкции секции шин 35 кВ в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре.
	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме Приложения № 5 «Справка об опыте участника», с обязательным предоставлением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). 

	1.2.
	Требования к процедурам оказания работ
	
	-//-

	1.2.1.
	Общие требования к рабочей документации
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации.
	
	[bookmark: _Toc129526453][bookmark: _Toc205817674]-

	1.2.2.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Исполнитель при выполнении работ обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
[bookmark: _Toc190964575][bookmark: _Toc163567326]При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.

Исполнитель обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы:
[bookmark: _Toc190964576][bookmark: _Toc163567327]- сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
[bookmark: _Toc190964577][bookmark: _Toc163567328]- копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
[bookmark: _Toc190964578][bookmark: _Toc163567329]- справку об отсутствии судимости;
[bookmark: _Toc190964579][bookmark: _Toc163567330]- заполненную анкету (приложение № 1 к настоящим ТТ)
[bookmark: _Toc163567331]- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящим ТТ).
	
	[bookmark: _Toc129526454][bookmark: _Toc205817675]-

	1.3.
	Требования к персоналу Исполнителя
	
	-//-

	1.3.1.
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ
	- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим ТТ.
- Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров.
- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
- Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика.
- Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
- Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
	
	-

	1.3.2.
	Общие требования к Исполнителю
	- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
- Исполнитель не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
- Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
- Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика.
- Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
- Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
	
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1.1.
	Требования к результату предпроектного обследования
	1. Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования:
- всего оборудования относящемуся к секции шин 35кВ
2. Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении оборудования
Примечание: данные пункты предусматривают обязательный выезд специалистов Исполнителя на объект ЭГРЭС в п. Эгвекинот.
3. Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общего технического решения (ОТР).  Согласование ОТР с Заказчиком.
4.  Собранные материалы предпроектного обследования и согласованные ОТР, должны в полном объеме обеспечить разработку проектной, сметной и рабочей документации.
5. Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
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	2.1.2.
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД)
	Разработать проектную документацию:
- в стадии РП (Рабочий проект);
- сводный и локальные сметные расчеты в текущих ценах.
- РД должна быть разработана в полном объеме на основе предпроектного обследования, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
- при проектировании руководствоваться разработанным и согласованным с Заказчиком основным техническим решением (ОТР).
- включить в проект оборудование и материалы, рекомендованные в ОТР, либо полностью аналогичные.
В пояснительной записке к рабочей документации должны быть обязательно разделы, в которых четко, ясно, лаконично и достаточно информативно описаны назначение, устройство, принцип работы, алгоритм функционирования релейной защиты и автоматики с приложением достаточного числа монтажных, исполнительных схем, блок-схем, функциональных и структурных схем, требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту ее оборудования, мероприятия по пожарной и экологической безопасности, охране труда.
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	2.1.3.
	Общие требования к рабочей документации
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Разработать проектную документацию в стадии РП (Рабочий проект).
-РД должна быть разработана в полном объеме на основе предпроектного обследования;
-В составе РД разработать сметную документацию в объеме локальных смет в текущих ценах.
	
	-

	2.2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	- Характеристики и показатели по реконструкции секции шин 35 кВ должны соответствовать действующим в РФ нормам на момент проектирования.
	
	-//-

	2.3.
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	-//-

	2.3.1.
	Сдача и приемка работ
	Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Исполнителем, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (при необходимости);
Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Исполнителю согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения.
В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
	
	-

	2.3.2
	Состав, количество и формат предоставляемой документации
	Исполнитель формирует 2 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации:
Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
- Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf
-Таблицы .xls (MS Excel) .pdf.
-Базы данных xls (MS Excel) .pdf.
-Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls
-Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd
-Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf
-Электронный архив WinRar.
-Сметная документация MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
	
	-

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.4.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	- Исполнитель направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 2 (двух) экземпляров) согласно Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013, Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденным приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. № 4/1.
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	2.4.2.
	Требования к сметной документации
	- Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить по сборникам ГЭСН с применением базы ФСНБ-2022 ресурсно-индексным методом (РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал.
-Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.).
- При использовании в сметных расчётах, повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним.
- В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказа Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика».
- Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя № 421/пр. 557/пр. 55/пр. 91/пр. СП по Приказу Минстроя № 774/пр. и 812/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера».
- Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты исполнителя на:
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости);
- заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя;
- подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо);
- прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Исполнителя;
- Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней.
- Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, (xml), позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам.
- При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта.
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	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг
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	3.2. 
	Требования об ответственности исполнителя за недостатки
	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
В случае выявления, на этапе выполнения проектирования недостатков, неточностей и иных замечаний, Исполнитель обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений, предусмотренных рабочей документацией, путём устранения несоответствий.
Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока окончания строительно-монтажных работ.
Исполнитель, обязан выполнить все необходимые действия для достижения требуемого Заказчику Результата работ, независимо от того, были ли указаны соответствующие действия в Техническом задании или нет.
Выполнение Исполнителем действий, не указанных в Техническом задании, но необходимых для достижения требуемого Заказчиком Результата работ, не является основанием для увеличения стоимости Работ по Договору.
Любые расходы, связанные с выполнением Работ или необходимых для достижения результата выполнения Работ, несет Исполнитель.
	
	

	4. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	-//-

	4.1. 
	Особые условия выполнения работ
	При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц – Исполнитель обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами  от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком.
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3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _GoBack]3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки участника не включается.

