|  | «Утверждаю» Директор Газомоторной ТЭЦ ____________ С. А. Галочкин «____»_______________2026 г. |
| --- | --- |

График технического обслуживания и ремонта основного

энергетического оборудования Газомоторной ТЭЦ в 2027 г.

| № п/п | Наим. оборуд. | Тип | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГГУ ст. №1 | «Caterpillar» G3616 |  |  |  |  | ТО-6 21___25 |  |  |  |  |  | ТО-5 01___06 |  |
| 2 | ГГУ ст. №2 | «Caterpillar» G3616 |  |  | КР 09___31 |  |  |  |  |  |  | ТО-5 14___19 |  |  |
| 3 | ГГУ ст. №3 | «Caterpillar» G3616 |  |  |  | КР 01___24 |  |  |  |  |  | ТО-5 26___30 |  |  |
| 4 | ГГУ ст. №4 | «Caterpillar» G3616 |  |  |  |  | ТО-6 26___31 |  |  |  |  | ТО-5 20___25 |  |  |
| 5 | ГГУ ст. №5 | «Caterpillar» G3616 |  |  |  | КР 26__ | __ 20 |  |  |  |  |  | ТО-5 07___12 |  |
| 6 | ДГУ ст. №7 | «Caterpillar» D3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО 13___18 |  |
| 7 | ДГУ ст. №8 | «Caterpillar» D3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО 19___24 |  |

ТО    - ежегодное техническое обслуживание.

ТО-5 - техническое обслуживание по наработке 2000 моточасов.

ТО-6 - техническое обслуживание по наработке 5000 моточасов.

КР     - капитальный ремонт по наработке 75000 моточасов.

Начальник КМЦ ___________________ А. А. Трус

Начальник ЭЦ ___________________ Р. С. Шпока

И.о. начальника ПТО ___________________ А. Н. Герасименко