Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Обозначения и сокращения
СП	Структурное подразделение
РЭС	Район электрических сетей
ЦЭС	Центральные электрические сети
ЗЭС	Западные электрические сети
СЭС	Северные электрические сети

## 1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.20.42.000 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ инженерно-технических средств охраны на ПС на территории обслуживания филиала «Амурские электрические сети»
## 1.3. Цель выполнения работ
Повышение антитеррористической защищенности энергообъектов, предотвращение возможных фактов проявления террористических угроз, посторонних нежелательных воздействий в отношении имущества и персонала
## 1.4. Существующее положение
Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2025 год, в составе мероприятий:
M_28-АЭС-О-19.71 (ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС), M_28-АЭС-О-19.72 (ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС), M_28-АЭС-О-19.73 (ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС), M_28-АЭС-О-19.74 (ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС), M_28-АЭС-О-19.75 (ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС), M_28-АЭС-О-19.76 (ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС), M_28-АЭС-О-19.77 (База Серышевского РЭС СП ЗЭС ), M_28-АЭС-О-19.78 (База Центрального РЭС СП ЗЭС), M_28-АЭС-О-19.79 (База ОМТС СП ЗЭС).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
1	2	3	4
Инвестиционная программа 2025 года
1.	ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС	г. Благовещенск	ПС 110 кВ Птицефабрика
2.	ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС	г. Благовещенск	ПС 110 кВ Чигири
3.	ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС	с. Екатеринославка	ПС 35 кВ Таежная
4.	ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС	Михайловский район, с. Поярково	ПС 110 кВ Поярково
5.	ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС	Сковородинский район, с. Невер	ПС 35 кВ Невер
6.	ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС	Сковородинский район, с. Невер	ПС 35 кВ Линейная
7.	База Серышевского РЭС СП ЗЭС	п. Серышево	База Серышевского РЭС
8.	База Центрального РЭС СП ЗЭС	г. Свободный	База Центрального РЭС
9.	База ОМТС СП ЗЭС	г. Свободный	База ОМТС СП ЗЭС

# Требования к продукции
## 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
### 2.1. Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны
1	Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 4 шт)
1.1	ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС	В соответствии с проектной документацией 3044-11-10/24-ИОС1.6
1.2	ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС	В соответствии с проектной документацией 3045-11-10/24-ИОС1.6
2.	Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 3 шт)
2.1	ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС	В соответствии с проектной документацией 3046-11-10/24-ИОС1.6
2.2	ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС	В соответствии с проектной документацией 3047-11-10/24-ИОС1.6
3.	Установка охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт.
3.1.	ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС	В соответствии с проектной документацией 3050-11-10/24-ИОС1.6
3.2	ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС	В соответствии с проектной документацией 3049-11-10/24-ИОС1.6
4.	Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 6 шт)
4.1	База Серышевского РЭС СП ЗЭС	В соответствии с проектной документацией 3056-11-10/24-ИОС1.6
4.2	База Центрального РЭС СП ЗЭС	В соответствии с проектной документацией 3061-11-10/24-ИОС1.6
5.	Монтаж ограждения из колючей проволоки в три нити
5.1	База ОМТС СП ЗЭС	В соответствии с проектной документацией 3065-11-10/24-КР

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны
Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 4 шт)
1.1	ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС	С даты заключения договора	В течение 90 дней с даты заключения договора
1.2	ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС
Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 3 шт)
1.3	ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС	С даты заключения договора	В течение 120 дней с даты заключения договора
1.4	ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС
Установка охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт.
1.5	ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС	С даты заключения договора	В течение 60 дней с даты заключения договора
1.6	ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС
Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 6 шт)
1.7	База Серышевского РЭС СП ЗЭС	С даты заключения договора	В течение 120 дней с даты заключения договора
1.8	База Центрального РЭС СП ЗЭС
Монтаж ограждения из колючей проволоки в три нити
1.9	База ОМТС СП ЗЭС	С даты заключения договора	В течение 120 дней с даты заключения договора

## 2.2. Требования к качеству работ
# Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ (позиция №1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 Таблицы 2): Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС и ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС (установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 4 шт)), на ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС и ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС (установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 3 шт)), на ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС и ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС (установка охранной сигнализации, системы видеонаблюдения), на базе Серышевского РЭС СП ЗЭС и базе Центрального РЭС СП ЗЭС (установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 6 шт)), на базе ОМТС СП ЗЭС (монтаж ограждения из колючей проволоки в три нити).
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
	Требования к выполнению работ
1.1.	Общие требования к выполнению работ
1.1.1	Монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы осуществляется на основании договора подряда.
1.1.2	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с разработанной проектной документацией, а также действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).
1.2.	Требования к организации работ
1.2.1	Соблюдение сроков выполнения работ	Работы выполняются по графику, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, предоставленного Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ
1.2.2	Соблюдение правил по охране труда (оформление допуска к работам)	Не более чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет список персонала с указанием Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности
1.2.3	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ (приложение № 11 к ТТ). / Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
1.3.	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
1.3.1	Технические требования	Продукция должна быть новой и ранее не использованной. / Подрядчик до заключения договоров поставки оборудования, конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком. / Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию соответствующей проектной документации, включая указания производителя продукции. В случае снятия с производства указанного оборудования, возможно использование другого с аналогичными характеристиками. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.
1.3.2	Наличие сведений о продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.3.3.	Эквивалент	В случае предложения Участниками эквивалента: / - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. / - Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, техническим особенностям. / - Параметрами эквивалентности являются технические характеристики, указанные в соответствующей проектной документации.
1.3.4.	Стандартизация продукции	1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. / 2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: / - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; / - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
1.4.	Требования к контролю качества работ и материалов
1.4.1	Контроль качества используемых материалов	1. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: / наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 17.08.2024) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; / наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; / наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; / комплектности поставляемых материалов.
	Требования к безопасности работ и охране труда
1.5.1.	Требования к безопасности выполняемых работ	1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. / 2. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ.
2.	Требования к результатам работ
2.1.	Общие требования к результатам работ
2.1.1	Система видеонаблюдения	Система должна представлять собой единое информационное пространство и централизованное управление данными с возможностью: / 1. просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток без прерывания записи; / 2. оперативного поиска и просмотра видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток; / Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеосервер.
2.1.2	Охранная сигнализация	Обеспечение надежной блокировки охраняемой зоны с выводом сигнала в диспетчерский пункт при наличии технической возможности
2.1.3	Ограждение из колючей проволоки	Ограничение доступа прохода на территорию, предотвращение и дополнительное затруднение проникновения на территорию
2.2.	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	Система видеонаблюдения
2.2.1.	Просмотр текущего изображения камер	Последовательное отображение текущих изображений зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом
2.2.3.	Просмотр записи	Воспроизведение фрагмента записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи
2.2.4.	Работа после сбоя питания	После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания камеры должны функционировать в течение 3 часов. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания видеорегистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания
	Охранная сигнализация
2.2.5.	Охранные извещатели	Извещатели должны обладать необходимой чувствительностью, эксплуатационной надежностью и помехоустойчивостью. Их установка осуществляется на жестких, устойчивых к вибрациям и ударам конструкциях.
	Ограждение из колючей проволоки
2.2.6	Надежность функционирования	Установленное ограждение должно иметь правильную геометрическую линию в плане и продольном профиле / Высота ограждения должна соответствовать проекту / Надежность крепления секций/панелей и прочих элементов ограждения / Отсутствие зазоров между конструктивными элементами ограждения / Конструкции загораживающего механизма должны быть устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды / Прочное крепление к существующему ограждению
2.3.	Требования к порядку приемки результатов работ
2.3.1	Приемосдаточные испытания	После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящих ТТ функциональных особенностей
2.4.	Требования к оформлению документации
2.4.1	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: / комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; / сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); / счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе работ
3.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
3.1	Гарантийный срок на результат работ	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 60 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
4.1	Приобретение материалов	Материалы, необходимые для выполнения работ по монтажу систем безопасности, приобретаются Подрядчиком самостоятельно, согласно соответствующей проектной документации
4.2	Условия поставки материалов	Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.
4.3.	Определение мест для складирования материала и инструментов	Предоставление Подрядчику места производства работ, места (помещение) для складирования материально-технических ресурсов и оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки
4.4.	Соблюдение пропускного режима	Не более чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет список с наименованием техники и ее гос.номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ, либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 10 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, определённого по результатам конкурентной процедуры.
Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:
k=P/N
где:
k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой;
P – стоимость предложения Победителя;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота).
Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.
4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, определенного в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.
4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.
4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 10 к настоящим техническим требованиям с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

Перечень объектов учета капитальных вложений

№ п/п	Наименование Объекта	Имущество Заказчика / (основные средства) в составе Объекта
1.	ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС	CS0002213
2.	ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС	CS0001564
3.	ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС	VS0004484
4.	ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС	VS0003691
5.	ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС	SS0000396
6.	ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС	AS0024158
7.	База Серышевского РЭС СП ЗЭС	ZS0003617
8.	База Центрального РЭС СП ЗЭС	ZS0003435
9.	База ОМТС СП ЗЭС	ZS0003429

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 3
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ этапа	Наименование этапа (состав Работ)			Обоснование стоимости этапа	Наименование Объекта[1]	Период выполнения этапа		Цена этапа, руб. без НДС	Сумма НДС (20%), руб.	Стоимость этапа, руб. с НДС
						Начало	Окончание
1.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны	Установка системы видеонаблюдения (IP видеокамер – 4 шт)		ЛСР № 1	ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС	С даты заключения договора	В течение 90 дней с даты заключения договора	663 559,41	132 711,88	796 271,29
2.				ЛСР № 2	ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС			725 945,91	145 189,18	871 135,09
3.		Установка системы видеонаблюдения (IP видеокамер – 3 шт)		ЛСР № 3	ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС		В течение 120 дней с даты заключения договора	478 692,73	95 738,55	574 431,28
4.				ЛСР № 4	ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС			534 659,08	106 931,82	641 590,89
5.		Установка охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт.		ЛСР № 5, / ЛСР № 5 (ПНР)	ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС		В течение 60 дней с даты заключения договора	1 119 413,25	223 882,65	1 343 295,90
6.				ЛСР № 6, / ЛСР № 6 (ПНР)	ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС			919 442,07	183 888,41	1 103 330,48
7.		Установка системы видеонаблюдения (IP видеокамер – 6 шт)		ЛСР № 7	База Серышевского РЭС СП ЗЭС		В течение 120 дней с даты заключения договора	847 387,12	169 477,42	1 016 864,54
8.				ЛСР № 8	База Центрального РЭС СП ЗЭС			838 604,40	167 720,88	1 006 325,28
9.		Монтаж ограждения из колючей проволоки в три нити		ЛСР № 9	База ОМТС СП ЗЭС			210 227,06	42 045,41	252 272,47
-		Непредвиденные работы и затраты (лимит)								114 082,78
			Всего по Договору:							7 719 600,00
[1] Наименование Объекта, в отношении которого выполняются Этапы Работ.

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 4
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

№ п/п	Наименование этапа работ	Идентификатор	Основание	Стоимость работ, руб. без НДС
1.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ Птицефабрика Благовещенского РЭС СП ЦЭС (установка системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт)	M_28-АЭС-О-19.71	ЛСР № 1	673 512,80
2.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ Чигири Благовещенского РЭС СП ЦЭС (установка системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт.)	M_28-АЭС-О-19.72	ЛСР № 2	736 835,09
3.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 35 кВ Таежная Октябрьского РЭС СП ВЭС (установка системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 3 шт.)	M_28-АЭС-О-19.73	ЛСР № 3	485 873,12
4.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ Поярково Михайловского РЭС СП ВЭС (установка системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 3 шт.)	M_28-АЭС-О-19.74	ЛСР № 4	542 678,97
5.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 35 кВ Невер Сковородинского РЭС СП СЭС (установка охранной сигнализации - 1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт.)	M_28-АЭС-О-19.75	ЛСР № 5, / ЛСР (ПНР) № 1	1 136 204,46
6.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 35 кВ Линейная Сковородинского РЭС СП СЭС (установка охранной сигнализации - 1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт.)	M_28-АЭС-О-19.76	ЛСР № 6, / ЛСР (ПНР) № 2	933 233,70
7.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на базе Серышевского РЭС СП ЗЭС (установка системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 6 шт. )	M_28-АЭС-О-19.77	ЛСР № 7	860 097,93
8.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на базе Центрального РЭС СП ЗЭС (установка системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 6 шт.)	M_28-АЭС-О-19.78	ЛСР № 8	851 183,47
9.	Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на базе ОМТС СП ЗЭС (монтаж ограждения из колючей проволоки в три нити - 80 м)	M_28-АЭС-О-19.79	ЛСР № 9	213 380,46
ИТОГО:				6 433 000,00

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 5.1
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования

Акт / сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования / г.___________ «_____» _________2025 г. / ____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, / ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: / Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Заказчика _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________. / Место для производства Работ и место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Заказчика переданы / передано Подрядчику в установленный Договором срок. / Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: _____________________________________________________________________ / (указать конкретные претензии или указать «не имеются»). / Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Заказчика: _____________________________________ / (указать конкретные претензии или указать «не имеются»). / Заказчик: Подрядчик: / _______________ / _______________ _______________ / _______________
Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 5.2
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации

Акт / сдачи-приемки технической и иной документации / г.___________ «_____» _________2025 г. / ____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, / ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: / Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________: / _____________________________________________________________________ / _____________________________________________________________________ / _____________________________________________________________________ / Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок. / Заказчик: Подрядчик: / _______________ / _______________ _______________ / _______________

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 6
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика

№ п/п	Разрешительный документ	Номер, дата выдачи, / кем выдан	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)	Начало действия разрешительного документа	Окончание действия разрешительного документа	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

Приложение № 7
к Договору подряда
от «____» __________ 2025 г. № 687

Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

Виды нарушений	Штрафные санкции
1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. / Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.
1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика	200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения. / Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.
1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.	500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм.	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения; / - 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. / Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.
3. Нарушение требований охраны труда	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. / Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.
1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара	100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. / Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

Заказчик:	Подрядчик:
Директор филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» / ____________________ Е.В. Семенюк / МП	Генеральный директор ООО «Безопасник» / _______________________ Д.Н. Хан / мп

				Приложение №8
				к Договору подряда
				№ 687 от "__"_______2025
				Акт освидетельствования выполненных работ (форма)

				Код

	Заказчик					ОКПО
				(организация, адрес, телефон, факс)
	Подразделение-получатель					_______________________________________________________________________________________________________
				(организация, адрес, телефон, факс)
	Подрядчик					ОКПО
		(организация, адрес, телефон, факс)
	Объект
				(наименование)					Вид деятельности по ОКДП

				Договор подряда (контракт)					номер
				дата
				Вид операции

				Номер документа			Дата составления					Отчетный период
				с				по
				АКТ
				ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда					руб.

Номер					Наименование работ					Номер единичной расценки		Единица измерения				Выполнено работ
по поряд- ку		позиции по смете					количество				цена за единицу, руб.					стоимость, руб.
1		2			3					4		5				6				7					8

				Итого					Х
				Всего по акту					Х
	От Заказчика
				(должность)					(подпись)			(расшифровка подписи)
	От Подрядчика
				(должность)					(подпись)			(расшифровка подписи)