## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | P_I-349748 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 239 | от | 06.02.2026
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ЗТП-196, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серебряно-Прудский, с. Дудино, д.69Б Ю8-25-303-271179(438029)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 692099.63 | 0 | 9090.53 | 10453.64 | 42973.07 | 0 | нд | 754616.87
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638.51 | нд | 22638.51
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Итого | 100% | 692099.63 | 0 | 9090.53 | 10453.64 | 42973.07 | 22638.51 | нд | 777255.38
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170996.19
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 948251.57
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 325680.38 | 0 | 0 | 10453.64 | 0 | 0 | нд | 336134.02
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67226.8
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 403360.82
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 325680.38 | 0 | 0 | 10453.64 | 0 | 0 | нд | 336134.02
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73949.48
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410083.5
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 325680.38 | 0 | 0 | 10453.64 | 0 | 0 | нд | 336134.02
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73949.48
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 410083.5
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 366419.25 | 0 | 9090.53 | 0 | 42973.07 | 22638.51 | нд | 441121.36
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.400000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 366419.25 | 0 | 9090.53 | 0 | 42973.07 | 22638.51 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 376495.78 | 0 | 9340.52 | 0 | 44154.83 | 23261.07 | нд | 453252.2
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 376495.78 | 0 | 9340.52 | 0 | 44154.83 | 23261.07 | нд | 453252.2
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 90001.42
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 543253.62
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 702176.16 | 0 | 9340.52 | 10453.64 | 44154.83 | 23261.07 | 0 | 789386.22
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 163950.9
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 953337.12