ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
по лоту: «ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»».
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
· Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
· Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
- дату направления предложения;
- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
- цену предложения в рублях (без учета НДС).
· Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 08:00 31.07.2026 г. 
· Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: KozlovaES@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-12.
· Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для проведения мониторинга рынка

ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc9937_2187112983][bookmark: _Toc180578176][bookmark: _Toc180500092][bookmark: _Toc144906330][bookmark: _Toc144906169]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc9939_2187112983][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc144906331][bookmark: _Toc180578177][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc51339692_Копия_1][bookmark: _Toc144906169_Копия_1][bookmark: _Toc144906330_Копия_1]Обозначения и сокращения
	ГеоЭС
	Геотермальная электростанция

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Заказчик
	АО «Ленгидропроект»

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	МППВ
	Месторождение пресных подземных вод

	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Территориальное управление

	УГМС
	Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

	ФБУЗ
	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

	ФГБУ
	Федеральное государственное бюджетное учреждение

	ФЗ
	Федеральный закон


































[bookmark: __RefHeading___Toc9941_2187112983][bookmark: _Toc144906332][bookmark: _Toc180578178]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»

[bookmark: __RefHeading___Toc9945_2187112983][bookmark: _Toc180578180]1.3. Цель выполнения работ
Целью работы является корректировка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для объекта «Мутновская ГеоЭС-1» (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 г. «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

[bookmark: __RefHeading___Toc9953_2187112983][bookmark: _Toc180578184]1.4. Существующее положение
Мутновская ГеоЭС-1 (Скалистая ГеоЭС) представляет собой геотермальную электростанцию с прямым использованием пара. Установленная мощность электростанции — 50 МВт.
Сооружения бинарного энергоблока Мутновской ГеоЭС-1 (Скалистой ГеоЭС) предполагается разместить в непосредственной близости от уже существующих.
Основные технико-экономические показатели объекта:
Проектирование выполняется на площадке под проектируемые сооружения бинарного энергоблока Мутновской ГеоЭС-1 площадью 15 Га.
В составе проектируемых сооружений предполагаются:
- 2 турбоагрегата;
- генератор;
- 2 питающих насоса;
- 2 блока смазочного и уплотнительного масла;
- система охлаждения генератора;
- бак для рабочей жидкости;
- распределитель;
- блок управления с офисным помещением и пожарным насосом;
- резервуар пожарной воды;
- 2 воздушных охладителя;
- 2 испарителя;
- 2 рекуператора.

Схема расположения площадки представлена в Приложении №2 к настоящим ТТ.

[bookmark: __RefHeading___Toc9955_2187112983][bookmark: _Toc180578185]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Скалистая ГеоЭС
	Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, Мутновское месторождение парогидротерм
	Участки проектируемых сооружений бинарного энергоблока на площадке Мутновской ГеоЭС-1 (Скалистой ГеоЭС)


[bookmark: __RefHeading___Toc9947_2187112983_Копия_][bookmark: _Toc180578181_Копия_1][bookmark: _Toc179213693_Копия_1]1.5.	Комплекс задач, решаемых строительством
[bookmark: __RefHeading___Toc9957_2187112983]Назначение объекта – увеличение мощности, действующей Мутновской ГеоЭС-1 (Скалистой ГеоЭС), выработка электроэнергии геотермальной электростанцией с бинарным циклом. Развитие генерирующих мощностей Центрального энергоузла энергосистемы Камчатского края.
[bookmark: __RefHeading___Toc19223_463198939][bookmark: _Toc220520386][bookmark: _Toc223009948]1.6. Общие требования при проведении мониторинга цен
Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается. 
[bookmark: __RefHeading___Toc17806_2187112983]2. Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc9959_2187112983][bookmark: _Toc180578187]2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9961_2187112983][bookmark: _Toc180578188]2.1.1.	Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9963_2187112983][bookmark: _Toc180578189][bookmark: _Toc144906333][bookmark: _Toc144906170][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»
	Усл. ед
	1

	1.1.
	Этап 1. Сбор исходной документации
	Усл. ед
	1

	1.2.
	Этап 2. Выполнение инвентаризации и расчетов
	Усл. ед
	1

	1.3.
	Этап 3. Камеральные работы с составлением отчета СЗЗ
	Усл. ед
	1

	1.4.
	Этап 4. Прохождение экспертизы материалов проекта СЗЗ
	Усл. ед
	1

	1.5.
	Этап 5. Внесение данных об установлении СЗЗ в Росреестр
	Усл. ед
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc9965_2187112983][bookmark: _Toc180578190]2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9967_2187112983][bookmark: _Toc180578191]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 5 (пяти) месяцев с даты, следующей за датой заключения договора

	1.1.
	Этап 1. Сбор исходной документации
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой заключения договора

	1.2.
	Этап 2. Выполнение инвентаризации и расчетов
	Дата, следующая за датой завершения Этапа 1
	в течение 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой завершения Этапа 1

	1.3.
	Этап 3. Камеральные работы с составлением отчета СЗЗ
	Дата, следующая за датой завершения Этапа 2
	в течение 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой завершения Этапа 2

	1.4.
	Этап 4. Прохождение экспертизы материалов проекта СЗЗ
	Дата, следующая за датой завершения Этапа 3
	в течение 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой завершения Этапа 3

	1.5.
	Этап 5. Внесение данных об установлении СЗЗ в Росреестр
	Дата, следующая за датой завершения Этапа 4
	 в течение 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой завершения Этапа 4



[bookmark: __RefHeading___Toc9969_2187112983][bookmark: _Toc180578192]2.2.	Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc9971_2187112983][bookmark: _Toc144906334][bookmark: _Toc180578193][bookmark: _Toc144906171]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ  (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Согласие с требованиями
	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения №1 к настоящим техническим требованиям














	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Состав работ
	1. Сбор исходной документации;
2. Проведение инвентаризации источников выбросов, источников шума и других физических факторов;
3. Проведение исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух (при необходимости);
4. Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ;
5. Проведение расчетов уровней шума и других физических факторов;
6. Подготовка описания местоположения границ санитарно-защитной зоны с указанием координат характерных точек в системе координат, используемых для ведения ЕГРН;
7. Составление отчета (тома) по результатам выполненных работ с доработкой при наличии замечаний Заказчика, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» или другой аккредитованной экспертной организации, Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Главгосэкспертизы и экологической экспертизе (в случае необходимости) в сроки, установленные согласно договору. Сопровождение согласования в территориальном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» или другой аккредитованной экспертной организации и Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю;
8. Разработка отчета оценки риска для здоровья населения (при необходимости);
9. Прохождение экспертизы материалов проекта СЗЗ в территориальном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» или другой аккредитованной экспертной организации. Получение положительного экспертного заключения;
10. Подача материалов проекта СЗЗ в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю. Получение Санитарно-эпидемиологического заключения и Решения об установлении границ СЗЗ;
11. Внесение информации о СЗЗ в Росреестр в ЕГРН.
	
	

	1.1.2. 
	Особые требования к выполнению работ
	Все работы выполняются с соблюдением требований законодательства РФ по экологической, природоохранной безопасности, противопожарной безопасности и соблюдением техники безопасности при выполнении работ.
Подрядчик принимает участие в прохождении экспертизы проектной документации в части материалов проекта СЗЗ в территориальном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или другой аккредитованной экспертной организации, ТУ Роспотребнадзора, Государственной экологической экспертизе (в случае необходимости) и Главгосэкспертизе России.
Работа выполняется с соблюдением действующего природоохранного законодательства.
Работы выполняется поэтапно, этапы работ приведены в Таблице 2 настоящих ТТ
	
	

	1.2. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.2.1. 
	Курирование работ
	Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность.
	
	

	1.3.
	Требования к персоналу Подрядчика
	
	

	1.3.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал, в количестве:
- не менее 2 (двух) инженеров-экологов;
- не менее 1 (одного) кадастрового инженера.

Копии подтверждающих документов квалификацию предоставляются Подрядчиком перед началом выполнения работ.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Требования к результату работ
	Результатом работ являются выполненные в соответствии с ТТ:
- Отчет по результатам выполненных работ;
- Отчет оценки риска для здоровья населения (при необходимости);
- Проект СЗЗ, получивший положительное экспертное заключение в территориальном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Камчатском крае» или другой аккредитованной экспертной организации;
- Решение об установлении границ СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю).
	
	

	2.1.2. 
	Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику
	В переплетенном виде на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2 экземплярах (редактируемая версия (рабочий формат – *.docx, *.xlsx, *.dwg) и версия, соответствующая печатной - в формате *.pdf).. Объем каждой книги не должен превышать 300 стр.
В электронном виде Документация передаётся на электронном носителе в сканированном и исходном виде (в формате разработки и должны быть доступны для редактирования). Сканированная документация предоставляется в формате PDF единым файлом для каждого тома проекта. Файл выполняется по принципу «как на бумаге», в его состав должны быть включены титульные листы, текстовая и графическая часть, и прилагаемые документы и приложения в полном объёме. Нумерация листов должна соответствовать твёрдой копии. В исходном виде передаются электронные материалы в формате DWG, Word, Excel, Project и прочие графические материалы в форматах jpg, tiff, pdf.

Использование форматов при передаче Документации в электронном виде:
Вид документа
Используемое приложение
Формат
Текстовая часть, описания
MS Word и Adobe Acrobat
.doc и .pdf
Таблицы
MS Excel Adobe Acrobat
.xls и .pdf
Базы данных
MS Excel и Adobe Acrobat
.xls и .pdf
Планы, графики
MS Project и MS Excel
.mpp и .xls
Чертежи
NanoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio
.dwg., .pdf, .vsd
Графический материал
MS Photo Editor и Adobe Acrobat
.jpg и .pdf
Электронный архив
WinRar
.rar *
*– Материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле













Электронный документ, представляемый в формате .pdf, должен быть сформирован способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, состоять из одного файла, содержащего текстовую и графическую информацию, обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа, а также содержать оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Не допускается передача Документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.
Все корректировки разработанной Документации выполняются внесением изменений в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». К изменённому тому прикладывается разрешение на внесение изменений с описанием внесённых изменений.
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.2.1. 
	Порядок приемки результатов работ
	Приемка работ осуществляется в следующем порядке:
- по окончании работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки и материалы, предусмотренные п.2.1.1 ТТ.
В случае возникновения у Заказчика замечаний к результатам работ составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ действующих нормативных документов
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в действующей редакции);
- Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. (в действующей редакции);
- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. (в действующей редакции);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в действующей редакции);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (в действующей редакции);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 (с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10) (в действующей редакции));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (в действующей редакции);
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (в действующей редакции);
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 (в действующей редакции);
- Приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	4.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества и в указанные сроки.
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1.1. 
	Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ

	
	

	5.1.2. 
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику (после заключения договора)
	- Ситуационная схема расположения площадки строительства «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС».
- Копии справок о климатических характеристиках и о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения проектируемого объекта, полученные в ФГБУ «Камчатское УГМС».
- Другие, имеющиеся у Заказчика проектные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика, в рабочем порядке.
	
	

	5.1.3.
	Стоимость выполнения работ (оказания услуг)
	Стоимость выполнения работ (оказания услуг) является фиксированной на весь срок действия договора.
	
	

	6.
	Требования к организации работ
	
	

	6.1.1.
	Допуск на объект
	Организовать допуск персонала Подрядчика/субподрядчика в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»
	
	

	7.
	Иные требования
	
	

	7.1.1.
	Условия оплаты
	Предусмотрено авансирование в размере не более 30% (тридцати процентов).
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Приложение №1 к ТТ


	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)



Технико-коммерческое предложение
Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проекта санитарно-защитной зоны по обоснованию изменения границ установленной санитарно-защитной зоны для действующего объекта Мутновская ГеоЭС-1 (Лицензионный участок Верхнежировской-1, Верхнежировской-2 Верхнежировского МППВ по лицензии ПТР 00944ВЭ) с учетом перспективы развития: «Разработка проектно-сметной документации «Комплекс электроснабжения. Строительство Скалистой ГеоЭС»,


	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

	Стоимость работ, без НДС, руб.
	00 000 000,00 руб. (сумма прописью)





	должность
	подпись, печать
	(расшифровка подписи)




	конец формы













Приложение №2 к ТТ

Схема расположения площадки проектирования
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