- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с. Трехречье (10) Кирово-Чепецкого района

- Общие положения.

  - Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ должна производиться в полном соответствии с проектом выполненным филиалом «Кировэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» № 43/2026/01/092.

  - Все строительные материалы и оборудование поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ производится на территории расположенной:

| Область | Район | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Кировская | Кирово-Чепецкий | с. Трехречье | - |

- Обоснование для строительства:

- Инвестиционная программа филиала «Кировэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 – 2032 г;

-  договор на технологическое присоединение № 431063886 от 15.04.2026.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2021 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- МУ ЦА БП 19/09-06/2024 Методические указания «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- МУ ЦА БП 19/10-06/2024 Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- МУ ЦА БП 19/04-07/2023 Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распредсети 0,4-20 кВ ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- МУ ЦА БП 19/06-03/2024 Методические указания «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»»;

- Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- Методическая инструкция МИ БП 10.1/05-01/2020 «Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ.

В соответствии с проектной документацией № 43/2026/01/092 строительные работы выполняются в 2 этапа:

1-й – строительство ВЛИ 0,4 кВ от Ф.1 ТП-1073 – 0,166 км.

2-й - установка 3-фазного щита учета и распределительного щита для заявителя на опоре - 1 комплект.

- Основные характеристики модернизации ВЛ 0,4 кВ.

Основные параметры ВЛИ 0,4 кВ:

| Напряжение ВЛ, кВ | 0,4 кВ |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 0,166 км |
| Тип провода | СИП-2(3х70+1х70) |
| Тип опор | ж/б |
| Автоматический выключатель | ВА47-29 3Р 25А 4,5кА С |

- Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | ВЛИ 0,4 кВ | объект | 1 | 42.22.22.110 | не применяется |

- Описание основных объемов работ по модернизации ВЛ.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектной документацией № 43/2026/01/092.

  - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка ВЛ. Данные работы выполнить в присутствии лица ответственного за технический надзор от Заказчика.

  - Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать производство земляных работ со всеми заинтересованными организациями (копии согласований включить в исполнительную документацию) и получить ордер-разрешение на производство земляных работ (копии ордеров включить в исполнительную документацию).

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с проектной документацией № 43/2026/01/092.

  - Прочие работы, предусмотренные проектной документацией.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Реализация объекта выполняется в полном соответствии с проектом филиала «Кировэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» № 43/2026/01/092.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемых материалов и оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должна быть согласована с Заказчиком без увеличения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы и оборудование должно иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее Заказчику в полном объеме по завершении этапа строительства или полного завершения строительства объекта. Исполнительную документацию в полном объеме (включая паспорта и сертификаты на поставляемые материалы, оборудование) Подрядчик представляет Заказчику на материальных носителях: в 2-ух экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на CD(DVD)/USB.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по модернизации ВЛ 0,4 кВ и несёт полную ответственность при нарушениях в соответствии с действующим законодательством.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях проектной документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно и за свой счет.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом «Кировэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Подрядчик обеспечивает выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Правила контроля и приемки работ:

    - Руководители работ участвующие в модернизации ВЛ 0,4 - 10 кВ, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

    - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

    - Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности персоналом Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Модернизацию выполнить в период: начало – с даты подписания договора, окончание – 30 сентября 2026 г.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком календарным планом выполнения работ.

Календарный план выполнения работ, по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Гарантийный срок на выполненные работы – 36 (тридцать шесть) месяцев.

  - Подрядчик должен гарантировать:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проектной документации, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов и объекта в целом;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

12. Требования к сметной документации

  - При формировании сметной документации необходимо руководствоваться основными нормативными документами:

- «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 года № 421/пр (в ред. Приказов Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр);

- «Методика применения сметных норм», утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2022 г №571/пр;

- «Методика по разработке и применению накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», Приказ Минстроя России №812/пр от 21.12.2020 г (ред. от 26.07.2022 г);

- «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», Приказ Минстроя России №774/пр от 11.12.2020 г (ред. от 22.04.2022 г.);

- «Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства», утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 332/пр (с изм. на 21.09.2023 г);

- «Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021 г. N 325/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 21 марта 2025 г. N 170/пр);;

- Сметно-нормативная база в редакции 2022 года, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. N 1046/пр с актуальными дополнениями, федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудования, применяемые в строительстве, федеральные сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов, на перевозку грузов для строительства, размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС):  https://fgiscs.minstroyrf.ru/;

При применении нормативных документов в области сметного нормирования необходимо дополнительно руководствоваться разъяснениями ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (письма, приказы, постановления).

  - В целях формирования предложения предмета торгов по форме «твердой» цены Участнику закупки необходимо определить цену предложения с помощью расчетов (сметной документации, расчетов, калькуляций издержек Участника закупки).

  - Указанные расчеты должны включать все реально возможные издержки при реализации предмета торгов и строго соответствовать проектной документации, установленным срокам и календарному графику строительства и другим показателям технической части закупочной документации.

  - При обосновании Участника закупки своего предложения по форме «твердой» цены её величину необходимо рассчитывать в строгой увязке со сроками строительства, планируемым распределением объемов работ по этапам (кварталам и месяцам), определенных в проектной документации.

  - Участник закупки в составе своего предложения предмета торгов должен указать предполагаемую им цену договора с указанием стоимости этапов выполнения работ.

  - Применение Участником закупки в расчетах коэффициентов, не регламентированных нормативными документами, (например, договорного понижающего коэффициента) недопустимо.

  - Документами, обосновывающим цену договора для участия в проведении переговоров или проведении торгов, является сметная документация.

  - Сметная документация, а именно, сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектный сметный расчет, локальный сметный расчет, входящих в пусковой комплекс, оформляется по рекомендуемым Минстроем РФ формам, согласно «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» далее «Методики», Приложения № 2 – 7.

  - Сметные расчеты на отдельные виды затрат, необходимые для определения сметного лимита, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах, составляются аналогично составлению локальных сметных расчетов. При этом оформляются по образцу локальных сметных расчетов.

  - Сметная документация по объектам капитального строительства (реконструкции) должна разрабатываться с использованием сметно-нормативной базы в редакции 2022 года (ГЭСН), в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов,  ресурсно-индексным способом, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов для субъектов РФ, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, публикуемым ежеквартально.

  - Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо привести следующим образом:

- в локальных сметах построчные и итоговые цифры определяются в рублях и округляются до целых копеек;

- в объектных сметах итоговые цифры из локальных смет показываются в тысячах рублях (в текущем уровне цен) с округлением до пяти знаков после запятой;

- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из объектных смет показываются в тысячах рублей с округлением до пяти знаков после запятой.

Аналогично приводятся результаты вычислений и итоговые данные в расчетах стоимости строительства.

  - В сводный сметный расчет стоимости строительства, учитывая виды работ и затрат, допустимо включать следующие Главы, в том случае, если часть работ и затрат не возлагает на себя Заказчик:

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.

Глава 8. Временные здания и сооружения.

Глава 9. Прочие работы и затраты.

12.13. В главу 1 «Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта» сводного сметного расчета включаются затраты, связанные с оформлением земельного участка, с созданием геодезической разбивочной основы для строительства и освоением территории строительства, произведенных на момент подготовки проектной документации и (или) планируемых к осуществлению в период строительства. Перечень данных работ и затрат, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета, приведен в Приложении № 9 к «Методике».

12.14. В главу 2 «Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта» сводного сметного расчета включается сметная стоимость строительства объектов капитального строительства, являющихся основными для объекта строительства.

12.15. В главах 3-7 сводного сметного расчета стоимости строительства включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.

12.16. В главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета включаются затраты на устройство и ликвидацию титульных временных зданий и сооружений. Перечень затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, включаемым в главу 8 сводного сметного расчета, приведен в сметных нормативах, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в «Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 332/пр.

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений, должен быть определен по норме в соответствии с приложением №1 к «Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства». Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений отражается в проекте организации строительства (ПОС).

12.17. В главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета включается сметная стоимость прочих работ и затрат, не учитываемых в других главах сводного сметного расчета. Рекомендуемый перечень работ и затрат, учитываемых в главе 9 сводного сметного расчета стоимости, приведен в Приложении № 9 к «Методике».

12.17.1 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.

Принимаются по среднегодовой норме в зависимости от температурной зоны согласно «Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», в процентах от сметной стоимости СМР по итогу Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

При составлении сметной документации на объекты капитального строительства, строительство которых предусматривается осуществлять только в летний период нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не применяются.

12.17.2 Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства

Определяются локальной сметой (локальным сметным расчетом) на основе проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с проектными объемами работ по расценкам сборника ГЭСН 27, раздел 12 «Автомобильные дороги».

12.17.3 Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных или монтажных организаций, или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта определяются расчетами на основе проекта организации строительства (ПОС) с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий.

12.17.4 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ

Определяются расчетами на основании проекта организации строительства (ПОС) и могут быть включены в стоимость объекта в следующем размере:

а) расходы по найму жилого помещения-550 рублей в сутки;

б) расходы на выплату суточных- в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебные командировки.

Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются в стоимости работ, согласно п. 12.17.3.

12.17.5 Затраты на проведение пусконаладочных работ

В Главу 9 сводного сметного расчета включаются затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», как расходы капитального характера.

Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» определяется на основании локальных смет (локальных сметных расчетов), составленных проектной или пусконаладочной организацией и учитывается в главе 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства.

Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального характера, относятся по объектам производственного назначения к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции, в сметную стоимость строительства не входят.

При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» необходимо руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ согласно Приложению № 8 к «Методике».

  - В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога Глав 1 – 12 сводного сметного расчета стоимости строительства в размере:

- не более 2% для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;

- не более 3% для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов.

показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

  - За итогом сводного сметного расчета приводится сумма налога на добавленную стоимость, принимаемого в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

Расчет суммы налога на добавленную стоимость выполняется от итогов глав 1-12 сводного сметного расчета с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;2020, № 31, ст.5024).

Полученная сумма налога на добавленную стоимость показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

  - В сводный сметный расчет включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ», «монтажных работ», «оборудования», «прочих затрат» и «всего».

  - Объектные сметы необходимо составлять на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ», «монтажных работ», «оборудования», «прочих затрат».

  - В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства.

При составлении локальных смет используются расценки из соответствующих сборников согласно требованиям п.12.1., при этом в каждой позиции локальной сметы указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один - два знака).

При составлении локальных смет учитываются условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с Приложением №10 «Методики».

Применение в локальных сметах коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, должны быть обоснованы проектом организации строительства (ПОС).

При ссылках в локальных сметах (локальных сметных расчетах) на техническую часть или другие нормативные документы в графе 2 после шифра сметной нормы в локальных сметах (локальных сметных расчетах) указывается шифр коэффициента, содержащий ссылку на положение сметных нормативов и (или) пункты разделов сборников сметных норм – в случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, а также иных коэффициентов или доплат к сметной стоимости.

  - Стоимость материальных ресурсов и оборудования определять с использованием текущих сметных цен, размещенных во ФГИС ЦС, при отсутствии данных – применять сборник «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве» (ФСБЦ-2022) в базисном уровне цен на 01.01.2022 с применением индексов по однородным группам строительных ресурсов.

  - При отсутствии во федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ).

Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с п.13-24 «Методики» по рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 «Методики».

Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе: по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%; по металлическим строительным конструкциям - 0,75% (если данные расходы не учтены непосредственно в отпускной цене).

Расчет затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

Фактическая стоимость материалов, изделий и конструкций с учетом всех расходов не должна быть выше среднерыночной стоимости.

Прайс-лист, коммерческое предложение стоимости материала должно быть предоставлено на адрес филиала «Кировэнерго».

12.25. При проведении реконструкции и технического перевооружения действующих объектов потребность в оборудовании может удовлетворяться за счет пригодного для эксплуатации демонтированного оборудования.

Транспортные расходы по оборудованию принимать в размере не более 3% от цены по прайс-листу компании-поставщика (организации-производителя продукции). При этом учитывать особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.

Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2% от стоимости оборудования.

К стоимости оборудования могут относиться затраты на шеф-монтаж, доизготовление и предмонтажная ревизия оборудования, а также проектирование индивидуального оборудования, изготовление специальной оснастки для монтажа оборудования.

Стоимость шефмонтажа определяется соответствующими расценками или расчетом и учитывает все расходы, связанные с его проведением.

Стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а также проектирования индивидуального оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным расчетом.

Фактическая стоимость оборудования с учетом всех расходов не должна быть выше среднерыночной стоимости.

Прайс-лист, коммерческое предложение стоимости оборудования должно быть предоставлено на адрес филиала «Кировэнерго».

12.26. Сметные цены на железнодорожные перевозки определяются на основании действующей системы тарифов на эти перевозки, приведенных в тарифном руководстве Министерства путей сообщения РФ, а также системы индексов к указанным тарифам.

12.27. Сметные цены на водные (речные, морские) перевозки определяются на основании действующих тарифов на перевозки грузов и буксировку водным (речным, морским) транспортом, определенными соответствующими пароходствами.

12.28. Для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений применяется Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 года №100.

12.29. Для расчетов с Заказчиком за выполненные подрядные строительно-монтажные и пусконаладочные работы производственного, жилищного, гражданского и других назначений применяется Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 года №100.

В графе 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.

В графе 5 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.

В графе 6 выделяются данные за отчетный период.

По строке «Итого» отражается  итоговая  сумма работ и  затрат без учета НДС.

Отдельной строкой  указывается сумма НДС.

По строке «Всего» указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.

12.30. Взаиморасчеты за выполненные работы осуществляются в порядке, предусмотренном договором подряда на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, проектно-изыскательских работ в пределах договорной цены.

12.31. Включение в акты выполненных работ затрат на титульные временные здания и сооружения, командировочные расходы, перевозку рабочих допускается только при наличии подтверждающих документов и отражении в проекте организации строительства.

Подтверждающим документами для затрат на титульные временные здания и сооружения, в случае их передачи Заказчику, является акт приемки-передачи, в случае утилизации, акт приемки-передачи демонтированных материалов.

Подтверждающим документами для затрат на командировочные расходы являются:

- копии приказа о направлении работника в командировку;

- двухсторонний акт, подписанный Подрядчиком и представителем Заказчика, с указанием перечня командированного персонала Подрядчика, даты командировки и места производства работ;

- документы о найме жилого помещения;

- документы о фактических расходах по проезду.

Превышение лимита затрат на командировочные расходы при приемке актов выполненных работ в рамках исполнения договорных обязательств допустимо за счет непредвиденных работ и затрат, при предоставлении документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, связанные со служебными командировками в следующем размере:

а) расходы по найму жилого помещения - не более 550 рублей в сутки; (в случае отсутствия подтверждающих документов по найму жилого помещения, включаются затраты в размере 12 рублей в сутки)

б) расходы на выплату суточных - в размере не более 100 рулей за каждый день нахождения в служебной командировке.

Подтверждающим документами для затрат на перевозку рабочих являются:

- калькуляция стоимости машино-часа;

- копия путевого листа;

- двухсторонний акт, подписанный Подрядчиком и представителем Заказчика, с указанием даты перевозки, расстояния перевозки, количество отработанных машино-часов и используемого транспорта (марка, гос.номер).

12.32. С целью исключения двойного учета состава и объемов работ, завышения стоимости материалов   необходимо применять расценки в соответствии с техническими частями сборников ГЭСН.

12.33. Расценки нормативной базы должны соответствовать условиям проведения работ, отраженным в   проекте организации строительства (ПОС).

12.34. В проектно-сметной документации стоимость материалов и оборудования, неучтенных расценками, определяется по прайс-листам предприятий поставщиков и заводов изготовителей. В актах приемки выполненных работ стоимость материалов и оборудования должна быть учтена по фактической стоимости (не выше определенной в сметах) с указанием счетов-фактур.

- Информация о порядке расчета планируемой стоимости закупки.

Сметы составлены в ФСНБ-2022 дополнение №18, утвержденной приказом Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр. с учетом фактических индексов (без НДС) пересчета сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов на 2 квартал 2026 г, утвержденных письмом Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09.

Машины и механизмы: по информации, размещенной во ФГИС ЦС, при отсутствии – по сборникам ФСЭМ-2022, с использованием индексов пересчета по однородным группам ресурсов.

Материальные ресурсы и оборудование: по информации, размещенной во ФГИС ЦС, при отсутствии – по сборникам ФСБЦ-2022, с использованием индексов пересчета по однородным группам ресурсов, либо по прайс-листам фирм-изготовителей.

Цены на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы, в текущем уровне цен, размещённые во ФГИС ЦС.

Расчет начальной (максимальной) цены договора по объектам инвестиционной программы, производится в соответствии с приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА.