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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]Обозначения и сокращения
	ТТ
	технические требования 

	МТР
	материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование

	ПС
	подстанция

	КЛ
	кабельная линия

	ВОК
	волоконно-оптический кабель

	ВОЛС
	волоконно-оптическая линия связи

	ПП
	переходной пункт

	ПД
	проектная документация

	РД
	рабочая документация

	ППР
	проект производства работ

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПОТ
	правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	НТД
	нормативно-техническая документация




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54970176]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc46743507]«Разработка проектной и рабочей документации на замену подводного поврежденного кабеля 35 кВ типа NEXANS 2XS2YRAA 3×150 с одновременной прокладкой волоконно-оптического кабеля связи; от ПП-1 до ПП-2 через Анадырский лиман»
[bookmark: _Toc54970177]Цель использования закупаемой продукции. 
Разработка комплекта ПД и РД для последующей замены поврежденного подводного кабеля 35 кВ, питающего потребителей левобережной части Анадырского лимана (пгт. Угольные Копи, аэропорт «Анадырь»). Проектные решения должны обеспечить восстановление надежного электроснабжения, резервирование питания и ликвидацию последствий повреждения кабеля, вызванного внешними факторами.
Дополнительно проектом предусмотреть одновременную прокладку волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) совместно с силовым кабелем 35 кВ для обеспечения оперативно-технологической связи, диспетчеризации, мониторинга состояния кабельной линии и возможности организации резервных каналов связи между г. Анадырь и пгт. Угольные Копи
1.1. 
1.2. 
1.3. 

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Подводный кабель 35 кВ и ВОЛС от ПП-1 до ПП-2
	РФ, Чукотский автономный округ, Анадырский район, акватория Анадырского лимана (от г. Анадырь до пгт. Угольные Копи)
	Кабельная линия 35 кВ NEXANS 2XS2YRAA 3×150 + ВОК
	Протяженность участка работ ~3,9 км. Глубина прокладки до 30 м.



1.4. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора).
1.4.1. Информация о площадке производства работ:
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Район проектирования расположен в арктической зоне с суровым климатом и развитием многолетней мерзлоты. Место работ – акватория Анадырского лимана Берингова моря.
Климат субарктический, морской, с продолжительной зимой (октябрь-май). Средняя температура января −22 °C, июля +12 °C. Навигационный период короткий. Характерны частые туманы, сильные ветры и сложная ледовая обстановка. Температура воды в летние месяцы – около +10 °C.
Глубина прокладки кабеля достигает 30 м. Проектные решения должны учитывать, что акватория Анадырского лимана является нерестовой зоной – требуется особое внимание к экологическим аспектам и согласование с надзорными органами.
Требования к продукции
[bookmark: _Toc54970183]Требования к объемам и срокам оказания услуг
Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54970185]Таблица 2 Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сбор исходных данных, инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологические) в акватории Анадырского лимана, обследование существующей кабельной трассы для уточнения места повреждения.
	
Комплект 
 
	1

	2. 
	Разработка Проектной документации (ПД) в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы (при необходимости) и получения разрешения на строительство, включая разделы, предусмотренные Постановлением № 87.
	
Комплект 
 
	1

	3. 
	Разработка технических решений по прокладке волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) совместно с силовым кабелем 35 кВ, включая выбор типа ВОК (с металлической броней или диэлектрический с защитой от грызунов), определение мест размещения муфт и береговых кабельных камер для захода связи.
	Комплект
	1

	4. 
	Разработка Рабочей документации (РД) на основании утвержденной ПД, в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ в 2028 году, включая:
• технологические решения по прокладке силового кабеля и ВОК с применением бестраншейных методов или земснарядных работ;
• архитектурно-строительные решения по береговым кабельным камерам (ПП-1, ПП-2) с учетом размещения оборудования ВОЛС;
• электротехнические решения (схемы, спецификации оборудования);
• решения по защите кабелей от механических повреждений (бронирование, заглубление);
• решения по экологической безопасности;
• сметную документацию по укрупненным показателям.
	Комплект
	1

	5. 
	Разработка Проекта производства работ (ППР) на монтаж силового кабеля и ВОК.
	Комплект
	1

	6. 
	Разработка Спецификации оборудования и материалов (включая кабель силовой, ВОК, муфты силовые и оптические, защитные трубы) на этап монтажа.
	Комплект
	1

	7.
	Согласование проектной документации с Заказчиком и получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости). Согласование с собственниками инженерных коммуникаций, владельцами судоходных путей и природоохранными органами.
	Комплект 
	1

	8
	Передача Заказчику комплекта ПД и РД на бумажном носителе (в 2 экз.) и в электронном виде (в форматах .dwg, .pdf, .docx, .xlsx).
	Комплект 
	2


0. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54970188]
0. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг
	[bookmark: _Toc46743511]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сбор исходных данных и проведение инженерных изысканий.
	С даты, следующей за датой заключения договора.
	В течение 45 календарных дней. 

	2.
	Разработка ПД (включая разделы по ВОЛС).
	С даты получения исходных данных.
	В течение 60 календарных дней.

	3.
	Разработка РД и ППР (включая разделы по ВОЛС).
	С даты утверждения ПД Заказчиком.
	В течение 60 календарных дней.

	4.
	Согласование и экспертиза ПД.
	С даты завершения разработки ПД.
	До 30 сентября 2027 года.

	5.
	Передача полного комплекта ПД и РД Заказчику.
	С даты завершения всех согласований.
	До 20 октября 2027 года.


[bookmark: _Toc54970190][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54970191]
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Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc129526449]Таблица 4. Требования к качеству работ  
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-6 Таблицы 2): «Разработка проектной и рабочей документации на замену подводного поврежденного кабеля 35 кВ типа NEXANS 2XS2YRAA 3x150 с одновременной прокладкой волоконно-оптического кабеля связи от ПП-1 до ПП-2 через Анадырский лиман»
	№ п/п

	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать нормы и правила следующих нормативно-технических документов:
- Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго России).
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. № 667-ст).
- Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. №1070).
 - ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» (введён в действие приказом Росстандарта от 21 июля 2022 года №667-ст)
- ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия» (введён в действие приказом Росстандарта от 26 марта 2020 года №154-ст)
- СП 519.1325800.2023 «Сети связи. Правила проектирования» (введён в действие приказом Минстроя России от 17.03.2023 №200/пр)

	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc129526450]-
	

	1.1.2. 
	Требования к силовому кабелю 35 кВ
	-	Проектные решения должны учитывать применение бронированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитанного на работу в условиях гидростатического давления.
-	Минимизировать количество соединительных муфт.
-	Предусмотреть сооружение береговых кабельных камер для соединения подводного и надземного участков.
-	Обеспечить защиту от электромагнитного влияния на ихтиофауну (заглубление кабеля, специальная броня).
-	Предусмотреть возможность выполнения работ в сжатые сроки навигационного периода.
-	Исключить повреждение других фаз кабеля при аварии на одной.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Требования к волоконно-оптическому кабелю связи (ВОК)
	-	ВОК должен быть предназначен для подводной прокладки и эксплуатации в условиях вечной мерзлоты, обладать радиальной и продольной герметичностью для защиты от проникновения воды.
-	Конструкция ВОК должна предусматривать защиту от механических повреждений (металлическая броня, усиленные покровы) наравне с силовым кабелем.
-	При совместной прокладке с силовым кабелем 35 кВ ВОК должен быть изготовлен с использованием негорючих материалов; допустимость совместной прокладки определяется с учетом нормативных расстояний и защиты от электромагнитных наводок.
-	В состав ВОК предусмотреть резервные оптические волокна для обеспечения возможности организации дополнительных каналов связи и мониторинга линии.
-	В береговых кабельных камерах (ПП-1, ПП-2) предусмотреть отдельные отсеки или конструкции для захода и соединения ВОК.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг)
	

	1.1.5. 
	Срок действия квалификационных документов
	Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, 
протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.2 данной таблицы.
	

	1.1.6. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по монтажу и обслуживанию ОПС и СОУЭ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания работ
	-//-
	-//-
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Исполнитель при выполнении работ обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc129526454]-
	

	1.2.2. 
	
	Исполнитель при оказании услуг в обязательном порядке представляет в отдел безопастности АО «Чукотэнерго» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ/оказания услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора:
- сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
-копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
-справку об отсутствии судимости;
-заполненную анкету (форма №1 
к Порядку) (анкета заполняется в Word, шрифт – Times New Roman, фотография цветна размером 3 на 4 см);
-согласие на обработку персональных данных (форма №2 к Порядку)
	
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	

	1.3.1. 
	Общие требования к Исполнителю
	- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
- Исполнитель не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
 - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
- Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика.
- Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
- Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.


	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	

	2.1.1. 
	Требования к результату сбора исходных данных и проведению изысканий
	Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологические) в акватории Анадырского лимана, обследовать существующую кабельную трассу и уточнить место повреждения;
При выполнении работ Исполнитель должен:
-  руководствоваться разработанными и согласованными основными техническими решениями.
- заложить в проектно-сметную документацию оборудование и материалы, рекомендованные в ОТР, либо материалы и оборудование полностью аналогичные рекомендованным.
	
Согласие с требованием
	

-
	

	2.1.2. 
	Общие требования к проектной и рабочей документации
	Вся документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»; 
- ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия»;

Разработать проектную документацию.

Разработать технические решения по прокладке волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) совместно с силовым кабелем 35 кВ.

Разработать рабочую документацию на основании утвержденной проектной документации.

Разработать Проекта производства работ (ППР) на монтаж силового кабеля и ВОК.

Технические решения, проектная и рабочая документация должны быть разработана в полном объеме на основе полученных исходных данных и проведенных изысканий.

В составе рабочей документации разработать сметную документацию в объеме локальных смет в текущих ценах.
	Согласие с требованием
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	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	

	2.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	- Характеристики и показатели силового кабеля 35 кВ и волоконно-оптического кабеля связи должны соответствовать действующим в Р.Ф. нормам на момент проектирования.
	Согласие с требованием
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	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	

	2.3.1. 
	Сдача и приемка работ
	- Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Исполнителем, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура, оформленная в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости);
-Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Исполнителю согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком.
- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения.
- В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2. 
	Состав, количество и формат предоставляемой документации
	Исполнитель формирует 2 экземпляра проектной и рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации:
Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
- Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf
-Таблицы .xls (MS Excel) .pdf.
-Базы данных xls (MS Excel) .pdf.
-Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls
-Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd
-Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf
-Электронный архив WinRar.
-Сметная документация MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	- Исполнитель направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 2 (двух) экземпляров) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденным приказом 
АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.2. 
	Требования к сметной документации
	- Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить по сборникам ГЭСН с применением базы ФСНБ-2022 ресурсно - индексным методом (РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал.
-Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.).
- При использовании в сметных расчётах повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним.
- В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказу Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика».
- Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя №421/пр. 557/пр. 55/пр. 91/пр.  СП по Приказу Минстроя №774/пр. и 812/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера».
- Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты исполнителя на:
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости);
- заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя;
- подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо);
- прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Исполнителя;
- Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней.
- Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, (xml), позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам.
- При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта.
	Согласие с требованием
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	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Требования об ответственности исполнителя за недостатки
	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
В случае выявления, на этапе выполнения проектирования недостатков, неточностей и иных замечаний, Исполнитель обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений, предусмотренных рабочей документацией, путём устранения несоответствий.
Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока окончания строительно – монтажных работ.
Исполнитель, обязан выполнить все необходимые действия для достижения требуемого Заказчику Результата работ, независимо от того, были ли указаны соответствующие действия в Техническом задании или нет.
Выполнение Исполнителем действий, не указанных в Техническом задании, но необходимых для достижения требуемого Заказчиком Результата работ, не является основанием для увеличения стоимости Работ по Договору.  
Любые расходы, связанные с выполнением Работ или необходимых для достижения результата выполнения Работ, несет Исполнитель.
	Согласие с требованием
	
	

	      4.
	 Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	

	     4.1.
	
Особые условия выполнения работ
	При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
При необходимости, по запросу Исполнителя, выполняющего разработку проектной и рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ.
Исполнитель обеспечивает:	
- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика;
- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций.
Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц  – Исполнитель обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами  от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком.  
	Согласие с требованием
	-
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1. 
2. 
3. 
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки: 
· Сметный расчет стоимости проектных и изыскательских работ по форме, согласованной с Заказчиком;
· Календарный план выполнения работ с указанием этапов и стоимости каждого этапа (или с разбивкой по месяцам);
· Перечень предполагаемых субподрядных организаций (если применимо), выполняющих инженерные изыскания, имеющих соответствующие допуски и аттестации.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. В рамках реализации договора поставщику необходимо предоставить:
· Уточненную смету на проектные работы.
· График разработки и передачи документации.
· Сводные ведомости объемов работ.
· Акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам с приложением подтверждающих документов (актов, протоколов, согласований).
· Счет-фактуру на выполненные работы.
5. Приложения
Приложение 1: Анкета
Приложение 2: Согласие на обработку персональных данных.
Приложение 3: Техническое задание на проектирование (перечень разделов ПД и РД, состав пояснительной записки, требования к   графической части).


    
Начальник АРЭС
СП АО «Чукотэнерго» Северные ЭС                  ________________                         А.М. Ахметов



СОГЛАСОВАНО
Начальник ЭТО АО «Чукотэнерго»           ________________                           Е.В. Ненашев
Приложение 1
АНКЕТА
для организации доступа на территорию объектов структурного подразделения 
АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
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1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
5. Число, месяц и год рождения:
6. Место рождения (город, район, область, край, республика):
7. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
8. Семейное положение:
9. Адрес регистрации (прописки):
10. Адрес фактического места проживания:
11. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
12. Контактный телефон:
13. Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



«      »  ______________ 2026 г.							    /Подпись/ ФИО














Приложение 2
[bookmark: _Hlk235799755]Согласие на обработку персональных данных

[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 

[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)
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