Технические требования для комплексного договора

«Разработка проектной и рабочей документации на замену подводного поврежденного кабеля 35 кВ типа NEXANS 2XS2YRAA 3x150 с одновременной прокладкой волоконно-оптического кабеля связи от ПП-1 до ПП-2 через Анадырский лиман»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

Таблица 2 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

Таблица 3 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	8

2.2. Требования к качеству продукции	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………………………………………….23

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| МТР | материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование |
| ПС | подстанция |
| КЛ | кабельная линия |
| ВОК | волоконно-оптический кабель |
| ВОЛС | волоконно-оптическая линия связи |
| ПП | переходной пункт |
| ПД | проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ППР | проект производства работ |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПОТ | правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| НТД | нормативно-техническая документация |

Наименование закупаемой продукции.

«Разработка проектной и рабочей документации на замену подводного поврежденного кабеля 35 кВ типа NEXANS 2XS2YRAA 3×150 с одновременной прокладкой волоконно-оптического кабеля связи; от ПП-1 до ПП-2 через Анадырский лиман»

Цель использования закупаемой продукции.

- Разработка комплекта ПД и РД для последующей замены поврежденного подводного кабеля 35 кВ, питающего потребителей левобережной части Анадырского лимана (пгт. Угольные Копи, аэропорт «Анадырь»). Проектные решения должны обеспечить восстановление надежного электроснабжения, резервирование питания и ликвидацию последствий повреждения кабеля, вызванного внешними факторами.

- Дополнительно проектом предусмотреть одновременную прокладку волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) совместно с силовым кабелем 35 кВ для обеспечения оперативно-технологической связи, диспетчеризации, мониторинга состояния кабельной линии и возможности организации резервных каналов связи между г. Анадырь и пгт. Угольные Копи

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подводный кабель 35 кВ и ВОЛС от ПП-1 до ПП-2 | РФ, Чукотский автономный округ, Анадырский район, акватория Анадырского лимана (от г. Анадырь до пгт. Угольные Копи) | Кабельная линия 35 кВ NEXANS 2XS2YRAA 3×150 + ВОК | Протяженность участка работ ~3,9 км. Глубина прокладки до 30 м. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора).

    - Информация о площадке производства работ:

Район проектирования расположен в арктической зоне с суровым климатом и развитием многолетней мерзлоты. Место работ – акватория Анадырского лимана Берингова моря.

Климат субарктический, морской, с продолжительной зимой (октябрь-май). Средняя температура января −22 °C, июля +12 °C. Навигационный период короткий. Характерны частые туманы, сильные ветры и сложная ледовая обстановка. Температура воды в летние месяцы – около +10 °C.

Глубина прокладки кабеля достигает 30 м. Проектные решения должны учитывать, что акватория Анадырского лимана является нерестовой зоной – требуется особое внимание к экологическим аспектам и согласование с надзорными органами.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сбор исходных данных, инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологические) в акватории Анадырского лимана, обследование существующей кабельной трассы для уточнения места повреждения. | Комплект | 1 |
|  | Разработка Проектной документации (ПД) в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы (при необходимости) и получения разрешения на строительство, включая разделы, предусмотренные Постановлением № 87. | Комплект | 1 |
|  | Разработка технических решений по прокладке волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) совместно с силовым кабелем 35 кВ, включая выбор типа ВОК (с металлической броней или диэлектрический с защитой от грызунов), определение мест размещения муфт и береговых кабельных камер для захода связи. | Комплект | 1 |
|  | Разработка Рабочей документации (РД) на основании утвержденной ПД, в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ в 2028 году, включая: • технологические решения по прокладке силового кабеля и ВОК с применением бестраншейных методов или земснарядных работ; • архитектурно-строительные решения по береговым кабельным камерам (ПП-1, ПП-2) с учетом размещения оборудования ВОЛС; • электротехнические решения (схемы, спецификации оборудования); • решения по защите кабелей от механических повреждений (бронирование, заглубление); • решения по экологической безопасности; • сметную документацию по укрупненным показателям. | Комплект | 1 |
|  | Разработка Проекта производства работ (ППР) на монтаж силового кабеля и ВОК. | Комплект | 1 |
|  | Разработка Спецификации оборудования и материалов (включая кабель силовой, ВОК, муфты силовые и оптические, защитные трубы) на этап монтажа. | Комплект | 1 |
| 7. | Согласование проектной документации с Заказчиком и получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости). Согласование с собственниками инженерных коммуникаций, владельцами судоходных путей и природоохранными органами. | Комплект | 1 |
| 8 | Передача Заказчику комплекта ПД и РД на бумажном носителе (в 2 экз.) и в электронном виде (в форматах .dwg, .pdf, .docx, .xlsx). | Комплект | 2 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор исходных данных и проведение инженерных изысканий. | С даты, следующей за датой заключения договора. | В течение 45 календарных дней. |
| 2. | Разработка ПД (включая разделы по ВОЛС). | С даты получения исходных данных. | В течение 60 календарных дней. |
| 3. | Разработка РД и ППР (включая разделы по ВОЛС). | С даты утверждения ПД Заказчиком. | В течение 60 календарных дней. |
| 4. | Согласование и экспертиза ПД. | С даты завершения разработки ПД. | До 30 сентября 2027 года. |
| 5. | Передача полного комплекта ПД и РД Заказчику. | С даты завершения всех согласований. | До 20 октября 2027 года. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-6 Таблицы 2): «Разработка проектной и рабочей документации на замену подводного поврежденного кабеля 35 кВ типа NEXANS 2XS2YRAA 3x150 с одновременной прокладкой волоконно-оптического кабеля связи от ПП-1 до ПП-2 через Анадырский лиман»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать нормы и правила следующих нормативно-технических документов: - Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго России). - Межгосударственный стандарт ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. № 667-ст). - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н). - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. №1070). - ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» (введён в действие приказом Росстандарта от 21 июля 2022 года №667-ст) - ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия» (введён в действие приказом Росстандарта от 26 марта 2020 года №154-ст) - СП 519.1325800.2023 «Сети связи. Правила проектирования» (введён в действие приказом Минстроя России от 17.03.2023 №200/пр) | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к силовому кабелю 35 кВ | - Проектные решения должны учитывать применение бронированного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитанного на работу в условиях гидростатического давления. - Минимизировать количество соединительных муфт. - Предусмотреть сооружение береговых кабельных камер для соединения подводного и надземного участков. - Обеспечить защиту от электромагнитного влияния на ихтиофауну (заглубление кабеля, специальная броня). - Предусмотреть возможность выполнения работ в сжатые сроки навигационного периода. - Исключить повреждение других фаз кабеля при аварии на одной. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к волоконно-оптическому кабелю связи (ВОК) | - ВОК должен быть предназначен для подводной прокладки и эксплуатации в условиях вечной мерзлоты, обладать радиальной и продольной герметичностью для защиты от проникновения воды. - Конструкция ВОК должна предусматривать защиту от механических повреждений (металлическая броня, усиленные покровы) наравне с силовым кабелем. - При совместной прокладке с силовым кабелем 35 кВ ВОК должен быть изготовлен с использованием негорючих материалов; допустимость совместной прокладки определяется с учетом нормативных расстояний и защиты от электромагнитных наводок. - В состав ВОК предусмотреть резервные оптические волокна для обеспечения возможности организации дополнительных каналов связи и мониторинга линии. - В береговых кабельных камерах (ПП-1, ПП-2) предусмотреть отдельные отсеки или конструкции для захода и соединения ВОК. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, ### протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг) |  |
|  | Срок действия квалификационных документов | Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | ### В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.2 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по монтажу и обслуживанию ОПС и СОУЭ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. |  | ### Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при выполнении работ обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  |  | Исполнитель при оказании услуг в обязательном порядке представляет в отдел безопастности АО «Чукотэнерго» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ/оказания услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); -копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; -справку об отсутствии судимости; -заполненную анкету (форма №1 к Порядку) (анкета заполняется в Word, шрифт – Times New Roman, фотография цветна размером 3 на 4 см); -согласие на обработку персональных данных (форма №2 к Порядку) |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к Исполнителю | - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. - Исполнитель не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика. - Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. - Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к результату сбора исходных данных и проведению изысканий | Исполнитель должен выполнить сбор исходных данных, инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологические) в акватории Анадырского лимана, обследовать существующую кабельную трассу и уточнить место повреждения; При выполнении работ Исполнитель должен: - руководствоваться разработанными и согласованными основными техническими решениями. - заложить в проектно-сметную документацию оборудование и материалы, рекомендованные в ОТР, либо материалы и оборудование полностью аналогичные рекомендованным. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Общие требования к проектной и рабочей документации | Вся документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия»; Разработать проектную документацию. Разработать технические решения по прокладке волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) совместно с силовым кабелем 35 кВ. Разработать рабочую документацию на основании утвержденной проектной документации. Разработать Проекта производства работ (ППР) на монтаж силового кабеля и ВОК. Технические решения, проектная и рабочая документация должны быть разработана в полном объеме на основе полученных исходных данных и проведенных изысканий. В составе рабочей документации разработать сметную документацию в объеме локальных смет в текущих ценах. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам | - Характеристики и показатели силового кабеля 35 кВ и волоконно-оптического кабеля связи должны соответствовать действующим в Р.Ф. нормам на момент проектирования. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Сдача и приемка работ | - Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Исполнителем, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Счет на оплату; - Счет-фактура, оформленная в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); -Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Исполнителю согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком. - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. - В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Исполнитель формирует 2 экземпляра проектной и рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf -Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. -Базы данных xls (MS Excel) .pdf. -Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls -Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd -Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf -Электронный архив WinRar. -Сметная документация MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Исполнитель направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 2 (двух) экземпляров) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденным приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к сметной документации | - Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить по сборникам ГЭСН с применением базы ФСНБ-2022 ресурсно - индексным методом (РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал. -Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.). - При использовании в сметных расчётах повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним. - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказу Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика». - Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя №421/пр. 557/пр. 55/пр. 91/пр. СП по Приказу Минстроя №774/пр. и 812/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера». - Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты исполнителя на: - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости); - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя; - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо); - прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Исполнителя; - Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней. - Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, (xml), позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам. - При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования об ответственности исполнителя за недостатки | Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. В случае выявления, на этапе выполнения проектирования недостатков, неточностей и иных замечаний, Исполнитель обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений, предусмотренных рабочей документацией, путём устранения несоответствий. Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока окончания строительно – монтажных работ. Исполнитель, обязан выполнить все необходимые действия для достижения требуемого Заказчику Результата работ, независимо от того, были ли указаны соответствующие действия в Техническом задании или нет. Выполнение Исполнителем действий, не указанных в Техническом задании, но необходимых для достижения требуемого Заказчиком Результата работ, не является основанием для увеличения стоимости Работ по Договору. Любые расходы, связанные с выполнением Работ или необходимых для достижения результата выполнения Работ, несет Исполнитель. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | ### -//- |  |
| 4.1. | Особые условия выполнения работ | При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. При необходимости, по запросу Исполнителя, выполняющего разработку проектной и рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ. Исполнитель обеспечивает: - сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика; - получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций. Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц – Исполнитель обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. | Согласие с требованием | ### - |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки:

- Сметный расчет стоимости проектных и изыскательских работ по форме, согласованной с Заказчиком;

- Календарный план выполнения работ с указанием этапов и стоимости каждого этапа (или с разбивкой по месяцам);

- Перечень предполагаемых субподрядных организаций (если применимо), выполняющих инженерные изыскания, имеющих соответствующие допуски и аттестации.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - В рамках реализации договора поставщику необходимо предоставить:

- Уточненную смету на проектные работы.

- График разработки и передачи документации.

- Сводные ведомости объемов работ.

- Акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам с приложением подтверждающих документов (актов, протоколов, согласований).

- Счет-фактуру на выполненные работы.

5. Приложения

Приложение 1: Анкета

Приложение 2: Согласие на обработку персональных данных.

Приложение 3: Техническое задание на проектирование (перечень разделов ПД и РД, состав пояснительной записки, требования к   графической части).

Начальник АРЭС

СП АО «Чукотэнерго» Северные ЭС                  ________________                         А.М. Ахметов

СОГЛАСОВАНО

Начальник ЭТО АО «Чукотэнерго»           ________________                           Е.В. Ненашев

Приложение 1

АНКЕТА

для организации доступа на территорию объектов структурного подразделения 
АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

«      »  ______________ 2026 г.							    /Подпись/ ФИО

Приложение 2

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________                                                          			___________________________

(дата)						                                             		(подпись)