Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение работ по монтажу металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2»

Лот № 0014 ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГАЭС | - гидроаккумулирующая электростанция |
| КМК | - кабеленесущие металлоконструкции |
| СТО | -стандарт организации |
| РД | - руководящий документ |
| ПБ | - пожарная безопасность |
| ОТ | - охрана труда |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| ППР | - проект производства работ |
| СИЗ | - средства индивидуальной защиты |
| ТБ | - техника безопасности |
| Заказчик | - АО «Загорская ГАЭС-2» |
| Генеральный подрядчик | - Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение работ по монтажу металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2 (далее – Работа).

  - Цель выполнения работ

Целью работы является поставка и монтаж металлических кабельных конструкций в здании станционного узла Загорской ГАЭС-2 и здании СПК Загорской ГАЭС-2 в рамках исполнения обязательств по договору подряда № ПТО-08/25-ВО от 15.08.2025 «Восстановление и монтаж оборудования Загорской ГАЭС-2» заключенного между АО «Загорская ГАЭС-2» и АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Существующее положение

Вследствие инцидента 2013 года, смонтированные трассы КМК в здании станционного узла и СПК – попали под затопление, в результате чего были повреждены и впоследствии демонтированы.

Таблица 1. Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Загорская ГАЭС-2. | Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), РФ, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское, дом 101. | Здание станционного узла Загорской ГАЭС-2. Здание СПК Загорской ГАЭС-2 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Использование необходимых для производства работ самоходных подъемных сооружений, автомобильного транспорта и специальной техники (тралы, грузовые автомобиль, стреловые автомобильные краны, транспортные платформы необходимой грузоподъёмности, механические или электрические лебедки и подъемники) Подрядчик обеспечивает за свой счет.

    - Перечень закупаемого оборудования для монтажа приведен в приложении № 1 к настоящим ТТ.

    - В рамках подачи заявки на выполнение работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком и Генеральным подрядчиком номенклатуру и объем закупаемого оборудования КМК.

    - Иные изделия и материалы для монтажа, не входящие в объем поставки в соответствии со спецификациями оборудования к проектной и рабочей документации или дополнительные, необходимые для осуществления СМР Подрядчик обеспечивает за свой счет в необходимом для производства работ объеме.

    - Образовавшийся в процессе металлический лом Подрядчик сдает на склад Заказчика.

    - Образовывавшиеся в процессе работ отходы, включая отходы бетона, упаковки, картона и т.д. утилизирует (вывозит и сдает на полигоны) Подрядчик.

    - В период производства работ будет выполняться авторский надзор со стороны проектной организации по отдельному договору.

    - Питьевое и техническое водоснабжение – привозная техническая вода, питьевая бутилированная вода;

    - Обеспечение санитарно бытовыми условиями осуществляется за счет Подрядчика до начала работ;

    - Доставка оборудования осуществляется транспортом Подрядчика на территорию Стройплощадки. Затраты Подрядчика на транспортировку оборудования включаются в стоимость Договора.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка и монтаж металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2 | комплект | В соответствии с ведомостями (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |
| 2 | Монтаж металлических кабельных конструкций в здании станционного узла Загорской ГАЭС-2 | комплект | 1 |
| 3 | Монтаж металлических кабельных конструкций в здании СПК Загорской ГАЭС-2 | комплект | 1 |
| 4 | Подготовка организационно-технологической документации: - разработка календарно-сетевого графика выполнения работ с детализацией работ на каждом пролете до работ протяженностью не более 5 календарных дней; - разработка совместно со службами Заказчика и согласование Акта-допуска на СМР; - разработка и согласование со службами Заказчика технологической документации (ППР, ППРк, ТК) и документации по охране труда (планы работ на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах и т. п.). Для подготовки организационно-технологической документации Подрядчик должен использовать требования проектной и рабочей документации, а так же документации, подготовленной заводом изготовителем. | - | - |

  - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение работ по монтажу металлических кабельных конструкций Загорской ГАЭС-2 | с даты подписания Договора | В течение 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - «Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н (с изменениями) «Об утверждении ПОТ при эксплуатации электроустановок» с изменениями; - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ РТН от 26.11.2020 г. N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения»»; - Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 №883н «Об утверждении ПОТ при строительстве, реконструкции и ремонте»; - Приказ Минтруда №753н от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Приказ Минтруда России №835н от 27.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 № 1479 (в редакции от 24.10.2022) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г. №833н; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"; - Приказ Минэнерго РФ от 4 октября 2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757 , от 12 июля 2018 г. N 548»; - «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом №300 от 28.04.2023 с обязательным оформлением необходимых актов-допусков, нарядов-допусков, распоряжений, ППР и ТК. |
|  | Организация производства работ на территории Загорской ГАЭС-2 | При выполнении работ Подрядчик должен: - Соблюдать установленный внутриобъектовый режим на территории и объектах Заказчика в соответствии с инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму; - Обеспечивать в месте производства работ порядок и чистоту. Накапливать образующиеся в ходе работ отходы (лом бетона, картона, полиэтилена и т.д.), за исключением отходов, подлежащих вторичной переработке (металлолом), в собственные емкости или в емкости организации, которая оказывает Подрядчику услуги по вывозу и размещению отходов и самостоятельно обеспечивает дальнейшее обращение с этими отходами (погрузку, транспортирование и передачу на размещение (захоронение). Вывоз отходов на полигоны промышленных отходов. Расходы Подрядчика по погрузке, выгрузке, размещению, утилизации (переработке) и транспортированию отходов до объектов размещения (переработки) включаются в смету затрат; - Согласовывать с Заказчиком и Генеральным подрядчиком места обустройства рабочей площадки для установки временных (нетитульных) передвижных баз (площадки складирования конструкций и материалов) с подключением к источникам электроснабжения, согласно техническим условиям, предоставленными Заказчику по запросу; - Подготовить рабочую площадку к сдаче-приемке после монтажа КМК, организовать демонтаж временных сетей, подсобных помещений, вывоз оборудования, инструмента, строительного мусора, уборку территории по завершении договора. |
|  | Разработка и согласование проекта производства работ, технологических карт, акта - допуска | ППР, ТК и акт-допуск необходимо разработать и согласовать со службами Заказчика и Генерального подрядчика до начала производства работ. ППР включает в себя: - календарный план производства работ с указанием сроков поставки необходимых материалов и комплектующих, детализацией задач по длительности не более недели, по виду работ с указанием последовательности выполнения работ и производства совмещенных работ; - состав бригады с указанием перечня рабочего персона, необходимого для выполнения работ, с указанием количества и квалификации; - технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ; - схемы организации рабочих мест с указанием требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки. - решения по охране труда и промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов; пояснительную записку. |
|  | Требование к осуществлению строительного контроля | Осуществление строительного контроля Подрядчиком в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. c изменениями и дополнениями от 6 мая 2024 г. - СТО 01.02.132-2015 Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования. Необходимо наличие у Подрядчика службы геодезии или договора со специализированной организацией на выполнение геодезических работ (При отсутствии договора до момента подписания Договора подряда, допускается предоставление протокола о намерениях или письменного подтверждения возможности выполнения необходимых работ от специализированной организации); |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к материалам | Все материалы, используемые при проведении монтажных работ, должны быть новыми, имеющими соответствующие сертификаты. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ должно осуществляться силами: - квалифицированный рабочий персонал с присвоенными группами по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; (не ниже 2 группы) и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 5 человек; - административно-технический персонал с присвоенными группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек; Данные материалы предоставляются подрядчиком на этапе заключения Договора - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету; - Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных. - копии удостоверений по ЭБ - копии протоколов по ЭБ |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, прошедших обучение по охране труда и имеющих право на выполнение специальных видов работ в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» . |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | Работа считается полностью законченной при выполнении: - поставки полного комплекта оборудования в соответствии с проектной и рабочей документацией; - приёмки объекта комиссией Заказчика и Генерального подрядчика с предоставлением оформленной исполнительной документации со стороны Подрядчика - выполнения всех монтажных работ в соответствии с рабочей документацией и документацией заводов - изготовителей оборудования; - сдачей на склад Заказчика разрезанного в габаритные размеры лома металлического от демонтированного оборудования; - вывозом с территории Заказчика отходов, образовавшихся в процессе работ. |
|  | Требование к исполнительной документации | С момента начала монтажных и до их завершения Подрядчик обязан вести Журналы производства и учета общих и специальных работ (форма журналов должна соответствовать требованиям РД-11-05-2007 приказ Ростехнадзора от 12.01. 2007г № 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства») и исполнительную документацию по перечню п. 6.13 СП 48.13330-2019. Оформить приемо-сдаточную документацию по строительно- монтажным работам в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения». Исполнительная документация на выполненные работы, а также инструкции по эксплуатации оборудования и систем в полном объеме передаются Заказчику после окончания выполнения всех Работ на электронном и бумажном носителе. Для обеспечения качества выполняемых монтажных работ, Подрядчик должен проводить строительный контроль соответствия выполняемых Работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результат-там инженерных изысканий в течение всего периода строительства в соответствие с требованием СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022). Строительный контроль Подрядчика должен включать производственный контроль, к составу которого относятся: а.) Входной контроль поступающих проектно-сметной документации, материалов, изделий, конструкций и Оборудования; результаты входного контроля документируются в Журнале входного контроля материалов, изделий и Оборудования. (ГОСТ 24297-2013. «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.08.2013 N 544- ст), СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. И введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022); б.) Операционный или текущий контроль отдельных строительных процессов или производственных операций при производстве Работ, Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля или технологическими картами на выполнение со-ответствующего вида Работ (СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)); Результаты операционного контроля документируются в Общем (и) или специальных журналах Работ; в.) Приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ осуществляется при завершении скрытых и других видов Работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Результаты приемочного контроля документируются в Общем или специальных журналах Работ, Актах освидетельствования скрытых Работ, Актах освидетельствования ответственных конструкций, Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и другие Акты. (СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)). Подрядчик должен обеспечить и осуществлять: а.) Лабораторный контроль качества выполняемых Работ и применяемых строительных материалов сертифицированной Строительной, испытательной, лабораторией, аккредитованной в Единой Системе Оценки Соответствия - собственной или Работающей по договору (СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)) (представить договор). Подрядчик обязан: - Вести общий и специальные журналы работ по требованиям РТН и СП; - Соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных Работ и на энергетическом оборудовании; - Разрабатывать и вести постоянную актуализацию месячно-суточного графика производства Работ и директивного графика строительства по Объекту, в которых должны быть отражены этапы производства Работ, согласованные с Заказчиком; |

2.4 Требования к качеству продукции

# Таблица 5. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) металлических кабельных конструкций |  |
| 1.1 | Металлические кабельные конструкции (далее - Продукция) предназначены для использования при стационарной прокладке силовых, контрольных кабелей и проводов, в производственных помещениях и кабельных сооружениях энергетических объектов, в том числе ГАЭС. Соответствие требованиям ТУ 95 2851-2004, «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» ОБП-88/97, ПНАЭ Г-01-011-97 |  |
| 1.1.1 | Маркировка | Маркировочные данные указываются на ярлыке из расчета один ярлык на 50 изделий, но не менее двух ярлыков в одно грузовое место |
| 1.1.2 | Коррозионная стойкость | Продукция для промышленной атмосферы коррозионной агрессивности С4 по ГОСТ 9.107.2023 Продукция (стойки, консоли, лотки, крышки лотков) и кабельные короба, не ниже 8 класса коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868 2021 с цинковым покрытием, нанесенным по методу горячего цинкования, с толщиной не менее 85мкм. |
| 1.1.3 | ## Упаковка | ## Продукция собирается в пакеты по типам. Укладка в пакеты производится рядами. Упаковка лотков производится в соответствии с рабочими чертежами предприятия -изготовителя. ## Консоли и подвески укладываются в деревянные или металлические ящики, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя. Остальные изделия укладываются отдельными пакетами в дощатые ящики типа 11-1 по ГОСТ 2991-85 |
| 1.1.4 | Консервация | Консервацию продукции, перед отправкой Покупателю, следует проводить противокоррозионной бумагой марки УНИ по ГОСТ 16295-93 вариант защиты В3-14 по ГОСТ 9.014-78. Действие консервации должно сохранятся в течении транспортировки но не менее одного года со дня консервации. |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | Не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной на продукцию, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | Склад Покупателя по адресу: Загорский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в п. Богородское, Московская обл., г. Сергиев Посад, рп Богородское 100, в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.5 | Доставка Продукции должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу

Приложения

Приложение № 1: Ведомость поставляемого оборудования;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №1 к ТТ

Ведомость поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем поставки кабеленесущих металлоконструкций для монтажа в Здание ГАЭС-2 |  |  |  |
| 1 | Стойка кабельная оцинкованная С-2000 (или эквивалент) | шт. | 775 |
| 2 | Стойка кабельная оцинкованная С-1800 (или эквивалент) | шт. | 705 |
| 3 | Стойка кабельная оцинкованная С-1200 (или эквивалент) | шт. | 145 |
| 4 | Стойка кабельная оцинкованная С-1000 (или эквивалент) | шт. | 595 |
| 5 | Стойка кабельная оцинкованная С-800 (или эквивалент) | шт. | 660 |
| 6 | Стойка кабельная оцинкованная С-700 (или эквивалент) | шт. | 35 |
| 7 | Стойка кабельная оцинкованная С-600 (или эквивалент) | шт. | 195 |
| 8 | Стойка кабельная оцинкованная С-500 (или эквивалент) | шт. | 320 |
| 9 | Стойка кабельная оцинкованная С-400 (или эквивалент) | шт. | 15 |
| 10 | Стойка кабельная оцинкованная С-300 (или эквивалент) | шт. | 500 |
| 11 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-3000 (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 12 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-2400 (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 13 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-2000 (или эквивалент) | шт. | 80 |
| 14 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1800 (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 15 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1200 (или эквивалент) | шт. | 315 |
| 16 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1000 (или эквивалент) | шт. | 260 |
| 17 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-900 (или эквивалент) | шт. | 6 |
| 18 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-800 (или эквивалент) | шт. | 250 |
| 19 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-500 (или эквивалент) | шт. | 165 |
| 20 | Стойка коробчатого сечения оцинкованная СК-2000 (или эквивалент) | шт. | 46 |
| 21 | Консоль К-250 (или эквивалент) | шт. | 950 |
| 22 | Консоль К-360 (или эквивалент) | шт. | 16020 |
| 23 | Консоль К-450 (или эквивалент) | шт. | 11190 |
| 24 | Консоль К-550 (или эквивалент) | шт. | 225 |
| 25 | Консоль К-650 (или эквивалент) | шт. | 7 |
| 26 | Лоток Л-200-2 (или эквивалент) | шт. | 290 |
| 27 | Лоток Л-300-2 (или эквивалент) | шт. | 7865 |
| 28 | Лоток Л-400-2 (или эквивалент) | шт. | 5195 |
| 29 | Лоток угловая секция на 90° ЛУ-200 (или эквивалент) | шт. | 88 |
| 30 | Лоток угловая секция на 90° ЛУ-300 (или эквивалент) | шт. | 681 |
| 31 | Лоток угловая секция на 90° ЛУ-400 (или эквивалент) | шт. | 109 |
| 32 | Лоток разветвительная секция на 3 направления ЛО-3-200 (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 33 | Лоток разветвительная секция на 3 направления ЛО-3-300 (или эквивалент) | шт. | 40 |
| 34 | Лоток разветвительная секция на 3 направления ЛО-3-400 (или эквивалент) | шт. | 30 |
| 35 | Лоток разветвительная секция на 4 направления ЛО-4-300 (или эквивалент) | шт. | 50 |
| 36 | Опора ОС-100 (или эквивалент) | шт. | 12 |
| 37 | Шина монтажная ШМ-200 (или эквивалент) | шт. | 25 |
| 38 | Лоток перфорированный оцинкованный ЛМ250х65УХЛ2,5 L=2м (или эквивалент) | шт. | 14 |
| 39 | Лоток перфорированный угловой оцинкованный КГ250х65-90УХЛ2,5 (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 40 | Крышка оцинкованная для прямого лотка основанием 250 мм КЛ250УХЛ2,5 (или эквивалент) | шт. | 14 |
| 41 | Крышка оцинкованная для углового лотка основанием 250 мм КЛ250-90УХЛ2,5 (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 42 | Лоток лестничный h=100мм, L=6000мм, шириной 300мм (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 43 | Лоток лестничный h=100мм, L=3000мм, шириной 300мм (или эквивалент) | шт. | 19 |
| 44 | Крышка на прямой элемент L=3000мм, шириной 300мм (или эквивалент) | шт. | 23 |
| 45 | Проволочный лоток h=100мм, L=3000мм, шириной 100мм (или эквивалент) | шт. | 12 |
| 46 | Подвес BSP-21, L=2000мм (или эквивалент) | шт. | 16 |
| 47 | Консоль ВВН-60 (усиленная), L=331мм (или эквивалент) | шт. | 19 |
| 48 | Консоль ВВН-60 (усиленная), L=231мм (или эквивалент) | шт. | 12 |
| 49 | Лоток неперфарированный h=100мм, L=3000мм, шириной 200мм (или эквивалент) | шт. | 13 |
| 50 | Крышка на прямой элемент L=3000мм, шириной 200мм (или эквивалент) | шт. | 13 |
| 51 | Профиль ВРМ-29, L=500мм (или эквивалент) | шт. | 350 |
| 52 | Профиль ВРМ-41, L=800мм (или эквивалент) | шт. | 100 |
| 53 | Консоль ВВМ-50, L=300мм (или эквивалент) | шт. | 650 |
| 54 | Лоток перфарированный h=80мм, L=2000мм, шириной 300мм (или эквивалент) | шт. | 380 |
| 55 | Лоток перфарированный h=80мм, L=2000мм, шириной 600мм (или эквивалент) | шт. | 10 |
| 56 | Лоток лестничный h=80мм, L=3000мм, шириной 600мм (или эквивалент) | шт. | 30 |
| 57 | Крышка на прямой элемент L=3000мм, шириной 600мм (или эквивалент) | шт. | 20 |
| 58 | Кронштейн потолочный BSV-29 (или эквивалент) | шт. | 60 |
| 59 | Закрытая струбцина м10 (или эквивалент) | шт. | 180 |
| Объем поставки кабеленесущих металлоконструкций для монтажа в Здание СПК |  |  |  |
| 60 | Стойка кабельная оцинкованная С-500 (или эквивалент) | шт. | 150 |
| 61 | Стойка кабельная оцинкованная С-900 (или эквивалент) | шт. | 120 |
| 62 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-2000 (или эквивалент) | шт. | 150 |
| 63 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1200 (или эквивалент) | шт. | 300 |
| 64 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-1000 (или эквивалент) | шт. | 330 |
| 65 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-900 (или эквивалент) | шт. | 100 |
| 66 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-800 (или эквивалент) | шт. | 120 |
| 67 | Стойка потолочная коробчатого сечения оцинкованная СКп-500 (или эквивалент) | шт. | 30 |
| 68 | Стойка коробчатого сечения оцинкованная СК-2000 (или эквивалент) | шт. | 100 |
| 69 | Стойка коробчатого сечения оцинкованная СК-500 (или эквивалент) | шт. | 120 |
| 70 | Консоль К-250 (или эквивалент) | шт. | 400 |
| 71 | Консоль К-360 (или эквивалент) | шт. | 5440 |
| 72 | Консоль К-450 (или эквивалент) | шт. | 700 |
| 73 | Лоток Л-200-2 (или эквивалент) | шт. | 250 |
| 74 | Лоток Л-300-2 (или эквивалент) | шт. | 2000 |
| 75 | Лоток Л-400-2 (или эквивалент) | шт. | 300 |
| 76 | Лоток угловая секция на 90° ЛУ-200 (или эквивалент) | шт. | 20 |
| 77 | Лоток угловая секция на 90° ЛУ-300 (или эквивалент) | шт. | 400 |

Продукция должна соответствовать требованиям ТУ 95 2851-2004, и укомплектована всем необходимым для монтажа, а именно — прижимы, узел крепления стоек, соединитель угловой вертикальный/горизонтальный, шина монтажная, узел крепления консолей к стойкам, соединитель переходной и болтовые соединения укомплектованные шайбами.

Приложение №2 к ТТ

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 
1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

| Наименование частей Базовых цен | 2025 год |
| --- | --- |
| Часть 1 | 8,25 |
| Часть 2 | 7,81 |
| Часть 3 | 8,25 |
| Часть 4 | 6,32 |
| Часть 5 | 7,63 |
| Часть 6 | 7,63 |
| Часть 7 | 7,80 |
| Часть 8 | 8,68 |
| Часть 9 | 7,80 |
| Часть 10 (разделы / подразделы 01, 02, 0301, 0303 -0312, 04, 05, 06, 09) | 7,49 |
| Часть 10 (подраздел 0302) | 5,69 |
| Часть 10 (разделы 07,08,10,11) | 6,18 |
| Часть 11 | 8,25 |
| Часть 12 | 8,25 |
| Часть 13 | 8,44 |
| Часть 14 | 9,27 |
| Часть 15 | 8,62 |
| Часть 16 | 9,62 |
| Часть 17 | 8,25 |
| Часть 18 | 7,80 |
| Часть 19 | 8,35 |
| Часть 20 | 8,33 |
| Часть 21 | 8,19 |
| Часть 22 | 8,28 |

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов).

- Определение сметной стоимости работ осуществляется Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости за 1 кв. 2025г. опубликованные письмом Письмо Минстроя России от 25.03.2025 года № 16999-ИФ/09:

  - Строительно-монтажные работы: Прочие объекты (МО) ОЗП=51,63; ЭМ=15,56; ЗПМ=51,63; МАТ=9,43;

  - Пусконаладочные работы (МО): ОЗП=51,63; ЗПМ=51,63;

  - Перевозка грузов: Автомобили-самосвалы (МО) (ПГ2) ЭМ=16,22; МАТ=16,22; СМР=16,22;

- Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

- В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России ( ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:

Иинфл.мес=12Иинфлгод

- где

- И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

- И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

- Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:

- Иинфл.пер.=Иинфл.мес.n-12+1       (1)

- где

- И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

- В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле:

- Цд=С * Иинфл     (2)

- где

- Цд – стоимость договора (этапа);

- С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;

- Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле:

- И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

- где

- Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

- i - год завершения строительства объекта;

- К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

- К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

- Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении 10 к настоящей Методике).

- При этом:

- 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

- 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

- В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату составления СД, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату составления СД осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

  - по доставке материальных ресурсов:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

  - по доставке оборудования:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

  - При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.