Технические требования

# ОКПД2 42.91.20.150 Выполнение подводно-технических работ при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения.	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование работ	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.1. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера:	4

1.6.1. Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.	4

2.Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ.	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.	5

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ.	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.	5

2.2 Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

Субподрядчик  обязан передать Заказчику документы в течении 3-х календарных дней после окончания выполнения работ каждого этапа.	13

Гарантийный срок на результат работ	13

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	15

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

Приложения	17

# 1.Общие сведения.

#### 1.1 Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ. |
| ТТ | технические требования |
| СТО | стандарт организации |
| ЛБ | Левый берег |
| ПБ | Правый берег |
| НБ | Нижний бьеф |
| ВБ | Верхний бьеф |

#### 1.2. Наименование работ

ОКПД2 42.91.20.150 Выполнение подводно-технических работ при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС

#### 1.3. Цель выполнения работ

Обследование и очистка пазов порогов затворов на глубине до 25 метров с ВБ и НБ (до опускания затворов).

#### 1.4. Существующее положение

1.4.1. Работы выполняются на основании Договор подряда № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;"

1.4.2. Работа на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС», щитовое отделение с ВБ (вторая линия затворов -3 порога 6 пазов) и НБ (четвертая линия затворов - 3 порога 6 пазов) гидроагрегатов Саратовской ГЭС.

1.4.3. Производство работ на глубине до 25м.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание Саратовской ГЭС | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. | Щитовое отделение с ВБ и НБ гидроагрегатов ст.№3;22;4;7;23;24;19. | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)

### 1.5.1. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера:

### 1.6.1. Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.

# 2.Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ.

  - Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком Технологической карты в соответствии с требованиями МДС 12-29.2006.

  - Подготовительные работы:

- Пред ремонтный осмотр оборудования, уточнение с Генеральным подрядчиком ведомостей объемов работ;

  - Подводно-технические работы при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС выполняются согласно ведомости объёмов работ №1; (Приложение №1 к Техническим требованиям);

  - Предъявление Объекта выполненных работ комиссии Генерального подрядчика, оформление отчетной и исполнительной документации.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - ОКПД2 42.91.20.150 Выполнение подводно-технических работ при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ.

  - Сроки выполнения Подводно-технических работ при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС представлены в ведомости объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ.

  - Сроки проведения Подводно-технических работ при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС могут быть изменены в связи с режимом работы Саратовской ГЭС и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками.

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подводно-технические работы при капитальном ремонте гидроагрегата ст.№24 Саратовской ГЭС. | С 17.03.2027 с 00:01* | Не позднее 17.03.2027 с до 06:00* |
|  | Подводно-технические работы при капитальном ремонте гидроагрегата ст.№4 Саратовской ГЭС. | С 15.06.2027 с 00:01* | Не позднее 15.06.2027 до 06:00* |
|  | Подводно-технические работы при текущем ремонте гидроагрегата ст.№22 Саратовской ГЭС. | С 23.06.2027 с 00:01* | Не позднее 23.06.2027 до 06:00* |
|  | Подводно-технические работы при текущем ремонте гидроагрегата ст.№23 Саратовской ГЭС. | С 15.07.2027 с 00:01* | Не позднее 15.07.2027 до 06:00* |
|  | Подводно-технические работы при капитальном ремонте гидроагрегата ст.№7 Саратовской ГЭС. | С 07.10.2027 с 00:01* | Не позднее 07.10.2027 до 06:00* |
|  | Подводно-технические работы при капитальном ремонте гидроагрегата ст.№3 Саратовской ГЭС. | С 30.08.2027 с 00:01* | Не позднее 30.08.2027 до 06:00* |
|  | Подводно-технические работы при текущем ремонте гидроагрегата ст.№19 Саратовской ГЭС. | С 12.11.2027 с 00:01* | Не позднее 12.11.2027 до 06:00* |

*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.4.1. Технических требований

#### 2.2 Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1Таблицы 2): Подводно-технические работы при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ - Подводно-технические работы при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ - Ведомость объёмов работ №1 может быть скорректирована в соответствии с графиком ремонтов оборудования. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ Р 70750-2023 «ГЭС. Гидротехнические сооружения. Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла» - Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61927); - Приказ от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте — Редакция от 16.11.2020 - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерацииот 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413) - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Обеспечение техники безопасности при выполнении работ, выполнение технических и организационных мероприятий, комплектность персонала. |  |  |
|  | Требования к организации работ. - Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1 раздела 1.1 настоящих ТТ; - Работы выполняются в соответствии с разработанной Субподрядчиком технологической картой согласованной с Генеральным подрядчиком за 30 дней до начала работ. - Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. - Приемочный контроль Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Генеральным подрядчиком. |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Приказом ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро (Приложение 3) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Саратовской ГЭС. |  |  |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - В соответствии с Едиными правила безопасности труда на водолазных работах Исполнитель должен иметь в штате (или иметь возможность привлечения) следующий квалифицированный персонал: - Водолаз 1-го -3го класса, 5-6 разряда- не менее 4 человек; - Допуск водолазов к водолазным спускам и работам осуществляется только при наличии оформленного у них свидетельства об окончании водолазной школы (курсов), личной книжки водолаза, личной медицинской книжки водолаза с положительным заключением, водолазной медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к водолазным работам, с указанием установленной глубины погружения в текущем году, а также после ежегодного подтверждения ВКК их квалификации. - В соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок Исполнитель должен иметь в штате (или иметь возможность привлечения): - квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) - не менее 4 человек; - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) – не менее 1 человека; - Персонал Субподрядчика должен иметь действующие удостоверения учебного комбината по категориям: - Рабочий люльки; - Работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более; - Предоставить список персонала, имеющего право быть: - руководителем водолазных работ, - руководителем водолазных спусков, - состав водолазной группы, - лица, осуществляющие медицинское обеспечение, - лица, обеспечивающие водолазные спуски и работы. - Соответствие требованию Субподрядчик должен подтвердить на стадии заключения договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в выполнении работ с указанием квалификации и стажем работы по профессии. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Субподрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности по проведению подводно-технических работ; - Субподрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе подводно-технических работ при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. |  |  |  |
|  | Результат работ | Произвести подводно-технические работы при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям): |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | Щитовое отделение с ВБ и НБ гидроагрегатов ст.№3;22;4;7;23;24;19. | - с ВБ вторая линия затворов - Обследование и очистка пазов порогов затворов на глубине до 25 метров (3 порога, 6 пазов одного гидроагрегата) - с НБ четвертая линия затворов - Обследование и очистка пазов порогов затворов на глубине до 25 метров ( 3 порога, 6 пазов одного гидроагрегата) |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Проведение испытаний | Субподрядчик должен гарантировать отсутствие посторонних предметов по порогам и пазам во время установки аварийно-ремонтных затворов с ВБ и НБ гидроагрегата ст. №3;22;4;7;23;24;19. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации - Представить Генеральному подрядчику технический акт выполненных работ и справку о фактических трудозатратах на выполненные работы. Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику технический акт выполненных работ и справку о фактических трудозатратах на выполненные работы в течении 3-х календарных дней после окончания выполнения работ каждого этапа. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика - В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании ремонтных работ. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. |  |  |  |
|  | - Гарантийный срок на результат работ | 24 часа с даты выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ. - Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. - Субподрядчик обеспечивает сохранность и возврат Генеральному подрядчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов. - Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |  |
|  | Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субсубподрядных организаций субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Расчет стоимости составляется и оформляется в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с принятием конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

# Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ № 1 на Подводно-технические работы при капитальном и текущем ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС.

Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов.

Приложение №3 - Приказ ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро