Технические требования

ОКПД2 71.20.19.190 Обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС в части закладных частей затворов

Лот №3-НИР-2026-НовГЭС

Новосибирск 2026

#### Наименование закупаемой продукции:

#### Обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС в части закладных частей затворов.

#### Наименование и место расположения функционального заказчика:

#### Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», Российская Федерация 630056, город Новосибирск, улица Новоморская, д. 4.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

### Заказчик предоставляет исполнителю:

- Электроэнергию (для выполнения зарядки аккумуляторных батарей электроинструмента) на безвозмездной основе.

# Требования к продукции:

#### Требования к этапам и срокам оказания услуг:

| № этапа | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Подводно-техническое обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС (обследование закладных частей (на гидроагрегатах №6 и №7) рабочих затворов перед турбиной, аварийно-ремонтных затворов перед турбиной, низовых ремонтных заграждений, рабочих затворов донного водовыпуска, пролёта № 8 рабочего затвора водосливной плотины) | 15.10.2026 | 20.11.2027 |
| 2 | Подводно-техническое обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС (обследование закладных частей (на гидроагрегатах №3 и №5) рабочих затворов перед турбиной, аварийно-ремонтных затворов перед турбиной, низовых ремонтных заграждений, рабочих затворов донного водовыпуска, пролёта № 7 рабочего затвора водосливной плотины) | 15.01.2028 | 20.11.2028 |
| 3 | Подводно-техническое обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС (обследование закладных частей пролёта №6 рабочего затвора водосливной плотины) | 15.01.2029 | 20.11.2029 |
| 4 | Подводно-техническое обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС (обследование закладных частей (на гидроагрегате №1) рабочих затворов перед турбиной, аварийно-ремонтных затворов перед турбиной, низовых ремонтных заграждений, рабочих затворов донного водовыпуска, аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины, пролёта №5 рабочего затвора водосливной плотины) | 15.01.2030 | 20.11.2030 |

* Сроки оказания услуг по инструментальному обследованию могут быть изменены при уточнении графика ремонта основного и вспомогательного оборудования филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

- 2.2. Требования к качеству продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к качеству услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | Требование к наименованию | #### Обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС в части закладных частей затворов. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Требование к области применения | В результате оказания услуг будет составлен отчет с заключением о техническом состоянии закладных частей затворов, ведомостями дефектов и указаниями по технологии устранения дефектов. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.3. | Требования к целям и задачам обследованиям, ожидаемому эффекту: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Цель разработки | определение технического состояния и остаточного ресурса закладных частей затворов. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.3.2. | Задачи разработки | определение технического состояния и остаточного ресурса закладных частей затворов. Инструментальное обследование закладных частей затворов. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.3.3. | Основной ожидаемый эффект | определение фактического технического состояния закладных частей затворов. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.4. | Требование к потребности | СТО 17330282.27.140.017-2008 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации технического обслуживания. Нормы и требования. "5.6.9 Инструментальное обследование состояния основных затворов должно проводиться по мере необходимости. Для затворов, находящихся в эксплуатации 25 лет и более, периодичность обследований не должна превышать 5 лет.". | Согласие с требованием | - | - |
| 1.5. | Краткое описание последовательности услуг | Услуги оказываются в следующей последовательности: - Подготовительные работы; - Проведение инструментального обследования закладных частей затворов; - Оформление отчетной документации. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.6. | Основные требуемые параметры |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.6.1. | Объем услуг | Подготовительные работы: - изучение технической и конструкторской документации, имеющихся в наличии чертежей; - разработка Исполнителем и утверждение Заказчиком Календарно-сетевого графика оказания услуг с понедельной разбивкой, программы инструментального обследования закладных частей. График инструментального обследования закладных частей может быть изменен при уточнении графика ремонта основного и вспомогательного оборудования филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»; - разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Исполнителем плана производства работ на высоте (ППРв) и плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ на высоте. ППРв разработать в составе и содержании в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н. Без согласованного с Заказчиком и утвержденного Исполнителем ППРв проведение работ по инструментальному обследованию не допускается, персонал Исполнителя в зону обследования не допускается; - разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Исполнителем технологической карты на выполнение подводно-технических работ. Технологическую карту разработать в составе и содержании и в соответствии с требованиями правил по охране труда при выполнении водолазных работ утв. приказом Минтруда России № 922н от 17 декабря 2020 г.; - доставка необходимого для проведения инструментального обследования оборудования и инвентаря на место оказания услуг; - оформление наряда-допуска на инструментальное обследование. Выполнение инструментального обследования закладных частей затворов в соответствии с программой и Графиком, утвержденным Заказчиком: - Подводно-техническое обследование закладных частей рабочих затворов перед турбиной в 3 пазах (в каждом пазу по восемь закладных 25 м длиной, глубина погружения до 22 м); - Подводно-техническое обследование закладных частей аварийно-ремонтных затворов со стороны верхнего бьефа в 3 пазах (в каждом пазу по шесть закладных 35 м длиной, глубина погружения до 31 м); - Подводно-техническое обследование закладных частей низовых ремонтных заграждений в 3 пазах (в каждом пазу по шесть закладных 20 м длиной, глубина погружения 15,6 м); - Подводно-техническое обследование закладных частей рабочих затворов донного водовыпуска в 3 пазах (в каждом пазу по шесть закладных 12 м длиной, высота подъема 12 м.); - Подводно-техническое обследование закладных частей рабочих затворов водосливной плотины в 1 пазу (в пазу по восемь закладных 13 м длиной, высота подъема 15,5 м.); - Подводно-техническое обследование закладных частей аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины в 8 пазах (в каждом пазу по восемь закладных 13,9 м длиной, глубина погружения 9,9 м); -Выполнение инструментального (ультразвукового) и визуально измерительного контроля сварных швов и металлоконструкций; - Выполнение твердометрии закладных частей; -Выполнение инструментального контроля геометрических параметров закладных частей. Оформление отчетной документации: - обработка исходных данных и фактически полученных результатов; - выполнение необходимых расчетов, составление формуляров по инструментальному обследованию закладных частей; - выдача заключения о состоянии закладных частей; - составление ведомостей технического состояния закладных частей; - составление актов технического диагностирования; - выдача рекомендаций по эксплуатации закладных частей; - оформление приемо-сдаточной и отчетной документации - акты дефектации должны быть вынесены в отдельное приложение отдельное от отчета (отчет должен содержать заключение о продлении/не продлении дальнейшей эксплуатации обследуемых закладных частей); - отчет по инструментальному обследованию закладных частей формируется и передается Заказчику на согласование не позднее десяти рабочих дней с момента проведения инструментального обследования оборудования, согласование отчета производится Заказчиком в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения отчета. | Согласие с требованием | - | - - |
| 1.6.2. | Требования к оказанию услуг | - Услуги должны оказываться в полном соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 55260.1.9-2013 Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации; - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (приложение №1 к настоящим Техническим требованиям); - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям); Указанные выше стандарты ПАО «РусГидро» не противоречат требованиям федерального законодательства, нормативной технической документации и ГОСТ, углубляют и конкретизируют их требования к выполнению работ/оказании услуг на объекте повышенной опасности – Новосибирская ГЭС. - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 года № 835н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; - Правила по охране труда при выполнении водолазных работ, утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 922н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478); 2) Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с: - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям); 3) Услуги оказываются с оформлением необходимых нарядов-допусков; 4) Отчет и программы по инструментальному обследованию закладных частей предоставить в бумажном виде – 2 экз. и в электронном виде – 1 экз. (в редактируемых форматах DWG, Word, Excel, PDF). 5) Слив технических жидкостей, сброс отходов на территорию Заказчика и в водные объекты не допускается. | Согласие с требованием | - | - - |
| 1.7. | Требования к этапам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.7.1. | Обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС в части закладных частей затворов. | В соответствии с пунктами 1.5 и 1.6.1 настоящих Технических требований | Согласие с требованием | - | - |
| 1.8. | Требования к результату услуг и форме его предоставления |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.8.1. | Обследование водосливной плотины и здания ГЭС Новосибирской ГЭС в части закладных частей затворов. | - Программа по инструментальному обследованию закладных частей; - Отчет по инструментальному обследованию закладных частей; - Акты дефектации закладных частей. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.9. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.9.1. | Требования к Исполнителю: | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного инженерно-технического персонала необходимого для выполнения инструментального обследования в количестве не менее четырех человек, в том числе: - Руководитель организации уполномоченный подписывать отчет по инструментальному обследованию (аттестованный в соответствии с требованиями статьи 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"); - Специалист второго уровня по ультразвуковому контролю (УК), аттестованный в соответствии с требованиями "СДАНК-02-2020. Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля" (приняты решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС); - Специалист второго уровня по капиллярному контролю (ПВК), аттестованный в соответствии с требованиями "СДАНК-02-2020. Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля" (приняты решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС); - Руководитель лаборатории разрушающего контроля (НК), аттестованной в соответствии с требованиями "СДАНК-01-2020. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля". С перечисленными работниками Исполнитель должен иметь трудовые отношения (предоставление копий подтверждающих документов (форма 1-Т) обязательно). | - Согласие с требованием | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем до начала оказания услуг документов, подтверждающих квалификацию персонала, а также наличие трудовых отношений с работниками, указанными в п.1.9.1. раздела 2.2. настоящих Технических требований | - - |
| 1.9.2. | Требования к материально-техническим ресурсам | Минимально необходимый перечень инструментов, приспособлений и механизмов (подтвердить в Справке о материально-технических ресурсах): - микроскоп (определение структуры стали); - толщиномер ультразвуковой (определение толщины металла от 1 мм до 50 мм); - дефектоскоп ультразвуковой (выявление дефектов в сварных швах и основном металле); - твердомер (определение твердости стали); -фотоаппарат (фиксация дефектов); - дефектоскоп магнитопорошковый (выявление дефектов в сварных швах и основном металле); - универсальный шаблон сварщика (контроль сварных швов); - угольник поверочный (контроль сварных швов); - угловая шлифмашинка (подготовка сварных швов и металлоконструкций); - линейно измерительные приборы (линейные измерения); - набор для капиллярной дефектоскопии (контроль металла); - струбцины и струна (определение прогибов конструкций). | - - | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем до начала оказания услуг документов, подтверждающих минимально необходимый перечень инструментов, приспособлений и механизмов. | - - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обосновании стоимости заявки участник предоставляет коммерческое предложение, сформированное с учетом настоящих Технических требований по форме, указанной в документации о закупке.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 4 «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

# 5. Приложения.

- Приложение   №1 - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Приложение   №2 - СТО 17330282.27.140.001 2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Приложение №3 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах;

- Приложение №4 - Требования к оформлению и составлению сметной документации.