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1. [bookmark: _Toc227246032][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc227246033][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc156314589]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Заказчик
	ПАО «РусГидро»

	МТР
	Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик  должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	Проектировщик
	АО «Институт Гидропроект», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

	РФ
	Российская Федерация

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	pdf
	Portable document format, формат файла электронного документа.

	Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ФЗ
	Федеральный закон

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	Участник
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

	Техническая документация
	Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт).

	Эквивалентная продукция
	Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации

	‍ЗШО
	золошлакоотвал

	‍ИГЭ
	Инженерно-геологический элемент

	‍ППР
	Проект производства работ

	‍НРС
	Национальный реестр специалистов



1.2. [bookmark: _Toc227246034]Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.12.1 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках строительства  ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc227246035][bookmark: _Toc132019359][bookmark: _Toc133252981][bookmark: _Toc131857479][bookmark: _Toc133252983]Цель использования закупаемой продукции

Основной целью и задачей является реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство ЗШО 2  Нерюнгринской ГРЭС».

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc227246036]Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.
Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.
Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:
на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

[bookmark: _Toc165976539][bookmark: _Toc227246037]Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство ЗШО-2 Нерюнгринской ГРЭС
	678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС.
	-





1.5. [bookmark: _Toc132019374][bookmark: _Toc131857494][bookmark: _Toc227246038][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

· [bookmark: _Toc131857495][bookmark: _Toc133252989][bookmark: _Toc132019375]Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.
· [bookmark: _Toc132019376][bookmark: _Toc133252990][bookmark: _Toc131857496]Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку материалов входящих в состав объектов строительства.
· [bookmark: _Toc131857497][bookmark: _Toc133252992][bookmark: _Toc132019377][bookmark: _Toc133252991]В соответствии с условиями договора Заказчик выдает  рабочую документацию.

1.6. [bookmark: _Toc227246039][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы.
Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.
МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. 
При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.


1.7. [bookmark: _Toc227246040]Дополнительные затраты к стоимости СМР
Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:
· Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;
· Командировочные затраты;
· Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 № 916/пр);
· Затраты на банковскую гарантию;
· Затраты на зимнее удорожание 6,7%;
· Затраты на временные здания и сооружения 3,8%;
· Непредвиденные затраты 3%.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227246041][bookmark: _Toc133230638][bookmark: _Toc132019381][bookmark: _Toc131857501][bookmark: _Toc133229886]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc227246042]Требования по объемам и срокам
2.1.1. [bookmark: _Toc227246043]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc51339695_Копия_1]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ и применяемых материалов*
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Пропуск строительных расходов
	
	
	

	1.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка непригодных грунтов основания
	
	
	

	1.1.1
	ИГЭ-1
	
	
	

	1.1.2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	2 600
	

	1.1.3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	2 600
	

	1.1.4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 600
	

	1.2
	Раздел 2. Земляные работы. Устройство дамбы
	
	
	

	1.2.1
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо
	м3
	4800
	

	1.2.2
	Горная масса 0...300 мм
	м3
	6 430,1
	

	1.3
	Раздел 3. Земляные работы. Крепление верхового откоса
	
	
	

	1.3.1
	Укладка горной массы фр. 0-300, t= 1м в верховой откос дамбы
	
	800
	

	1.3.2
	Горная масса фр. 0-300 м
	м3
	800
	

	1.3.3
	Укладка щебня фр.40-70 мм М1000, t=0,5 м в верховой откос дамбы
	м3
	400
	

	1.3.4
	Щебень фр. 40-70 мм, М1000
	м3
	400
	

	1.3.5
	Укладка ЩПС С5 в защитный слой, t=0,3 м в верховой откос дамбы
	м3
	240
	

	1.3.6
	ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009
	м3
	240
	

	1.3.7
	Укладка бентонитовых матов БентоГрид SB*5-ss, 5х40м в верховой откос дамбы
	м2
	880
	

	1.3.8
	Бентонитовые маты БентоГрид SB*5-ss, 5х40м
	м2
	880
	

	1.3.9
	Просыпка монтажных швов бентонитовыми гранулами
	кг
	140
	

	1.3.10
	Бентонитовые гранулы
	кг
	140
	

	1.3.11
	Укладка ЩПС С5 в подстилающий слой, t=0,3 м в верховой откос дамбы
	м3
	240
	

	1.3.12
	ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009
	м3
	240
	

	1.3.13
	Укладка щебня фр.40-70 мм М1000, t=0,5 м в верховой откос дамбы
	м3
	400
	

	1.3.14
	Щебень фр. 40-70 мм, М1000
	м3
	400
	

	1.4
	Раздел 4. Монтаж труб
	
	
	

	1.4.1
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 2200 мм
	км
	0,35
	

	1.4.2
	Труба КОРСИС ПЛЮС DN/ID 2200 PR SN4
	м
	353,5
	

	1.4.3
	Обетонирование трубопроводов диаметром 2200 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 500 мм
	м
	225
	

	1.4.4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400 W4 F300))
	м3
	1 237,5
	

	1.4.5
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
	т
	185,6
	

	1.4.6
	Устройство площадки из ЩПС под трубу в районе водобойного колодца
	м3
	216
	

	1.4.7
	ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009
	м3
	240
	

	1.5
	Раздел 5. Устройство входного оголовка
	
	
	

	1.5.1
	Бетонная подготовка В7,5 t=0,1 м ГОСТ 26633-2015
	м3
	8,85
	

	1.5.2
	Бетон В20 W4 F300, ГОСТ 26633-2015
	м3
	84
	

	1.5.3
	Опалубка мелкощитовая
	м2
	3
	

	1.5.4
	Опалубка криволинейная
	м2
	7,1
	

	1.5.5
	Опалубка крупнощитовая
	м2
	206,95
	

	1.5.6
	Покрытие бетонных поверхностей со стороны засыпки соприкасающихся с грунтом  праймером        ТЕХНОНИКОЛЬ №08
	кг
	37
	

	1.5.7
	Устройство гидроизоляционной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) со стороны засыпки соприкасающихся с грунтом
	кг
	172,2
	

	1.5.8
	Устройство каменной наброски  на выходе в ручей Dср = 0,25 м
	м3
	0,67
	

	1.5.9
	Каменная наброска Dср = 0,25 м
	м3
	0,67
	

	1.6
	Раздел 6. Монтаж полиэтиленовых колодцев колодцев
	
	
	

	1.6.1
	Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром: 2200 мм
	шт
	1
	

	1.6.2
	Колодец ГПП КЛСВ СПИРОЛАЙН SN 8 ID1500
	шт
	1
	

	1.6.3
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (забивка бетоном колодца)
	м3
	15,2
	

	1.6.4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150 W4 F300)
	м3
	15,5
	

	2
	Дамба первичная
	
	
	

	2.1
	Земляные работы. Выемка непригодных грунтов основания
	
	
	

	
	ИГЭ-2
	
	
	

	2.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	171 938,39
	

	2.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	171 938,39
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	2.1.3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	42 984,6
	

	2.1.4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	42 984,6
	

	2.1.5
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	42 984,6
	

	
	ИГЭ-5
	
	
	

	2.1.6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	25 790,76
	

	2.1.7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	25 790,76
	

	2.1.8
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	25 790,76
	

	
	ИГЭ-6
	
	
	

	2.1.9
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	17 193,84
	

	2.1.10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	17 193,84
	

	2.1.11
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	17 193,84
	

	
	ИГЭ-7
	
	
	

	2.1.12
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2
	м3
	5 158,15
	

	2.1.13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 2
	м3
	5 158,15
	

	2.1.14
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 158,15
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	2.1.15
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 5
	м3
	5 158,15
	

	2.1.16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 5
	м3
	5 158,15
	

	2.1.17
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	5 158,15
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	2.1.18
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов  5
	м3
	39 545,83
	

	2.1.19
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 5
	м3
	39 545,83
	

	2.1.20
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	39 545,83
	

	
	ИГЭ-13
	
	
	

	2.1.21
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 5
	м3
	8 596,92
	

	2.1.22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 5
	м3
	8 596,92
	

	2.1.23
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	8 596,92
	

	
	ИГЭ-21
	
	
	

	2.1.24
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	5 158,15
	

	2.1.25
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4
	м3
	5 158,15
	

	2.1.26
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	5 158,15
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	2.1.27
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	5 158,15
	

	2.1.28
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов  6
	м3
	5 158,15
	

	2.1.29
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	5 158,15
	

	2.1.30
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	5 158,15
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	2.1.31
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта  грунтов 7
	м3
	8 596,92
	

	2.1.32
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 7
	м3
	8 596,92
	

	2.1.33
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7
	м3
	8 596,92
	

	2.1.34
	Работа на отвале, группа грунтов  7
	м3
	8 596,92
	

	3
	Дамба на ручье
	
	
	

	3.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка.
	
	
	

	
	ИГЭ-1
	
	
	

	3.1.1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	6 226,794
	

	3.1.2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	6 226,794
	

	3.1.3
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	6 226,794
	

	
	ИГЭ-2
	
	
	

	3.1.4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	2 075,598
	

	3.1.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	2 075,598
	

	3.1.6
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 075,598
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	3.1.7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	2 905,837
	

	3.1.8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	2 905,837
	

	3.1.9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 905,837
	

	
	ИГЭ-4
	
	
	

	3.1.10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	4 151,196
	

	3.1.11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	4 151,196
	

	3.1.12
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	4 151,196
	

	
	ИГЭ-5
	
	
	

	3.1.13
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	3 320,957
	

	3.1.14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	3 320,957
	

	3.1.15
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	3 320,957
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	3.1.16
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	8 302,392
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	3.1.17
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 1
	м3
	8 302,392
	

	3.1.18
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	м3
	8 302,392
	

	
	ИГЭ-10 всего 12453,588м3
	
	
	

	
	ИГЭ-10 5166,258м3 с отвозкой в кавальер на расстояние 1 км
	
	
	

	3.1.19
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	5 166,258
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	3.1.20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 1
	м3
	5 166,258
	

	3.1.21
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 166,258
	

	
	ИГЭ-10 7287,88 м3 с отвозкой на полигон на расстояние 18,8 км
	
	
	

	3.1.22
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	10 7287,88
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	3.1.23
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	10 7287,88
	

	3.1.24
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	10 7287,88
	

	
	ИГЭ-14
	
	
	

	3.1.25
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	2 075,598
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	3.1.26
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	2 075,598
	

	3.1.27
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 075,598
	

	4
	Трубопровод левого борта
	
	
	

	4.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка.
	
	
	

	
	ИГЭ-1
	
	
	

	4.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	10 235,406
	

	4.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	10 235,406
	

	.3
	ИГЭ-2
	
	
	

	4.1.4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	3 070,622
	

	4.1.5
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	3 070,622
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	4.1.6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	38 894,541
	

	4.1.7
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	38 894,541
	

	
	ИГЭ-4
	
	
	

	4.1.8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	10 235,406
	

	4.1.9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	10 235,406
	

	
	ИГЭ-5
	
	
	

	4.1.10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	4 094,162
	

	4.1.11
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	4 094,162
	

	
	ИГЭ-6
	
	
	

	4.1.12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 3
	м3
	1 023,541
	

	4.1.13
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	1 023,541
	

	
	ИГЭ-7
	
	
	

	4.1.14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 3
	м3
	2 047,081
	

	4.1.15
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 047,081
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	4.1.16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	12 282,487
	

	4.1.17
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	12 282,487
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	4.1.18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	5 117,703
	

	4.1.19
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 117,703
	

	
	ИГЭ-10
	
	
	

	4.1.20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	8 188,324
	

	4.1.21
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	8 188,324
	

	
	ИГЭ-14
	
	
	

	4.1.22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	40 941,622
	

	4.1.23
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	40 941,622
	

	
	ИГЭ-16
	
	
	

	4.1.24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	5 117,703
	

	4.1.25
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 117,703
	

	
	ИГЭ-21
	
	
	

	4.1.26
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4
	м3
	5 117,703
	

	4.1.27
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 117,703
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	4.1.28
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	11 258,946
	

	4.1.29
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	11 258,946
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	4.1.30
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	40 941,622
	

	4.1.31
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	40 941,622
	

	
	ИГЭ-24
	
	
	

	4.1.32
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	6 141,243
	

	4.1.33
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	6 141,243
	

	5
	Трубопровод правого борта
	
	
	

	5.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка.
	
	
	

	
	ИГЭ-2
	
	
	

	5.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	2 099,281
	

	5.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 099,281
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	5.1.3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	6 297,843
	

	5.1.4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	6 297,843
	

	5.1.5
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	6 297,843
	

	
	ИГЭ-4
	
	
	

	5.1.6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	7 347,483
	

	5.1.7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1
	м3
	7 347,483
	

	5.1.8
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	7 347,483
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	5.1.9
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	9 446,764
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	5.1.10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	9 446,764
	

	5.1.11
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	9 446,764
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	5.1.12
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	22 042,45
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	5.1.13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	22 042,45
	

	5.1.14
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	22 042,45
	

	
	ИГЭ-14
	
	
	

	5.1.15
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	23 092,09
	

	5.1.16
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	23 092,09
	

	5.1.17
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	23 092,09
	

	5.1.18
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	23 092,09
	

	
	ИГЭ-16
	
	
	

	5.1.19
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	20 992,809
	

	5.1.20
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	20 992,809
	

	
	ИГЭ-17
	
	
	

	5.1.21
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	10 496,405
	

	5.1.22
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	10 496,405
	

	
	ИГЭ-18
	
	
	

	5.1.23
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	5 248,202
	

	5.1.24
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 248,202
	

	
	ИГЭ-20
	
	
	

	5.1.25
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	6 297,843
	

	5.1.26
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	6 297,843
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	5.1.27
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	17 843,888
	

	5.1.28
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	17 843,888
	

	5.1.29
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	17 843,888
	

	5.1.30
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	17 843,888
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	5.1.31
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	51 432,382
	

	5.1.32
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	51 432,382
	

	5.1.33
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	51 432,382
	

	5.1.34
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	51 432,382
	

	
	ИГЭ-24
	
	
	

	5.1.35
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	27 290,652
	

	5.1.36
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	27 290,652
	

	6
	Отстойный пруд
	
	
	

	6.1
	Раздел 1. Земляные работы. Подготовка основания
	
	
	

	
	Снятие плодородно-растительного слоя, t= 25 см
	
	
	

	6.1.1
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 1
	м3
	22 500
	

	6.1.2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 1
	м3
	22 500
	

	
	Выемка грунта, tср.=1,865, в том числе:
	
	
	

	
	ИГЭ-1
	
	
	

	6.1.3
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	36 740,252
	

	6.1.4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	36 740,252
	

	
	ИГЭ-2
	
	
	

	6.1.5
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	36 740,252
	

	6.1.6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	36 740,252
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	6.1.7
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	551 103,786
	

	6.1.8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	551 103,786
	

	
	ИГЭ-4
	
	
	

	6.1.9
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	36 740,252
	

	6.1.10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	36 740,252
	

	
	ИГЭ-6
	
	
	

	6.1.11
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	551 103,786
	

	6.1.12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	551 103,786
	

	
	ИГЭ-7
	
	
	

	6.1.13
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2
	м3
	36 740,252
	

	6.1.14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 2
	м3
	36 740,252
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	6.1.15
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 5
	м3
	551 103,786
	

	6.1.16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	551 103,786
	

	6.1.17
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	551 103,786
	

	
	ИГЭ-18
	
	
	

	6.1.18
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 5
	м3
	36 740,252
	

	6.1.19
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	36 740,252
	

	6.1.20
	Работа на отвале, группа грунтов: 5
	м3
	36 740,252
	

	6.2
	Подготовка основания с разравниванием, уплотнением и протравливанием гербицидами
	
	
	

	6.2.1
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	984 993,36
	

	6.2.2
	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами
	м2
	984 993,36
	

	7
	Русловой дренаж
	
	
	

	7.1
	Раздел 1. Земляные работы. Подготовка основания
	
	
	

	7.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	88 921,26
	

	7.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	88 921,26
	

	7.1.3
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	46 274,58
	

	8
	Нагорная канава по левому борту
	
	
	

	8.1
	Раздел 1. Земляные работы. Устройство нагорной канавы
	
	
	

	
	ИГЭ-2
	
	
	

	8.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	327
	

	8.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	327
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	8.1.3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	980
	

	8.1.4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	327
	

	
	ИГЭ-4
	
	
	

	8.1.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	1 145
	

	8.1.6
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	1 145
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	8.1.7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	1 472,1
	

	8.1.8
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	1 472,1
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	8.1.9
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	3 430
	

	8.1.10
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	3 430
	

	
	ИГЭ-14
	
	
	

	8.1.11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	3 598,6
	

	8.1.12
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	3 598,6
	

	
	ИГЭ-16
	
	
	

	8.1.13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	3 270
	

	8.1.14
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	3 270
	

	
	ИГЭ-17
	
	
	

	8.1.15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	1 640
	

	8.1.16
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	1 640
	

	
	ИГЭ-18
	
	
	

	8.1.17
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	820
	

	8.1.18
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	820
	

	
	ИГЭ-20
	
	
	

	8.1.19
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	980
	

	8.1.20
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	980
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	8.1.21
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	2 781
	

	8.1.22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	2 781
	

	8.1.23
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	2 781
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	8.1.24
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы
	м3
	8 014,98
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	8.1.25
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7
	м3
	8 014,98
	

	8.1.26
	Работа на отвале, группа грунтов: 7
	м3
	8 014,98
	

	
	ИГЭ-24
	
	
	

	8.1.27
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	4 252,9
	

	8.1.28
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	4 252,9
	

	
	Отсыпка щебеночно-песчаной смесью С5
	
	
	

	8.1.29
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	37 299,74
	

	8.1.30
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	46 997,67
	

	8.2
	Раздел 2. Крепление дна и откосов нагорной канавы
	
	
	

	8.2.1
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	49 914,68
	

	8.2.2
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	м2
	13 878,05
	

	8.2.3
	Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2
	м2
	18 041,47
	

	8.2.4
	Шлак котельный
Бентонитовые гранулы
	м3
	2 245,49
	

	8.2.5
	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
	м2
	52 410
	

	8.2.6
	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)
	м2
	55 135,751
	

	8.2.7
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	5 687,19
	

	8.3
	Укладка слоя растительного грунта
	
	
	

	8.3.1
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	м2
	5 874,54
	

	8.3.2
	Земля растительная
	м3
	5 874,54
	

	8.4
	Выемка анкерной траншеи
	
	
	

	8.4.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	4 340
	

	8.4.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	4 340
	

	8.4.3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2
	м3
	2 364,56
	

	8.4.4
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	2 364,56
	

	8.4.5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	2 364,56
	

	9
	Нагорная канава по правому борту
	
	
	

	9.1
	Раздел 1. Земляные работы. Устройство нагорной канавы
	
	
	

	
	ЩПС С8
	
	
	

	9.1.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2
	м3
	2 181,042
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	9.1.2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	48 500
	

	9.1.3
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3
	м3
	48 500
	

	9.1.4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	48 500
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	9.1.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	32 390
	

	9.1.6
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5
	м3
	32 390
	

	9.1.7
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	32 390
	

	
	ИГЭ-16
	
	
	

	9.1.8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	64 780
	

	9.1.9
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3
	м3
	64 780
	

	9.1.10
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	64 780
	

	
	ИГЭ-18
	
	
	

	9.1.11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	49 660
	

	9.1.12
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5
	м3
	49 660
	

	9.1.13
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	49 660
	

	
	ИГЭ-21
	
	
	

	9.1.14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4
	м3
	21 590
	

	9.1.15
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4
	м3
	21 590
	

	9.1.16
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	м3
	21 590
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	9.1.17
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы
	м3
	15 115
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	9.1.18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7
	м3
	15 115
	

	9.1.19
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 7
	м3
	15 115
	

	9.1.20
	Работа на отвале, группа грунтов: 7
	м3
	15 115
	

	
	Отсыпка ЩПС С5
	
	
	

	9.1.21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	1 310,54
	

	9.1.22
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	1 310,54
	

	9.2
	Раздел 2. Крепление дна и откосов нагорной канавы
	
	
	

	9.2.1
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	82 819,69
	

	9.2.2
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	м2
	16 447
	

	9.2.3
	Геоматы бентонитовые NaBento RL-N
	м2
	19 736,4
	

	9.2.4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	2 661,073
	

	9.2.5
	Шлак котельный
	м3
	2 661,073
	

	9.2.6
	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
	м2
	86 960
	

	9.2.7
	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)
	м2
	91 481,92
	

	9.2.8
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	6 739,741
	

	9.2.9
	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
	шт
	7 312,884
	

	9.2.10
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,2 м
	м3
	9 694,724
	

	9.2.11
	Земля растительная
	м3
	9 694,724
	

	9.2.12
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,2 м
	м3
	2 005,89
	

	9.2.13
	Земля растительная
	м3
	2 005,89
	

	9.2.14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	5 150
	

	9.2.15
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3
	м3
	9 725,59
	

	9.2.16
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 150
	

	9.2.17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	2 364,556
	

	9.2.18
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	2 364,556
	

	10
	Быстроток по левому борту
	
	
	

	10.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка
	
	
	

	
	ИГЭ-1
	
	
	

	10.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	4 873
	

	10.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	4 873
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	10.1.3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	3 248
	

	10.1.4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	3 248
	

	
	ИГЭ-5
	
	
	

	10.1.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	4 550
	

	10.1.6
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	4 550
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	10.1.7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	5 847
	

	10.1.8
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	5 847
	

	
	ИГЭ-21
	
	
	

	10.1.9
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4
	м3
	2 599
	

	10.1.10
	Работа на отвале, группа грунтов: 4
	м3
	2 599
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	10.1.11
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	7 797
	

	10.1.12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	7 797
	

	10.1.13
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	7 797
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	10.1.14
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы
	м3
	3 573
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	10.1.15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7
	м3
	3 573
	

	10.1.16
	Работа на отвале, группа грунтов: 7
	м3
	3 573
	

	10.2
	Раздел 2. Устройство бетонной подготовки
	
	
	

	10.2.1
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	147,2
	

	10.2.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
	м3
	150,144
	

	10.3
	Раздел 3. Монтаж лотков
	
	
	

	10.3.1
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	м3
	1 064
	

	10.3.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	1 079,96
	

	10.3.3
	(Надбавка) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) (Бетон В25, W4, F400)
	м3
	1 064
	

	10.3.4
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	108,53
	

	10.4
	Раздел 4. Опалубка
	
	
	

	10.4.1
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами
	м2
	4 393
	

	10.4.2
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков
	м2
	177
	

	10.5
	Раздел 5. Гидроизоляция
	
	
	

	10.5.1
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	2 463
	

	10.5.2
	Праймер битумный производства «Техно-Николь»
	т
	0,722
	

	10.5.3
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	5 911,2
	

	10.6
	Раздел 6. Уплотнение деформационных и строительных швов
	
	
	

	10.6.1
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы ДВ-220/25
	м
	1 904
	

	10.6.2
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	3,54
	

	10.6.3
	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт
	м3
	3,717
	

	10.7
	Раздел 7. Земляные работы. Насыпь и обратные засыпки
	
	
	

	10.7.1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	26 121
	

	10.7.2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	26 121
	

	10.7.3
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	26 121
	

	10.8
	Раздел 8. Леерное ограждение быстротока
	
	
	

	10.8.1
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений
	т
	227
	

	10.8.2
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	м
	1 200
	

	10.8.3
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245
	т
	22,7
	

	10.8.4
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	шт
	3 600
	

	10.8.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	864
	

	11
	Быстроток по правому борту
	
	
	

	11.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка
	
	
	

	
	ИГЭ-2
	
	
	

	11.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	2 244,078
	

	11.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 244,078
	

	
	ИГЭ-3
	
	
	

	11.1.3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	2 805,097
	

	11.1.4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	2 805,09
	

	
	ИГЭ-6
	
	
	

	11.1.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	1 122,039
	

	11.1.6
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	1 122,039
	

	
	ИГЭ-7
	
	
	

	11.1.7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2
	м3
	841,529
	

	11.1.8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 2
	м3
	841,529
	

	11.1.9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	841,529
	

	
	ИГЭ-8
	
	
	

	11.1.10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	1 402,549
	

	11.1.11
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	1 402,549
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	11.1.12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	280,51
	

	11.1.13
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	280,51
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	11.1.14
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	12 342
	

	11.1.15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	12 342
	

	11.1.16
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	12 342
	

	
	ИГЭ-23
	
	
	

	11.1.17
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы
	м3
	7 013
	Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

	11.1.18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7
	м3
	7 013
	

	11.1.19
	Работа на отвале, группа грунтов: 7
	м3
	7 013
	

	11.2
	Раздел 2. Устройство бетонной подготовки
	
	
	

	11.2.1
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	74,75
	

	11.2.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
	м3
	76,245
	

	11.3
	Раздел 3. Монтаж лотков
	
	
	

	11.3.1
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	м3
	620
	

	11.3.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
	м3
	629,3
	

	11.3.3
	(Надбавка) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) (Бетон В25, W4, F400)
	м3
	620
	

	11.3.4
	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
	т
	63,24
	

	11.4
	Раздел 4. Опалубка
	
	
	

	11.4.1
	Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжам
	м2
	4 393
	

	11.4.2
	Установка и разборка опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков
	м2
	177
	

	11.5
	Раздел 5. Гидроизоляция
	
	
	

	11.5.1
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	1 522
	

	11.5.2
	Праймер битумный производства «Техно-Николь»
	т
	0,457
	

	11.5.3
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
	кг
	2130,8
	

	11.6
	Раздел 6. Уплотнение деформационных и строительных швов
	
	
	

	11.6.1
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы ДВ-220/25
	м
	1 005,4
	

	11.6.2
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	1,94
	

	11.6.3
	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт
	м3
	2,037
	

	11.7
	Раздел 7. Земляные работы. Насыпь и обратные засыпки
	
	
	

	11.7.1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	1 077,605
	

	11.7.2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	1 077,605
	

	11.7.3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3
	м3
	9 698,445
	

	11.7.4
	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными
	м3
	9 698,445
	

	11.7.5
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	10 776,05
	

	11.8
	Раздел 8. Леерное ограждение быстротока
	
	
	

	11.8.1
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений
	т
	9,88
	

	11.8.2
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	м
	522
	

	11.8.3
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245
	т
	9,88
	

	11.8.4
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	шт
	156 600
	

	11.8.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	37 600
	

	12
	Водобойный колодец
	
	
	

	12.1
	Раздел 1. Земляные работы. Выемка
	
	
	

	12.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	770
	

	12.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	770
	

	
	Каменная наброска
	
	
	

	12.1.3
	Крепление откосов  скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м
	м3
	500
	

	12.1.4
	Горная масса 0...300 мм
	м3
	520,2
	

	12.2
	Раздел 2. Бетонные работы
	
	
	

	12.2.1
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	53,95
	

	12.2.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
	м3
	53,95
	

	12.2.3
	Укладка бетонной смеси
	м3
	1 122
	

	12.2.4
	Бетон В20 W4 F300, ГОСТ 26633-2015
	м3
	1 122
	

	12.2.5
	Монтаж арматуры
	т
	56,1
	

	12.2.6
	Арматура А500С
	т
	56,1
	

	12.3
	Раздел 3. Опалубка.
	
	
	

	12.3.1
	Монтаж крупнощитовой опалубки
	м2
	816
	

	12.3.2
	Демонтаж крупнощитовой опалубки
	м2
	816
	

	12.3.3
	Крупнощитовая опалубка
	м2
	816
	

	12.3.4
	Монтаж мелкощитовой опалубки
	м2
	9
	

	12.3.5
	Демонтаж мелкощитовой опалубки
	м2
	9
	

	12.3.6
	Мелкощитовая опалубка
	м2
	9
	

	12.3.7
	Монтаж криволинейной опалубки
	м2
	260
	

	12.3.8
	Демонтаж криволинейной опалубки
	м2
	260
	

	12.3.9
	Криволинейная опалубка
	м2
	260
	

	12.4
	Раздел 4. Гидроизоляции.
	
	
	

	12.4.1
	Гидроизоляция бетонных поверхностей битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) в два слоя по битумному праймеру  ТЕХНОНИКОЛЬ №08
	м2
	635
	

	12.4.2
	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №08
	кг
	190,5
	

	12.4.3
	Гидроизоляционная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
	кг
	889
	

	12.5
	Раздел 5. Уплотнение деформационных и строительных швов
	
	
	

	12.5.1
	Монтаж шпонки деформационной Аквастоп ДВ-240/20 ПВХ
	м.п.
	54,5
	

	12.5.2
	Шпонка деформационная Аквастоп ДВ 240
	м.п.
	54,5
	

	12.5.3
	Монтаж шпонки уплотнения строительных швов Аквастоп ХВ-240 ПВХ
	м.п.
	237
	

	12.5.4
	Шпонка уплотнения строительных швов Аквастоп ХВ240
	м.п.
	237
	

	12.5.5
	Монтаж плит пенополистерольных RAVATEX XPS Standart L-35 t=20мм
	м2
	24,8
	

	12.5.6
	Плиты пенополистерольные t=2см
	м2
	24,8
	

	13
	Нагорная канава автомобильного проезда на участке ЗШО1-ЗШО2
	
	
	

	13.1
	Раздел 1. Земляные работы. Устройство нагорной канавы
	
	
	

	
	ИГЭ-5
	
	
	

	13.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	1 363,136
	

	13.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	1 363,136
	

	
	ИГЭ-10
	
	
	

	13.1.3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	4 985,107
	

	13.1.4
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	4 985,107
	

	
	ИГЭ-13
	
	
	

	13.1.5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	6 929,798
	

	13.1.6
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	6 929,798
	

	
	ИГЭ-9
	
	
	

	13.1.7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	12 017,72
	

	13.1.8
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	12 017,72
	

	
	ИГЭ-14
	
	
	

	13.1.9
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5
	м3
	934,157
	

	13.1.10
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	934,157
	

	
	ИГЭ-6
	
	
	

	13.1.11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	208,567
	

	13.1.12
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	208,567
	

	
	ИГЭ-22
	
	
	

	13.1.13
	Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
	м3
	2937,6
	

	13.1.14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6
	м3
	2937,6
	

	13.1.15
	Работа на отвале, группа грунтов: 6
	м3
	2937,6
	

	
	Отсыпка ЩПС С5
	
	
	

	13.1.16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	5 158,88
	

	13.1.17
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	6 491,37
	

	13.2
	Раздел 2. Крепление дна и откосов нагорной канавы
	
	
	

	13.2.1
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	16 451,44
	

	13.2.2
	Укладка геомата трехмерного для склонов: пологих
	м2
	4 430,155
	

	13.2.3
	Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2
	м2
	5 759,202
	

	13.2.4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	775,277
	

	13.2.5
	Шлак котельный
	м3
	775,277
	

	13.2.6
	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
	м2
	16 450
	

	13.2.7
	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)
	м2
	17 306,915
	

	13.2.8
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	1 996,978
	

	
	Укладка слоя растительного грунт
	
	
	

	13.2.9
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	м2
	2 385,64
	

	13.2.10
	Земля растительная
	м3
	477,128
	

	
	Выемка анкерной траншеи
	
	
	

	13.2.11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3
	м3
	5 145,813
	

	13.2.12
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	5 145,813
	

	13.2.13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2
	м3
	2 364,556
	

	13.2.14
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	2 364,556
	

	13.2.15
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	2 364,556
	

	14
	Кавальер грунта.
	
	
	

	14.1
	Раздел 1. Земляные работы. Кавальер грунта
	
	
	

	14.1.1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 16 км, группа грунтов 5
	м3
	784 496
	

	14.1.2
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5
	м3
	784 496
	

	14.1.3
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	м3
	784 496
	


* Перечень и объем выполняемых работ может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

5
	
2.1.2. [bookmark: _Toc227246044][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

[bookmark: _Toc165976546][bookmark: _Toc227246045][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]№ п/п
	Наименование работ (вид / этап (работ)
	Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ)

	1. 
	Пропуск строительных расходов
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	2. 
	Дамба первичная
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	3. 
	Дамба на ручье
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	4. 
	Трубопровод левого борта
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	5. 
	Трубопровод правого борта
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	6. 
	Отстойный пруд
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	7. 
	Русловой дренаж
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	8. ‍
	Нагорная канава по левому берегу 
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	9. ‍
	Нагорная канава по правому берегу
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	10.
	Быстроток по левому берегу
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	11‍.
	Быстроток по правому берегу 
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	12‍.
	Водобойный колодец
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	13.
	Нагорная канава автомобильного проезда от ЗШО 1 к ЗШО 2 
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора

	14.
	Кавальер грунта
	с даты заключения договора
	8 (восемь) месяцев с даты заключения договора





2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc227246046]Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc227246047][bookmark: _Toc165976548]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc227246048][bookmark: _Toc227244340]Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Выполнение строительно-монтажных работы в рамках строительства ЗШО 2  Нерюнгринской ГРЭС

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. ‍
	Проектная документация согласно приложению №2 к ТТ
	Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. Подрядчиком при исполнении договора может быть применена эквивалентная продукция, предварительно согласованная с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомости поставки Подрядчика будут применяться эквивалентные материалы, Подрядчик после согласования с Заказчиком, вносит изменения в сметную документацию, в лимитах общей стоимости по Договору
	
Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.1.2. 
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Свод правил СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7. 
	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8. 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9. 
	Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.10. 
	Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.11. 
	Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 №141
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.12. ‍
	Иные межгосударственные и национальные стандарты, своды правил и нормативные документы в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемые на добровольной основе.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.13. ‍
	В случае возникновения разночтений, противоречий или коллизий между положениями настоящих ТТ и иной сопутствующей проектной документацией (включая, но не ограничиваясь: чертежи, спецификации, сметы, пояснительные записки, стандарты, инструкции), приоритет в обязательном порядке отдается положениям настоящих ТТ.
Подрядчик обязан руководствоваться исключительно ТТ в таких ситуациях, а все расхождения с проектной документацией должны быть немедленно зафиксированы и доведены до сведения заказчика для разрешения. При этом исполнение работ продолжается в соответствии с ТТ до получения письменного уточнения от заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Соответствие Разделу 4 проекта Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	-//-

	2.1.1. 
	Соответствие Разделу 8 проекта Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к организации работ
	-//-
	
	

	3.1.1. 
	Подрядчик обязан обеспечить наличие системы контроля качества работ с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций, а также сведений о наличии в штате специалистов, состоящих в НРС.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Подрядчик обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3. 
	В течении 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора разработать и направить в адрес Заказчика ППР на выполнение работ согласно п. 1 - 22 Таблицы 3 настоящих ТТ. Оформление ППР должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	
	

	4.1.1. 
	Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	Все поставляемые и применяемые Подрядчиком на объекте строительные материалы, оборудование, изделия должны соответствовать рабочей документации), должны быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.3. 
	Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с СП 48.13330.2019, ГОСТ 24297-2013 с заполнением советующего журнала.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.4. 
	Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.5. 
	Поставка, погрузка, разгрузка продукции на площадке строительства осуществляется силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.6. 
	Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с заполнением советующего журнала.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.7. 
	Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1.
	Соответствие Разделу 8 проекта Договора.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc227246049][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента, (размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc227246050]Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной максимальной цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по сметам, разработанным проектным институтом в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям и выданным Заказчиком «в производство» работ, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.
4.3. Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в каждой локальной смете к итогу.
4.4. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.5. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данным сметам без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.
4.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.6.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обосновании данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам закупочной процедуры (п.4.1 ТТ). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.
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Приложение № 1
[bookmark: _Hlk48222348]к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 3 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
2. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
3. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 № 421/пр.
4. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
5. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, на основании расчёта по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчёта стоимости строительства (далее - ССРСС).
6. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
7. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
8. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
9. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
10. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
11. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
12. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН. 
13. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.
14. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
15. В локальных сметных расчётах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);
· в объектных сметных расчётах (сметах), сводном сметном расчёте стоимости строительства и сводке затрат – рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
16. Выходные формы сметных расчётов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.5. 
17. В сметных расчётах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
18. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
· сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
19. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию по образцу.
21. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
22. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
23. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
24. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
25. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
· 
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                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1.1 
· к Требованиям к оформлению 
· и составлению документации по ценообразованию
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 



                                                                                                                                                                                                                                                                            
·  				Приложение №1.2
· к Требованиям к оформлению и составлению               
·           документации по ценообразованию
· ОБРАЗЕЦ
· 
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	
	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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Приложение №1.3
  к Требованиям к оформлению и составлению               
  документации по ценообразованию
ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	‍
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
Требованиям к оформлению и составлению
      документации по ценообразованию

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____



Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
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Приложение№1.5 
к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию  

ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	‍
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	‍

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	‍
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12











