Технические требования

ОКПД2 43.12.1 Выполнение подготовительных работ в рамках строительства ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

Лот 0052-КС ПИР СМР-2026-ХФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

1.7.	Дополнительные затраты к стоимости СМР	5

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.	7

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	27

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	27

2.2.	Требования к качеству продукции	28

Таблица 4. Требования к качеству продукции	28

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора	31

5.	Приложения	32

- Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| МТР | Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| Проектировщик | АО «Институт Гидропроект», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» |
| РФ | Российская Федерация |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |
| pdf | Portable document format, формат файла электронного документа. |
| Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| Участник | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» |
| Техническая документация | Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт). |
| Эквивалентная продукция | Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации |
| ‍ЗШО | золошлакоотвал |
| ‍ИГЭ | Инженерно-геологический элемент |
| ‍ППР | Проект производства работ |
| ‍НРС | Национальный реестр специалистов |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.12.1 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках строительства  ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

#### Цель использования закупаемой продукции

Основной целью и задачей является реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство ЗШО 2  Нерюнгринской ГРЭС».

#### Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.

Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.

Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:

на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

# Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство ЗШО-2 Нерюнгринской ГРЭС | 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС. | - |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

- Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку материалов входящих в состав объектов строительства.

- В соответствии с условиями договора Заказчик выдает  рабочую документацию.

#### Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы.

Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.

МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

#### Дополнительные затраты к стоимости СМР

Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:

- Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;

- Командировочные затраты;

- Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 № 916/пр);

- Затраты на банковскую гарантию;

- Затраты на зимнее удорожание 6,7%;

- Затраты на временные здания и сооружения 3,8%;

- Непредвиденные затраты 3%.

- Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ и применяемых материалов*

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Пропуск строительных расходов |  |  |  |
| 1.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка непригодных грунтов основания |  |  |  |
| 1.1.1 | ИГЭ-1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 2 600 |  |
| 1.1.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 2 600 |  |
| 1.1.4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 600 |  |
| 1.2 | Раздел 2. Земляные работы. Устройство дамбы |  |  |  |
| 1.2.1 | Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо | м3 | 4800 |  |
| 1.2.2 | Горная масса 0...300 мм | м3 | 6 430,1 |  |
| 1.3 | Раздел 3. Земляные работы. Крепление верхового откоса |  |  |  |
| 1.3.1 | Укладка горной массы фр. 0-300, t= 1м в верховой откос дамбы |  | 800 |  |
| 1.3.2 | Горная масса фр. 0-300 м | м3 | 800 |  |
| 1.3.3 | Укладка щебня фр.40-70 мм М1000, t=0,5 м в верховой откос дамбы | м3 | 400 |  |
| 1.3.4 | Щебень фр. 40-70 мм, М1000 | м3 | 400 |  |
| 1.3.5 | Укладка ЩПС С5 в защитный слой, t=0,3 м в верховой откос дамбы | м3 | 240 |  |
| 1.3.6 | ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009 | м3 | 240 |  |
| 1.3.7 | Укладка бентонитовых матов БентоГрид SB*5-ss, 5х40м в верховой откос дамбы | м2 | 880 |  |
| 1.3.8 | Бентонитовые маты БентоГрид SB*5-ss, 5х40м | м2 | 880 |  |
| 1.3.9 | Просыпка монтажных швов бентонитовыми гранулами | кг | 140 |  |
| 1.3.10 | Бентонитовые гранулы | кг | 140 |  |
| 1.3.11 | Укладка ЩПС С5 в подстилающий слой, t=0,3 м в верховой откос дамбы | м3 | 240 |  |
| 1.3.12 | ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009 | м3 | 240 |  |
| 1.3.13 | Укладка щебня фр.40-70 мм М1000, t=0,5 м в верховой откос дамбы | м3 | 400 |  |
| 1.3.14 | Щебень фр. 40-70 мм, М1000 | м3 | 400 |  |
| 1.4 | Раздел 4. Монтаж труб |  |  |  |
| 1.4.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 2200 мм | км | 0,35 |  |
| 1.4.2 | Труба КОРСИС ПЛЮС DN/ID 2200 PR SN4 | м | 353,5 |  |
| 1.4.3 | Обетонирование трубопроводов диаметром 2200 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия: 500 мм | м | 225 |  |
| 1.4.4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B30 (М400 W4 F300)) | м3 | 1 237,5 |  |
| 1.4.5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т | 185,6 |  |
| 1.4.6 | Устройство площадки из ЩПС под трубу в районе водобойного колодца | м3 | 216 |  |
| 1.4.7 | ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009 | м3 | 240 |  |
| 1.5 | Раздел 5. Устройство входного оголовка |  |  |  |
| 1.5.1 | Бетонная подготовка В7,5 t=0,1 м ГОСТ 26633-2015 | м3 | 8,85 |  |
| 1.5.2 | Бетон В20 W4 F300, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 84 |  |
| 1.5.3 | Опалубка мелкощитовая | м2 | 3 |  |
| 1.5.4 | Опалубка криволинейная | м2 | 7,1 |  |
| 1.5.5 | Опалубка крупнощитовая | м2 | 206,95 |  |
| 1.5.6 | Покрытие бетонных поверхностей со стороны засыпки соприкасающихся с грунтом праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №08 | кг | 37 |  |
| 1.5.7 | Устройство гидроизоляционной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) со стороны засыпки соприкасающихся с грунтом | кг | 172,2 |  |
| 1.5.8 | Устройство каменной наброски на выходе в ручей Dср = 0,25 м | м3 | 0,67 |  |
| 1.5.9 | Каменная наброска Dср = 0,25 м | м3 | 0,67 |  |
| 1.6 | Раздел 6. Монтаж полиэтиленовых колодцев колодцев |  |  |  |
| 1.6.1 | Устройство круглых цельнолитых и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром: 2200 мм | шт | 1 |  |
| 1.6.2 | Колодец ГПП КЛСВ СПИРОЛАЙН SN 8 ID1500 | шт | 1 |  |
| 1.6.3 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (забивка бетоном колодца) | м3 | 15,2 |  |
| 1.6.4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150 W4 F300) | м3 | 15,5 |  |
| 2 | Дамба первичная |  |  |  |
| 2.1 | Земляные работы. Выемка непригодных грунтов основания |  |  |  |
|  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 171 938,39 |  |
| 2.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 171 938,39 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 2.1.3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 42 984,6 |  |
| 2.1.4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 42 984,6 |  |
| 2.1.5 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 42 984,6 |  |
|  | ИГЭ-5 |  |  |  |
| 2.1.6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 25 790,76 |  |
| 2.1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 25 790,76 |  |
| 2.1.8 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 25 790,76 |  |
|  | ИГЭ-6 |  |  |  |
| 2.1.9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 17 193,84 |  |
| 2.1.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 17 193,84 |  |
| 2.1.11 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 17 193,84 |  |
|  | ИГЭ-7 |  |  |  |
| 2.1.12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 2 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.14 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 158,15 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 2.1.15 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 5 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 5 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.17 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 5 158,15 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 2.1.18 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 5 | м3 | 39 545,83 |  |
| 2.1.19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 5 | м3 | 39 545,83 |  |
| 2.1.20 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 39 545,83 |  |
|  | ИГЭ-13 |  |  |  |
| 2.1.21 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 5 | м3 | 8 596,92 |  |
| 2.1.22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 5 | м3 | 8 596,92 |  |
| 2.1.23 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 8 596,92 |  |
|  | ИГЭ-21 |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.26 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 5 158,15 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 2.1.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 6 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.29 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 5 158,15 |  |
| 2.1.30 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 5 158,15 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 2.1.31 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта грунтов 7 | м3 | 8 596,92 |  |
| 2.1.32 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 7 | м3 | 8 596,92 |  |
| 2.1.33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7 | м3 | 8 596,92 |  |
| 2.1.34 | Работа на отвале, группа грунтов 7 | м3 | 8 596,92 |  |
| 3 | Дамба на ручье |  |  |  |
| 3.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка. |  |  |  |
|  | ИГЭ-1 |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 6 226,794 |  |
| 3.1.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 6 226,794 |  |
| 3.1.3 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 6 226,794 |  |
|  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 3.1.4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 2 075,598 |  |
| 3.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 2 075,598 |  |
| 3.1.6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 075,598 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 3.1.7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 2 905,837 |  |
| 3.1.8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 2 905,837 |  |
| 3.1.9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 905,837 |  |
|  | ИГЭ-4 |  |  |  |
| 3.1.10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 4 151,196 |  |
| 3.1.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 4 151,196 |  |
| 3.1.12 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 4 151,196 |  |
|  | ИГЭ-5 |  |  |  |
| 3.1.13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 3 320,957 |  |
| 3.1.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 3 320,957 |  |
| 3.1.15 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 3 320,957 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 3.1.16 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 8 302,392 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 3.1.17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 1 | м3 | 8 302,392 |  |
| 3.1.18 | Работа на отвале, группа грунтов: 4 | м3 | 8 302,392 |  |
|  | ИГЭ-10 всего 12453,588м3 |  |  |  |
|  | ИГЭ-10 5166,258м3 с отвозкой в кавальер на расстояние 1 км |  |  |  |
| 3.1.19 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 5 166,258 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 3.1.20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 1 | м3 | 5 166,258 |  |
| 3.1.21 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 166,258 |  |
|  | ИГЭ-10 7287,88 м3 с отвозкой на полигон на расстояние 18,8 км |  |  |  |
| 3.1.22 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 10 7287,88 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 3.1.23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 10 7287,88 |  |
| 3.1.24 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 10 7287,88 |  |
|  | ИГЭ-14 |  |  |  |
| 3.1.25 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 2 075,598 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 3.1.26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 2 075,598 |  |
| 3.1.27 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 075,598 |  |
| 4 | Трубопровод левого борта |  |  |  |
| 4.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка. |  |  |  |
|  | ИГЭ-1 |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 10 235,406 |  |
| 4.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 10 235,406 |  |
| .3 | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 4.1.4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 3 070,622 |  |
| 4.1.5 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 3 070,622 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 4.1.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 38 894,541 |  |
| 4.1.7 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 38 894,541 |  |
|  | ИГЭ-4 |  |  |  |
| 4.1.8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 10 235,406 |  |
| 4.1.9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 10 235,406 |  |
|  | ИГЭ-5 |  |  |  |
| 4.1.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 4 094,162 |  |
| 4.1.11 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 4 094,162 |  |
|  | ИГЭ-6 |  |  |  |
| 4.1.12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 3 | м3 | 1 023,541 |  |
| 4.1.13 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 1 023,541 |  |
|  | ИГЭ-7 |  |  |  |
| 4.1.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км, группа грунтов 3 | м3 | 2 047,081 |  |
| 4.1.15 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 047,081 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 4.1.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 12 282,487 |  |
| 4.1.17 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 12 282,487 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 4.1.18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 5 117,703 |  |
| 4.1.19 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 117,703 |  |
|  | ИГЭ-10 |  |  |  |
| 4.1.20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 8 188,324 |  |
| 4.1.21 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 8 188,324 |  |
|  | ИГЭ-14 |  |  |  |
| 4.1.22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 40 941,622 |  |
| 4.1.23 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 40 941,622 |  |
|  | ИГЭ-16 |  |  |  |
| 4.1.24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 5 117,703 |  |
| 4.1.25 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 117,703 |  |
|  | ИГЭ-21 |  |  |  |
| 4.1.26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4 | м3 | 5 117,703 |  |
| 4.1.27 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 117,703 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 4.1.28 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 11 258,946 |  |
| 4.1.29 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 11 258,946 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 4.1.30 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 40 941,622 |  |
| 4.1.31 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 40 941,622 |  |
|  | ИГЭ-24 |  |  |  |
| 4.1.32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 6 141,243 |  |
| 4.1.33 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 6 141,243 |  |
| 5 | Трубопровод правого борта |  |  |  |
| 5.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка. |  |  |  |
|  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 5.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 2 099,281 |  |
| 5.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 099,281 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 5.1.3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 6 297,843 |  |
| 5.1.4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 6 297,843 |  |
| 5.1.5 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 6 297,843 |  |
|  | ИГЭ-4 |  |  |  |
| 5.1.6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 7 347,483 |  |
| 5.1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 1 | м3 | 7 347,483 |  |
| 5.1.8 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 7 347,483 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 5.1.9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 9 446,764 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 5.1.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 9 446,764 |  |
| 5.1.11 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 9 446,764 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 5.1.12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 22 042,45 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 5.1.13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 22 042,45 |  |
| 5.1.14 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 22 042,45 |  |
|  | ИГЭ-14 |  |  |  |
| 5.1.15 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 23 092,09 |  |
| 5.1.16 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 23 092,09 |  |
| 5.1.17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 23 092,09 |  |
| 5.1.18 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 23 092,09 |  |
|  | ИГЭ-16 |  |  |  |
| 5.1.19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 20 992,809 |  |
| 5.1.20 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 20 992,809 |  |
|  | ИГЭ-17 |  |  |  |
| 5.1.21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 10 496,405 |  |
| 5.1.22 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 10 496,405 |  |
|  | ИГЭ-18 |  |  |  |
| 5.1.23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 5 248,202 |  |
| 5.1.24 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 248,202 |  |
|  | ИГЭ-20 |  |  |  |
| 5.1.25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 6 297,843 |  |
| 5.1.26 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 6 297,843 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 5.1.27 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 17 843,888 |  |
| 5.1.28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 17 843,888 |  |
| 5.1.29 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 17 843,888 |  |
| 5.1.30 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 17 843,888 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 5.1.31 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 51 432,382 |  |
| 5.1.32 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 4 | м3 | 51 432,382 |  |
| 5.1.33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 51 432,382 |  |
| 5.1.34 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 51 432,382 |  |
|  | ИГЭ-24 |  |  |  |
| 5.1.35 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 27 290,652 |  |
| 5.1.36 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 27 290,652 |  |
| 6 | Отстойный пруд |  |  |  |
| 6.1 | Раздел 1. Земляные работы. Подготовка основания |  |  |  |
|  | Снятие плодородно-растительного слоя, t= 25 см |  |  |  |
| 6.1.1 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 1 | м3 | 22 500 |  |
| 6.1.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 3 км, группа грунтов 1 | м3 | 22 500 |  |
|  | Выемка грунта, tср.=1,865, в том числе: |  |  |  |
|  | ИГЭ-1 |  |  |  |
| 6.1.3 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.1.4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 36 740,252 |  |
|  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 6.1.5 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.1.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 36 740,252 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 6.1.7 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 551 103,786 |  |
| 6.1.8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 551 103,786 |  |
|  | ИГЭ-4 |  |  |  |
| 6.1.9 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.1.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 36 740,252 |  |
|  | ИГЭ-6 |  |  |  |
| 6.1.11 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 551 103,786 |  |
| 6.1.12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 551 103,786 |  |
|  | ИГЭ-7 |  |  |  |
| 6.1.13 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.1.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 2 | м3 | 36 740,252 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 6.1.15 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 5 | м3 | 551 103,786 |  |
| 6.1.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 551 103,786 |  |
| 6.1.17 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 551 103,786 |  |
|  | ИГЭ-18 |  |  |  |
| 6.1.18 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 5 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.1.19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.1.20 | Работа на отвале, группа грунтов: 5 | м3 | 36 740,252 |  |
| 6.2 | Подготовка основания с разравниванием, уплотнением и протравливанием гербицидами |  |  |  |
| 6.2.1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 984 993,36 |  |
| 6.2.2 | Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами | м2 | 984 993,36 |  |
| 7 | Русловой дренаж |  |  |  |
| 7.1 | Раздел 1. Земляные работы. Подготовка основания |  |  |  |
| 7.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 88 921,26 |  |
| 7.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 88 921,26 |  |
| 7.1.3 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 46 274,58 |  |
| 8 | Нагорная канава по левому борту |  |  |  |
| 8.1 | Раздел 1. Земляные работы. Устройство нагорной канавы |  |  |  |
|  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 8.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 327 |  |
| 8.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 327 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 8.1.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 980 |  |
| 8.1.4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 327 |  |
|  | ИГЭ-4 |  |  |  |
| 8.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 1 145 |  |
| 8.1.6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 1 145 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 8.1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 1 472,1 |  |
| 8.1.8 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 1 472,1 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 8.1.9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 3 430 |  |
| 8.1.10 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 3 430 |  |
|  | ИГЭ-14 |  |  |  |
| 8.1.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 3 598,6 |  |
| 8.1.12 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 3 598,6 |  |
|  | ИГЭ-16 |  |  |  |
| 8.1.13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 3 270 |  |
| 8.1.14 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 3 270 |  |
|  | ИГЭ-17 |  |  |  |
| 8.1.15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 1 640 |  |
| 8.1.16 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 1 640 |  |
|  | ИГЭ-18 |  |  |  |
| 8.1.17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 820 |  |
| 8.1.18 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 820 |  |
|  | ИГЭ-20 |  |  |  |
| 8.1.19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 980 |  |
| 8.1.20 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 980 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 8.1.21 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2 781 |  |
| 8.1.22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 2 781 |  |
| 8.1.23 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 2 781 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 8.1.24 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы | м3 | 8 014,98 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 8.1.25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7 | м3 | 8 014,98 |  |
| 8.1.26 | Работа на отвале, группа грунтов: 7 | м3 | 8 014,98 |  |
|  | ИГЭ-24 |  |  |  |
| 8.1.27 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 4 252,9 |  |
| 8.1.28 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 4 252,9 |  |
|  | Отсыпка щебеночно-песчаной смесью С5 |  |  |  |
| 8.1.29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 37 299,74 |  |
| 8.1.30 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 46 997,67 |  |
| 8.2 | Раздел 2. Крепление дна и откосов нагорной канавы |  |  |  |
| 8.2.1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 49 914,68 |  |
| 8.2.2 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | м2 | 13 878,05 |  |
| 8.2.3 | Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2 | м2 | 18 041,47 |  |
| 8.2.4 | Шлак котельный Бентонитовые гранулы | м3 | 2 245,49 |  |
| 8.2.5 | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см | м2 | 52 410 |  |
| 8.2.6 | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) | м2 | 55 135,751 |  |
| 8.2.7 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 5 687,19 |  |
| 8.3 | Укладка слоя растительного грунта |  |  |  |
| 8.3.1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 5 874,54 |  |
| 8.3.2 | Земля растительная | м3 | 5 874,54 |  |
| 8.4 | Выемка анкерной траншеи |  |  |  |
| 8.4.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 4 340 |  |
| 8.4.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 4 340 |  |
| 8.4.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 2 364,56 |  |
| 8.4.4 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 2 364,56 |  |
| 8.4.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2 364,56 |  |
| 9 | Нагорная канава по правому борту |  |  |  |
| 9.1 | Раздел 1. Земляные работы. Устройство нагорной канавы |  |  |  |
|  | ЩПС С8 |  |  |  |
| 9.1.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2 | м3 | 2 181,042 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 9.1.2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 48 500 |  |
| 9.1.3 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 | м3 | 48 500 |  |
| 9.1.4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 48 500 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 9.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 32 390 |  |
| 9.1.6 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5 | м3 | 32 390 |  |
| 9.1.7 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 32 390 |  |
|  | ИГЭ-16 |  |  |  |
| 9.1.8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 64 780 |  |
| 9.1.9 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 | м3 | 64 780 |  |
| 9.1.10 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 64 780 |  |
|  | ИГЭ-18 |  |  |  |
| 9.1.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 49 660 |  |
| 9.1.12 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5 | м3 | 49 660 |  |
| 9.1.13 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 49 660 |  |
|  | ИГЭ-21 |  |  |  |
| 9.1.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4 | м3 | 21 590 |  |
| 9.1.15 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4 | м3 | 21 590 |  |
| 9.1.16 | Работа на отвале, группа грунтов: 4 | м3 | 21 590 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 9.1.17 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы | м3 | 15 115 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 9.1.18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7 | м3 | 15 115 |  |
| 9.1.19 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 7 | м3 | 15 115 |  |
| 9.1.20 | Работа на отвале, группа грунтов: 7 | м3 | 15 115 |  |
|  | Отсыпка ЩПС С5 |  |  |  |
| 9.1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 1 310,54 |  |
| 9.1.22 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 1 310,54 |  |
| 9.2 | Раздел 2. Крепление дна и откосов нагорной канавы |  |  |  |
| 9.2.1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 82 819,69 |  |
| 9.2.2 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | м2 | 16 447 |  |
| 9.2.3 | Геоматы бентонитовые NaBento RL-N | м2 | 19 736,4 |  |
| 9.2.4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 2 661,073 |  |
| 9.2.5 | Шлак котельный | м3 | 2 661,073 |  |
| 9.2.6 | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см | м2 | 86 960 |  |
| 9.2.7 | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) | м2 | 91 481,92 |  |
| 9.2.8 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 6 739,741 |  |
| 9.2.9 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки | шт | 7 312,884 |  |
| 9.2.10 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,2 м | м3 | 9 694,724 |  |
| 9.2.11 | Земля растительная | м3 | 9 694,724 |  |
| 9.2.12 | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: до 0,2 м | м3 | 2 005,89 |  |
| 9.2.13 | Земля растительная | м3 | 2 005,89 |  |
| 9.2.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 5 150 |  |
| 9.2.15 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 | м3 | 9 725,59 |  |
| 9.2.16 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 150 |  |
| 9.2.17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 2 364,556 |  |
| 9.2.18 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 2 364,556 |  |
| 10 | Быстроток по левому борту |  |  |  |
| 10.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка |  |  |  |
|  | ИГЭ-1 |  |  |  |
| 10.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 4 873 |  |
| 10.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 4 873 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 10.1.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 3 248 |  |
| 10.1.4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 3 248 |  |
|  | ИГЭ-5 |  |  |  |
| 10.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 4 550 |  |
| 10.1.6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 4 550 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 10.1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 5 847 |  |
| 10.1.8 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 5 847 |  |
|  | ИГЭ-21 |  |  |  |
| 10.1.9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 4 | м3 | 2 599 |  |
| 10.1.10 | Работа на отвале, группа грунтов: 4 | м3 | 2 599 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 10.1.11 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 7 797 |  |
| 10.1.12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 7 797 |  |
| 10.1.13 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 7 797 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 10.1.14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы | м3 | 3 573 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 10.1.15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7 | м3 | 3 573 |  |
| 10.1.16 | Работа на отвале, группа грунтов: 7 | м3 | 3 573 |  |
| 10.2 | Раздел 2. Устройство бетонной подготовки |  |  |  |
| 10.2.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 147,2 |  |
| 10.2.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 150,144 |  |
| 10.3 | Раздел 3. Монтаж лотков |  |  |  |
| 10.3.1 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм | м3 | 1 064 |  |
| 10.3.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 1 079,96 |  |
| 10.3.3 | (Надбавка) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) (Бетон В25, W4, F400) | м3 | 1 064 |  |
| 10.3.4 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 108,53 |  |
| 10.4 | Раздел 4. Опалубка |  |  |  |
| 10.4.1 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | м2 | 4 393 |  |
| 10.4.2 | Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков | м2 | 177 |  |
| 10.5 | Раздел 5. Гидроизоляция |  |  |  |
| 10.5.1 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 2 463 |  |
| 10.5.2 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,722 |  |
| 10.5.3 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 5 911,2 |  |
| 10.6 | Раздел 6. Уплотнение деформационных и строительных швов |  |  |  |
| 10.6.1 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы ДВ-220/25 | м | 1 904 |  |
| 10.6.2 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | м3 | 3,54 |  |
| 10.6.3 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт | м3 | 3,717 |  |
| 10.7 | Раздел 7. Земляные работы. Насыпь и обратные засыпки |  |  |  |
| 10.7.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 26 121 |  |
| 10.7.2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 26 121 |  |
| 10.7.3 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 26 121 |  |
| 10.8 | Раздел 8. Леерное ограждение быстротока |  |  |  |
| 10.8.1 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | т | 227 |  |
| 10.8.2 | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 1 200 |  |
| 10.8.3 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245 | т | 22,7 |  |
| 10.8.4 | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм | шт | 3 600 |  |
| 10.8.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 864 |  |
| 11 | Быстроток по правому борту |  |  |  |
| 11.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка |  |  |  |
|  | ИГЭ-2 |  |  |  |
| 11.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 2 244,078 |  |
| 11.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 244,078 |  |
|  | ИГЭ-3 |  |  |  |
| 11.1.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 2 805,097 |  |
| 11.1.4 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 2 805,09 |  |
|  | ИГЭ-6 |  |  |  |
| 11.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 1 122,039 |  |
| 11.1.6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 1 122,039 |  |
|  | ИГЭ-7 |  |  |  |
| 11.1.7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 841,529 |  |
| 11.1.8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 2 | м3 | 841,529 |  |
| 11.1.9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 841,529 |  |
|  | ИГЭ-8 |  |  |  |
| 11.1.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 1 402,549 |  |
| 11.1.11 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 1 402,549 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 11.1.12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 280,51 |  |
| 11.1.13 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 280,51 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 11.1.14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 12 342 |  |
| 11.1.15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 12 342 |  |
| 11.1.16 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 12 342 |  |
|  | ИГЭ-23 |  |  |  |
| 11.1.17 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 7 группы | м3 | 7 013 | Группа грунтов будет уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации. |
| 11.1.18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 7 | м3 | 7 013 |  |
| 11.1.19 | Работа на отвале, группа грунтов: 7 | м3 | 7 013 |  |
| 11.2 | Раздел 2. Устройство бетонной подготовки |  |  |  |
| 11.2.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 74,75 |  |
| 11.2.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 76,245 |  |
| 11.3 | Раздел 3. Монтаж лотков |  |  |  |
| 11.3.1 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм | м3 | 620 |  |
| 11.3.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 629,3 |  |
| 11.3.3 | (Надбавка) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) (Бетон В25, W4, F400) | м3 | 620 |  |
| 11.3.4 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 63,24 |  |
| 11.4 | Раздел 4. Опалубка |  |  |  |
| 11.4.1 | Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с горизонтальными и наклонными тяжам | м2 | 4 393 |  |
| 11.4.2 | Установка и разборка опалубки деревянной стационарной: простых массивных блоков | м2 | 177 |  |
| 11.5 | Раздел 5. Гидроизоляция |  |  |  |
| 11.5.1 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 1 522 |  |
| 11.5.2 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,457 |  |
| 11.5.3 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 2130,8 |  |
| 11.6 | Раздел 6. Уплотнение деформационных и строительных швов |  |  |  |
| 11.6.1 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы ДВ-220/25 | м | 1 005,4 |  |
| 11.6.2 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | м3 | 1,94 |  |
| 11.6.3 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт | м3 | 2,037 |  |
| 11.7 | Раздел 7. Земляные работы. Насыпь и обратные засыпки |  |  |  |
| 11.7.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1 077,605 |  |
| 11.7.2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1 077,605 |  |
| 11.7.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3 | м3 | 9 698,445 |  |
| 11.7.4 | Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными | м3 | 9 698,445 |  |
| 11.7.5 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 10 776,05 |  |
| 11.8 | Раздел 8. Леерное ограждение быстротока |  |  |  |
| 11.8.1 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | т | 9,88 |  |
| 11.8.2 | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 522 |  |
| 11.8.3 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245 | т | 9,88 |  |
| 11.8.4 | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм | шт | 156 600 |  |
| 11.8.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 37 600 |  |
| 12 | Водобойный колодец |  |  |  |
| 12.1 | Раздел 1. Земляные работы. Выемка |  |  |  |
| 12.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 770 |  |
| 12.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 770 |  |
|  | Каменная наброска |  |  |  |
| 12.1.3 | Крепление откосов скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м | м3 | 500 |  |
| 12.1.4 | Горная масса 0...300 мм | м3 | 520,2 |  |
| 12.2 | Раздел 2. Бетонные работы |  |  |  |
| 12.2.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 53,95 |  |
| 12.2.2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 53,95 |  |
| 12.2.3 | Укладка бетонной смеси | м3 | 1 122 |  |
| 12.2.4 | Бетон В20 W4 F300, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1 122 |  |
| 12.2.5 | Монтаж арматуры | т | 56,1 |  |
| 12.2.6 | Арматура А500С | т | 56,1 |  |
| 12.3 | Раздел 3. Опалубка. |  |  |  |
| 12.3.1 | Монтаж крупнощитовой опалубки | м2 | 816 |  |
| 12.3.2 | Демонтаж крупнощитовой опалубки | м2 | 816 |  |
| 12.3.3 | Крупнощитовая опалубка | м2 | 816 |  |
| 12.3.4 | Монтаж мелкощитовой опалубки | м2 | 9 |  |
| 12.3.5 | Демонтаж мелкощитовой опалубки | м2 | 9 |  |
| 12.3.6 | Мелкощитовая опалубка | м2 | 9 |  |
| 12.3.7 | Монтаж криволинейной опалубки | м2 | 260 |  |
| 12.3.8 | Демонтаж криволинейной опалубки | м2 | 260 |  |
| 12.3.9 | Криволинейная опалубка | м2 | 260 |  |
| 12.4 | Раздел 4. Гидроизоляции. |  |  |  |
| 12.4.1 | Гидроизоляция бетонных поверхностей битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) в два слоя по битумному праймеру ТЕХНОНИКОЛЬ №08 | м2 | 635 |  |
| 12.4.2 | Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №08 | кг | 190,5 |  |
| 12.4.3 | Гидроизоляционная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | кг | 889 |  |
| 12.5 | Раздел 5. Уплотнение деформационных и строительных швов |  |  |  |
| 12.5.1 | Монтаж шпонки деформационной Аквастоп ДВ-240/20 ПВХ | м.п. | 54,5 |  |
| 12.5.2 | Шпонка деформационная Аквастоп ДВ 240 | м.п. | 54,5 |  |
| 12.5.3 | Монтаж шпонки уплотнения строительных швов Аквастоп ХВ-240 ПВХ | м.п. | 237 |  |
| 12.5.4 | Шпонка уплотнения строительных швов Аквастоп ХВ240 | м.п. | 237 |  |
| 12.5.5 | Монтаж плит пенополистерольных RAVATEX XPS Standart L-35 t=20мм | м2 | 24,8 |  |
| 12.5.6 | Плиты пенополистерольные t=2см | м2 | 24,8 |  |
| 13 | Нагорная канава автомобильного проезда на участке ЗШО1-ЗШО2 |  |  |  |
| 13.1 | Раздел 1. Земляные работы. Устройство нагорной канавы |  |  |  |
|  | ИГЭ-5 |  |  |  |
| 13.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 1 363,136 |  |
| 13.1.2 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 1 363,136 |  |
|  | ИГЭ-10 |  |  |  |
| 13.1.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 4 985,107 |  |
| 13.1.4 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 4 985,107 |  |
|  | ИГЭ-13 |  |  |  |
| 13.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 6 929,798 |  |
| 13.1.6 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 6 929,798 |  |
|  | ИГЭ-9 |  |  |  |
| 13.1.7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 12 017,72 |  |
| 13.1.8 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 12 017,72 |  |
|  | ИГЭ-14 |  |  |  |
| 13.1.9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 5 | м3 | 934,157 |  |
| 13.1.10 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 934,157 |  |
|  | ИГЭ-6 |  |  |  |
| 13.1.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 208,567 |  |
| 13.1.12 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 208,567 |  |
|  | ИГЭ-22 |  |  |  |
| 13.1.13 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2937,6 |  |
| 13.1.14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 6 | м3 | 2937,6 |  |
| 13.1.15 | Работа на отвале, группа грунтов: 6 | м3 | 2937,6 |  |
|  | Отсыпка ЩПС С5 |  |  |  |
| 13.1.16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 5 158,88 |  |
| 13.1.17 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 6 491,37 |  |
| 13.2 | Раздел 2. Крепление дна и откосов нагорной канавы |  |  |  |
| 13.2.1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 16 451,44 |  |
| 13.2.2 | Укладка геомата трехмерного для склонов: пологих | м2 | 4 430,155 |  |
| 13.2.3 | Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2 | м2 | 5 759,202 |  |
| 13.2.4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 775,277 |  |
| 13.2.5 | Шлак котельный | м3 | 775,277 |  |
| 13.2.6 | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см | м2 | 16 450 |  |
| 13.2.7 | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) | м2 | 17 306,915 |  |
| 13.2.8 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 1 996,978 |  |
|  | Укладка слоя растительного грунт |  |  |  |
| 13.2.9 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 2 385,64 |  |
| 13.2.10 | Земля растительная | м3 | 477,128 |  |
|  | Выемка анкерной траншеи |  |  |  |
| 13.2.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 19 км, группа грунтов 3 | м3 | 5 145,813 |  |
| 13.2.12 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 5 145,813 |  |
| 13.2.13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 2 364,556 |  |
| 13.2.14 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 2 364,556 |  |
| 13.2.15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2 364,556 |  |
| 14 | Кавальер грунта. |  |  |  |
| 14.1 | Раздел 1. Земляные работы. Кавальер грунта |  |  |  |
| 14.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой на расстояние до 16 км, группа грунтов 5 | м3 | 784 496 |  |
| 14.1.2 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 5 | м3 | 784 496 |  |
| 14.1.3 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 | м3 | 784 496 |  |

* Перечень и объем выполняемых работ может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

### Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап (работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропуск строительных расходов | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
|  | Дамба первичная | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
|  | Дамба на ручье | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
|  | Трубопровод левого борта | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
|  | Трубопровод правого борта | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
|  | Отстойный пруд | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
|  | Русловой дренаж | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| - ‍ | Нагорная канава по левому берегу | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| - ‍ | Нагорная канава по правому берегу | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| 10. | Быстроток по левому берегу | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| 11‍. | Быстроток по правому берегу | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| 12‍. | Водобойный колодец | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| 13. | Нагорная канава автомобильного проезда от ЗШО 1 к ЗШО 2 | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |
| 14. | Кавальер грунта | с даты заключения договора | 8 (восемь) месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

# Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Выполнение строительно-монтажных работы в рамках строительства ЗШО 2  Нерюнгринской ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| - ‍ | Проектная документация согласно приложению №2 к ТТ | Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. Подрядчиком при исполнении договора может быть применена эквивалентная продукция, предварительно согласованная с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомости поставки Подрядчика будут применяться эквивалентные материалы, Подрядчик после согласования с Заказчиком, вносит изменения в сметную документацию, в лимитах общей стоимости по Договору | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |
|  | Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 №141 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Иные межгосударственные и национальные стандарты, своды правил и нормативные документы в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемые на добровольной основе. | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | В случае возникновения разночтений, противоречий или коллизий между положениями настоящих ТТ и иной сопутствующей проектной документацией (включая, но не ограничиваясь: чертежи, спецификации, сметы, пояснительные записки, стандарты, инструкции), приоритет в обязательном порядке отдается положениям настоящих ТТ. Подрядчик обязан руководствоваться исключительно ТТ в таких ситуациях, а все расхождения с проектной документацией должны быть немедленно зафиксированы и доведены до сведения заказчика для разрешения. При этом исполнение работ продолжается в соответствии с ТТ до получения письменного уточнения от заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Соответствие Разделу 4 проекта Договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Соответствие Разделу 8 проекта Договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ | -//- |  |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить наличие системы контроля качества работ с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций, а также сведений о наличии в штате специалистов, состоящих в НРС. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течении 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора разработать и направить в адрес Заказчика ППР на выполнение работ согласно п. 1 - 22 Таблицы 3 настоящих ТТ. Оформление ППР должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов | -//- |  |  |
|  | Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все поставляемые и применяемые Подрядчиком на объекте строительные материалы, оборудование, изделия должны соответствовать рабочей документации), должны быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с СП 48.13330.2019, ГОСТ 24297-2013 с заполнением советующего журнала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставка, погрузка, разгрузка продукции на площадке строительства осуществляется силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с заполнением советующего журнала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям подрядчика | -//- | -//- | -//- |
| 5.1.1. | Соответствие Разделу 8 проекта Договора. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента, (размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной максимальной цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по сметам, разработанным проектным институтом в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям и выданным Заказчиком «в производство» работ, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.3. Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.4. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.5. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данным сметам без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.

4.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.6.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обосновании данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам закупочной процедуры (п.4.1 ТТ). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2: Проектная документация.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Основные условия ценообразования изложены в приложении № 3 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 № 421/пр.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, на основании расчёта по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчёта стоимости строительства (далее - ССРСС).

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчётах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);

- в объектных сметных расчётах (сметах), сводном сметном расчёте стоимости строительства и сводке затрат – рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчётов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.5.

- В сметных расчётах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

Приложение № 1.1

- к Требованиям к оформлению

- и составлению документации по ценообразованию

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительных работ |  |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №1.2

- к Требованиям к оформлению и составлению

- документации по ценообразованию

- ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

документации по ценообразованию

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению

документации по ценообразованию

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |