Технические требования для договора

«ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности объектов строительства в рамках инвестиционного проекта «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

2.Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения Работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам Работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ	4

2.1.2.	Требования к объемам  выполнения Работ.....................................................................................................4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ	4

2.2.	Требования к срокам Работ	4

Таблица 4. Требования к качеству Работ	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

# Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| --- | --- |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| КЖ | Конструкции железобетонные |
| ТТ | Технические требования |
| КМ | Конструкции металлические |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности объектов строительства в рамках инвестиционного проекта «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая» (далее Работы).

#### 1.3. Цель выполнения Работ

Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки на кадастровый учет и оформления прав собственности на на объекты недвижимости, созданные в рамках инвестиционного проекта «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая».

# Требования к продукции

Работы выполняются с учетом требований нормативно-технических и нормативно-правовых документов (актов) в том числе:

- «СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2026).

- Приказ Росреестра от 04.03.2022 N П/0072 (ред. от 01.04.2024) «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68048).

- Приказ Росреестра от 24.05.2021 N П/0217 «Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2021 N 64961).

- Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 (ред. от 24.07.2025)  «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России от 04.04.2022 N 68051).

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения Работ

### 2.1.1. Требования к перечню и объему Работ

### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности объектов строительства в рамках инвестиционного проекта «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая» для нужд АО «Якутская ГРЭС-2» |  |  |
| 1. | Технический план объекта недвижимости | шт. | 20* |

- * Перечень и состав объектов может изменяться заказчиком, как в большую, так и в меньшую сторону. Ориентировочный перечень указан в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям.

- 2.1.2. Требования к срокам выполняемых Работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполняемых Работ

| № п/п | Наименование Работ | Требования к началу срока выполнения Работ | Требования к окончанию срока выполнения Работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности объектов строительства в рамках инвестиционного проекта «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая» для нужд АО «Якутская ГРЭС-2». | С даты заключения Договора | не позднее 30.11.2026 |

#### 2.2. Требования к качеству Работ

# Таблица 4. Требования к качеству Работ

Наименование Работ: «ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по подготовке технических планов для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности объектов строительства в рамках инвестиционного проекта «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодожимного компрессора на Якутской ГРЭС Новая».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима на территории проведения Работ. Соблюдение требований Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении Работ средствам измерения | Использование при выполнении Работ исправных и поверенных приборов/ средств измерений/оборудования. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Юридический статус исполнителя | Исполнителем может быть юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) п.1 ст.31 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Квалификация персонала исполнителя | Наличие у Участника квалифицированного персонала, привлекаемого к оказанию Работ в соответствии с требованиями ст. 29, 32,33 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026). | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к наличию персонала на объекте | Не реже двух раз в месяц обеспечить присутствие на объекте представителя Подрядчика (кадастрового инженера) на площадке строительства для съемки промежуточных итогов построенных объектов. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания Работ | Технические планы объектов недвижимости согласно Приложению №1 к настоящим техническим требованиям в форме электронных документов заверенных усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера для постановки на кадастровый учет объектов строительства, а также экземпляры для заказчика на диске и в бумажном виде по мере изготовления (на каждый объект отдельно). Постановка на кадастровый учет в Росреестре указанных в Приложении №1 объектов недвижимости. | Согласие с требованием | - Электронный носитель (диск), бумажные экземпляры 2 ед. на каждый объект. | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление документации соответствующей требованиям нормативно-технических и нормативно-правовых документов | Технические планы объектов недвижимости, указанных в перечне (Приложение 1 к настоящим Техническим требования), в электронном и бумажном виде. | Согласие с требованием | -//- | -//- |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей Заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной к Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

4.2. Предложенные Исполнителем единичные расценки позиций Работ, закрепляются в договоре. В договоре с Исполнителем устанавливается цена, указанная Исполнителем в коммерческом предложении.

5. Приложения

5.1. Приложение № 1 – Перечень объектов;

5.2. Приложение № 2- Технико-экономические показатели объектов.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Перечень объектов.

| № п/п | Номер объекта на генеральном плане | Наименование объекта* | Завершение СМР (по КЖ/КМ) | Технико-экономических показателей объектов капитального строительства с указанием площадей. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здания |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.10 | - Здание электротехнических устройств энергоагрегатов №5 №6 | Июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 2 | 3.15 | Постовая будка | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 2. Сооружения |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Площадка под ГТУ ЭГЭС-25ПА №5 | август-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 4 | 3.1а | Дымовая труба | июль-август 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 5 | 3.1б | Приборный контейнер | июль-сентябрь 2026 | - |  |
| 6 | 3.2 | Площадка под ГТУ ЭГЭС-25ПА №6 | август-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 7 | 3.2а | Дымовая труба | июль-август 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 8 | 3.2б | Приборный контейнер | июль-сентябрь 2026 | - |  |
| 9 | 3.3 | Пути перекатки трансформатора 110 кВ | июль-август 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 10 | 3.4 | Кабельные эстакады | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 11 | 3.5 | Площадки установки блочного трансформатора | июль-август 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 12 | 3.6 | Площадка обслуживания предупредительного ограждения №1 | август-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 13 | 3.7 | Предупредительное ограждение | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 14 | 3.8 | Эстакада технологических трубопроводов | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 15 | 3.9 | Выводы жесткой ошиновкой 110 кВ от площадки трансформатора до здания КРУЭ 110 кВ | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 16 | 3.11 | Азотная станция (контейнер) | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 17 | 3.12 | Площадка обслуживания предупредительного ограждения №2 | август-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 18 | 3.13 | Бак аварийного слива турбинного масла | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |
| 19 | 3.14 | Эстакада технологических трубопроводов | июль-сентябрь 2026 | Указаны в Приложении 2 к настоящим ТТ |  |

* Перечень и состав объектов может изменяться заказчиком, как в большую, так и в меньшую сторону.