Технические требования

ОКПД 2: 33.12.29.900 Оказание услуг по ремонту сервомоторов гидроцилиндров №1, №2, №3 в заводских условиях для нужд производственного участка Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Заволжье

Лот № __________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.Наименование услуг	3

1.2.Цель оказания услуг	3

1.3.Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к оказанию услуг	4

2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.Требования к видам и объемам услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем услуг	4

2.1.2.Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	11

4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	11

5. Приложения	11

# Общие сведения

#### Наименование услуг

ОКПД 2: 33.12.29.900 Оказание услуг по ремонту сервомоторов гидроцилиндров №1, №2, №3 в заводских условиях для нужд Производственного участка Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Заволжье

  - Цель оказания услуг

Исполнение доходного договора, заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»:

-Договор подряда № 1240-129-2021 от 12.07.2021 г. «Выполнение строительно-монтажных м пусконаладочных работ по замене гидроагрегатов ст. № 1,4,7 Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»».

  - Существующее положение

Сервомоторы (гидроцилиндры) осуществляют подъем аварийно-ремонтных затворов, поддерживая их в поднятом состоянии, готовыми к аварийному сбросу, а также «сброс» щитов с необходимой скоростью и торможением щита при посадке его на порог. Гидроцилиндры получают питание при подъеме затвора от маслонасосной установки, обеспечивающей подвод масла давлением 100 кгс/см2. Опускание аварийно-ремонтных затворов происходит под давлением собственного веса. Основные характеристики:

Грузоподъемность сервомотора – 75т;

Тормозное усилие сервомотора-100 тн;

Диаметр поршня сервомотора - 370 мм;

Диаметр тяги сервомотора – 140 мм;

Полный ход поршня сервомотора – 6900 мм;

Рабочий объем сервомотора – 0,63 м3;

Максимальное давление в цилиндре сервомотора при торможении – 132 кг/см2;

Рабочая среда – турбинное масло ТП30

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт сервомоторов (гидроцилиндров) №1, №2, №3 в заводских условиях | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 | Гидрогенератор № 7 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» |

*  Услуги должны оказываться на оборудованных специальной оснасткой и приспособлениями производственных площадях Исполнителя.

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит Исполнителю:

1.Комплект чертежей

2.Гидроцилиндр Ø370×Ø140×6900 (сервомотор) – 3 шт.

Доставка гидроцилиндров к месту ремонта и обратно осуществляется Исполнителем.

#### Иные требования и сведения общего характера

Заказчик ознакомляет Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

# Требования к оказанию услуг

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к видам и объемам услуг

# Таблица 2. Перечень и объем услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт сервомоторов (гидроцилиндров) №1, №2, №3 в заводских условиях: 1) Полная разборка и дефектовка сервомоторов. Согласование с заказчиком технологии ремонта. 2) Пескоструйная очистка наружных поверхностей сервомоторов с последующим нанесением антикоррозийного покрытия. Очистке и покраске подвергаются гильза цилиндр (поз. №5), букса нижняя часть цилиндра (поз. №1), задняя крышка (поз. №116) и головка проушина штока (поз. №14). Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 3) Восстановление внутренней поверхности гильзы цилиндра сервомотора (поз. №5), методом заполнения повреждений и последующей полировкой по всей длине цилиндра. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 4) Заполнение задиров и дефектных участков поверхности всего штока сервомотора (поз. №8) и последующая полировка до ближайшего размера, соответствующего допускам натяжения манжет. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 5) Замена уплотнений поршня и штока сервомотора на манжеты шевронного типа. 6) Изготовление крышки сальника (поз №41) из нержавеющей стали. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 7) Замена крепежа всех соединений находящихся под водой поз № (17,45,46,47,28,33,7,65,3,2,43,42,50,52) на аналоги из нержавеющей стали. Черт. 027-014-1-АРЗ Лист5 8) Замена крепежа уплотнений поршня и штока (поз. №46,47,26, 27,28) на высокопрочный. Класс прочности не ниже 8.8. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 9) Замена колец (поз. №34,36,11,13). Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 10) Замена поз №40 (шнур круглый) на аналогичный. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 11) Изготовление и замена кольца нажимного (поз.№10). Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 12) Замена шнура (поз. №24,4) на аналогичные. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 13) Замена прокладки (поз. №15,48,22) на аналогичные. 14) Доработка демпфирующей части поршня в месте центровки относительно штока до полученного в результате ремонта штока диаметра. 15) Изготовление и замена кольца (поз. №32). размеры в соответствии с полученным диаметром штока и требованиями допусков. 16) Очистка всех поверхностей чистовая перед сборкой. 17) Сборка гидроцилиндра сервомотора включая смазку шпилек (поз. №2,25) и ответных гаек (поз. №3) минеральным маслом. Все шпильки, имеющие плотную посадку (поз. №45,47,42,26,25,18,42,33) и прочие элементы (поз. №6,18,52,29) устанавливаются на сурик. Черт. 027-014-7-АРЗ Лист5 18) Испытания сервомоторов, методом задвижения и удержания в верхнем положении поршня, в течении 15 мин с давлением 180 кгс/см2 19) Предоставить фото и видиофиксацию работ при дефектации, замене деталей, сборки, гидравлических испытаний. 20) После окончания работ предоставить доступ представителю Заказчика для визуального осмотра. 21) Доставка сервомоторов на территорию заказчика силами исполнителя со страхованием ответственности перевозчика. 22) Передача Заказчику готовых изделий и документации на использованные материалы. 23) Подписание Актов приема изделий из ремонта. По результатам разборки и дефектации оборудования возможно уточнение объема ремонтно-восстановительных работ, при необходимости. | шт | 3 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 33.12.29.900 Оказание услуг по ремонту сервомоторов гидроцилиндров №1, №2, №3 в заводских условиях для нужд производственного участка Саяно-Шушенского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Заволжье | С даты заключения договора | Не позднее 21.11.2026г.* |

* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.2. Технических требований

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен представить в заявке согласие оказать услугу, полностью соответствующую настоящим Техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - ГОСТ 16514-96 «Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Общие технические требования» - ГОСТ 18464-96 «Гидроцилиндры.Правила приемки и методы испытаний» |  | - - |
|  | Требования к организации услуг |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала на Филиал осуществляется в строгом соответствии с регламентом процесса «Допуск подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» |  | - - |
|  | Требования к организации оказываемых услуг | - Доставка гидроцилиндров к месту ремонта и обратно осуществляется Исполнителем с включением затрат в стоимость своего предложения - Исполнитель в течение 10 рабочих дней после получения гидроцилиндра от Заказчика разрабатывает и предоставляет Заказчику технологию (описание) ремонта гидроцилиндра. - Заказчик после получения технологии ремонта в течение 5 рабочих дней согласовывает технологию (описание) ремонта гидроцилиндра или направляет Исполнителю замечания. - Замечания устраняются Исполнителем в течение 5 рабочих дней. - Ремонт гидроцилиндров выполняется с использованием материалов, оборудования и инструмента Исполнителя. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту гидроцилиндров, приобретаются Исполнителем самостоятельно. Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |  | - - |
|  | Требования к контролю качества оказания услуг и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 17.08.2024) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; |  | - - |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Результат услуг | Восстановленный до заводских (паспортных) характеристик гидроцилиндр №1, №2, №3 аварийно-ремонтных затворов. |  | - - |
|  | Исполнительная документация | Исполнитель передает: Формуляры (карты) замеров основных параметров до и после ремонта; Сертификаты, паспорта на используемые для ремонта материалы и детали; Акты (протоколы) гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Допустимые показатели | Соответствие требованиям чертежа 027-014-7-АРЗ Сервомотор. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов услуг |  |  | -//- |
|  | Приемка скрытых работ | Исполнитель организует доступ представителей Заказчика на свои производственные площади для контроля и приемки скрытых работ. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на ремонт и комплектующие изделия - не менее 70 месяцев с момента установки гидроцилиндра. |  | - |

- 3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. Приложения:

1. Комплект чертежей на сервомотор:

- 027-014-7-АРЗ Лист 5 (сервомотор гидропривода АРЗ Ø370×Ø140×6900);

- 027-014-7-АРЗ Лист 8 (узел шевронного уплотнения поршня);

- 027-014-7-АРЗ Лист 9 (узел шевронного уплотнения штока);

- 027-014-7-АРЗ.И-01 (Опорное кольцо манжеты уплотнения поршня КО 330х370-2 ГОСТ 22704-77);

- 027-014-7-АРЗ.И-02 (Манжета шевронная уплотнения поршня М 330х370-2 ГОСТ 22704-77);

- 027-014-7-АРЗ.И-03 (Манжета шевронная уплотнения поршня фторопласт М 330х370-2);

- 027-014-7-АРЗ.И-04 (Нажимное кольцо манжеты уплотнения поршня КН 330х370-2 ГОСТ 22704-77);

- 027-014-7-АРЗ.И-05 (Опорное кольцо манжеты уплотнения штока КО 140х165-2 ГОСТ 22704-77);

- 027-014-7-АРЗ.И-06 (Манжета шевронная уплотнения поршня М 140х165-2 ГОСТ 22704-77);

- 027-014-7-АРЗ.И-07 (Манжета шевронная уплотнения штока фторопласт 140х165);

- 027-014-7-АРЗ.И-08 (Нажимное кольцо манжеты уплотнения штока КН 140х165-2 ГОСТ 22704-77).

2. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.