## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | O_I-327728 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 4967 | от | 30.12.2025
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1852 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-302-212684(341397)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 269784.35 | 889305.74 | 162208.72 | 203428.58 | 88197.58 | 0 | нд | 1612924.97
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48387.76 | нд | 48387.76
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | Итого | 100% | 269784.35 | 889305.74 | 162208.72 | 203428.58 | 88197.58 | 48387.76 | нд | 1661312.73
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 332262.55
Смета в текущем уровне цен | 12.2025 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1993575.28
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 190952.07 | 889305.74 | 0 | 203428.58 | 0 | 0 | нд | 1283686.39
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 256737.28
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1540423.67
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 190952.07 | 889305.74 | 0 | 203428.58 | 0 | 0 | нд | 1283686.39
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 282411.01
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1566097.4
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 190952.07 | 889305.74 | 0 | 203428.58 | 0 | 0 | нд | 1283686.39
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 282411.01
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1566097.4
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 78832.28 | 0 | 162208.72 | 0 | 88197.58 | 48387.76 | нд | 377626.34
Затраты на реализацию | нд | 2025 год | 107.400000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 78832.28 | 0 | 162208.72 | 0 | 88197.58 | 48387.76 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 81000.17 | 0 | 166669.46 | 0 | 90623.01 | 49718.42 | нд | 388011.06
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 81000.17 | 0 | 166669.46 | 0 | 90623.01 | 49718.42 | нд | 388011.06
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65425.37
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 453436.43
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 271952.24 | 889305.74 | 166669.46 | 203428.58 | 90623.01 | 49718.42 | 0 | 1671697.45
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 347836.38
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019533.83