## ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | P_I-354045 | Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: |  |  |  | Приказ № | 1393 | от | 14.05.2026
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275)
Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | План
Стоимость, рублей
|  |  |  | Строительно-монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Смета в текущем уровне цен | 03.2026 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | 97.09% | 774648.59 | 1196777.92 | 284700.7 | 85324.9 | 140300.19 | 0 | нд | 2481752.3
Смета в текущем уровне цен | 03.2026 | Непредвиденные расходы | 2.913% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74452.56 | нд | 74452.56
Смета в текущем уровне цен | 03.2026 | Итого | 100% | 774648.59 | 1196777.92 | 284700.7 | 85324.9 | 140300.19 | 74452.56 | нд | 2556204.86
Смета в текущем уровне цен | 03.2026 | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 562365.06
Смета в текущем уровне цен | 03.2026 | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3118569.92
Затраты на реализацию | нд | Отторговано сметн. стоимости | нд | 699985.35 | 1196777.92 | 0 | 85324.9 | 0 | 0 | нд | 1982088.17
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 436059.4
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2418147.57
Затраты на реализацию | нд | Законтрактованные объемы | нд | 699985.35 | 1196777.92 | 0 | 85324.9 | 0 | 0 | нд | 1982088.17
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 436059.4
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2418147.57
Затраты на реализацию | нд | Освоенные объемы на начало года раскрытия | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Затраты на реализацию | нд | Незаактированный остаток | нд | 699985.35 | 1196777.92 | 0 | 85324.9 | 0 | 0 | нд | 1982088.17
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 436059.4
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2418147.57
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета, без НДС | Индекс-дефлятор | 74663.24 | 0 | 284700.7 | 0 | 140300.19 | 74452.56 | нд | 574116.69
Затраты на реализацию | нд | 2026 год | 105.500000000000 | 74663.24 | 0 | 284700.7 | 0 | 140300.19 | 74452.56 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2027 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2028 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2029 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2030 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | 2031 год | 104.100000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | нд | 74663.24 | 0 | 284700.7 | 0 | 140300.19 | 74452.56 | нд | 574116.69
Затраты на реализацию | нд | индекс директивного снижения | нд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | нд
Затраты на реализацию | нд | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства с учетом индекса директивного снижения, без НДС | нд | 74663.24 | 0 | 284700.7 | 0 | 140300.19 | 74452.56 | нд | 574116.69
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95439.63
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 669556.32
Затраты на реализацию | нд | ИТОГО полная стоимость инвестциционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС | нд | 774648.59 | 1196777.92 | 284700.7 | 85324.9 | 140300.19 | 74452.56 | 0 | 2556204.86
Затраты на реализацию | нд | кроме того НДС начисленный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 531499.03
Затраты на реализацию | нд | ВСЕГО с учетом налогов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3087703.89