Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ с заменой опоры на территории Партизанского района структурного подразделения «Приморские южные электрические сети»»

Лот № 312001-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения, термины и определения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)   ………………………………………………………....5

Таблица 2. Список Давальческих материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 5. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	12

1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения, сокращения, термины и определения

| Обозначения и сокращения: |  |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ЛЭП | Линия электропередачи. |
| НТД | Нормативно – техническая документация. |
| ОЗ | Охранная зона. |
| ППР | Проект производства работ. |
| РУ | Распределительное устройство. |
| РФ | Российская Федерация. |
| ТК | Технологическая карта. |
| ТТ | Технические требования. |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс. |
| ВДиОР | Ведомость дефектов и объемов работ. |
| ФЗ | Федеральный закон. |
| НП | Населенный пункт. |
| ЕНЭС | Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть. |
| ЛЭП | Линия электропередачи. |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СП | Структурное подразделение |
| ПЮЭС | Приморские южные электрические сети |
| ПЭС | Приморские электрические сети |
| Термины и определения: |  |
| Воздушная линия электропередачи | Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные порталы и линейные вводы РУ, а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ. |
| Охранная зона | Часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на определенном в приложении расстоянии. Для ВЛ до 1 кВ - 2 м; ВЛ 1 - 20 кВ - 10 м; ВЛ 35 кВ - 15 м; ВЛ 110 кВ - 20 м; ВЛ 150 - 220 кВ - 25 м, ВЛ - 330 - 500 - +/-400 кВ - 30 м, ВЛ - 750 - +/-750 кВ - 40 м, ВЛ - 1150 кВ - 55 м. |
| Подрядчик | Подрядная организация, осуществляющая на основании договора с Заказчиком, работы по содержанию просек ВЛ в нормативном состоянии (в части растительности). |
| Трасса ВЛ | Направление линии прохождения ВЛ, определённое проектом. |

#### 1.2. Наименование закупаемых работ

ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ с заменой опоры на территории Партизанского района структурного подразделения «Приморские южные электрические сети».

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № пп | Наименование Объекта | Расположение Объекта (место производства работ) | Координаты объекта (в отношении участка выполнения работ) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Широта | Долгота |  |
|  | ВЛ 110 Новицкое-Тайфун Инв. № PR0002921 | Приморский край, Партизанский МО | Начальная точка – 42.9136102; Конечная точка — 42.9136102 | Начальная точка – 133.2354358; Конечная точка — 133.2354358 | Работы производятся в охранной зоне линий электропередачи. Эксплуатирующая организация: СП ПЮЭС филиала АО «ДРСК» ПЭС |

#### 1.3. Цель выполнения работ

Приведение участков трассы ВЛ 110 кВ на территории Партизанского МО  к нормативному состоянию и обеспечению безаварийного надежного функционирования трассы.

#### 1.4. Существующее положение

Месторасположение объекта: Приморский район, Партизанский МО.

Характеристика объекта: Объект — ВЛ;  рабочее напряжение – 110 кВ.

Характеристика местности – работы проводятся в охранной зоне ВЛ 110 кВ, находящейся под напряжением.

Основание выполнения работ: предотвращение аварийной ситуации и обеспечение  надежности электроснабжения потребителей.

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения Договора)

1.5.1. Заказчик передает Подрядчику со склада филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети», расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 22А следующие материалы:

Таблица 2. Список Давальческих материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику

| № п.п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора У110-1, 5,235 т (ТП 3078тм-т10-125а) | шт | 1 |

1.5.2. Давальческие материалы, полученные на складе Заказчика (адрес склада г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 22А), завозятся на Объект Подрядчиком самостоятельно. Порядок передачи и учета Давальческих материалов указан в Приложении № 10 к  Договору подряда.

1.5.3. Все остальные необходимые материалы для выполнения указанных работ согласно ведомости дефектов и объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ) приобретаются и завозятся на Объект Подрядчиком самостоятельно после предварительного согласования с Заказчиком.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

ОКПД2 42.22.22.140 Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ с заменой опоры на территории Партизанского района структурного подразделения «Приморские южные электрические сети».

#### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВЛ 110 Новицкое-Тайфун | В соответствии с ведомостями дефектов и объемов работ (Приложения № 1.1- 1.6 к настоящим ТТ) |  |

#### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВЛ 110 Новицкое-Тайфун | С даты, следующей за датой заключения Договора подряда | В течение 50 дней с даты заключения Договора подряда |

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |
| - 1.1.1 | Строительно-монтажные работы Подрядчик выполняет в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований. |  | Участник должен предоставить в заявке Согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.1.2 | Перед началом работ Подрядчик выполняет организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ (назначение ответственного лица на объекте, извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов, разработка проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований). |  |  |
| - 1.1.3 | Подрядчик организует доставку персонала к местам производимых работ и, при необходимости, создает условия для проживания своего персонала на объекте. Подрядчик обеспечивает персонал на рабочих местах средствами связи для ежедневного допуска и контроля за ходом выполнения работ. |  |  |
| - 1.1.4 | Подрядчик организует перебазировку специальной техники и обеспечивает ее эксплуатацию в течении всего периода выполнения работ. Исходя из условий работ Подрядчик обеспечивает комплектование техники необходимыми защитными средствами, приспособлениями и оснасткой. С учетом времени года и трасс ВЛ для выполнения работ Подрядчик привлекает необходимую высокопроходимую специализированную технику. |  |  |
| - 1.1.5 | Подрядчик обеспечивает доставку на объект всех необходимых материалов, в том числе давальческих материалов, полученных на складе Заказчика, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 22А. |  |  |
| - 1.1.6 | Подрядчик передает Заказчику демонтированные материалы и оборудование, высвобождаемое после демонтажа, с оформлением Акта передачи демонтированных материалов и оборудования на склад базы Партизанского РЭС Заказчика, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Сурикова, д. 1Б. |  |  |
| - 1.1.7 | После завершения работ на Объекте Подрядчик: - выполняет уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - предъявляет рабочее место представителю Заказчика и подписывает Акт приемки объекта после ремонта. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
| - 1.2.1 | Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Проектом производства работ (ППР) и Графиком выполнения работ, разработанными Подрядчиком и согласованными Заказчиком. ППР Подрядчику необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.2.2 | Заявка на вывод оборудования в ремонт (отключение оборудования от напряжения) подается Подрядчиком не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ. |  |  |
| - 1.2.3 | Обязательное выполнение персоналом Подрядчика действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с Заказчиком. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
| - 1.3.1 | Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. Тип и марка применяемых материалов перед приобретением согласовываются с Заказчиком. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.3.2 | Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не использованными ранее. Под новым следует понимать материалы и оборудование, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
| - 1.4.1 | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 (ред. от 06.05.2024) «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.4.2 | Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. |  |  |
| - 1.4.3 | Подрядчиком должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителям Заказчика на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания представителей Заказчика и/или лиц, осуществляющих технический надзор Заказчика, являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению Подрядчиком. |  |  |
| - 1.4.4 | При нарушении Подрядчиком технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор Заказчика, и Подрядчику устанавливается срок устранения нарушения. После устранения нарушения Заказчик принимает решение о продолжении выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  | -//- |
| - 1.5.1 | Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объекте: - качественный и количественный состав бригады в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) на каждом рабочем месте; - наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов); - обязательное выполнение персоналом действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.5.2 | При выполнении работ, не связанных с выводом оборудования в ремонт (когда оборудование не отключено от напряжения), Подрядчик при выполнении работ на объекте: - обеспечивает применение работниками опознавательных жилетов-накидок. |  |  |
| - 1.5.2 | Подрядчик обеспечивает применение работниками средства индивидуальной защиты (комплекты) от термических рисков электрической дуги при выполнении работ на объекте: - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее допустимых, указанных в п. 3.3. и п. 47.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, от 15.12.2020 No 903н; - испытание оборудования повышенным напряжением; - со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого. |  |  |
| - 1.5.3 | Внешний вид комплектов и жилетов-накидок должен соответствовать требованиям каталога специальной одежды и средств индивидуальной защиты. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (без требования дополнительной оплаты от Заказчика) осуществляет приобретение специальной одежды. В случае привлечения к выполнению работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан обеспечить выполнение данного требования работниками субподрядных организаций, выполняющих работы на объектах Заказчика. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| - 1.6.1 | Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с действующими редакциями государственных норм, правил, технических регламентов: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 года № 1070; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 1.6.2 | При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020 № 903Н в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 N 287н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  |  |
| - 1.6.3 | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля при выполнении работ соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.224 N 589). |  |  |
| - 1.6.4 | При выполнении работ Подрядчик обеспечивает: - участие своего персонала, допускаемого к выполнению работ на объектах Заказчика, в том числе в электроустановках Заказчика, в получении вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения № 2 к настоящим ТТ согласно утвержденной формы Приложения В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26, приказ АО «ДРСК» от 05.06.2026 № 247. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| - 2.1.1 | Ежемесячная сдача-приемка объемов выполненных работ на объекте Заказчика производится в срок до 25 числа отчетного месяца. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| - 2.1.2 | Подрядчик оформляет и передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по форме КС2 в 2 (двух) экземплярах с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации: - акты освидетельствования скрытых работ в 3 (трех) экз.; - фотоотчет о выполненных работах (в т.ч. скрытых), в эл. виде. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет исполнительные схемы; паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы; иная необходимая документация, предусмотренная нормативными документами. |  |  |
| - 2.1.3 | Приёмка Объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки Объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых). |  |  |
| - 2.1.4 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей Справки по выполнению физических объемов (Приложение № 3 к настоящим ТТ), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.2.1 | Документы, оформляемые в процессе работ Подрядчиком, и согласованные с Заказчиком (направляются в СП и в Отдел подготовки и проведения ремонта филиала АО «ДРСК» «ПЭС»: 1) ППР (согласованный и утвержденный главным инженером СП, в 2 (двух) экз.). 2) График выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). 3) Письмо о допуске на объект с пофамильным перечнем персонала в соответствии с п. 2.3.10 Договора. 4) Наряды-допуски персонала к выполнению работ (сканкопии). 5) ФИО, подписи персонала Подрядчика в Журнале (Заказчика) регистрации первичного инструктажа по пожарной безопасности (фото или сканкопия). 6) ФИО, подписи персонала Подрядчика в Журнале (Заказчика) регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности (фото или сканкопия). 7) ФИО, подписи персонала Подрядчика в Журнале (Заказчика) регистрации первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда (фото или сканкопия). 8) ФИО, подписи персонала Подрядчика в Журнале (Заказчика) регистрации вводного инструктажа на рабочем месте по охране труда (фото или сканкопия). 9) Согласия на обработку персональных данных персонала (сканкопии). 10) Приказы (договоры) о приеме на работу персонала (сканкопии). 11) Удостоверения по электробезопасности с указанием группы допуска к работам (сканкопии). 12) Акты сдачи-приемки места производства Работ (Приложение № 5.1 к Договору). 13) Акт сдачи-приемки технической документации, передаваемой Заказчиком (Приложение № 5.2 к Договору). 14) Справка по объемам выполненных работ (Приложение № 3 к настоящим ТТ). 15) Фотографии Объектов (до и после выполнения работ). 16) Акта приемки Объекта из ремонта. 17) Документы (сканкопии) на используемые при производстве работ транспорт и механизмы (паспорт ПТС/договор аренды ТС/иной документ, подтверждающий законное владение транспортного средства или машины). 18) При согласовании привлечения Субподрядчика - документы согласно п. 2.4.2 Договора; Справка о заключенных договорах Подрядчика с Субподрядчиками (Приложение № 8 к Договору). 19) Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика (Приложение № 6 к Договору). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  | -//- |
| - 3.1 | Гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на Объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование оговаривается в Договоре подряда. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока - 24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки Объекта из ремонта с даты подписания Акта приемки Объекта из ремонта. Гарантия качества на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта из ремонта. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (Приложение № 4 к настоящему ТТ).

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) Договора

#### 4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения Начальной (максимальной) цены Договора и включается в состав Договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить Договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

#### 4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

# 5. Приложения

- 1. Ведомость дефектов и объемов работ;

2. Согласие на обработку персональных данных;

3. Справка по объемам выполненных работ;

4. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника;

5. Локальные сметные расчеты.