

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1. [bookmark: _Toc138431972]Наименование оказываемых Услуг:
[bookmark: _Toc46743507]Разработка архитектурного решения и концепции благоустройства «Аллеи энергетиков» в Республике Хакасия.
2. [bookmark: _Toc138431973] Цель оказания Услуг: 
В рамках подготовительных мероприятий, сопутствующих проведению осенней акции «оБЕРЕГай», необходимо выполнить разработку концепции благоустройства, планирование местности с формированием архитектурного решения.
3. Требования к Услугам:

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Наименование Услуг
	Разработка архитектурного решения и концепции благоустройства «Аллеи энергетиков» в Республике Хакасия (далее – Услуги).

	1. 
	Объект
	«Аллея энергетиков»

	1. 
	Сроки оказания Услуг
	В течение 45 рабочих дней с даты заключения Договора.
Исполнитель вправе досрочно оказать Услуги и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

	1. 
	Цель оказания Услуг
	Стратегической целью компании ПАО «РусГидро» является создание процветающего общества, улучшение инфраструктуры и качества жизни в населенных пунктах присутствия Компании. 
Во исполнение цели Компании, в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселка Черемушки ПАО «РусГидро» возведена набережная по проекту «Берегоукрепление реки Енисей и благоустройство прибрежной полосы».
В 2026 году, необходимо выполнить комплекс мер для выполнения благоустройства территории прибрежной полосы.

	1. 
	Состав Услуг  и Этапы
	[bookmark: _GoBack]1 Этап: разработка дизайна входной группы, в том числе входной стелы и расположение скульптуры корпоративного символа «Бобр», которая включает в себя:
- описание территории;
- схему генерального планирования;
- эскиз архитектурного решения и его характеристики;
- визуализация территории;
- ведомости покрытий, озеленения и материалов.

2 Этап: разработка общей концепции развития территории «Аллеи энергетиков» которая включает в себя:
- описание и характеристики территории;
- описание целей, задач;
- ситуационный план;
- решения по выражению идентичности территории;
- схемы генерального планирования и функционального зонирования:
- визуализация;
- ведомости покрытия, озеленения, освещения и малых архитектурных форм;
- описание активностей в разные периоды/сценарии гостя.

	1. 
	Место расположения Объекта
	Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, координаты 52.842392, 91.413789-52.841090, 91.407177

	1. 
	Исходная документация
	Карта местности, описание ограничений, бренд бук, бриф и историческая справка предоставляются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
Скульптура корпоративого символа «Бобр» изготовлена по индивидуальному эскизу Заказчика. 

	1. 
	Требования к качеству Услуг
	Исполнитель самостоятельно себя обеспечивает всем необходимым для оказания Услуг по Договору, включая расходные материалы, оборудование, инструменты, технику и приспособления согласно действующим межотраслевым правилам по охране труда, действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и других законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Качество оказания всех видов Услуг должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям. Все недостатки, выявленные при приемке Услуг и в период гарантированной эксплуатации, должны быть устранены Исполнителем своевременно.
Исполнитель должен:
· оказывать Услуги с соблюдением Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда;
· нести ответственность за качественные и безопасные методы оказания Услуг.

	1. 
	Результат Услуг

	Не позднее одного рабочего дня после завершения каждого Этапа Услуг, Исполнитель уведомляет Заказчика.
Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации в соответствии с составом Услуг:
1 Этап:  альбом формата А4  в форматах .pdf, .pptx, котором размещены результаты, согласно п. 4  Описанием объекта закупки, а также отдельно файлы форматов .pdf, jpeg, .pln.
2 Этап: общий альбом формата А4, котором размещены результаты 1 и 2 этапа работы в форматах .pdf, .pptx. Также отдельно предоставляются файлы форматов .pdf, jpeg, .pln. 
 
Результат предоставляется в электронном виде.
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