## ТЗ1
|  |  | Номер лота |  | 081-0027778
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [15 empty] | ПИР,СМР,ПНР |  | Вид работ
|  |  | Наименование филиала (Заказчик): |  |  |  |  | МРЭС Северные электрические сети | [9 empty] | 081-0027778 |  | номер закупки (ЛОТ)
[18 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-208480(157561) от 23.02.2025) от ТП-10/0,4кВ № 2201, ПС № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищнский р-он, с. п . Федоскинское, южнее д. Крюково |  | Титул
|  |  | Код SAP I-363809 | [14 empty] | нет
[18 empty] | I-363809 |  | Код САП
|  |  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  | не утверждена |  |  |  |  | Приказ об утверждении проекта: |  |  |  | нет | МО, Мытищнский р-он, с. п . Федоскинское, южнее д. Крюково |  | Адрес
[8 empty] | (Утверждена, не утверждена, не требуется) | [11 empty] | длина линии
[18 empty] | 2026-11-30 |  | Дата окончания
|  |  | Московская область |  |  |  | Мытищинский | [6 empty] | МО, Мытищнский р-он, с. п . Федоскинское, южнее д. Крюково | [5 empty] | Сумма ПИР
|  |  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  | (адрес) |  |  |  |  | Итого сумма ЛОТА с НДС
|  |  | Наименование лота: |  |  | Выполнение ПИР,СМР,ПНР | [11 empty] | ТУ № И-26-00-378569/102/С8 от 14.07.2026 (Строительство - 0,020 км ) |  | ТУ
|  |  | По титулу: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-208480(157561) от 23.02.2025) от ТП-10/0,4кВ № 2201, ПС № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищнский р-он, с. п . Федоскинское, южнее д. Крюково
|  |  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ № И-26-00-378569/102/С8 от 14.07.2026 (Строительство - 0,020 км )
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  | Х | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  | х | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  | Х | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
Проведение государственной экспертизы
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.Предоставляемое оборудование является "используемым".
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
|  |  | Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  |  | Характер договорной цены: |  |  | Предельная и максимальная
[9 empty] | нет |  |  |  | Примечание:
|  |  | Начальная цена лота: |  |  |  | 80554.53 | руб. | 98276.5266 | руб. | с НДС, в том числе НДС 22 % | [6 empty] | Полная стоимость ИП, руб. без НДС | в т .ч . по статьям затрат, руб. без НДС
[5 empty] | в т.ч. |  |  |  | 1.2 |  |  |  | Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*: | [5 empty] | ПИР | Оборудование | СМР, подряд | ПНР | Прочие | ОКС | Капитализация | СМР, хозспособ
|  |  |  | ПИР |  |  | 2237.48 | руб. | 2729.7256 | руб.
|  |  |  | АН |  |  | 0 | руб. | 0 | руб. | [7 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
|  |  |  | ППТ |  |  | 0 | руб. | 0 | руб. | [7 empty] | 30: 2237.48; 31: 0; 32: 71736.57; 33: 2553.45; 34: 4027.03
|  |  |  | СМР |  |  | 71736.57 | руб. | 87518.6154 | руб. | bar: 30 to 35
|  |  |  | Оборудование |  |  | 0 | руб. | 0 | руб.
|  |  |  | ПНР |  |  | 2553.45 | руб. | 3115.209 | руб.
|  |  |  | Прочие |  |  | 4027.03 | руб. | 4912.9766 | руб.
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 | руб. | 0 | руб. | [7 empty] | 36: 0
Условия финансирования:
|  |  |  | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [6 empty] | 30* | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
|  |  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [7 empty] | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
|  |  |  | Авансирование предусмотрено в размере: | [6 empty] | % | от стоимости…….
Сроки выполнения работ (услуг):
|  |  | Начало работ: |  | с даты подписания договора
|  |  | Окончание работ: |  | 2026-11-30 |  |  | в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)
|  | Заместитель начальника Мытищинского РЭС | [12 empty] | М.В. Паскарь
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on E18: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q18: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on H20: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on J23: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L25: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения

## ТЗ3 ВРЩ (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Солнечногорского РЭС
______________Д.Ф.Хлебнов
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство (установка) ВРЩ-0,4кВ с вводным рубильником, входным и отходящим автоматом, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.15 | [11 empty] | Строительство (установка) ВРЩ-0,4кВ с вводным рубильником, входным и отходящим автоматом, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.15 | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-288023 | [14 empty] | I-288023 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.15 | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | ВРЩ-1 шт | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-02-18 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 16890.01 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.15 |  |  |  |  | 52336.75 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | И-22-00-164538/103/С8 | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство (установка) ВРЩ-0,4кВ с вводным рубильником, входным и отходящим автоматом, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Поярково, уч.15
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №И-22-00-164538/103/С8: Строительство ВРЩ-1 шт
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  | Х | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  | Х | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  | Х | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 47103.075 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 56523.69 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 16890.01 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 20268.012 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 30213.065 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 36255.678 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2023-01-18
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Главный инженер Солнечногорского РЭС | [13 empty] | А.В. Семенов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ5 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-74579(721688) от 29.04.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ "Лесное", уч.128 | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-74579(721688) от 29.04.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ "Лесное", уч.128 | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285572 | [14 empty] | I-285572 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ "Лесное", уч.128 | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.15 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-06 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 20538.04 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ "Лесное", уч.128 |  |  |  |  | 322006.24 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-303-87826(204821) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-74579(721688) от 29.04.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, СНТ "Лесное", уч.128
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-303-87826(204821): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 289805.616 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 347766.7392 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 20538.04 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 24645.648 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 269267.576 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 323121.0912 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-06
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ6 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 462, ПС №829 "Время", в т.чя. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, с.о Кировский, уч.2 Г | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 462, ПС №829 "Время", в т.чя. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, с.о Кировский, уч.2 Г | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285573 | [14 empty] | I-285573 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, с.о Кировский, уч.2 Г | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.05 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-05 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 3625.42 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, с.о Кировский, уч.2 Г |  |  |  |  | 78983.22 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-303-83742(723671) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 462, ПС №829 "Время", в т.чя. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жилино, с.о Кировский, уч.2 Г
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-303-83742(723671): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 71084.898 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 85301.8776 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 3625.42 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 4350.504 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 67459.478 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 80951.3736 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-05
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ7 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285577 | [14 empty] | I-285577 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.08 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-06 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 6994.86 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово |  |  |  |  | 154132.05 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-87865(206760) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-87865(206760): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[7 empty] | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
[6 empty] | Х | ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 138718.845 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 166462.614 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 6994.86 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 8393.832 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 131723.985 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 158068.782 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-06
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ8 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 754 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, д.25 | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 754 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, д.25 | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285578 | [14 empty] | I-285578 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, д.25 | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.1 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-05 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 7250.83 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, д.25 |  |  |  |  | 157966.44 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-87518(725123) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 754 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, д.25
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-87518(725123): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 142169.796 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 170603.7552 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 7250.83 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 8700.996 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 134918.966 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 161902.7592 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-05
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ9 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 749 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, уч.1Д | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 749 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, уч.1Д | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285580 | [14 empty] | I-285580 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, уч.1Д | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.27 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-07 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 19577.24 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, уч.1Д |  |  |  |  | 426509.38 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-87118(216417) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 749 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, уч.1Д
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-87118(216417): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 383858.442 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 460630.1304 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 19577.24 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 23492.688 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 364281.202 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 437137.4424 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-07
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ10 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2452, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2452, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285587 | [14 empty] | I-285587 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.12 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-07 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 8701 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки |  |  |  |  | 189559.72 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88005(213210) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2452, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88005(213210): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 170603.748 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 204724.4976 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 8701 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 10441.2 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 161902.748 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 194283.2976 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-07
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ11 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3464 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3464 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285591 | [14 empty] | I-285591 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.05 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-08 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 3625.42 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское |  |  |  |  | 78983.22 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-83971(723789) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3464 , ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-83971(723789): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 71084.898 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 85301.8776 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 3625.42 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 4350.504 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 67459.478 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 80951.3736 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-08
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ4 ВРЩ (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Солнечногорского РЭС
______________Д.Ф.Хлебнов
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство (установка) ВРЩ-0,4кВ с вводным рубильником, входным и отходящим автоматом, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.56а | [11 empty] | Строительство (установка) ВРЩ-0,4кВ с вводным рубильником, входным и отходящим автоматом, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.56а | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-288024 | [14 empty] | I-288024 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.56а | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | ВРЩ-1 шт | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-02-18 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 16890.01 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.56а |  |  |  |  | 52336.75 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | И-22-00-267466/103/С8 | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство (установка) ВРЩ-0,4кВ с вводным рубильником, входным и отходящим автоматом, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, уч.56а
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №И-22-00-267466/103/С8: Строительство ВРЩ-1 шт
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  | Х | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  | Х | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  | Х | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 47103.075 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 56523.69 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 16890.01 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 20268.012 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 30213.065 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 36255.678 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2023-01-18
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Главный инженер Солнечногорского РЭС | [13 empty] | А.В. Семенов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ13 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2910 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Общественник | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2910 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Общественник | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285608 | [14 empty] | I-285608 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Общественник | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.12 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-12 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 8701 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Общественник |  |  |  |  | 189559.72 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88546(213663) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2910 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Общественник
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88546(213663): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 170603.748 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 204724.4976 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 8701 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 10441.2 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 161902.748 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 194283.2976 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-12
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ14 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2170 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шапкино, тер. СНТ "Звездочка", уч.181 | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2170 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шапкино, тер. СНТ "Звездочка", уч.181 | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285611 | [14 empty] | I-285611 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Шапкино, тер. СНТ "Звездочка", уч.181 | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.05 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-11 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 3625.42 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Шапкино, тер. СНТ "Звездочка", уч.181 |  |  |  |  | 78983.22 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88656(221170) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2170 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шапкино, тер. СНТ "Звездочка", уч.181
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88656(221170): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 71084.898 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 85301.8776 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 3625.42 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 4350.504 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 67459.478 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 80951.3736 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-11
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ15 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4175, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4175, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285613 | [14 empty] | I-285613 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.16 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-12 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 18151.49 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское |  |  |  |  | 266529.56 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-303-88141(236508) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4175, ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-303-88141(236508): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 239876.604 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 287851.9248 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 18151.49 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 21781.788 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 221725.114 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 266070.1368 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-12
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ16 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-Т-В/В-400/10/0,4кВ № 1912 (сооруж. по дог. №С8-22-302-85295(189087) от 20.06.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Ветеран- Тимоново", уч. 189 | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-Т-В/В-400/10/0,4кВ № 1912 (сооруж. по дог. №С8-22-302-85295(189087) от 20.06.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Ветеран- Тимоново", уч. 189 | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285621 | [14 empty] | I-285621 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Ветеран- Тимоново", уч. 189 | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.2 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2022-11-12 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 40930.96 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Ветеран- Тимоново", уч. 189 |  |  |  |  | 418354.43 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88592(216673) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-Т-В/В-400/10/0,4кВ № 1912 (сооруж. по дог. №С8-22-302-85295(189087) от 20.06.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, СНТ "Ветеран- Тимоново", уч. 189
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88592(216673): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 376518.987 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 451822.7844 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 40930.96 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 49117.152 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 335588.027 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 402705.6324 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-10-12
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ17 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3519 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3519 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285634 | [14 empty] | I-285634 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.08 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-14 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 5800.67 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино |  |  |  |  | 126373.15 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88204(216722) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3519 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88204(216722): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 113735.835 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 136483.002 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 5800.67 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 6960.804 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 107935.165 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 129522.198 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-14
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ18 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3509 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3509 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285636 | [14 empty] | I-285636 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.05 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-14 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 3625.42 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино |  |  |  |  | 78983.21 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-87843(210532) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3509 , ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-87843(210532): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 71084.889 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 85301.8668 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 3625.42 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 4350.504 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 67459.469 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 80951.3628 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-14
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ19 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-303-77342(125795) от 18.04.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж, СПК "Лесное", уч.217 | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-303-77342(125795) от 18.04.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж, СПК "Лесное", уч.217 | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285637 | [14 empty] | I-285637 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж, СПК "Лесное", уч.217 | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.23 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-14 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 19206.38 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж, СПК "Лесное", уч.217 |  |  |  |  | 423212.88 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88878(215885) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-303-77342(125795) от 18.04.2022), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Сенеж, СПК "Лесное", уч.217
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88878(215885): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 380891.592 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 457069.9104 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 19206.38 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 23047.656 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 361685.212 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 434022.2544 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-14
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ20 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сергиево-Посадского РЭС
______________М.В.Довбня
|  |  | #REF! | [13 empty] | "____"___________2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР, СМР, ПНР | Вид работ
[7 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Северные электрические сети
|  | Наименование титула инвест.программы: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3519, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | [11 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3519, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Титул
(объект закупки)
|  |  |  | Код SAP I-285638 | [14 empty] | I-285638 | Код САП
[5 empty] | Характер строительства: | Нов. строительство | [7 empty] | Наличие ИРД на строительство: |  |  |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Адрес
[7 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: |  |  |  |  | 0.17 | длина линии
[9 empty] | Приказ обутверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | [9 empty] | 2023-01-14 | Дата окончания
|  | Местоположение объекта: | [16 empty] | 12326.41 | Сумма ПИР
|  | Московская область |  |  |  | Солнечногорский | [7 empty] | МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино |  |  |  |  | 268542.95 | Итого сумма по ИПР
|  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес) |  |  |  | С8-22-302-88659(226953) | ТУ
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР
|  | (предмет закупки) |  |  |  | для / по: | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3519, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №С8-22-302-88659(226953): Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,17 км
СДО | ОтОб | СОСТАВ ЛОТА:
TRUE | FALSE | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
TRUE |  |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование
TRUE |  |  |  | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
FALSE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
| FALSE |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
| FALSE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE |  |  | Регистрация объекта
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  |  | нет |  |  | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | Х | ТП до 15 кВт |  |  | Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 241688.655 |  | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 290026.386 |  | руб.
|  | без учета НДС | [7 empty] | с учетом НДС (20 %)
|  |  |  | ПИР, авторский надзор: | 12326.41 |  | руб. |  |  |  |  | ПИР: | 14791.692 |  | руб.
|  |  |  | СМР: | 229362.245 |  | руб. |  |  |  |  | СМР: | 275234.694 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 0 |  | руб.
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты | 0 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [8 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [11 empty] | 45* | дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
|  | Сроки исполнения работ (услуг): |  |  |  |  | с момента заключения договора по |  |  |  | 2022-12-14
*7 рабочих дней при проведении процедур среди субъектов МСП
|  | Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | И.А.Харитонова
Ф.И.О., подпись
|  | Главный инженер РЭС | [13 empty] | Е.А.Лукашов
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on H15: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on J16: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q16: HodakovAI: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: HodakovAI: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on P19: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения
Note on G58: HodakovAI: Указать цену без учета НДС и издержек на организацию торгов
Note on O58: HodakovAI: Указать цену с учетом НДС и издержек на организацию торгов

## ТЗ2 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
0
0
| Номер закупки |  |  | 081-0020382 | [9 empty] | 0
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки | [16 empty] | ПИР,СМР, ПНР | Вид работ
| Наименование филиала (Заказчик): |  |  |  |  | ПРЭС Северные электрические сети | [10 empty] | 081-0020382 | номер закупки (ЛОТ)
[17 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от СТП-10/0,4кВ № 999, ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Путилово | Титул
Код SAP I-337589
[17 empty] | I-337589 | Код САП
| Проектно-сметная документация |  |  |  |  | не утверждена |  |  |  |  | Приказ об утверждении проекта: |  |  |  |  | 0 | МО, Пушкинский р-н, с. Путилово | Адрес
[6 empty] | (Утверждена, не утверждена, не требуется) | [10 empty] | 0.03 | длина линии
[17 empty] | 2025-03-23 | Дата окончания
| Московская область |  |  |  | Пушкинский р-н | [6 empty] | МО, Пушкинский р-н, с. Путилово | [5 empty] | Сумма ПИР
| (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  | (адрес) |  |  |  |  | Итого сумма ЛОТА с НДС
| Наименование лота: |  |  | Выполнение ПИР,СМР, ПНР | [12 empty] | И-24-00-602956/102/С8 | ТУ
| По титулу: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от СТП-10/0,4кВ № 999, ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Путилово
| Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №И-24-00-602956/102/С8 Строительство ВЛИ 0,38кВ 0,03км
СОСТАВ ЛОТА:
Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации
| Х | Оформление земельно-правовых отношений
| х | Получение ТУ от сторонних организаций
| Х | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений
Разработка технико - экономического обоснования
| Разработка проектной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора
Проведение государственной экспертизы
| Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ
|  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ
|  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
|  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
Выполнение шеф-монтажных работ
Выполнение пуско-наладочных работ
Выполнение приемо-сдаточных испытаний
|  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
|  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
| Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  |  | Характер договорной цены: |  |  | Предельная и максимальная
[7 empty] | нет |  |  |  | Примечание:
| Начальная цена лота: |  |  |  | 115573 | 138687.6 | руб. | с НДС, в том числе НДС 20 % | [8 empty] | Полная стоимость ИП, руб. без НДС | в т .ч . по статьям затрат, руб. без НДС
|  |  | в т.ч. | [7 empty] | Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*: | [6 empty] | ПИР | Оборудование | СМР, подряд | ПНР | Прочие | ОКС | Капитализация | СМР, хозспособ
|  | ПИР |  |  | 20705.81 | 24846.972 | руб.
|  | АН |  |  | 0 | 0 | руб. | [9 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
|  | ППТ |  |  | 0 | 0 | руб. | [9 empty] | 133769.23 | 20705.81 | 0 | 86477.64 | 2435.99 | 5953.56 | 18196.13
|  | СМР |  |  | 86477.64 | 103773.168 | руб. | [9 empty] | 30: 20705.91
|  | Оборудование |  |  | 0 | 0 | руб.
|  | ПНР |  |  | 2435.99 | 2923.188 | руб.
|  | Прочие |  |  | 5953.56 | 7144.272 | руб.
| Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | руб.
Условия финансирования:
|  | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [6 empty] | 30* | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
|  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [7 empty] | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
|  | Авансирование предусмотрено в размере: | [6 empty] | % | от стоимости…….
Сроки выполнения работ (услуг):
| Начало работ: |  | с даты подписания договора
| Окончание работ: |  | 2025-03-23 |  |  | в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)
Заместитель начальника Мытищинского РЭС | [12 empty] | М.В. Паскарь
Ф.И.О., подпись
Note on G11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on B18: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on N18: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on E20: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on G23: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on I25: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения

## ТЗ3 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
0
0
| Номер закупки |  |  | 081-0020125 | [9 empty] | 0
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки | [16 empty] | ПИР | Вид работ
| Наименование филиала (Заказчик): |  |  |  |  | ПРЭС Северные электрические сети | [10 empty] | 081-0020125 | номер закупки (ЛОТ)
[17 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4 кВ №333, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, 3-й Парковый пр-д, д. 3 | Титул
Код SAP I-336438
[17 empty] | I-336438 | Код САП
| Проектно-сметная документация |  |  |  |  | Не утверждена |  |  |  |  | Приказ об утверждении проекта: | [5 empty] | МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, 3-й Парковый пр-д, д. 3 | Адрес
[6 empty] | (Утверждена, не утверждена, не требуется) | [10 empty] | 0.03 | длина линии
[17 empty] | 2025-02-28 | Дата окончания
| Московская область |  |  |  | Пушкинский р-н | [6 empty] | МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, 3-й Парковый пр-д, д. 3 | [5 empty] | Сумма ПИР
| (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  | (адрес) |  |  |  |  | Итого сумма по ИПР или СМР
| Наименование лота: |  |  | Выполнение ПИР | [12 empty] | И-24-00-593992/103/С8 | ТУ
| По титулу: |  |  |  |  | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4 кВ №333, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, 3-й Парковый пр-д, д. 3
| Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №И-24-00-593992/103/С8 Строительство ВЛИ-0,38 0,03 км
СОСТАВ ЛОТА:
Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации
| Х | Оформление земельно-правовых отношений
| х | Получение ТУ от сторонних организаций
| Х | Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений
Разработка технико - экономического обоснования
| Разработка проектной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора
Проведение государственной экспертизы
| Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ
|  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ
|  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
|  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
Выполнение шеф-монтажных работ
Выполнение пуско-наладочных работ
Выполнение приемо-сдаточных испытаний
|  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
|  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
| Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  |  | Характер договорной цены: |  |  | Предельная и максимальная
[7 empty] | нет |  |  |  | Примечание:
[17 empty] | Полная стоимость ИП, руб. без НДС | в т .ч . по статьям затрат, руб. без НДС
| Начальная цена лота: |  |  |  | 3389 | 4066.8 |  | с НДС, в том числе НДС 20 % | [9 empty] | ПИР | Оборудование | СМР, подряд | ПНР | Прочие | ОКС | Капитализация | СМР, хозспособ
|  |  | в т.ч. | [7 empty] | Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:
|  | ПИР |  |  | 3389 | 4066.8 | руб. | [9 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
|  | АН |  |  | 0 | 0 | руб. | [9 empty] | 83003.48 | 3389 | 0 | 70010.09 | 1408.97 | 3945.95 | 4249.11
|  | ППТ |  |  | 0 | 0 | руб. | [9 empty] | 30: 3389.36
|  | СМР |  |  | 0 | 0 | руб.
|  | Оборудование |  |  | 0 | 0 | руб.
|  | ПНР |  |  | 0 | 0 | руб.
|  | Прочие |  |  | 0 | 0 | руб.
| Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | руб.
Условия финансирования:
|  | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [6 empty] | 30* | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
|  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [7 empty] | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
|  | Авансирование предусмотрено в размере: | [6 empty] | % | от стоимости…….
Сроки выполнения работ (услуг):
| Начало работ: |  | с даты подписания договора
| Окончание работ: |  | 2025-02-28 |  |  | в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)
Заместитель начальника Мытищинского РЭС | [12 empty] | М.В. Паскарь
Ф.И.О., подпись
Note on G11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on B18: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on N18: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on E20: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on G23: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on I25: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения

## ТЗ4 (hidden)
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
0
0
|  |  | Номер закупки |  |  | 081-0020126 | [10 empty] | 0
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|  | на проведение закупки | [16 empty] | ПИР | Вид работ
|  |  | Наименование филиала (Заказчик): |  |  |  |  | ПРЭС Северные электрические сети | [10 empty] | 081-0020126
[19 empty] | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №333, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, п. Ашукино, пр-зд 3 Парковый, д. 3 | Титул
Код SAP I-336461
[19 empty] | I-336461 | Код САП
|  |  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  | Не утверждена |  |  |  |  | Приказ об утверждении проекта: | [5 empty] | МО, Пушкинский район, п. Ашукино, пр-зд 3 Парковый, д. 3 | Адрес
[8 empty] | (Утверждена, не утверждена, не требуется) | [10 empty] | 0.03 | длина линии
[19 empty] | 2025-02-28 | Дата окончания
|  |  | Московская область |  |  |  | Пушкинский р-н | [6 empty] | МО, Пушкинский район, п. Ашукино, пр-зд 3 Парковый, д. 3 | [5 empty] | Сумма ПИР
|  |  | (субъект) |  |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  | (адрес) |  |  |  |  | Итого сумма по ИПР
|  |  | Наименование лота: |  |  | Выполнение ПИР | [12 empty] | И-24-00-593995/102/С8 | ТУ
|  |  | По титулу: |  |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №333, ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, п. Ашукино, пр-зд 3 Парковый, д. 3
|  |  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  |  | ТУ №И-24-00-593995/102/С8 Строительство ВЛИ-0,38 0,03 км
СОСТАВ ЛОТА:
|  | Наименование работ (услуг) | [7 empty] | Условия исполнения
СДО | ОтОб |  | Разработка исходно-разрешительной документации
TRUE | FALSE |  | Х | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  | х | Получение ТУ от сторонних организаций
TRUE |  |  | Х | Выполнение изыскательских работ
TRUE |  |  | Разработка вариантов основных технических решений
TRUE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования
TRUE |  |  | Разработка проектной документации | [6 empty] | Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
Проведение государственной экспертизы
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [6 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ
FALSE |  |  |  | Выполнение строительных работ | [5 empty] | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ
TRUE |  |  |  | Предоставление оборудования | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
TRUE |  |  |  | Предоставление материалов | [5 empty] | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
TRUE |  |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
| FALSE |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
| FALSE |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
| FALSE |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии | [5 empty] | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание | [5 empty] | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
TRUE | [18 empty] | Полная стоимость ИП, руб. без НДС | в т .ч . по статьям затрат, руб. без НДС
TRUE |  |  | Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  |  | Характер договорной цены: |  |  | Предельная и максимальная |  |  |  | ПИР | Оборудование | СМР, подряд | ПНР | Прочие | ОКС | Капитализация | СМР, хозспособ
TRUE | [8 empty] | нет |  |  |  | Примечание:
TRUE | [18 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
[19 empty] | 58399.47 | 8443 | 0 | 35264.19 | 993.36 | 2427.77 | 11270.61
8443.54
|  |  | Начальная цена лота: |  |  |  | 8443 | 10131.6 |  | с НДС, в том числе НДС 20 %
[5 empty] | в т.ч. | [7 empty] | Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:
|  |  |  | ПИР |  |  | 8443 | 10131.6 | руб.
|  |  |  | АН |  |  | 0 | 0 | руб.
|  |  |  | ППТ |  |  | 0 | 0 | руб.
|  |  |  | СМР |  |  | 0 | 0 | руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  | 0 | 0 | руб.
|  |  |  | ПНР |  |  | 0 | 0 | руб.
|  |  |  | Прочие |  |  | 0 | 0 | руб.
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | руб.
Условия финансирования:
|  |  |  | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [6 empty] | 30* | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
|  |  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [7 empty] | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
|  |  |  | Авансирование предусмотрено в размере: | [6 empty] | % | от стоимости…….
Сроки выполнения работ (услуг):
|  |  | Начало работ: |  | с даты подписания договора
|  |  | Окончание работ: |  | 2025-02-28 |  |  | в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)
|  | Заместитель начальника Мытищинского РЭС | [12 empty] | М.В. Паскарь
Ф.И.О., подпись
Note on J11: HodakovAI: Выбрать себя
Note on E18: HodakovAI: Выбрать из списка
Note on Q18: HodakovAI: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on H20: HodakovAI: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on J23: HodakovAI: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L25: HodakovAI: При необходимости уточнить условия исполнения