Технические требования на выполнение работ

0062-ТПиР-ОБСЛ-2026-ДФ

«Монтаж и наладка кранового электрооборудования на краны Ирганайской ГЭС типа ККС 500, ККС 2х250, МК 2х16, МК 12,5»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Приложения	18

Приложение 1. Рабочая документация на мостовые краны.	18

Приложение 3. Приложение №2: Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро	18

Приложение 3.1. Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 358р Порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро;	18

Приложение 3.2. Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 258 Форма реестров и исполнительной документации.	18

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	18

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение.	18

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | – | технические требования |
| --- | --- | --- |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| НТД | – | нормативно-техническая документация |
| ТО | – | техническое обслуживание |
| ПСД | – | приемо-сдаточная документация |
| ППР | – | Проект производства работ |
| ПСИ | – | Приемо-сдаточные испытания |
| СМР | – | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | – | Пуско-наладочные работы |
| ИД | – | Исполнительная документация |
| РД | – | Рабочая документация |

  - Наименование закупаемой продукции

Монтаж и наладка кранового электрооборудования на краны Ирганайской ГЭС типа ККС 500, ККС 2х250, МК 2х16, МК 12,5

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работы является обеспечение надежной и безотказной работы кранов Ирганайской ГЭС

  - Существующее положение

Кран мостовой МК-12,5т

Кран расположен в машинном зале ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется с пола машинного зала с помощью подвесного пульта. Токоподвод к крану осуществляется неизолированным троллейным шинопроводом.

Кран мостовой ККС-500/63/5+50тс

Кран расположен на станционной части ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется из кабины. Токоподвод к крану осуществляется кабельным барабаном от колонки питания в центре пути крана.

Кран мостовой ККС-2х250

Кран расположен на водоприемнике ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется из кабины. Токоподвод к крану осуществляется кабельным барабаном от колонки питания в конце пути крана.

Кран мостовой МК-2х16/5т

Кран расположен на водосбросе ГЭС. Кран находится в исправном рабочем состоянии. Управление краном осуществляется из кабины. Токоподвод к крану осуществляется неизолированным троллейным шинопроводом.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Монтаж и наладка электрооборудования крана мостового МК-12,5 т | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Ирганайская ГЭС | Кран мостовой МК-12,5т, инв№ 770086-2 |  |
|  | Монтаж и наладка электрооборудования крана козлового специального ККС-500 |  | Кран козловой специальный ККС-500, инв.№ 771099П |  |
|  | Монтаж и наладка электрооборудования крана мостового ККС-2х250 |  | Кран мостовой ККС-2х250, инв№ 770310У-2 |  |
|  | Монтаж и наладка электрооборудования крана мостового МК-2х16 |  | Кран мостовой МК-2х16, инв. № ИГ000000000000000271 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет подрядчику:

1. Рабочая документация на кран мостовой МК-12,5;

2. Рабочая документация на кран мостовой МК-2-16;

3. Рабочая документация на кран мостовой ККС-500;

4. Рабочая документация на кран мостовой ККС-2-250.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Демонтажные работы |  |  |
| 1.1 | Демонтаж электрооборудования крана МК-12,5 | ЛСР № 2300-30-1т-1-СМ |  |
| 1.2 | Демонтаж электрооборудования крана ККС-500 | ЛСР № 2300-30-2т-2-СМ |  |
| 1.3 | Демонтаж электрооборудования крана ККС-2х250 | ЛСР № 2300-30-3т-3-СМ |  |
| 1.4 | Демонтаж электрооборудования крана МК-2х16 | ЛСР № 2300-30-4т-4-СМ |  |
| 2. | Монтажные работы |  |  |
| 2.1 | Монтаж электрооборудования крана МК-12,5 | ЛСР № 2300-30-1т-СМ |  |
| 2.2 | Монтаж электрооборудования крана ККС-500 | ЛСР № 2300-30-2т-СМ |  |
| 2.3 | Монтаж электрооборудования крана ККС-2х250 | ЛСР № 2300-30-3т-СМ |  |
| 2.4 | Монтаж электрооборудования крана МК-2х16 | ЛСР № 2300-30-4т-СМ |  |
| 3. | Пусконаладочные работы |  |  |
| 3.1 | Пусконаладочные работы на кран МК-12,5 | ЛСР № 2300-30-10т-СМ |  |
| 3.2 | Пусконаладочные работы на кран ККС-500 | ЛСР № 2300-30-11т-СМ |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы на кран ККС-2х250 | ЛСР № 2300-30-12т-СМ |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы на кран МК-2х16 | ЛСР № 2300-30-14т-СМ |  |
| 4. | ППР (проекта производства работ) и ТК (технологическая карта) | шт. | 4 |
| 5. | Непредвиденные работы. В сметной документации должны быть учтены затраты на непредвиденные расходы в объеме 3% от общей стоимости договора. |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка ППР и ТК | с даты заключения договора | в течении 30 дней |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 2.1. | Демонтаж существующего оборудования крана МК-12,5т | В соответствии с согласованным календарным графиком | в течении 10 дней |
| 2.2. | Демонтаж существующего оборудования крана ККС-500 |  | в течении 10 дней |
| 2.3. | Демонтаж существующего оборудования крана ККС-2х250 |  | в течении 10 дней |
| 2.4. | Демонтаж существующего оборудования крана МК-2х16 |  | в течении 10 дней |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 3.1. | Монтаж и наладка электрооборудования крана МК-12,5т | В соответствии с согласованным календарным графиком | в течении 60 дней |
| 3.2. | Монтаж и наладка электрооборудования крана ККС-500 |  | в течении 60 дней |
| 3.3. | Монтаж и наладка электрооборудования крана ККС-2х250 |  | в течении 60 дней |
| 3.4. | Монтаж и наладка электрооборудования крана МК-2х16 |  | в течении 60 дней |
| 6. | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | До 01.07.2027 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н. - Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н; - Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 (ред. От 22.01.2024) | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Материалы, необходимые для выполнения монтажных работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требования к работникам | В соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 (ред. От 22.01.2024). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Наличие квалифицированного персонала | Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее: - 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5; - 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4; - 1 специалист по наладке электротехнического оборудования с группой по электробезопасности не ниже 3; - 1 сварщик не ниже 6 разряда. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Организация и планирование работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Требования к монтажным работам | Работники, выполняющие работы по монтажу (демонтажу) электрооборудования ПС, должны быть ознакомлены с руководством (инструкцией) по монтажу, регламентирующим технологическую последовательность операций (технологическим регламентом), а также проектом производства работ (далее - ППР) или технологической картой (далее - ТК) на монтаж (демонтаж) и дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом (демонтажем) либо наладкой конкретного ПС. | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Требования к монтажу | Монтажные работы должны проводиться в технологической последовательности, указанной в следующих документах: - Руководстве (инструкции) по монтажу и другой документации на монтаж, представляемой изготовителем ПС; - ППР, разрабатываемом для монтажа ПС на конкретном объекте. | Согласие с требованием |  |  |
| 7.3 | Требования к сборке оборудования и электроаппаратуры | Требования к сборке электрических шкафов регламентированы нормативными документами, включая ПУЭ, СП 256.1325800.2016. Основные требования касаются компоновки, маркировки. монтажа заземления, маркировки проводов и других аспектов. | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Приемка работ | Контроль качества и приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461 (ред. От 22.01.2024). Раздел V «Контроль качества. Требования к итоговой документации» | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2 | Проведение испытаний | Участие в приемо-сдаточных испытаниях с представителем Поставщика | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 | Оформление документации | Представить Заказчику исполнительную техническую документацию (акты монтажа, Общий журнал работ, журналы производства работ, протоколы испытаний и т.д.). Руководтствоваться с Правилами приёмки электромонтажных работ. Закреплены в нормативных документах, главным из которых является СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2 | Предоставление исполнительной документации на выполненные работы | В соответствии с приложением к распоряжению ПАО «РусГидро» № 358р от 14.08.2023 приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются на сетевом ресурсе Группы РусГидро. Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД. Формы Реестров для соответствующих разделов, а также порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро представлены в приложении к настоящим техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 10.1 | Срок гарантии на результаты работ | Гарантия на результат работ – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 11.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:

- «Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение» (приложение №2);

- «Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам»;

- «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам ТПиР».

Приложения

Приложение 1. Рабочая документация на мостовые краны.

Приложение 3. Приложение №2: Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро

- Приложение 3.1. Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 358р Порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро;

- Приложение 3.2. Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 258 Форма реестров и исполнительной документации.

- 5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение.