## ПЗ_ССР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО
Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н
Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 3 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов". Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены: на строительные и специальные строительные работы; на ремонтно-строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на капитальный ремонт оборудования; на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве; на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.
В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.
В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)
Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :
К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам
К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию
Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:
К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4
Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 3-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.
В сметах применены поправочные коэффициенты:
Поправка: Прил..33.4, п.3.6.( коэффициенты 1,25 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Наименование: При бурение котлованов для опор ВЛ-0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм).
К=1,15 МДС 81-35.2004 пр. 1, т. 1, п. 4 Наименование: Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
К=1,2 МДС 81-35.2004 пр. 1, т. 1, п. 5 Наименование: Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
К=1,15 к ОЗП, ТрудСтр. , К=1,25 к ЭММ , НормЭММ,ЗПМ, ТрудМаш. МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений;
К=1,2 МДС 81-40.2006, т.2, п.4 Наименование: Производство пусконаладочных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.
Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.
Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 3 квартал 2025 года определилась:
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей | в том числе НДС 22%, тыс. рублей | Строительные работы, тыс. рублей | Монтажные работы, тыс. рублей | Оборудование, тыс. рублей | Прочие, тыс. рублей
39800.668 | 7177.16 | 11101.4691 | 1400.2026 | 15909.6581 | 4212.1782
Составил инженер сметчик ООО «Энком»_________________Астахов А.И.

## ССР 25
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети
_______________________ Д.С. Жук.
"_____"________________ 2026г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н
(наименование стройки, объекта)
Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.09
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.0 | 01-01-01 | Демонтажные работы |  | 3.3 |  |  | 3.3
Итого: по главе 1 |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | 02-01-01 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ | 232.75 | 126.29 | 3511.5 |  | 3870.54
2.2 | 02-01-02 | Замена ТТ в ЦРП-3115 |  | 9.66 | 9.12 |  | 18.78
2.3 | 02-01-03 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее | 2887.01 | 838.84 |  |  | 3725.85
2.4 | 02-01-04 | Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям | 316.48 | 100.39 |  |  | 416.87
2.5 | 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе | 258.6 | 80.29 |  |  | 338.89
2.6 | 02-01-06 | Прокол методом ГНБ | 6795.58 | 142.4 |  |  | 6937.98
2.7 | 02-01-07 | Строительство КРУН | 242.12 | 52.31 | 12153.92 |  | 12448.35
Итого: по главе 2 |  |  | 10732.54 | 1350.18 | 15674.54 |  | 27757.26
Итого: по главам 1-2 |  |  | 10732.54 | 1353.48 | 15674.54 |  | 27760.56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | 07-01-01 | [5 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 10732.54 | 1353.48 | 15674.54 |  | 27760.56
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого: по главе 8 | 0 | 0 |  |  | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | 09-01-01 | Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования |  |  |  | 306.4 | 306.4
| 09-01-02 | Пусконаладочные работы оборудования КРУН |  |  |  | 789.6744 | 789.6744
| 09-01-03 | Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии |  |  |  | 36.5 | 36.5
9.2 | 09-01-04 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ |  |  |  | 52.21 | 52.21
9.4 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50 | Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты) | 194.8957 | 22.0765 |  |  | 216.9722
9.5 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51 | Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП) | 9.9723 | 3.9535 |  |  | 13.9257
Итого: по главе 9 |  |  | 204.868 | 26.0299 | 0 | 1184.7844 | 1415.6824
Итого: по главам 1-9 |  |  | 10937.408 | 1379.5099 | 15674.54 | 1184.7844 | 29176.2424
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
10.1 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12 |  |  |  | 1191.78 | 1191.78
10.2 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9 |  |  |  | 624.37 | 624.37
Итого: по главе 10 | [5 empty] | 1816.15 | 1816.15
Итого: по главам 1-10 |  |  | 10937.408 | 1379.5099 | 15674.54 | 3000.9344 | 30992.3924
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
12.1 | ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г. | Проектные работы |  |  |  | 1148.9948 | 1148.9948
12.2 | 12-01-02 | Топосъемка |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 12 | [5 empty] | 1148.9948 | 1148.9948
Итого: по главам 1-12 |  |  | 10937.408 | 1379.5099 | 15674.54 | 4149.9292 | 32141.3872
Непредвиденные затраты
13 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 164.0611 | 20.6926 | 235.1181 | 62.2489 | 482.1208
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 164.0611 | 20.6926 | 235.1181 | 62.2489 | 482.1208
|  | Итого с непредвиденными | 11101.4691 | 1400.2026 | 15909.6581 | 4212.1782 | 32623.508 | 33108728.27 | 485220.2823
| НДС | [6 empty] | по договору
14 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180 | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%) | 2442.32 | 308.04 | 3500.12 | 926.68 | 7177.16 | 1148994.8 | 30325237.18
|  | Итого НДС | 2442.32 | 308.04 | 3500.12 | 926.68 | 7177.16 |  | превышение
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 13543.7891 | 1708.2426 | 19409.7781 | 5138.8582 | 39800.668 | 32623.508 | 29176242.38
32623.508
| Генеральный директор ООО "Энком" |  |  | Г.А. Дандре
м.п.

## 01-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [19 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [19 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01
Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 3.3 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1.21 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.06 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2.322 | чел.-ч.
| монтажных работ | 3.3 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0972 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Демонтаж трансформатора тока
1 | ГЭСНм 08-01-053-01 | Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | ШТ | 3 |  | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20 | [23 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ЭМ *0,3; М *0; ЗТ *0,3; ЗТм *0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ЭМ *0,3; М *0; ЗТ *0,3; ЗТм *0,3
|  | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,3=0,36; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,3=0,36; ЗТм (0,2+1)*0,3=0,36 | [23 empty] | Результирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*0,3=0,36; М 0; ЗТ (0,2+1)*0,3=0,36; ЗТм (0,2+1)*0,3=0,36
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.322 |  |  |  |  | 1213.78
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 2.15 | 0.36 | 2.322 |  |  | 522.73 |  | 1213.78
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 79.64
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0972 |  |  |  |  | 56.33 | [12 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 1488.78 |  | 56.28
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 702.18 |  | 26.54 | [12 empty] | 1
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.36 | 0.0216 | 55.78 | 1.42 | 79.21 |  | 1.71
| 4-100-030 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч. | 0.02 | 0.36 | 0.0216 |  |  | 464.22 |  | 10.03 | [12 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 572.77 |  | 21.65
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 522.73 |  | 19.76 | [12 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 | 0 | 0 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 0
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1349.75
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 67.43 | 0 | 0 | 67.43 | [5 empty] | 67.43 | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1270.11
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1232.01
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 647.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1098.9833 |  | 3296.95 |  | 6436.51 | 3384.15 | 3229.52 | 79.64 | = | 1213.78 | 56.33 | = | 0 | 1232.01 | 647.76 | 2
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 1417.18
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 1213.78
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 135.97
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 79.64
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 56.33
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 67.43
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 67.43
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1270.11
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1232.01
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 647.76
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 3296.95
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2.322
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0972
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 3296.95
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1417.18
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1213.78
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 135.97
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 79.64
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 56.33
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 67.43
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 67.43
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1270.11
|  | накладные расходы | [8 empty] | 1232.01
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 647.76
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3296.95
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1417.18
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 1213.78
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 135.97
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 79.64
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 56.33
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 67.43
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 67.43
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1270.11
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 1232.01
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 647.76
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2.322
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0972
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [26 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [26 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 3870.54 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 68.34 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7.25 | тыс. руб.
| строительных работ | 232.75 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 141.5701 | чел.-ч.
| монтажных работ | 126.29 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 10.7319 | чел.-ч.
| оборудования | 3511.5 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Строительно-монтажные работы
1 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.00756 |  | 0.00756
Объем: 0.00756=7,56/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.060026 |  |  |  |  | 25.52
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 7.94 |  | 0.060026 |  |  | 425.21 |  | 25.52
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 193.87
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.14954 |  |  |  |  | 105 | [19 empty] | 1
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 19.78 |  | 0.14954 | 1054.03 | 1.23 | 1296.46 |  | 193.87
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 19.78 |  | 0.14954 |  |  | 702.18 |  | 105 | [19 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 324.39
|  | ФОТ | [8 empty] | 130.52
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 120.08
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 60.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66734.127 |  | 504.51 |  | 7.84 | 3.92 | 504.51 | 193.87 |  | = | 25.52 |  | 105 |  | = | 0 |  |  | 120.08 | 60.04 |  |  | 1
2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для установки труб ввода кабелей) | 100 м3 | 0.0324 |  | 0.0324
Объем: 0.0324=3,24/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.9896 |  |  |  |  | 2121.63
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 4.9896 |  |  | 425.21 |  | 2121.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2121.63
|  | ФОТ | [8 empty] | 2121.63
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1888.25
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 848.65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.6296 |  | 4858.53 |  | 12.26 | 5.51 | 4858.53 | 0 |  | = | 2121.63 |  | 0 |  | = | 0 |  |  | 1888.25 | 848.65 |  |  | 1
3 | ГЭСН 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.0466 |  | 0.0466
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 6.1978 |  |  |  |  | 2852.97
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч. | 133 |  | 6.1978 |  |  | 460.32 |  | 2852.97
| 4 | М | [8 empty] | 52.93
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.0008 |  | 3.73e-05 |  |  | 54233.8 |  | 2.02
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 |  | 0.003728 | 16655 | 0.82 | 13657.1 |  | 50.91
| 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1000 |  | 46.6
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2905.9
|  | ФОТ | [8 empty] | 2852.97
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2795.91
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1654.72
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 157865.4506 |  | 7356.53 |  | 21.02 | 12.44 | 7356.53 | 0 |  | = | 2852.97 |  | 0 |  | = | 52.93 |  |  | 2795.91 | 1654.72 |  |  | 1
4 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | 13 |  | 13 |  |  | 987.11 |  | 12832.43
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 987.11 |  | 12832.43 |  | 0 | 0 | 12832.43 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 12832.43 | 12832.43 |  | 0 | 0 |  |  | 1
5 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_2.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | м | 33.6 |  | 33.6 |  |  | 472.76 |  | 15884.74
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 472.7601 |  | 15884.74 |  | 0 | 0 | 15884.74 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 15884.74 | 15884.74 |  | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 5.73 |  | 5.73 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 4503.61
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.9703 |  | 4503.61 |  | 0 | 0 | 4503.61 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 4503.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
7 | ГЭСНм 08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0.02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.1198 |  |  |  |  | 1750.91
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.59 |  | 0.0118 |  |  | 425.21 |  | 5.02
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 1.554 |  |  | 522.73 |  | 812.32
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 1.554 |  |  | 600.75 |  | 933.57
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4.98
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0032 |  |  |  |  | 1.67 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0032 |  |  | 572.77 |  | 1.83
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.0032 |  |  | 522.73 |  | 1.67 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 17 |  | 0.34 | 7.52 | 1.23 | 9.25 |  | 3.15
| 4 | М | [8 empty] | 83.78
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0038 |  | 7.6e-05 | 116448.72 | 1.15 | 133916.03 |  | 10.18
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30.6 |  | 0.612 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 31.91
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1 |  | 0.02 | 742.3 | 1.31 | 972.41 |  | 19.45
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 0.2 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 16.61
| 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 ШТ | 2 |  | 0.04 | 111.69 | 1.26 | 140.73 |  | 5.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1841.34
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 35.02 | 0 | 0 | 35.02 | [8 empty] | 35.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
7.2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 100 |  | 2 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | 463.78 | 0 | 0 | 463.78 | [8 empty] | 463.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
7.3 | 20.2.09.02-1033 | Исключен Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -100 |  | -2 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | -463.78 | 0 | 0 | -463.78 | [8 empty] | -463.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1752.58
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1700
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 893.82
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 223509 |  | 4470.18 |  | 40.18 | 21.12 | 4435.16 | 4.98 |  | = | 1750.91 |  | 1.67 |  | = | 83.78 |  |  | 1700 | 893.82 |  |  | 2
8 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 2 |  | 2 | 491.76 | 0.92 | 452.42 |  | 904.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 452.42 |  | 904.84 |  | 0 | 0 | 904.84 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 904.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 24.3.05.02-0212 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм | ШТ | 12 |  | 12 | 265.16 | 0.92 | 243.95 |  | 2927.4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 243.95 |  | 2927.4 |  | 0 | 0 | 2927.4 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2927.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
10 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 617.75 |  | 1235.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 617.75 |  | 1235.5 |  | 0 | 0 | 1235.5 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1235.5 | 1235.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1
11 | ГЭСН 07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 ШТ | 0.03 |  | 0.03
Объем: 0.03=3/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.956 |  |  |  |  | 930.9
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч. | 65.2 |  | 1.956 |  |  | 475.92 |  | 930.9
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1506.28
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.7383 |  |  |  |  | 506.8 | [19 empty] | 1
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 22.03 |  | 0.6609 | 1703.3 | 1.27 | 2163.19 |  | 1429.65
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 22.03 |  | 0.6609 |  |  | 702.18 |  | 464.07 | [19 empty] | 1
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.97 |  | 0.0291 |  |  | 1496.8 |  | 43.56
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.97 |  | 0.0291 |  |  | 600.75 |  | 17.48 | [19 empty] | 1
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 1.17 |  | 0.0351 | 2.41 | 1.17 | 2.82 |  | 0.1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.61 |  | 0.0483 |  |  | 572.77 |  | 27.66
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.61 |  | 0.0483 |  |  | 522.73 |  | 25.25 | [19 empty] | 1
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.17 |  | 0.0351 | 115.43 | 1.31 | 151.21 |  | 5.31
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 9.6 |  | 0.288
| 05.1.05.04 | Конструкции сборные железобетонные | ШТ | 100 |  | 3
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2943.98
|  | ФОТ | [8 empty] | 1437.7
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1581.47
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 1049.52
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 185832.3333 |  | 5574.97 |  | 75.96 | 50.41 | 5574.97 | 1506.28 |  | = | 930.9 |  | 506.8 |  | = | 0 |  |  | 1581.47 | 1049.52 |  |  | 1
12 | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 | м3 | 0.615 |  | 0.615 | 5943.77 | 1.27 | 7548.59 |  | 4642.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7548.5854 |  | 4642.38 |  | 0 | 0 | 4642.38 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 4642.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
13 | ГЭСН 07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 ШТ | 0.07 |  | 0.07
Объем: 0.06999999999999999=7/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.775 |  |  |  |  | 2782.22
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч. | 82.5 |  | 5.775 |  |  | 481.77 |  | 2782.22
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4678.64
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 2.3919 |  |  |  |  | 1616.3 | [19 empty] | 1
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 28.17 |  | 1.9719 | 1703.3 | 1.27 | 2163.19 |  | 4265.59
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 28.17 |  | 1.9719 |  |  | 702.18 |  | 1384.63 | [19 empty] | 1
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2.22 |  | 0.1554 |  |  | 1496.8 |  | 232.6
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 2.22 |  | 0.1554 |  |  | 600.75 |  | 93.36 | [19 empty] | 1
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 2.68 |  | 0.1876 | 2.41 | 1.17 | 2.82 |  | 0.53
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.78 |  | 0.2646 |  |  | 572.77 |  | 151.55
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3.78 |  | 0.2646 |  |  | 522.73 |  | 138.31 | [19 empty] | 1
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.68 |  | 0.1876 | 115.43 | 1.31 | 151.21 |  | 28.37
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22 |  | 1.54
| 05.1.05.04 | Конструкции сборные железобетонные | ШТ | 100 |  | 7
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9077.16
|  | ФОТ | [8 empty] | 4398.52
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4838.37
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 3210.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 244663.5714 |  | 17126.45 |  | 177.67 | 117.91 | 17126.45 | 4678.64 |  | = | 2782.22 |  | 1616.3 |  | = | 0 |  |  | 4838.37 | 3210.92 |  |  | 1
14 | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 | м3 | 2.842 |  | 2.842 | 5943.77 | 1.27 | 7548.59 |  | 21453.09
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7548.589 |  | 21453.09 |  | 0 | 0 | 21453.09 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 21453.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
15 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.363 |  | 0.363
Объем: 0.363=36,3/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.6956 |  |  |  |  | 3977.7
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч. | 21.2 |  | 7.6956 |  |  | 516.88 |  | 3977.7
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 131.25
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0726 |  |  |  |  | 37.95 | [19 empty] | 1
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1.95 |  | 0.70785 | 95.25 | 1.33 | 126.68 |  | 89.67
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.0726 |  |  | 572.77 |  | 41.58
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.0726 |  |  | 522.73 |  | 37.95 | [19 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 544.78
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.024 |  | 0.008712 | 62186.75 | 1 | 62186.75 |  | 541.77
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.1 |  | 0.0363 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 3.01
| 01.2.01.02 | Битум | т | 0.016 |  | 0.005808
| 01.2.03.03 | Мастика | т | 0.24 |  | 0.08712
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4691.68
|  | ФОТ | [8 empty] | 4015.65
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4417.22
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 2770.8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 32726.4463 |  | 11879.7 |  | 415.12 | 260.39 | 11879.7 | 131.25 |  | = | 3977.7 |  | 37.95 |  | = | 544.78 |  |  | 4417.22 | 2770.8 |  |  | 1
16 | 01.2.03.03-0121 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа | кг | 14 |  | 14 | 51.9 | 1.84 | 95.5 |  | 1337
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 95.5 |  | 1337 |  | 0 | 0 | 1337 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
17 | ГЭСНм 08-01-087-03 | Металлические конструкции | т | 0.344 |  | 0.344
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 18.4384 |  |  |  |  | 9638.3
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 53.6 |  | 18.4384 |  |  | 522.73 |  | 9638.3
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1262.85
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.1008 |  |  |  |  | 674.19 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.6 |  | 0.5504 |  |  | 1488.78 |  | 819.42
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.6 |  | 0.5504 |  |  | 702.18 |  | 386.48 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.6 |  | 0.5504 |  |  | 572.77 |  | 315.25
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.6 |  | 0.5504 |  |  | 522.73 |  | 287.71 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 13.07 |  | 4.4961 |  |  | 28.51 |  | 128.18
| 4 | М | [8 empty] | 51551.64
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4.2 |  | 1.4448 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 204.61
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 27 |  | 9.288 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 1835.96
| 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой | 100 ШТ | 0.8 |  | 0.2752 | 237.77 | 1.29 | 306.72 |  | 84.41
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.15 |  | 0.0516 |  |  | 848.45 |  | 43.78
| 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н | т | 0.18 |  | 0.06192 |  |  | 7936.05 |  | 491.4
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 1 |  | 0.344 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 48891.48
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 63126.98
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 192.77 | 0 | 0 | 192.77 | [8 empty] | 192.77 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 10312.49
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 10003.12
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5259.37
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 228436.7442 |  | 78582.24 |  | 583.15 | 306.61 | 78389.47 | 1262.85 |  | = | 9638.3 |  | 674.19 |  | = | 51551.64 |  |  | 10003.12 | 5259.37 |  |  | 2
18 | 01.7.15.02-0040 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 100 ШТ | 0.68 |  | 0.68 | 940.25 | 1.13 | 1062.48 |  | 722.49
Объем: 0.6799999999999999=68/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1062.4853 |  | 722.49 |  | 0 | 0 | 722.49 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 722.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
19 | ГЭСН 33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | КОМПЛ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 18.1 |  |  |  |  | 9602.77
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч. | 18.1 |  | 18.1 |  |  | 530.54 |  | 9602.77
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6357.09
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 4.27 |  |  |  |  | 2998.31 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.27 |  | 4.27 |  |  | 1488.78 |  | 6357.09
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 4.27 |  | 4.27 |  |  | 702.18 |  | 2998.31 | [19 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 18958.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 12601.08
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 12979.11
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 7560.65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 39497.93 |  | 39497.93 |  | 1269.7 | 739.63 | 39497.93 | 6357.09 |  | = | 9602.77 |  | 2998.31 |  | = | 0 |  |  | 12979.11 | 7560.65 |  |  | 1
20 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0113 |  | 0.0113
Объем: 0.0113=1,13/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1 |  |  |  |  | 407.67
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 1 |  |  | 407.65 |  | 407.67
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 407.67
|  | ФОТ | [8 empty] | 407.67
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 362.83
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 163.07
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.8142 |  | 933.57 |  | 4.1 | 1.84 | 933.57 | 0 |  | = | 407.67 |  | 0 |  | = | 0 |  |  | 362.83 | 163.07 |  |  | 1
21 | ГЭСН 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.237 |  | 0.237
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 8.5083 |  |  |  |  | 4248.45
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч. | 35.9 |  | 8.5083 |  |  | 499.33 |  | 4248.45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1636.52
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.0475 |  |  |  |  | 727.48 | [19 empty] | 1
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.0237 | 1803.79 | 1.29 | 2326.89 |  | 55.15
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.1 |  | 0.0237 |  |  | 702.18 |  | 16.64 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.13 |  | 0.97881 |  |  | 1488.78 |  | 1457.23
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 4.13 |  | 0.97881 |  |  | 702.18 |  | 687.3 | [19 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.17 |  | 0.75129 |  |  | 2.67 |  | 2.01
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 |  | 0.04503 |  |  | 572.77 |  | 25.79
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 |  | 0.04503 |  |  | 522.73 |  | 23.54 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.63 |  | 0.38631 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 2.07
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 6.16 |  | 1.4599 |  |  | 64.57 |  | 94.27
| 4 | М | [8 empty] | 296.65
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.37 |  | 0.32469 | 114.64 | 0.79 | 90.57 |  | 29.41
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.41 |  | 0.09717 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 5.07
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 3.219 |  | 0.7629 |  |  | 6 |  | 4.58
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 4 |  | 0.948 | 142.68 | 0.91 | 129.84 |  | 123.09
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 2.4e-06 |  |  | 91427.16 |  | 0.22
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 2.37e-05 | 231787.35 | 1.48 | 343045.28 |  | 8.13
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.001 |  | 0.000237 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 33.68
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.0044319 | 307.84 | 0.83 | 255.51 |  | 1.13
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 7.1e-06 | 60258.2 | 0.98 | 59053.04 |  | 0.42
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 0.0004598 | 136760 | 1 | 136760 |  | 62.88
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.00103 |  | 0.0002441 | 16496.03 | 0.82 | 13526.74 |  | 3.3
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 7.35e-05 | 51280.15 | 1.51 | 77433.03 |  | 5.69
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 0.0001422 | 98526.45 | 1.36 | 133995.97 |  | 19.05
| 07.2.05.01 | Площадки металлические | т | 1 |  | 0.237
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6909.1
|  | ФОТ | [8 empty] | 4975.93
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 4627.61
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 3085.08
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 61695.3165 |  | 14621.79 |  | 534.81 | 356.54 | 14621.79 | 1636.52 |  | = | 4248.45 |  | 727.48 |  | = | 296.65 |  |  | 4627.61 | 3085.08 |  |  | 1
22 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.2 |  | 1.2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 441.67
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч. | 0.85 |  | 1.02 |  |  | 433.01 |  | 441.67
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 108.17
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.084 |  |  |  |  | 50.46 | [19 empty] | 1
| 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.07 |  | 0.084 |  |  | 1179.42 |  | 99.07
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.07 |  | 0.084 |  |  | 600.75 |  | 50.46 | [19 empty] | 1
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0.4 |  | 0.48 |  |  | 18.95 |  | 9.1
| 4 | М | [8 empty] | 5.91
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 |  | 0.18 | 35.71 | 0.92 | 32.85 |  | 5.91
| 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 1.15 |  | 1.38
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 606.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 492.13
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 541.34
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 339.57
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1239.2667 |  | 1487.12 |  | 1364.56 | 855.95 | 1487.12 | 108.17 |  | = | 441.67 |  | 50.46 |  | = | 5.91 |  |  | 541.34 | 339.57 |  |  | 1
23 | 02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 2273.47 |  | 2728.16
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2273.4667 |  | 2728.16 |  | 0 | 0 | 2728.16 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2728.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
24 | ГЭСН 34-02-008-04 | Установка указателя на стене | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.61 |  |  |  |  | 278.42
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 0.61 |  | 0.61 |  |  | 456.42 |  | 278.42
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 278.42
24.1 | 01.5.03.03-0091 | Указатель | ШТ | 1 |  | 1 | 288.78 | 0.86 | 248.35 |  | 248.35 | 0 | 0 | 248.35 | [8 empty] | 248.35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
24.2 | 01.5.03.03-0091 | Исключен Указатель | ШТ | -1 |  | -1 | 288.78 | 0.86 | 248.35 |  | -248.35 | 0 | 0 | -248.35 | [8 empty] | -248.35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | ФОТ | [8 empty] | 278.42
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 272.85
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 161.48
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 712.75 |  | 712.75 |  | 447.29 | 264.72 | 712.75 | 0 |  | = | 278.42 |  | 0 |  | = | 0 |  |  | 272.85 | 161.48 |  |  | 1
25 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | 2626.5 |  | 2626.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2626.5 |  | 2626.5 |  | 0 | 0 | 2626.5 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2626.5 | 2626.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1
26 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 16.9225 |  | 16.9225 |  |  | 94.88 |  | 1605.61
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.8802 |  | 1605.61 |  | 0 | 0 | 1605.61 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  |  | 0 | 0 | 1605.61 |  | 1
27 | 02-15-1-01-0012 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | 1т груза | 16.9225 |  | 16.9225 |  |  | 219.97 |  | 3722.44
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 219.9699 |  | 3722.44 |  | 0 | 0 | 3722.44 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  |  | 0 | 0 | 3722.44 |  | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 191546.61
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 39059.13
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 22597.81
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 15879.65
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 6718.16
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 124561.62
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 124561.62
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 5328.05
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 45777.29
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 46128.16
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 27057.69
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 264732.46
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 32579.17
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 77.4706
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 9.8579
Раздел: Заземление КТП
28 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1554 |  | 0.1554
Объем: 0.15539999999999998=15,54/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 23.9316 |  |  |  |  | 10175.96
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 23.9316 |  |  | 425.21 |  | 10175.96
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10175.96
|  | ФОТ | [8 empty] | 10175.96
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 9056.6
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 4070.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.5689 |  | 23302.94 |  | 58.81 | 26.43 | 23302.94 | 0 |  | = | 10175.96 |  | 0 |  | = | 0 |  |  | 9056.6 | 4070.38 |  |  | 1
29 | ГЭСНм 08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 ШТ | 1.7 |  | 1.7
Объем: 1.7=17/10
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.759 |  |  |  |  | 8053.32
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 9.27 |  | 15.759 |  |  | 511.03 |  | 8053.32
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 668.98
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.578 |  |  |  |  | 354 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.289 |  |  | 1488.78 |  | 430.26
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.289 |  |  | 702.18 |  | 202.93 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.289 |  |  | 572.77 |  | 165.53
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.289 |  |  | 522.73 |  | 151.07 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.51 |  | 2.567 |  |  | 28.51 |  | 73.19
| 4 | М | [8 empty] | 3968.64
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.65 |  | 1.105 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 156.49
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2 |  | 3.4 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 3812.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 13044.94
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 161.07 | 0 | 0 | 161.07 | [8 empty] | 161.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 8407.32
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8155.1
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4287.73
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 15087.5529 |  | 25648.84 |  | 2862.57 | 1505.06 | 25487.77 | 668.98 |  | = | 8053.32 |  | 354 |  | = | 3968.64 |  |  | 8155.1 | 4287.73 |  |  | 2
30 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.16023 |  | 0.16023 |  |  | 49795.86 |  | 7978.54
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 49795.8496 |  | 7978.54 |  | 0 | 0 | 7978.54 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 7978.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
31 | ГЭСНм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (200) | 100 м | 0.74 |  | 0.74
Объем: 0.74=74/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.656 |  |  |  |  | 5445.54
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 14.4 |  | 10.656 |  |  | 511.03 |  | 5445.54
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 362.07
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.296 |  |  |  |  | 181.28 | [19 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.148 |  |  | 1488.78 |  | 220.34
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.148 |  |  | 702.18 |  | 103.92 | [19 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.148 |  |  | 572.77 |  | 84.77
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.148 |  |  | 522.73 |  | 77.36 | [19 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.7 |  | 1.998 |  |  | 28.51 |  | 56.96
| 4 | М | [8 empty] | 3164.22
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.9 |  | 0.666 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 94.32
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 3.7 |  | 2.738 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 3069.9
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9153.11
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 108.91 | 0 | 0 | 108.91 | [8 empty] | 108.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 5626.82
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5458.02
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2869.68
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 23769.8919 |  | 17589.72 |  | 1246.05 | 655.14 | 17480.81 | 362.07 |  | = | 5445.54 |  | 181.28 |  | = | 3164.22 |  |  | 5458.02 | 2869.68 |  |  | 2
32 | 08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм | т | 0.11618 |  | 0.11618 | 72093.09 | 0.83 | 59837.26 |  | 6951.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 59837.2353 |  | 6951.89 |  | 0 | 0 | 6951.89 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 6951.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1
33 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1554 |  | 0.1554
Объем: 0.15539999999999998=15,54/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 13.7529 |  |  |  |  | 5606.37
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 13.7529 |  |  | 407.65 |  | 5606.37
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5606.37
|  | ФОТ | [8 empty] | 5606.37
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 4989.67
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2242.55
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.4093 |  | 12838.59 |  | 56.38 | 25.34 | 12838.59 | 0 |  | = | 5606.37 |  | 0 |  | = | 0 |  |  | 4989.67 | 2242.55 |  |  | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 53180.79
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 29281.19
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1566.33
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1031.05
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 535.28
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 22333.27
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 22333.27
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 29816.47
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 27659.39
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 13470.34
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 94310.52
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 64.0995
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.874
Раздел: Оборудование
34 | ТЦ_62.2.00.00_18_1838022029_15.09.2025_02_5.1 | Оборудование : Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | 1974229.84 |  | 1974229.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1974229.84 |  | 1974229.84 |  | 0 | 0 | 1974229.84 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1974229.84 |  | 1974229.84 | 0 | 0 |  | 1974229.84 | 3
35 | ТЦ_62.2.00.00_22_7720302216_16.05.2025_02_6.1 | Оборудование : Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 768636.26 |  | 1537272.52
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 768636.26 |  | 1537272.52 |  | 0 | 0 | 1537272.52 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1537272.52 |  | 1537272.52 | 0 | 0 |  | 1537272.52 | 3
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 3511502.36
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 3511502.36
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 3511502.36
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 3511502.36
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 232752
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 157063.26
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 43452.25
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 20654.12
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 14611.82
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 6042.3
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 87628.84
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 87628.84
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 5328.05
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 49494.55
|  | накладные расходы | [8 empty] | 48471.31
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 27217.43
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 126290.98
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 87664.14
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 24888.07
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3510.02
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2298.88
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1211.14
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 59266.05
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 59266.05
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 26099.21
|  | накладные расходы | [8 empty] | 25316.24
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 13310.6
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 3511502.36
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 3511502.36
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3870545.34
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 244727.4
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 68340.32
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 24164.14
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 16910.7
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 7253.44
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 146894.89
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 146894.89
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 5328.05
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 75593.76
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 73787.55
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 40528.03
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 3511502.36
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 3511502.36
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 32579.17
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 3511502.36
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 141.5701
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 10.7319
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-02
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [21 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [21 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
Замена ТТ в ЦРП-3115
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 18.78 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3.37 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.16 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6.45 | чел.-ч.
| монтажных работ | 9.66 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.27 | чел.-ч.
| оборудования | 9.12 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Строительно монтажные работы
1 | ГЭСНм 08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | ШТ | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 6.45 |  |  |  |  | 3371.61
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 2.15 |  | 6.45 |  |  | 522.73 |  | 3371.61
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 221.21
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 156.47 | [14 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.035 |  | 0.105 |  |  | 1488.78 |  | 156.32
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.035 |  | 0.105 |  |  | 702.18 |  | 73.73 | [14 empty] | 1
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 |  | 0.06 | 55.78 | 1.42 | 79.21 |  | 4.75
| 4-100-030 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч. | 0.02 |  | 0.06 |  |  | 464.22 |  | 27.85 | [14 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 |  | 0.105 |  |  | 572.77 |  | 60.14
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.035 |  | 0.105 |  |  | 522.73 |  | 54.89 | [14 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 619.54
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 |  | 1.17 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 231.27
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 0.1 |  | 0.3 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 388.27
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4368.83
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 67.43 | 0 | 0 | 67.43 | [5 empty] | 67.43 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 3528.08
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3422.24
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1799.32
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3219.2733 |  | 9657.82 |  | 6436.51 | 3384.15 | 9590.39 | 221.21 | = | 3371.61 | 156.47 | = | 619.54 |  | 3422.24 | 1799.32 |  | 2
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 4436.26
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 3371.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 377.68
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 221.21
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 156.47
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 686.97
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 686.97
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3528.08
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3422.24
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1799.32
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 9657.82
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6.45
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.27
Раздел: Оборудование
2 | ТЦ_62.5.03.00_78_7804526950_15.09.2025_02_9.1 | Оборудование : Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | ШТ | 3 |  | 3 |  |  | 3040.22 |  | 9120.66
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3040.22 |  | 9120.66 |  | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | = | 0 | 0 | = | 9120.66 | 9120.66 | 0 | 0 | 9120.66 | 3
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 9120.66
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 9120.66
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 9120.66
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 9120.66
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 9657.82
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 4436.26
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 3371.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 377.68
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 221.21
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 156.47
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 686.97
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 686.97
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3528.08
|  | накладные расходы | [8 empty] | 3422.24
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 1799.32
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 9120.66
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 9120.66
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 18778.48
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 4436.26
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 3371.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 377.68
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 221.21
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 156.47
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 686.97
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 686.97
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3528.08
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3422.24
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1799.32
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 9120.66
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 9120.66
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 9120.66
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6.45
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.27
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-03
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
Строительство КЛ-10 кВ в траншее
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 3725.85 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 291.41 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 44.16 | тыс. руб.
| строительных работ | 2887.01 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 614.6476 | чел.-ч.
| монтажных работ | 838.84 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 76.1405 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в траншее
1 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.007686 |  | 0.007686
Объем: 0.007685999999999999=7,686/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.061027 |  |  |  |  | 25.95
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 7.94 |  | 0.061027 |  |  | 425.21 |  | 25.95
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 197.1
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.15203 |  |  |  |  | 106.75 | [17 empty] | 1
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 19.78 |  | 0.15203 | 1054.03 | 1.23 | 1296.46 |  | 197.1
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 19.78 |  | 0.15203 |  |  | 702.18 |  | 106.75 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 329.8
|  | ФОТ | [8 empty] | 132.7
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 122.08
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 61.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66734.3221 |  | 512.92 |  | 7.98 | 3.99 | 512.92 | 197.1 |  | = | 25.95 |  | 106.75 |  | = | 0 |  | 122.08 | 61.04 |  | 1
2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.03294 |  | 0.03294
Объем: 0.03294=3,294/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.0728 |  |  |  |  | 2156.99
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 5.0728 |  |  | 425.21 |  | 2156.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2156.99
|  | ФОТ | [8 empty] | 2156.99
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1919.72
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 862.8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.7662 |  | 4939.51 |  | 12.47 | 5.6 | 4939.51 | 0 |  | = | 2156.99 |  | 0 |  | = | 0 |  | 1919.72 | 862.8 |  | 1
3 | ГЭСНм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.25 |  | 0.25
Объем: 0.25=25/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.325 |  |  |  |  | 677.11
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 5.3 |  | 1.325 |  |  | 511.03 |  | 677.11
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 558.45
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.975 |  |  |  |  | 509.66 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.9 |  | 0.975 |  |  | 572.77 |  | 558.45
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3.9 |  | 0.975 |  |  | 522.73 |  | 509.66 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1745.22
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | [8 empty] | 13.54 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1186.77
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1151.17
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 605.25
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 14060.72 |  | 3515.18 |  | 250.69 | 131.8 | 3501.64 | 558.45 |  | = | 677.11 |  | 509.66 |  | = | 0 |  | 1151.17 | 605.25 |  | 2
4 | ГЭСНм 08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 0.11 |  | 0.11
Объем: 0.11=11/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.2189 |  |  |  |  | 111.86
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 1.99 |  | 0.2189 |  |  | 511.03 |  | 111.86
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5.04
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0088 |  |  |  |  | 4.6 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 0.0088 |  |  | 572.77 |  | 5.04
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.08 |  | 0.0088 |  |  | 522.73 |  | 4.6 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 121.5
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | [8 empty] | 2.24 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 116.46
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 112.97
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 59.39
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2691.8182 |  | 296.1 |  | 110.3 | 57.99 | 293.86 | 5.04 |  | = | 111.86 |  | 4.6 |  | = | 0 |  | 112.97 | 59.39 |  | 2
5 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 4.03 |  | 4.03 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 3167.46
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.9702 |  | 3167.46 |  | 0 | 0 | 3167.46 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 3167.46 |  | 0 | 0 |  | 1
6 | ГЭСНм 08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0.36 |  | 0.36
Объем: 0.36=36/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 11.646 |  |  |  |  | 6063.72
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 2.78 |  | 1.0008 |  |  | 425.21 |  | 425.55
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 8.11 |  | 2.9196 |  |  | 464.22 |  | 1355.34
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 13.98 |  | 5.0328 |  |  | 522.73 |  | 2630.8
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 6.54 |  | 2.3544 |  |  | 600.75 |  | 1414.41
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.94 |  | 0.3384 |  |  | 702.18 |  | 237.62
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 352.82
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.3024 |  |  |  |  | 182.12 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0072 |  |  | 1488.78 |  | 10.72
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.02 |  | 0.0072 |  |  | 702.18 |  | 5.06 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.4 |  | 0.864 |  |  | 2.67 |  | 2.31
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0.81 |  | 0.2916 | 23.43 | 1.42 | 33.27 |  | 9.7
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0.81 |  | 0.2916 | 995.51 | 1.13 | 1124.93 |  | 328.03
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.81 |  | 0.2916 |  |  | 600.75 |  | 175.18 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0036 |  |  | 572.77 |  | 2.06
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.01 |  | 0.0036 |  |  | 522.73 |  | 1.88 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 57.19
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001 |  | 3.6e-05 |  |  | 91427.16 |  | 3.29
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0.039 |  | 0.01404 | 83.06 | 0.98 | 81.4 |  | 1.14
| 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | м3 | 0.01 |  | 0.0036 | 7555 | 1.94 | 14656.7 |  | 52.76
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6655.85
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 121.27 | 0 | 0 | 121.27 | [8 empty] | 121.27 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 6245.84
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6058.46
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3185.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 44502.6667 |  | 16020.96 |  | 1585.63 | 833.68 | 15899.69 | 352.82 |  | = | 6063.72 |  | 182.12 |  | = | 57.19 |  | 6058.46 | 3185.38 |  | 2
7 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | 110.16 |  | 110.16 |  |  | 2152.59 |  | 237129.31
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2152.59 |  | 237129.31 |  | 0 | 0 | 237129.31 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 237129.31 | 237129.31 | 0 | 0 |  | 1
8 | ГЭСНм 08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 100 м | 0.11 |  | 0.11
Объем: 0.11=11/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.4587 |  |  |  |  | 200.41
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч. | 4.17 |  | 0.4587 |  |  | 436.91 |  | 200.41
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 31.5
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.055 |  |  |  |  | 28.75 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 |  | 0.055 |  |  | 572.77 |  | 31.5
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.5 |  | 0.055 |  |  | 522.73 |  | 28.75 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 260.66
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | [8 empty] | 4.01 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 229.16
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 222.29
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 116.87
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5489.3636 |  | 603.83 |  | 102.39 | 53.84 | 599.82 | 31.5 |  | = | 200.41 |  | 28.75 |  | = | 0 |  | 222.29 | 116.87 |  | 2
9 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | ШТ | 23 |  | 23 | 80.81 | 1.26 | 101.82 |  | 2341.86
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 101.82 |  | 2341.86 |  | 0 | 0 | 2341.86 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2341.86 |  | 0 | 0 |  | 2
10 | ГЭСНм 08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 100 м | 0.14 |  | 0.14
Объем: 0.13999999999999999=14/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.5152 |  |  |  |  | 225.1
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч. | 3.68 |  | 0.5152 |  |  | 436.91 |  | 225.1
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 27.26
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0476 |  |  |  |  | 24.88 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 |  | 0.0476 |  |  | 572.77 |  | 27.26
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.34 |  | 0.0476 |  |  | 522.73 |  | 24.88 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 277.24
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | [8 empty] | 4.5 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 249.98
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 242.48
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 127.49
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4655.0714 |  | 651.71 |  | 130.32 | 68.52 | 647.21 | 27.26 |  | = | 225.1 |  | 24.88 |  | = | 0 |  | 242.48 | 127.49 |  | 2
11 | 20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | ШТ | 29 |  | 29 | 55.03 | 1.26 | 69.34 |  | 2010.86
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 69.34 |  | 2010.86 |  | 0 | 0 | 2010.86 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2010.86 |  | 0 | 0 |  | 2
12 | ГЭСН 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.005124 |  | 0.005124
Объем: 0.005124=5,124/1000
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 39
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.035407 |  |  |  |  | 21.27 | [17 empty] | 1
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.91 |  | 0.035407 | 828.16 | 1.33 | 1101.45 |  | 39
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 6.91 |  | 0.035407 |  |  | 600.75 |  | 21.27 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 60.27
|  | ФОТ | [8 empty] | 21.27
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 19.57
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 9.78
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 17490.242 |  | 89.62 |  | 2.83 | 1.42 | 89.62 | 39 |  | = | 0 |  | 21.27 |  | = | 0 |  | 19.57 | 9.78 |  | 1
13 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.02196 |  | 0.02196
Объем: 0.02196=2,196/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.9435 |  |  |  |  | 792.25
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 1.9435 |  |  | 407.65 |  | 792.25
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 792.25
|  | ФОТ | [8 empty] | 792.25
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 705.1
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 316.9
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.1202 |  | 1814.25 |  | 7.97 | 3.58 | 1814.25 | 0 |  | = | 792.25 |  | 0 |  | = | 0 |  | 705.1 | 316.9 |  | 1
14 | ГЭСНм 08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 260.63
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 0.51 |  | 0.51 |  |  | 511.03 |  | 260.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 260.63
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5.21 | 0 | 0 | 5.21 | [8 empty] | 5.21 |  | 0 | 0 |  | 2
14.2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00106 |  | 0.00106 |  |  | 51495.86 |  | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | [8 empty] | 54.59 |  | 0 | 0 |  | 2
14.3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.00509 |  | 0.00509 |  |  | 49795.86 |  | 253.46 | 0 | 0 | 253.46 | [8 empty] | 253.46 |  | 0 | 0 |  | 2
14.4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0002 |  | 0.0002 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | 92.2 | 0 | 0 | 92.2 | [8 empty] | 92.2 |  | 0 | 0 |  | 2
14.5 | 08.3.05.02-0021 | Исключен Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00106 |  | -0.00106 |  |  | 51495.86 |  | -54.59 | 0 | 0 | -54.59 | [8 empty] | -54.59 |  | 0 | 0 |  | 2
14.6 | 08.3.08.02-0058 | Исключен Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.00509 |  | -0.00509 |  |  | 49795.86 |  | -253.46 | 0 | 0 | -253.46 | [8 empty] | -253.46 |  | 0 | 0 |  | 2
14.7 | 14.4.04.11-0010 | Исключен Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0002 |  | -0.0002 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | -92.2 | 0 | 0 | -92.2 | [8 empty] | -92.2 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 260.63
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 252.81
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 132.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 651.57 |  | 651.57 |  | 495.7 | 260.63 | 646.36 | 0 |  | = | 260.63 |  | 0 |  | = | 0 |  | 252.81 | 132.92 |  | 2
15 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.01 |  | 0.01 | 25728.62 | 1.34 | 34476.35 |  | 344.76
Объем: 0.01=1/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 34476 |  | 344.76 |  | 0 | 0 | 344.76 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 344.76 |  | 0 | 0 |  | 2
16 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.01 |  | 0.01 | 88116.77 | 1.34 | 118076.47 |  | 1180.76
Объем: 0.01=1/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 118076 |  | 1180.76 |  | 0 | 0 | 1180.76 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1180.76 |  | 0 | 0 |  | 2
17 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 6.41 |  | 6.41 |  |  | 94.88 |  | 608.18
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.8799 |  | 608.18 |  | 0 | 0 | 608.18 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 608.18 | 1
18 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 6.41 |  | 6.41 |  |  | 263.24 |  | 1687.37
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.2402 |  | 1687.37 |  | 0 | 0 | 1687.37 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 1687.37 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 261281.74
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 10514.02
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2089.2
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1211.17
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 878.03
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 246382.97
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 246382.97
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 2295.55
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 11392.05
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 10806.65
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 5477.82
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 277566.21
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 237129.31
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 21.751
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1.5762
Раздел: Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в траншее
19 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.004536 |  | 0.004536
Объем: 0.004536=4,536/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.036016 |  |  |  |  | 15.31
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 7.94 |  | 0.036016 |  |  | 425.21 |  | 15.31
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 116.32
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.089722 |  |  |  |  | 63 | [17 empty] | 1
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 19.78 |  | 0.089722 | 1054.03 | 1.23 | 1296.46 |  | 116.32
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 19.78 |  | 0.089722 |  |  | 702.18 |  | 63 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 194.63
|  | ФОТ | [8 empty] | 78.31
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 72.05
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 36.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66732.8042 |  | 302.7 |  | 4.71 | 2.36 | 302.7 | 116.32 |  | = | 15.31 |  | 63 |  | = | 0 |  | 72.05 | 36.02 |  | 1
20 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.01944 |  | 0.01944
Объем: 0.01944=1,944/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.9938 |  |  |  |  | 1272.98
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 2.9938 |  |  | 425.21 |  | 1272.98
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1272.98
|  | ФОТ | [8 empty] | 1272.98
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1132.95
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 509.19
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.7325 |  | 2915.12 |  | 7.36 | 3.31 | 2915.12 | 0 |  | = | 1272.98 |  | 0 |  | = | 0 |  | 1132.95 | 509.19 |  | 1
21 | ГЭСНм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.18 |  | 0.18
Объем: 0.18=18/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.954 |  |  |  |  | 487.52
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 5.3 |  | 0.954 |  |  | 511.03 |  | 487.52
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 402.08
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.702 |  |  |  |  | 366.96 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.9 |  | 0.702 |  |  | 572.77 |  | 402.08
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3.9 |  | 0.702 |  |  | 522.73 |  | 366.96 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1256.56
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | [8 empty] | 9.75 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 854.48
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 828.85
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 435.78
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 14060.7778 |  | 2530.94 |  | 180.5 | 94.9 | 2521.19 | 402.08 |  | = | 487.52 |  | 366.96 |  | = | 0 |  | 828.85 | 435.78 |  | 2
22 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 2.37 |  | 2.37 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 1862.75
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.9705 |  | 1862.75 |  | 0 | 0 | 1862.75 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1862.75 |  | 0 | 0 |  | 1
23 | ГЭСНм 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 0.18 |  | 0.18
Объем: 0.18=18/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.1392 |  |  |  |  | 1604.23
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 17.44 |  | 3.1392 |  |  | 511.03 |  | 1604.23
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 505.36
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.4752 |  |  |  |  | 291.04 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.32 |  | 0.2376 |  |  | 1488.78 |  | 353.73
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.32 |  | 0.2376 |  |  | 702.18 |  | 166.84 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.97 |  | 0.7146 |  |  | 2.67 |  | 1.91
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3.97 |  | 0.7146 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 13.63
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.32 |  | 0.2376 |  |  | 572.77 |  | 136.09
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.32 |  | 0.2376 |  |  | 522.73 |  | 124.2 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 107.46
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.01728 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 1
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.001 |  | 0.00018 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 10.5
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.01 |  | 0.0018 |  |  | 49795.86 |  | 89.63
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.25 |  | 0.045 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 5.18
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 1.08e-05 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 1.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2508.09
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 32.08 | 0 | 0 | 32.08 | [8 empty] | 32.08 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1895.27
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1838.41
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 966.59
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 29695.3889 |  | 5345.17 |  | 303.1 | 159.36 | 5313.09 | 505.36 |  | = | 1604.23 |  | 291.04 |  | = | 107.46 |  | 1838.41 | 966.59 |  | 2
24 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 18.36 |  | 18.36 |  |  | 1556.86 |  | 28583.95
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.86 |  | 28583.95 |  | 0 | 0 | 28583.95 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 28583.95 | 28583.95 | 0 | 0 |  | 1
25 | ГЭСНм 08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 100 м | 0.18 |  | 0.18
Объем: 0.18=18/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.6624 |  |  |  |  | 289.41
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч. | 3.68 |  | 0.6624 |  |  | 436.91 |  | 289.41
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 35.05
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0612 |  |  |  |  | 31.99 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 |  | 0.0612 |  |  | 572.77 |  | 35.05
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.34 |  | 0.0612 |  |  | 522.73 |  | 31.99 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 356.45
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5.79 | 0 | 0 | 5.79 | [8 empty] | 5.79 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 321.4
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 311.76
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 163.91
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4655.0556 |  | 837.91 |  | 167.55 | 88.09 | 832.12 | 35.05 |  | = | 289.41 |  | 31.99 |  | = | 0 |  | 311.76 | 163.91 |  | 2
26 | 20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | ШТ | 38 |  | 38 | 55.03 | 1.26 | 69.34 |  | 2634.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 69.34 |  | 2634.92 |  | 0 | 0 | 2634.92 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2634.92 |  | 0 | 0 |  | 2
27 | ГЭСНм 08-02-191-05 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.68 |  |  |  |  | 4613.76
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 3.84 |  | 7.68 |  |  | 600.75 |  | 4613.76
| 4 | М | [8 empty] | 88.64
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.85 |  | 1.7 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 88.64
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4702.4
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 92.28 | 0 | 0 | 92.28 | [8 empty] | 92.28 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 4613.76
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4475.35
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2353.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5811.525 |  | 11623.05 |  | 1165.46 | 612.77 | 11530.77 | 0 |  | = | 4613.76 |  | 0 |  | = | 88.64 |  | 4475.35 | 2353.02 |  | 2
28 | 20.2.09.04-0009 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 6198.96 |  | 12397.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6198.96 |  | 12397.92 |  | 0 | 0 | 12397.92 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 12397.92 |  | 0 | 0 |  | 2
29 | ГЭСН 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.003024 |  | 0.003024
Объем: 0.0030239999999999998=3,024/1000
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 23.02
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.020896 |  |  |  |  | 12.55 | [17 empty] | 1
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.91 |  | 0.020896 | 828.16 | 1.33 | 1101.45 |  | 23.02
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 6.91 |  | 0.020896 |  |  | 600.75 |  | 12.55 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 35.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 12.55
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 11.55
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 5.77
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 17490.0794 |  | 52.89 |  | 1.67 | 0.84 | 52.89 | 23.02 |  | = | 0 |  | 12.55 |  | = | 0 |  | 11.55 | 5.77 |  | 1
30 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.01296 |  | 0.01296
Объем: 0.01296=1,296/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.147 |  |  |  |  | 467.56
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 1.147 |  |  | 407.65 |  | 467.56
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 467.56
|  | ФОТ | [8 empty] | 467.56
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 416.13
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 187.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.5123 |  | 1070.71 |  | 4.7 | 2.11 | 1070.71 | 0 |  | = | 467.56 |  | 0 |  | = | 0 |  | 416.13 | 187.02 |  | 1
31 | ГЭСНм 08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 260.63
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 0.51 |  | 0.51 |  |  | 511.03 |  | 260.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 260.63
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5.21 | 0 | 0 | 5.21 | [8 empty] | 5.21 |  | 0 | 0 |  | 2
31.2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00106 |  | 0.00106 |  |  | 51495.86 |  | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | [8 empty] | 54.59 |  | 0 | 0 |  | 2
31.3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.00509 |  | 0.00509 |  |  | 49795.86 |  | 253.46 | 0 | 0 | 253.46 | [8 empty] | 253.46 |  | 0 | 0 |  | 2
31.4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0002 |  | 0.0002 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | 92.2 | 0 | 0 | 92.2 | [8 empty] | 92.2 |  | 0 | 0 |  | 2
31.5 | 08.3.05.02-0021 | Исключен Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00106 |  | -0.00106 |  |  | 51495.86 |  | -54.59 | 0 | 0 | -54.59 | [8 empty] | -54.59 |  | 0 | 0 |  | 2
31.6 | 08.3.08.02-0058 | Исключен Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.00509 |  | -0.00509 |  |  | 49795.86 |  | -253.46 | 0 | 0 | -253.46 | [8 empty] | -253.46 |  | 0 | 0 |  | 2
31.7 | 14.4.04.11-0010 | Исключен Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0002 |  | -0.0002 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | -92.2 | 0 | 0 | -92.2 | [8 empty] | -92.2 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 260.63
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 252.81
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 132.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 651.57 |  | 651.57 |  | 495.7 | 260.63 | 646.36 | 0 |  | = | 260.63 |  | 0 |  | = | 0 |  | 252.81 | 132.92 |  | 2
32 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.01 |  | 0.01 | 25728.62 | 1.34 | 34476.35 |  | 344.76
Объем: 0.01=1/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 34476 |  | 344.76 |  | 0 | 0 | 344.76 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 344.76 |  | 0 | 0 |  | 2
33 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.01 |  | 0.01 | 88116.77 | 1.34 | 118076.47 |  | 1180.76
Объем: 0.01=1/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 118076 |  | 1180.76 |  | 0 | 0 | 1180.76 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1180.76 |  | 0 | 0 |  | 2
34 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 3.78 |  | 3.78 |  |  | 94.88 |  | 358.65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.881 |  | 358.65 |  | 0 | 0 | 358.65 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 358.65 | 1
35 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 3.78 |  | 3.78 |  |  | 263.24 |  | 995.05
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.2407 |  | 995.05 |  | 0 | 0 | 995.05 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 995.05 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 59558.74
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 9011.4
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1847.37
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1081.83
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 765.54
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 47346.27
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 47346.27
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 1353.7
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 9776.94
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 9339.86
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 4790.22
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 73688.82
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 28583.95
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 17.1223
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1.349
Раздел: Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в траншее
36 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.20185 |  | 0.20185
Объем: 0.201852=201,852/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.6027 |  |  |  |  | 681.49
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 7.94 |  | 1.6027 |  |  | 425.21 |  | 681.49
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5176.29
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 3.9926 |  |  |  |  | 2803.55 | [17 empty] | 1
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 19.78 |  | 3.9926 | 1054.03 | 1.23 | 1296.46 |  | 5176.29
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 19.78 |  | 3.9926 |  |  | 702.18 |  | 2803.55 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8661.33
|  | ФОТ | [8 empty] | 3485.04
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 3206.24
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1603.12
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66735.4795 |  | 13470.69 |  | 209.36 | 104.68 | 13470.69 | 5176.29 |  | = | 681.49 |  | 2803.55 |  | = | 0 |  | 3206.24 | 1603.12 |  | 1
37 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.86508 |  | 0.86508
Объем: 0.86508=86,508/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 133.2223 |  |  |  |  | 56647.46
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 133.2223 |  |  | 425.21 |  | 56647.46
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 56647.46
|  | ФОТ | [8 empty] | 56647.46
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 50416.24
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 22658.98
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.5476 |  | 129722.68 |  | 327.38 | 147.14 | 129722.68 | 0 |  | = | 56647.46 |  | 0 |  | = | 0 |  | 50416.24 | 22658.98 |  | 1
38 | ГЭСНм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 5.38 |  | 5.38
Объем: 5.38=538/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 28.514 |  |  |  |  | 14571.51
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 5.3 |  | 28.514 |  |  | 511.03 |  | 14571.51
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 12017.86
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 20.982 |  |  |  |  | 10967.92 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.9 |  | 20.982 |  |  | 572.77 |  | 12017.86
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3.9 |  | 20.982 |  |  | 522.73 |  | 10967.92 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 37557.29
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 291.43 | 0 | 0 | 291.43 | [8 empty] | 291.43 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 25539.43
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 24773.25
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 13025.11
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 14060.7955 |  | 75647.08 |  | 5394.78 | 2836.43 | 75355.65 | 12017.86 |  | = | 14571.51 |  | 10967.92 |  | = | 0 |  | 24773.25 | 13025.11 |  | 2
39 | ГЭСНм 08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 5.26 |  | 5.26
Объем: 5.26=526/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.4674 |  |  |  |  | 5349.16
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 1.99 |  | 10.4674 |  |  | 511.03 |  | 5349.16
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 241.02
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.4208 |  |  |  |  | 219.96 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 0.4208 |  |  | 572.77 |  | 241.02
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.08 |  | 0.4208 |  |  | 522.73 |  | 219.96 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5810.14
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 106.98 | 0 | 0 | 106.98 | [8 empty] | 106.98 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 5569.12
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5402.05
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2840.25
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2691.9049 |  | 14159.42 |  | 5274.45 | 2773.17 | 14052.44 | 241.02 |  | = | 5349.16 |  | 219.96 |  | = | 0 |  | 5402.05 | 2840.25 |  | 2
40 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 105.732 |  | 105.732 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 83102.18
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.97 |  | 83102.18 |  | 0 | 0 | 83102.18 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 83102.18 |  | 0 | 0 |  | 1
41 | ГЭСНм 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 10.64 |  | 10.64
Объем: 10.639999999999999=1064/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 185.5616 |  |  |  |  | 94827.54
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 17.44 |  | 185.5616 |  |  | 511.03 |  | 94827.54
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 29872.79
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 28.0896 |  |  |  |  | 17203.62 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.32 |  | 14.0448 |  |  | 1488.78 |  | 20909.62
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.32 |  | 14.0448 |  |  | 702.18 |  | 9861.98 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.97 |  | 42.2408 |  |  | 2.67 |  | 112.78
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3.97 |  | 42.2408 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 805.95
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.32 |  | 14.0448 |  |  | 572.77 |  | 8044.44
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.32 |  | 14.0448 |  |  | 522.73 |  | 7341.64 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 6352.23
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 1.0214 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 58.94
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.001 |  | 0.01064 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 620.93
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.01 |  | 0.1064 |  |  | 49795.86 |  | 5298.28
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.25 |  | 2.66 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 305.98
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 0.0006384 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 68.1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 148256.18
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1896.55 | 0 | 0 | 1896.55 | [8 empty] | 1896.55 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 112031.16
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 108670.23
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 57135.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 29695.3806 |  | 315958.85 |  | 17916.29 | 9419.9 | 314062.3 | 29872.79 |  | = | 94827.54 |  | 17203.62 |  | = | 6352.23 |  | 108670.23 | 57135.89 |  | 2
42 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 1085.28 |  | 1085.28 |  |  | 1556.86 |  | 1689629.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.86 |  | 1689629.02 |  | 0 | 0 | 1689629.02 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1689629.02 | 1689629.02 | 0 | 0 |  | 1
43 | ГЭСНм 08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 100 м | 0.12 |  | 0.12
Объем: 0.12=12/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.4416 |  |  |  |  | 192.94
| 1-100-23 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | чел.-ч. | 3.68 |  | 0.4416 |  |  | 436.91 |  | 192.94
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 23.37
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0408 |  |  |  |  | 21.33 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 |  | 0.0408 |  |  | 572.77 |  | 23.37
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.34 |  | 0.0408 |  |  | 522.73 |  | 21.33 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 237.64
43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | [8 empty] | 3.86 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 214.27
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 207.84
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109.28
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4655.1667 |  | 558.62 |  | 111.71 | 58.73 | 554.76 | 23.37 |  | = | 192.94 |  | 21.33 |  | = | 0 |  | 207.84 | 109.28 |  | 2
44 | 20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | ШТ | 25 |  | 25 | 55.03 | 1.26 | 69.34 |  | 1733.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 69.34 |  | 1733.5 |  | 0 | 0 | 1733.5 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1733.5 |  | 0 | 0 |  | 2
45 | ГЭСНм 08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 100 м | 5.26 |  | 5.26
Объем: 5.26=526/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 21.9342 |  |  |  |  | 9583.27
| 1-100-23 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | чел.-ч. | 4.17 |  | 21.9342 |  |  | 436.91 |  | 9583.27
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1506.39
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 2.63 |  |  |  |  | 1374.78 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 |  | 2.63 |  |  | 572.77 |  | 1506.39
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.5 |  | 2.63 |  |  | 522.73 |  | 1374.78 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 12464.44
45.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 191.67 | 0 | 0 | 191.67 | [8 empty] | 191.67 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 10958.05
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 10629.31
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5588.61
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5489.3593 |  | 28874.03 |  | 4896.28 | 2574.33 | 28682.36 | 1506.39 |  | = | 9583.27 |  | 1374.78 |  | = | 0 |  | 10629.31 | 5588.61 |  | 2
46 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | ШТ | 1096 |  | 1096 | 80.81 | 1.26 | 101.82 |  | 111594.72
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 101.82 |  | 111594.72 |  | 0 | 0 | 111594.72 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 111594.72 |  | 0 | 0 |  | 2
47 | ГЭСНм 08-02-191-05 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.36 |  |  |  |  | 9227.52
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 3.84 |  | 15.36 |  |  | 600.75 |  | 9227.52
| 4 | М | [8 empty] | 177.28
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.85 |  | 3.4 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 177.28
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9404.8
47.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 184.55 | 0 | 0 | 184.55 | [8 empty] | 184.55 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 9227.52
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8950.69
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4706.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5811.52 |  | 23246.08 |  | 2330.91 | 1225.53 | 23061.53 | 0 |  | = | 9227.52 |  | 0 |  | = | 177.28 |  | 8950.69 | 4706.04 |  | 2
48 | 20.2.09.04-0009 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 6198.96 |  | 24795.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6198.96 |  | 24795.84 |  | 0 | 0 | 24795.84 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 24795.84 |  | 0 | 0 |  | 2
49 | ГЭСН 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.13457 |  | 0.13457
Объем: 0.134568=134,568/1000
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1024.2
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.92986 |  |  |  |  | 558.62 | [17 empty] | 1
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.91 |  | 0.92986 | 828.16 | 1.33 | 1101.45 |  | 1024.2
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 6.91 |  | 0.92986 |  |  | 600.75 |  | 558.62 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1582.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 558.62
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 513.93
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 256.97
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 17490.934 |  | 2353.72 |  | 74.37 | 37.19 | 2353.72 | 1024.2 |  | = | 0 |  | 558.62 |  | = | 0 |  | 513.93 | 256.97 |  | 1
50 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.57672 |  | 0.57672
Объем: 0.57672=57,672/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 51.0397 |  |  |  |  | 20806.34
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 51.0397 |  |  | 407.65 |  | 20806.34
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 20806.34
|  | ФОТ | [8 empty] | 20806.34
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 18517.64
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 8322.54
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.3823 |  | 47646.52 |  | 209.24 | 94.04 | 47646.52 | 0 |  | = | 20806.34 |  | 0 |  | = | 0 |  | 18517.64 | 8322.54 |  | 1
51 | ГЭСНм 08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 7 |  | 7
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.57 |  |  |  |  | 1824.38
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 0.51 |  | 3.57 |  |  | 511.03 |  | 1824.38
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1824.38
51.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 36.49 | 0 | 0 | 36.49 | [8 empty] | 36.49 |  | 0 | 0 |  | 2
51.2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00106 |  | 0.00742 | 51495.86 |  |  |  | 382.1 | 0 | 0 | 382.1 | [8 empty] | 382.1 |  | 0 | 0 |  | 2
51.3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.00509 |  | 0.03563 | 49795.86 |  |  |  | 1774.23 | 0 | 0 | 1774.23 | [8 empty] | 1774.23 |  | 0 | 0 |  | 2
51.4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0002 |  | 0.0014 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | 645.38 | 0 | 0 | 645.38 | [8 empty] | 645.38 |  | 0 | 0 |  | 2
51.5 | 08.3.05.02-0021 | Исключен Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00106 |  | -0.00742 | 51495.86 |  |  |  | -382.1 | 0 | 0 | -382.1 | [8 empty] | -382.1 |  | 0 | 0 |  | 2
51.6 | 08.3.08.02-0058 | Исключен Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.00509 |  | -0.03563 | 49795.86 |  |  |  | -1774.23 | 0 | 0 | -1774.23 | [8 empty] | -1774.23 |  | 0 | 0 |  | 2
51.7 | 14.4.04.11-0010 | Исключен Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0002 |  | -0.0014 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | -645.38 | 0 | 0 | -645.38 | [8 empty] | -645.38 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1824.38
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1769.65
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 930.43
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 651.5643 |  | 4560.95 |  | 3469.89 | 1824.38 | 4524.46 | 0 |  | = | 1824.38 |  | 0 |  | = | 0 |  | 1769.65 | 930.43 |  | 2
52 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.07 |  | 0.07 | 25728.62 | 1.34 | 34476.35 |  | 2413.34
Объем: 0.06999999999999999=7/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 34476.2857 |  | 2413.34 |  | 0 | 0 | 2413.34 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 2413.34 |  | 0 | 0 |  | 2
53 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.07 |  | 0.07 | 88116.77 | 1.34 | 118076.47 |  | 8265.35
Объем: 0.06999999999999999=7/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 118076.4286 |  | 8265.35 |  | 0 | 0 | 8265.35 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 8265.35 |  | 0 | 0 |  | 2
54 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 168.21 |  | 168.21 |  |  | 94.88 |  | 15959.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.88 |  | 15959.76 |  | 0 | 0 | 15959.76 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 15959.76 | 1
55 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 168.21 |  | 168.21 |  |  | 263.24 |  | 44279.6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.24 |  | 44279.6 |  | 0 | 0 | 44279.6 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 44279.6 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 2287737.66
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 213711.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 83011.7
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 49861.92
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 33149.78
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 1930774.99
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 1930774.99
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 60239.36
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 246861.39
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 233057.07
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 117177.22
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 2637971.95
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1689629.02
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 451.7135
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 57.0857
Раздел: Прокладка кабеля КЛ4-10 кВ в траншее
56 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.057078 |  | 0.057078
Объем: 0.057078=57,078/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.4532 |  |  |  |  | 192.7
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 7.94 |  | 0.4532 |  |  | 425.21 |  | 192.7
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1463.71
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.129 |  |  |  |  | 792.76 | [17 empty] | 1
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 19.78 |  | 1.129 | 1054.03 | 1.23 | 1296.46 |  | 1463.71
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 19.78 |  | 1.129 |  |  | 702.18 |  | 792.76 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2449.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 985.46
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 906.62
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 453.31
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66734.9942 |  | 3809.1 |  | 59.2 | 29.6 | 3809.1 | 1463.71 |  | = | 192.7 |  | 792.76 |  | = | 0 |  | 906.62 | 453.31 |  | 1
57 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.24462 |  | 0.24462
Объем: 0.24461999999999998=24,462/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 37.6715 |  |  |  |  | 16018.29
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 37.6715 |  |  | 425.21 |  | 16018.29
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 16018.29
|  | ФОТ | [8 empty] | 16018.29
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 14256.28
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 6407.32
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.5826 |  | 36681.89 |  | 92.57 | 41.6 | 36681.89 | 0 |  | = | 16018.29 |  | 0 |  | = | 0 |  | 14256.28 | 6407.32 |  | 1
58 | ГЭСНм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1.51 |  | 1.51
Объем: 1.51=151/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 8.003 |  |  |  |  | 4089.77
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 5.3 |  | 8.003 |  |  | 511.03 |  | 4089.77
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3373.04
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 5.889 |  |  |  |  | 3078.36 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.9 |  | 5.889 |  |  | 572.77 |  | 3373.04
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 3.9 |  | 5.889 |  |  | 522.73 |  | 3078.36 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10541.17
58.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8 | [8 empty] | 81.8 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 7168.13
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6953.09
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3655.75
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 14060.8013 |  | 21231.81 |  | 1514.15 | 796.1 | 21150.01 | 3373.04 |  | = | 4089.77 |  | 3078.36 |  | = | 0 |  | 6953.09 | 3655.75 |  | 2
59 | ГЭСНм 08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 1.51 |  | 1.51
Объем: 1.51=151/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.0049 |  |  |  |  | 1535.59
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 1.99 |  | 3.0049 |  |  | 511.03 |  | 1535.59
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 69.19
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.1208 |  |  |  |  | 63.15 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 0.1208 |  |  | 572.77 |  | 69.19
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.08 |  | 0.1208 |  |  | 522.73 |  | 63.15 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1667.93
59.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 30.71 | 0 | 0 | 30.71 | [8 empty] | 30.71 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1598.74
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1550.78
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 815.36
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2691.9073 |  | 4064.78 |  | 1514.15 | 796.1 | 4034.07 | 69.19 |  | = | 1535.59 |  | 63.15 |  | = | 0 |  | 1550.78 | 815.36 |  | 2
60 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 29.9 |  | 29.9 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 23500.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.9699 |  | 23500.5 |  | 0 | 0 | 23500.5 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 23500.5 |  | 0 | 0 |  | 1
61 | ГЭСНм 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 3.02 |  | 3.02
Объем: 3.02=302/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 52.6688 |  |  |  |  | 26915.34
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 17.44 |  | 52.6688 |  |  | 511.03 |  | 26915.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 8478.93
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 7.9728 |  |  |  |  | 4882.98 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.32 |  | 3.9864 |  |  | 1488.78 |  | 5934.87
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.32 |  | 3.9864 |  |  | 702.18 |  | 2799.17 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.97 |  | 11.9894 |  |  | 2.67 |  | 32.01
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3.97 |  | 11.9894 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 228.76
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.32 |  | 3.9864 |  |  | 572.77 |  | 2283.29
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.32 |  | 3.9864 |  |  | 522.73 |  | 2083.81 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 1802.98
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.28992 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 16.73
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.001 |  | 0.00302 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 176.24
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.01 |  | 0.0302 |  |  | 49795.86 |  | 1503.83
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.25 |  | 0.755 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 86.85
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 0.0001812 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 19.33
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 42080.23
61.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 538.31 | 0 | 0 | 538.31 | [8 empty] | 538.31 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 31798.32
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 30844.37
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 16217.14
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 29695.3808 |  | 89680.05 |  | 5085.26 | 2673.7 | 89141.74 | 8478.93 |  | = | 26915.34 |  | 4882.98 |  | = | 1802.98 |  | 30844.37 | 16217.14 |  | 2
62 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 308.04 |  | 308.04 |  |  | 1556.86 |  | 479575.15
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.86 |  | 479575.15 |  | 0 | 0 | 479575.15 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 479575.15 | 479575.15 | 0 | 0 |  | 1
63 | ГЭСНм 08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 100 м | 1.51 |  | 1.51
Объем: 1.51=151/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 6.2967 |  |  |  |  | 2751.09
| 1-100-23 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | чел.-ч. | 4.17 |  | 6.2967 |  |  | 436.91 |  | 2751.09
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 432.44
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.755 |  |  |  |  | 394.66 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 |  | 0.755 |  |  | 572.77 |  | 432.44
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.5 |  | 0.755 |  |  | 522.73 |  | 394.66 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3578.19
63.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 55.02 | 0 | 0 | 55.02 | [8 empty] | 55.02 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 3145.75
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3051.38
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1604.33
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5489.351 |  | 8288.92 |  | 1405.58 | 739.02 | 8233.9 | 432.44 |  | = | 2751.09 |  | 394.66 |  | = | 0 |  | 3051.38 | 1604.33 |  | 2
64 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | ШТ | 315 |  | 315 | 80.81 | 1.26 | 101.82 |  | 32073.3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 101.82 |  | 32073.3 |  | 0 | 0 | 32073.3 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 32073.3 |  | 0 | 0 |  | 2
65 | ГЭСН 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.038052 |  | 0.038052
Объем: 0.038051999999999996=38,052/1000
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 289.61
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.26294 |  |  |  |  | 157.96 | [17 empty] | 1
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.91 |  | 0.26294 | 828.16 | 1.33 | 1101.45 |  | 289.61
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 6.91 |  | 0.26294 |  |  | 600.75 |  | 157.96 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 447.57
|  | ФОТ | [8 empty] | 157.96
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 145.32
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 72.66
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 17490.5393 |  | 665.55 |  | 21.03 | 10.52 | 665.55 | 289.61 |  | = | 0 |  | 157.96 |  | = | 0 |  | 145.32 | 72.66 |  | 1
66 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.16308 |  | 0.16308
Объем: 0.16308=16,308/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 14.4326 |  |  |  |  | 5883.44
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 14.4326 |  |  | 407.65 |  | 5883.44
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5883.44
|  | ФОТ | [8 empty] | 5883.44
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 5236.26
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2353.38
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.3846 |  | 13473.08 |  | 59.17 | 26.59 | 13473.08 | 0 |  | = | 5883.44 |  | 0 |  | = | 0 |  | 5236.26 | 2353.38 |  | 1
67 | ГЭСНм 08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.53 |  |  |  |  | 781.88
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 0.51 |  | 1.53 |  |  | 511.03 |  | 781.88
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 781.88
67.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15.64 | 0 | 0 | 15.64 | [8 empty] | 15.64 |  | 0 | 0 |  | 2
67.2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00106 |  | 0.00318 | 51495.86 |  |  |  | 163.76 | 0 | 0 | 163.76 | [8 empty] | 163.76 |  | 0 | 0 |  | 2
67.3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.00509 |  | 0.01527 | 49795.86 |  |  |  | 760.38 | 0 | 0 | 760.38 | [8 empty] | 760.38 |  | 0 | 0 |  | 2
67.4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0002 |  | 0.0006 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | 276.59 | 0 | 0 | 276.59 | [8 empty] | 276.59 |  | 0 | 0 |  | 2
67.5 | 08.3.05.02-0021 | Исключен Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00106 |  | -0.00318 | 51495.86 |  |  |  | -163.76 | 0 | 0 | -163.76 | [8 empty] | -163.76 |  | 0 | 0 |  | 2
67.6 | 08.3.08.02-0058 | Исключен Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.00509 |  | -0.01527 | 49795.86 |  |  |  | -760.38 | 0 | 0 | -760.38 | [8 empty] | -760.38 |  | 0 | 0 |  | 2
67.7 | 14.4.04.11-0010 | Исключен Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0002 |  | -0.0006 | 360146.05 | 1.28 | 460986.94 |  | -276.59 | 0 | 0 | -276.59 | [8 empty] | -276.59 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 781.88
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 758.42
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 398.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 651.5667 |  | 1954.7 |  | 1487.1 | 781.88 | 1939.06 | 0 |  | = | 781.88 |  | 0 |  | = | 0 |  | 758.42 | 398.76 |  | 2
68 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.03 |  | 0.03 | 25728.62 | 1.34 | 34476.35 |  | 1034.29
Объем: 0.03=3/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 34476.3333 |  | 1034.29 |  | 0 | 0 | 1034.29 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1034.29 |  | 0 | 0 |  | 2
69 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.03 |  | 0.03 | 88116.77 | 1.34 | 118076.47 |  | 3542.29
Объем: 0.03=3/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 118076.3333 |  | 3542.29 |  | 0 | 0 | 3542.29 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 3542.29 |  | 0 | 0 |  | 2
70 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 47.6 |  | 47.6 |  |  | 94.88 |  | 4516.29
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.88 |  | 4516.29 |  | 0 | 0 | 4516.29 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 4516.29 | 1
71 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 47.6 |  | 47.6 |  |  | 263.24 |  | 12530.22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.2399 |  | 12530.22 |  | 0 | 0 | 12530.22 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 12530.22 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 640941.39
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 58168.1
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23476.79
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 14106.92
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 9369.87
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 542249.99
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 542249.99
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 17046.51
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 67537.97
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 63702.52
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 31978.01
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 736621.92
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 479575.15
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 124.0607
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 16.1295
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 2887006.39
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 2745291.91
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 104960.76
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 12845.71
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8329.25
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4516.46
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2546550.32
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2546550.32
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 80935.12
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 109477.22
|  | накладные расходы | [8 empty] | 97597.68
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 44116.8
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 838842.51
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 504227.62
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 186444.37
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 97579.35
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 57932.59
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 39646.76
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 220203.9
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 220203.9
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 226091.13
|  | накладные расходы | [8 empty] | 219308.42
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 115306.47
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3725848.9
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 3249519.53
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 291405.13
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 110425.06
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 66261.84
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 44163.22
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2766754.22
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2766754.22
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 80935.12
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 335568.35
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 316906.1
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 159423.27
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 2434917.43
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 614.6476
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 76.1405
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-04
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [20 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [20 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 416.87 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 31.95 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.44 | тыс. руб.
| строительных работ | 316.48 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 61.709 | чел.-ч.
| монтажных работ | 100.39 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.738 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ по конструкциям
1 | ГЭСНм 08-02-147-19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0.3 |  | 0.3
Объем: 0.3=30/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.237 |  |  |  |  | 7487.83
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 16.7 |  | 5.01 |  |  | 425.21 |  | 2130.3
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 11.29 |  | 3.387 |  |  | 464.22 |  | 1572.31
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 14.06 |  | 4.218 |  |  | 522.73 |  | 2204.88
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 8.57 |  | 2.571 |  |  | 600.75 |  | 1544.53
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.17 |  | 0.051 |  |  | 702.18 |  | 35.81
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 714.07
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.618 |  |  |  |  | 371.16 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.006 |  |  | 1488.78 |  | 8.93
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.02 |  | 0.006 |  |  | 702.18 |  | 4.21 | [13 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2 |  | 0.6 |  |  | 2.67 |  | 1.6
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2.01 |  | 0.603 | 23.43 | 1.42 | 33.27 |  | 20.06
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 2.01 |  | 0.603 | 995.51 | 1.13 | 1124.93 |  | 678.33
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 2.01 |  | 0.603 |  |  | 600.75 |  | 362.25 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 0.009 |  |  | 572.77 |  | 5.15
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.03 |  | 0.009 |  |  | 522.73 |  | 4.7 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 561.37
| 01.7.15.03-0021 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм | т | 0.0029 |  | 0.00087 | 153189.58 | 1.13 | 173104.23 |  | 150.6
| 01.7.15.03-0022 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | т | 0.0001 |  | 3e-05 | 150812.81 | 1.13 | 170418.48 |  | 5.11
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001 |  | 3e-05 |  |  | 91427.16 |  | 2.74
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | кг | 9.4 |  | 2.82 | 94.04 | 1.35 | 126.95 |  | 358
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0.039 |  | 0.0117 | 83.06 | 0.98 | 81.4 |  | 0.95
| 11.1.03.05-0073 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | м3 | 0.01 |  | 0.003 | 7555 | 1.94 | 14656.7 |  | 43.97
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9134.43
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 149.76 | 0 | 0 | 149.76 | [5 empty] | 149.76 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 7858.99
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 7623.22
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4008.08
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 69718.3 |  | 20915.49 |  | 1321.36 | 694.74 | 20765.73 | 714.07 | = | 7487.83 | 371.16 | = | 561.37 |  | 7623.22 | 4008.08 | 2
2 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | 91.8 |  | 91.8 |  |  | 2152.59 |  | 197607.76
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2152.59 |  | 197607.76 |  | 0 | 0 | 197607.76 | 0 | = | 0 | 0 | = | 197607.76 | 197607.76 | 0 | 0 | 1
3 | 20.1.02.18-1042 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5х720 мм | 100 ШТ | 0.68 |  | 0.68 | 2554.18 | 1.26 | 3218.27 |  | 2188.42
Объем: 0.6799999999999999=68/100
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3218.2647 |  | 2188.42 |  | 0 | 0 | 2188.42 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2188.42 |  | 0 | 0 | 2
4 | ГЭСНм 08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 | КОМПЛ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.8 |  |  |  |  | 8259.13
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 3.95 |  | 15.8 |  |  | 522.73 |  | 8259.13
| 4 | М | [8 empty] | 147.24
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.706 |  | 2.824 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 147.24
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8406.37
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 165.18 | 0 | 0 | 165.18 | [5 empty] | 165.18 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 8259.13
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8011.36
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4212.16
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5198.7675 |  | 20795.07 |  | 2028.19 | 1066.37 | 20629.89 | 0 | = | 8259.13 | 0 | = | 147.24 |  | 8011.36 | 4212.16 | 2
5 | ТЦ_20.2.09.12_77_7704844420_05.03.2025_02_14.1 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | ШТ | 12 |  | 12 |  |  | 5935.89 |  | 71230.68
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5935.89 |  | 71230.68 |  | 0 | 0 | 71230.68 | 0 | = | 0 | 0 | = | 71230.68 | 71230.68 | 0 | 0 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 288882.6
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 15746.96
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1085.23
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 714.07
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 371.16
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 272050.41
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 272050.41
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 16118.12
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 15634.58
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 8220.24
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 312737.42
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 268838.44
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 31.037
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.618
Раздел: Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ по конструкциям
6 | ГЭСНм 08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 0.1 |  | 0.1
Объем: 0.09999999999999999=10/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.024 |  |  |  |  | 1034.32
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 20.24 |  | 2.024 |  |  | 511.03 |  | 1034.32
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 51.4
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 24.49 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 1488.78 |  | 29.78
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 702.18 |  | 14.04 | [13 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4.67 |  | 0.467 |  |  | 2.67 |  | 1.25
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4.67 |  | 0.467 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 8.91
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 572.77 |  | 11.46
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.02 |  |  | 522.73 |  | 10.45 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 47.98
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 1.41
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 1.1e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 1.41
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.25 |  | 0.025 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 37.48
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 7.68
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1158.19
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 20.69 | 0 | 0 | 20.69 | [5 empty] | 20.69 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1058.81
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1027.05
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 539.99
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 27459.2 |  | 2745.92 |  | 168.38 | 88.53 | 2725.23 | 51.4 | = | 1034.32 | 24.49 | = | 47.98 |  | 1027.05 | 539.99 | 2
7 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 10.2 |  | 10.2 |  |  | 1556.86 |  | 15879.97
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.8598 |  | 15879.97 |  | 0 | 0 | 15879.97 | 0 | = | 0 | 0 | = | 15879.97 | 15879.97 | 0 | 0 | 1
8 | ГЭСНм 08-02-189-05 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 4366.38
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2.05 |  | 4.1 |  |  | 464.22 |  | 1903.3
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 2.05 |  | 4.1 |  |  | 600.75 |  | 2463.08
| 4 | М | [8 empty] | 329.98
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3.1644 |  | 6.3288 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 329.98
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4696.36
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 87.33 | 0 | 0 | 87.33 | [5 empty] | 87.33 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 4366.38
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4235.39
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2226.85
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5622.965 |  | 11245.93 |  | 2066.04 | 1086.27 | 11158.6 | 0 | = | 4366.38 | 0 | = | 329.98 |  | 4235.39 | 2226.85 | 2
9 | 20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 2418.85 |  | 4837.7
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2418.85 |  | 4837.7 |  | 0 | 0 | 4837.7 | 0 | = | 0 | 0 | = | 4837.7 |  | 0 | 0 | 2
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 26680.24
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 5400.7
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 75.89
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 51.4
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 24.49
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 21203.65
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 21203.65
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 5425.19
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 5262.44
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2766.84
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 34709.52
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 15879.97
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 10.224
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.04
Раздел: Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ по конструкциям
10 | ГЭСНм 08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 0.2 |  | 0.2
Объем: 0.19999999999999998=20/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.048 |  |  |  |  | 2068.65
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 20.24 |  | 4.048 |  |  | 511.03 |  | 2068.65
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 102.77
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 49 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.04 |  |  | 1488.78 |  | 59.55
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.04 |  |  | 702.18 |  | 28.09 | [13 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4.67 |  | 0.934 |  |  | 2.67 |  | 2.49
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4.67 |  | 0.934 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 17.82
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.04 |  |  | 572.77 |  | 22.91
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.04 |  |  | 522.73 |  | 20.91 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 95.96
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 0.049 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 2.83
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 2.2e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 2.82
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.25 |  | 0.05 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 74.95
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 0.000144 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 15.36
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2316.38
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 41.37 | 0 | 0 | 41.37 | [5 empty] | 41.37 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 2117.65
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2054.12
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1080
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 27459.35 |  | 5491.87 |  | 336.77 | 177.07 | 5450.5 | 102.77 | = | 2068.65 | 49 | = | 95.96 |  | 2054.12 | 1080 | 2
11 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 20.4 |  | 20.4 |  |  | 1556.86 |  | 31759.94
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.8598 |  | 31759.94 |  | 0 | 0 | 31759.94 | 0 | = | 0 | 0 | = | 31759.94 | 31759.94 | 0 | 0 | 1
12 | ГЭСНм 08-02-189-05 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 8732.75
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2.05 |  | 8.2 |  |  | 464.22 |  | 3806.6
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 2.05 |  | 8.2 |  |  | 600.75 |  | 4926.15
| 4 | М | [8 empty] | 659.97
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3.1644 |  | 12.6576 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 659.97
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9392.72
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 174.66 | 0 | 0 | 174.66 | [5 empty] | 174.66 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 8732.75
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8470.77
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4453.7
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5622.9625 |  | 22491.85 |  | 4132.08 | 2172.54 | 22317.19 | 0 | = | 8732.75 | 0 | = | 659.97 |  | 8470.77 | 4453.7 | 2
13 | 20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 2418.85 |  | 9675.4
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2418.85 |  | 9675.4 |  | 0 | 0 | 9675.4 | 0 | = | 0 | 0 | = | 9675.4 |  | 0 | 0 | 2
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 53360.47
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 10801.4
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 151.77
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 102.77
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 49
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 42407.3
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 42407.3
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 10850.4
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 10524.89
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 5533.7
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 69419.06
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 31759.94
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 20.448
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 316478.35
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 316478.35
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 316478.35
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 316478.35
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 100387.65
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 52444.96
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 31949.06
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1312.89
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 868.24
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 444.65
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 19183.01
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 19183.01
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 32393.71
|  | накладные расходы | [8 empty] | 31421.91
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 16520.78
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 416866
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 368923.31
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 31949.06
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1312.89
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 868.24
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 444.65
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 335661.36
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 335661.36
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 32393.71
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 31421.91
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 16520.78
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 316478.35
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 61.709
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.738
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-05
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [24 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 338.89 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 44.4 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.44 | тыс. руб.
| строительных работ | 258.6 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 86.9706 | чел.-ч.
| монтажных работ | 80.29 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.67283 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в трубе, вход в КРУН
1 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0117 |  | 0.0117
Объем: 0.0117=1,17/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.8018 |  |  |  |  | 766.14
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 1.8018 |  |  | 425.21 |  | 766.14
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 766.14
|  | ФОТ | [8 empty] | 766.14
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 681.86
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 306.46
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149953.8462 |  | 1754.46 |  | 4.42 | 1.99 | 1754.46 | 0 |  | = | 766.14 |  | 0 |  | = | 0 |  | 681.86 | 306.46 |  | 1
2 | ГЭСН 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.532 |  |  |  |  | 244.89
| 1-100-29 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | чел.-ч. | 133 |  | 0.532 |  |  | 460.32 |  | 244.89
| 4 | М | [8 empty] | 4.54
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.0008 |  | 3.2e-06 |  |  | 54233.8 |  | 0.17
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 |  | 0.00032 | 16655 | 0.82 | 13657.1 |  | 4.37
| 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1000 |  | 4
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 249.43
|  | ФОТ | [8 empty] | 244.89
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 239.99
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 142.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 157865 |  | 631.46 |  | 1.8 | 1.07 | 631.46 | 0 |  | = | 244.89 |  | 0 |  | = | 4.54 |  | 239.99 | 142.04 |  | 1
3 | ТЦ_24.3.04.00_77_7713501411_07.11.2024_02_16.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | м | 4 |  | 4 |  |  | 1956.71 |  | 7826.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1956.71 |  | 7826.84 |  | 0 | 0 | 7826.84 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 7826.84 | 7826.84 | 0 | 0 |  | 1
4 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.5 |  | 0.5 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 392.99
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.98 |  | 392.99 |  | 0 | 0 | 392.99 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 392.99 |  | 0 | 0 |  | 1
5 | ГЭСНм 08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0.02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.1198 |  |  |  |  | 1750.91
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.59 |  | 0.0118 |  |  | 425.21 |  | 5.02
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 1.554 |  |  | 522.73 |  | 812.32
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 1.554 |  |  | 600.75 |  | 933.57
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4.98
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0032 |  |  |  |  | 1.67 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0032 |  |  | 572.77 |  | 1.83
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.0032 |  |  | 522.73 |  | 1.67 | [17 empty] | 1
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 17 |  | 0.34 | 7.52 | 1.23 | 9.25 |  | 3.15
| 4 | М | [8 empty] | 83.78
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0038 |  | 7.6e-05 | 116448.72 | 1.15 | 133916.03 |  | 10.18
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30.6 |  | 0.612 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 31.91
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1 |  | 0.02 | 742.3 | 1.31 | 972.41 |  | 19.45
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 0.2 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 16.61
| 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 ШТ | 2 |  | 0.04 | 111.69 | 1.26 | 140.73 |  | 5.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1841.34
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 35.02 | 0 | 0 | 35.02 | [8 empty] | 35.02 |  | 0 | 0 |  | 2
5.2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 100 |  | 2 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | 463.78 | 0 | 0 | 463.78 | [8 empty] | 463.78 |  | 0 | 0 |  | 2
5.3 | 20.2.09.02-1033 | Исключен Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -100 |  | -2 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | -463.78 | 0 | 0 | -463.78 | [8 empty] | -463.78 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1752.58
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1700
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 893.82
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 223509 |  | 4470.18 |  | 40.18 | 21.12 | 4435.16 | 4.98 |  | = | 1750.91 |  | 1.67 |  | = | 83.78 |  | 1700 | 893.82 |  | 2
6 | 24.3.05.02-0125 | Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм | ШТ | 2 |  | 2 | 1662.65 | 0.92 | 1529.64 |  | 3059.28
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1529.64 |  | 3059.28 |  | 0 | 0 | 3059.28 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 3059.28 |  | 0 | 0 |  | 1
7 | ТЦ_08.1.02.00_77_7719546987_04.03.2025_02_17.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 987.56 |  | 1975.12
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 987.56 |  | 1975.12 |  | 0 | 0 | 1975.12 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1975.12 | 1975.12 | 0 | 0 |  | 1
8 | ГЭСНм 08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0.02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.5888 |  |  |  |  | 300.89
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 29.44 |  | 0.5888 |  |  | 511.03 |  | 300.89
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 11.13
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 4.9 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 1488.78 |  | 5.96
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 702.18 |  | 2.81 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 6.62 |  | 0.1324 |  |  | 2.67 |  | 0.35
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6.62 |  | 0.1324 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 2.53
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 572.77 |  | 2.29
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 522.73 |  | 2.09 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 15.23
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.00192 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 0.11
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.01 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 14.99
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 1.2e-06 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 0.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 332.15
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | [8 empty] | 6.02 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 305.79
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 296.62
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 155.95
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 39537 |  | 790.74 |  | 33.68 | 17.71 | 784.72 | 11.13 |  | = | 300.89 |  | 4.9 |  | = | 15.23 |  | 296.62 | 155.95 |  | 2
9 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | 6.12 |  | 6.12 |  |  | 2152.59 |  | 13173.85
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2152.5899 |  | 13173.85 |  | 0 | 0 | 13173.85 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 13173.85 | 13173.85 | 0 | 0 |  | 1
10 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0065 |  | 0.0065
Объем: 0.0065=0,65/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.57525 |  |  |  |  | 234.5
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 0.57525 |  |  | 407.65 |  | 234.5
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 234.5
|  | ФОТ | [8 empty] | 234.5
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 208.71
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 93.8
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.9231 |  | 537.01 |  | 2.36 | 1.06 | 537.01 | 0 |  | = | 234.5 |  | 0 |  | = | 0 |  | 208.71 | 93.8 |  | 1
11 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 94.88 |  | 59.77
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.873 |  | 59.77 |  | 0 | 0 | 59.77 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 59.77 | 1
12 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 263.24 |  | 165.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.2381 |  | 165.84 |  | 0 | 0 | 165.84 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 165.84 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 30118.29
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 3297.33
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 22.68
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 16.11
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 6.57
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 26572.67
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 26572.67
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 225.61
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3303.9
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3127.18
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1592.07
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 34837.54
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 22975.81
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6.6176
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0112
Раздел: Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в трубе, на выходе из КРУН
13 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0108 |  | 0.0108
Объем: 0.010799999999999999=1,08/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.6632 |  |  |  |  | 707.21
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 1.6632 |  |  | 425.21 |  | 707.21
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 707.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 707.21
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 629.42
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 282.88
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.6296 |  | 1619.51 |  | 4.09 | 1.84 | 1619.51 | 0 |  | = | 707.21 |  | 0 |  | = | 0 |  | 629.42 | 282.88 |  | 1
14 | ГЭСН 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.004 |  | 0.004
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.532 |  |  |  |  | 244.89
| 1-100-29 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | чел.-ч. | 133 |  | 0.532 |  |  | 460.32 |  | 244.89
| 4 | М | [8 empty] | 4.54
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.0008 |  | 3.2e-06 |  |  | 54233.8 |  | 0.17
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 |  | 0.00032 | 16655 | 0.82 | 13657.1 |  | 4.37
| 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1000 |  | 4
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 249.43
|  | ФОТ | [8 empty] | 244.89
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 239.99
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 142.04
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 157865 |  | 631.46 |  | 1.8 | 1.07 | 631.46 | 0 |  | = | 244.89 |  | 0 |  | = | 4.54 |  | 239.99 | 142.04 |  | 1
15 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | 4 |  | 4 |  |  | 987.11 |  | 3948.44
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 987.11 |  | 3948.44 |  | 0 | 0 | 3948.44 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 3948.44 | 3948.44 | 0 | 0 |  | 1
16 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.34 |  | 0.34 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 267.23
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.9706 |  | 267.23 |  | 0 | 0 | 267.23 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 267.23 |  | 0 | 0 |  | 1
17 | ГЭСНм 08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0.02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.1198 |  |  |  |  | 1750.91
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.59 |  | 0.0118 |  |  | 425.21 |  | 5.02
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 1.554 |  |  | 522.73 |  | 812.32
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 1.554 |  |  | 600.75 |  | 933.57
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4.98
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0032 |  |  |  |  | 1.67 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0032 |  |  | 572.77 |  | 1.83
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.0032 |  |  | 522.73 |  | 1.67 | [17 empty] | 1
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 17 |  | 0.34 | 7.52 | 1.23 | 9.25 |  | 3.15
| 4 | М | [8 empty] | 83.78
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0038 |  | 7.6e-05 | 116448.72 | 1.15 | 133916.03 |  | 10.18
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30.6 |  | 0.612 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 31.91
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1 |  | 0.02 | 742.3 | 1.31 | 972.41 |  | 19.45
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 0.2 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 16.61
| 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 ШТ | 2 |  | 0.04 | 111.69 | 1.26 | 140.73 |  | 5.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1841.34
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 35.02 | 0 | 0 | 35.02 | [8 empty] | 35.02 |  | 0 | 0 |  | 2
17.2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 100 |  | 2 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | 463.78 | 0 | 0 | 463.78 | [8 empty] | 463.78 |  | 0 | 0 |  | 2
17.3 | 20.2.09.02-1033 | Исключен Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -100 |  | -2 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | -463.78 | 0 | 0 | -463.78 | [8 empty] | -463.78 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 1752.58
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1700
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 893.82
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 223509 |  | 4470.18 |  | 40.18 | 21.12 | 4435.16 | 4.98 |  | = | 1750.91 |  | 1.67 |  | = | 83.78 |  | 1700 | 893.82 |  | 2
18 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 2 |  | 2 | 491.76 | 0.92 | 452.42 |  | 904.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 452.42 |  | 904.84 |  | 0 | 0 | 904.84 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 904.84 |  | 0 | 0 |  | 1
19 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 617.75 |  | 1235.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 617.75 |  | 1235.5 |  | 0 | 0 | 1235.5 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 1235.5 | 1235.5 | 0 | 0 |  | 1
20 | ГЭСНм 08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.02 |  | 0.02
Объем: 0.02=2/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.4608 |  |  |  |  | 235.48
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 23.04 |  | 0.4608 |  |  | 511.03 |  | 235.48
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 10.48
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 4.9 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 1488.78 |  | 5.96
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 702.18 |  | 2.81 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 5.14 |  | 0.1028 |  |  | 2.67 |  | 0.27
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.14 |  | 0.1028 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 1.96
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 572.77 |  | 2.29
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.004 |  |  | 522.73 |  | 2.09 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 15.23
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.00192 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 0.11
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.01 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 14.99
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 1.2e-06 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 0.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 266.09
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | [8 empty] | 4.71 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 240.38
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 233.17
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 122.59
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 31328 |  | 626.56 |  | 33.68 | 17.71 | 621.85 | 10.48 |  | = | 235.48 |  | 4.9 |  | = | 15.23 |  | 233.17 | 122.59 |  | 2
21 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 2.04 |  | 2.04 |  |  | 1556.86 |  | 3175.99
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.8578 |  | 3175.99 |  | 0 | 0 | 3175.99 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 3175.99 | 3175.99 | 0 | 0 |  | 1
22 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0072 |  | 0.0072
Объем: 0.0072=0,72/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.6372 |  |  |  |  | 259.75
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 0.6372 |  |  | 407.65 |  | 259.75
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 259.75
|  | ФОТ | [8 empty] | 259.75
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 231.18
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 103.9
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82615.2778 |  | 594.83 |  | 2.62 | 1.18 | 594.83 | 0 |  | = | 259.75 |  | 0 |  | = | 0 |  | 231.18 | 103.9 |  | 1
23 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 94.88 |  | 59.77
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.873 |  | 59.77 |  | 0 | 0 | 59.77 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 59.77 | 1
24 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 263.24 |  | 165.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.2381 |  | 165.84 |  | 0 | 0 | 165.84 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 165.84 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 13121.16
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 3198.24
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 22.03
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 15.46
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 6.57
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 9675.28
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 9675.28
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 225.61
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 3204.81
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3033.76
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1545.23
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 17700.15
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 8359.93
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6.413
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0112
Раздел: Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в трубе
25 | ГЭСН 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.020426 |  | 0.020426
Объем: 0.020426=20,426/1000
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.16218 |  |  |  |  | 68.96
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч. | 7.94 |  | 0.16218 |  |  | 425.21 |  | 68.96
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 523.8
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.40403 |  |  |  |  | 283.7 | [17 empty] | 1
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 19.78 |  | 0.40403 | 1054.03 | 1.23 | 1296.46 |  | 523.8
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 19.78 |  | 0.40403 |  |  | 702.18 |  | 283.7 | [17 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 876.46
|  | ФОТ | [8 empty] | 352.66
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 324.45
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 162.22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 66735.0436 |  | 1363.13 |  | 21.19 | 10.59 | 1363.13 | 523.8 |  | = | 68.96 |  | 283.7 |  | = | 0 |  | 324.45 | 162.22 |  | 1
26 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.08754 |  | 0.08754
Объем: 0.08753999999999999=8,754/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 13.4812 |  |  |  |  | 5732.32
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 13.4812 |  |  | 425.21 |  | 5732.32
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5732.32
|  | ФОТ | [8 empty] | 5732.32
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 5101.76
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2292.93
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.4208 |  | 13127.01 |  | 33.13 | 14.89 | 13127.01 | 0 |  | = | 5732.32 |  | 0 |  | = | 0 |  | 5101.76 | 2292.93 |  | 1
27 | ГЭСН 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.077 |  | 0.077
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.241 |  |  |  |  | 4714.14
| 1-100-29 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | чел.-ч. | 133 |  | 10.241 |  |  | 460.32 |  | 4714.14
| 4 | М | [8 empty] | 87.47
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.0008 |  | 6.16e-05 |  |  | 54233.8 |  | 3.34
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 |  | 0.00616 | 16655 | 0.82 | 13657.1 |  | 84.13
| 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1000 |  | 77
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4801.61
|  | ФОТ | [8 empty] | 4714.14
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 4619.86
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2734.2
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 157865.8442 |  | 12155.67 |  | 34.73 | 20.56 | 12155.67 | 0 |  | = | 4714.14 |  | 0 |  | = | 87.47 |  | 4619.86 | 2734.2 |  | 1
28 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | 77 |  | 77 |  |  | 987.11 |  | 76007.47
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 987.11 |  | 76007.47 |  | 0 | 0 | 76007.47 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 76007.47 | 76007.47 | 0 | 0 |  | 1
29 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 6.17 |  | 6.17 | 573.7 | 1.37 | 785.97 |  | 4849.43
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 785.9692 |  | 4849.43 |  | 0 | 0 | 4849.43 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 4849.43 |  | 0 | 0 |  | 1
30 | ГЭСНм 08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.24 |  | 0.24
Объем: 0.24=24/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 37.4376 |  |  |  |  | 21010.87
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.59 |  | 0.1416 |  |  | 425.21 |  | 60.21
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 18.648 |  |  | 522.73 |  | 9747.87
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 18.648 |  |  | 600.75 |  | 11202.79
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 59.73
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0384 |  |  |  |  | 20.07 | [17 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0384 |  |  | 572.77 |  | 21.99
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.0384 |  |  | 522.73 |  | 20.07 | [17 empty] | 1
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 17 |  | 4.08 | 7.52 | 1.23 | 9.25 |  | 37.74
| 4 | М | [8 empty] | 1005.28
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0038 |  | 0.000912 | 116448.72 | 1.15 | 133916.03 |  | 122.13
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30.6 |  | 7.344 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 382.92
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1 |  | 0.24 | 742.3 | 1.31 | 972.41 |  | 233.38
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 2.4 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 199.3
| 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 ШТ | 2 |  | 0.48 | 111.69 | 1.26 | 140.73 |  | 67.55
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22095.95
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 420.22 | 0 | 0 | 420.22 | [8 empty] | 420.22 |  | 0 | 0 |  | 2
30.2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 100 |  | 24 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | 5565.36 | 0 | 0 | 5565.36 | [8 empty] | 5565.36 |  | 0 | 0 |  | 2
30.3 | 20.2.09.02-1033 | Исключен Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -100 |  | -24 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | -5565.36 | 0 | 0 | -5565.36 | [8 empty] | -5565.36 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 21030.94
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 20400.01
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 10725.78
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 223508.1667 |  | 53641.96 |  | 482.24 | 253.55 | 53221.74 | 59.73 |  | = | 21010.87 |  | 20.07 |  | = | 1005.28 |  | 20400.01 | 10725.78 |  | 2
31 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 14 |  | 14 | 491.76 | 0.92 | 452.42 |  | 6333.88
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 452.42 |  | 6333.88 |  | 0 | 0 | 6333.88 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 6333.88 |  | 0 | 0 |  | 1
32 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 24 |  | 24 |  |  | 617.75 |  | 14826
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 617.75 |  | 14826 |  | 0 | 0 | 14826 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 14826 | 14826 | 0 | 0 |  | 1
33 | ГЭСНм 08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.52 |  | 0.52
Объем: 0.52=52/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 11.9808 |  |  |  |  | 6122.55
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 23.04 |  | 11.9808 |  |  | 511.03 |  | 6122.55
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 272.54
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.208 |  |  |  |  | 127.39 | [17 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.104 |  |  | 1488.78 |  | 154.83
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.104 |  |  | 702.18 |  | 73.03 | [17 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 5.14 |  | 2.6728 |  |  | 2.67 |  | 7.14
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.14 |  | 2.6728 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 51
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.104 |  |  | 572.77 |  | 59.57
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.104 |  |  | 522.73 |  | 54.36 | [17 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 395.97
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.04992 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 2.88
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.26 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 389.76
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 3.12e-05 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 3.33
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6918.45
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 122.45 | 0 | 0 | 122.45 | [8 empty] | 122.45 |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 6249.94
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6062.44
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3187.47
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 31328.4808 |  | 16290.81 |  | 875.61 | 460.37 | 16168.36 | 272.54 |  | = | 6122.55 |  | 127.39 |  | = | 395.97 |  | 6062.44 | 3187.47 |  | 2
34 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 53.04 |  | 53.04 |  |  | 1556.86 |  | 82575.85
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.8599 |  | 82575.85 |  | 0 | 0 | 82575.85 | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 82575.85 | 82575.85 | 0 | 0 |  | 1
35 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0072 |  | 0.0072
Объем: 0.0072=0,72/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.6372 |  |  |  |  | 259.75
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 0.6372 |  |  | 407.65 |  | 259.75
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 259.75
|  | ФОТ | [8 empty] | 259.75
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 231.18
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 103.9
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82615.2778 |  | 594.83 |  | 2.62 | 1.18 | 594.83 | 0 |  | = | 259.75 |  | 0 |  | = | 0 |  | 231.18 | 103.9 |  | 1
36 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 12.81 |  | 12.81 |  |  | 94.88 |  | 1215.41
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 94.8798 |  | 1215.41 |  | 0 | 0 | 1215.41 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 1215.41 | 1
37 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 12.81 |  | 12.81 |  |  | 263.24 |  | 3372.1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 263.2397 |  | 3372.1 |  | 0 | 0 | 3372.1 |  | 0 | = |  | 0 |  | 0 | = |  |  | 0 | 0 | 3372.1 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 230407.35
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 37908.59
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1287.23
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 856.07
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 431.16
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 186624.02
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 186624.02
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 4587.51
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 38339.75
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 36739.7
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 19206.5
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 286353.55
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 173409.32
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 73.9399
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.65043
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 258600.81
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 239728.04
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 13232.55
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 807.5
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 523.8
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 283.7
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 220649.26
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 220649.26
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 5038.73
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 13516.25
|  | накладные расходы | [8 empty] | 12508.4
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 6364.37
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 80290.43
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 33918.76
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 31171.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 524.44
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 363.84
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 160.6
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2222.71
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2222.71
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 31332.21
|  | накладные расходы | [8 empty] | 30392.24
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 15979.43
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 338891.24
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 273646.8
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 44404.16
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1331.94
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 887.64
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 444.3
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 222871.97
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 222871.97
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 5038.73
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 44848.46
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 42900.64
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 22343.8
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 204745.06
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 86.9706
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.67283
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-06
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [20 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [20 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
Прокол методом ГНБ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 6937.98 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 340.57 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 449.63 | тыс. руб.
| строительных работ | 6795.58 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 612.3587 | чел.-ч.
| монтажных работ | 142.4 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 683.4804 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Строительство ГНБ ЗП №2
1 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0675 |  | 0.0675
Объем: 0.06749999999999999=6,75/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.395 |  |  |  |  | 4420.06
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 10.395 |  |  | 425.21 |  | 4420.06
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4420.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 4420.06
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 3933.85
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 1768.02
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.5185 |  | 10121.93 |  | 25.54 | 11.48 | 10121.93 | 0 | = | 4420.06 | 0 | = | 0 |  | 3933.85 | 1768.02 | 1
2 | ГЭСН 04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 313.64
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 522.73 |  | 313.64
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 8065.14
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.78 |  |  |  |  | 1191.06 | [13 empty] | 1
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 0.58 |  | 0.58 | 2088.77 | 1.19 | 2485.64 |  | 1441.67
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.58 |  | 0.58 |  |  | 600.75 |  | 348.44 | [13 empty] | 1
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | маш.-ч | 0.6 |  | 0.6 | 9355.18 | 1.18 | 11039.11 |  | 6623.47
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 702.18 |  | 842.62 | [13 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9569.84
|  | ФОТ | [8 empty] | 1504.7
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 1594.98
| Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 677.12
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 11841.94 |  | 11841.94 |  | 2679.51 | 1137.53 | 11841.94 | 8065.14 | = | 313.64 | 1191.06 | = | 0 |  | 1594.98 | 677.12 | 1
3 | ГЭСН 04-01-086-03 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м | м | 213 |  | 213
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 443.04 |  |  |  |  | 255789.14
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч. | 2.08 |  | 443.04 |  |  | 577.35 |  | 255789.14
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2524733.76
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 679.47 |  |  |  |  | 447030.1 | [13 empty] | 1
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | маш.-ч | 0.88 |  | 187.44 | 9355.18 | 1.18 | 11039.11 |  | 2069170.78
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.76 |  | 374.88 |  |  | 702.18 |  | 263233.24 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.02 |  | 4.26 |  |  | 1488.78 |  | 6342.2
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.02 |  | 4.26 |  |  | 702.18 |  | 2991.29 | [13 empty] | 1
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 0.88 |  | 187.44 | 1459.28 | 1.13 | 1648.99 |  | 309086.69
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.88 |  | 187.44 |  |  | 600.75 |  | 112604.58 | [13 empty] | 1
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.3 |  | 63.9 | 994.01 | 1.18 | 1172.93 |  | 74950.23
| 4-100-050 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч. | 0.3 |  | 63.9 |  |  | 600.75 |  | 38387.93 | [13 empty] | 1
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0.12 |  | 25.56 |  |  | 1329.92 |  | 33992.76
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.12 |  | 25.56 |  |  | 522.73 |  | 13360.98 | [13 empty] | 1
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0.11 |  | 23.43 | 1002.48 | 1.28 | 1283.17 |  | 30064.67
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.11 |  | 23.43 |  |  | 702.18 |  | 16452.08 | [13 empty] | 1
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0.12 |  | 25.56 |  |  | 44.07 |  | 1126.43
| 4 | М | [8 empty] | 34085.79
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая | кг | 0.0432 |  | 9.2016 | 496.41 | 1.69 | 838.93 |  | 7719.5
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0.0015 |  | 0.3195 | 30083.51 | 1.36 | 40913.57 |  | 13071.89
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.9 |  | 404.7 | 35.71 | 0.92 | 32.85 |  | 13294.4
| 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 116.8 |  | 24878.4
| 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0.0057 |  | 1.2141
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3261638.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 702819.24
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 744988.39
| Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 316268.66
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 20295.2856 |  | 4322895.84 |  | 1153803.53 | 489822.26 | 4322895.84 | 2524733.76 | = | 255789.14 | 447030.1 | = | 34085.79 |  | 744988.39 | 316268.66 | 1
4 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 24.8784 |  | 24.8784 | 16456.73 | 0.79 | 13000.82 |  | 323439.6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 13000.82 |  | 323439.6 |  | 0 | 0 | 323439.6 | 0 | = | 0 | 0 | = | 323439.6 |  | 0 | 0 | 1
5 | 01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | т | 1.2141 |  | 1.2141 | 409055.47 | 1.2 | 490866.56 |  | 595961.09
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 490866.5596 |  | 595961.09 |  | 0 | 0 | 595961.09 | 0 | = | 0 | 0 | = | 595961.09 |  | 0 | 0 | 1
6 | ГЭСН 24-02-001-07 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соединение | 53 |  | 53
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 47.7 |  |  |  |  | 23818.04
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч. | 0.9 |  | 47.7 |  |  | 499.33 |  | 23818.04
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3094.82
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1
| 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 0.81 |  | 42.93 | 50.77 | 1.42 | 72.09 |  | 3094.82
| 4 | М | [8 empty] | 131.25
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.003 |  | 0.159 | 596.81 | 1.36 | 811.66 |  | 129.05
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.0005 |  | 0.0265 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 2.2
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 27044.11
|  | ФОТ | [8 empty] | 23818.04
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 27867.11
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 17625.35
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1368.6145 |  | 72536.57 |  | 30963.45 | 19583.72 | 72536.57 | 3094.82 | = | 23818.04 | 0 | = | 131.25 |  | 27867.11 | 17625.35 | 1
7 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_18.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | м | 639 |  | 639 |  |  | 1203.78 |  | 769215.42
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1203.78 |  | 769215.42 |  | 0 | 0 | 769215.42 | 0 | = | 0 | 0 | = | 769215.42 | 769215.42 | 0 | 0 | 1
8 | ГЭСНм 08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 4.26 |  | 4.26
Объем: 4.26=426/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 98.1504 |  |  |  |  | 50157.8
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч. | 23.04 |  | 98.1504 |  |  | 511.03 |  | 50157.8
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2232.68
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.704 |  |  |  |  | 1043.63 | [13 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.852 |  |  | 1488.78 |  | 1268.44
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.852 |  |  | 702.18 |  | 598.26 | [13 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 5.14 |  | 21.8964 |  |  | 2.67 |  | 58.46
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.14 |  | 21.8964 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 417.78
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.852 |  |  | 572.77 |  | 488
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.852 |  |  | 522.73 |  | 445.37 | [13 empty] | 1
| 4 | М | [8 empty] | 3243.93
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.40896 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 23.6
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 2.13 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 3193.06
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 0.0002556 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 27.27
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 56678.04
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1003.16 | 0 | 0 | 1003.16 | [5 empty] | 1003.16 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 51201.43
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 49665.39
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 26112.73
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 31328.4789 |  | 133459.32 |  | 7173.26 | 3771.51 | 132456.16 | 2232.68 | = | 50157.8 | 1043.63 | = | 3243.93 |  | 49665.39 | 26112.73 | 2
9 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 434.52 |  | 434.52 |  |  | 1556.86 |  | 676486.81
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1556.86 |  | 676486.81 |  | 0 | 0 | 676486.81 | 0 | = | 0 | 0 | = | 676486.81 | 676486.81 | 0 | 0 | 1
10 | ГЭСНм 08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.04 |  | 0.04
Объем: 0.04=4/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 6.2396 |  |  |  |  | 3501.8
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.59 |  | 0.0236 |  |  | 425.21 |  | 10.03
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 3.108 |  |  | 522.73 |  | 1624.64
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 77.7 |  | 3.108 |  |  | 600.75 |  | 1867.13
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 9.96
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.0064 |  |  |  |  | 3.35 | [13 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0064 |  |  | 572.77 |  | 3.67
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.16 |  | 0.0064 |  |  | 522.73 |  | 3.35 | [13 empty] | 1
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 17 |  | 0.68 | 7.52 | 1.23 | 9.25 |  | 6.29
| 4 | М | [8 empty] | 167.56
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0038 |  | 0.000152 | 116448.72 | 1.15 | 133916.03 |  | 20.36
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30.6 |  | 1.224 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 63.82
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 1 |  | 0.04 | 742.3 | 1.31 | 972.41 |  | 38.9
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 10 |  | 0.4 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 33.22
| 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 100 ШТ | 2 |  | 0.08 | 111.69 | 1.26 | 140.73 |  | 11.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3682.67
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 70.04 | 0 | 0 | 70.04 | [5 empty] | 70.04 |  | 0 | 0 | 2
10.2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 100 |  | 4 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | 927.56 | 0 | 0 | 927.56 | [5 empty] | 927.56 |  | 0 | 0 | 2
10.3 | 20.2.09.02-1033 | Исключен Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -100 |  | -4 | 184.04 | 1.26 | 231.89 |  | -927.56 | 0 | 0 | -927.56 | [5 empty] | -927.56 |  | 0 | 0 | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 3505.15
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3400
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1787.63
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 223508.5 |  | 8940.34 |  | 80.37 | 42.26 | 8870.3 | 9.96 | = | 3501.8 | 3.35 | = | 167.56 |  | 3400 | 1787.63 | 2
11 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 2 |  | 2 | 491.76 | 0.92 | 452.42 |  | 904.84
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 452.42 |  | 904.84 |  | 0 | 0 | 904.84 | 0 | = | 0 | 0 | = | 904.84 |  | 0 | 0 | 1
12 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 4 |  | 4 |  |  | 617.75 |  | 2471
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 617.75 |  | 2471 |  | 0 | 0 | 2471 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 1
13 | ГЭСН 04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 135.91
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 0.26 |  | 0.26 |  |  | 522.73 |  | 135.91
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2870.17
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 365.13 | [13 empty] | 1
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | маш.-ч | 0.26 |  | 0.26 | 9355.18 | 1.18 | 11039.11 |  | 2870.17
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.52 |  | 0.52 |  |  | 702.18 |  | 365.13 | [13 empty] | 1
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3371.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 501.04
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины | % | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 531.1
| Пр/774-004.0 | СП Скважины | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 225.47
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4127.78 |  | 4127.78 |  | 2042.72 | 867.19 | 4127.78 | 2870.17 | = | 135.91 | 365.13 | = | 0 |  | 531.1 | 225.47 | 1
14 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0675 |  | 0.0675
Объем: 0.06749999999999999=6,75/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.9737 |  |  |  |  | 2435.2
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 5.9737 |  |  | 407.65 |  | 2435.2
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2435.2
|  | ФОТ | [8 empty] | 2435.2
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 2167.33
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 974.08
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.4444 |  | 5576.61 |  | 24.49 | 11.01 | 5576.61 | 0 | = | 2435.2 | 0 | = | 0 |  | 2167.33 | 974.08 | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 5738391.88
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 340571.59
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2990639.8
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2541006.53
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 449633.27
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2407180.49
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2407180.49
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 790204.86
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 834148.15
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 365439.06
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 6937979.09
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1448173.23
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 612.3587
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 683.4804
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 6795579.43
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 5676957.97
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 286911.99
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2987350.18
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2538763.89
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 448586.29
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2402695.8
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2402695.8
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 735498.28
|  | накладные расходы | [8 empty] | 781082.76
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 337538.7
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 142399.66
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 61433.91
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 53659.6
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3289.62
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2242.64
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1046.98
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 4484.69
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 4484.69
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 54706.58
|  | накладные расходы | [8 empty] | 53065.39
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 27900.36
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6937979.09
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 5738391.88
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 340571.59
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2990639.8
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2541006.53
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 449633.27
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2407180.49
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 2407180.49
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 790204.86
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 834148.15
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 365439.06
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1448173.23
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 612.3587
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 683.4804
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 02-01-07
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [22 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [22 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
Строительство КРУН
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 12448.35 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 54.02 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 11.85 | тыс. руб.
| строительных работ | 242.12 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 109.3024 | чел.-ч.
| монтажных работ | 52.31 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 18.8844 | чел.-ч.
| оборудования | 12153.92 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 0 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Строительно монтажные работы
1 | ГЭСН 05-01-082-05 | Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 159 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе | ШТ | 16 |  | 16
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 18.56 |  |  |  |  | 10281.13
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч. | 1.16 |  | 18.56 |  |  | 553.94 |  | 10281.13
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 16283.2
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 7.84 |  |  |  |  | 5304.11 | [15 empty] | 1
| 91.04.01-091 | Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на гусеничном ходу массой до 25 т | маш.-ч | 0.42 |  | 6.72 | 1930.75 | 1.17 | 2258.98 |  | 15180.35
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.42 |  | 6.72 |  |  | 702.18 |  | 4718.65 | [15 empty] | 1
| 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 0.07 |  | 1.12 | 789.17 | 1.24 | 978.57 |  | 1096
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.07 |  | 1.12 |  |  | 522.73 |  | 585.46 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.08 |  | 1.28 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 6.85
| 4 | М | [8 empty] | 256
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0151 |  | 0.2416 |  |  | 550.61 |  | 133.03
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.07 |  | 1.12 | 114.64 | 0.79 | 90.57 |  | 101.44
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.0117 |  | 0.1872 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 21.53
| 08.1.02.16 | Свая стальная винтовая, диаметр ствола 159 мм | ШТ | 1 |  | 16
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 32124.44
|  | ФОТ | [8 empty] | 15585.24
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: Свайные работы | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 18234.73
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 10909.67
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3829.3025 |  | 61268.84 |  | 33300.07 | 19923.12 | 61268.84 | 16283.2 | = | 10281.13 | 5304.11 | = | 256 |  |  | 18234.73 | 10909.67 |  | 1
2 | ТЦ_20.2.09.08_77_7704844420_08.10.2025_02_19.1 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | ШТ | 16 |  | 16 |  |  | 3803.17 |  | 60850.72
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3803.17 |  | 60850.72 |  | 0 | 0 | 60850.72 | 0 | = | 0 | 0 | = | 60850.72 | 60850.72 |  | 0 | 0 |  | 1
3 | ГЭСНм 08-01-087-03 | Металлические конструкции (рама для КРУН) | т | 0.13723 |  | 0.13723
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.3554 |  |  |  |  | 3844.9
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 53.6 |  | 7.3554 |  |  | 522.73 |  | 3844.9
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 503.77
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.43913 |  |  |  |  | 268.94 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.6 |  | 0.21956 |  |  | 1488.78 |  | 326.88
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.6 |  | 0.21956 |  |  | 702.18 |  | 154.17 | [15 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.6 |  | 0.21956 |  |  | 572.77 |  | 125.76
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 1.6 |  | 0.21956 |  |  | 522.73 |  | 114.77 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 13.07 |  | 1.7936 |  |  | 28.51 |  | 51.13
| 4 | М | [8 empty] | 1061.18
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4.2 |  | 0.57636 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 81.62
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 27 |  | 3.7052 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 732.4
| 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой | 100 ШТ | 0.8 |  | 0.10978 | 237.77 | 1.29 | 306.72 |  | 33.67
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.15 |  | 0.020584 |  |  | 848.45 |  | 17.46
| 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н | т | 0.18 |  | 0.024701 |  |  | 7936.05 |  | 196.03
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5678.79
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 76.9 | 0 | 0 | 76.9 | [5 empty] | 76.9 |  |  | 0 | 0 |  | 2
3.2 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 1 |  | 0.13723 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 19503.72 | 0 | 0 | 19503.72 | [5 empty] | 19503.72 |  |  | 0 | 0 |  | 2
3.3 | 07.2.07.04-0007 | Исключен Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | -1 |  | -0.13723 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | -19503.72 | 0 | 0 | -19503.72 | [5 empty] | -19503.72 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 4113.84
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3990.42
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2098.06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 86310.1554 |  | 11844.17 |  | 232.63 | 122.31 | 11767.27 | 503.77 | = | 3844.9 | 268.94 | = | 1061.18 |  |  | 3990.42 | 2098.06 |  | 2
4 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.13723 |  | 0.13723 |  |  | 49795.86 |  | 6833.39
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 49795.8871 |  | 6833.39 |  | 0 | 0 | 6833.39 | 0 | = | 0 | 0 | = | 6833.39 |  |  | 0 | 0 |  | 1
5 | ГЭСН 09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.035217 |  | 0.035217
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.6411 |  |  |  |  | 761.84
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч. | 46.6 |  | 1.6411 |  |  | 464.22 |  | 761.84
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 20.55
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.010917 |  |  |  |  | 6.47 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.12 |  | 0.004226 |  |  | 1488.78 |  | 6.29
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.12 |  | 0.004226 |  |  | 702.18 |  | 2.97 | [15 empty] | 1
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9.08 |  | 0.31977 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 6.1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 |  | 0.0066912 |  |  | 572.77 |  | 3.83
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 |  | 0.0066912 |  |  | 522.73 |  | 3.5 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 |  | 0.065504 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 0.35
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 1.75 |  | 0.06163 |  |  | 64.57 |  | 3.98
| 4 | М | [8 empty] | 49.8
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.5 |  | 0.052825 | 114.64 | 0.79 | 90.57 |  | 4.78
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.45 |  | 0.015848 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 0.83
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 1.587 |  | 0.055889 |  |  | 6 |  | 0.34
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 1.4 |  | 0.049304 | 142.68 | 0.91 | 129.84 |  | 6.4
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.3 |  | 0.11622 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 22.97
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 4e-07 |  |  | 91427.16 |  | 0.04
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 3.5e-06 | 231787.35 | 1.48 | 343045.28 |  | 1.2
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.0006586 | 307.84 | 0.83 | 255.51 |  | 0.17
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 1.1e-06 | 60258.2 | 0.98 | 59053.04 |  | 0.06
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 6.83e-05 | 136760 | 1 | 136760 |  | 9.34
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 1.09e-05 | 51280.15 | 1.51 | 77433.03 |  | 0.84
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 2.11e-05 | 98526.45 | 1.36 | 133995.97 |  | 2.83
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0.035217
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 838.66
|  | ФОТ | [8 empty] | 768.31
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 714.53
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 476.35
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 57629.5539 |  | 2029.54 |  | 55.33 | 36.88 | 2029.54 | 20.55 | = | 761.84 | 6.47 | = | 49.8 |  |  | 714.53 | 476.35 |  | 1
6 | 08.3.09.01-0081 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 | м2 | 9.1 |  | 9.1 | 356.63 | 0.89 | 317.4 |  | 2888.34
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 317.4 |  | 2888.34 |  | 0 | 0 | 2888.34 | 0 | = | 0 | 0 | = | 2888.34 |  |  | 0 | 0 |  | 1
7 | ГЭСН 33-04-031-02 | Установка оборудования пунктов секционирования: на винтовых саях | КОМПЛ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 15.9 |  |  |  |  | 8311.41
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч. | 7.95 |  | 15.9 |  |  | 522.73 |  | 8311.41
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6546.65
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 8.36 |  |  |  |  | 4786.35 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.16 |  | 2.32 |  |  | 1488.78 |  | 3453.97
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 1.16 |  | 2.32 |  |  | 702.18 |  | 1629.06 | [15 empty] | 1
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 2.62 |  | 5.24 | 346.73 | 1.45 | 502.76 |  | 2634.46
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 2.62 |  | 5.24 |  |  | 522.73 |  | 2739.11 | [15 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 572.77 |  | 458.22
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 522.73 |  | 418.18 | [15 empty] | 1
| 22.2.02.03 | Детали крепления стальные | кг | 0 |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 19644.41
|  | ФОТ | [8 empty] | 13097.76
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 13490.69
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 7858.66
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 20496.88 |  | 40993.76 |  | 4676.96 | 2724.44 | 40993.76 | 6546.65 | = | 8311.41 | 4786.35 | = | 0 |  |  | 13490.69 | 7858.66 |  | 1
8 | ГЭСН 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.31638 |  | 0.31638
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 11.3579 |  |  |  |  | 5671.34
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч. | 35.9 |  | 11.3579 |  |  | 499.33 |  | 5671.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2184.62
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 1.3984 |  |  |  |  | 971.13 | [15 empty] | 1
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.031638 | 1803.79 | 1.29 | 2326.89 |  | 73.62
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.1 |  | 0.031638 |  |  | 702.18 |  | 22.22 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.13 |  | 1.3066 |  |  | 1488.78 |  | 1945.29
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 4.13 |  | 1.3066 |  |  | 702.18 |  | 917.49 | [15 empty] | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.17 |  | 1.0029 |  |  | 2.67 |  | 2.68
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 |  | 0.060111 |  |  | 572.77 |  | 34.43
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.19 |  | 0.060111 |  |  | 522.73 |  | 31.42 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.63 |  | 0.51569 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 2.76
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 6.16 |  | 1.9489 |  |  | 64.57 |  | 125.84
| 4 | М | [8 empty] | 395.99
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.37 |  | 0.43344 | 114.64 | 0.79 | 90.57 |  | 39.26
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.41 |  | 0.12971 | 41.38 | 1.26 | 52.14 |  | 6.76
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 3.219 |  | 1.0184 |  |  | 6 |  | 6.11
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 4 |  | 1.2655 | 142.68 | 0.91 | 129.84 |  | 164.31
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 3.2e-06 |  |  | 91427.16 |  | 0.29
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 |  | 3.16e-05 | 231787.35 | 1.48 | 343045.28 |  | 10.84
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.001 |  | 0.0003164 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 44.97
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 |  | 0.0059162 | 307.84 | 0.83 | 255.51 |  | 1.51
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 9.5e-06 | 60258.2 | 0.98 | 59053.04 |  | 0.56
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 |  | 0.0006138 | 136760 | 1 | 136760 |  | 83.94
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.00103 |  | 0.0003259 | 16496.03 | 0.82 | 13526.74 |  | 4.41
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 |  | 9.81e-05 | 51280.15 | 1.51 | 77433.03 |  | 7.6
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 |  | 0.0001898 | 98526.45 | 1.36 | 133995.97 |  | 25.43
| 07.2.05.01 | Площадки металлические | т | 1 |  | 0.31638
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 9223.08
|  | ФОТ | [8 empty] | 6642.47
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6177.5
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 4118.33
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 61695.2929 |  | 19518.91 |  | 713.93 | 475.96 | 19518.91 | 2184.62 | = | 5671.34 | 971.13 | = | 395.99 |  |  | 6177.5 | 4118.33 |  | 1
9 | ГЭСН 34-02-008-04 | Установка указателя на стене | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.22 |  |  |  |  | 556.83
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч. | 0.61 |  | 1.22 |  |  | 456.42 |  | 556.83
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 556.83
9.1 | 01.5.03.03-0091 | Указатель | ШТ | 1 |  | 2 | 288.78 | 0.86 | 248.35 |  | 496.7 | 0 | 0 | 496.7 | [5 empty] | 496.7 |  |  | 0 | 0 |  | 1
9.2 | 01.5.03.03-0091 | Исключен Указатель | ШТ | -1 |  | -2 | 288.78 | 0.86 | 248.35 |  | -496.7 | 0 | 0 | -496.7 | [5 empty] | -496.7 |  |  | 0 | 0 |  | 1
|  | ФОТ | [8 empty] | 556.83
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 545.69
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 322.96
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 712.74 |  | 1425.48 |  | 894.58 | 529.45 | 1425.48 | 0 | = | 556.83 | 0 | = | 0 |  |  | 545.69 | 322.96 |  | 1
10 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 2626.5 |  | 5253
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2626.5 |  | 5253 |  | 0 | 0 | 5253 | 0 | = | 0 | 0 | = | 5253 | 5253 |  | 0 | 0 |  | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 143968.56
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 29427.45
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 36875.79
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 25538.79
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11337
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 77665.32
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 77665.32
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 40764.45
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 43153.56
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 25784.03
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 212906.15
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 66103.72
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 56.0344
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.0484
Раздел: Заземление КРУН
11 | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1176 |  | 0.1176
Объем: 0.1176=11,76/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 18.1104 |  |  |  |  | 7700.72
| 1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч. | 154 |  | 18.1104 |  |  | 425.21 |  | 7700.72
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7700.72
|  | ФОТ | [8 empty] | 7700.72
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 6853.64
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 3080.29
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 149954.5068 |  | 17634.65 |  | 44.5 | 20 | 17634.65 | 0 | = | 7700.72 | 0 | = | 0 |  |  | 6853.64 | 3080.29 |  | 1
12 | ГЭСНм 08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 ШТ | 1.8 |  | 1.8
Объем: 1.7999999999999998=18/10
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 16.686 |  |  |  |  | 8527.05
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 9.27 |  | 16.686 |  |  | 511.03 |  | 8527.05
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 708.33
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.612 |  |  |  |  | 374.83 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.306 |  |  | 1488.78 |  | 455.57
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.306 |  |  | 702.18 |  | 214.87 | [15 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 |  | 0.306 |  |  | 572.77 |  | 175.27
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.17 |  | 0.306 |  |  | 522.73 |  | 159.96 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.51 |  | 2.718 |  |  | 28.51 |  | 77.49
| 4 | М | [8 empty] | 4202.09
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.65 |  | 1.17 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 165.7
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2 |  | 3.6 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 4036.39
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 13812.3
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 170.54 | 0 | 0 | 170.54 | [5 empty] | 170.54 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 8901.88
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8634.82
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4539.96
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 15087.5667 |  | 27157.62 |  | 3030.95 | 1593.59 | 26987.08 | 708.33 | = | 8527.05 | 374.83 | = | 4202.09 |  |  | 8634.82 | 4539.96 |  | 2
13 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.16965 |  | 0.16965 |  |  | 49795.86 |  | 8447.87
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 49795.8739 |  | 8447.87 |  | 0 | 0 | 8447.87 | 0 | = | 0 | 0 | = | 8447.87 |  |  | 0 | 0 |  | 1
14 | ГЭСНм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (200) | 100 м | 0.56 |  | 0.56
Объем: 0.5599999999999999=56/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 8.064 |  |  |  |  | 4120.95
| 1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч. | 14.4 |  | 8.064 |  |  | 511.03 |  | 4120.95
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 274
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч. |  |  | 0.224 |  |  |  |  | 137.19 | [15 empty] | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.112 |  |  | 1488.78 |  | 166.74
| 4-100-060 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.112 |  |  | 702.18 |  | 78.64 | [15 empty] | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.112 |  |  | 572.77 |  | 64.15
| 4-100-040 | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч. | 0.2 |  | 0.112 |  |  | 522.73 |  | 58.55 | [15 empty] | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.7 |  | 1.512 |  |  | 28.51 |  | 43.11
| 4 | М | [8 empty] | 2394.55
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.9 |  | 0.504 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 71.38
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 3.7 |  | 2.072 | 911.56 | 1.23 | 1121.22 |  | 2323.17
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6926.69
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 82.42 | 0 | 0 | 82.42 | [5 empty] | 82.42 |  |  | 0 | 0 |  | 2
|  | ФОТ | [8 empty] | 4258.14
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки: на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4130.4
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2171.65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 23769.9286 |  | 13311.16 |  | 942.97 | 495.79 | 13228.74 | 274 | = | 4120.95 | 137.19 | = | 2394.55 |  |  | 4130.4 | 2171.65 |  | 2
15 | 08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм | т | 0.08792 |  | 0.08792 | 72093.09 | 0.83 | 59837.26 |  | 5260.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 59837.2384 |  | 5260.89 |  | 0 | 0 | 5260.89 | 0 | = | 0 | 0 | = | 5260.89 |  |  | 0 | 0 |  | 1
16 | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1176 |  | 0.1176
Объем: 0.1176=11,76/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.4076 |  |  |  |  | 4242.66
| 1-100-15 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | чел.-ч. | 88.5 |  | 10.4076 |  |  | 407.65 |  | 4242.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4242.66
|  | ФОТ | [8 empty] | 4242.66
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 3775.97
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 1697.06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 82616.4116 |  | 9715.69 |  | 42.67 | 19.18 | 9715.69 | 0 | = | 4242.66 | 0 | = | 0 |  |  | 3775.97 | 1697.06 |  | 1
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 46644.09
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 24591.38
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1494.35
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 982.33
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 512.02
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 20558.36
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 20558.36
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 25103.4
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 23394.83
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 11488.96
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 81527.88
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 53.268
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.836
Раздел: Оборудование
17 | ТЦ_62.5.00.00_66_6674330951_17.09.2025_02_20.2 | Оборудование : Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | КОМПЛ | 2 |  | 2 |  |  | 6076958.8 |  | 12153917.6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6076958.8 |  | 12153917.6 |  | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | = | 0 | 0 | = | 12153917.6 |  | 12153917.6 | 0 | 0 | 12153917.6 | 3
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 12153917.6
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 12153917.6
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 12153917.6
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 12153917.6
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 242121.08
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 163865.01
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 37525.93
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 36103.08
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 25035.02
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11068.06
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 90236
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 90236
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 48593.99
|  | накладные расходы | [8 empty] | 49792.75
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 28463.32
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 52312.95
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 26747.64
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 16492.9
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2267.06
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1486.1
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 780.96
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 7987.68
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 7987.68
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 17273.86
|  | накладные расходы | [8 empty] | 16755.64
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 8809.67
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 12153917.6
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 12153917.6
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 12448351.63
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 190612.65
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 54018.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 38370.14
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 26521.12
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11849.02
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 98223.68
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 98223.68
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 65867.85
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 66548.39
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 37272.99
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 12153917.6
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 12153917.6
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 66103.72
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 12153917.6
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 109.3024
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18.8844
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 09-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 306.4 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 145.91 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 227.8032 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 306.4 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Выключатель нагрузки (ВНА-10/400-20)
1 | ГЭСНп 01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | ШТ | 5 |  | 5
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 40.5 |  |  |  |  | 26858.46
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.62 |  | 8.1 |  |  | 522.73 |  | 4234.11
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.62 |  | 8.1 |  |  | 499.33 |  | 4044.57
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 4.86 |  | 24.3 |  |  | 764.6 |  | 18579.78
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 26858.46
|  | ФОТ | [8 empty] | 26858.46
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 19875.26
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 9669.05
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 11280.554 |  | 56402.77 |  | 6610.64 | 3215.99 | 56402.77 | 0 | = | 26858.46 | 0 | = | 0 | 19875.26 | 9669.05 | 56402.77 | 45122.22 | 11280.55 | 200001 | 1 | 4
2 | ГЭСНп 01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 5 |  | 5
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 8889.64
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 5.4 |  |  | 499.33 |  | 2696.38
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.62 |  | 8.1 |  |  | 764.6 |  | 6193.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8889.64
|  | ФОТ | [8 empty] | 8889.64
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 6578.33
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3200.27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3733.648 |  | 18668.24 |  | 4676.54 | 2275.07 | 18668.24 | 0 | = | 8889.64 | 0 | = | 0 | 6578.33 | 3200.27 | 18668.24 | 14934.59 | 3733.65 | 200001 | 2 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 35748.1
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 35748.1
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 35748.1
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 26453.59
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 12869.32
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 75071.01
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 54
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Разъединитель трехполюсный (РВЗ-10/400УХЛ)
3 | ГЭСНп 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | ШТ | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 3581.13
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.08 |  | 1.08 |  |  | 522.73 |  | 564.55
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 1.08 |  |  | 499.33 |  | 539.28
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 3.24 |  | 3.24 |  |  | 764.6 |  | 2477.3
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3581.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 3581.13
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2650.04
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1289.21
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7520.38 |  | 7520.38 |  | 1322.13 | 643.2 | 7520.38 | 0 | = | 3581.13 | 0 | = | 0 | 2650.04 | 1289.21 | 7520.38 | 6016.3 | 1504.08 | 200001 | 3 | 4
4 | ГЭСНп 01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 1777.93
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 1.08 |  |  | 499.33 |  | 539.28
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 764.6 |  | 1238.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1777.93
|  | ФОТ | [8 empty] | 1777.93
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1315.67
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 640.05
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3733.65 |  | 3733.65 |  | 935.31 | 455.01 | 3733.65 | 0 | = | 1777.93 | 0 | = | 0 | 1315.67 | 640.05 | 3733.65 | 2986.92 | 746.73 | 200001 | 4 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 5359.06
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 5359.06
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 5359.06
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3965.71
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1929.26
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 11254.03
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8.1
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Шины + Предохранители (ПКТ-101-10-80-31,5)
5 | ГЭСНп 01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.92 |  |  |  |  | 3416.35
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.41 |  | 2.46 |  |  | 702.18 |  | 1727.36
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.41 |  | 2.46 |  |  | 686.58 |  | 1688.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3416.35
|  | ФОТ | [8 empty] | 3416.35
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2528.1
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1229.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1195.7233 |  | 7174.34 |  | 6166.09 | 2999.72 | 7174.34 | 0 | = | 3416.35 | 0 | = | 0 | 2528.1 | 1229.89 | 7174.34 | 5739.47 | 1434.87 | 200001 | 5 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 43.74 |  |  |  |  | 27160.36
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2.92 |  | 17.52 |  |  | 522.73 |  | 9158.23
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 4.37 |  | 26.22 |  |  | 686.58 |  | 18002.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 27160.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 27160.36
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 20098.67
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 9777.73
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9506.1267 |  | 57036.76 |  | 5369.34 | 2612.11 | 57036.76 | 0 | = | 27160.36 | 0 | = | 0 | 20098.67 | 9777.73 | 57036.76 | 45629.41 | 11407.35 | 200001 | 6 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 30576.71
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 30576.71
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 30576.71
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 22626.77
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 11007.62
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 64211.1
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 48.66
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Ограничитель перенапряжения (ОПН 10 кВ)
7 | ГЭСНп 01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 7499.3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.9 |  | 5.4 |  |  | 702.18 |  | 3791.77
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.9 |  | 5.4 |  |  | 686.58 |  | 3707.53
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7499.3
|  | ФОТ | [8 empty] | 7499.3
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5549.48
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2699.75
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2624.755 |  | 15748.53 |  | 6166.09 | 2999.72 | 15748.53 | 0 | = | 7499.3 | 0 | = | 0 | 5549.48 | 2699.75 | 15748.53 | 12598.82 | 3149.71 | 200001 | 7 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 7499.3
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 7499.3
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 7499.3
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 5549.48
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2699.75
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 15748.53
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 10.8
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Силовые трансформаторы (ТМГ-630)
8 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 21.6 |  |  |  |  | 15184.02
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 4.32 |  | 8.64 |  |  | 499.33 |  | 4314.21
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 6.48 |  | 12.96 |  |  | 838.72 |  | 10869.81
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 15184.02
|  | ФОТ | [8 empty] | 15184.02
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 11236.17
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 5466.25
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 15943.22 |  | 31886.44 |  | 1980.31 | 963.4 | 31886.44 | 0 | = | 15184.02 | 0 | = | 0 | 11236.17 | 5466.25 | 31886.44 | 25509.15 | 6377.29 | 200001 | 8 | 4
9 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 6796.17
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.97 |  | 3.88 |  |  | 600.75 |  | 2330.91
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.46 |  | 5.84 |  |  | 764.6 |  | 4465.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6796.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 6796.17
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5029.17
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2446.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3567.99 |  | 14271.96 |  | 4041.44 | 1966.1 | 14271.96 | 0 | = | 6796.17 | 0 | = | 0 | 5029.17 | 2446.62 | 14271.96 | 11417.57 | 2854.39 | 200001 | 9 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 21980.19
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 21980.19
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 21980.19
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 16265.34
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 7912.87
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 46158.4
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 31.32
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Разъединитель (РЕ19-43 1250 А)
10 | ГЭСНп 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | ШТ | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 10743.39
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.08 |  | 3.24 |  |  | 522.73 |  | 1693.65
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 3.24 |  |  | 499.33 |  | 1617.83
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 3.24 |  | 9.72 |  |  | 764.6 |  | 7431.91
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10743.39
|  | ФОТ | [8 empty] | 10743.39
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 7950.11
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3867.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7520.3733 |  | 22561.12 |  | 3966.39 | 1929.59 | 22561.12 | 0 | = | 10743.39 | 0 | = | 0 | 7950.11 | 3867.62 | 22561.12 | 18048.9 | 4512.22 | 200001 | 10 | 4
11 | ГЭСНп 01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.86 |  |  |  |  | 3198.68
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 0.65 |  | 1.95 |  |  | 499.33 |  | 973.69
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0.97 |  | 2.91 |  |  | 764.6 |  | 2224.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3198.68
|  | ФОТ | [8 empty] | 3198.68
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2367.02
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1151.52
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2239.0733 |  | 6717.22 |  | 2805.92 | 1365.04 | 6717.22 | 0 | = | 3198.68 | 0 | = | 0 | 2367.02 | 1151.52 | 6717.22 | 5373.78 | 1343.44 | 200001 | 11 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 13942.07
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 13942.07
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 13942.07
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 10317.13
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 5019.14
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 29278.34
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 21.06
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Автоматические выключатели (ВА57-39, ВА57-35)
12 | ГЭСНп 01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | ШТ | 10 |  | 10
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 36 |  |  |  |  | 18397.08
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.8 |  | 18 |  |  | 522.73 |  | 9409.14
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.8 |  | 18 |  |  | 499.33 |  | 8987.94
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 18397.08
|  | ФОТ | [8 empty] | 18397.08
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 13613.84
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 6622.95
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3863.387 |  | 38633.87 |  | 7563.24 | 3679.42 | 38633.87 | 0 | = | 18397.08 | 0 | = | 0 | 13613.84 | 6622.95 | 38633.87 | 30907.1 | 7726.77 | 200001 | 12 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 18397.08
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 18397.08
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 18397.08
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 13613.84
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 6622.95
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 38633.87
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 36
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Ограничитель перенапряжения (ОПН-0,4)
13 | ГЭСНп 01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 7499.3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.9 |  | 5.4 |  |  | 702.18 |  | 3791.77
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.9 |  | 5.4 |  |  | 686.58 |  | 3707.53
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7499.3
|  | ФОТ | [8 empty] | 7499.3
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5549.48
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2699.75
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2624.755 |  | 15748.53 |  | 6166.09 | 2999.72 | 15748.53 | 0 | = | 7499.3 | 0 | = | 0 | 5549.48 | 2699.75 | 15748.53 | 12598.82 | 3149.71 | 200001 | 13 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 7499.3
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 7499.3
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 7499.3
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 5549.48
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2699.75
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 15748.53
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 10.8
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Внешний контур заземления
14 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 1124.9
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 702.18 |  | 568.77
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 686.58 |  | 556.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1124.9
|  | ФОТ | [8 empty] | 1124.9
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 832.43
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 404.96
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2362.29 |  | 2362.29 |  | 1027.68 | 499.95 | 2362.29 | 0 | = | 1124.9 | 0 | = | 0 | 832.43 | 404.96 | 2362.29 | 1889.83 | 472.46 | 200001 | 14 | 4
15 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.34 |  | 0.34
Объем: 0.33999999999999997=34/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.4064 |  |  |  |  | 3059.71
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 2.2032 |  |  | 702.18 |  | 1547.04
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 2.2032 |  |  | 686.58 |  | 1512.67
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3059.71
|  | ФОТ | [8 empty] | 3059.71
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2264.19
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1101.5
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 18898.2353 |  | 6425.4 |  | 349.41 | 169.98 | 6425.4 | 0 | = | 3059.71 | 0 | = | 0 | 2264.19 | 1101.5 | 6425.4 | 5140.32 | 1285.08 | 200001 | 15 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 4184.61
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 4184.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 4184.61
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3096.62
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1506.46
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 8787.69
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6.0264
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Заземление силового трансформатора, мет. оболочек, брони кабелей, шкафа ЯВzn-1, ВРЩ
16 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.08 |  | 0.08
Объем: 0.08=8/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.0368 |  |  |  |  | 719.93
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 0.5184 |  |  | 702.18 |  | 364.01
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 0.5184 |  |  | 686.58 |  | 355.92
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 719.93
|  | ФОТ | [8 empty] | 719.93
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 532.75
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 259.17
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 18898.125 |  | 1511.85 |  | 82.21 | 40 | 1511.85 | 0 | = | 719.93 | 0 | = | 0 | 532.75 | 259.17 | 1511.85 | 1209.48 | 302.37 | 200001 | 16 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 719.93
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 719.93
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 719.93
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 532.75
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 259.17
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 1511.85
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1.0368
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 306403.35
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 306403.35
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 145906.35
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 145906.35
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 145906.35
|  | накладные расходы | [8 empty] | 107970.71
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 52526.29
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 306403.35
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 145906.35
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 145906.35
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 145906.35
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 107970.71
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 52526.29
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 306403.35
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 227.8032
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 09-02-02
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02-02
Пусконаладочные работы оборудования КРУН
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 818.22 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 376.04 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 591.7776 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 818.22 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Выключатель вакуумный 10 кВ (ВВР-10-20/630)
1 | ГЭСНп 01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | ШТ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 86.4 |  |  |  |  | 57298.05
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 4.32 |  | 17.28 |  |  | 522.73 |  | 9032.77
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 4.32 |  | 17.28 |  |  | 499.33 |  | 8628.42
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 12.96 |  | 51.84 |  |  | 764.6 |  | 39636.86
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 57298.05
|  | ФОТ | [8 empty] | 57298.05
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 42400.56
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 20627.3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 30081.4775 |  | 120325.91 |  | 5288.51 | 2572.79 | 120325.91 | 0 | = | 57298.05 | 0 | = | 0 | 42400.56 | 20627.3 | 120325.91 | 96260.73 | 24065.18 | 200001 | 1 | 4
2 | ГЭСНп 01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 7111.72
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 4.32 |  |  | 499.33 |  | 2157.11
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.62 |  | 6.48 |  |  | 764.6 |  | 4954.61
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7111.72
|  | ФОТ | [8 empty] | 7111.72
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5262.67
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2560.22
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3733.6525 |  | 14934.61 |  | 3741.23 | 1820.06 | 14934.61 | 0 | = | 7111.72 | 0 | = | 0 | 5262.67 | 2560.22 | 14934.61 | 11947.69 | 2986.92 | 200001 | 2 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 64409.77
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 64409.77
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 64409.77
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 47663.23
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 23187.52
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 135260.52
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 97.2
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Разъединитель трехполюсный (РВФЗ-10/630, РВЗ-10/630)
3 | ГЭСНп 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | ШТ | 12 |  | 12
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 64.8 |  |  |  |  | 42973.55
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.08 |  | 12.96 |  |  | 522.73 |  | 6774.58
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 12.96 |  |  | 499.33 |  | 6471.32
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 3.24 |  | 38.88 |  |  | 764.6 |  | 29727.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 42973.55
|  | ФОТ | [8 empty] | 42973.55
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 31800.43
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 15470.48
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7520.3717 |  | 90244.46 |  | 15865.54 | 7718.37 | 90244.46 | 0 | = | 42973.55 | 0 | = | 0 | 31800.43 | 15470.48 | 90244.46 | 72195.57 | 18048.89 | 200001 | 3 | 4
4 | ГЭСНп 01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 12 |  | 12
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 32.4 |  |  |  |  | 21335.14
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 12.96 |  |  | 499.33 |  | 6471.32
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.62 |  | 19.44 |  |  | 764.6 |  | 14863.82
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 21335.14
|  | ФОТ | [8 empty] | 21335.14
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 15788
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 7680.65
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3733.6492 |  | 44803.79 |  | 11223.7 | 5460.18 | 44803.79 | 0 | = | 21335.14 | 0 | = | 0 | 15788 | 7680.65 | 44803.79 | 35843.03 | 8960.76 | 200001 | 4 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 64308.69
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 64308.69
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 64308.69
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 47588.43
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 23151.13
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 135048.25
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 97.2
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-НТЗ-10)
5 | ГЭСНп 01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | ШТ | 8 |  | 8
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 36 |  |  |  |  | 23705.71
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.8 |  | 14.4 |  |  | 499.33 |  | 7190.35
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 2.7 |  | 21.6 |  |  | 764.6 |  | 16515.36
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 23705.71
|  | ФОТ | [8 empty] | 23705.71
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 17542.23
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 8534.06
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6222.75 |  | 49782 |  | 7482.47 | 3640.12 | 49782 | 0 | = | 23705.71 | 0 | = | 0 | 17542.23 | 8534.06 | 49782 | 39825.6 | 9956.4 | 200001 | 5 | 4
7 | ГЭСНп 01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 16 |  | 16
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 25.92 |  |  |  |  | 18114.39
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.65 |  | 10.4 |  |  | 600.75 |  | 6247.8
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0.97 |  | 15.52 |  |  | 764.6 |  | 11866.59
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 18114.39
|  | ФОТ | [8 empty] | 18114.39
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 13404.65
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 6521.18
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2377.5138 |  | 38040.22 |  | 16165.74 | 7864.42 | 38040.22 | 0 | = | 18114.39 | 0 | = | 0 | 13404.65 | 6521.18 | 38040.22 | 30432.18 | 7608.04 | 200001 | 7 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 41820.1
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 41820.1
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 41820.1
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 30946.88
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 15055.24
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 87822.22
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 81.36
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Измерительные трансформаторы тока нулевой последовательности (ТЗРЛ-200)
8 | ГЭСНп 01-02-018-01 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания | ШТ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 4741.14
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 0.72 |  | 2.88 |  |  | 499.33 |  | 1438.07
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 4.32 |  |  | 764.6 |  | 3303.07
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4741.14
|  | ФОТ | [8 empty] | 4741.14
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3508.44
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1706.81
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2489.0975 |  | 9956.39 |  | 3741.23 | 1820.06 | 9956.39 | 0 | = | 4741.14 | 0 | = | 0 | 3508.44 | 1706.81 | 9956.39 | 7965.11 | 1991.28 | 200001 | 8 | 4
9 | ГЭСНп 01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 6.48 |  |  |  |  | 4528.6
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.65 |  | 2.6 |  |  | 600.75 |  | 1561.95
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0.97 |  | 3.88 |  |  | 764.6 |  | 2966.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4528.6
|  | ФОТ | [8 empty] | 4528.6
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3351.16
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1630.3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2377.515 |  | 9510.06 |  | 4041.44 | 1966.1 | 9510.06 | 0 | = | 4528.6 | 0 | = | 0 | 3351.16 | 1630.3 | 9510.06 | 7608.05 | 1902.01 | 200001 | 9 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 9269.74
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 9269.74
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 9269.74
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6859.6
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3337.11
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 19466.45
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 13.68
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Силовые трансформаторы (ОЛСП-1,25)
10 | ГЭСНп 01-02-005-01 | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 3555.85
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.08 |  | 2.16 |  |  | 499.33 |  | 1078.55
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.62 |  | 3.24 |  |  | 764.6 |  | 2477.3
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3555.85
|  | ФОТ | [8 empty] | 3555.85
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2631.33
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1280.11
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3733.645 |  | 7467.29 |  | 1870.62 | 910.03 | 7467.29 | 0 | = | 3555.85 | 0 | = | 0 | 2631.33 | 1280.11 | 7467.29 | 5973.83 | 1493.46 | 200001 | 10 | 4
11 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 6796.17
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.97 |  | 3.88 |  |  | 600.75 |  | 2330.91
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.46 |  | 5.84 |  |  | 764.6 |  | 4465.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6796.17
|  | ФОТ | [8 empty] | 6796.17
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 5029.17
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2446.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3567.99 |  | 14271.96 |  | 4041.44 | 1966.1 | 14271.96 | 0 | = | 6796.17 | 0 | = | 0 | 5029.17 | 2446.62 | 14271.96 | 11417.57 | 2854.39 | 200001 | 11 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 10352.02
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 10352.02
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 10352.02
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 7660.5
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3726.73
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 21739.25
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 15.12
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: ОПН (10/11,5)
12 | ГЭСНп 01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 18 |  | 18
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 32.4 |  |  |  |  | 22497.92
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.9 |  | 16.2 |  |  | 702.18 |  | 11375.32
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.9 |  | 16.2 |  |  | 686.58 |  | 11122.6
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22497.92
|  | ФОТ | [8 empty] | 22497.92
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 16648.46
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 8099.25
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2624.7572 |  | 47245.63 |  | 18498.28 | 8999.16 | 47245.63 | 0 | = | 22497.92 | 0 | = | 0 | 16648.46 | 8099.25 | 47245.63 | 37796.5 | 9449.13 | 200001 | 12 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 22497.92
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 22497.92
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 22497.92
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 16648.46
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 8099.25
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 47245.63
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 32.4
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Сборные и соединительные шины
13 | ГЭСНп 01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.92 |  |  |  |  | 3416.35
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.41 |  | 2.46 |  |  | 702.18 |  | 1727.36
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.41 |  | 2.46 |  |  | 686.58 |  | 1688.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3416.35
|  | ФОТ | [8 empty] | 3416.35
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2528.1
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1229.89
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1195.7233 |  | 7174.34 |  | 6166.09 | 2999.72 | 7174.34 | 0 | = | 3416.35 | 0 | = | 0 | 2528.1 | 1229.89 | 7174.34 | 5739.47 | 1434.87 | 200001 | 13 | 4
14 | ГЭСНп 01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 43.74 |  |  |  |  | 27160.36
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2.92 |  | 17.52 |  |  | 522.73 |  | 9158.23
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 4.37 |  | 26.22 |  |  | 686.58 |  | 18002.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 27160.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 27160.36
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 20098.67
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 9777.73
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 9506.1267 |  | 57036.76 |  | 5369.34 | 2612.11 | 57036.76 | 0 | = | 27160.36 | 0 | = | 0 | 20098.67 | 9777.73 | 57036.76 | 45629.41 | 11407.35 | 200001 | 14 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 30576.71
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 30576.71
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 30576.71
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 22626.77
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 11007.62
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 64211.1
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 48.66
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Внешний контур заземления
15 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 1124.9
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 702.18 |  | 568.77
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 686.58 |  | 556.13
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1124.9
|  | ФОТ | [8 empty] | 1124.9
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 832.43
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 404.96
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2362.29 |  | 2362.29 |  | 1027.68 | 499.95 | 2362.29 | 0 | = | 1124.9 | 0 | = | 0 | 832.43 | 404.96 | 2362.29 | 1889.83 | 472.46 | 200001 | 15 | 4
16 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.36 |  | 0.36
Объем: 0.36=36/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.6656 |  |  |  |  | 3239.7
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 2.3328 |  |  | 702.18 |  | 1638.05
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 2.3328 |  |  | 686.58 |  | 1601.65
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3239.7
|  | ФОТ | [8 empty] | 3239.7
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2397.38
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1166.29
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 18898.25 |  | 6803.37 |  | 369.96 | 179.98 | 6803.37 | 0 | = | 3239.7 | 0 | = | 0 | 2397.38 | 1166.29 | 6803.37 | 5442.7 | 1360.67 | 200001 | 16 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 4364.6
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 4364.6
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 4364.6
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 3229.81
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 1571.25
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 9165.66
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6.2856
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Терминал релейной защиты СИРИУС-2Л
17 | ГЭСНп 01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | ШТ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 92.16 |  |  |  |  | 63133.47
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 6.91 |  | 27.64 |  |  | 499.33 |  | 13801.48
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 16.13 |  | 64.52 |  |  | 764.6 |  | 49331.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 63133.47
|  | ФОТ | [8 empty] | 63133.47
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 46718.77
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 22728.05
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 33145.0725 |  | 132580.29 |  | 3741.23 | 1820.06 | 132580.29 | 0 | = | 63133.47 | 0 | = | 0 | 46718.77 | 22728.05 | 132580.29 | 106064.23 | 26516.06 | 200001 | 17 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 63133.47
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 63133.47
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 63133.47
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 46718.77
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 22728.05
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 132580.29
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 92.16
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Автоматические выключатели (SF1 лист РЗА-1, - SF1-4 лист РЗА-2)
18 | ГЭСНп 01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 1839.7
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0.9 |  | 1.8 |  |  | 522.73 |  | 940.91
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 0.9 |  | 1.8 |  |  | 499.33 |  | 898.79
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1839.7
|  | ФОТ | [8 empty] | 1839.7
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1361.38
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 662.29
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1931.685 |  | 3863.37 |  | 1512.65 | 735.88 | 3863.37 | 0 | = | 1839.7 | 0 | = | 0 | 1361.38 | 662.29 | 3863.37 | 3090.7 | 772.67 | 200001 | 18 | 4
19 | ГЭСНп 01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | ШТ | 16 |  | 16
| Сб.№пнр 1, п.1.1. 29.1 | При проверке двухполюсного автоматического выключателя ЗТ *0,8
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 23.04 |  |  |  |  | 11774.13
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0.9 | 0.8 | 11.52 |  |  | 522.73 |  | 6021.85
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 0.9 | 0.8 | 11.52 |  |  | 499.33 |  | 5752.28
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11774.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 11774.13
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 8712.86
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 4238.69
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1545.355 |  | 24725.68 |  | 12101.19 | 5887.07 | 24725.68 | 0 | = | 11774.13 | 0 | = | 0 | 8712.86 | 4238.69 | 24725.68 | 19780.54 | 4945.14 | 200001 | 19 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 13613.83
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 13613.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 13613.83
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 10074.24
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 4900.98
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 28589.05
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 26.64
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Проверка наличия цепи заземленич между контуром заземления и корпусом шкафа, вакуумным выключателем, дверью релейного отсека, дверью кабельного отсека, поворотным блоком релейного отсека, заземляющими ножами, приводом главных и заземляющих ножей разъединителей, ОПН | [29 empty] | Раздел: Проверка наличия цепи заземленич между контуром заземления и корпусом шкафа, вакуумным выключателем, дверью релейного отсека, дверью кабельного отсека, поворотным блоком релейного отсека, заземляющими ножами, приводом главных и заземляющих ножей разъединителей, ОПН
20 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.7 |  | 0.7
Объем: 0.7=70/100
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9.072 |  |  |  |  | 6299.42
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6.48 |  | 4.536 |  |  | 702.18 |  | 3185.09
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6.48 |  | 4.536 |  |  | 686.58 |  | 3114.33
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6299.42
|  | ФОТ | [8 empty] | 6299.42
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 4661.57
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2267.79
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 18898.2571 |  | 13228.78 |  | 719.38 | 349.97 | 13228.78 | 0 | = | 6299.42 | 0 | = | 0 | 4661.57 | 2267.79 | 13228.78 | 10583.02 | 2645.76 | 200001 | 20 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 6299.42
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 6299.42
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 6299.42
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 4661.57
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2267.79
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 13228.78
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 9.072
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Проверка взаимодействия схемы привода вакуумного выключателя и схем управления, защиты, блокировки шкафа в различных режимах | [29 empty] | Раздел: Проверка взаимодействия схемы привода вакуумного выключателя и схем управления, защиты, блокировки шкафа в различных режимах
21 | ГЭСНп 01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | ШТ | 4 |  | 4
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 72 |  |  |  |  | 45389.16
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 5.4 |  | 21.6 |  |  | 499.33 |  | 10785.53
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 12.6 |  | 50.4 |  |  | 686.58 |  | 34603.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 45389.16
|  | ФОТ | [8 empty] | 45389.16
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 33587.98
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 16340.1
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 23829.31 |  | 95317.24 |  | 3510.29 | 1707.71 | 95317.24 | 0 | = | 45389.16 | 0 | = | 0 | 33587.98 | 16340.1 | 95317.24 | 76253.79 | 19063.45 | 200001 | 21 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 45389.16
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 45389.16
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 45389.16
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 33587.98
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 16340.1
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 95317.24
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 72
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 789674.44
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 789674.44
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 376035.43
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 376035.43
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 376035.43
|  | накладные расходы | [8 empty] | 278266.24
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 135372.77
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 789674.44
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 376035.43
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 376035.43
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 376035.43
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 278266.24
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 135372.77
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 789674.44
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 591.7776
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 09-01-03
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-03
Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 36.5 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 17.38 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 25.65 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 36.5 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-10)
1 | ГЭСНп 01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | ШТ | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 8889.64
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1.8 |  | 5.4 |  |  | 499.33 |  | 2696.38
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 2.7 |  | 8.1 |  |  | 764.6 |  | 6193.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 8889.64
|  | ФОТ | [8 empty] | 8889.64
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 6578.33
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 3200.27
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6222.7467 |  | 18668.24 |  | 2805.92 | 1365.04 | 18668.24 | 0 | = | 8889.64 | 0 | = | 0 | 6578.33 | 3200.27 | 18668.24 | 14934.59 | 3733.65 | 200001 | 1 | 4
2 | ГЭСНп 01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 7.29 |  |  |  |  | 5097.13
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.97 |  | 2.91 |  |  | 600.75 |  | 1748.18
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1.46 |  | 4.38 |  |  | 764.6 |  | 3348.95
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5097.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 5097.13
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3771.88
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1834.97
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 3567.9933 |  | 10703.98 |  | 3031.08 | 1474.58 | 10703.98 | 0 | = | 5097.13 | 0 | = | 0 | 3771.88 | 1834.97 | 10703.98 | 8563.18 | 2140.8 | 200001 | 2 | 4
3 | ГЭСНп 01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 3 |  | 3
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 4.86 |  |  |  |  | 3396.45
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0.65 |  | 1.95 |  |  | 600.75 |  | 1171.46
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0.97 |  | 2.91 |  |  | 764.6 |  | 2224.99
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 3396.45
|  | ФОТ | [8 empty] | 3396.45
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2513.37
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1222.72
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2377.5133 |  | 7132.54 |  | 3031.08 | 1474.58 | 7132.54 | 0 | = | 3396.45 | 0 | = | 0 | 2513.37 | 1222.72 | 7132.54 | 5706.03 | 1426.51 | 200001 | 3 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 17383.22
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 17383.22
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 17383.22
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 12863.58
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 6257.96
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 36504.76
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25.65
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 36504.76
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 36504.76
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 17383.22
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 17383.22
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 17383.22
|  | накладные расходы | [8 empty] | 12863.58
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 6257.96
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 36504.76
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 17383.22
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 17383.22
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 17383.22
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 12863.58
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 6257.96
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 36504.76
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25.65
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## 09-01-04
Smeta.RU (495) 974-1589
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU» версия 11»
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | [23 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-04
Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен на сентябрь 2025 года
Сметная стоимость |  | 52.21 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 24.86 | тыс. руб.
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс. руб.
| строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 38.88 | чел.-ч.
| монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0 | чел.-ч.
| оборудования | 0 |  | тыс. руб.
| прочих затрат | 52.21 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Пусконаладочные работы КЛ1-10 кВ
1 | ГЭСНп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 6037.82
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94 |  | 3.88 |  |  | 522.73 |  | 2028.19
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92 |  | 5.84 |  |  | 686.58 |  | 4009.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6037.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 6037.82
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 4467.99
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2173.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6339.715 |  | 12679.43 |  | 1789.78 | 870.7 | 12679.43 | 0 | = | 6037.82 | 0 | = | 0 | 4467.99 | 2173.62 | 12679.43 | 10143.54 | 2535.89 | 200001 | 1 | 4
2 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 2249.79
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 1.62 |  |  | 702.18 |  | 1137.53
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 1.62 |  |  | 686.58 |  | 1112.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2249.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 2249.79
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1664.84
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 809.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2362.275 |  | 4724.55 |  | 2055.36 | 999.91 | 4724.55 | 0 | = | 2249.79 | 0 | = | 0 | 1664.84 | 809.92 | 4724.55 | 3779.64 | 944.91 | 200001 | 2 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 8287.61
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 8287.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8287.61
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6132.83
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2983.54
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 17403.98
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 12.96
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы КЛ2-10 кВ
3 | ГЭСНп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 6037.82
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94 |  | 3.88 |  |  | 522.73 |  | 2028.19
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92 |  | 5.84 |  |  | 686.58 |  | 4009.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6037.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 6037.82
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 4467.99
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2173.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6339.715 |  | 12679.43 |  | 1789.78 | 870.7 | 12679.43 | 0 | = | 6037.82 | 0 | = | 0 | 4467.99 | 2173.62 | 12679.43 | 10143.54 | 2535.89 | 200001 | 3 | 4
4 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 2249.79
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 1.62 |  |  | 702.18 |  | 1137.53
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 1.62 |  |  | 686.58 |  | 1112.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2249.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 2249.79
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1664.84
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 809.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2362.275 |  | 4724.55 |  | 2055.36 | 999.91 | 4724.55 | 0 | = | 2249.79 | 0 | = | 0 | 1664.84 | 809.92 | 4724.55 | 3779.64 | 944.91 | 200001 | 4 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 8287.61
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 8287.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8287.61
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6132.83
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2983.54
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 17403.98
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 12.96
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы КЛ3-10 кВ
5 | ГЭСНп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 6037.82
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94 |  | 3.88 |  |  | 522.73 |  | 2028.19
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92 |  | 5.84 |  |  | 686.58 |  | 4009.63
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6037.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 6037.82
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 4467.99
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 2173.62
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 6339.715 |  | 12679.43 |  | 1789.78 | 870.7 | 12679.43 | 0 | = | 6037.82 | 0 | = | 0 | 4467.99 | 2173.62 | 12679.43 | 10143.54 | 2535.89 | 200001 | 5 | 4
6 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ШТ | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч. |  |  | 3.24 |  |  |  |  | 2249.79
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81 |  | 1.62 |  |  | 702.18 |  | 1137.53
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81 |  | 1.62 |  |  | 686.58 |  | 1112.26
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2249.79
|  | ФОТ | [8 empty] | 2249.79
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1664.84
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 809.92
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 2362.275 |  | 4724.55 |  | 2055.36 | 999.91 | 4724.55 | 0 | = | 2249.79 | 0 | = | 0 | 1664.84 | 809.92 | 4724.55 | 3779.64 | 944.91 | 200001 | 6 | 4
|  | Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 8287.61
в том числе
|  | оплата труда | [8 empty] | 8287.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 8287.61
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6132.83
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 2983.54
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
Итого прочие затраты
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [8 empty] | 17403.98
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 12.96
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 0
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 0
|  | накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 52211.94
в том числе
прочие затраты
|  | прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | прочие перевозки | [8 empty] | 0
|  | Хозяйственный инвентарь | [8 empty] | 0
|  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 52211.94
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 24862.83
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 24862.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | ФОТ (справочно) | [8 empty] | 24862.83
|  | накладные расходы | [8 empty] | 18398.49
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 8950.62
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 52211.94
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 24862.83
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 24862.83
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 0
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [8 empty] | 0
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 0
в том числе
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [8 empty] | 0
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 24862.83
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 18398.49
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 8950.62
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [8 empty] | 0
|  | дополнительная перевозка оборудования | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 52211.94
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 38.88
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## КА
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
По объекту: Х264513-344744/ПИР_ООО ТАМИ и КО_КТП630-630_КЛ-10_ГНБ_КРУН_08.04.26(ЗП на траншею)
(наименование объекта капитального строительства)
Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации
Ценовая зона субъекта Российской Федерации
Отраслевая организация
Номер по порядку | Код строительного ресурса | Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей | Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС, приметяемых при РИМ) | Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР | Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5 | Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя (поставщика) | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) | Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика) | Статус организации (Производитель (1) ; Поставщик (2)
[12 empty] | % | рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС | % | рублей | Наименование затрат | % | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Конъюнктурный анализ
1.1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | м.п. | 1127.47 | 939.56 | 07.03.2025 |  | *1 | 939.56 | 3 | 28.19 | 2 | 19.36 |  |  | 0 | 987.11 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | Российская Федерация | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 2
1.2 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.03.2025_02_1.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | м.п. | 1587.08 | 1322.57 | 05.03.2025 |  | *1 | 1322.57 | 3 | 39.68 | 2 | 27.245 |  |  | 0 | 1389.5 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Российская Федерация | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
1.3 | ТЦ_24.3.04.00_77_7727246472_06.03.2025_02_1.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | м.п. | 1602.63 | 1335.53 | 06.03.2025 |  | *1 | 1335.53 | 3 | 40.07 | 2 | 27.512 |  |  | 0 | 1403.11 | ООО «Э.К.С.» | Российская Федерация | 772701001 | 7727246472 |  | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
2.1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_2.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | м | м.п. | 539.99 | 449.99 | 07.03.2025 |  | *1 | 449.99 | 3 | 13.5 | 2 | 9.27 |  |  | 0 | 472.76 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | Российская Федерация | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 2
2.2 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.03.2025_02_2.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | м | м.п. | 760.1 | 633.42 | 05.03.2025 |  | *1 | 633.42 | 3 | 19 | 2 | 13.05 |  |  | 0 | 665.47 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Российская Федерация | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
2.3 | ТЦ_24.3.04.00_77_7727246472_06.03.2025_02_2.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | м | м.п. | 767.56 | 639.63 | 06.03.2025 |  | *1 | 639.63 | 3 | 19.19 | 2 | 13.18 |  |  | 0 | 672 | ООО «Э.К.С.» | Российская Федерация | 772701001 | 7727246472 |  | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
3.1 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | ШТ | 705.6 | 588 | 04.03.2025 |  | *1 | 588 | 3 | 17.64 | 2 | 12.11 |  |  | 0 | 617.75 | ООО ТК "Норма-кабель" | РФ | 504101001 | 7719546987 | norma-cable@yandex.ru | 143969, Московская обл, Реутов г, Юбилейный пр-кт, дом № 42, офис 10 | 2
3.2 | ТЦ_20.4.00.00_77_7727246472_06.03.2025_02_3.2 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | ШТ | 726.77 | 605.64 | 06.03.2025 |  | *1 | 605.64 | 3 | 18.17 | 2 | 12.48 |  |  | 0 | 636.29 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | РФ | 772701001 | 7727246472 | отсуствует | г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
3.3 | ТЦ_20.4.00.00_77_7735180881_05.03.2025_02_3.3 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | ШТ | 719.71 | 599.76 | 05.03.2025 |  | *1 | 599.76 | 3 | 17.99 | 2 | 12.36 |  |  | 0 | 630.11 | ООО "ЭЛЕКТРОТК" | РФ | 773501001 | 7735180881 |  | 124460 г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2, этаж 2, пом.204 | 2
4.1 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ) | ШТ | ШТ | 3000 | 2500 | 04.03.2025 |  |  | 2500 | 3 | 75 | 2 | 51.5 |  |  | 0 | 2626.5 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 2
4.2 | ТЦ_20.2.03.00_77_7722753969_05.03.2025_02_4.2 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ) | ШТ | ШТ | 3060 | 2550 | 05.03.2025 |  |  | 2550 | 3 | 76.5 | 2 | 52.53 |  |  | 0 | 2679.03 | OОО «ВсеИнструменты.ру» |  | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
4.3 | ТЦ_20.2.03.00_77_7727246472_06.03.2025_02_4.3 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ) | ШТ | ШТ | 3090 | 2575 | 06.03.2025 |  |  | 2575 | 3 | 77.25 | 2 | 53.05 |  |  | 0 | 2705.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» |  | 772701001 | 7727246472 |  | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
5.1 | ТЦ_62.2.00.00_18_1838022029_15.09.2025_02_5.1 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | ШТ | ШТ | 2272800 | 1894000 | 15.09.2025 |  | *1 | 1894000 | 3 | 56820 | 1.2 | 23409.84 |  |  | 0 | 1974229.84 | ООО "СЭМЗ" | Российская Федерация | 183801001 | 1838022029 | semzenergo.ru | РФ, 427964, Удмуртская республика,г. Сарапул, проезд Красный, здание 25, корпус 1 | 1
5.2 | ТЦ_62.2.00.00_77_7719651413_16.09.2025_02_5.2 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | ШТ | ШТ | 2280000 | 1900000 | 16.09.2025 |  | *1 | 1900000 | 3 | 57000 | 1.2 | 23484 |  |  | 0 | 1980484 | ООО "Дартекс" | Российская Федерация | 771801001 | 7719651413 | https://tdmetz.ru/ | г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 23А, пом.III, ком.73 | 2
5.3 | ТЦ_62.2.00.00_36_3663146899_09.09.2025_02_5.3 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | ШТ | ШТ | 2275000 | 1895833.33 | 09.09.2025 |  | *1 | 1895833.33 | 3 | 56875 | 1.2 | 23432.5 |  |  | 0 | 1976140.83 | ООО "ЭЛПРО" | Российская Федерация | 366601001 | 3663146899 | https://zelpro.ru/ | Воронежская область, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2б, оф. 208 | 1
6.1 | ТЦ_62.2.00.00_22_7720302216_16.05.2025_02_6.1 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | ШТ | ШТ | 884880 | 737400 | 16.05.2025 |  | *1 | 737400 | 3 | 22122 | 1.2 | 9114.26 |  |  | 0 | 768636.26 | ООО "ЭЛТКОМ" | Российская Федерация | 772001001 | 7720302216 | https://eltcom.ru/ | г. Москва, Перовская ул., дом №33А | 2
6.2 | ТЦ_62.2.00.00_77_7719651413_15.05.2025_02_6.2 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | ШТ | ШТ | 929654.93 | 774712.44 | 15.05.2025 |  | *1 | 774712.44 | 3 | 23241.37 | 1.2 | 9575.45 |  |  | 0 | 807529.26 | ООО "Дартекс" | Российская Федерация | 771801001 | 7719651413 | https://tdmetz.ru/ | г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 23А, пом.III, ком.73 | 2
6.3 | ТЦ_62.2.00.00_63_6319171724_14.05.2025_02_6.3 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | ШТ | ШТ | 902577.6 | 752148 | 14.05.2025 |  |  | 752148 | 3 | 22564.44 | 1.2 | 9296.55 |  |  | 0 | 784008.99 | АО "ЭнергоТехПроект" | Российская Федерация |  | 6319171724 |  | 443011, Самарская обл., г. Самара, | 2
9.1 | ТЦ_62.5.03.00_78_7804526950_15.09.2025_02_9.1 | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | ШТ | 1 шт. | 3500 | 2916.67 | 15.09.2025 |  | *1 | 2916.67 | 3 | 87.5 | 1.2 | 36.05 |  |  | 0 | 3040.22 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 2
9.2 | ТЦ_62.5.03.00_77_7722753969_17.09.2025_02_9.2 | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | ШТ | 1 шт. | 3600 | 3000 | 17.09.2025 |  | *1 | 3000 | 3 | 90 | 1.2 | 37.08 |  |  | 0 | 3127.08 | OОО «ВсеИнструменты.ру» |  | 997750001 | 7722753969 |  | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
9.3 | ТЦ_62.5.03.00_77_7704844420_16.09.2025_02_9.3 | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | ШТ | 1 шт. | 3650 | 3041.67 | 16.09.2025 |  | *1 | 3041.67 | 3 | 91.25 | 1.2 | 37.6 |  |  | 0 | 3170.52 | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" |  | 772845001 | 7704844420 | www.rs24.ru | 117342, Москва г, Обручева ул, 36, 2, П. 2236 | 2
10.1 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | м | 2458.69 | 2048.91 | 07.04.2025 |  |  | 2048.91 | 3 | 61.47 | 2 | 42.21 |  |  | 0 | 2152.59 | Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Кабельный Альянс» |  | 660850001 | 6658388288 |  | Свердловская обл, Екатеринбург г, Мельникова ул, дом № 2 | 1
10.2 | ТЦ_21.1.06.08_50_5001055273_08.04.2025_02_10.2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | м | 2507.87 | 2089.89 | 08.04.2025 |  |  | 2089.89 | 3 | 62.7 | 2 | 43.05 |  |  | 0 | 2195.64 | ООО "Компания Альянс-Кабель", |  | 501201001 | 5001055273 |  | Московская обл, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, Советская ул, дом № 50, | 2
10.3 | ТЦ_21.1.06.08_77_7731530768_09.04.2025_02_10.3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | м | 2532.44 | 2110.37 | 09.04.2025 |  |  | 2110.37 | 3 | 63.31 | 2 | 43.47 |  |  | 0 | 2217.15 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" |  | 773601001 | 7731530768 |  | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул Вавилова, д. 69/75 | 2
11.1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | м | 1778.24 | 1481.87 | 04.04.2025 |  | *1 | 1481.87 | 3 | 44.46 | 2 | 30.53 |  |  | 0 | 1556.86 | АО Электрокабель | Российская Федерация | 785050001 | 3306007697 |  | Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, К.Маркса ул, дом № 3 | 1
11.2 | ТЦ_21.1.07.02_77_5001055273_03.04.2025_02_11.2 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | м | 1813.81 | 1511.51 | 03.04.2025 |  | *1 | 1511.51 | 3 | 45.35 | 2 | 31.14 |  |  | 0 | 1588 | ООО "Компания Альянс-Кабель", | Российская Федерация | 501201001 | 5001055273 |  | Московская обл, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, Советская ул, дом № 50, | 2
11.3 | ТЦ_21.1.07.02_77_7731530768_02.04.2025_02_11.3 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | м | 1831.59 | 1526.33 | 02.04.2025 |  | *1 | 1526.33 | 3 | 45.79 | 2 | 31.44 |  |  | 0 | 1603.56 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | Российская Федерация | 773601001 | 7731530768 |  | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул Вавилова, д. 69/75 | 2
14.1 | ТЦ_20.2.09.12_77_7704844420_05.03.2025_02_14.1 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | ШТ | ШТ | 6780 | 5650 | 05.03.2025 |  | *1 | 5650 | 3 | 169.5 | 2 | 116.39 |  |  | 0 | 5935.89 | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" | Российская Федерация | 772845001 | 7704844420 | www.rs24.ru | 117342, Москва г, Обручева ул, 36, 2, П. 2236 | 2
14.2 | ТЦ_20.2.09.12_77_7727246472_07.03.2025_02_14.2 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | ШТ | ШТ | 6790 | 5658.33 | 07.03.2025 |  | *1 | 5658.33 | 3 | 169.75 | 2 | 116.56 |  |  | 0 | 5944.64 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | Российская Федерация | 772701001 | 7727246472 | отсуствует | г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
14.3 | ТЦ_20.2.09.12_77_7735180881_06.03.2025_02_14.3 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | ШТ | ШТ | 6801 | 5667.5 | 06.03.2025 |  | *1 | 5667.5 | 3 | 170.03 | 2 | 116.75 |  |  | 0 | 5954.28 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОТК» | Российская Федерация | 773501001 | 7735180881 | отсуствует | г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2, этаж 2, пом.204 | 2
16.1 | ТЦ_24.3.04.00_77_7713501411_07.11.2024_02_16.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | м | м.п. | 2234.96 | 1862.47 | 07.11.2024 |  | *1 | 1862.47 | 3 | 55.87 | 2 | 38.37 |  |  | 0 | 1956.71 | ООО "СК СтройГрупп" | Российская Федерация | 771501001 | 7713501411 |  | 127566, город Москва, б-р Северный, дом 9, квартира 19 | 2
16.2 | ТЦ_24.3.04.00_50_5001055273_06.11.2024_02_16.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | м | м.п. | 2236 | 1863.33 | 06.11.2024 |  | *1 | 1863.33 | 3 | 55.9 | 2 | 38.38 |  |  | 0 | 1957.61 | ООО "Компания Альянс-Кабель", | Российская Федерация | 501201001 | 5001055273 |  | Московская обл, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, Советская ул, дом № 50, | 2
16.3 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.11.2024_02_16.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | м | м.п. | 2238 | 1865 | 05.11.2024 |  | *1 | 1865 | 3 | 55.95 | 2 | 38.42 |  |  | 0 | 1959.37 | OОО «ВсеИнструменты.ру», | Российская Федерация | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
17.1 | ТЦ_08.1.02.00_77_7719546987_04.03.2025_02_17.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | ШТ | ШТ | 1128 | 940 | 04.03.2025 |  | *1 | 940 | 3 | 28.2 | 2 | 19.36 |  |  | 0 | 987.56 | ООО ТК "Норма-кабель" | РФ | 504101001 | 7719546987 | norma-cable@yandex.ru | 143969, Московская обл, Реутов г, Юбилейный пр-кт, дом № 42, офис 10 | 2
17.2 | ТЦ_08.1.02.00_77_7727246472_06.03.2025_02_17.2 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | ШТ | ШТ | 1130 | 941.67 | 06.03.2025 |  | *1 | 941.67 | 3 | 28.25 | 2 | 19.4 |  |  | 0 | 989.32 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | РФ | 772701001 | 7727246472 | отсуствует | г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
17.3 | ТЦ_08.1.02.00_77_7735180881_05.03.2025_02_17.3 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | ШТ | ШТ | 1131 | 942.5 | 05.03.2025 |  | *1 | 942.5 | 3 | 28.28 | 2 | 19.42 |  |  | 0 | 990.2 | ООО "ЭЛЕКТРОТК" | РФ | 773501001 | 7735180881 |  | 124460 г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2, этаж 2, пом.204 | 2
18.1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_18.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | м | м.п. | 1374.97 | 1145.81 | 07.03.2025 |  | *1 | 1145.81 | 3 | 34.37 | 2 | 23.6 |  |  | 0 | 1203.78 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | Российская Федерация | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 2
18.2 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.03.2025_02_18.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | м | м.п. | 1376 | 1146.67 | 05.03.2025 |  | *1 | 1146.67 | 3 | 34.4 | 2 | 23.62 |  |  | 0 | 1204.69 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Российская Федерация | 997750001 | 7722753969 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
18.3 | ТЦ_24.3.04.00_77_7727246472_06.03.2025_02_18.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | м | м.п. | 1375.5 | 1146.25 | 06.03.2025 |  | *1 | 1146.25 | 3 | 34.39 | 2 | 23.61 |  |  | 0 | 1204.25 | ООО «Э.К.С.» | Российская Федерация | 772701001 | 7727246472 |  | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 2
19.1 | ТЦ_20.2.09.08_77_7704844420_08.10.2025_02_19.1 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | ШТ | 1 ШТ. | 4344 | 3620 | 08.10.2025 |  | *1 | 3620 | 3 | 108.6 | 2 | 74.57 |  |  | 0 | 3803.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" | Российская Федерация | 772845001 | 7704844420 |  | 117342, Москва г, Обручева ул, 36, 2, П. 2236 | 2
19.2 | ТЦ_20.2.09.08_77_7722753969_10.10.2025_02_19.2 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | ШТ | ШТ | 4474.32 | 3728.6 | 10.10.2025 |  | *1 | 3728.6 | 3 | 111.86 | 2 | 76.81 |  |  | 0 | 3917.27 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | Российская Федерация | 997750001 | 7722753969 | vseinstrumenti.ru | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 2
19.3 | ТЦ_20.2.09.08_08_08.11.2024_08.10.2025_02_19.3 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | ШТ | ШТ | 4430.88 | 3692.4 | 08.10.2025 |  | *1 | 3692.4 | 3 | 110.77 | 2 | 76.06 |  |  | 0 | 3879.23 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | Российская Федерация | 784201001 | 08.11.2024 | https://www.etm.ru/ | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 2
20.1 | ТЦ_62.5.00.00_77_7701654251_18.09.2025_02_20.1 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | КОМПЛ | КОМПЛ | 7205880 | 6004900 | 18.09.2025 |  | *1 | 6004900 | 3 | 180147 | 1.2 | 74220.56 |  |  | 0 | 6259267.56 | ООО "Таврида Электрик МСК" | Российская Федерация | 771401001 | 7701654251 |  | 107140, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. | 2
20.2 | ТЦ_62.5.00.00_66_6674330951_17.09.2025_02_20.2 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | КОМПЛ | КОМПЛ | 6996000 | 5830000 | 17.09.2025 |  | *1 | 5830000 | 3 | 174900 | 1.2 | 72058.8 |  |  | 0 | 6076958.8 | АО "Группа СВЭЛ" | Российская Федерация | 667901001 | 6674330951 |  | г. Екатеринбург, ул. Черняховского, стр.61 | 2
20.3 | ТЦ_62.5.00.00_77_7720221912_19.09.2025_02_20.3 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | КОМПЛ | КОМПЛ | 7135920 | 5946600 | 19.09.2025 |  | *1 | 5946600 | 3 | 178398 | 1.2 | 73499.98 |  |  | 0 | 6198497.98 | ООО "НПФ Техэнергокомплекс" | Российская Федерация |  | 7720221912 |  | Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул.Транспортная д.1, | 2
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Застройщик (технический заказчик)
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ОС25
Smeta.RU (495) 974-1589
Х264513-344744/ПИР_ООО ТАМИ и КО_КТП630-630_КЛ-10_ГНБ_КРУН_08.04.26(ЗП на траншею)
(Наименование стройки)
Х264513-344744/ПИР_ООО ТАМИ и КО_КТП630-630_КЛ-10_ГНБ_КРУН_08.04.26(ЗП на траншею)
(Наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОСР-ФСНБ_10
Основание:
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость | 28945.3444 |  |  |  | тыс.руб.
| Расчетный измеритель объекта капитального строительства |  | 0
| Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства |  |  |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен сентябрь 2025 года
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-рестраврационных) работ | монтажных работ | Оборудования | прочих затрат | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛСР №01-01-01 | Демонтажные работы | - | 3.3 | - | - | 3.3
2 | ЛСР №02-01-01 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ | 232.75 | 126.29 | 3511.5 | - | 3870.54
3 | ЛСР №02-01-02 | Замена ТТ в ЦРП-3115 | - | 9.66 | 9.12 | - | 18.78
4 | ЛСР №02-01-03 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее | 2887.01 | 838.84 | - | - | 3725.85
5 | ЛСР №02-01-04 | Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям | 316.48 | 100.39 | - | - | 416.87
6 | ЛСР №02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе | 258.6 | 80.29 | - | - | 338.89
7 | ЛСР №02-01-06 | Прокол методом ГНБ | 6795.58 | 142.4 | - | - | 6937.98
8 | ЛСР №02-01-07 | Строительство КРУН | 242.12 | 52.31 | 12153.92 | - | 12448.35
9 | ЛСР №09-01-01 | Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования | - | - | - | 306.4 | 306.4
10 | ЛСР №09-02-02 | Пусконаладочные работы оборудования КРУН | - | - | - | 789.6744 | 789.6744
11 | ЛСР №09-01-03 | Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии | - | - | - | 36.5 | 36.5
12 | ЛСР №09-01-04 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | - | - | - | 52.21 | 52.21
|  | ИТОГО: | 10732.54 | 1353.48 | 15674.54 | 1184.7844 | 28945.3444
Главный инженер проекта
[подпись(инициалы,фамилия)]
| Начальник |  | отдела
|  | (наименование) |  | [подпись(инициалы,фамилия)]
| Составил | инженер сметчик ООО "Энком" |  |  |  | Астахов А.И.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил: | Начальник сметного отдела ООО "Энком" |  |  |  | Стрекоза О.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71896 | 47705867 | 11 | 15 | 0 | 2
1 | 2422 | 0 | 2363 | 0 | ФСНБ_10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.) |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | Астахов А.И. | инженер сметчик ООО "Энком" | Стрекоза О.В. | Начальник сметного отдела ООО "Энком" | [22 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И15 | Версия 1.15.0 для ФСНБ-2022 И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | Поправки для ФСНБ-2022 от 21.08.2025 г И15 (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 487096328 |  |  | 17 | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 45883 | 535 | 15 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 2422 | 1 | 12 | 0 | ФСНБ_10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.) | [7 empty] | 26232693.91 | 21652881.63 | 2652756.92 | 514000.7 | 1413054.66 | 0 | 2519.4412 | 791.0152 | 0 | 1797924.35 | 851975.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15674540.62 | 0 | 28973896.06 | 10732538.06 | 1353478.95 | 1213338.43 | 21652881.63 | 5978341.01 | 0 | 5978341.01 | 15674540.62 | 0 | 0 | 0 | 91301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 61 |  | 01-01-01 | Демонтажные работы |  | 0 |  | -1 | 01-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 01-01-01 | Демонтажные работы | [7 empty] | 1417.18 | 67.43 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.95 | 0 | 3296.95 | 0 | 67.43 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 31 |  |  | Демонтаж трансформатора тока |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 |  | Демонтаж трансформатора тока | [7 empty] | 1417.18 | 67.43 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 | 0 | 0 | 1417.18 | 67.43 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.95 | 0 | 3296.95 | 0 | 67.43 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.95 | 0 | 3296.95 | 0 | 67.43 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 1 | м08-01-053-01 | Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | ШТ | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 1349.75 | 0 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 |  | 70177108 | 430.9702 | 0 | 26.3771 | 18.7762 | 404.593 | 0 | 0.774 | 0.0324 | 0 | 1411.9873 | 162.6917 | 73.2699 | 52.1562 | 1123.8695 | 0 | 2.15 | 0.09 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-01-053-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 Наименование: Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности Поправка: 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 Наименование: Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки | 0 | 1349.75 | 1491.9 | 2140.76 | 1689.13 | 522.73 | 0 | 0.774 | 0.0324 | 0 | 1232.0067 | 647.7561 |  | 1 |  | *0 | *(0,2+1)*0,3 | *(0,2+1)*0,3 | *(0,2+1)*0,3 |  | *(0,2+1)*0,3 | *(0,2+1)*0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  | Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 Поправка: 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.09 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1949555155 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3229.52 | 0 | 3229.52 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 8 |  | 1,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 67.43 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  |  | Демонтаж трансформатора тока | 0 | [6 empty] | 1417.18 | 67.43 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 |  |  | 1417.18 | 67.43 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3296.95 | 0 | 3296.95 | 0 | 67.43 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 3296.95 | 0 | 3296.95 | 0 | 67.43 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1417.18 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1417.18 | 1 | 1417.18
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 67.43 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 67.43 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 67.43 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 67.43 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 79.64 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 79.64 | 1 | 79.64
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 56.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56.33 | 1 | 56.33
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1213.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1213.78 | 1 | 1213.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 3296.95 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3296.95 | 1 | 3296.95
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2.322 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 2.322 | 1 | 2.322
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.0972 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.0972 | 1 | 0.0972
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1232.01 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1232.01 | 1 | 1232.01
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 647.76 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 647.76 | 1 | 647.76
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3296.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3296.95 | 1 | 3296.95
51 | 1 | 3 | 20 |  | 01-01-01 | Демонтажные работы | 0 | [6 empty] | 1417.18 | 67.43 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3296.95 | 0 | 3296.95 | 0 | 67.43 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1417.18 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1417.18 | 1 | 1417.18
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 67.43 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 67.43 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 67.43 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 67.43 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 67.43 | 1 | 67.43
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 79.64 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 79.64 | 1 | 79.64
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 56.33 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 56.33 | 1 | 56.33
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1213.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1213.78 | 1 | 1213.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 3296.95 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3296.95 | 1 | 3296.95
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2.322 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 2.322 | 1 | 2.322
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.0972 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.0972 | 1 | 0.0972
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1232.01 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1232.01 | 1 | 1232.01
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 647.76 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 647.76 | 1 | 647.76
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3296.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3296.95 | 1 | 3296.95
3 | 1 |  | 243 |  | 02-01-01 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ |  | 0 |  | -1 | 02-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 91 | 0 | 02-01-01 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ | [7 empty] | 3750901.71 | 3658397.25 | 16910.7 | 7253.44 | 68340.32 | 0 | 141.5701 | 10.7319 | 0 | 73787.55 | 40528.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 3870545.34 | 232752 | 126290.98 | 0 | 3658397.25 | 146894.89 | 0 | 146894.89 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 5328.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 133 |  |  | Строительно-монтажные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 95 | 0 |  | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | 186218.56 | 124561.62 | 15879.65 | 6718.16 | 39059.13 | 0 | 77.4706 | 9.8579 | 0 | 46128.16 | 27057.69 | 0 | 0 | 186218.56 | 124561.62 | 15879.65 | 6718.16 | 39059.13 | 0 | 77.4706 | 9.8579 | 0 | 46128.16 | 27057.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264732.46 | 181680.04 | 83052.42 | 0 | 124561.62 | 124561.62 | 0 | 124561.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264732.46 | 181680.04 | 83052.42 | 0 | 124561.62 | 124561.62 | 0 | 124561.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 11 | 11 | 1 | 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.00756 | 0 | 0.00756 |  |  |  | 324.39 | 0 | 193.87 | 105 | 25.52 | 0 | 0.060026 | 0.14954 | 0 | 120.08 | 60.04 |  | 70177108 | 24224.8808 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 38114.0012 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-010-32, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 324.39 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 425.21 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 120.0784 | 60.0392 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 376360918 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 504.51 | 504.51 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 12 | 12 | 2 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для установки труб ввода кабелей) | 100 м3 | 0.0324 | 0 | 0.0324 |  |  |  | 2121.63 | 0 | 0 | 0 | 2121.63 | 0 | 4.9896 | 0 | 0 | 1888.25 | 848.65 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2121.63 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1888.2507 | 848.652 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1641696793 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4858.53 | 4858.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 15 | 16 | 3 | 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.0466 | 0 | 0.0466 |  |  |  | 2905.9 | 52.93 | 0 | 0 | 2852.97 | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 2795.91 | 1654.72 |  | 70177108 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 34-02-003-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2905.9 | 67890.9 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2795.9106 | 1654.7226 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 45865619 | канал.км | канал.км | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -1640922859 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7356.53 | 7356.53 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | 13 | 0 | 13 |  |  |  | 12832.43 | 12832.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 987.11 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.11 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12832.43 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 987.11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1962834914 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12832.43 | 12832.43 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12832.43 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_2.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | м | 33.6 | 0 | 33.6 |  |  |  | 15884.74 | 15884.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 472.76 | 472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.76 | 472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_2.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15884.74 | 472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 472.76 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -584808203 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15884.74 | 15884.74 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15884.74 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 5.73 | 0 | 5.73 |  |  |  | 4503.61 | 4503.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4503.61 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4503.61 | 4503.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 29 | 29 | 7 | м08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1841.34 | 83.78 | 4.98 | 1.67 | 1750.91 | 0 | 3.1198 | 0.0032 | 0 | 1700 | 893.82 |  | 70177108 | 91000.2662 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 91083.903 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-381-01, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1841.34 | 135164.35 | 582.02 | 522.73 | 1548.69 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 1700.0026 | 893.8158 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1862739233 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4435.16 | 0 | 4435.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 29 |  | 7,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35.02 | 0 | 35.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 27 |  | 7,2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 2 | 100 | 100 |  |  |  | 463.78 | 463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 463.78 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -376829653 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463.78 | 0 | 463.78 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 28 |  | 7,3 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -2 | -100 | -100 |  |  |  | -463.78 | -463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -463.78 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -376829653 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -463.78 | 0 | -463.78 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 904.84 | 904.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 24.3.05.02-0213, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 24.3.05.02-0213 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 904.84 | 452.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 515 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1131987557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 904.84 | 904.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | 24.3.05.02-0212 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм | ШТ | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 2927.4 | 2927.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 265.16 | 265.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.16 | 265.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 24.3.05.02-0212, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 24.3.05.02-0212 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2927.4 | 243.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 265.16 | 265.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 162220829 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2927.4 | 2927.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1235.5 | 1235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1235.5 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 617.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -576382447 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 1235.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1235.5 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 36 | 38 | 11 | 07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 ШТ | 0.03 | 0 | 0.03 |  |  |  | 2943.98 | 0 | 1506.28 | 506.8 | 930.9 | 0 | 1.956 | 0.7383 | 0 | 1581.47 | 1049.52 |  | 70177108 | 71065.6115 | 0 | 40035.6275 | 16893.3482 | 31029.984 | 0 | 65.2 | 24.61 | 0 | 87958.9597 | 0 | 40035.6275 | 16893.3482 | 31029.984 | 0 | 65.2 | 24.61 | 0 | 110 | 73 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.5, 07-01-001-01, приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр |  |  | 7001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2943.98 | 0 | 4386.79 | 1825.66 | 475.92 | 0 | 65.2 | 24.61 | 0 | 1581.47 | 1049.521 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027880 | 2 | Общестроительные работы | 7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | 1 | 7001 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | ФЕР-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 24.61 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 73 |  |  |  |  | 1 |  | -863134476 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5574.97 | 5574.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-007.0-1 | Пр/774-007.0 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 | м3 | 0.615 | 0 | 0.615 |  |  |  | 4642.38 | 4642.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 5943.77 | 5943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5943.77 | 5943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.27 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022 доп.14, 05.2.02.01-0051, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр |  |  | 500001 | 0 | 05.2.02.01-0051 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4642.38 | 7548.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 5943.77 | 5943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1101190132 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4642.38 | 4642.38 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 43 | 47 | 13 | 07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 ШТ | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  | 9077.16 | 0 | 4678.64 | 1616.3 | 2782.22 | 0 | 5.775 | 2.3919 | 0 | 4838.37 | 3210.92 |  | 70177108 | 93531.7638 | 0 | 53785.7388 | 23089.995 | 39746.025 | 0 | 82.5 | 34.17 | 0 | 116621.7588 | 0 | 53785.7388 | 23089.995 | 39746.025 | 0 | 82.5 | 34.17 | 0 | 110 | 73 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.5, 07-01-001-02, приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр |  |  | 7001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9077.16 | 0 | 4386.79 | 1825.66 | 481.77 | 0 | 82.5 | 34.17 | 0 | 4838.372 | 3210.9196 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027880 | 2 | Общестроительные работы | 7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | 1 | 7001 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | ФЕР-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 34.17 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 73 |  |  |  |  | 1 |  | 580347779 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17126.45 | 17126.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-007.0-1 | Пр/774-007.0 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 | м3 | 2.842 | 0 | 2.842 |  |  |  | 21453.09 | 21453.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 5943.77 | 5943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5943.77 | 5943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.27 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022 доп.14, 05.2.02.01-0051, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр |  |  | 500001 | 0 | 05.2.02.01-0051 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21453.09 | 7548.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 5943.77 | 5943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1101190132 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21453.09 | 21453.09 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 49 | 55 | 15 | 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.363 | 0 | 0.363 |  |  |  | 4691.68 | 544.78 | 131.25 | 37.95 | 3977.7 | 0 | 7.6956 | 0.0726 | 0 | 4417.22 | 2770.8 |  | 70177108 | 12756.2405 | 1498.093 | 300.2915 | 104.546 | 10957.856 | 0 | 21.2 | 0.2 | 0 | 12860.7865 | 1498.093 | 300.2915 | 104.546 | 10957.856 | 0 | 21.2 | 0.2 | 0 | 110 | 69 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.6, 08-01-003-07, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4691.68 | 62269.79 | 699.45 | 522.73 | 516.88 | 0 | 21.2 | 0.2 | 0 | 4417.215 | 2770.7985 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | 100 м2 | 100 м2 | 100 | [6 empty] | 62027888 | 2 | Общестроительные работы | 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 69 |  |  |  |  | 1 |  | 1136871832 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11879.7 | 11879.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-008.0-1 | Пр/774-008.0 | Конструкции из кирпича и блоков | Конструкции из кирпича и блоков | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | 01.2.03.03-0121 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа | кг | 14 | 0 | 14 |  |  |  | 1337 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.84 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.2.03.03-0121, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 01.2.03.03-0121 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1337 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1499241663 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1337 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 61 | 67 | 17 | м08-01-087-03 | Металлические конструкции | т | 0.344 | 0 | 0.344 |  |  |  | 63126.98 | 51551.64 | 1262.85 | 674.19 | 9638.3 | 0 | 18.4384 | 1.1008 | 0 | 10003.12 | 5259.37 |  | 70177108 | 144090.9722 | 112401.5385 | 3671.1057 | 1959.856 | 28018.328 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | 146050.8282 | 112401.5385 | 3671.1057 | 1959.856 | 28018.328 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.14, м08-01-087-03, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 63126.98 | 151556.9 | 2090.06 | 1224.91 | 522.73 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | 10003.1153 | 5259.3699 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 538171195 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 78389.47 | 0 | 78389.47 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 61 |  | 17,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 192.77 | 192.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 192.77 | 0 | 192.77 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | 01.7.15.02-0040 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 100 ШТ | 0.68 | 0 | 0.68 |  |  |  | 722.49 | 722.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 940.25 | 940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.25 | 940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.13 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.02-0040, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 01.7.15.02-0040 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 722.49 | 1062.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 940.25 | 940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1860121838 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 722.49 | 722.49 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 64 | 70 | 19 | 33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 18958.17 | 0 | 6357.09 | 2998.31 | 9602.77 | 0 | 18.1 | 4.27 | 0 | 12979.11 | 7560.65 |  | 70177108 | 15959.8646 | 0 | 6357.0906 | 2998.3086 | 9602.774 | 0 | 18.1 | 4.27 | 0 | 18958.1732 | 0 | 6357.0906 | 2998.3086 | 9602.774 | 0 | 18.1 | 4.27 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 33-04-029-07, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 33001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18958.17 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 530.54 | 0 | 18.1 | 4.27 | 0 | 12979.1124 | 7560.648 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | [6 empty] | 62027944 | 2 | Общестроительные работы | 27 | Линии электропередачи | 1 | 33001 | Линии электропередачи | ФЕР-33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 4.27 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | 1618547471 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 39497.93 | 39497.93 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-027.0-1 | Пр/774-027.0 | Линии электропередачи | Линии электропередачи | 0 | 0
17 | 1 | 65 | 71 | 20 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0113 | 0 | 0.0113 |  |  |  | 407.67 | 0 | 0 | 0 | 407.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362.83 | 163.07 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 407.67 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 362.8263 | 163.068 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1656050706 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 933.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 86 | 94 | 21 | 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.237 | 0 | 0.237 |  |  |  | 6909.1 | 296.65 | 1636.52 | 727.48 | 4248.45 | 0 | 8.5083 | 1.0475 | 0 | 4627.61 | 3085.08 |  | 70177108 | 26035.4301 | 1258.3108 | 6851.1723 | 3069.5401 | 17925.947 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | 29104.9702 | 1258.3108 | 6851.1723 | 3069.5401 | 17925.947 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | 93 | 62 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 09-03-030-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 93 | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6909.1 | 997901.67 | 4461.03 | 1927.09 | 499.33 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | 4627.6149 | 3085.0766 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027889 | 2 | Общестроительные работы | 9 | Строительные металлические конструкции | 1 | 9001 | Строительные металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93 | 62 |  |  |  |  | 1 |  | -582606836 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14621.79 | 14621.79 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-009.0-1 | Пр/774-009.0 | Строительные металлические конструкции | Строительные металлические конструкции | 0 | 0
17 | 1 | 91 | 100 | 22 | 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  | 606.21 | 5.91 | 108.17 | 50.46 | 441.67 | 0 | 1.02 | 0.084 | 0 | 541.34 | 339.57 |  | 70177108 | 463.5544 | 5.3565 | 90.1394 | 42.0525 | 368.0585 | 0 | 0.85 | 0.07 | 0 | 505.6069 | 5.3565 | 90.1394 | 42.0525 | 368.0585 | 0 | 0.85 | 0.07 | 0 | 110 | 69 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 08-01-002-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110 | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 606.21 | 32.85 | 1198.37 | 600.75 | 433.01 | 0 | 0.85 | 0.07 | 0 | 541.343 | 339.5697 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027888 | 2 | Общестроительные работы | 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.07 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 69 |  |  |  |  | 1 |  | -1053203101 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1487.12 | 1487.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-008.0-1 | Пр/774-008.0 | Конструкции из кирпича и блоков | Конструкции из кирпича и блоков | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 23 | 02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  | 2728.16 | 2728.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2273.47 | 2273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.47 | 2273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.2.05.04-2234, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2728.16 | 2273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 2273.47 | 2273.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2184.44 | -924787368 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2728.16 | 2728.16 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 94 | 102 | 24 | 34-02-008-04 | Установка указателя на стене | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 278.42 | 0 | 0 | 0 | 278.42 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 272.85 | 161.48 |  | 70177108 | 278.4162 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 278.4162 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 34-02-008-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 278.42 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 272.8516 | 161.4836 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | 1637443869 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 712.75 | 712.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
18 | 1 | 93 |  | 24,1 | 01.5.03.03-0091 | Указатель | ШТ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 248.35 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 | 01.5.03.03-0091 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 248.35 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -210212440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248.35 | 248.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
18 | 1 | 94 |  | 24,2 | 01.5.03.03-0091 | Указатель | ШТ | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -248.35 | -248.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 | 01.5.03.03-0091 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -248.35 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -210212440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -248.35 | -248.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 25 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 321.09 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 2626.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1591322300 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2626.5 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 26 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 16.9225 | 0 | 16.9225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1605.61 | 1605.61 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.61 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 27 | 02-15-1-01-0012 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | 1т груза | 16.9225 | 0 | 16.9225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 219.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0012 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 219.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1623709227 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3722.44 | 3722.44 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.44 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 95 |  |  | Строительно-монтажные работы | 0 | [6 empty] | 186218.56 | 124561.62 | 15879.65 | 6718.16 | 39059.13 | 0 | 77.4706 | 9.8579 | 0 | 46128.16 | 27057.69 |  |  | 186218.56 | 124561.62 | 15879.65 | 6718.16 | 39059.13 | 0 | 77.4706 | 9.8579 | 0 | 46128.16 | 27057.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 264732.46 | 181680.04 | 83052.42 | 0 | 124561.62 | 124561.62 | 0 | 124561.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.05 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 264732.46 | 181680.04 | 83052.42 | 0 | 124561.62 | 124561.62 | 0 | 124561.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.05 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 186218.56 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 191546.61 | 1 | 191546.61
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 124561.62 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 124561.62 | 1 | 124561.62
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 124561.62 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 124561.62 | 1 | 124561.62
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 124561.62 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 124561.62 | 1 | 124561.62
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 124561.62 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 124561.62 | 1 | 124561.62
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 15879.65 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15879.65 | 1 | 15879.65
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6718.16 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6718.16 | 1 | 6718.16
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 39059.13 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 39059.13 | 1 | 39059.13
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 181680.04 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 181680.04 | 1 | 181680.04
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 83052.42 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 83052.42 | 1 | 83052.42
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 77.4706 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 77.4706 | 1 | 77.4706
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 9.8579 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 9.8579 | 1 | 9.8579
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 5328.05 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5328.05 | 1 | 5328.05
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 46128.16 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 46128.16 | 1 | 46128.16
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 27057.69 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 27057.69 | 1 | 27057.69
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 264732.46 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 264732.46 | 1 | 264732.46
4 | 1 |  | 176 |  |  | Заземление КТП |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 163 | 0 |  | Заземление КТП | [7 empty] | 53180.79 | 22333.27 | 1031.05 | 535.28 | 29281.19 | 0 | 64.0995 | 0.874 | 0 | 27659.39 | 13470.34 | 0 | 0 | 53180.79 | 22333.27 | 1031.05 | 535.28 | 29281.19 | 0 | 64.0995 | 0.874 | 0 | 27659.39 | 13470.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94310.52 | 51071.96 | 43238.56 | 0 | 22333.27 | 22333.27 | 0 | 22333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94310.52 | 51071.96 | 43238.56 | 0 | 22333.27 | 22333.27 | 0 | 22333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 95 | 103 | 28 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1554 | 0 | 0.1554 |  |  |  | 10175.96 | 0 | 0 | 0 | 10175.96 | 0 | 23.9316 | 0 | 0 | 9056.6 | 4070.38 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10175.96 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 9056.6044 | 4070.384 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -713521397 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23302.94 | 23302.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 103 | 111 | 29 | м08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 ШТ | 1.7 | 0 | 1.7 |  |  |  | 13044.94 | 3968.64 | 668.98 | 354 | 8053.32 | 0 | 15.759 | 0.578 | 0 | 8155.1 | 4287.73 |  | 70177108 | 7055.0412 | 1924.2795 | 393.5136 | 208.2347 | 4737.2481 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | 7263.2759 | 1924.2795 | 393.5136 | 208.2347 | 4737.2481 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.8, м08-02-471-01, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13044.94 | 1262.84 | 2090.06 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | 8155.1004 | 4287.7332 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 221614541 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25487.77 | 0 | 25487.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 103 |  | 29,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 161.07 | 161.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 161.07 | 0 | 161.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 30 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.16023 | 0 | 0.16023 |  |  |  | 7978.54 | 7978.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7978.54 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 70842.5 | 1770476714 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7978.54 | 7978.54 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 111 | 119 | 31 | м08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (200) | 100 м | 0.74 | 0 | 0.74 |  |  |  | 9153.11 | 3164.22 | 362.07 | 181.28 | 5445.54 | 0 | 10.656 | 0.296 | 0 | 5458.02 | 2869.68 |  | 70177108 | 11360.958 | 3512.839 | 489.287 | 244.982 | 7358.832 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | 11605.94 | 3512.839 | 489.287 | 244.982 | 7358.832 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.8, м08-02-472-02, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9153.11 | 1262.84 | 2090.06 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | 5458.0154 | 2869.6782 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -586818252 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17480.81 | 0 | 17480.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 111 |  | 31,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 108.91 | 108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 108.91 | 0 | 108.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 32 | 08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм | т | 0.11618 | 0 | 0.11618 |  |  |  | 6951.89 | 6951.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 72093.09 | 72093.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72093.09 | 72093.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.83 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0071, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр |  |  | 500001 | 0 | 08.3.07.01-0071 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6951.89 | 59837.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 72093.09 | 72093.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1162867015 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6951.89 | 6951.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 112 | 120 | 33 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1554 | 0 | 0.1554 |  |  |  | 5606.37 | 0 | 0 | 0 | 5606.37 | 0 | 13.7529 | 0 | 0 | 4989.67 | 2242.55 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5606.37 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 4989.6693 | 2242.548 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1656050706 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12838.59 | 12838.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 163 |  |  | Заземление КТП | 0 | [6 empty] | 53180.79 | 22333.27 | 1031.05 | 535.28 | 29281.19 | 0 | 64.0995 | 0.874 | 0 | 27659.39 | 13470.34 |  |  | 53180.79 | 22333.27 | 1031.05 | 535.28 | 29281.19 | 0 | 64.0995 | 0.874 | 0 | 27659.39 | 13470.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94310.52 | 51071.96 | 43238.56 | 0 | 22333.27 | 22333.27 | 0 | 22333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 94310.52 | 51071.96 | 43238.56 | 0 | 22333.27 | 22333.27 | 0 | 22333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 53180.79 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 53180.79 | 1 | 53180.79
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 22333.27 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22333.27 | 1 | 22333.27
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 22333.27 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22333.27 | 1 | 22333.27
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 22333.27 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22333.27 | 1 | 22333.27
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 22333.27 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22333.27 | 1 | 22333.27
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1031.05 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1031.05 | 1 | 1031.05
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 535.28 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 535.28 | 1 | 535.28
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 29281.19 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 29281.19 | 1 | 29281.19
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 51071.96 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 51071.96 | 1 | 51071.96
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 43238.56 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 43238.56 | 1 | 43238.56
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 64.0995 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 64.0995 | 1 | 64.0995
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.874 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.874 | 1 | 0.874
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 27659.39 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 27659.39 | 1 | 27659.39
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 13470.34 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13470.34 | 1 | 13470.34
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 94310.52 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 94310.52 | 1 | 94310.52
4 | 1 |  | 213 |  |  | Оборудование |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 206 | 0 |  | Оборудование | [7 empty] | 3511502.36 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 34 | ТЦ_62.2.00.00_18_1838022029_15.09.2025_02_5.1 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1974229.84 | 1974229.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1974229.84 | 1974229.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974229.84 | 1974229.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | ТЦ_62.2.00.00_18_1838022029_15.09.2025_02_5.1 |  |  | 902 | 0 |  | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1974229.84 | 1974229.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028328 | 92 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | 0 |  | 3 | 902 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | Оборуд. КА |  |  |  | 16 | 0 | 1974229.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1974229.84 | [10 empty] | 0 | 1974229.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -394640489 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1974229.84 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1974229.84 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 35 | ТЦ_62.2.00.00_22_7720302216_16.05.2025_02_6.1 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1537272.52 | 1537272.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 768636.26 | 768636.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768636.26 | 768636.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | ТЦ_62.2.00.00_22_7720302216_16.05.2025_02_6.1 |  |  | 902 | 0 |  | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1537272.52 | 768636.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028328 | 92 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | 0 |  | 3 | 902 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | Оборуд. КА |  |  |  | 16 | 0 | 768636.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 768636.26 | [10 empty] | 0 | 1537272.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1662232056 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1537272.52 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1537272.52 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 206 |  |  | Оборудование | 0 | [6 empty] | 3511502.36 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3511502.36 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3511502.36 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 3511502.36 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3511502.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3511502.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3511502.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 3511502.36 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 3511502.36 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3511502.36 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
51 | 1 | 3 | 91 |  | 02-01-01 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ | 0 | [6 empty] | 3750901.71 | 3658397.25 | 16910.7 | 7253.44 | 68340.32 | 0 | 141.5701 | 10.7319 | 0 | 73787.55 | 40528.03 | [15 empty] | 0 | 3511502.36 | 0 | 3870545.34 | 232752 | 126290.98 | 0 | 3658397.25 | 146894.89 | 0 | 146894.89 | 3511502.36 | 0 | 0 | 0 | 5328.05 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3750901.71 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 244727.4 | 1 | 244727.4
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3658397.25 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3658397.25 | 1 | 3658397.25
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3658397.25 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3658397.25 | 1 | 3658397.25
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 146894.89 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 146894.89 | 1 | 146894.89
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 146894.89 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 146894.89 | 1 | 146894.89
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 3511502.36 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 3511502.36 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3511502.36 | 1 | 3511502.36
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 16910.7 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16910.7 | 1 | 16910.7
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 7253.44 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7253.44 | 1 | 7253.44
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 68340.32 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 68340.32 | 1 | 68340.32
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 232752 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 232752 | 1 | 232752
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 126290.98 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 126290.98 | 1 | 126290.98
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 141.5701 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 141.5701 | 1 | 141.5701
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 10.7319 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 10.7319 | 1 | 10.7319
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 5328.05 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5328.05 | 1 | 5328.05
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 73787.55 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 73787.55 | 1 | 73787.55
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 40528.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 40528.03 | 1 | 40528.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3870545.34 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3870545.34 | 1 | 3870545.34
3 | 1 |  | 350 |  | 02-01-02 | Замена ТТ в ЦРП-3115 |  | 0 |  | -1 | 02-01-02 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 273 | 0 | 02-01-02 | Замена ТТ в ЦРП-3115 | [7 empty] | 13556.92 | 9807.63 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 18778.48 | 0 | 9657.82 | 0 | 9807.63 | 686.97 | 0 | 686.97 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 284 |  |  | Строительно монтажные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 277 | 0 |  | Строительно монтажные работы | [7 empty] | 4436.26 | 686.97 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 | 0 | 0 | 4436.26 | 686.97 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9657.82 | 0 | 9657.82 | 0 | 686.97 | 686.97 | 0 | 686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9657.82 | 0 | 9657.82 | 0 | 686.97 | 686.97 | 0 | 686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 120 | 128 | 1 | м08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | ШТ | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 4368.83 | 619.54 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 |  | 70177108 | 1359.8311 | 162.6917 | 73.2698 | 52.1562 | 1123.8695 | 0 | 2.15 | 0.09 | 0 | 1411.9873 | 162.6917 | 73.2699 | 52.1562 | 1123.8695 | 0 | 2.15 | 0.09 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-01-053-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4368.83 | 1491.9 | 2140.76 | 1689.13 | 522.73 | 0 | 2.15 | 0.09 | 0 | 3422.2376 | 1799.3208 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.09 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -210315223 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9590.39 | 0 | 9590.39 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 120 |  | 1,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 67.43 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.43 | 0 | 67.43 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 277 |  |  | Строительно монтажные работы | 0 | [6 empty] | 4436.26 | 686.97 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 |  |  | 4436.26 | 686.97 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9657.82 | 0 | 9657.82 | 0 | 686.97 | 686.97 | 0 | 686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 9657.82 | 0 | 9657.82 | 0 | 686.97 | 686.97 | 0 | 686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4436.26 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4436.26 | 1 | 4436.26
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 686.97 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 686.97 | 1 | 686.97
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 686.97 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 686.97 | 1 | 686.97
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 686.97 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 686.97 | 1 | 686.97
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 686.97 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 686.97 | 1 | 686.97
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 221.21 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 221.21 | 1 | 221.21
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 156.47 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 156.47 | 1 | 156.47
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3371.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3371.61 | 1 | 3371.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 9657.82 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9657.82 | 1 | 9657.82
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.45 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.45 | 1 | 6.45
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.27 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.27 | 1 | 0.27
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3422.24 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3422.24 | 1 | 3422.24
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1799.32 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1799.32 | 1 | 1799.32
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9657.82 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9657.82 | 1 | 9657.82
4 | 1 |  | 320 |  |  | Оборудование |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 314 | 0 |  | Оборудование | [7 empty] | 9120.66 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | ТЦ_62.5.03.00_78_7804526950_15.09.2025_02_9.1 | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | ШТ | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 9120.66 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 3040.22 | 3040.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.22 | 3040.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | ТЦ_62.5.03.00_78_7804526950_15.09.2025_02_9.1 |  |  | 902 | 0 |  | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9120.66 | 3040.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028328 | 92 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | 0 |  | 3 | 902 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | Оборуд. КА |  |  |  | 16 | 0 | 3040.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3040.22 | [10 empty] | 0 | 9120.66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1180563779 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9120.66 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 314 |  |  | Оборудование | 0 | [6 empty] | 9120.66 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9120.66 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9120.66 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 9120.66 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 9120.66 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9120.66 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 9120.66 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 9120.66 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 9120.66 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9120.66 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
51 | 1 | 3 | 273 |  | 02-01-02 | Замена ТТ в ЦРП-3115 | 0 | [6 empty] | 13556.92 | 9807.63 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 | [15 empty] | 0 | 9120.66 | 0 | 18778.48 | 0 | 9657.82 | 0 | 9807.63 | 686.97 | 0 | 686.97 | 9120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13556.92 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4436.26 | 1 | 4436.26
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9807.63 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9807.63 | 1 | 9807.63
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 9807.63 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9807.63 | 1 | 9807.63
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 686.97 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 686.97 | 1 | 686.97
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 686.97 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 686.97 | 1 | 686.97
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 9120.66 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 9120.66 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9120.66 | 1 | 9120.66
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 221.21 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 221.21 | 1 | 221.21
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 156.47 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 156.47 | 1 | 156.47
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3371.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3371.61 | 1 | 3371.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 9657.82 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9657.82 | 1 | 9657.82
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.45 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.45 | 1 | 6.45
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.27 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.27 | 1 | 0.27
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3422.24 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3422.24 | 1 | 3422.24
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1799.32 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1799.32 | 1 | 1799.32
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 18778.48 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18778.48 | 1 | 18778.48
3 | 1 |  | 642 |  | 02-01-03 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее |  | 0 |  | -1 | 02-01-03 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 380 | 0 | 02-01-03 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее | [7 empty] | 3168584.41 | 2766754.22 | 66261.84 | 44163.22 | 291405.13 | 0 | 614.6476 | 76.1405 | 0 | 316906.1 | 159423.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725848.9 | 2887006.39 | 838842.51 | 0 | 2766754.22 | 2766754.22 | 0 | 2766754.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80935.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 419 |  |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в траншее |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 384 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в траншее | [7 empty] | 258986.19 | 246382.97 | 1211.17 | 878.03 | 10514.02 | 0 | 21.751 | 1.5762 | 0 | 10806.65 | 5477.82 | 0 | 0 | 258986.19 | 246382.97 | 1211.17 | 878.03 | 10514.02 | 0 | 21.751 | 1.5762 | 0 | 10806.65 | 5477.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277566.21 | 249948.62 | 27617.59 | 0 | 246382.97 | 246382.97 | 0 | 246382.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277566.21 | 249948.62 | 27617.59 | 0 | 246382.97 | 246382.97 | 0 | 246382.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 123 | 131 | 1 | 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.007686 | 0 | 0.007686 |  |  |  | 329.8 | 0 | 197.1 | 106.75 | 25.95 | 0 | 0.061027 | 0.15203 | 0 | 122.08 | 61.04 |  | 70177108 | 24224.8808 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 38114.0012 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-010-32, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 329.8 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 425.21 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 122.084 | 61.042 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 376360918 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 512.92 | 512.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 124 | 132 | 2 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.03294 | 0 | 0.03294 |  |  |  | 2156.99 | 0 | 0 | 0 | 2156.99 | 0 | 5.0728 | 0 | 0 | 1919.72 | 862.8 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2156.99 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1919.7211 | 862.796 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4939.51 | 4939.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 128 | 136 | 3 | м08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.25 | 0 | 0.25 |  |  |  | 1745.22 | 0 | 558.45 | 509.66 | 677.11 | 0 | 1.325 | 0.975 | 0 | 1151.17 | 605.25 |  | 70177108 | 4942.262 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 6980.909 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1745.22 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 1151.1669 | 605.2527 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1058727259 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3501.64 | 0 | 3501.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 128 |  | 3,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 13.54 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 13.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 | 132 | 140 | 4 | м08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 0.11 | 0 | 0.11 |  |  |  | 121.5 | 0 | 5.04 | 4.6 | 111.86 | 0 | 0.2189 | 0.0088 | 0 | 112.97 | 59.39 |  | 70177108 | 1062.7713 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 1016.9497 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 1104.5897 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 1016.9497 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 121.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 112.9662 | 59.3946 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1415403976 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 293.86 | 0 | 293.86 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 132 |  | 4,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 4.03 | 0 | 4.03 |  |  |  | 3167.46 | 3167.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3167.46 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3167.46 | 3167.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 147 | 155 | 6 | м08-02-141-10 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0.36 | 0 | 0.36 |  |  |  | 6655.85 | 57.19 | 352.82 | 182.12 | 6063.72 | 0 | 11.646 | 0.3024 | 0 | 6058.46 | 3185.38 |  | 70177108 | 17798.8124 | 87.9321 | 867.2527 | 505.8784 | 16843.6276 | 0 | 32.35 | 0.84 | 0 | 18304.6908 | 87.9321 | 867.2527 | 505.8784 | 16843.6276 | 0 | 32.35 | 0.84 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-141-10, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6655.85 | 106165.26 | 3222.42 | 1825.66 | 2715.09 | 0 | 32.35 | 0.84 | 0 | 6058.4648 | 3185.3784 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 0.84 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -2092324562 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15899.69 | 0 | 15899.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 147 |  | 6,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 121.27 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 121.27 | 0 | 121.27 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | 110.16 | 0 | 110.16 |  |  |  | 237129.31 | 237129.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2152.59 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.59 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 237129.31 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 2152.59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 885228788 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 237129.31 | 237129.31 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237129.31 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 151 | 159 | 8 | м08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 100 м | 0.11 | 0 | 0.11 |  |  |  | 260.66 | 0 | 31.5 | 28.75 | 200.41 | 0 | 0.4587 | 0.055 | 0 | 222.29 | 116.87 |  | 70177108 | 2108.2997 | 0 | 286.385 | 261.365 | 1821.9147 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 2369.6647 | 0 | 286.385 | 261.365 | 1821.9147 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-143-07, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 260.66 | 0 | 572.77 | 522.73 | 436.91 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 222.2852 | 116.8716 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 99642216 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 599.82 | 0 | 599.82 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 151 |  | 8,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 4.01 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | ШТ | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 2341.86 | 2341.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.2.02.07-1018, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.2.02.07-1018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2341.86 | 101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1588549290 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2341.86 | 0 | 2341.86 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 155 | 163 | 10 | м08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 100 м | 0.14 | 0 | 0.14 |  |  |  | 277.24 | 0 | 27.26 | 24.88 | 225.1 | 0 | 0.5152 | 0.0476 | 0 | 242.48 | 127.49 |  | 70177108 | 1802.5706 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 1607.8288 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 1980.2988 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 1607.8288 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-143-06, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 277.24 | 0 | 572.77 | 522.73 | 436.91 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 242.4806 | 127.4898 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1635892634 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 647.21 | 0 | 647.21 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 155 |  | 10,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | ШТ | 29 | 0 | 29 |  |  |  | 2010.86 | 2010.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.2.02.07-1016, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.2.02.07-1016 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2010.86 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1839540309 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2010.86 | 0 | 2010.86 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 157 | 165 | 12 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.005124 | 0 | 0.005124 |  |  |  | 60.27 | 0 | 39 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0.035407 | 0 | 19.57 | 9.78 |  | 70177108 | 5722.5856 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 9873.7681 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-033-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 60.27 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 19.5684 | 9.7842 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 364021641 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 89.62 | 89.62 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 158 | 166 | 13 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.02196 | 0 | 0.02196 |  |  |  | 792.25 | 0 | 0 | 0 | 792.25 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 705.1 | 316.9 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 792.25 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 705.1025 | 316.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1814.25 | 1814.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 166 | 171 | 14 | м08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 260.63 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 252.81 | 132.92 |  | 70177108 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.2, м08-02-177-01, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 252.8111 | 132.9213 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1743564158 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 646.36 | 0 | 646.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 166 |  | 14,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 160 |  | 14,2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 |  |  |  | 54.59 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.59 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 54.59 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 162 |  | 14,3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.00509 | 0.00509 | 0.00509 |  |  |  | 253.46 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 253.46 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 253.46 | 0 | 253.46 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 164 |  | 14,4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92.2 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 92.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 161 |  | 14,5 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00106 | -0.00106 | -0.00106 |  |  |  | -54.59 | -54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -54.59 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -54.59 | 0 | -54.59 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 163 |  | 14,6 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.00509 | -0.00509 | -0.00509 |  |  |  | -253.46 | -253.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -253.46 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -253.46 | 0 | -253.46 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 165 |  | 14,7 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 |  |  |  | -92.2 | -92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -92.2 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -92.2 | 0 | -92.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 344.76 | 344.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 22.2.02.23-0306, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0306 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 344.76 | 34476.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -569677864 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344.76 | 0 | 344.76 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 1180.76 | 1180.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 22.2.02.23-0303, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0303 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1180.76 | 118076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -243121898 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1180.76 | 0 | 1180.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 6.41 | 0 | 6.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 608.18 | 608.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.18 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 6.41 | 0 | 6.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1687.37 | 1687.37 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.37 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 384 |  |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в траншее | 0 | [6 empty] | 258986.19 | 246382.97 | 1211.17 | 878.03 | 10514.02 | 0 | 21.751 | 1.5762 | 0 | 10806.65 | 5477.82 |  |  | 258986.19 | 246382.97 | 1211.17 | 878.03 | 10514.02 | 0 | 21.751 | 1.5762 | 0 | 10806.65 | 5477.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 277566.21 | 249948.62 | 27617.59 | 0 | 246382.97 | 246382.97 | 0 | 246382.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.55 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 277566.21 | 249948.62 | 27617.59 | 0 | 246382.97 | 246382.97 | 0 | 246382.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.55 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 258986.19 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 261281.74 | 1 | 261281.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 246382.97 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 246382.97 | 1 | 246382.97
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 246382.97 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 246382.97 | 1 | 246382.97
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 246382.97 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 246382.97 | 1 | 246382.97
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 246382.97 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 246382.97 | 1 | 246382.97
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1211.17 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1211.17 | 1 | 1211.17
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 878.03 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 878.03 | 1 | 878.03
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 10514.02 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10514.02 | 1 | 10514.02
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 249948.62 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 249948.62 | 1 | 249948.62
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 27617.59 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 27617.59 | 1 | 27617.59
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 21.751 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 21.751 | 1 | 21.751
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.5762 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 1.5762 | 1 | 1.5762
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 2295.55 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2295.55 | 1 | 2295.55
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10806.65 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10806.65 | 1 | 10806.65
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5477.82 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5477.82 | 1 | 5477.82
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 277566.21 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 277566.21 | 1 | 277566.21
4 | 1 |  | 482 |  |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в траншее |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 449 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в траншее | [7 empty] | 58205.04 | 47346.27 | 1081.83 | 765.54 | 9011.4 | 0 | 17.1223 | 1.349 | 0 | 9339.86 | 4790.22 | 0 | 0 | 58205.04 | 47346.27 | 1081.83 | 765.54 | 9011.4 | 0 | 17.1223 | 1.349 | 0 | 9339.86 | 4790.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73688.82 | 36141.82 | 37547 | 0 | 47346.27 | 47346.27 | 0 | 47346.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73688.82 | 36141.82 | 37547 | 0 | 47346.27 | 47346.27 | 0 | 47346.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 169 | 174 | 19 | 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.004536 | 0 | 0.004536 |  |  |  | 194.63 | 0 | 116.32 | 63 | 15.31 | 0 | 0.036016 | 0.089722 | 0 | 72.05 | 36.02 |  | 70177108 | 24224.8808 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 38114.0012 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-010-32, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 194.63 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 425.21 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 72.0452 | 36.0226 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 376360918 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 302.7 | 302.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 170 | 175 | 20 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.01944 | 0 | 0.01944 |  |  |  | 1272.98 | 0 | 0 | 0 | 1272.98 | 0 | 2.9938 | 0 | 0 | 1132.95 | 509.19 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1272.98 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1132.9522 | 509.192 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2915.12 | 2915.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 174 | 179 | 21 | м08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.18 | 0 | 0.18 |  |  |  | 1256.56 | 0 | 402.08 | 366.96 | 487.52 | 0 | 0.954 | 0.702 | 0 | 828.85 | 435.78 |  | 70177108 | 4942.262 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 6980.909 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1256.56 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 828.8456 | 435.7848 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1058727259 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2521.19 | 0 | 2521.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 174 |  | 21,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 22 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 2.37 | 0 | 2.37 |  |  |  | 1862.75 | 1862.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1862.75 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1862.75 | 1862.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 186 | 191 | 23 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 0.18 | 0 | 0.18 |  |  |  | 2508.09 | 107.46 | 505.36 | 291.04 | 1604.23 | 0 | 3.1392 | 0.4752 | 0 | 1838.41 | 966.59 |  | 70177108 | 12294.387 | 596.8211 | 2785.2027 | 1616.8812 | 8912.3632 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 13911.2682 | 596.8211 | 2785.2027 | 1616.8812 | 8912.3632 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-141-04, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2508.09 | 215006.86 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 1838.4119 | 966.5877 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1560930660 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5313.09 | 0 | 5313.09 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 186 |  | 23,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 32.08 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32.08 | 0 | 32.08 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 24 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 18.36 | 0 | 18.36 |  |  |  | 28583.95 | 28583.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 28583.95 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28583.95 | 28583.95 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28583.95 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 190 | 195 | 25 | м08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 100 м | 0.18 | 0 | 0.18 |  |  |  | 356.45 | 0 | 35.05 | 31.99 | 289.41 | 0 | 0.6624 | 0.0612 | 0 | 311.76 | 163.91 |  | 70177108 | 1802.5706 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 1607.8288 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 1980.2988 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 1607.8288 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-143-06, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 356.45 | 0 | 572.77 | 522.73 | 436.91 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 311.758 | 163.914 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -964232412 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 832.12 | 0 | 832.12 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 190 |  | 25,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 5.79 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 26 | 20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | ШТ | 38 | 0 | 38 |  |  |  | 2634.92 | 2634.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.2.02.07-1016, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.2.02.07-1016 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2634.92 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1839540309 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2634.92 | 0 | 2634.92 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 193 | 198 | 27 | м08-02-191-05 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 4702.4 | 88.64 | 0 | 0 | 4613.76 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 4475.35 | 2353.02 |  | 70177108 | 2342.053 | 35.173 | 0 | 0 | 2306.88 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 2342.053 | 35.173 | 0 | 0 | 2306.88 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-191-05, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4702.4 | 52.14 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 4475.3472 | 2353.0176 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1012380754 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11530.77 | 0 | 11530.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 193 |  | 27,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 92.28 | 92.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 92.28 | 0 | 92.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 28 | 20.2.09.04-0009 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 12397.92 | 12397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 6198.96 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198.96 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.4, 20.2.09.04-0009, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр |  |  | 500002 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12397.92 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 6198.96 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4513.54 | 159417646 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12397.92 | 0 | 12397.92 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 195 | 200 | 29 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.003024 | 0 | 0.003024 |  |  |  | 35.57 | 0 | 23.02 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0.020896 | 0 | 11.55 | 5.77 |  | 70177108 | 5722.5856 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 9873.7681 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-033-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 35.57 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 11.546 | 5.773 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 364021641 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 52.89 | 52.89 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 196 | 201 | 30 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.01296 | 0 | 0.01296 |  |  |  | 467.56 | 0 | 0 | 0 | 467.56 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 416.13 | 187.02 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 467.56 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 416.1284 | 187.024 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1070.71 | 1070.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 204 | 206 | 31 | м08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 260.63 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 252.81 | 132.92 |  | 70177108 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.2, м08-02-177-01, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 252.8111 | 132.9213 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1743564158 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 646.36 | 0 | 646.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 204 |  | 31,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 198 |  | 31,2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 |  |  |  | 54.59 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 54.59 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 54.59 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 200 |  | 31,3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.00509 | 0.00509 | 0.00509 |  |  |  | 253.46 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 253.46 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 253.46 | 0 | 253.46 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 202 |  | 31,4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92.2 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 92.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 199 |  | 31,5 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00106 | -0.00106 | -0.00106 |  |  |  | -54.59 | -54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -54.59 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -54.59 | 0 | -54.59 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 201 |  | 31,6 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.00509 | -0.00509 | -0.00509 |  |  |  | -253.46 | -253.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -253.46 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -253.46 | 0 | -253.46 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 203 |  | 31,7 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 |  |  |  | -92.2 | -92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -92.2 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -92.2 | 0 | -92.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 32 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 344.76 | 344.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 22.2.02.23-0306, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0306 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 344.76 | 34476.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -569677864 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344.76 | 0 | 344.76 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 33 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 1180.76 | 1180.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 22.2.02.23-0303, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0303 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1180.76 | 118076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -243121898 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1180.76 | 0 | 1180.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 34 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 3.78 | 0 | 3.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 358.65 | 358.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.65 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 35 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 3.78 | 0 | 3.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 995.05 | 995.05 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.05 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 449 |  |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в траншее | 0 | [6 empty] | 58205.04 | 47346.27 | 1081.83 | 765.54 | 9011.4 | 0 | 17.1223 | 1.349 | 0 | 9339.86 | 4790.22 |  |  | 58205.04 | 47346.27 | 1081.83 | 765.54 | 9011.4 | 0 | 17.1223 | 1.349 | 0 | 9339.86 | 4790.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73688.82 | 36141.82 | 37547 | 0 | 47346.27 | 47346.27 | 0 | 47346.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.7 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 73688.82 | 36141.82 | 37547 | 0 | 47346.27 | 47346.27 | 0 | 47346.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.7 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 58205.04 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 59558.74 | 1 | 59558.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 47346.27 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47346.27 | 1 | 47346.27
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 47346.27 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47346.27 | 1 | 47346.27
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 47346.27 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47346.27 | 1 | 47346.27
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 47346.27 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47346.27 | 1 | 47346.27
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1081.83 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1081.83 | 1 | 1081.83
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 765.54 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 765.54 | 1 | 765.54
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 9011.4 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9011.4 | 1 | 9011.4
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 36141.82 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 36141.82 | 1 | 36141.82
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 37547 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 37547 | 1 | 37547
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 17.1223 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 17.1223 | 1 | 17.1223
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 1.349 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 1.349 | 1 | 1.349
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 1353.7 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1353.7 | 1 | 1353.7
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 9339.86 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9339.86 | 1 | 9339.86
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4790.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4790.22 | 1 | 4790.22
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 73688.82 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 73688.82 | 1 | 73688.82
4 | 1 |  | 550 |  |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в траншее |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 512 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в траншее | [7 empty] | 2227498.3 | 1930774.99 | 49861.92 | 33149.78 | 213711.61 | 0 | 451.7135 | 57.0857 | 0 | 233057.07 | 117177.22 | 0 | 0 | 2227498.3 | 1930774.99 | 49861.92 | 33149.78 | 213711.61 | 0 | 451.7135 | 57.0857 | 0 | 233057.07 | 117177.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637971.95 | 2026164.17 | 611807.78 | 0 | 1930774.99 | 1930774.99 | 0 | 1930774.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60239.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637971.95 | 2026164.17 | 611807.78 | 0 | 1930774.99 | 1930774.99 | 0 | 1930774.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60239.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 207 | 209 | 36 | 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.20185 | 0 | 0.20185 |  |  |  | 8661.33 | 0 | 5176.29 | 2803.55 | 681.49 | 0 | 1.6027 | 3.9926 | 0 | 3206.24 | 1603.12 |  | 70177108 | 24224.8808 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 38114.0012 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-010-32, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8661.33 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 425.21 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 3206.2368 | 1603.1184 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 376360918 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13470.69 | 13470.69 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 208 | 210 | 37 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.86508 | 0 | 0.86508 |  |  |  | 56647.46 | 0 | 0 | 0 | 56647.46 | 0 | 133.2223 | 0 | 0 | 50416.24 | 22658.98 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 56647.46 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 50416.2394 | 22658.984 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 129722.68 | 129722.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 212 | 214 | 38 | м08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 5.38 | 0 | 5.38 |  |  |  | 37557.29 | 0 | 12017.86 | 10967.92 | 14571.51 | 0 | 28.514 | 20.982 | 0 | 24773.25 | 13025.11 |  | 70177108 | 4942.262 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 6980.909 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 37557.29 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 24773.2471 | 13025.1093 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1058727259 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 75355.65 | 0 | 75355.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 212 |  | 38,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 291.43 | 291.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 291.43 | 0 | 291.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 | 216 | 218 | 39 | м08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 5.26 | 0 | 5.26 |  |  |  | 5810.14 | 0 | 241.02 | 219.96 | 5349.16 | 0 | 10.4674 | 0.4208 | 0 | 5402.05 | 2840.25 |  | 70177108 | 1062.7713 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 1016.9497 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 1104.5897 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 1016.9497 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5810.14 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 5402.0464 | 2840.2512 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1240809406 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14052.44 | 0 | 14052.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 216 |  | 39,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 106.98 | 106.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 106.98 | 0 | 106.98 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 40 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 105.732 | 0 | 105.732 |  |  |  | 83102.18 | 83102.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 83102.18 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83102.18 | 83102.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 228 | 230 | 41 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 10.64 | 0 | 10.64 |  |  |  | 148256.18 | 6352.23 | 29872.79 | 17203.62 | 94827.54 | 0 | 185.5616 | 28.0896 | 0 | 108670.23 | 57135.89 |  | 70177108 | 12294.387 | 596.8211 | 2785.2027 | 1616.8812 | 8912.3632 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 13911.2682 | 596.8211 | 2785.2027 | 1616.8812 | 8912.3632 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-141-04, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 148256.18 | 215006.86 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 108670.2252 | 57135.8916 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -724502108 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 314062.3 | 0 | 314062.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 228 |  | 41,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1896.55 | 1896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1896.55 | 0 | 1896.55 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 42 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 1085.28 | 0 | 1085.28 |  |  |  | 1689629.02 | 1689629.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1689629.02 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1689629.02 | 1689629.02 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1689629.02 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 232 | 234 | 43 | м08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 100 м | 0.12 | 0 | 0.12 |  |  |  | 237.64 | 0 | 23.37 | 21.33 | 192.94 | 0 | 0.4416 | 0.0408 | 0 | 207.84 | 109.28 |  | 70177108 | 1802.5706 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 1607.8288 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 1980.2988 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 1607.8288 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-143-06, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 237.64 | 0 | 572.77 | 522.73 | 436.91 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | 207.8419 | 109.2777 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1902996131 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 554.76 | 0 | 554.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 232 |  | 43,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 44 | 20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм | ШТ | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 1733.5 | 1733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.2.02.07-1016, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.2.02.07-1016 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1733.5 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 55.03 | 55.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2037212823 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1733.5 | 0 | 1733.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 236 | 238 | 45 | м08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 100 м | 5.26 | 0 | 5.26 |  |  |  | 12464.44 | 0 | 1506.39 | 1374.78 | 9583.27 | 0 | 21.9342 | 2.63 | 0 | 10629.31 | 5588.61 |  | 70177108 | 2108.2997 | 0 | 286.385 | 261.365 | 1821.9147 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 2369.6647 | 0 | 286.385 | 261.365 | 1821.9147 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-143-07, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12464.44 | 0 | 572.77 | 522.73 | 436.91 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 10629.3085 | 5588.6055 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -354204755 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28682.36 | 0 | 28682.36 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 236 |  | 45,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 191.67 | 191.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 191.67 | 0 | 191.67 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 46 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | ШТ | 1096 | 0 | 1096 |  |  |  | 111594.72 | 111594.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.2.02.07-1018, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.2.02.07-1018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 111594.72 | 101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1248270440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111594.72 | 0 | 111594.72 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 239 | 241 | 47 | м08-02-191-05 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 9404.8 | 177.28 | 0 | 0 | 9227.52 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 8950.69 | 4706.04 |  | 70177108 | 2342.053 | 35.173 | 0 | 0 | 2306.88 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 2342.053 | 35.173 | 0 | 0 | 2306.88 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-191-05, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9404.8 | 52.14 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 8950.6944 | 4706.0352 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1012380754 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23061.53 | 0 | 23061.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 239 |  | 47,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 184.55 | 184.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 184.55 | 0 | 184.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 48 | 20.2.09.04-0009 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 24795.84 | 24795.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 6198.96 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198.96 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.4, 20.2.09.04-0009, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр |  |  | 500002 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24795.84 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 6198.96 | 6198.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4513.54 | 159417646 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24795.84 | 0 | 24795.84 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 241 | 243 | 49 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.13457 | 0 | 0.13457 |  |  |  | 1582.82 | 0 | 1024.2 | 558.62 | 0 | 0 | 0 | 0.92986 | 0 | 513.93 | 256.97 |  | 70177108 | 5722.5856 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 9873.7681 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-033-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1582.82 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 513.9304 | 256.9652 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 364021641 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2353.72 | 2353.72 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 242 | 244 | 50 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.57672 | 0 | 0.57672 |  |  |  | 20806.34 | 0 | 0 | 0 | 20806.34 | 0 | 51.0397 | 0 | 0 | 18517.64 | 8322.54 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20806.34 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 18517.6426 | 8322.536 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 47646.52 | 47646.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 250 | 249 | 51 | м08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 1824.38 | 0 | 0 | 0 | 1824.38 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 1769.65 | 930.43 |  | 70177108 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.2, м08-02-177-01, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1824.38 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1769.6486 | 930.4338 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1743564158 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4524.46 | 0 | 4524.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 250 |  | 51,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 0 | 36.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 244 |  | 51,2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00742 | 0.00106 | 0.00106 |  |  |  | 382.1 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 382.1 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 382.1 | 0 | 382.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 246 |  | 51,3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.03563 | 0.00509 | 0.00509 |  |  |  | 1774.23 | 1774.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1774.23 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1774.23 | 0 | 1774.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 248 |  | 51,4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  | 645.38 | 645.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 645.38 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 645.38 | 0 | 645.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 245 |  | 51,5 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00742 | -0.00106 | -0.00106 |  |  |  | -382.1 | -382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -382.1 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -382.1 | 0 | -382.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 247 |  | 51,6 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.03563 | -0.00509 | -0.00509 |  |  |  | -1774.23 | -1774.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -1774.23 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1774.23 | 0 | -1774.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 249 |  | 51,7 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0014 | -0.0002 | -0.0002 |  |  |  | -645.38 | -645.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -645.38 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -645.38 | 0 | -645.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 52 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  | 2413.34 | 2413.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 22.2.02.23-0306, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0306 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2413.34 | 34476.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -569677864 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2413.34 | 0 | 2413.34 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 53 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  | 8265.35 | 8265.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 22.2.02.23-0303, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0303 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8265.35 | 118076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -243121898 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8265.35 | 0 | 8265.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 54 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 168.21 | 0 | 168.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 15959.76 | 15959.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15959.76 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 55 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 168.21 | 0 | 168.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 44279.6 | 44279.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44279.6 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 512 |  |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в траншее | 0 | [6 empty] | 2227498.3 | 1930774.99 | 49861.92 | 33149.78 | 213711.61 | 0 | 451.7135 | 57.0857 | 0 | 233057.07 | 117177.22 |  |  | 2227498.3 | 1930774.99 | 49861.92 | 33149.78 | 213711.61 | 0 | 451.7135 | 57.0857 | 0 | 233057.07 | 117177.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2637971.95 | 2026164.17 | 611807.78 | 0 | 1930774.99 | 1930774.99 | 0 | 1930774.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60239.36 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2637971.95 | 2026164.17 | 611807.78 | 0 | 1930774.99 | 1930774.99 | 0 | 1930774.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60239.36 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 2227498.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2287737.66 | 1 | 2287737.66
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1930774.99 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1930774.99 | 1 | 1930774.99
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1930774.99 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1930774.99 | 1 | 1930774.99
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1930774.99 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1930774.99 | 1 | 1930774.99
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1930774.99 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1930774.99 | 1 | 1930774.99
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 49861.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 49861.92 | 1 | 49861.92
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 33149.78 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 33149.78 | 1 | 33149.78
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 213711.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 213711.61 | 1 | 213711.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 2026164.17 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2026164.17 | 1 | 2026164.17
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 611807.78 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 611807.78 | 1 | 611807.78
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 451.7135 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 451.7135 | 1 | 451.7135
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 57.0857 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 57.0857 | 1 | 57.0857
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 60239.36 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 60239.36 | 1 | 60239.36
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 233057.07 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 233057.07 | 1 | 233057.07
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 117177.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 117177.22 | 1 | 117177.22
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2637971.95 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2637971.95 | 1 | 2637971.95
4 | 1 |  | 612 |  |  | Прокладка кабеля КЛ4-10 кВ в траншее |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 580 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ4-10 кВ в траншее | [7 empty] | 623894.88 | 542249.99 | 14106.92 | 9369.87 | 58168.1 | 0 | 124.0607 | 16.1295 | 0 | 63702.52 | 31978.01 | 0 | 0 | 623894.88 | 542249.99 | 14106.92 | 9369.87 | 58168.1 | 0 | 124.0607 | 16.1295 | 0 | 63702.52 | 31978.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736621.92 | 574751.78 | 161870.14 | 0 | 542249.99 | 542249.99 | 0 | 542249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17046.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736621.92 | 574751.78 | 161870.14 | 0 | 542249.99 | 542249.99 | 0 | 542249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17046.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 253 | 252 | 56 | 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.057078 | 0 | 0.057078 |  |  |  | 2449.17 | 0 | 1463.71 | 792.76 | 192.7 | 0 | 0.4532 | 1.129 | 0 | 906.62 | 453.31 |  | 70177108 | 24224.8808 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 38114.0012 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-010-32, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2449.17 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 425.21 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 906.6232 | 453.3116 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 376360918 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3809.1 | 3809.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 254 | 253 | 57 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.24462 | 0 | 0.24462 |  |  |  | 16018.29 | 0 | 0 | 0 | 16018.29 | 0 | 37.6715 | 0 | 0 | 14256.28 | 6407.32 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16018.29 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 14256.2781 | 6407.316 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36681.89 | 36681.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 258 | 257 | 58 | м08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 1.51 | 0 | 1.51 |  |  |  | 10541.17 | 0 | 3373.04 | 3078.36 | 4089.77 | 0 | 8.003 | 5.889 | 0 | 6953.09 | 3655.75 |  | 70177108 | 4942.262 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 6980.909 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 2708.459 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10541.17 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | 6953.0861 | 3655.7463 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.9 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1058727259 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21150.01 | 0 | 21150.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 258 |  | 58,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 81.8 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 81.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 | 262 | 261 | 59 | м08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 1.51 | 0 | 1.51 |  |  |  | 1667.93 | 0 | 69.19 | 63.15 | 1535.59 | 0 | 3.0049 | 0.1208 | 0 | 1550.78 | 815.36 |  | 70177108 | 1062.7713 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 1016.9497 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 1104.5897 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 1016.9497 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-142-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1667.93 | 0 | 572.77 | 522.73 | 511.03 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | 1550.7778 | 815.3574 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.08 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1240809406 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4034.07 | 0 | 4034.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 262 |  | 59,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 30.71 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 0 | 30.71 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 60 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 29.9 | 0 | 29.9 |  |  |  | 23500.5 | 23500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23500.5 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23500.5 | 23500.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 274 | 273 | 61 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 3.02 | 0 | 3.02 |  |  |  | 42080.23 | 1802.98 | 8478.93 | 4882.98 | 26915.34 | 0 | 52.6688 | 7.9728 | 0 | 30844.37 | 16217.14 |  | 70177108 | 12294.387 | 596.8211 | 2785.2027 | 1616.8812 | 8912.3632 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 13911.2682 | 596.8211 | 2785.2027 | 1616.8812 | 8912.3632 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-141-04, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 42080.23 | 215006.86 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | 30844.3704 | 16217.1432 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 2.64 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -724502108 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 89141.74 | 0 | 89141.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 274 |  | 61,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 538.31 | 538.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 538.31 | 0 | 538.31 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 62 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 308.04 | 0 | 308.04 |  |  |  | 479575.15 | 479575.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 479575.15 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 479575.15 | 479575.15 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 479575.15 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 278 | 277 | 63 | м08-02-143-07 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 100 м | 1.51 | 0 | 1.51 |  |  |  | 3578.19 | 0 | 432.44 | 394.66 | 2751.09 | 0 | 6.2967 | 0.755 | 0 | 3051.38 | 1604.33 |  | 70177108 | 2108.2997 | 0 | 286.385 | 261.365 | 1821.9147 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 2369.6647 | 0 | 286.385 | 261.365 | 1821.9147 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-143-07, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3578.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 436.91 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | 3051.3775 | 1604.3325 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.5 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -354204755 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8233.9 | 0 | 8233.9 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 278 |  | 63,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 55.02 | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 0 | 55.02 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 64 | 20.2.02.07-1018 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | ШТ | 315 | 0 | 315 |  |  |  | 32073.3 | 32073.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.2.02.07-1018, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.2.02.07-1018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 32073.3 | 101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 80.81 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1248270440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32073.3 | 0 | 32073.3 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 280 | 279 | 65 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.038052 | 0 | 0.038052 |  |  |  | 447.57 | 0 | 289.61 | 157.96 | 0 | 0 | 0 | 0.26294 | 0 | 145.32 | 72.66 |  | 70177108 | 5722.5856 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 9873.7681 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-033-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 447.57 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 145.3232 | 72.6616 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 364021641 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 665.55 | 665.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 281 | 280 | 66 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.16308 | 0 | 0.16308 |  |  |  | 5883.44 | 0 | 0 | 0 | 5883.44 | 0 | 14.4326 | 0 | 0 | 5236.26 | 2353.38 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5883.44 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 5236.2616 | 2353.376 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13473.08 | 13473.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 289 | 285 | 67 | м08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | ШТ | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 781.88 | 0 | 0 | 0 | 781.88 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 758.42 | 398.76 |  | 70177108 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.2, м08-02-177-01, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 781.88 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 758.4236 | 398.7588 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1743564158 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1939.06 | 0 | 1939.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 289 |  | 67,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 15.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 283 |  | 67,2 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00318 | 0.00106 | 0.00106 |  |  |  | 163.76 | 163.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 163.76 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 163.76 | 0 | 163.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 285 |  | 67,3 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.01527 | 0.00509 | 0.00509 |  |  |  | 760.38 | 760.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 760.38 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 760.38 | 0 | 760.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 287 |  | 67,4 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 |  |  |  | 276.59 | 276.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 276.59 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276.59 | 0 | 276.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 284 |  | 67,5 | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | -0.00318 | -0.00106 | -0.00106 |  |  |  | -163.76 | -163.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -163.76 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 51495.86 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -981157516 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -163.76 | 0 | -163.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 286 |  | 67,6 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | -0.01527 | -0.00509 | -0.00509 |  |  |  | -760.38 | -760.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -760.38 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 751182391 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -760.38 | 0 | -760.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 288 |  | 67,7 | 14.4.04.11-0010 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | т | -0.0006 | -0.0002 | -0.0002 |  |  |  | -276.59 | -276.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.28 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 108001 | 0 | 14.4.04.11-0010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -276.59 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 360146.05 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1510164835 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -276.59 | 0 | -276.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 68 | 22.2.02.23-0306 | Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм | 100 ШТ | 0.03 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1034.29 | 1034.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.2, 22.2.02.23-0306, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0306 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1034.29 | 34476.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 25728.62 | 25728.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -569677864 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1034.29 | 0 | 1034.29 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 69 | 22.2.02.23-0303 | Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм | 100 ШТ | 0.03 | 0 | 0.03 |  |  |  | 3542.29 | 3542.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.34 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 22.2.02.23-0303, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 22.2.02.23-0303 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3542.29 | 118076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 88116.77 | 88116.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -243121898 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3542.29 | 0 | 3542.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 70 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 47.6 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4516.29 | 4516.29 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.29 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 71 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 47.6 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12530.22 | 12530.22 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12530.22 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 580 |  |  | Прокладка кабеля КЛ4-10 кВ в траншее | 0 | [6 empty] | 623894.88 | 542249.99 | 14106.92 | 9369.87 | 58168.1 | 0 | 124.0607 | 16.1295 | 0 | 63702.52 | 31978.01 |  |  | 623894.88 | 542249.99 | 14106.92 | 9369.87 | 58168.1 | 0 | 124.0607 | 16.1295 | 0 | 63702.52 | 31978.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 736621.92 | 574751.78 | 161870.14 | 0 | 542249.99 | 542249.99 | 0 | 542249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17046.51 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 736621.92 | 574751.78 | 161870.14 | 0 | 542249.99 | 542249.99 | 0 | 542249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17046.51 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 623894.88 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 640941.39 | 1 | 640941.39
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 542249.99 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 542249.99 | 1 | 542249.99
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 542249.99 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 542249.99 | 1 | 542249.99
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 542249.99 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 542249.99 | 1 | 542249.99
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 542249.99 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 542249.99 | 1 | 542249.99
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 14106.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 14106.92 | 1 | 14106.92
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 9369.87 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9369.87 | 1 | 9369.87
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 58168.1 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 58168.1 | 1 | 58168.1
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 574751.78 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 574751.78 | 1 | 574751.78
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 161870.14 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 161870.14 | 1 | 161870.14
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 124.0607 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 124.0607 | 1 | 124.0607
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 16.1295 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 16.1295 | 1 | 16.1295
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 17046.51 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17046.51 | 1 | 17046.51
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 63702.52 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 63702.52 | 1 | 63702.52
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 31978.01 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 31978.01 | 1 | 31978.01
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 736621.92 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 736621.92 | 1 | 736621.92
51 | 1 | 3 | 380 |  | 02-01-03 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее | 0 | [6 empty] | 3168584.41 | 2766754.22 | 66261.84 | 44163.22 | 291405.13 | 0 | 614.6476 | 76.1405 | 0 | 316906.1 | 159423.27 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3725848.9 | 2887006.39 | 838842.51 | 0 | 2766754.22 | 2766754.22 | 0 | 2766754.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80935.12 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3168584.41 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3249519.53 | 1 | 3249519.53
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 2766754.22 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2766754.22 | 1 | 2766754.22
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 2766754.22 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2766754.22 | 1 | 2766754.22
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 2766754.22 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2766754.22 | 1 | 2766754.22
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 2766754.22 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2766754.22 | 1 | 2766754.22
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 66261.84 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 66261.84 | 1 | 66261.84
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 44163.22 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44163.22 | 1 | 44163.22
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 291405.13 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 291405.13 | 1 | 291405.13
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 2887006.39 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2887006.39 | 1 | 2887006.39
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 838842.51 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 838842.51 | 1 | 838842.51
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 614.6476 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 614.6476 | 1 | 614.6476
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 76.1405 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 76.1405 | 1 | 76.1405
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 80935.12 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 80935.12 | 1 | 80935.12
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 316906.1 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 316906.1 | 1 | 316906.1
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 159423.27 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 159423.27 | 1 | 159423.27
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3725848.9 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3725848.9 | 1 | 3725848.9
3 | 1 |  | 800 |  | 02-01-04 | Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям |  | 0 |  | -1 | 02-01-04 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 672 | 0 | 02-01-04 | Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям | [7 empty] | 368923.31 | 335661.36 | 868.24 | 444.65 | 31949.06 | 0 | 61.709 | 0.738 | 0 | 31421.91 | 16520.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416866 | 316478.35 | 100387.65 | 0 | 335661.36 | 335661.36 | 0 | 335661.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 688 |  |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ по конструкциям |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 676 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ по конструкциям | [7 empty] | 288882.6 | 272050.41 | 714.07 | 371.16 | 15746.96 | 0 | 31.037 | 0.618 | 0 | 15634.58 | 8220.24 | 0 | 0 | 288882.6 | 272050.41 | 714.07 | 371.16 | 15746.96 | 0 | 31.037 | 0.618 | 0 | 15634.58 | 8220.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312737.42 | 268838.44 | 43898.98 | 0 | 272050.41 | 272050.41 | 0 | 272050.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312737.42 | 268838.44 | 43898.98 | 0 | 272050.41 | 272050.41 | 0 | 272050.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 307 | 303 | 1 | м08-02-147-19 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 9134.43 | 561.37 | 714.07 | 371.16 | 7487.83 | 0 | 15.237 | 0.618 | 0 | 7623.22 | 4008.08 |  | 70177108 | 28491.0399 | 1431.2391 | 2100.3681 | 1237.233 | 24959.4327 | 0 | 50.79 | 2.06 | 0 | 29728.2729 | 1431.2391 | 2100.3681 | 1237.233 | 24959.4327 | 0 | 50.79 | 2.06 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-147-19, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9134.43 | 449814.92 | 3222.42 | 1825.66 | 2715.09 | 0 | 50.79 | 2.06 | 0 | 7623.2203 | 4008.0849 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.79 | 2.06 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -443237777 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20765.73 | 0 | 20765.73 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 307 |  | 1,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 149.76 | 149.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 149.76 | 0 | 149.76 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | 91.8 | 0 | 91.8 |  |  |  | 197607.76 | 197607.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2152.59 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.59 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 197607.76 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 2152.59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 885228788 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 197607.76 | 197607.76 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197607.76 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 20.1.02.18-1042 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5х720 мм | 100 ШТ | 0.68 | 0 | 0.68 |  |  |  | 2188.42 | 2188.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2554.18 | 2554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.18 | 2554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500002 | 0 | 20.1.02.18-1042 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2188.42 | 3218.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 2554.18 | 2554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -566039605 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2188.42 | 0 | 2188.42 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 310 | 306 | 4 | м08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 8406.37 | 147.24 | 0 | 0 | 8259.13 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 8011.36 | 4212.16 |  | 70177108 | 2093.9978 | 29.2143 | 0 | 0 | 2064.7835 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 2093.9978 | 29.2143 | 0 | 0 | 2064.7835 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.3, м08-02-188-03, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8406.37 | 52.14 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 8011.3561 | 4212.1563 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -2071450074 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20629.89 | 0 | 20629.89 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 310 |  | 4,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 165.18 | 165.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 165.18 | 0 | 165.18 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | ТЦ_20.2.09.12_77_7704844420_05.03.2025_02_14.1 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | ШТ | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 71230.68 | 71230.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 5935.89 | 5935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935.89 | 5935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.2.09.12_77_7704844420_05.03.2025_02_14.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 71230.68 | 5935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 5935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 5935.89 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -354681616 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 71230.68 | 71230.68 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71230.68 | [5 empty] | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 676 |  |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ по конструкциям | 0 | [6 empty] | 288882.6 | 272050.41 | 714.07 | 371.16 | 15746.96 | 0 | 31.037 | 0.618 | 0 | 15634.58 | 8220.24 |  |  | 288882.6 | 272050.41 | 714.07 | 371.16 | 15746.96 | 0 | 31.037 | 0.618 | 0 | 15634.58 | 8220.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 312737.42 | 268838.44 | 43898.98 | 0 | 272050.41 | 272050.41 | 0 | 272050.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 312737.42 | 268838.44 | 43898.98 | 0 | 272050.41 | 272050.41 | 0 | 272050.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 288882.6 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 288882.6 | 1 | 288882.6
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 272050.41 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 272050.41 | 1 | 272050.41
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 272050.41 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 272050.41 | 1 | 272050.41
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 272050.41 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 272050.41 | 1 | 272050.41
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 272050.41 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 272050.41 | 1 | 272050.41
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 714.07 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 714.07 | 1 | 714.07
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 371.16 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 371.16 | 1 | 371.16
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 15746.96 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15746.96 | 1 | 15746.96
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 268838.44 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 268838.44 | 1 | 268838.44
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 43898.98 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 43898.98 | 1 | 43898.98
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 31.037 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 31.037 | 1 | 31.037
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.618 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.618 | 1 | 0.618
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15634.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15634.58 | 1 | 15634.58
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8220.24 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8220.24 | 1 | 8220.24
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 312737.42 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 312737.42 | 1 | 312737.42
4 | 1 |  | 729 |  |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ по конструкциям |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 718 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ по конструкциям | [7 empty] | 26680.24 | 21203.65 | 51.4 | 24.49 | 5400.7 | 0 | 10.224 | 0.04 | 0 | 5262.44 | 2766.84 | 0 | 0 | 26680.24 | 21203.65 | 51.4 | 24.49 | 5400.7 | 0 | 10.224 | 0.04 | 0 | 5262.44 | 2766.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34709.52 | 15879.97 | 18829.55 | 0 | 21203.65 | 21203.65 | 0 | 21203.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34709.52 | 15879.97 | 18829.55 | 0 | 21203.65 | 21203.65 | 0 | 21203.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 321 | 317 | 6 | м08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | 1158.19 | 47.98 | 51.4 | 24.49 | 1034.32 | 0 | 2.024 | 0.04 | 0 | 1027.05 | 539.99 |  | 70177108 | 11143.261 | 312.4701 | 487.5437 | 244.982 | 10343.2472 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | 11388.243 | 312.4701 | 487.5437 | 244.982 | 10343.2472 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-147-04, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1158.19 | 236193.73 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | 1027.0457 | 539.9931 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1463149937 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2725.23 | 0 | 2725.23 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 321 |  | 6,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 20.69 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 20.69 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 10.2 | 0 | 10.2 |  |  |  | 15879.97 | 15879.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15879.97 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15879.97 | 15879.97 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15879.97 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 325 | 321 | 8 | м08-02-189-05 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 4696.36 | 329.98 | 0 | 0 | 4366.38 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 4235.39 | 2226.85 |  | 70177108 | 2314.1314 | 130.9429 | 0 | 0 | 2183.1885 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 2314.1314 | 130.9429 | 0 | 0 | 2183.1885 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-189-05, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4696.36 | 52.14 | 0 | 0 | 1064.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4235.3886 | 2226.8538 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1849702637 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11158.6 | 0 | 11158.6 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 325 |  | 8,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 87.33 | 87.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 0 | 87.33 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | 20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 4837.7 | 4837.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2418.85 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.85 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.5, 20.2.09.08-0028, приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр |  |  | 500002 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4837.7 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 2418.85 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1792.24 | -659248394 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4837.7 | 0 | 4837.7 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 718 |  |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ по конструкциям | 0 | [6 empty] | 26680.24 | 21203.65 | 51.4 | 24.49 | 5400.7 | 0 | 10.224 | 0.04 | 0 | 5262.44 | 2766.84 |  |  | 26680.24 | 21203.65 | 51.4 | 24.49 | 5400.7 | 0 | 10.224 | 0.04 | 0 | 5262.44 | 2766.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34709.52 | 15879.97 | 18829.55 | 0 | 21203.65 | 21203.65 | 0 | 21203.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 34709.52 | 15879.97 | 18829.55 | 0 | 21203.65 | 21203.65 | 0 | 21203.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 26680.24 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26680.24 | 1 | 26680.24
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 21203.65 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21203.65 | 1 | 21203.65
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 21203.65 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21203.65 | 1 | 21203.65
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 21203.65 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21203.65 | 1 | 21203.65
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 21203.65 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21203.65 | 1 | 21203.65
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 51.4 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 51.4 | 1 | 51.4
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 24.49 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 24.49 | 1 | 24.49
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5400.7 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5400.7 | 1 | 5400.7
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 15879.97 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15879.97 | 1 | 15879.97
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 18829.55 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18829.55 | 1 | 18829.55
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 10.224 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 10.224 | 1 | 10.224
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.04 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.04 | 1 | 0.04
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5262.44 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5262.44 | 1 | 5262.44
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2766.84 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2766.84 | 1 | 2766.84
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 34709.52 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 34709.52 | 1 | 34709.52
4 | 1 |  | 770 |  |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ по конструкциям |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 759 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ по конструкциям | [7 empty] | 53360.47 | 42407.3 | 102.77 | 49 | 10801.4 | 0 | 20.448 | 0.08 | 0 | 10524.89 | 5533.7 | 0 | 0 | 53360.47 | 42407.3 | 102.77 | 49 | 10801.4 | 0 | 20.448 | 0.08 | 0 | 10524.89 | 5533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69419.06 | 31759.94 | 37659.12 | 0 | 42407.3 | 42407.3 | 0 | 42407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69419.06 | 31759.94 | 37659.12 | 0 | 42407.3 | 42407.3 | 0 | 42407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 336 | 332 | 10 | м08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг | 100 м | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  |  | 2316.38 | 95.96 | 102.77 | 49 | 2068.65 | 0 | 4.048 | 0.08 | 0 | 2054.12 | 1080 |  | 70177108 | 11143.261 | 312.4701 | 487.5437 | 244.982 | 10343.2472 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | 11388.243 | 312.4701 | 487.5437 | 244.982 | 10343.2472 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-147-04, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2316.38 | 236193.73 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | 2054.1205 | 1080.0015 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1463149937 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5450.5 | 0 | 5450.5 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 336 |  | 10,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 41.37 | 41.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 0 | 41.37 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 20.4 | 0 | 20.4 |  |  |  | 31759.94 | 31759.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 31759.94 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31759.94 | 31759.94 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31759.94 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 340 | 336 | 12 | м08-02-189-05 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 9392.72 | 659.97 | 0 | 0 | 8732.75 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 8470.77 | 4453.7 |  | 70177108 | 2314.1314 | 130.9429 | 0 | 0 | 2183.1885 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 2314.1314 | 130.9429 | 0 | 0 | 2183.1885 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.7, м08-02-189-05, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9392.72 | 52.14 | 0 | 0 | 1064.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 8470.7675 | 4453.7025 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 409393107 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22317.19 | 0 | 22317.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 340 |  | 12,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 174.66 | 174.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 174.66 | 0 | 174.66 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | 20.2.09.08-0028 | Муфта кабельная концевая, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 9675.4 | 9675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2418.85 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.85 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.5, 20.2.09.08-0028, приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр |  |  | 500002 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9675.4 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027824 | 12 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) по ценникам и каталогам | ФССЦм |  |  |  | 0 | 2418.85 | 2418.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1792.24 | -659248394 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9675.4 | 0 | 9675.4 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 759 |  |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ по конструкциям | 0 | [6 empty] | 53360.47 | 42407.3 | 102.77 | 49 | 10801.4 | 0 | 20.448 | 0.08 | 0 | 10524.89 | 5533.7 |  |  | 53360.47 | 42407.3 | 102.77 | 49 | 10801.4 | 0 | 20.448 | 0.08 | 0 | 10524.89 | 5533.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69419.06 | 31759.94 | 37659.12 | 0 | 42407.3 | 42407.3 | 0 | 42407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 69419.06 | 31759.94 | 37659.12 | 0 | 42407.3 | 42407.3 | 0 | 42407.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 53360.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 53360.47 | 1 | 53360.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 42407.3 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42407.3 | 1 | 42407.3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 42407.3 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42407.3 | 1 | 42407.3
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 42407.3 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42407.3 | 1 | 42407.3
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 42407.3 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42407.3 | 1 | 42407.3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 102.77 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 102.77 | 1 | 102.77
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 49 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 49 | 1 | 49
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 10801.4 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10801.4 | 1 | 10801.4
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 31759.94 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 31759.94 | 1 | 31759.94
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 37659.12 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 37659.12 | 1 | 37659.12
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 20.448 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 20.448 | 1 | 20.448
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.08 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.08 | 1 | 0.08
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10524.89 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10524.89 | 1 | 10524.89
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5533.7 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5533.7 | 1 | 5533.7
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 69419.06 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 69419.06 | 1 | 69419.06
51 | 1 | 3 | 672 |  | 02-01-04 | Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям | 0 | [6 empty] | 368923.31 | 335661.36 | 868.24 | 444.65 | 31949.06 | 0 | 61.709 | 0.738 | 0 | 31421.91 | 16520.78 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 416866 | 316478.35 | 100387.65 | 0 | 335661.36 | 335661.36 | 0 | 335661.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 368923.31 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 368923.31 | 1 | 368923.31
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 335661.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 335661.36 | 1 | 335661.36
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 335661.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 335661.36 | 1 | 335661.36
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 335661.36 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 335661.36 | 1 | 335661.36
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 335661.36 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 335661.36 | 1 | 335661.36
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 868.24 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 868.24 | 1 | 868.24
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 444.65 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 444.65 | 1 | 444.65
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 31949.06 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 31949.06 | 1 | 31949.06
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 316478.35 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 316478.35 | 1 | 316478.35
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 100387.65 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 100387.65 | 1 | 100387.65
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 61.709 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 61.709 | 1 | 61.709
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.738 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.738 | 1 | 0.738
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 31421.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 31421.91 | 1 | 31421.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 16520.78 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16520.78 | 1 | 16520.78
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 416866 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 416866 | 1 | 416866
3 | 1 |  | 988 |  | 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе |  | 0 |  | -1 | 02-01-05 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 830 | 0 | 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе | [7 empty] | 268608.07 | 222871.97 | 887.64 | 444.3 | 44404.16 | 0 | 86.9706 | 0.67283 | 0 | 42900.64 | 22343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338891.24 | 258600.81 | 80290.43 | 0 | 222871.97 | 222871.97 | 0 | 222871.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5038.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 855 |  |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в трубе, вход в КРУН |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 834 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в трубе, вход в КРУН | [7 empty] | 29892.68 | 26572.67 | 16.11 | 6.57 | 3297.33 | 0 | 6.6176 | 0.0112 | 0 | 3127.18 | 1592.07 | 0 | 0 | 29892.68 | 26572.67 | 16.11 | 6.57 | 3297.33 | 0 | 6.6176 | 0.0112 | 0 | 3127.18 | 1592.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34837.54 | 29576.62 | 5260.92 | 0 | 26572.67 | 26572.67 | 0 | 26572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34837.54 | 29576.62 | 5260.92 | 0 | 26572.67 | 26572.67 | 0 | 26572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 341 | 337 | 1 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0117 | 0 | 0.0117 |  |  |  | 766.14 | 0 | 0 | 0 | 766.14 | 0 | 1.8018 | 0 | 0 | 681.86 | 306.46 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 766.14 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 681.8646 | 306.456 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1754.46 | 1754.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 344 | 341 | 2 | 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.004 | 0 | 0.004 |  |  |  | 249.43 | 4.54 | 0 | 0 | 244.89 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 239.99 | 142.04 |  | 70177108 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 34-02-003-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 249.43 | 67890.9 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 133 | 0 | 0 | 239.9922 | 142.0362 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 45865619 | канал.км | канал.км | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -1382053011 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 631.46 | 631.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | ТЦ_24.3.04.00_77_7713501411_07.11.2024_02_16.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | м | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 7826.84 | 7826.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1956.71 | 1956.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.71 | 1956.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_77_7713501411_07.11.2024_02_16.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7826.84 | 1956.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1956.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1956.71 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1620526064 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7826.84 | 7826.84 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7826.84 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  | 392.99 | 392.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 392.99 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 392.99 | 392.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 358 | 354 | 5 | м08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1841.34 | 83.78 | 4.98 | 1.67 | 1750.91 | 0 | 3.1198 | 0.0032 | 0 | 1700 | 893.82 |  | 70177108 | 91000.2662 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 91083.903 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-381-01, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1841.34 | 135164.35 | 582.02 | 522.73 | 1548.69 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 1700.0026 | 893.8158 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1978991407 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4435.16 | 0 | 4435.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 358 |  | 5,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35.02 | 0 | 35.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 356 |  | 5,2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 2 | 100 | 100 |  |  |  | 463.78 | 463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 463.78 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463.78 | 0 | 463.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 357 |  | 5,3 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -2 | -100 | -100 |  |  |  | -463.78 | -463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -463.78 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -463.78 | 0 | -463.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 24.3.05.02-0125 | Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 3059.28 | 3059.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1662.65 | 1662.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.65 | 1662.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 24.3.05.02-0125, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 24.3.05.02-0125 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3059.28 | 1529.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 1662.65 | 1662.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 26929455 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3059.28 | 3059.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | ТЦ_08.1.02.00_77_7719546987_04.03.2025_02_17.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1975.12 | 1975.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 987.56 | 987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.56 | 987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_08.1.02.00_77_7719546987_04.03.2025_02_17.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1975.12 | 987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 987.56 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2136452923 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1975.12 | 1975.12 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1975.12 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 368 | 364 | 8 | м08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 332.15 | 15.23 | 11.13 | 4.9 | 300.89 | 0 | 0.5888 | 0.008 | 0 | 296.62 | 155.95 |  | 70177108 | 16037.8184 | 474.137 | 518.9582 | 244.982 | 15044.7232 | 0 | 29.44 | 0.4 | 0 | 16282.8004 | 474.137 | 518.9582 | 244.982 | 15044.7232 | 0 | 29.44 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-148-05, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 332.15 | 108237.39 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 29.44 | 0.4 | 0 | 296.6163 | 155.9529 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -2121724556 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 784.72 | 0 | 784.72 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 368 |  | 8,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | м | 6.12 | 0 | 6.12 |  |  |  | 13173.85 | 13173.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2152.59 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.59 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13173.85 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 2152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 2152.59 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 885228788 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13173.85 | 13173.85 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13173.85 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 369 | 365 | 10 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0065 | 0 | 0.0065 |  |  |  | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0 | 0.57525 | 0 | 0 | 208.71 | 93.8 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 208.705 | 93.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 537.01 | 537.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 0.63 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 59.77 | 59.77 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.77 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 0.63 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 165.84 | 165.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.84 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 834 |  |  | Прокладка кабеля КЛ1-10 кВ в трубе, вход в КРУН | 0 | [6 empty] | 29892.68 | 26572.67 | 16.11 | 6.57 | 3297.33 | 0 | 6.6176 | 0.0112 | 0 | 3127.18 | 1592.07 |  |  | 29892.68 | 26572.67 | 16.11 | 6.57 | 3297.33 | 0 | 6.6176 | 0.0112 | 0 | 3127.18 | 1592.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34837.54 | 29576.62 | 5260.92 | 0 | 26572.67 | 26572.67 | 0 | 26572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 34837.54 | 29576.62 | 5260.92 | 0 | 26572.67 | 26572.67 | 0 | 26572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 29892.68 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30118.29 | 1 | 30118.29
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 26572.67 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26572.67 | 1 | 26572.67
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 26572.67 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26572.67 | 1 | 26572.67
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 26572.67 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26572.67 | 1 | 26572.67
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 26572.67 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26572.67 | 1 | 26572.67
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 16.11 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16.11 | 1 | 16.11
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6.57 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6.57 | 1 | 6.57
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3297.33 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3297.33 | 1 | 3297.33
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 29576.62 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 29576.62 | 1 | 29576.62
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5260.92 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5260.92 | 1 | 5260.92
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.6176 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.6177 | 1 | 6.6177
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.0112 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.0112 | 1 | 0.0112
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 225.61 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 225.61 | 1 | 225.61
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3127.18 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3127.18 | 1 | 3127.18
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1592.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1592.07 | 1 | 1592.07
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 34837.54 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 34837.54 | 1 | 34837.54
4 | 1 |  | 906 |  |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в трубе, на выходе из КРУН |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 885 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в трубе, на выходе из КРУН | [7 empty] | 12895.55 | 9675.28 | 15.46 | 6.57 | 3198.24 | 0 | 6.413 | 0.0112 | 0 | 3033.76 | 1545.23 | 0 | 0 | 12895.55 | 9675.28 | 15.46 | 6.57 | 3198.24 | 0 | 6.413 | 0.0112 | 0 | 3033.76 | 1545.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700.15 | 12603.41 | 5096.74 | 0 | 9675.28 | 9675.28 | 0 | 9675.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700.15 | 12603.41 | 5096.74 | 0 | 9675.28 | 9675.28 | 0 | 9675.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 370 | 366 | 13 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0108 | 0 | 0.0108 |  |  |  | 707.21 | 0 | 0 | 0 | 707.21 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 629.42 | 282.88 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 707.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 629.4169 | 282.884 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1619.51 | 1619.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 373 | 370 | 14 | 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.004 | 0 | 0.004 |  |  |  | 249.43 | 4.54 | 0 | 0 | 244.89 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 239.99 | 142.04 |  | 70177108 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 34-02-003-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 249.43 | 67890.9 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 133 | 0 | 0 | 239.9922 | 142.0362 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 45865619 | канал.км | канал.км | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -1382053011 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 631.46 | 631.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 3948.44 | 3948.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 987.11 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.11 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3948.44 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 987.11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1962834914 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3948.44 | 3948.44 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3948.44 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.34 | 0 | 0.34 |  |  |  | 267.23 | 267.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 267.23 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267.23 | 267.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 387 | 383 | 17 | м08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1841.34 | 83.78 | 4.98 | 1.67 | 1750.91 | 0 | 3.1198 | 0.0032 | 0 | 1700 | 893.82 |  | 70177108 | 91000.2662 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 91083.903 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-381-01, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1841.34 | 135164.35 | 582.02 | 522.73 | 1548.69 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 1700.0026 | 893.8158 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1978991407 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4435.16 | 0 | 4435.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 387 |  | 17,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 35.02 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35.02 | 0 | 35.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 385 |  | 17,2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 2 | 100 | 100 |  |  |  | 463.78 | 463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 463.78 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463.78 | 0 | 463.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 386 |  | 17,3 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -2 | -100 | -100 |  |  |  | -463.78 | -463.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -463.78 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -463.78 | 0 | -463.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 18 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 904.84 | 904.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 24.3.05.02-0213, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 24.3.05.02-0213 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 904.84 | 452.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 515 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1131987557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 904.84 | 904.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 19 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1235.5 | 1235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1235.5 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 617.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -576382447 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 1235.5 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1235.5 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 397 | 393 | 20 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 266.09 | 15.23 | 10.48 | 4.9 | 235.48 | 0 | 0.4608 | 0.008 | 0 | 233.17 | 122.59 |  | 70177108 | 12743.3836 | 474.137 | 495.1154 | 244.982 | 11774.1312 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 12988.3656 | 474.137 | 495.1154 | 244.982 | 11774.1312 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-148-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 266.09 | 108237.39 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 233.1686 | 122.5938 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1054566772 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 621.85 | 0 | 621.85 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 397 |  | 20,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 4.71 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 21 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 2.04 | 0 | 2.04 |  |  |  | 3175.99 | 3175.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3175.99 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3175.99 | 3175.99 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3175.99 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 398 | 394 | 22 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0072 | 0 | 0.0072 |  |  |  | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 231.18 | 103.9 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 231.1775 | 103.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 594.83 | 594.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 23 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 0.63 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 59.77 | 59.77 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.77 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 24 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 0.63 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 165.84 | 165.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.84 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 885 |  |  | Прокладка кабеля КЛ2-10 кВ в трубе, на выходе из КРУН | 0 | [6 empty] | 12895.55 | 9675.28 | 15.46 | 6.57 | 3198.24 | 0 | 6.413 | 0.0112 | 0 | 3033.76 | 1545.23 |  |  | 12895.55 | 9675.28 | 15.46 | 6.57 | 3198.24 | 0 | 6.413 | 0.0112 | 0 | 3033.76 | 1545.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17700.15 | 12603.41 | 5096.74 | 0 | 9675.28 | 9675.28 | 0 | 9675.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 17700.15 | 12603.41 | 5096.74 | 0 | 9675.28 | 9675.28 | 0 | 9675.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 12895.55 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13121.16 | 1 | 13121.16
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 9675.28 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9675.28 | 1 | 9675.28
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 9675.28 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9675.28 | 1 | 9675.28
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 9675.28 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9675.28 | 1 | 9675.28
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 9675.28 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9675.28 | 1 | 9675.28
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 15.46 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15.46 | 1 | 15.46
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6.57 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6.57 | 1 | 6.57
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3198.24 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3198.24 | 1 | 3198.24
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 12603.41 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12603.41 | 1 | 12603.41
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 5096.74 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5096.74 | 1 | 5096.74
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.413 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.413 | 1 | 6.413
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.0112 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.0112 | 1 | 0.0112
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 225.61 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 225.61 | 1 | 225.61
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3033.76 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3033.76 | 1 | 3033.76
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1545.23 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1545.23 | 1 | 1545.23
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 17700.15 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17700.15 | 1 | 17700.15
4 | 1 |  | 958 |  |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в трубе |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 936 | 0 |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в трубе | [7 empty] | 225819.84 | 186624.02 | 856.07 | 431.16 | 37908.59 | 0 | 73.9399 | 0.65043 | 0 | 36739.7 | 19206.5 | 0 | 0 | 225819.84 | 186624.02 | 856.07 | 431.16 | 37908.59 | 0 | 73.9399 | 0.65043 | 0 | 36739.7 | 19206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286353.55 | 216420.78 | 69932.77 | 0 | 186624.02 | 186624.02 | 0 | 186624.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286353.55 | 216420.78 | 69932.77 | 0 | 186624.02 | 186624.02 | 0 | 186624.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 401 | 397 | 25 | 01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.020426 | 0 | 0.020426 |  |  |  | 876.46 | 0 | 523.8 | 283.7 | 68.96 | 0 | 0.16218 | 0.40403 | 0 | 324.45 | 162.22 |  | 70177108 | 24224.8808 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 38114.0012 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 3376.1674 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 92 | 46 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-01-010-32, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 876.46 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 425.21 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | 324.4472 | 162.2236 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 | [6 empty] | 62027864 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1001 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 19.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 376360918 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1363.13 | 1363.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.1-1 | Пр/774-001.1 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 0 | 0
17 | 1 | 402 | 398 | 26 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.08754 | 0 | 0.08754 |  |  |  | 5732.32 | 0 | 0 | 0 | 5732.32 | 0 | 13.4812 | 0 | 0 | 5101.76 | 2292.93 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5732.32 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 5101.7648 | 2292.928 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -696138492 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13127.01 | 13127.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 405 | 402 | 27 | 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канал.км | 0.077 | 0 | 0.077 |  |  |  | 4801.61 | 87.47 | 0 | 0 | 4714.14 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 4619.86 | 2734.2 |  | 70177108 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 62598.347 | 1375.787 | 0 | 0 | 61222.56 | 0 | 133 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 34-02-003-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4801.61 | 67890.9 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4619.8572 | 2734.2012 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 45865619 | канал.км | канал.км | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -1382053011 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12155.67 | 12155.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 28 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | м | 77 | 0 | 77 |  |  |  | 76007.47 | 76007.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 987.11 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.11 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 76007.47 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 987.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 987.11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1962834914 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 76007.47 | 76007.47 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76007.47 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 29 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 6.17 | 0 | 6.17 |  |  |  | 4849.43 | 4849.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.37 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1104, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 02.3.01.02-1104 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4849.43 | 785.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | м3 | м3 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 573.7 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2054378043 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4849.43 | 4849.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 419 | 415 | 30 | м08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.24 | 0 | 0.24 |  |  |  | 22095.95 | 1005.28 | 59.73 | 20.07 | 21010.87 | 0 | 37.4376 | 0.0384 | 0 | 20400.01 | 10725.78 |  | 70177108 | 91000.2662 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 91083.903 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-381-01, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22095.95 | 135164.35 | 582.02 | 522.73 | 1548.69 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 20400.0118 | 10725.7794 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1978991407 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 53221.74 | 0 | 53221.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 419 |  | 30,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 420.22 | 420.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 420.22 | 0 | 420.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 417 |  | 30,2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 24 | 100 | 100 |  |  |  | 5565.36 | 5565.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5565.36 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5565.36 | 0 | 5565.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 418 |  | 30,3 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -24 | -100 | -100 |  |  |  | -5565.36 | -5565.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -5565.36 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 512 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5565.36 | 0 | -5565.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 31 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 14 | 0 | 14 |  |  |  | 6333.88 | 6333.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 24.3.05.02-0213, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 24.3.05.02-0213 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6333.88 | 452.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 515 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1131987557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6333.88 | 6333.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 32 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 14826 | 14826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14826 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 617.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -576382447 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14826 | 14826 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14826 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 429 | 425 | 33 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.52 | 0 | 0.52 |  |  |  | 6918.45 | 395.97 | 272.54 | 127.39 | 6122.55 | 0 | 11.9808 | 0.208 | 0 | 6062.44 | 3187.47 |  | 70177108 | 12743.3836 | 474.137 | 495.1154 | 244.982 | 11774.1312 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 12988.3656 | 474.137 | 495.1154 | 244.982 | 11774.1312 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-148-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6918.45 | 108237.39 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 6062.4418 | 3187.4694 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1054566772 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16168.36 | 0 | 16168.36 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 429 |  | 33,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 122.45 | 122.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 122.45 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 34 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 53.04 | 0 | 53.04 |  |  |  | 82575.85 | 82575.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82575.85 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 82575.85 | 82575.85 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82575.85 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 430 | 426 | 35 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0072 | 0 | 0.0072 |  |  |  | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 231.18 | 103.9 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 231.1775 | 103.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -234245951 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 594.83 | 594.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 36 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 12.81 | 0 | 12.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 45-1 |  |  | 700007 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028329 | 19 | Погрузочно-разгрузочные работы | 106 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 700007 | Погрузочно-разгрузочные работы | 812/пр и 774/пр п.106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 616225687 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1215.41 | 1215.41 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.41 |  |  | Пр/812-106.0-1 | Пр/774-106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 37 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 12.81 | 0 | 12.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 02-15-1-01-0020 |  |  | 700008 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 263.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1т груза | 1т груза | 1 | [6 empty] | 62028330 | 10 | Автомобили бортовые | 107 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 1 | 700008 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом, тракторами и прицепами | 812/пр и 774/пр п.107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1597170070 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3372.1 | 3372.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372.1 |  |  | Пр/812-107.0-1 | Пр/774-107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 936 |  |  | Прокладка кабеля КЛ3-10 кВ в трубе | 0 | [6 empty] | 225819.84 | 186624.02 | 856.07 | 431.16 | 37908.59 | 0 | 73.9399 | 0.65043 | 0 | 36739.7 | 19206.5 |  |  | 225819.84 | 186624.02 | 856.07 | 431.16 | 37908.59 | 0 | 73.9399 | 0.65043 | 0 | 36739.7 | 19206.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 286353.55 | 216420.78 | 69932.77 | 0 | 186624.02 | 186624.02 | 0 | 186624.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.51 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 286353.55 | 216420.78 | 69932.77 | 0 | 186624.02 | 186624.02 | 0 | 186624.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.51 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 225819.84 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 230407.35 | 1 | 230407.35
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 186624.02 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 186624.02 | 1 | 186624.02
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 186624.02 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 186624.02 | 1 | 186624.02
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 186624.02 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 186624.02 | 1 | 186624.02
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 186624.02 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 186624.02 | 1 | 186624.02
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 856.07 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 856.07 | 1 | 856.07
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 431.16 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 431.16 | 1 | 431.16
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 37908.59 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 37908.59 | 1 | 37908.59
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 216420.78 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 216420.78 | 1 | 216420.78
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 69932.77 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 69932.77 | 1 | 69932.77
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 73.9399 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 73.9399 | 1 | 73.9399
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.65043 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.65043 | 1 | 0.65043
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 4587.51 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4587.51 | 1 | 4587.51
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 36739.7 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 36739.7 | 1 | 36739.7
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 19206.5 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19206.5 | 1 | 19206.5
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 286353.55 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286353.55 | 1 | 286353.55
51 | 1 | 3 | 830 |  | 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе | 0 | [6 empty] | 268608.07 | 222871.97 | 887.64 | 444.3 | 44404.16 | 0 | 86.9706 | 0.67283 | 0 | 42900.64 | 22343.8 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 338891.24 | 258600.81 | 80290.43 | 0 | 222871.97 | 222871.97 | 0 | 222871.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5038.73 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 268608.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 273646.8 | 1 | 273646.8
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 222871.97 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 222871.97 | 1 | 222871.97
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 222871.97 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 222871.97 | 1 | 222871.97
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 222871.97 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 222871.97 | 1 | 222871.97
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 222871.97 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 222871.97 | 1 | 222871.97
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 887.64 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 887.64 | 1 | 887.64
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 444.3 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 444.3 | 1 | 444.3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 44404.16 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 44404.16 | 1 | 44404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 258600.81 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 258600.81 | 1 | 258600.81
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 80290.43 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 80290.43 | 1 | 80290.43
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 86.9706 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 86.9706 | 1 | 86.9706
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.67283 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.67283 | 1 | 0.67283
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 5038.73 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5038.73 | 1 | 5038.73
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 42900.64 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 42900.64 | 1 | 42900.64
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 22343.8 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22343.8 | 1 | 22343.8
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 338891.24 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 338891.24 | 1 | 338891.24
3 | 1 |  | 1077 |  | 02-01-06 | Прокол методом ГНБ |  | 0 |  | -1 | 02-01-06 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 1018 | 0 | 02-01-06 | Прокол методом ГНБ | [7 empty] | 5738391.88 | 2407180.49 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937979.09 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 2407180.49 | 2407180.49 | 0 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 1047 |  |  | Строительство ГНБ ЗП №2 |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1022 | 0 |  | Строительство ГНБ ЗП №2 | [7 empty] | 5738391.88 | 2407180.49 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 | 0 | 0 | 5738391.88 | 2407180.49 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937979.09 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 2407180.49 | 2407180.49 | 0 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937979.09 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 2407180.49 | 2407180.49 | 0 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 431 | 427 | 1 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0675 | 0 | 0.0675 |  |  |  | 4420.06 | 0 | 0 | 0 | 4420.06 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 3933.85 | 1768.02 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4420.06 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 3933.8534 | 1768.024 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1634851311 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10121.93 | 10121.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 435 | 431 | 2 | 04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 9569.84 | 0 | 8065.14 | 1191.06 | 313.64 | 0 | 0.6 | 1.78 | 0 | 1594.98 | 677.12 |  | 70177108 | 7138.2326 | 0 | 6824.5946 | 1191.051 | 313.638 | 0 | 0.6 | 1.78 | 0 | 8329.2836 | 0 | 6824.5946 | 1191.051 | 313.638 | 0 | 0.6 | 1.78 | 0 | 106 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 04-01-079-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 4001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9569.84 | 0 | 13524.75 | 2005.11 | 522.73 | 0 | 0.6 | 1.78 | 0 | 1594.982 | 677.115 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027873 | 2 | Общестроительные работы | 4 | Скважины | 1 | 4001 | Скважины | ФЕР-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.78 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 45 |  |  |  |  | 1 |  | 2023912615 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11841.94 | 11841.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-004.0-1 | Пр/774-004.0 | Скважины | Скважины | 0 | 0
17 | 1 | 449 | 445 | 3 | 04-01-086-03 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м | м | 213 | 0 | 213 |  |  |  | 3261638.79 | 34085.79 | 2524733.76 | 447030.1 | 255789.14 | 0 | 443.04 | 679.47 | 0 | 744988.39 | 316268.66 |  | 70177108 | 11455.1622 | 134.4192 | 10119.855 | 2098.7328 | 1200.888 | 0 | 2.08 | 3.19 | 0 | 13553.895 | 134.4192 | 10119.855 | 2098.7328 | 1200.888 | 0 | 2.08 | 3.19 | 0 | 106 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.14, 04-01-086-03, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр |  |  | 4001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3261638.79 | 41785.35 | 18006.97 | 4532.95 | 577.35 | 0 | 2.08 | 3.19 | 0 | 744988.3944 | 316268.658 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62027873 | 2 | Общестроительные работы | 4 | Скважины | 1 | 4001 | Скважины | ФЕР-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 3.19 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 45 |  |  |  |  | 1 |  | 1626924099 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4322895.84 | 4322895.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-004.0-1 | Пр/774-004.0 | Скважины | Скважины | 0 | 0
18 | 1 | 447 |  | 3,1 | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | кг | 24878.4 | 116.8 | 116.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | кг | кг | 1 | [6 empty] | 62027873 | 2 | Общестроительные работы | 4 | Скважины | 1 | 4001 | Скважины | ФЕР-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 45 |  |  |  |  | 1 |  | -613428375 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-004.0-1 | Пр/774-004.0 | Скважины | Скважины | 0 | 0
18 | 1 | 448 |  | 3,2 | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 1.2141 | 0.0057 | 0.0057 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027873 | 2 | Общестроительные работы | 4 | Скважины | 1 | 4001 | Скважины | ФЕР-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 45 |  |  |  |  | 1 |  | 1194331178 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-004.0-1 | Пр/774-004.0 | Скважины | Скважины | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 24.8784 | 0 | 24.8784 |  |  |  | 323439.6 | 323439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 16456.73 | 16456.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16456.73 | 16456.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.79 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.4.03.01-0009, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 01.4.03.01-0009 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 323439.6 | 13000.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 16456.73 | 16456.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1811023635 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 323439.6 | 323439.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | т | 1.2141 | 0 | 1.2141 |  |  |  | 595961.09 | 595961.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 409055.47 | 409055.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409055.47 | 409055.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.2 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022 доп.5, 01.4.03.03-0011, приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр |  |  | 500001 | 0 | 01.4.03.03-0011 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 595961.09 | 490866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 409055.47 | 409055.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1990925165 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 595961.09 | 595961.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 453 | 449 | 6 | 24-02-001-07 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соединение | 53 | 0 | 53 |  |  |  | 27044.11 | 131.25 | 3094.82 | 0 | 23818.04 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 27867.11 | 17625.35 |  | 70177108 | 492.3392 | 1.8185 | 41.1237 | 0 | 449.397 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 492.3392 | 1.8185 | 41.1237 | 0 | 449.397 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 117 | 74 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 24-02-001-07, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 24001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 117 | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27044.11 | 894.7 | 72.09 | 0 | 499.33 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 27867.1068 | 17625.3496 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | соединение | соединение | 1 | [6 empty] | 62027925 | 2 | Общестроительные работы | 18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 1 | 24001 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | ФЕР-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117 | 74 |  |  |  |  | 1 |  | 1638967866 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 72536.57 | 72536.57 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-018.0-1 | Пр/774-018.0 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_18.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | м | 639 | 0 | 639 |  |  |  | 769215.42 | 769215.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1203.78 | 1203.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.78 | 1203.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_18.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 769215.42 | 1203.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1203.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1203.78 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -2023483677 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 769215.42 | 769215.42 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 769215.42 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 463 | 459 | 8 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 4.26 | 0 | 4.26 |  |  |  | 56678.04 | 3243.93 | 2232.68 | 1043.63 | 50157.8 | 0 | 98.1504 | 1.704 | 0 | 49665.39 | 26112.73 |  | 70177108 | 12743.3836 | 474.137 | 495.1154 | 244.982 | 11774.1312 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 12988.3656 | 474.137 | 495.1154 | 244.982 | 11774.1312 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022, м08-02-148-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 56678.04 | 108237.39 | 2083.3 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | 49665.3871 | 26112.7293 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1054566772 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 132456.16 | 0 | 132456.16 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 463 |  | 8,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1003.16 | 1003.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1003.16 | 0 | 1003.16 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | м | 434.52 | 0 | 434.52 |  |  |  | 676486.81 | 676486.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.86 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 676486.81 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | м | м | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 1556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 1556.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -544458246 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 676486.81 | 676486.81 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 676486.81 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 477 | 472 | 10 | м08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | 100 ШТ | 0.04 | 0 | 0.04 |  |  |  | 3682.67 | 167.56 | 9.96 | 3.35 | 3501.8 | 0 | 6.2396 | 0.0064 | 0 | 3400 | 1787.63 |  | 70177108 | 91000.2662 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 91083.903 | 3235.5131 | 219.4832 | 83.6368 | 87545.2699 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.9, м08-02-381-01, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3682.67 | 135164.35 | 582.02 | 522.73 | 1548.69 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | 3399.9955 | 1787.6265 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.99 | 0.16 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -58499683 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8870.3 | 0 | 8870.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 477 |  | 10,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 70.04 | 0 | 70.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 476 |  | 10,2 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | 4 | 100 | 100 |  |  |  | 927.56 | 927.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 927.56 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 927.56 | 0 | 927.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 475 |  | 10,3 | 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | ШТ | -4 | -100 | -100 |  |  |  | -927.56 | -927.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.26 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр |  |  | 108001 | 0 | 20.2.09.02-1033 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -927.56 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 184.04 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -478080070 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -927.56 | 0 | -927.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 24.3.05.02-0213 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 904.84 | 904.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 24.3.05.02-0213, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 | 24.3.05.02-0213 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 904.84 | 452.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 515 | 491.76 | 491.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1131987557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 904.84 | 904.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.75 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2471 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 617.75 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -576382447 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2471 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 480 | 475 | 13 | 04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3371.21 | 0 | 2870.17 | 365.13 | 135.91 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | 531.1 | 225.47 |  | 70177108 | 2568.2566 | 0 | 2432.3468 | 365.1336 | 135.9098 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | 2933.3902 | 0 | 2432.3468 | 365.1336 | 135.9098 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | 106 | 45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 04-01-080-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 4001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3371.21 | 0 | 11039.11 | 1404.36 | 522.73 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | 531.1024 | 225.468 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027873 | 2 | Общестроительные работы | 4 | Скважины | 1 | 4001 | Скважины | ФЕР-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106 | 45 |  |  |  |  | 1 |  | -18507581 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4127.78 | 4127.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-004.0-1 | Пр/774-004.0 | Скважины | Скважины | 0 | 0
17 | 1 | 481 | 476 | 14 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0675 | 0 | 0.0675 |  |  |  | 2435.2 | 0 | 0 | 0 | 2435.2 | 0 | 5.9737 | 0 | 0 | 2167.33 | 974.08 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2435.2 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 2167.328 | 974.08 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -983139539 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5576.61 | 5576.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1022 |  |  | Строительство ГНБ ЗП №2 | 0 | [6 empty] | 5738391.88 | 2407180.49 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 |  |  | 5738391.88 | 2407180.49 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6937979.09 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 2407180.49 | 2407180.49 | 0 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 6937979.09 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 2407180.49 | 2407180.49 | 0 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5738391.88 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5738391.88 | 1 | 5738391.88
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 2407180.49 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 2407180.49 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 2407180.49 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 2407180.49 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2541006.53 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2541006.53 | 1 | 2541006.53
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 449633.27 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 449633.27 | 1 | 449633.27
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 340571.59 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 340571.59 | 1 | 340571.59
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6795579.43 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6795579.43 | 1 | 6795579.43
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 142399.66 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 142399.66 | 1 | 142399.66
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 612.3587 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 612.3587 | 1 | 612.3587
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 683.4804 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 683.4804 | 1 | 683.4804
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 834148.15 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 834148.15 | 1 | 834148.15
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 365439.06 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 365439.06 | 1 | 365439.06
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 6937979.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6937979.09 | 1 | 6937979.09
51 | 1 | 3 | 1018 |  | 02-01-06 | Прокол методом ГНБ | 0 | [6 empty] | 5738391.88 | 2407180.49 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 6937979.09 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 2407180.49 | 2407180.49 | 0 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5738391.88 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5738391.88 | 1 | 5738391.88
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 2407180.49 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 2407180.49 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 2407180.49 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 2407180.49 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2407180.49 | 1 | 2407180.49
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2541006.53 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2541006.53 | 1 | 2541006.53
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 449633.27 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 449633.27 | 1 | 449633.27
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 340571.59 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 340571.59 | 1 | 340571.59
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6795579.43 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6795579.43 | 1 | 6795579.43
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 142399.66 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 142399.66 | 1 | 142399.66
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 612.3587 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 612.3587 | 1 | 612.3587
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 683.4804 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 683.4804 | 1 | 683.4804
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 834148.15 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 834148.15 | 1 | 834148.15
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 365439.06 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 365439.06 | 1 | 365439.06
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 6937979.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6937979.09 | 1 | 6937979.09
3 | 1 |  | 1241 |  | 02-01-07 | Строительство КРУН |  | 0 |  | -1 | 02-01-07 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 1107 | 0 | 02-01-07 | Строительство КРУН | [7 empty] | 12344530.25 | 12252141.28 | 26521.12 | 11849.02 | 54018.83 | 0 | 109.3024 | 18.8844 | 0 | 66548.39 | 37272.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 12448351.63 | 242121.08 | 52312.95 | 0 | 12252141.28 | 98223.68 | 0 | 98223.68 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 1132 |  |  | Строительно монтажные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1111 | 0 |  | Строительно монтажные работы | [7 empty] | 143968.56 | 77665.32 | 25538.79 | 11337 | 29427.45 | 0 | 56.0344 | 18.0484 | 0 | 43153.56 | 25784.03 | 0 | 0 | 143968.56 | 77665.32 | 25538.79 | 11337 | 29427.45 | 0 | 56.0344 | 18.0484 | 0 | 43153.56 | 25784.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212906.15 | 201061.98 | 11844.17 | 0 | 77665.32 | 77665.32 | 0 | 77665.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212906.15 | 201061.98 | 11844.17 | 0 | 77665.32 | 77665.32 | 0 | 77665.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 489 | 485 | 1 | 05-01-082-05 | Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 159 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе | ШТ | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 32124.44 | 256 | 16283.2 | 5304.11 | 10281.13 | 0 | 18.56 | 7.84 | 0 | 18234.73 | 10909.67 |  | 70177108 | 1526.3489 | 17.2736 | 866.5049 | 331.5067 | 642.5704 | 0 | 1.16 | 0.49 | 0 | 1857.8556 | 17.2736 | 866.5049 | 331.5067 | 642.5704 | 0 | 1.16 | 0.49 | 0 | 117 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022 доп.4, 05-01-082-05, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр |  |  | 5001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 117 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 32124.44 | 756.21 | 3242.9 | 1224.91 | 553.94 | 0 | 1.16 | 0.49 | 0 | 18234.7308 | 10909.668 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027874 | 2 | Общестроительные работы | 5 | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов | 1 | 5001 | Свайные работы | ФЕР-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.49 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117 | 70 |  |  |  |  | 1 |  | 2038809202 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 61268.84 | 61268.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-005.1-1 | Пр/774-005.1 | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: Свайные работы | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: свайные работы | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | ТЦ_20.2.09.08_77_7704844420_08.10.2025_02_19.1 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | ШТ | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 60850.72 | 60850.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 3803.17 | 3803.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803.17 | 3803.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.2.09.08_77_7704844420_08.10.2025_02_19.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 60850.72 | 3803.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 0 | 3803.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 3803.17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1742172084 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 60850.72 | 60850.72 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60850.72 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 502 | 497 | 3 | м08-01-087-03 | Металлические конструкции (рама для КРУН) | т | 0.13723 | 0 | 0.13723 |  |  |  | 5678.79 | 1061.18 | 503.77 | 268.94 | 3844.9 | 0 | 7.3554 | 0.43913 | 0 | 3990.42 | 2098.06 |  | 70177108 | 38812.1622 | 7122.7285 | 3671.1057 | 1959.856 | 28018.328 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | 40772.0182 | 7122.7285 | 3671.1057 | 1959.856 | 28018.328 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.14, м08-01-087-03, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5678.79 | 9430.51 | 2090.06 | 1224.91 | 522.73 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | 3990.4248 | 2098.0584 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 3.2 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -848151883 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11767.27 | 0 | 11767.27 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 502 |  | 3,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 76.9 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 76.9 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 500 |  | 3,2 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.13723 | 1 | 1 |  |  |  | 19503.72 | 19503.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 105278.81 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.35 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 | 07.2.07.04-0007 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19503.72 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 105278.81 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1924747900 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19503.72 | 0 | 19503.72 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 501 |  | 3,3 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | -0.13723 | -1 | -1 |  |  |  | -19503.72 | -19503.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 105278.81 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.35 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 108001 | 0 | 07.2.07.04-0007 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -19503.72 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 105278.81 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1924747900 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19503.72 | 0 | -19503.72 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.13723 | 0 | 0.13723 |  |  |  | 6833.39 | 6833.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6833.39 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 70842.5 | 1770476714 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6833.39 | 6833.39 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 522 | 517 | 5 | 09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.035217 | 0 | 0.035217 |  |  |  | 838.66 | 49.8 | 20.55 | 6.47 | 761.84 | 0 | 1.6411 | 0.010917 | 0 | 714.53 | 476.35 |  | 70177108 | 23512.3641 | 1349.1085 | 530.6036 | 183.5803 | 21632.652 | 0 | 46.6 | 0.31 | 0 | 23695.9444 | 1349.1085 | 530.6036 | 183.5803 | 21632.652 | 0 | 46.6 | 0.31 | 0 | 93 | 62 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 09-06-001-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 93 | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 838.66 | 842446.21 | 2150.55 | 1224.91 | 464.22 | 0 | 46.6 | 0.31 | 0 | 714.5283 | 476.3522 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027889 | 2 | Общестроительные работы | 9 | Строительные металлические конструкции | 1 | 9001 | Строительные металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0.31 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93 | 62 |  |  |  |  | 1 |  | 209235780 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2029.54 | 2029.54 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-009.0-1 | Пр/774-009.0 | Строительные металлические конструкции | Строительные металлические конструкции | 0 | 0
18 | 1 | 517 |  | 5,1 | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 0.035217 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 62 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 93 | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027889 | 2 | Общестроительные работы | 9 | Строительные металлические конструкции | 1 | 9001 | Строительные металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93 | 62 |  |  |  |  | 1 |  | 748648226 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-009.0-1 | Пр/774-009.0 | Строительные металлические конструкции | Строительные металлические конструкции | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 08.3.09.01-0081 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 | м2 | 9.1 | 0 | 9.1 |  |  |  | 2888.34 | 2888.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 356.63 | 356.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.63 | 356.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.89 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022 доп.15, 08.3.09.01-0081, приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр |  |  | 500001 | 0 | 08.3.09.01-0081 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2888.34 | 317.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1005 | м2 | м2 | 1 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 356.63 | 356.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -962419262 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2888.34 | 2888.34 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 527 | 523 | 7 | 33-04-031-02 | Установка оборудования пунктов секционирования: на винтовых саях | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 19644.41 | 0 | 6546.65 | 4786.35 | 8311.41 | 0 | 15.9 | 8.36 | 0 | 13490.69 | 7858.66 |  | 70177108 | 7020.2289 | 0 | 2864.5254 | 2393.1734 | 4155.7035 | 0 | 7.95 | 4.18 | 0 | 9413.4023 | 0 | 2864.5254 | 2393.1734 | 4155.7035 | 0 | 7.95 | 4.18 | 0 | 103 | 60 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 33-04-031-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 33001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19644.41 | 0 | 2564.31 | 1747.64 | 522.73 | 0 | 7.95 | 4.18 | 0 | 13490.6928 | 7858.656 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | [6 empty] | 62027944 | 2 | Общестроительные работы | 27 | Линии электропередачи | 1 | 33001 | Линии электропередачи | ФЕР-33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 4.18 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 60 |  |  |  |  | 1 |  | -1463642219 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 40993.76 | 40993.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-027.0-1 | Пр/774-027.0 | Линии электропередачи | Линии электропередачи | 0 | 0
17 | 1 | 548 | 546 | 8 | 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.31638 | 0 | 0.31638 |  |  |  | 9223.08 | 395.99 | 2184.62 | 971.13 | 5671.34 | 0 | 11.3579 | 1.3984 | 0 | 6177.5 | 4118.33 |  | 70177108 | 26035.4301 | 1258.3108 | 6851.1723 | 3069.5401 | 17925.947 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | 29104.9702 | 1258.3108 | 6851.1723 | 3069.5401 | 17925.947 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | 93 | 62 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 09-03-030-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 9001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 93 | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 9223.08 | 997901.67 | 4461.03 | 1927.09 | 499.33 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | 6177.4971 | 4118.3314 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027889 | 2 | Общестроительные работы | 9 | Строительные металлические конструкции | 1 | 9001 | Строительные металлические конструкции | ФЕР-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 4.42 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93 | 62 |  |  |  |  | 1 |  | -582606836 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19518.91 | 19518.91 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-009.0-1 | Пр/774-009.0 | Строительные металлические конструкции | Строительные металлические конструкции | 0 | 0
17 | 1 | 551 | 548 | 9 | 34-02-008-04 | Установка указателя на стене | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 556.83 | 0 | 0 | 0 | 556.83 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 545.69 | 322.96 |  | 70177108 | 278.4162 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 278.4162 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 34-02-008-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 556.83 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 545.6934 | 322.9614 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | 1637443869 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1425.48 | 1425.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
18 | 1 | 550 |  | 9,1 | 01.5.03.03-0091 | Указатель | ШТ | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 496.7 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 | 01.5.03.03-0091 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 496.7 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -210212440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 496.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
18 | 1 | 551 |  | 9,2 | 01.5.03.03-0091 | Указатель | ШТ | -2 | -1 | -1 |  |  |  | -496.7 | -496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.86 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 34001 | 0 | 01.5.03.03-0091 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 98 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -496.7 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027945 | 2 | Общестроительные работы | 28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 1 | 34001 | Сооружения связи , радиовещания и телевидения | ФЕР-34 |  |  |  | 0 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 | 58 |  |  |  |  | 1 |  | -210212440 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -496.7 | -496.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-028.0-1 | Пр/774-028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 5253 | 5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.5 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5253 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62028326 | 90 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | 0 |  | 1 | 900 | Материалы, отсутствующие в СНБ (Строительные) | МР КА Строительные |  |  |  | 16 | 321.09 | 2626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 2626.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1591322300 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5253 | 5253 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5253 | [5 empty] | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1111 |  |  | Строительно монтажные работы | 0 | [6 empty] | 143968.56 | 77665.32 | 25538.79 | 11337 | 29427.45 | 0 | 56.0344 | 18.0484 | 0 | 43153.56 | 25784.03 |  |  | 143968.56 | 77665.32 | 25538.79 | 11337 | 29427.45 | 0 | 56.0344 | 18.0484 | 0 | 43153.56 | 25784.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 212906.15 | 201061.98 | 11844.17 | 0 | 77665.32 | 77665.32 | 0 | 77665.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 212906.15 | 201061.98 | 11844.17 | 0 | 77665.32 | 77665.32 | 0 | 77665.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 143968.56 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143968.56 | 1 | 143968.56
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 77665.32 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77665.32 | 1 | 77665.32
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 77665.32 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77665.32 | 1 | 77665.32
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 77665.32 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77665.32 | 1 | 77665.32
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 77665.32 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77665.32 | 1 | 77665.32
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 25538.79 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 25538.79 | 1 | 25538.79
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 11337 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11337 | 1 | 11337
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 29427.45 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 29427.45 | 1 | 29427.45
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 201061.98 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 201061.98 | 1 | 201061.98
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 11844.17 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11844.17 | 1 | 11844.17
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 56.0344 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 56.0344 | 1 | 56.0344
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 18.0484 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 18.0484 | 1 | 18.0484
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 43153.56 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 43153.56 | 1 | 43153.56
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 25784.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 25784.03 | 1 | 25784.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 212906.15 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 212906.15 | 1 | 212906.15
4 | 1 |  | 1175 |  |  | Заземление КРУН |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1162 | 0 |  | Заземление КРУН | [7 empty] | 46644.09 | 20558.36 | 982.33 | 512.02 | 24591.38 | 0 | 53.268 | 0.836 | 0 | 23394.83 | 11488.96 | 0 | 0 | 46644.09 | 20558.36 | 982.33 | 512.02 | 24591.38 | 0 | 53.268 | 0.836 | 0 | 23394.83 | 11488.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81527.88 | 41059.1 | 40468.78 | 0 | 20558.36 | 20558.36 | 0 | 20558.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81527.88 | 41059.1 | 40468.78 | 0 | 20558.36 | 20558.36 | 0 | 20558.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 552 | 549 | 11 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1176 | 0 | 0.1176 |  |  |  | 7700.72 | 0 | 0 | 0 | 7700.72 | 0 | 18.1104 | 0 | 0 | 6853.64 | 3080.29 |  | 70177108 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 0 | 154 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-057-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7700.72 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 154 | 0 | 0 | 6853.6408 | 3080.288 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -713521397 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17634.65 | 17634.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
17 | 1 | 560 | 557 | 12 | м08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 ШТ | 1.8 | 0 | 1.8 |  |  |  | 13812.3 | 4202.09 | 708.33 | 374.83 | 8527.05 | 0 | 16.686 | 0.612 | 0 | 8634.82 | 4539.96 |  | 70177108 | 7055.0412 | 1924.2795 | 393.5136 | 208.2347 | 4737.2481 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | 7263.2759 | 1924.2795 | 393.5136 | 208.2347 | 4737.2481 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.8, м08-02-471-01, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13812.3 | 1262.84 | 2090.06 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | 8634.8236 | 4539.9588 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0.34 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 221614541 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26987.08 | 0 | 26987.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 560 |  | 12,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 170.54 | 170.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 170.54 | 0 | 170.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.16965 | 0 | 0.16965 |  |  |  | 8447.87 | 8447.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 500001 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8447.87 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 49795.86 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 70842.5 | 1770476714 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8447.87 | 8447.87 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 568 | 565 | 14 | м08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (200) | 100 м | 0.56 | 0 | 0.56 |  |  |  | 6926.69 | 2394.55 | 274 | 137.19 | 4120.95 | 0 | 8.064 | 0.224 | 0 | 4130.4 | 2171.65 |  | 70177108 | 11360.958 | 3512.839 | 489.287 | 244.982 | 7358.832 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | 11605.94 | 3512.839 | 489.287 | 244.982 | 7358.832 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ГЭСНм-2022 доп.8, м08-02-472-02, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6926.69 | 1262.84 | 2090.06 | 1224.91 | 511.03 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | 4130.3958 | 2171.6514 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -586818252 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13228.74 | 0 | 13228.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
18 | 1 | 568 |  | 14,1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 82.42 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 108001 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | % | % | 1 | [6 empty] | 62027773 | 3 | Монтажные работы | 0 |  | 2 | 108001 | Электротехнические установки: на других объектах | мФЕР-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 274903907 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 82.42 | 0 | 82.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-049.3-1 | Пр/774-049.3 | Электротехнические установки: на других объектах | Электротехнические установки: на других объектах | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | 08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм | т | 0.08792 | 0 | 0.08792 |  |  |  | 5260.89 | 5260.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 72093.09 | 72093.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72093.09 | 72093.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.83 |  |  |  |  | 3 | 1 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0071, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр |  |  | 500001 | 0 | 08.3.07.01-0071 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5260.89 | 59837.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 62027823 | 8 | Материалы строительные | 0 |  | 1 | 500001 | Материалы и конструкции ( строительные ) по ценникам и каталогом | ФССЦст |  |  |  | 0 | 72093.09 | 72093.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1162867015 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5260.89 | 5260.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 1 | 569 | 566 | 16 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1176 | 0 | 0.1176 |  |  |  | 4242.66 | 0 | 0 | 0 | 4242.66 | 0 | 10.4076 | 0 | 0 | 3775.97 | 1697.06 |  | 70177108 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 89 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН-2022, 01-02-061-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 1003 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 89 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4242.66 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 3775.9674 | 1697.064 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1007 | 100 м3 | 100 м3 | 100 | [6 empty] | 62027866 | 2 | Общестроительные работы | 1 | Земляные работы | 1 | 1003 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | ФЕР-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1656050706 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9715.69 | 9715.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-001.2-1 | Пр/774-001.2 | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | Земляные работы, выполняемые: ручным способом | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1162 |  |  | Заземление КРУН | 0 | [6 empty] | 46644.09 | 20558.36 | 982.33 | 512.02 | 24591.38 | 0 | 53.268 | 0.836 | 0 | 23394.83 | 11488.96 |  |  | 46644.09 | 20558.36 | 982.33 | 512.02 | 24591.38 | 0 | 53.268 | 0.836 | 0 | 23394.83 | 11488.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81527.88 | 41059.1 | 40468.78 | 0 | 20558.36 | 20558.36 | 0 | 20558.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 81527.88 | 41059.1 | 40468.78 | 0 | 20558.36 | 20558.36 | 0 | 20558.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 46644.09 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 46644.09 | 1 | 46644.09
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 20558.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20558.36 | 1 | 20558.36
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 20558.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20558.36 | 1 | 20558.36
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 20558.36 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20558.36 | 1 | 20558.36
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 20558.36 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20558.36 | 1 | 20558.36
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 982.33 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 982.33 | 1 | 982.33
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 512.02 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 512.02 | 1 | 512.02
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 24591.38 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 24591.38 | 1 | 24591.38
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 41059.1 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41059.1 | 1 | 41059.1
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 40468.78 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 40468.78 | 1 | 40468.78
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 53.268 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 53.268 | 1 | 53.268
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.836 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0.836 | 1 | 0.836
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 23394.83 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23394.83 | 1 | 23394.83
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11488.96 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11488.96 | 1 | 11488.96
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 81527.88 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 81527.88 | 1 | 81527.88
4 | 1 |  | 1211 |  |  | Оборудование |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1205 | 0 |  | Оборудование | [7 empty] | 12153917.6 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | ТЦ_62.5.00.00_66_6674330951_17.09.2025_02_20.2 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 12153917.6 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70177108 | 6076958.8 | 6076958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076958.8 | 6076958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | ТЦ_62.5.00.00_66_6674330951_17.09.2025_02_20.2 |  |  | 902 | 0 |  | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12153917.6 | 6076958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | [6 empty] | 62028328 | 92 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | 0 |  | 3 | 902 | Оборудование, отсутствующее в СНБ | Оборуд. КА |  |  |  | 16 | 0 | 6076958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 6076958.8 | [10 empty] | 0 | 12153917.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | -1019923367 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12153917.6 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1205 |  |  | Оборудование | 0 | [6 empty] | 12153917.6 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12153917.6 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12153917.6 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 12153917.6 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 12153917.6 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 12153917.6 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 12153917.6 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 12153917.6 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 12153917.6 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 12153917.6 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
51 | 1 | 3 | 1107 |  | 02-01-07 | Строительство КРУН | 0 | [6 empty] | 12344530.25 | 12252141.28 | 26521.12 | 11849.02 | 54018.83 | 0 | 109.3024 | 18.8844 | 0 | 66548.39 | 37272.99 | [15 empty] | 0 | 12153917.6 | 0 | 12448351.63 | 242121.08 | 52312.95 | 0 | 12252141.28 | 98223.68 | 0 | 98223.68 | 12153917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 12344530.25 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 190612.65 | 1 | 190612.65
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 12252141.28 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12252141.28 | 1 | 12252141.28
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 12252141.28 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12252141.28 | 1 | 12252141.28
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 98223.68 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 98223.68 | 1 | 98223.68
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 98223.68 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 98223.68 | 1 | 98223.68
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 12153917.6 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 12153917.6 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12153917.6 | 1 | 12153917.6
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 26521.12 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26521.12 | 1 | 26521.12
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 11849.02 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11849.02 | 1 | 11849.02
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 54018.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 54018.83 | 1 | 54018.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 242121.08 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 242121.08 | 1 | 242121.08
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 52312.95 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 52312.95 | 1 | 52312.95
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 109.3024 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 109.3024 | 1 | 109.3024
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 18.8844 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 18.8844 | 1 | 18.8844
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 66548.39 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 66548.39 | 1 | 66548.39
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 37272.99 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 37272.99 | 1 | 37272.99
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 12448351.63 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12448351.63 | 1 | 12448351.63
3 | 1 |  | 1641 |  | 09-01-01 | Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования |  | 0 |  | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 1271 | 0 | 09-01-01 | Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования | [7 empty] | 145906.35 | 0 | 0 | 0 | 145906.35 | 0 | 227.8032 | 0 | 0 | 107970.71 | 52526.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306403.35 | 0 | 0 | 306403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 1282 |  |  | Выключатель нагрузки (ВНА-10/400-20) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1275 | 0 |  | Выключатель нагрузки (ВНА-10/400-20) | [7 empty] | 35748.1 | 0 | 0 | 0 | 35748.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 26453.59 | 12869.32 | 0 | 0 | 35748.1 | 0 | 0 | 0 | 35748.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 26453.59 | 12869.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 572 | 569 | 1 | п01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | ШТ | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 26858.46 | 0 | 0 | 0 | 26858.46 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 19875.26 | 9669.05 |  | 70177108 | 5371.6932 | 0 | 0 | 0 | 5371.6932 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 5371.6932 | 0 | 0 | 0 | 5371.6932 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-008-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26858.46 | 0 | 0 | 0 | 1786.66 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 19875.2604 | 9669.0456 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1916435451 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 56402.77 | 0 | 0 | 56402.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 574 | 571 | 2 | п01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 8889.64 | 0 | 0 | 0 | 8889.64 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 6578.33 | 3200.27 |  | 70177108 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-021-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8889.64 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 6578.3336 | 3200.2704 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1435274924 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18668.24 | 0 | 0 | 18668.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1275 |  |  | Выключатель нагрузки (ВНА-10/400-20) | 0 | [6 empty] | 35748.1 | 0 | 0 | 0 | 35748.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 26453.59 | 12869.32 |  |  | 35748.1 | 0 | 0 | 0 | 35748.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 26453.59 | 12869.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 75071.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 35748.1 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35748.1 | 1 | 35748.1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 35748.1 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35748.1 | 1 | 35748.1
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 75071.01 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 75071.01 | 1 | 75071.01
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 54 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 54 | 1 | 54
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 26453.59 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 26453.59 | 1 | 26453.59
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 12869.32 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12869.32 | 1 | 12869.32
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 75071.01 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 75071.01 | 1 | 75071.01
4 | 1 |  | 1319 |  |  | Разъединитель трехполюсный (РВЗ-10/400УХЛ) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1312 | 0 |  | Разъединитель трехполюсный (РВЗ-10/400УХЛ) | [7 empty] | 5359.06 | 0 | 0 | 0 | 5359.06 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 3965.71 | 1929.26 | 0 | 0 | 5359.06 | 0 | 0 | 0 | 5359.06 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 3965.71 | 1929.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 577 | 574 | 3 | п01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | ШТ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3581.13 | 0 | 0 | 0 | 3581.13 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2650.04 | 1289.21 |  | 70177108 | 3581.1288 | 0 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-005-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3581.13 | 0 | 0 | 0 | 1786.66 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2650.0362 | 1289.2068 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 496423606 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7520.38 | 0 | 0 | 7520.38 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 579 | 576 | 4 | п01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1777.93 | 0 | 0 | 0 | 1777.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1315.67 | 640.05 |  | 70177108 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-021-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1777.93 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1315.6682 | 640.0548 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1285396477 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3733.65 | 0 | 0 | 3733.65 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1312 |  |  | Разъединитель трехполюсный (РВЗ-10/400УХЛ) | 0 | [6 empty] | 5359.06 | 0 | 0 | 0 | 5359.06 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 3965.71 | 1929.26 |  |  | 5359.06 | 0 | 0 | 0 | 5359.06 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 3965.71 | 1929.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 11254.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 5359.06 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5359.06 | 1 | 5359.06
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5359.06 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5359.06 | 1 | 5359.06
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 11254.03 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11254.03 | 1 | 11254.03
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.1 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 8.1 | 1 | 8.1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3965.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3965.71 | 1 | 3965.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1929.26 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1929.26 | 1 | 1929.26
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11254.03 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11254.03 | 1 | 11254.03
4 | 1 |  | 1356 |  |  | Шины + Предохранители (ПКТ-101-10-80-31,5) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1349 | 0 |  | Шины + Предохранители (ПКТ-101-10-80-31,5) | [7 empty] | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 581 | 578 | 5 | п01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 3416.35 | 0 | 0 | 0 | 3416.35 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 2528.1 | 1229.89 |  | 70177108 | 569.3916 | 0 | 0 | 0 | 569.3916 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 569.3916 | 0 | 0 | 0 | 569.3916 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-021-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3416.35 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 2528.099 | 1229.886 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1206326505 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7174.34 | 0 | 0 | 7174.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 583 | 580 | 6 | п01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 27160.36 | 0 | 0 | 0 | 27160.36 | 0 | 43.74 | 0 | 0 | 20098.67 | 9777.73 |  | 70177108 | 4526.7262 | 0 | 0 | 0 | 4526.7262 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 4526.7262 | 0 | 0 | 0 | 4526.7262 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-020-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27160.36 | 0 | 0 | 0 | 1209.31 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 20098.6664 | 9777.7296 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 450747270 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 57036.76 | 0 | 0 | 57036.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1349 |  |  | Шины + Предохранители (ПКТ-101-10-80-31,5) | 0 | [6 empty] | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 |  |  | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 30576.71 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30576.71 | 1 | 30576.71
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 30576.71 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30576.71 | 1 | 30576.71
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 64211.1 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64211.1 | 1 | 64211.1
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 48.66 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 48.66 | 1 | 48.66
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 22626.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22626.77 | 1 | 22626.77
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11007.62 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11007.62 | 1 | 11007.62
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 64211.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64211.1 | 1 | 64211.1
4 | 1 |  | 1392 |  |  | Ограничитель перенапряжения (ОПН 10 кВ) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1386 | 0 |  | Ограничитель перенапряжения (ОПН 10 кВ) | [7 empty] | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 585 | 582 | 7 | п01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 |  | 70177108 | 1249.884 | 0 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-027-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 5549.482 | 2699.748 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -407190445 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1386 |  |  | Ограничитель перенапряжения (ОПН 10 кВ) | 0 | [6 empty] | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 |  |  | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 7499.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7499.3 | 1 | 7499.3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7499.3 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7499.3 | 1 | 7499.3
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 15748.53 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15748.53 | 1 | 15748.53
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 10.8 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 10.8 | 1 | 10.8
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5549.48 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5549.48 | 1 | 5549.48
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2699.75 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2699.75 | 1 | 2699.75
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 15748.53 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15748.53 | 1 | 15748.53
4 | 1 |  | 1429 |  |  | Силовые трансформаторы (ТМГ-630) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1422 | 0 |  | Силовые трансформаторы (ТМГ-630) | [7 empty] | 21980.19 | 0 | 0 | 0 | 21980.19 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 16265.34 | 7912.87 | 0 | 0 | 21980.19 | 0 | 0 | 0 | 21980.19 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 16265.34 | 7912.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 587 | 584 | 8 | п01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 15184.02 | 0 | 0 | 0 | 15184.02 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 11236.17 | 5466.25 |  | 70177108 | 7592.0112 | 0 | 0 | 0 | 7592.0112 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 7592.0112 | 0 | 0 | 0 | 7592.0112 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-02-002-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15184.02 | 0 | 0 | 0 | 1338.05 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 11236.1748 | 5466.2472 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 767032274 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31886.44 | 0 | 0 | 31886.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 589 | 586 | 9 | п01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 6796.17 | 0 | 0 | 0 | 6796.17 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 5029.17 | 2446.62 |  | 70177108 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6796.17 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 5029.1658 | 2446.6212 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1203764194 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14271.96 | 0 | 0 | 14271.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1422 |  |  | Силовые трансформаторы (ТМГ-630) | 0 | [6 empty] | 21980.19 | 0 | 0 | 0 | 21980.19 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 16265.34 | 7912.87 |  |  | 21980.19 | 0 | 0 | 0 | 21980.19 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 16265.34 | 7912.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 46158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 21980.19 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21980.19 | 1 | 21980.19
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 21980.19 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21980.19 | 1 | 21980.19
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 46158.4 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 46158.4 | 1 | 46158.4
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 31.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 31.32 | 1 | 31.32
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 16265.34 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16265.34 | 1 | 16265.34
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7912.87 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7912.87 | 1 | 7912.87
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 46158.4 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 46158.4 | 1 | 46158.4
4 | 1 |  | 1466 |  |  | Разъединитель (РЕ19-43 1250 А) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1459 | 0 |  | Разъединитель (РЕ19-43 1250 А) | [7 empty] | 13942.07 | 0 | 0 | 0 | 13942.07 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 10317.13 | 5019.14 | 0 | 0 | 13942.07 | 0 | 0 | 0 | 13942.07 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 10317.13 | 5019.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 592 | 589 | 10 | п01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | ШТ | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 10743.39 | 0 | 0 | 0 | 10743.39 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 7950.11 | 3867.62 |  | 70177108 | 3581.1288 | 0 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-005-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10743.39 | 0 | 0 | 0 | 1786.66 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7950.1086 | 3867.6204 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 496423606 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22561.12 | 0 | 0 | 22561.12 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 594 | 591 | 11 | п01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3198.68 | 0 | 0 | 0 | 3198.68 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 2367.02 | 1151.52 |  | 70177108 | 1066.2265 | 0 | 0 | 0 | 1066.2265 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1066.2265 | 0 | 0 | 0 | 1066.2265 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-021-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3198.68 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 2367.0232 | 1151.5248 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1931006875 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6717.22 | 0 | 0 | 6717.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1459 |  |  | Разъединитель (РЕ19-43 1250 А) | 0 | [6 empty] | 13942.07 | 0 | 0 | 0 | 13942.07 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 10317.13 | 5019.14 |  |  | 13942.07 | 0 | 0 | 0 | 13942.07 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 10317.13 | 5019.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 29278.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13942.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13942.07 | 1 | 13942.07
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13942.07 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13942.07 | 1 | 13942.07
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 29278.34 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 29278.34 | 1 | 29278.34
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 21.06 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 21.06 | 1 | 21.06
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10317.13 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10317.13 | 1 | 10317.13
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 5019.14 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5019.14 | 1 | 5019.14
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 29278.34 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 29278.34 | 1 | 29278.34
4 | 1 |  | 1502 |  |  | Автоматические выключатели (ВА57-39, ВА57-35) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1496 | 0 |  | Автоматические выключатели (ВА57-39, ВА57-35) | [7 empty] | 18397.08 | 0 | 0 | 0 | 18397.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13613.84 | 6622.95 | 0 | 0 | 18397.08 | 0 | 0 | 0 | 18397.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13613.84 | 6622.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 596 | 593 | 12 | п01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | ШТ | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 18397.08 | 0 | 0 | 0 | 18397.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13613.84 | 6622.95 |  | 70177108 | 1839.708 | 0 | 0 | 0 | 1839.708 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1839.708 | 0 | 0 | 0 | 1839.708 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-002-06, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18397.08 | 0 | 0 | 0 | 1022.06 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 13613.8392 | 6622.9488 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1505164255 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 38633.87 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1496 |  |  | Автоматические выключатели (ВА57-39, ВА57-35) | 0 | [6 empty] | 18397.08 | 0 | 0 | 0 | 18397.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13613.84 | 6622.95 |  |  | 18397.08 | 0 | 0 | 0 | 18397.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13613.84 | 6622.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 38633.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 18397.08 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18397.08 | 1 | 18397.08
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 18397.08 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18397.08 | 1 | 18397.08
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 38633.87 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38633.87 | 1 | 38633.87
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 36 | 1 | 36
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 13613.84 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.84 | 1 | 13613.84
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6622.95 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6622.95 | 1 | 6622.95
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 38633.87 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38633.87 | 1 | 38633.87
4 | 1 |  | 1538 |  |  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-0,4) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1532 | 0 |  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-0,4) | [7 empty] | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 598 | 595 | 13 | п01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 |  | 70177108 | 1249.884 | 0 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-027-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 5549.482 | 2699.748 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 22291196 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1532 |  |  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-0,4) | 0 | [6 empty] | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 |  |  | 7499.3 | 0 | 0 | 0 | 7499.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5549.48 | 2699.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 15748.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 7499.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7499.3 | 1 | 7499.3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7499.3 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7499.3 | 1 | 7499.3
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 15748.53 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15748.53 | 1 | 15748.53
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 10.8 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 10.8 | 1 | 10.8
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5549.48 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5549.48 | 1 | 5549.48
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2699.75 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2699.75 | 1 | 2699.75
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 15748.53 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15748.53 | 1 | 15748.53
4 | 1 |  | 1575 |  |  | Внешний контур заземления |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1568 | 0 |  | Внешний контур заземления | [7 empty] | 4184.61 | 0 | 0 | 0 | 4184.61 | 0 | 6.0264 | 0 | 0 | 3096.62 | 1506.46 | 0 | 0 | 4184.61 | 0 | 0 | 0 | 4184.61 | 0 | 6.0264 | 0 | 0 | 3096.62 | 1506.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 600 | 597 | 14 | п01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1124.9 | 0 | 0 | 0 | 1124.9 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 832.43 | 404.96 |  | 70177108 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-010-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1124.9 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 832.426 | 404.964 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 303085608 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2362.29 | 0 | 0 | 2362.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 602 | 599 | 15 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.34 | 0 | 0.34 |  |  |  | 3059.71 | 0 | 0 | 0 | 3059.71 | 0 | 4.4064 | 0 | 0 | 2264.19 | 1101.5 |  | 70177108 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-011-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3059.71 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 2264.1854 | 1101.4956 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1710028342 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6425.4 | 0 | 0 | 6425.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1568 |  |  | Внешний контур заземления | 0 | [6 empty] | 4184.61 | 0 | 0 | 0 | 4184.61 | 0 | 6.0264 | 0 | 0 | 3096.62 | 1506.46 |  |  | 4184.61 | 0 | 0 | 0 | 4184.61 | 0 | 6.0264 | 0 | 0 | 3096.62 | 1506.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 8787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4184.61 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4184.61 | 1 | 4184.61
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4184.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4184.61 | 1 | 4184.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 8787.69 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8787.69 | 1 | 8787.69
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.0264 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.0264 | 1 | 6.0264
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3096.62 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3096.62 | 1 | 3096.62
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1506.46 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1506.46 | 1 | 1506.46
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8787.69 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8787.69 | 1 | 8787.69
4 | 1 |  | 1611 |  |  | Заземление силового трансформатора, мет. оболочек, брони кабелей, шкафа ЯВzn-1, ВРЩ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1605 | 0 |  | Заземление силового трансформатора, мет. оболочек, брони кабелей, шкафа ЯВzn-1, ВРЩ | [7 empty] | 719.93 | 0 | 0 | 0 | 719.93 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 532.75 | 259.17 | 0 | 0 | 719.93 | 0 | 0 | 0 | 719.93 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 532.75 | 259.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 604 | 601 | 16 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.08 | 0 | 0.08 |  |  |  | 719.93 | 0 | 0 | 0 | 719.93 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 532.75 | 259.17 |  | 70177108 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-011-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 719.93 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 532.7482 | 259.1748 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 593733289 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 1511.85 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1605 |  |  | Заземление силового трансформатора, мет. оболочек, брони кабелей, шкафа ЯВzn-1, ВРЩ | 0 | [6 empty] | 719.93 | 0 | 0 | 0 | 719.93 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 532.75 | 259.17 |  |  | 719.93 | 0 | 0 | 0 | 719.93 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 532.75 | 259.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 1511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 719.93 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 719.93 | 1 | 719.93
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 719.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 719.93 | 1 | 719.93
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1511.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1511.85 | 1 | 1511.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1.0368 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 1.0368 | 1 | 1.0368
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 532.75 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 532.75 | 1 | 532.75
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 259.17 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 259.17 | 1 | 259.17
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1511.85 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1511.85 | 1 | 1511.85
51 | 1 | 3 | 1271 |  | 09-01-01 | Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования | 0 | [6 empty] | 145906.35 | 0 | 0 | 0 | 145906.35 | 0 | 227.8032 | 0 | 0 | 107970.71 | 52526.29 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 306403.35 | 0 | 0 | 306403.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 145906.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 145906.35 | 1 | 145906.35
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 145906.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 145906.35 | 1 | 145906.35
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 306403.35 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 306403.35 | 1 | 306403.35
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 227.8032 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 227.8032 | 1 | 227.8032
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 107970.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 107970.71 | 1 | 107970.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 52526.29 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 52526.29 | 1 | 52526.29
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 306403.35 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 306403.35 | 1 | 306403.35
3 | 1 |  | 2116 |  | 09-02-02 | Пусконаладочные работы оборудования КРУН |  | 0 |  | -1 | 09-02-02 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 1671 | 0 | 09-02-02 | Пусконаладочные работы оборудования КРУН | [7 empty] | 389627.78 | 0 | 0 | 0 | 389627.78 | 0 | 591.7776 | 0 | 0 | 288324.58 | 140266.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818218.38 | 0 | 0 | 818218.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 1682 |  |  | Выключатель вакуумный 10 кВ (ВВР-10-20/630) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1675 | 0 |  | Выключатель вакуумный 10 кВ (ВВР-10-20/630) | [7 empty] | 64409.77 | 0 | 0 | 0 | 64409.77 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47663.23 | 23187.52 | 0 | 0 | 64409.77 | 0 | 0 | 0 | 64409.77 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47663.23 | 23187.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 607 | 604 | 1 | п01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 57298.05 | 0 | 0 | 0 | 57298.05 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 42400.56 | 20627.3 |  | 70177108 | 14324.5152 | 0 | 0 | 0 | 14324.5152 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 14324.5152 | 0 | 0 | 0 | 14324.5152 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-008-05, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 57298.05 | 0 | 0 | 0 | 1786.66 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 42400.557 | 20627.298 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1386365808 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 120325.91 | 0 | 0 | 120325.91 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 609 | 606 | 2 | п01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 7111.72 | 0 | 0 | 0 | 7111.72 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5262.67 | 2560.22 |  | 70177108 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-021-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7111.72 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 5262.6728 | 2560.2192 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1285396477 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14934.61 | 0 | 0 | 14934.61 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1675 |  |  | Выключатель вакуумный 10 кВ (ВВР-10-20/630) | 0 | [6 empty] | 64409.77 | 0 | 0 | 0 | 64409.77 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47663.23 | 23187.52 |  |  | 64409.77 | 0 | 0 | 0 | 64409.77 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47663.23 | 23187.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 135260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 64409.77 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64409.77 | 1 | 64409.77
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 64409.77 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64409.77 | 1 | 64409.77
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 135260.52 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135260.52 | 1 | 135260.52
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 97.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 97.2 | 1 | 97.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 47663.23 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47663.23 | 1 | 47663.23
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 23187.52 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23187.52 | 1 | 23187.52
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 135260.52 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135260.52 | 1 | 135260.52
4 | 1 |  | 1719 |  |  | Разъединитель трехполюсный (РВФЗ-10/630, РВЗ-10/630) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1712 | 0 |  | Разъединитель трехполюсный (РВФЗ-10/630, РВЗ-10/630) | [7 empty] | 64308.69 | 0 | 0 | 0 | 64308.69 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47588.43 | 23151.13 | 0 | 0 | 64308.69 | 0 | 0 | 0 | 64308.69 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47588.43 | 23151.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 612 | 609 | 3 | п01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | ШТ | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 42973.55 | 0 | 0 | 0 | 42973.55 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 31800.43 | 15470.48 |  | 70177108 | 3581.1288 | 0 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 0 | 0 | 3581.1288 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-005-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 42973.55 | 0 | 0 | 0 | 1786.66 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 31800.427 | 15470.478 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 496423606 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 90244.46 | 0 | 0 | 90244.46 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 614 | 611 | 4 | п01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 21335.14 | 0 | 0 | 0 | 21335.14 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 15788 | 7680.65 |  | 70177108 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-021-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21335.14 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 15788.0036 | 7680.6504 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1285396477 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 44803.79 | 0 | 0 | 44803.79 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1712 |  |  | Разъединитель трехполюсный (РВФЗ-10/630, РВЗ-10/630) | 0 | [6 empty] | 64308.69 | 0 | 0 | 0 | 64308.69 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47588.43 | 23151.13 |  |  | 64308.69 | 0 | 0 | 0 | 64308.69 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 47588.43 | 23151.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 135048.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 64308.69 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64308.69 | 1 | 64308.69
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 64308.69 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64308.69 | 1 | 64308.69
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 135048.25 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135048.25 | 1 | 135048.25
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 97.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 97.2 | 1 | 97.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 47588.43 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47588.43 | 1 | 47588.43
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 23151.13 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23151.13 | 1 | 23151.13
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 135048.25 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135048.25 | 1 | 135048.25
4 | 1 |  | 1757 |  |  | Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-НТЗ-10) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1749 | 0 |  | Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-НТЗ-10) | [7 empty] | 55412.45 | 0 | 0 | 0 | 55412.45 | 0 | 81.36 | 0 | 0 | 41005.22 | 19948.49 | 0 | 0 | 55412.45 | 0 | 0 | 0 | 55412.45 | 0 | 81.36 | 0 | 0 | 41005.22 | 19948.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 616 | 613 | 5 | п01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | ШТ | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 23705.71 | 0 | 0 | 0 | 23705.71 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17542.23 | 8534.06 |  | 70177108 | 2963.214 | 0 | 0 | 0 | 2963.214 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2963.214 | 0 | 0 | 0 | 2963.214 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-02-017-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23705.71 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 17542.2254 | 8534.0556 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1630044983 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 49782 | 0 | 0 | 49782 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 618 | 615 | 6 | п01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 13592.35 | 0 | 0 | 0 | 13592.35 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 10058.34 | 4893.25 |  | 70177108 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 13592.35 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 10058.339 | 4893.246 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1151501289 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28543.94 | 0 | 0 | 28543.94 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 620 | 617 | 7 | п01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 18114.39 | 0 | 0 | 0 | 18114.39 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 13404.65 | 6521.18 |  | 70177108 | 1132.1495 | 0 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-03, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18114.39 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 13404.6486 | 6521.1804 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1427386988 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 38040.22 | 0 | 0 | 38040.22 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1749 |  |  | Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-НТЗ-10) | 0 | [6 empty] | 55412.45 | 0 | 0 | 0 | 55412.45 | 0 | 81.36 | 0 | 0 | 41005.22 | 19948.49 |  |  | 55412.45 | 0 | 0 | 0 | 55412.45 | 0 | 81.36 | 0 | 0 | 41005.22 | 19948.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 116366.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 55412.45 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 55412.45 | 1 | 55412.45
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 55412.45 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 55412.45 | 1 | 55412.45
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 116366.16 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 116366.16 | 1 | 116366.16
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 81.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 81.36 | 1 | 81.36
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 41005.22 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41005.22 | 1 | 41005.22
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 19948.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19948.49 | 1 | 19948.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 116366.16 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 116366.16 | 1 | 116366.16
4 | 1 |  | 1794 |  |  | Измерительные трансформаторы тока нулевой последовательности (ТЗРЛ-200) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1787 | 0 |  | Измерительные трансформаторы тока нулевой последовательности (ТЗРЛ-200) | [7 empty] | 9269.74 | 0 | 0 | 0 | 9269.74 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 6859.6 | 3337.11 | 0 | 0 | 9269.74 | 0 | 0 | 0 | 9269.74 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 6859.6 | 3337.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 622 | 619 | 8 | п01-02-018-01 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 4741.14 | 0 | 0 | 0 | 4741.14 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3508.44 | 1706.81 |  | 70177108 | 1185.2856 | 0 | 0 | 0 | 1185.2856 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1185.2856 | 0 | 0 | 0 | 1185.2856 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-02-018-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4741.14 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3508.4436 | 1706.8104 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1639128992 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9956.39 | 0 | 0 | 9956.39 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 624 | 621 | 9 | п01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 4528.6 | 0 | 0 | 0 | 4528.6 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 3351.16 | 1630.3 |  | 70177108 | 1132.1495 | 0 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-03, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4528.6 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 3351.164 | 1630.296 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1427386988 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9510.06 | 0 | 0 | 9510.06 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1787 |  |  | Измерительные трансформаторы тока нулевой последовательности (ТЗРЛ-200) | 0 | [6 empty] | 9269.74 | 0 | 0 | 0 | 9269.74 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 6859.6 | 3337.11 |  |  | 9269.74 | 0 | 0 | 0 | 9269.74 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 6859.6 | 3337.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 19466.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 9269.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9269.74 | 1 | 9269.74
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 9269.74 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9269.74 | 1 | 9269.74
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 19466.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19466.45 | 1 | 19466.45
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 13.68 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 13.68 | 1 | 13.68
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6859.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6859.6 | 1 | 6859.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3337.11 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3337.11 | 1 | 3337.11
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 19466.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19466.45 | 1 | 19466.45
4 | 1 |  | 1831 |  |  | Силовые трансформаторы (ОЛСП-1,25) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1824 | 0 |  | Силовые трансформаторы (ОЛСП-1,25) | [7 empty] | 10352.02 | 0 | 0 | 0 | 10352.02 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 7660.5 | 3726.73 | 0 | 0 | 10352.02 | 0 | 0 | 0 | 10352.02 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 7660.5 | 3726.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 626 | 623 | 10 | п01-02-005-01 | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 1 кВ | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 3555.85 | 0 | 0 | 0 | 3555.85 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2631.33 | 1280.11 |  | 70177108 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 0 | 0 | 1777.9284 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-02-005-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3555.85 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2631.329 | 1280.106 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -950273781 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7467.29 | 0 | 0 | 7467.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 628 | 625 | 11 | п01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 6796.17 | 0 | 0 | 0 | 6796.17 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 5029.17 | 2446.62 |  | 70177108 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6796.17 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 5029.1658 | 2446.6212 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1588519603 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14271.96 | 0 | 0 | 14271.96 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1824 |  |  | Силовые трансформаторы (ОЛСП-1,25) | 0 | [6 empty] | 10352.02 | 0 | 0 | 0 | 10352.02 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 7660.5 | 3726.73 |  |  | 10352.02 | 0 | 0 | 0 | 10352.02 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 7660.5 | 3726.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 21739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10352.02 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10352.02 | 1 | 10352.02
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 10352.02 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10352.02 | 1 | 10352.02
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 21739.25 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21739.25 | 1 | 21739.25
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 15.12 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 15.12 | 1 | 15.12
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7660.5 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7660.5 | 1 | 7660.5
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3726.73 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3726.73 | 1 | 3726.73
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 21739.25 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21739.25 | 1 | 21739.25
4 | 1 |  | 1867 |  |  | ОПН (10/11,5) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1861 | 0 |  | ОПН (10/11,5) | [7 empty] | 22497.92 | 0 | 0 | 0 | 22497.92 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16648.46 | 8099.25 | 0 | 0 | 22497.92 | 0 | 0 | 0 | 22497.92 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16648.46 | 8099.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 630 | 627 | 12 | п01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 22497.92 | 0 | 0 | 0 | 22497.92 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16648.46 | 8099.25 |  | 70177108 | 1249.884 | 0 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 0 | 0 | 1249.884 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-027-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22497.92 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 16648.4608 | 8099.2512 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -407190445 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 47245.63 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1861 |  |  | ОПН (10/11,5) | 0 | [6 empty] | 22497.92 | 0 | 0 | 0 | 22497.92 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16648.46 | 8099.25 |  |  | 22497.92 | 0 | 0 | 0 | 22497.92 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16648.46 | 8099.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 47245.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 22497.92 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22497.92 | 1 | 22497.92
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 22497.92 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22497.92 | 1 | 22497.92
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 47245.63 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47245.63 | 1 | 47245.63
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 32.4 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 32.4 | 1 | 32.4
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 16648.46 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16648.46 | 1 | 16648.46
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8099.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8099.25 | 1 | 8099.25
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 47245.63 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47245.63 | 1 | 47245.63
4 | 1 |  | 1904 |  |  | Сборные и соединительные шины |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1897 | 0 |  | Сборные и соединительные шины | [7 empty] | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 632 | 629 | 13 | п01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 3416.35 | 0 | 0 | 0 | 3416.35 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 2528.1 | 1229.89 |  | 70177108 | 569.3916 | 0 | 0 | 0 | 569.3916 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 569.3916 | 0 | 0 | 0 | 569.3916 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-021-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3416.35 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 2528.099 | 1229.886 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1593183672 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7174.34 | 0 | 0 | 7174.34 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 634 | 631 | 14 | п01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 27160.36 | 0 | 0 | 0 | 27160.36 | 0 | 43.74 | 0 | 0 | 20098.67 | 9777.73 |  | 70177108 | 4526.7262 | 0 | 0 | 0 | 4526.7262 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 4526.7262 | 0 | 0 | 0 | 4526.7262 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-020-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27160.36 | 0 | 0 | 0 | 1209.31 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 20098.6664 | 9777.7296 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1754827319 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 57036.76 | 0 | 0 | 57036.76 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1897 |  |  | Сборные и соединительные шины | 0 | [6 empty] | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 |  |  | 30576.71 | 0 | 0 | 0 | 30576.71 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 22626.77 | 11007.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 64211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 30576.71 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30576.71 | 1 | 30576.71
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 30576.71 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 30576.71 | 1 | 30576.71
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 64211.1 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64211.1 | 1 | 64211.1
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 48.66 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 48.66 | 1 | 48.66
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 22626.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22626.77 | 1 | 22626.77
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11007.62 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11007.62 | 1 | 11007.62
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 64211.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64211.1 | 1 | 64211.1
4 | 1 |  | 1941 |  |  | Внешний контур заземления |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1934 | 0 |  | Внешний контур заземления | [7 empty] | 4364.6 | 0 | 0 | 0 | 4364.6 | 0 | 6.2856 | 0 | 0 | 3229.81 | 1571.25 | 0 | 0 | 4364.6 | 0 | 0 | 0 | 4364.6 | 0 | 6.2856 | 0 | 0 | 3229.81 | 1571.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 636 | 633 | 15 | п01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1124.9 | 0 | 0 | 0 | 1124.9 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 832.43 | 404.96 |  | 70177108 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-010-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1124.9 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 832.426 | 404.964 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -184656249 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2362.29 | 0 | 0 | 2362.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 638 | 635 | 16 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.36 | 0 | 0.36 |  |  |  | 3239.7 | 0 | 0 | 0 | 3239.7 | 0 | 4.6656 | 0 | 0 | 2397.38 | 1166.29 |  | 70177108 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-011-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3239.7 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 2397.378 | 1166.292 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 593733289 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6803.37 | 0 | 0 | 6803.37 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1934 |  |  | Внешний контур заземления | 0 | [6 empty] | 4364.6 | 0 | 0 | 0 | 4364.6 | 0 | 6.2856 | 0 | 0 | 3229.81 | 1571.25 |  |  | 4364.6 | 0 | 0 | 0 | 4364.6 | 0 | 6.2856 | 0 | 0 | 3229.81 | 1571.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 9165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4364.6 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4364.6 | 1 | 4364.6
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4364.6 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4364.6 | 1 | 4364.6
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9165.66 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9165.66 | 1 | 9165.66
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 6.2856 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 6.2856 | 1 | 6.2856
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3229.81 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3229.81 | 1 | 3229.81
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1571.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1571.25 | 1 | 1571.25
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9165.66 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9165.66 | 1 | 9165.66
4 | 1 |  | 1977 |  |  | Терминал релейной защиты СИРИУС-2Л |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 1971 | 0 |  | Терминал релейной защиты СИРИУС-2Л | [7 empty] | 63133.47 | 0 | 0 | 0 | 63133.47 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 46718.77 | 22728.05 | 0 | 0 | 63133.47 | 0 | 0 | 0 | 63133.47 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 46718.77 | 22728.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 640 | 637 | 17 | п01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 63133.47 | 0 | 0 | 0 | 63133.47 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 46718.77 | 22728.05 |  | 70177108 | 15783.3683 | 0 | 0 | 0 | 15783.3683 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 15783.3683 | 0 | 0 | 0 | 15783.3683 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-05-028-05, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 63133.47 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 46718.7678 | 22728.0492 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1101718858 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 132580.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1971 |  |  | Терминал релейной защиты СИРИУС-2Л | 0 | [6 empty] | 63133.47 | 0 | 0 | 0 | 63133.47 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 46718.77 | 22728.05 |  |  | 63133.47 | 0 | 0 | 0 | 63133.47 | 0 | 92.16 | 0 | 0 | 46718.77 | 22728.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 132580.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 63133.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 63133.47 | 1 | 63133.47
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 63133.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 63133.47 | 1 | 63133.47
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 132580.29 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 132580.29 | 1 | 132580.29
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 92.16 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 92.16 | 1 | 92.16
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 46718.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 46718.77 | 1 | 46718.77
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 22728.05 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22728.05 | 1 | 22728.05
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 132580.29 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 132580.29 | 1 | 132580.29
4 | 1 |  | 2014 |  |  | Автоматические выключатели (SF1 лист РЗА-1, - SF1-4 лист РЗА-2) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2007 | 0 |  | Автоматические выключатели (SF1 лист РЗА-1, - SF1-4 лист РЗА-2) | [7 empty] | 13613.83 | 0 | 0 | 0 | 13613.83 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 10074.24 | 4900.98 | 0 | 0 | 13613.83 | 0 | 0 | 0 | 13613.83 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 10074.24 | 4900.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 642 | 639 | 18 | п01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1839.7 | 0 | 0 | 0 | 1839.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1361.38 | 662.29 |  | 70177108 | 919.854 | 0 | 0 | 0 | 919.854 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 919.854 | 0 | 0 | 0 | 919.854 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-001-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1839.7 | 0 | 0 | 0 | 1022.06 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1361.378 | 662.292 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 156181740 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3863.37 | 0 | 0 | 3863.37 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 644 | 641 | 19 | п01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | ШТ | 16 | 0 | 16 |  |  |  | 11774.13 | 0 | 0 | 0 | 11774.13 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 8712.86 | 4238.69 |  | 70177108 | 735.8832 | 0 | 0 | 0 | 735.8832 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 919.854 | 0 | 0 | 0 | 919.854 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-002-04, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1. 29.1 Наименование: При проверке двухполюсного автоматического выключателя | 0 | 11774.13 | 0 | 0 | 0 | 1022.06 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 8712.8562 | 4238.6868 |  | 3 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  | Поправка: Сб.№пнр 1, п.1.1. 29.1 |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1164955253 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24725.68 | 0 | 0 | 24725.68 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2007 |  |  | Автоматические выключатели (SF1 лист РЗА-1, - SF1-4 лист РЗА-2) | 0 | [6 empty] | 13613.83 | 0 | 0 | 0 | 13613.83 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 10074.24 | 4900.98 |  |  | 13613.83 | 0 | 0 | 0 | 13613.83 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 10074.24 | 4900.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 28589.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 13613.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.83 | 1 | 13613.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13613.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13613.83 | 1 | 13613.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 28589.05 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28589.05 | 1 | 28589.05
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 26.64 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 26.64 | 1 | 26.64
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 10074.24 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10074.24 | 1 | 10074.24
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4900.98 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4900.98 | 1 | 4900.98
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 28589.05 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28589.05 | 1 | 28589.05
4 | 1 |  | 2050 |  |  | Проверка наличия цепи заземленич между контуром заземления и корпусом шкафа, вакуумным выключателем, дверью релейного отсека, дверью кабельного отсека, поворотным блоком релейного отсека, заземляющими ножами, приводом главных и заземляющих ножей разъединителей, ОПН |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2044 | 0 |  | Проверка наличия цепи заземленич между контуром заземления и корпусом шкафа, вакуумным выключателем, дверью релейного отсека, дверью кабельного отсека, поворотным блоком релейного отсека, заземляющими ножами, приводом главных и заземляющих ножей разъединителей, ОПН | [7 empty] | 6299.42 | 0 | 0 | 0 | 6299.42 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 4661.57 | 2267.79 | 0 | 0 | 6299.42 | 0 | 0 | 0 | 6299.42 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 4661.57 | 2267.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 646 | 643 | 20 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.7 | 0 | 0.7 |  |  |  | 6299.42 | 0 | 0 | 0 | 6299.42 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 4661.57 | 2267.79 |  | 70177108 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 0 | 0 | 8999.1648 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-011-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6299.42 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 4661.5708 | 2267.7912 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 593733289 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 13228.78 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2044 |  |  | Проверка наличия цепи заземленич между контуром заземления и корпусом шкафа, вакуумным выключателем, дверью релейного отсека, дверью кабельного отсека, поворотным блоком релейного отсека, заземляющими ножами, приводом главных и заземляющих ножей разъединителей, ОПН | 0 | [6 empty] | 6299.42 | 0 | 0 | 0 | 6299.42 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 4661.57 | 2267.79 |  |  | 6299.42 | 0 | 0 | 0 | 6299.42 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 4661.57 | 2267.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 13228.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 6299.42 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6299.42 | 1 | 6299.42
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 6299.42 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6299.42 | 1 | 6299.42
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 13228.78 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13228.78 | 1 | 13228.78
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 9.072 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 9.072 | 1 | 9.072
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 4661.57 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4661.57 | 1 | 4661.57
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2267.79 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2267.79 | 1 | 2267.79
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 13228.78 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 13228.78 | 1 | 13228.78
4 | 1 |  | 2086 |  |  | Проверка взаимодействия схемы привода вакуумного выключателя и схем управления, защиты, блокировки шкафа в различных режимах |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2080 | 0 |  | Проверка взаимодействия схемы привода вакуумного выключателя и схем управления, защиты, блокировки шкафа в различных режимах | [7 empty] | 45389.16 | 0 | 0 | 0 | 45389.16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 33587.98 | 16340.1 | 0 | 0 | 45389.16 | 0 | 0 | 0 | 45389.16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 33587.98 | 16340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 648 | 645 | 21 | п01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | ШТ | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 45389.16 | 0 | 0 | 0 | 45389.16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 33587.98 | 16340.1 |  | 70177108 | 11347.29 | 0 | 0 | 0 | 11347.29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11347.29 | 0 | 0 | 0 | 11347.29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-03-020-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45389.16 | 0 | 0 | 0 | 1185.91 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33587.9784 | 16340.0976 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1326008903 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 95317.24 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2080 |  |  | Проверка взаимодействия схемы привода вакуумного выключателя и схем управления, защиты, блокировки шкафа в различных режимах | 0 | [6 empty] | 45389.16 | 0 | 0 | 0 | 45389.16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 33587.98 | 16340.1 |  |  | 45389.16 | 0 | 0 | 0 | 45389.16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 33587.98 | 16340.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 95317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 45389.16 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 45389.16 | 1 | 45389.16
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 45389.16 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 45389.16 | 1 | 45389.16
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 95317.24 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 95317.24 | 1 | 95317.24
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 72 | 1 | 72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 33587.98 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 33587.98 | 1 | 33587.98
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 16340.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16340.1 | 1 | 16340.1
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 95317.24 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 95317.24 | 1 | 95317.24
51 | 1 | 3 | 1671 |  | 09-02-02 | Пусконаладочные работы оборудования КРУН | 0 | [6 empty] | 389627.78 | 0 | 0 | 0 | 389627.78 | 0 | 591.7776 | 0 | 0 | 288324.58 | 140266.02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 818218.38 | 0 | 0 | 818218.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 389627.78 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 389627.78 | 1 | 389627.78
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 389627.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 389627.78 | 1 | 389627.78
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 818218.38 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 818218.38 | 1 | 818218.38
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 591.7776 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 591.7776 | 1 | 591.7776
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 288324.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 288324.58 | 1 | 288324.58
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 140266.02 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 140266.02 | 1 | 140266.02
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 818218.38 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 818218.38 | 1 | 818218.38
3 | 1 |  | 2188 |  | 09-01-03 | Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии |  | 0 |  | -1 | 09-01-03 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 2146 | 0 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии | [7 empty] | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 2158 |  |  | Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-10) |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2150 | 0 |  | Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-10) | [7 empty] | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 650 | 647 | 1 | п01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | ШТ | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 8889.64 | 0 | 0 | 0 | 8889.64 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 6578.33 | 3200.27 |  | 70177108 | 2963.214 | 0 | 0 | 0 | 2963.214 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2963.214 | 0 | 0 | 0 | 2963.214 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-02-017-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8889.64 | 0 | 0 | 0 | 1263.93 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 6578.3336 | 3200.2704 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1630044983 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18668.24 | 0 | 0 | 18668.24 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 652 | 649 | 2 | п01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 5097.13 | 0 | 0 | 0 | 5097.13 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 3771.88 | 1834.97 |  | 70177108 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 0 | 0 | 1699.0435 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5097.13 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 3771.8762 | 1834.9668 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1151501289 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10703.98 | 0 | 0 | 10703.98 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 654 | 651 | 3 | п01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3396.45 | 0 | 0 | 0 | 3396.45 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 2513.37 | 1222.72 |  | 70177108 | 1132.1495 | 0 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 0 | 0 | 1132.1495 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-010-03, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3396.45 | 0 | 0 | 0 | 1365.35 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 2513.373 | 1222.722 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1427386988 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7132.54 | 0 | 0 | 7132.54 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2150 |  |  | Измерительные трансформаторы тока (ТОЛ-10) | 0 | [6 empty] | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 |  |  | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 17383.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17383.22 | 1 | 17383.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 17383.22 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17383.22 | 1 | 17383.22
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 36504.76 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 36504.76 | 1 | 36504.76
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 25.65 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 25.65 | 1 | 25.65
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 12863.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12863.58 | 1 | 12863.58
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6257.96 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6257.96 | 1 | 6257.96
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 36504.76 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 36504.76 | 1 | 36504.76
51 | 1 | 3 | 2146 |  | 09-01-03 | Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии | 0 | [6 empty] | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 17383.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17383.22 | 1 | 17383.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 17383.22 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17383.22 | 1 | 17383.22
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 36504.76 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 36504.76 | 1 | 36504.76
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 25.65 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 25.65 | 1 | 25.65
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 12863.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12863.58 | 1 | 12863.58
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6257.96 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6257.96 | 1 | 6257.96
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 36504.76 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 36504.76 | 1 | 36504.76
3 | 1 |  | 2333 |  | 09-01-04 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ |  | 0 |  | -1 | 09-01-04 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 2218 | 0 | 09-01-04 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | [7 empty] | 24862.83 | 0 | 0 | 0 | 24862.83 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 18398.49 | 8950.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52211.94 | 0 | 0 | 52211.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 2229 |  |  | Пусконаладочные работы КЛ1-10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2222 | 0 |  | Пусконаладочные работы КЛ1-10 кВ | [7 empty] | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 656 | 653 | 1 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 6037.82 | 0 | 0 | 0 | 6037.82 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 4467.99 | 2173.62 |  | 70177108 | 3018.9098 | 0 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-027-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6037.82 | 0 | 0 | 0 | 1209.31 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 4467.9868 | 2173.6152 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1528808046 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12679.43 | 0 | 0 | 12679.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 658 | 655 | 2 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2249.79 | 0 | 0 | 0 | 2249.79 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 1664.84 | 809.92 |  | 70177108 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-024-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2249.79 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1664.8446 | 809.9244 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -2102932785 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4724.55 | 0 | 0 | 4724.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2222 |  |  | Пусконаладочные работы КЛ1-10 кВ | 0 | [6 empty] | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 |  |  | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8287.61 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8287.61 | 1 | 8287.61
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8287.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8287.61 | 1 | 8287.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 17403.98 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17403.98 | 1 | 17403.98
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 12.96 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 12.96 | 1 | 12.96
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6132.83 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6132.83 | 1 | 6132.83
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2983.54 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2983.54 | 1 | 2983.54
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 17403.98 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17403.98 | 1 | 17403.98
4 | 1 |  | 2266 |  |  | Пусконаладочные работы КЛ2-10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2259 | 0 |  | Пусконаладочные работы КЛ2-10 кВ | [7 empty] | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 660 | 657 | 3 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 6037.82 | 0 | 0 | 0 | 6037.82 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 4467.99 | 2173.62 |  | 70177108 | 3018.9098 | 0 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-027-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6037.82 | 0 | 0 | 0 | 1209.31 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 4467.9868 | 2173.6152 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1528808046 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12679.43 | 0 | 0 | 12679.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 662 | 659 | 4 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2249.79 | 0 | 0 | 0 | 2249.79 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 1664.84 | 809.92 |  | 70177108 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-024-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2249.79 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1664.8446 | 809.9244 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -2102932785 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4724.55 | 0 | 0 | 4724.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2259 |  |  | Пусконаладочные работы КЛ2-10 кВ | 0 | [6 empty] | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 |  |  | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8287.61 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8287.61 | 1 | 8287.61
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8287.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8287.61 | 1 | 8287.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 17403.98 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17403.98 | 1 | 17403.98
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 12.96 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 12.96 | 1 | 12.96
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6132.83 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6132.83 | 1 | 6132.83
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2983.54 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2983.54 | 1 | 2983.54
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 17403.98 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17403.98 | 1 | 17403.98
4 | 1 |  | 2303 |  |  | Пусконаладочные работы КЛ3-10 кВ |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 2296 | 0 |  | Пусконаладочные работы КЛ3-10 кВ | [7 empty] | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 664 | 661 | 5 | п01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 6037.82 | 0 | 0 | 0 | 6037.82 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 4467.99 | 2173.62 |  | 70177108 | 3018.9098 | 0 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 0 | 0 | 3018.9098 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-12-027-01, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6037.82 | 0 | 0 | 0 | 1209.31 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 4467.9868 | 2173.6152 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1528808046 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12679.43 | 0 | 0 | 12679.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
17 | 1 | 666 | 663 | 6 | п01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ШТ | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2249.79 | 0 | 0 | 0 | 2249.79 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 1664.84 | 809.92 |  | 70177108 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 0 | 0 | 1124.8956 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ГЭСНп-2022, п01-11-024-02, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2249.79 | 0 | 0 | 0 | 1388.76 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1664.8446 | 809.9244 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 62027815 | 4 | Пусконаладочные работы | 83 | Пусконаладочные работы | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы Электротехнические устройства | ФЕРп |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -2102932785 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4724.55 | 0 | 0 | 4724.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Пр/812-083.0-1 | Пр/774-083.0 | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 2296 |  |  | Пусконаладочные работы КЛ3-10 кВ | 0 | [6 empty] | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 |  |  | 8287.61 | 0 | 0 | 0 | 8287.61 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 6132.83 | 2983.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 17403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8287.61 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8287.61 | 1 | 8287.61
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8287.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8287.61 | 1 | 8287.61
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 17403.98 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17403.98 | 1 | 17403.98
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 12.96 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 12.96 | 1 | 12.96
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6132.83 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6132.83 | 1 | 6132.83
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2983.54 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2983.54 | 1 | 2983.54
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 17403.98 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17403.98 | 1 | 17403.98
51 | 1 | 3 | 2218 |  | 09-01-04 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 24862.83 | 0 | 0 | 0 | 24862.83 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 18398.49 | 8950.62 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 52211.94 | 0 | 0 | 52211.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 24862.83 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 24862.83 | 1 | 24862.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 24862.83 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 24862.83 | 1 | 24862.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 52211.94 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 52211.94 | 1 | 52211.94
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 38.88 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 38.88 | 1 | 38.88
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 18398.49 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18398.49 | 1 | 18398.49
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8950.62 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8950.62 | 1 | 8950.62
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 52211.94 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 52211.94 | 1 | 52211.94
51 | 2422 | 1 | 12 |  | ФСНБ_10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.) | 0 | [6 empty] | 26232693.91 | 21652881.63 | 2652756.92 | 514000.7 | 1413054.66 | 0 | 2519.4412 | 791.0152 | 0 | 1797924.35 | 851975.9 | [15 empty] | 0 | 15674540.62 | 0 | 28973896.06 | 10732538.06 | 1353478.95 | 1213338.43 | 21652881.63 | 5978341.01 | 0 | 5978341.01 | 15674540.62 | 0 | 0 | 0 | 91301.9 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 26232693.91 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10649455.19 | 1 | 10649455.19
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 21652881.63 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21652881.63 | 1 | 21652881.63
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 21652881.63 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 21652881.63 | 1 | 21652881.63
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 5978341.01 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5978341.01 | 1 | 5978341.01
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 5978341.01 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5978341.01 | 1 | 5978341.01
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 15674540.62 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15674540.62 | 1 | 15674540.62
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 15674540.62 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 15674540.62 | 1 | 15674540.62
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2652756.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2652756.92 | 1 | 2652756.92
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 514000.7 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 514000.7 | 1 | 514000.7
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1413054.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1413054.66 | 1 | 1413054.66
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 10732538.06 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 10732538.06 | 1 | 10732538.06
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1353478.95 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1353478.95 | 1 | 1353478.95
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1213338.43 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1213338.43 | 1 | 1213338.43
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2519.4412 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 2519.4412 | 1 | 2519.4412
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 791.0152 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 7 | [7 empty] | 791.0152 | 1 | 791.0152
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 91301.9 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 91301.9 | 1 | 91301.9
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1797924.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1797924.35 | 1 | 1797924.35
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 851975.9 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 851975.9 | 1 | 851975.9
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 28973896.06 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28973896.06 | 1 | 28973896.06
71 | 1 |  | 200001 | 45800602 | Электротехнические устройства | Мет. 421/пр. 04.08.20. пр. 8; п.1 | 80 | 20
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Строительство и реконструкция
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД. и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЖ,СООРУЖЕНИЙ ( ГИДРОТЕХ,СООРУЖ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 | 1 |  | 4 | Территория | для территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | МПРКС | для территории Российской Федерации, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | РКС | для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением АЭС. | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сложные объекты
70 | 1 |  | 8 | СТНДРТ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (за исключением АЭС). | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | АЭС_ПНР | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС). | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС
70 | 1 |  | 10 | АЭС_ПНР_ТЕХ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства АЭС. Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС. | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 5 | 0 |  |  | 0 |  | АЭС, ПНР технологического оборудования АЭС.
70 | 1 |  | 11 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 | 1 |  | 12 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Диспетчеризация авиатранспорта
70 | 1 |  | 13 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутствующие работы в тоннелях при производстве работ ОТКРЫТЫМ | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 | 1 |  | 14 | АВТО_ДРГ | {вкл} - НР и СП по п.021.0 "Автомобильные дороги" (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) {выкл} - НР и СП по п.021.1 Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее (раздел 2 нормы 27-02-010-01:07) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 15 | ГОР | (вкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на горнорудных объектах (выкл) - ФЕРм-08, выполнение работ на других объектах | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Выполнение работ на горнорудных объектах
70 | 1 |  | 16 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 17 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.25
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.16
70 | 1 |  | 3 | К_НР_СЛЖ | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. За исключением объектов атомных электрических станций. ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.03 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 СЛОЖН
70 | 1 |  | 4 | К_НР_АЭС | При определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным. Для объектов атомных электрических станций. ( если {АЭС} = [вкл] ) | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | п.27 АЭС
70 | 1 |  | 5 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП (с 05.04.2020 - до семи знаков после запятой) | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | Лист_НРиСП |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70177108 | 1
2 | Вид цен | Московская область, КТЦ к ФСНБ-2022, 3 квартал 2025 г | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 70177109
1 | Сборник индексов | Московская область к ФСНБ-2022 ФГИС ЦС | 2025 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 70177110 | Письмо Минстроя России «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года» | Справочная информация | 45891 | 393 | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области | Справочная информация | 45720 | 20 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71896 | 47705867 | 11 | 15 | 0 | 2
1 | 62 | 0 |  | 0 | ФСНБ_10 | Х264513-344744/ПИР_ООО ТАМИ и КО_КТП630-630_КЛ-10_ГНБ_КРУН_08.04.26(ЗП на траншею) |  | 0 |  | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | Астахов А.И. | инженер сметчик ООО "Энком" | Стрекоза О.В. | Начальник сметного отдела ООО "Энком" | [16 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФСНБ-2022_И15 | Версия 1.15.0 для ФСНБ-2022 И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | ФСНБ-2022 - Изменения И15 | Поправки для ФСНБ-2022 от 21.08.2025 г И15 (55/пр) Строительство | 0 | 0 | 487096328 | 17 | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр | ГСН | 45883 | 535 | 15 | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 70177108 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 01-01-01 | Демонтажные работы | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1.27 | 1.48 | 0 | 0 | 3.3 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 1417.18 | 67.43 | 0 | 0 | 0 | 79.64 | 56.33 | 1213.78 | 0 | 3296.95 | 0 | 0 | 2.322 | 0.0972 | 0 | 1232.01 | 647.76 | 3296.95
3 | 2 | 02-01-01 | Строительство КТП-630/10/0,4 кВ., с трансформатором ТМГ-630/10/0,4 кВ | 232.75 | 126.29 | 3511.5 | 0 | 3870.54 | 75.59 | 7409.3 | 0 | 0 | 3870.54 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 244727.4 | 3658397.25 | 0 | 3511502.36 | 0 | 16910.7 | 7253.44 | 68340.32 | 232752 | 126290.98 | 0 | 0 | 141.5701 | 10.7319 | 0 | 73787.55 | 40528.03 | 3870545.34
3 | 3 | 02-01-02 | Замена ТТ в ЦРП-3115 | 0 | 9.66 | 9.12 | 0 | 18.78 | 3.53 | 23.36 | 0 | 0 | 18.78 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 4436.26 | 9807.63 | 0 | 9120.66 | 0 | 221.21 | 156.47 | 3371.61 | 0 | 9657.82 | 0 | 0 | 6.45 | 0.27 | 0 | 3422.24 | 1799.32 | 18778.48
3 | 4 | 02-01-03 | Строительство КЛ-10 кВ в траншее | 2887.01 | 838.84 | 0 | 0 | 3725.85 | 335.57 | 5935.34 | 0 | 0 | 3725.85 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 3249519.53 | 2766754.22 | 0 | 0 | 0 | 66261.84 | 44163.22 | 291405.13 | 2887006.39 | 838842.51 | 0 | 0 | 614.6476 | 76.1405 | 0 | 316906.1 | 159423.27 | 3725848.9
3 | 5 | 02-01-04 | Прокладка кабеля КЛ-10 кВ по конструкциям | 316.48 | 100.39 | 0 | 0 | 416.87 | 32.39 | 704.58 | 0 | 0 | 416.87 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 368923.31 | 335661.36 | 0 | 0 | 0 | 868.24 | 444.65 | 31949.06 | 316478.35 | 100387.65 | 0 | 0 | 61.709 | 0.738 | 0 | 31421.91 | 16520.78 | 416866
3 | 6 | 02-01-05 | Строительство КЛ-10 кВ, прокладка кабеля в трубе | 258.6 | 80.29 | 0 | 0 | 338.89 | 44.85 | 491.48 | 0 | 0 | 338.89 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 273646.8 | 222871.97 | 0 | 0 | 0 | 887.64 | 444.3 | 44404.16 | 258600.81 | 80290.43 | 0 | 0 | 86.9706 | 0.67283 | 0 | 42900.64 | 22343.8 | 338891.24
3 | 7 | 02-01-06 | Прокол методом ГНБ | 6795.58 | 142.4 | 0 | 0 | 6937.98 | 790.2 | 8145.57 | 0 | 0 | 6937.98 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 5738391.88 | 2407180.49 | 0 | 0 | 0 | 2541006.53 | 449633.27 | 340571.59 | 6795579.43 | 142399.66 | 0 | 0 | 612.3587 | 683.4804 | 0 | 834148.15 | 365439.06 | 6937979.09
3 | 8 | 02-01-07 | Строительство КРУН | 242.12 | 52.31 | 12153.92 | 0 | 12448.35 | 65.87 | 24596.67 | 0 | 0 | 12448.35 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 190612.65 | 12252141.28 | 0 | 12153917.6 | 0 | 26521.12 | 11849.02 | 54018.83 | 242121.08 | 52312.95 | 0 | 0 | 109.3024 | 18.8844 | 0 | 66548.39 | 37272.99 | 12448351.63
3 | 9 | 09-01-01 | Программа измерений и испытаний первичного (силового) оборудования | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 306.4 | 145.91 | 145.91 | 0 | 0 | 306.4 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 145906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145906.35 | 0 | 0 | 306403.35 | 0 | 227.8032 | 0 | 0 | 107970.71 | 52526.29 | 306403.35
3 | 10 | 09-02-02 | Пусконаладочные работы оборудования КРУН | 0 | 0 | 0 | 818.22 | 818.22 | 389.63 | 389.63 | 0 | 0 | 818.22 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 389627.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389627.78 | 0 | 0 | 818218.38 | 0 | 591.7776 | 0 | 0 | 288324.58 | 140266.02 | 818218.38
3 | 11 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы ячейка КРУ 10 кВ отходящей линии | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 36.5 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 | 36.5 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 17383.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17383.22 | 0 | 0 | 36504.76 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 12863.58 | 6257.96 | 36504.76
3 | 12 | 09-01-04 | Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 52.21 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 52.21 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | [5 empty] | 24862.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24862.83 | 0 | 0 | 52211.94 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 18398.49 | 8950.62 | 52211.94
51 |  |  |  | 10732.54 | 1353.48 | 15674.54 | 1213.33 | 28973.89 | 1927.05 | 47885.56 | 0 | 0 | 28973.89
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 10649455.19 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 21652881.63 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 21652881.63 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 5978341.01 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 5978341.01 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 15674540.62 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 15674540.62 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2652756.92 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 514000.7 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1413054.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 10732538.06 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1353478.95 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1213338.43 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2519.4412 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 791.0152 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 91301.9 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1797924.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 851975.9 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 28973896.06 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70177108 | 1
2 | Вид цен | Московская область, КТЦ к ФСНБ-2022, 3 квартал 2025 г | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 70177109
1 | Сборник индексов | Московская область к ФСНБ-2022 ФГИС ЦС | 2025 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 70177110 | Письмо Минстроя России «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года» | Справочная информация | 45891 | 393 | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области | Справочная информация | 45720 | 20 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 г. № 24РВ-20

## SmtRes
28 | 70177108 | 70180496 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.15 | *(0,2+1)*0,3 | 1 | 2 | 70180505 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.8695 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404.593 | 0.774 | 0 | 1 | 3371.61 | 2.322 | 0 | 2.322 | 522.73 | 522.73 | 1 | 404.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.78 | 1213.78 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 70177108 | 70180496 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | *(0,2+1)*0,3 | 2 | 2 | 70180506 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 70177108 | 70180496 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.0126 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.035 | *(0,2+1)*0,3 | 1 | 2 | 70180507 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1073 | 24.5763 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | 0 | 18.7586 | 8.8475 | 0 | 0 | 0.0126 | 1 |  | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 18.7596 | 8.8488 | 0 | 56.28 | 26.54 | 0 | 82.82 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
28 | 70177108 | 70180496 | 62258338 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-058 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1353874079 | 0.0072 | 0 | 79.21 | 464.22 | 0 | 0 | 55.78 | 464.22 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | *(0,2+1)*0,3 | 1 | 2 | 70180508 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 9.2844 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0.40162 | 3.3424 | 0 | 0 | 0.0072 | 1 |  | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 79.21 | 55.78 | 1.42 | 0.4032 | 3.3408 | 0 | 1.71 | 10.03 | 0 | 11.74 | 0 | 4-100-030 | 3 | чел.-ч. | 1
28 | 70177108 | 70180496 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.0126 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.035 | *(0,2+1)*0,3 | 1 | 2 | 70180509 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.047 | 18.2956 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | 0 | 7.2169 | 6.5864 | 0 | 0 | 0.0126 | 1 |  | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 572.77 | 572.77 | 1 | 7.218 | 6.588 | 0 | 21.65 | 19.76 | 0 | 41.41 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
28 | 70177108 | 70180496 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813299601 | 0 | 197.67 | 0 | 0 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | *0 | 0 | 2 | 70180510 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.67 | 174.93 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 70177108 | 70180496 | 62235899 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0 | 822292721 | 0 | 1294.23 | 0 | 0 | 0 | 944.69 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | *0 | 0 | 2 | 70180511 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1294.23 | 944.69 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 70177108 | 70180496 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180512 | 1 | 2048 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
99 | 70177108 | 70180514 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 370475345 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |  | 1 | 2 | 70180518 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 25.52 | 0.060026 | 0 | 0.060026 | 425.21 | 425.21 | 1 | 3376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 25.52 | 1 |  | 0 |  | 0
99 | 70177108 | 70180514 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 2 | 2 | 70180519 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14954 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
99 | 70177108 | 70180514 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1182296130 | 19.78 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 0 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 1 | 2 | 70180520 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 |  | 0 | 0.14954 | 0.14954 | 1296.46 | 1054.03 | 1.23 | 20848.71 | 13889.12 | 0 | 193.87 | 105 | 0 | 298.87 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
100 | 70177108 | 70180521 | 49736449 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70180523 | 2 | 131072 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 2121.63 | 4.9896 | 0 | 4.9896 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.63 | 2121.63 | 1 |  | 0 |  | 0
101 | 70177108 | 70180524 | 62138158 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1014935341 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 |  | 1 | 2 | 70180528 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 2852.97 | 6.1978 | 0 | 6.1978 | 460.32 | 460.32 | 1 | 61222.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852.97 | 2852.97 | 1 |  | 0 |  | 0
101 | 70177108 | 70180524 | 62207576 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1429088128 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 70180529 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.73e-05 | 54233.8 | 54233.8 | 1 | 43.39 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 1 |  | 0 |  | 0
101 | 70177108 | 70180524 | 62220942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 742307740 | 0.08 | 13657.1 | 0 | 0 | 0 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 70180530 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.003728 | 13657.1 | 16655 | 0.82 | 1332.4 | 0 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 50.91 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60144477 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.59 |  | 1 | 2 | 70180570 | 2 | 131072 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 5.02 | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 425.21 | 425.21 | 1 | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 1 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60144485 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70180558 | 2 | 131072 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 812.32 | 1.554 | 0 | 1.554 | 522.73 | 522.73 | 1 | 40616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.32 | 812.32 | 1 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60144487 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70180559 | 2 | 131072 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 933.57 | 1.554 | 0 | 1.554 | 600.75 | 600.75 | 1 | 46678.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 933.57 | 1 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 70180560 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60269855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1152394969 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 1 | 2 | 70180561 | 2 | 98304 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 572.77 | 572.77 | 1 | 91.64 | 83.64 | 0 | 1.83 | 1.67 | 0 | 3.5 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
105 | 70177108 | 70180543 | 60270028 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -736257500 | 17 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 1 | 2 | 70180562 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.34 | 9.25 | 7.52 | 1.23 | 127.84 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60213850 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -172655202 | 0.0038 | 133916.03 | 0 | 0 | 0 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0038 |  | 0 | 2 | 70180563 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.6e-05 | 133916.03 | 116448.72 | 1.15 | 442.51 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60213932 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1291055576 | 30.6 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.6 |  | 0 | 2 | 70180564 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.612 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 1266.23 | 0 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60218319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | -377608238 | 1 | 972.41 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70180565 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.02 | 972.41 | 742.3 | 1.31 | 742.3 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60218667 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -130701290 | 10 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 70180566 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 561.1 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60242415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | 330002335 | 2 | 140.73 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180567 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 140.73 | 111.69 | 1.26 | 223.38 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60243834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -376829653 | 100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 70180568 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | 18404 | 0 | 463.78 | 0 | 0 | 0 | 463.78 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60243834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -376829653 | -100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | -18404 | 0 | -463.78 | 0 | 0 | 0 | -463.78 | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 70177108 | 70180543 | 60150209 | 114 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180569 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
112 | 70177108 | 70180581 | 54379077 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1958912953 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | 475.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.2 |  | 1 | 2 | 70180589 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31029.984 | 65.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31029.984 | 65.2 | 0 | 1 | 930.9 | 1.956 | 0 | 1.956 | 475.92 | 475.92 | 1 | 31029.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.9 | 930.9 | 1 |  | 0 |  | 0
112 | 70177108 | 70180581 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.61 |  | 2 | 2 | 70180590 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
112 | 70177108 | 70180581 | 54496454 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.06-007 | ФСЭМ-2022, 91.05.06-007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -705479012 | 22.03 | 0 | 2163.19 | 702.18 | 0 | 0 | 1703.3 | 702.18 | 0 | 1 | 1.27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.03 |  | 1 | 2 | 70180591 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37523.699 | 15469.0254 | 0 | 0 | 22.03 | 1 | 0 | 37523.699 | 15469.0254 | 0 | 0 | 22.03 | 1 |  | 0 | 0.6609 | 0.6609 | 2163.19 | 1703.3 | 1.27 | 37523.7 | 15469.03 | 0 | 1429.65 | 464.07 | 0 | 1893.72 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
112 | 70177108 | 70180581 | 54496601 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -318968462 | 0.97 | 0 | 1496.8 | 600.75 | 0 | 0 | 1496.8 | 600.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70180592 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.896 | 582.7275 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0 | 1451.896 | 582.7275 | 0 | 0 | 0.97 | 1 |  | 0 | 0.0291 | 0.0291 | 1496.8 | 1496.8 | 1 | 1451.9 | 582.73 | 0 | 43.56 | 17.48 | 0 | 61.04 | 1 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
112 | 70177108 | 70180581 | 54496873 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-023 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-023, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 761450734 | 1.17 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |  | 1 | 2 | 70180593 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0351 | 2.82 | 2.41 | 1.17 | 2.82 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0
112 | 70177108 | 70180581 | 54497330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1032761012 | 1.61 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.61 |  | 1 | 2 | 70180594 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.1597 | 841.5953 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 0 | 922.1597 | 841.5953 | 0 | 0 | 1.61 | 1 |  | 0 | 0.0483 | 0.0483 | 572.77 | 572.77 | 1 | 922.16 | 841.6 | 0 | 27.66 | 25.25 | 0 | 52.91 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
112 | 70177108 | 70180581 | 54497542 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-508 | ФСЭМ-2022 доп.3, 91.18.01-508, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1994487872 | 1.17 | 0 | 151.21 | 0 | 0 | 0 | 115.43 | 0 | 0 | 1 | 1.31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |  | 1 | 2 | 70180595 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0351 | 151.21 | 115.43 | 1.31 | 135.05 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 |  | 0 |  | 0
114 | 70177108 | 70180599 | 54379080 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 32079103 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 481.77 | 0 | 0 | 0 | 481.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.5 |  | 1 | 2 | 70180607 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.025 | 82.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39746.025 | 82.5 | 0 | 1 | 2782.22 | 5.775 | 0 | 5.775 | 481.77 | 481.77 | 1 | 39746.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.22 | 2782.22 | 1 |  | 0 |  | 0
114 | 70177108 | 70180599 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.17 |  | 2 | 2 | 70180608 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
114 | 70177108 | 70180599 | 54496454 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.06-007 | ФСЭМ-2022, 91.05.06-007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -705479012 | 28.17 | 0 | 2163.19 | 702.18 | 0 | 0 | 1703.3 | 702.18 | 0 | 1 | 1.27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.17 |  | 1 | 2 | 70180609 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.961 | 19780.4106 | 0 | 0 | 28.17 | 1 | 0 | 47981.961 | 19780.4106 | 0 | 0 | 28.17 | 1 |  | 0 | 1.9719 | 1.9719 | 2163.19 | 1703.3 | 1.27 | 47981.96 | 19780.41 | 0 | 4265.59 | 1384.63 | 0 | 5650.22 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
114 | 70177108 | 70180599 | 54496601 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -318968462 | 2.22 | 0 | 1496.8 | 600.75 | 0 | 0 | 1496.8 | 600.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.22 |  | 1 | 2 | 70180610 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.896 | 1333.665 | 0 | 0 | 2.22 | 1 | 0 | 3322.896 | 1333.665 | 0 | 0 | 2.22 | 1 |  | 0 | 0.1554 | 0.1554 | 1496.8 | 1496.8 | 1 | 3322.9 | 1333.67 | 0 | 232.6 | 93.36 | 0 | 325.96 | 1 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
114 | 70177108 | 70180599 | 54496873 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-023 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-023, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 761450734 | 2.68 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.68 |  | 1 | 2 | 70180611 | 1 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1876 | 2.82 | 2.41 | 1.17 | 6.46 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |  | 0 |  | 0
114 | 70177108 | 70180599 | 54497330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1032761012 | 3.78 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.78 |  | 1 | 2 | 70180612 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.0706 | 1975.9194 | 0 | 0 | 3.78 | 1 | 0 | 2165.0706 | 1975.9194 | 0 | 0 | 3.78 | 1 |  | 0 | 0.2646 | 0.2646 | 572.77 | 572.77 | 1 | 2165.07 | 1975.92 | 0 | 151.55 | 138.31 | 0 | 289.86 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
114 | 70177108 | 70180599 | 54497542 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-508 | ФСЭМ-2022 доп.3, 91.18.01-508, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1994487872 | 2.68 | 0 | 151.21 | 0 | 0 | 0 | 115.43 | 0 | 0 | 1 | 1.31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.68 |  | 1 | 2 | 70180613 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1876 | 151.21 | 115.43 | 1.31 | 309.35 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 28.37 | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 70177108 | 70180617 | 54379102 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1088579471 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 516.88 | 0 | 0 | 0 | 516.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.2 |  | 1 | 2 | 70180624 | 2 | 131072 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10957.856 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10957.856 | 21.2 | 0 | 1 | 3977.7 | 7.6956 | 0 | 7.6956 | 516.88 | 516.88 | 1 | 10957.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.7 | 3977.7 | 1 |  | 0 |  | 0
116 | 70177108 | 70180617 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 2 | 2 | 70180625 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 70177108 | 70180617 | 54496812 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.04-021 | ФСЭМ-2022, 91.08.04-021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1314105878 | 1.95 | 0 | 126.68 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.95 |  | 1 | 2 | 70180626 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.70785 | 126.68 | 95.25 | 1.33 | 185.74 | 0 | 0 | 89.67 | 0 | 0 | 89.67 | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 70177108 | 70180617 | 54497330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1032761012 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70180627 | 2 | 98304 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.0726 | 0.0726 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 41.58 | 37.95 | 0 | 79.53 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
116 | 70177108 | 70180617 | 54448021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.3.01.03-0002, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Керосин для технических целей | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -164231135 | 0.024 | 62186.75 | 0 | 0 | 0 | 62186.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.024 |  | 0 | 2 | 70180630 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1492.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.008712 | 62186.75 | 62186.75 | 1 | 1492.48 | 0 | 541.77 | 0 | 0 | 0 | 541.77 | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 70177108 | 70180617 | 54452241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1826362753 | 0.1 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 70180631 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0363 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 5.61 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53.6 |  | 1 | 2 | 70180646 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28018.328 | 53.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28018.328 | 53.6 | 0 | 1 | 9638.3 | 18.4384 | 0 | 18.4384 | 522.73 | 522.73 | 1 | 28018.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638.3 | 9638.3 | 1 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 |  | 2 | 2 | 70180647 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 1.6 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 1 | 2 | 70180648 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.048 | 1123.488 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 2382.048 | 1123.488 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.5504 | 0.5504 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 2382.05 | 1123.49 | 0 | 819.42 | 386.48 | 0 | 1205.9 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
118 | 70177108 | 70180633 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 1.6 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 1 | 2 | 70180649 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.432 | 836.368 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 916.432 | 836.368 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.5504 | 0.5504 | 572.77 | 572.77 | 1 | 916.43 | 836.37 | 0 | 315.25 | 287.71 | 0 | 602.96 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
118 | 70177108 | 70180633 | 62259300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1214029826 | 13.07 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.07 |  | 1 | 2 | 70180650 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 4.4961 | 28.51 | 28.51 | 1 | 372.63 | 0 | 0 | 128.18 | 0 | 0 | 128.18 | 1 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62210825 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 2058174609 | 4.2 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 |  | 0 | 2 | 70180651 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.4448 | 141.62 | 155.63 | 0.91 | 653.65 | 0 | 204.61 | 0 | 0 | 0 | 204.61 | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813299601 | 27 | 197.67 | 0 | 0 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |  | 0 | 2 | 70180652 | 1 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 9.288 | 197.67 | 174.93 | 1.13 | 4723.11 | 0 | 1835.96 | 0 | 0 | 0 | 1835.96 | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62211619 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0031 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.07-0031, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Дюбели стальные распорные с гайкой | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | -1230570707 | 0.8 | 306.72 | 0 | 0 | 0 | 237.77 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |  | 0 | 2 | 70180653 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2752 | 306.72 | 237.77 | 1.29 | 190.22 | 0 | 84.41 | 0 | 0 | 0 | 84.41 | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62213153 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02-1118 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1118, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1948917290 | 0.15 | 848.45 | 0 | 0 | 0 | 848.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.15 |  | 0 | 2 | 70180654 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0516 | 848.45 | 848.45 | 1 | 127.27 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 1 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62213456 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.01.01-0003 | ФСБЦ-2022 доп.14, 03.2.01.01-0003, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 144743083 | 0.18 | 7936.05 | 0 | 0 | 0 | 7936.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.18 |  | 0 | 2 | 70180655 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1428.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.06192 | 7936.05 | 7936.05 | 1 | 1428.49 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 1 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62216703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1924747900 | 1 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70180656 | 1 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.344 | 142126.39 | 105278.81 | 1.35 | 105278.81 | 0 | 48891.48 | 0 | 0 | 0 | 48891.48 | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 70177108 | 70180633 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180657 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
121 | 70177108 | 70180660 | 60144352 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 174150515 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 530.54 | 0 | 0 | 0 | 530.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1 |  | 1 | 2 | 70180664 | 1 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9602.774 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9602.774 | 18.1 | 0 | 1 | 9602.77 | 18.1 | 0 | 18.1 | 530.54 | 530.54 | 1 | 9602.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9602.77 | 9602.77 | 1 |  | 0 |  | 0
121 | 70177108 | 70180660 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.27 |  | 2 | 2 | 70180665 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
121 | 70177108 | 70180660 | 60268964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -468861091 | 4.27 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.27 |  | 1 | 2 | 70180666 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357.0906 | 2998.3086 | 0 | 0 | 4.27 | 1 | 0 | 6357.0906 | 2998.3086 | 0 | 0 | 4.27 | 1 |  | 0 | 4.27 | 4.27 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 6357.09 | 2998.31 | 0 | 6357.09 | 2998.31 | 0 | 9355.4 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
122 | 70177108 | 70180667 | 49736439 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70180669 | 2 | 131072 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 407.67 | 1 | 0 | 1 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.67 | 407.67 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62138174 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1733635447 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.9 |  | 1 | 2 | 70180708 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17925.947 | 35.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17925.947 | 35.9 | 0 | 1 | 4248.45 | 8.5083 | 0 | 8.5083 | 499.33 | 499.33 | 1 | 17925.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248.45 | 4248.45 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.42 |  | 2 | 2 | 70180709 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62258160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.02-005 | ФСЭМ-2022, 91.05.02-005, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 2114982878 | 0.1 | 0 | 2326.89 | 702.18 | 0 | 0 | 1803.79 | 702.18 | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2 | 70180710 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.379 | 70.218 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 180.379 | 70.218 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0.0237 | 0.0237 | 2326.89 | 1803.79 | 1.29 | 180.38 | 70.22 | 0 | 55.15 | 16.64 | 0 | 71.79 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
123 | 70177108 | 70180670 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 4.13 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.13 |  | 1 | 2 | 70180711 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.6614 | 2900.0034 | 0 | 0 | 4.13 | 1 | 0 | 6148.6614 | 2900.0034 | 0 | 0 | 4.13 | 1 |  | 0 | 0.97881 | 0.97881 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 6148.66 | 2900 | 0 | 1457.23 | 687.3 | 0 | 2144.53 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
123 | 70177108 | 70180670 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 3.17 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.17 |  | 1 | 2 | 70180712 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.75129 | 2.67 | 2.67 | 1 | 8.46 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 1 | 2 | 70180713 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8263 | 99.3187 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 0 | 108.8263 | 99.3187 | 0 | 0 | 0.19 | 1 |  | 0 | 0.04503 | 0.04503 | 572.77 | 572.77 | 1 | 108.83 | 99.32 | 0 | 25.79 | 23.54 | 0 | 49.33 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
123 | 70177108 | 70180670 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1985111897 | 1.63 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.63 |  | 1 | 2 | 70180714 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.38631 | 5.35 | 4.35 | 1.23 | 7.09 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62259289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-171 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 520341821 | 6.16 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.16 |  | 1 | 2 | 70180692 | 1 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 397.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.4599 | 64.57 | 64.57 | 1 | 397.75 | 0 | 0 | 94.27 | 0 | 0 | 94.27 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1871928272 | 1.37 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.37 |  | 0 | 2 | 70180693 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.32469 | 90.57 | 114.64 | 0.79 | 157.06 | 0 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -335892155 | 0.41 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.41 |  | 0 | 2 | 70180694 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.09717 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 16.97 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62210086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.04-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.04-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 0 | 1465295636 | 3.219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.219 |  | 0 | 2 | 70180695 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.7629 | 6 | 6 | 1 | 19.31 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62210764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0036 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0036, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -828639653 | 4 | 129.84 | 0 | 0 | 0 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 70180696 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.948 | 129.84 | 142.68 | 0.91 | 570.72 | 0 | 123.09 | 0 | 0 | 0 | 123.09 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -94634171 | 1e-05 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 70180698 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.4e-06 | 91427.16 | 91427.16 | 1 | 0.91 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62212726 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0071 | ФСБЦ-2022, 01.7.20.08-0071, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 652776800 | 0.0001 | 343045.28 | 0 | 0 | 0 | 231787.35 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 70180699 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.37e-05 | 343045.28 | 231787.35 | 1.48 | 23.18 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62216766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.12-0011 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.12-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2019719715 | 0.001 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 70180701 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.000237 | 142126.39 | 105278.81 | 1.35 | 105.28 | 0 | 33.68 | 0 | 0 | 0 | 33.68 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62218605 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.2.02.11-0007 | ФСБЦ-2022, 08.2.02.11-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -1239536406 | 0.0187 | 255.51 | 0 | 0 | 0 | 307.84 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0187 |  | 0 | 2 | 70180702 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0044319 | 255.51 | 307.84 | 0.83 | 5.76 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62218764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0002 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 491958964 | 3e-05 | 59053.04 | 0 | 0 | 0 | 60258.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3e-05 |  | 0 | 2 | 70180703 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.1e-06 | 59053.04 | 60258.2 | 0.98 | 1.81 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62219226 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.11.01-1106 | ФСБЦ-2022, 08.3.11.01-1106, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1461877067 | 0.00194 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00194 |  | 0 | 2 | 70180704 | 1 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0004598 | 136760 | 136760 | 1 | 265.31 | 0 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62220936 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0061 | ФСБЦ-2022 доп.2, 11.1.03.01-0061, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1588403167 | 0.00103 | 13526.74 | 0 | 0 | 0 | 16496.03 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00103 |  | 0 | 2 | 70180705 | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0002441 | 13526.74 | 16496.03 | 0.82 | 16.99 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62228602 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФСБЦ-2022, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Грунтовка ГФ-021 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -543287539 | 0.00031 | 77433.03 | 0 | 0 | 0 | 51280.15 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00031 |  | 0 | 2 | 70180706 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.35e-05 | 77433.03 | 51280.15 | 1.51 | 15.9 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 |  | 0 |  | 0
123 | 70177108 | 70180670 | 62229101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.09.07-0030 | ФСБЦ-2022, 14.5.09.07-0030, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Растворитель Р-4 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1493838499 | 0.0006 | 133995.97 | 0 | 0 | 0 | 98526.45 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 70180707 | 1 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0001422 | 133995.97 | 98526.45 | 1.36 | 59.12 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 |  | 0 |  | 0
124 | 70177108 | 70180715 | 62138130 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1048598872 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 433.01 | 0 | 0 | 0 | 433.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.85 |  | 1 | 2 | 70180721 | 1 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0585 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368.0585 | 0.85 | 0 | 1 | 441.67 | 1.02 | 0 | 1.02 | 433.01 | 433.01 | 1 | 368.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.67 | 441.67 | 1 |  | 0 |  | 0
124 | 70177108 | 70180715 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 |  | 2 | 2 | 70180722 | 1 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
124 | 70177108 | 70180715 | 62258369 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-057 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-057, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1311407823 | 0.07 | 0 | 1179.42 | 600.75 | 0 | 0 | 1179.42 | 600.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 |  | 1 | 2 | 70180723 | 1 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5594 | 42.0525 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | 82.5594 | 42.0525 | 0 | 0 | 0.07 | 1 |  | 0 | 0.084 | 0.084 | 1179.42 | 1179.42 | 1 | 82.56 | 42.05 | 0 | 99.07 | 50.46 | 0 | 149.53 | 1 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
124 | 70177108 | 70180715 | 62258636 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-024 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-024, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1170392586 | 0.4 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 1 | 2 | 70180724 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.48 | 18.95 | 18.95 | 1 | 7.58 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 1 |  | 0 |  | 0
124 | 70177108 | 70180715 | 62210074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -101622892 | 0.15 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.15 |  | 0 | 2 | 70180725 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.18 | 32.85 | 35.71 | 0.92 | 5.36 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 |  | 0 |  | 0
126 | 70177108 | 70180728 | 54379063 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -907905829 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |  | 1 | 2 | 70180732 | 1 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0.61 | 0 | 1 | 278.42 | 0.61 | 0 | 0.61 | 456.42 | 456.42 | 1 | 278.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.42 | 278.42 | 1 |  | 0 |  | 0
126 | 70177108 | 70180728 | 54449241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.5.03.03-0091 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Указатель | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -210212440 | 1 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70180733 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 248.35 | 288.78 | 0.86 | 288.78 | 0 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 248.35 | 0 |  | 0 |  | 0
126 | 70177108 | 70180728 | 54449241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.5.03.03-0091 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Указатель | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -210212440 | -1 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 248.35 | 288.78 | 0.86 | -288.78 | 0 | -248.35 | 0 | 0 | 0 | -248.35 | 0 |  | 0 |  | 0
167 | 70177108 | 70180743 | 49736449 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70180745 | 1 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 10175.96 | 23.9316 | 0 | 23.9316 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175.96 | 10175.96 | 1 |  | 0 |  | 0
168 | 70177108 | 70180746 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.27 |  | 1 | 2 | 70180755 | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737.2481 | 9.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4737.2481 | 9.27 | 0 | 1 | 8053.32 | 15.759 | 0 | 15.759 | 511.03 | 511.03 | 1 | 4737.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053.32 | 8053.32 | 1 |  | 0 |  | 0
168 | 70177108 | 70180746 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |  | 2 | 2 | 70180756 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
168 | 70177108 | 70180746 | 49057144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -776243211 | 0.17 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |  | 1 | 2 | 70180757 | 1 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0926 | 119.3706 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 0 | 253.0926 | 119.3706 | 0 | 0 | 0.17 | 1 |  | 0 | 0.289 | 0.289 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 253.09 | 119.37 | 0 | 430.26 | 202.93 | 0 | 633.19 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
168 | 70177108 | 70180746 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 0.17 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |  | 1 | 2 | 70180758 | 1 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3709 | 88.8641 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 0 | 97.3709 | 88.8641 | 0 | 0 | 0.17 | 1 |  | 0 | 0.289 | 0.289 | 572.77 | 572.77 | 1 | 97.37 | 88.86 | 0 | 165.53 | 151.07 | 0 | 316.6 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
168 | 70177108 | 70180746 | 49058216 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -278178338 | 1.51 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.51 |  | 1 | 2 | 70180759 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.567 | 28.51 | 28.51 | 1 | 43.05 | 0 | 0 | 73.19 | 0 | 0 | 73.19 | 1 |  | 0 |  | 0
168 | 70177108 | 70180746 | 49012170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1568892381 | 0.65 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 |  | 0 | 2 | 70180760 | 1 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.105 | 141.62 | 155.63 | 0.91 | 101.16 | 0 | 156.49 | 0 | 0 | 0 | 156.49 | 0 |  | 0 |  | 0
168 | 70177108 | 70180746 | 49028746 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1808131550 | 2 | 1121.22 | 0 | 0 | 0 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180761 | 1 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1823.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.4 | 1121.22 | 911.56 | 1.23 | 1823.12 | 0 | 3812.15 | 0 | 0 | 0 | 3812.15 | 0 |  | 0 |  | 0
168 | 70177108 | 70180746 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180762 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
171 | 70177108 | 70180765 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.4 |  | 1 | 2 | 70180774 | 1 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.832 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7358.832 | 14.4 | 0 | 1 | 5445.54 | 10.656 | 0 | 10.656 | 511.03 | 511.03 | 1 | 7358.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.54 | 5445.54 | 1 |  | 0 |  | 0
171 | 70177108 | 70180765 | 49736687 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70180775 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
171 | 70177108 | 70180765 | 49742709 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1112845829 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70180776 | 1 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.148 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 220.34 | 103.92 | 0 | 324.26 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
171 | 70177108 | 70180765 | 49743586 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1006353707 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70180777 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.148 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 84.77 | 77.36 | 0 | 162.13 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
171 | 70177108 | 70180765 | 49743772 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -103238006 | 2.7 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 |  | 1 | 2 | 70180778 | 1 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.998 | 28.51 | 28.51 | 1 | 76.98 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0 | 56.96 | 1 |  | 0 |  | 0
171 | 70177108 | 70180765 | 49809530 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 2089451437 | 0.9 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0 | 2 | 70180779 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.666 | 141.62 | 155.63 | 0.91 | 140.07 | 0 | 94.32 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | 0 |  | 0 |  | 0
171 | 70177108 | 70180765 | 49826179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -550535437 | 3.7 | 1121.22 | 0 | 0 | 0 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.7 |  | 0 | 2 | 70180780 | 1 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3372.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.738 | 1121.22 | 911.56 | 1.23 | 3372.77 | 0 | 3069.9 | 0 | 0 | 0 | 3069.9 | 0 |  | 0 |  | 0
171 | 70177108 | 70180765 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180781 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
174 | 70177108 | 70180784 | 49736439 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70180786 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 5606.37 | 13.7529 | 0 | 13.7529 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606.37 | 5606.37 | 1 |  | 0 |  | 0
281 | 70177108 | 70180803 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.15 |  | 1 | 2 | 70180812 | 1 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.8695 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1123.8695 | 2.15 | 0 | 1 | 3371.61 | 6.45 | 0 | 6.45 | 522.73 | 522.73 | 1 | 1123.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.61 | 3371.61 | 1 |  | 0 |  | 0
281 | 70177108 | 70180803 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |  | 2 | 2 | 70180813 | 1 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
281 | 70177108 | 70180803 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.035 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.035 |  | 1 | 2 | 70180814 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1073 | 24.5763 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | 0 | 52.1073 | 24.5763 | 0 | 0 | 0.035 | 1 |  | 0 | 0.105 | 0.105 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 52.11 | 24.58 | 0 | 156.32 | 73.73 | 0 | 230.05 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
281 | 70177108 | 70180803 | 62258338 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-058 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1353874079 | 0.02 | 0 | 79.21 | 464.22 | 0 | 0 | 55.78 | 464.22 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 |  | 1 | 2 | 70180815 | 1 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 9.2844 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 1.1156 | 9.2844 | 0 | 0 | 0.02 | 1 |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 79.21 | 55.78 | 1.42 | 1.12 | 9.28 | 0 | 4.75 | 27.85 | 0 | 32.6 | 0 | 4-100-030 | 3 | чел.-ч. | 1
281 | 70177108 | 70180803 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.035 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.035 |  | 1 | 2 | 70180816 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.047 | 18.2956 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | 0 | 20.047 | 18.2956 | 0 | 0 | 0.035 | 1 |  | 0 | 0.105 | 0.105 | 572.77 | 572.77 | 1 | 20.05 | 18.3 | 0 | 60.14 | 54.89 | 0 | 115.03 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
281 | 70177108 | 70180803 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813299601 | 0.39 | 197.67 | 0 | 0 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 |  | 0 | 2 | 70180817 | 1 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.17 | 197.67 | 174.93 | 1.13 | 68.22 | 0 | 231.27 | 0 | 0 | 0 | 231.27 | 0 |  | 0 |  | 0
281 | 70177108 | 70180803 | 62235899 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0 | 822292721 | 0.1 | 1294.23 | 0 | 0 | 0 | 944.69 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 70180818 | 1 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1294.23 | 944.69 | 1.37 | 94.47 | 0 | 388.27 | 0 | 0 | 0 | 388.27 | 0 |  | 0 |  | 0
281 | 70177108 | 70180803 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180819 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
388 | 70177108 | 70180829 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 370475345 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |  | 1 | 2 | 70180833 | 1 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 25.95 | 0.061027 | 0 | 0.061027 | 425.21 | 425.21 | 1 | 3376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 25.95 | 1 |  | 0 |  | 0
388 | 70177108 | 70180829 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 2 | 2 | 70180834 | 1 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
388 | 70177108 | 70180829 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1182296130 | 19.78 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 0 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 1 | 2 | 70180835 | 1 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 |  | 0 | 0.15203 | 0.15203 | 1296.46 | 1054.03 | 1.23 | 20848.71 | 13889.12 | 0 | 197.1 | 106.75 | 0 | 303.85 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
389 | 70177108 | 70180836 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70180838 | 2 | 131072 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 2156.99 | 5.0728 | 0 | 5.0728 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.99 | 2156.99 | 1 |  | 0 |  | 0
390 | 70177108 | 70180839 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 |  | 1 | 2 | 70180844 | 2 | 131072 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 677.11 | 1.325 | 0 | 1.325 | 511.03 | 511.03 | 1 | 2708.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.11 | 677.11 | 1 |  | 0 |  | 0
390 | 70177108 | 70180839 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 2 | 2 | 70180845 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
390 | 70177108 | 70180839 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 3.9 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 1 | 2 | 70180846 | 2 | 98304 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |  | 0 | 0.975 | 0.975 | 572.77 | 572.77 | 1 | 2233.8 | 2038.65 | 0 | 558.45 | 509.66 | 0 | 1068.11 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
390 | 70177108 | 70180839 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180847 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
392 | 70177108 | 70180849 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |  | 1 | 2 | 70180854 | 1 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9497 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1016.9497 | 1.99 | 0 | 1 | 111.86 | 0.2189 | 0 | 0.2189 | 511.03 | 511.03 | 1 | 1016.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.86 | 111.86 | 1 |  | 0 |  | 0
392 | 70177108 | 70180849 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 2 | 2 | 70180855 | 1 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
392 | 70177108 | 70180849 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 0.08 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 1 | 2 | 70180856 | 1 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 0 | 0 | 0.08 | 1 |  | 0 | 0.0088 | 0.0088 | 572.77 | 572.77 | 1 | 45.82 | 41.82 | 0 | 5.04 | 4.6 | 0 | 9.64 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
392 | 70177108 | 70180849 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180857 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62138314 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.78 |  | 1 | 2 | 70180877 | 1 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.0838 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1182.0838 | 2.78 | 0 | 1 | 425.55 | 1.0008 | 0 | 1.0008 | 425.21 | 425.21 | 1 | 1182.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.55 | 425.55 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62138318 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -587036825 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.11 |  | 1 | 2 | 70180878 | 1 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.8242 | 8.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3764.8242 | 8.11 | 0 | 1 | 1355.34 | 2.9196 | 0 | 2.9196 | 464.22 | 464.22 | 1 | 3764.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.34 | 1355.34 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.98 |  | 1 | 2 | 70180879 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.7654 | 13.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7307.7654 | 13.98 | 0 | 1 | 2630.8 | 5.0328 | 0 | 5.0328 | 522.73 | 522.73 | 1 | 7307.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.8 | 2630.8 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.54 |  | 1 | 2 | 70180880 | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928.905 | 6.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3928.905 | 6.54 | 0 | 1 | 1414.41 | 2.3544 | 0 | 2.3544 | 600.75 | 600.75 | 1 | 3928.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.41 | 1414.41 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.94 |  | 1 | 2 | 70180881 | 1 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.0492 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660.0492 | 0.94 | 0 | 1 | 237.62 | 0.3384 | 0 | 0.3384 | 702.18 | 702.18 | 1 | 660.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.62 | 237.62 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.84 |  | 2 | 2 | 70180882 | 1 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.02 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |  | 1 | 2 | 70180883 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7756 | 14.0436 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 29.7756 | 14.0436 | 0 | 0 | 0.02 | 1 |  | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 29.78 | 14.04 | 0 | 10.72 | 5.06 | 0 | 15.78 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
395 | 70177108 | 70180860 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 2.4 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.4 |  | 1 | 2 | 70180884 | 1 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.864 | 2.67 | 2.67 | 1 | 6.41 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62258343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-063 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-063, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1288265913 | 0.81 | 0 | 33.27 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70180885 | 1 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2916 | 33.27 | 23.43 | 1.42 | 18.98 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62258952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.01-012 | ФСЭМ-2022, 91.11.01-012, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1474566518 | 0.81 | 0 | 1124.93 | 600.75 | 0 | 0 | 995.51 | 600.75 | 0 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70180886 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3631 | 486.6075 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 0 | 806.3631 | 486.6075 | 0 | 0 | 0.81 | 1 |  | 0 | 0.2916 | 0.2916 | 1124.93 | 995.51 | 1.13 | 806.36 | 486.61 | 0 | 328.03 | 175.18 | 0 | 503.21 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
395 | 70177108 | 70180860 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.01 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01 |  | 1 | 2 | 70180887 | 1 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7277 | 5.2273 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 5.7277 | 5.2273 | 0 | 0 | 0.01 | 1 |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 572.77 | 572.77 | 1 | 5.73 | 5.23 | 0 | 2.06 | 1.88 | 0 | 3.94 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
395 | 70177108 | 70180860 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -94634171 | 0.0001 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 70180876 | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.6e-05 | 91427.16 | 91427.16 | 1 | 9.14 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62218763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0001 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока вязальная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -615458631 | 0.039 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 83.06 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.039 |  | 0 | 2 | 70180888 | 1 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.01404 | 81.4 | 83.06 | 0.98 | 3.24 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62220961 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.05-0073 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.05-0073, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1889578541 | 0.01 | 14656.7 | 0 | 0 | 0 | 7555 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 70180889 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0036 | 14656.7 | 7555 | 1.94 | 75.55 | 0 | 52.76 | 0 | 0 | 0 | 52.76 | 0 |  | 0 |  | 0
395 | 70177108 | 70180860 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180890 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
398 | 70177108 | 70180897 | 60144300 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1689191095 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.17 |  | 1 | 2 | 70180902 | 1 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.9147 | 4.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1821.9147 | 4.17 | 0 | 1 | 200.41 | 0.4587 | 0 | 0.4587 | 436.91 | 436.91 | 1 | 1821.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.41 | 200.41 | 1 |  | 0 |  | 0
398 | 70177108 | 70180897 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 2 | 2 | 70180903 | 1 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
398 | 70177108 | 70180897 | 60269855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1152394969 | 0.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2 | 70180904 | 1 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.385 | 261.365 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 286.385 | 261.365 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 572.77 | 572.77 | 1 | 286.39 | 261.37 | 0 | 31.5 | 28.75 | 0 | 60.25 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
398 | 70177108 | 70180897 | 60150209 | 114 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180905 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
401 | 70177108 | 70180908 | 60144300 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1689191095 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |  | 1 | 2 | 70180913 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8288 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607.8288 | 3.68 | 0 | 1 | 225.1 | 0.5152 | 0 | 0.5152 | 436.91 | 436.91 | 1 | 1607.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 225.1 | 1 |  | 0 |  | 0
401 | 70177108 | 70180908 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |  | 2 | 2 | 70180914 | 1 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
401 | 70177108 | 70180908 | 60269855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1152394969 | 0.34 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |  | 1 | 2 | 70180915 | 1 | 0 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 0 | 0 | 0.34 | 1 |  | 0 | 0.0476 | 0.0476 | 572.77 | 572.77 | 1 | 194.74 | 177.73 | 0 | 27.26 | 24.88 | 0 | 52.14 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
401 | 70177108 | 70180908 | 60150209 | 114 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180916 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
404 | 70177108 | 70180919 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 2 | 2 | 70180922 | 1 | 0 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
404 | 70177108 | 70180919 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -207902487 | 6.91 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 1 | 2 | 70180923 | 1 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 |  | 0 | 0.035407 | 0.035407 | 1101.45 | 828.16 | 1.33 | 5722.59 | 4151.18 | 0 | 39 | 21.27 | 0 | 60.27 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
405 | 70177108 | 70180924 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70180926 | 2 | 131072 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 792.25 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.25 | 792.25 | 1 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |  | 1 | 2 | 70180936 | 2 | 131072 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 260.63 | 0.51 | 0 | 0.51 | 511.03 | 511.03 | 1 | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.63 | 260.63 | 1 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | 0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 |  | 0 | 2 | 70180937 | 2 | 16384 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00106 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | 54.59 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 1 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | -0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00106 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.00106 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | -54.59 | 0 | -54.59 | 0 | 0 | 0 | -54.59 | 1 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | 0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 |  | 0 | 2 | 70180938 | 2 | 16384 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00509 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 253.46 | 0 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 253.46 | 1 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | -0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00509 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.00509 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | -253.46 | 0 | -253.46 | 0 | 0 | 0 | -253.46 | 1 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | 0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 70180939 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0002 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | 72.03 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | -0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.0002 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | -72.03 | 0 | -92.2 | 0 | 0 | 0 | -92.2 | 0 |  | 0 |  | 0
406 | 70177108 | 70180927 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180940 | 1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
453 | 70177108 | 70180952 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 370475345 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |  | 1 | 2 | 70180956 | 1 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 15.31 | 0.036016 | 0 | 0.036016 | 425.21 | 425.21 | 1 | 3376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 15.31 | 1 |  | 0 |  | 0
453 | 70177108 | 70180952 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 2 | 2 | 70180957 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.089722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
453 | 70177108 | 70180952 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1182296130 | 19.78 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 0 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 1 | 2 | 70180958 | 1 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 |  | 0 | 0.089722 | 0.089722 | 1296.46 | 1054.03 | 1.23 | 20848.71 | 13889.12 | 0 | 116.32 | 63 | 0 | 179.32 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
454 | 70177108 | 70180959 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70180961 | 2 | 131072 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 1272.98 | 2.9938 | 0 | 2.9938 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.98 | 1272.98 | 1 |  | 0 |  | 0
455 | 70177108 | 70180962 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 |  | 1 | 2 | 70180967 | 2 | 131072 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 487.52 | 0.954 | 0 | 0.954 | 511.03 | 511.03 | 1 | 2708.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.52 | 487.52 | 1 |  | 0 |  | 0
455 | 70177108 | 70180962 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 2 | 2 | 70180968 | 1 | 0 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
455 | 70177108 | 70180962 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 3.9 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 1 | 2 | 70180969 | 2 | 98304 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |  | 0 | 0.702 | 0.702 | 572.77 | 572.77 | 1 | 2233.8 | 2038.65 | 0 | 402.08 | 366.96 | 0 | 769.04 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
455 | 70177108 | 70180962 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180970 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.44 |  | 1 | 2 | 70180986 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8912.3632 | 17.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8912.3632 | 17.44 | 0 | 1 | 1604.23 | 3.1392 | 0 | 3.1392 | 511.03 | 511.03 | 1 | 8912.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.23 | 1604.23 | 1 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.64 |  | 2 | 2 | 70180987 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 1.32 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.32 |  | 1 | 2 | 70180988 | 1 | 0 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.1896 | 926.8776 | 0 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 1965.1896 | 926.8776 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 1965.19 | 926.88 | 0 | 353.73 | 166.84 | 0 | 520.57 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
458 | 70177108 | 70180973 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 3.97 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.97 |  | 1 | 2 | 70180989 | 1 | 0 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.7146 | 2.67 | 2.67 | 1 | 10.6 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | 1 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 3.97 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.97 |  | 1 | 2 | 70180990 | 1 | 0 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.7146 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 53.36 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 1.32 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.32 |  | 1 | 2 | 70180991 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.0564 | 690.0036 | 0 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 756.0564 | 690.0036 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 572.77 | 572.77 | 1 | 756.06 | 690 | 0 | 136.09 | 124.2 | 0 | 260.29 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
458 | 70177108 | 70180973 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70180992 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.01728 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62218949 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0052 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0052, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1516838122 | 0.001 | 58357.67 | 0 | 0 | 0 | 70310.45 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 70180993 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00018 | 58357.67 | 70310.45 | 0.83 | 70.31 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62219128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1770476714 | 0.01 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 70180994 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0018 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 497.96 | 0 | 89.63 | 0 | 0 | 0 | 89.63 | 1 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62228703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -398999595 | 0.25 | 115.03 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0 | 2 | 70180995 | 1 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.045 | 115.03 | 79.88 | 1.44 | 19.97 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70180996 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.08e-05 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 |  | 0 |  | 0
458 | 70177108 | 70180973 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70180997 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
461 | 70177108 | 70181007 | 62138138 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1689191095 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.68 |  | 1 | 2 | 70181012 | 1 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8288 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607.8288 | 3.68 | 0 | 1 | 289.41 | 0.6624 | 0 | 0.6624 | 436.91 | 436.91 | 1 | 1607.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.41 | 289.41 | 1 |  | 0 |  | 0
461 | 70177108 | 70181007 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.34 |  | 2 | 2 | 70181013 | 1 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
461 | 70177108 | 70181007 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.34 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.34 |  | 1 | 2 | 70181014 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 0 | 0 | 0.34 | 1 |  | 0 | 0.0612 | 0.0612 | 572.77 | 572.77 | 1 | 194.74 | 177.73 | 0 | 35.05 | 31.99 | 0 | 67.04 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
461 | 70177108 | 70181007 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181015 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
464 | 70177108 | 70181018 | 48936909 | 109 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.84 |  | 1 | 2 | 70181022 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.88 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2306.88 | 3.84 | 0 | 1 | 4613.76 | 7.68 | 0 | 7.68 | 600.75 | 600.75 | 1 | 2306.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613.76 | 4613.76 | 1 |  | 0 |  | 0
464 | 70177108 | 70181018 | 49009831 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 151224974 | 0.85 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 |  | 0 | 2 | 70181023 | 1 | 0 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.7 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 35.17 | 0 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 88.64 | 0 |  | 0 |  | 0
464 | 70177108 | 70181018 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181024 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
467 | 70177108 | 70181027 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 2 | 2 | 70181030 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.020896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
467 | 70177108 | 70181027 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -207902487 | 6.91 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 1 | 2 | 70181031 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 |  | 0 | 0.020896 | 0.020896 | 1101.45 | 828.16 | 1.33 | 5722.59 | 4151.18 | 0 | 23.02 | 12.55 | 0 | 35.57 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
468 | 70177108 | 70181032 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181034 | 2 | 131072 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 467.56 | 1.147 | 0 | 1.147 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.56 | 467.56 | 1 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |  | 1 | 2 | 70181044 | 2 | 131072 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 260.63 | 0.51 | 0 | 0.51 | 511.03 | 511.03 | 1 | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.63 | 260.63 | 1 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | 0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 |  | 0 | 2 | 70181045 | 2 | 16384 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00106 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | 54.59 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 54.59 | 1 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | -0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00106 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.00106 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | -54.59 | 0 | -54.59 | 0 | 0 | 0 | -54.59 | 1 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | 0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 |  | 0 | 2 | 70181046 | 2 | 16384 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00509 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 253.46 | 0 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 253.46 | 1 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | -0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00509 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.00509 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | -253.46 | 0 | -253.46 | 0 | 0 | 0 | -253.46 | 1 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | 0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 70181047 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0002 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | 72.03 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | -0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.0002 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | -72.03 | 0 | -92.2 | 0 | 0 | 0 | -92.2 | 0 |  | 0 |  | 0
469 | 70177108 | 70181035 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181048 | 1 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
516 | 70177108 | 70181060 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 370475345 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |  | 1 | 2 | 70181064 | 1 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 681.49 | 1.6027 | 0 | 1.6027 | 425.21 | 425.21 | 1 | 3376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.49 | 681.49 | 1 |  | 0 |  | 0
516 | 70177108 | 70181060 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 2 | 2 | 70181065 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
516 | 70177108 | 70181060 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1182296130 | 19.78 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 0 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 1 | 2 | 70181066 | 1 | 0 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 |  | 0 | 3.9926 | 3.9926 | 1296.46 | 1054.03 | 1.23 | 20848.71 | 13889.12 | 0 | 5176.29 | 2803.55 | 0 | 7979.84 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
517 | 70177108 | 70181067 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70181069 | 1 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 56647.46 | 133.2223 | 0 | 133.2223 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56647.46 | 56647.46 | 1 |  | 0 |  | 0
518 | 70177108 | 70181070 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 |  | 1 | 2 | 70181075 | 1 | 0 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 14571.51 | 28.514 | 0 | 28.514 | 511.03 | 511.03 | 1 | 2708.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14571.51 | 14571.51 | 1 |  | 0 |  | 0
518 | 70177108 | 70181070 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 2 | 2 | 70181076 | 1 | 0 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
518 | 70177108 | 70181070 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 3.9 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 1 | 2 | 70181077 | 1 | 0 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |  | 0 | 20.982 | 20.982 | 572.77 | 572.77 | 1 | 2233.8 | 2038.65 | 0 | 12017.86 | 10967.92 | 0 | 22985.78 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
518 | 70177108 | 70181070 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181078 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
520 | 70177108 | 70181080 | 57125908 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |  | 1 | 2 | 70181085 | 1 | 0 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9497 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1016.9497 | 1.99 | 0 | 1 | 5349.16 | 10.4674 | 0 | 10.4674 | 511.03 | 511.03 | 1 | 1016.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349.16 | 5349.16 | 1 |  | 0 |  | 0
520 | 70177108 | 70181080 | 57126085 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 2 | 2 | 70181086 | 1 | 0 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
520 | 70177108 | 70181080 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1489071418 | 0.08 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 1 | 2 | 70181087 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 0 | 0 | 0.08 | 1 |  | 0 | 0.4208 | 0.4208 | 572.77 | 572.77 | 1 | 45.82 | 41.82 | 0 | 241.02 | 219.96 | 0 | 460.98 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
520 | 70177108 | 70181080 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181088 | 1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57125908 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.44 |  | 1 | 2 | 70181104 | 1 | 0 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8912.3632 | 17.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8912.3632 | 17.44 | 0 | 1 | 94827.54 | 185.5616 | 0 | 185.5616 | 511.03 | 511.03 | 1 | 8912.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94827.54 | 94827.54 | 1 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57126085 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |  | 2 | 2 | 70181105 | 1 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.0896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57249990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 940321537 | 1.32 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |  | 1 | 2 | 70181106 | 1 | 0 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.1896 | 926.8776 | 0 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 1965.1896 | 926.8776 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 0 | 14.0448 | 14.0448 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 1965.19 | 926.88 | 0 | 20909.62 | 9861.98 | 0 | 30771.6 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
523 | 70177108 | 70181091 | 57250087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1073350988 | 3.97 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 |  | 1 | 2 | 70181107 | 1 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 42.2408 | 2.67 | 2.67 | 1 | 10.6 | 0 | 0 | 112.78 | 0 | 0 | 112.78 | 1 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57250131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 711064712 | 3.97 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 |  | 1 | 2 | 70181108 | 1 | 0 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 42.2408 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 53.36 | 0 | 0 | 805.95 | 0 | 0 | 805.95 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1489071418 | 1.32 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |  | 1 | 2 | 70181109 | 1 | 0 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.0564 | 690.0036 | 0 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 756.0564 | 690.0036 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 0 | 14.0448 | 14.0448 | 572.77 | 572.77 | 1 | 756.06 | 690 | 0 | 8044.44 | 7341.64 | 0 | 15386.08 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
523 | 70177108 | 70181091 | 57201343 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -1267568983 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70181110 | 1 | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.0214 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 58.94 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57209608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0052 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0052, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2052180095 | 0.001 | 58357.67 | 0 | 0 | 0 | 70310.45 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 70181111 | 1 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.01064 | 58357.67 | 70310.45 | 0.83 | 70.31 | 0 | 620.93 | 0 | 0 | 0 | 620.93 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57209787 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1456863336 | 0.01 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 70181112 | 1 | 0 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1064 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 497.96 | 0 | 5298.28 | 0 | 0 | 0 | 5298.28 | 1 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57221084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -280768494 | 0.25 | 115.03 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0 | 2 | 70181113 | 1 | 0 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.66 | 115.03 | 79.88 | 1.44 | 19.97 | 0 | 305.98 | 0 | 0 | 0 | 305.98 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57221115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 744862217 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70181114 | 1 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0006384 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 |  | 0 |  | 0
523 | 70177108 | 70181091 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181115 | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
526 | 70177108 | 70181118 | 48936719 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1903864200 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.68 |  | 1 | 2 | 70181123 | 1 | 0 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8288 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1607.8288 | 3.68 | 0 | 1 | 192.94 | 0.4416 | 0 | 0.4416 | 436.91 | 436.91 | 1 | 1607.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 192.94 | 1 |  | 0 |  | 0
526 | 70177108 | 70181118 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.34 |  | 2 | 2 | 70181124 | 1 | 0 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
526 | 70177108 | 70181118 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 0.34 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.34 |  | 1 | 2 | 70181125 | 1 | 0 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 0 | 194.7418 | 177.7282 | 0 | 0 | 0.34 | 1 |  | 0 | 0.0408 | 0.0408 | 572.77 | 572.77 | 1 | 194.74 | 177.73 | 0 | 23.37 | 21.33 | 0 | 44.7 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
526 | 70177108 | 70181118 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181126 | 1 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
529 | 70177108 | 70181129 | 48936719 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1903864200 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.17 |  | 1 | 2 | 70181134 | 1 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.9147 | 4.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1821.9147 | 4.17 | 0 | 1 | 9583.27 | 21.9342 | 0 | 21.9342 | 436.91 | 436.91 | 1 | 1821.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583.27 | 9583.27 | 1 |  | 0 |  | 0
529 | 70177108 | 70181129 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 2 | 2 | 70181135 | 1 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
529 | 70177108 | 70181129 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 0.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2 | 70181136 | 1 | 0 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.385 | 261.365 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 286.385 | 261.365 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0 | 2.63 | 2.63 | 572.77 | 572.77 | 1 | 286.39 | 261.37 | 0 | 1506.39 | 1374.78 | 0 | 2881.17 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
529 | 70177108 | 70181129 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181137 | 1 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
532 | 70177108 | 70181140 | 48936909 | 109 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.84 |  | 1 | 2 | 70181144 | 1 | 0 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.88 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2306.88 | 3.84 | 0 | 1 | 9227.52 | 15.36 | 0 | 15.36 | 600.75 | 600.75 | 1 | 2306.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227.52 | 9227.52 | 1 |  | 0 |  | 0
532 | 70177108 | 70181140 | 49009831 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 151224974 | 0.85 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 |  | 0 | 2 | 70181145 | 1 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.4 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 35.17 | 0 | 177.28 | 0 | 0 | 0 | 177.28 | 0 |  | 0 |  | 0
532 | 70177108 | 70181140 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181146 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
535 | 70177108 | 70181149 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 2 | 2 | 70181152 | 1 | 0 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.92986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
535 | 70177108 | 70181149 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -207902487 | 6.91 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 1 | 2 | 70181153 | 1 | 0 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 |  | 0 | 0.92986 | 0.92986 | 1101.45 | 828.16 | 1.33 | 5722.59 | 4151.18 | 0 | 1024.2 | 558.62 | 0 | 1582.82 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
536 | 70177108 | 70181154 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181156 | 1 | 0 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 20806.34 | 51.0397 | 0 | 51.0397 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806.34 | 20806.34 | 1 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |  | 1 | 2 | 70181166 | 1 | 0 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 1824.38 | 3.57 | 0 | 3.57 | 511.03 | 511.03 | 1 | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.38 | 1824.38 | 1 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | 0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 |  | 0 | 2 | 70181167 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00742 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | 54.59 | 0 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 382.1 | 1 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | -0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00106 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.00742 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | -54.59 | 0 | -382.1 | 0 | 0 | 0 | -382.1 | 1 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | 0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 |  | 0 | 2 | 70181168 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03563 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 253.46 | 0 | 1774.23 | 0 | 0 | 0 | 1774.23 | 1 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | -0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00509 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.03563 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | -253.46 | 0 | -1774.23 | 0 | 0 | 0 | -1774.23 | 1 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | 0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 70181169 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0014 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | 72.03 | 0 | 645.38 | 0 | 0 | 0 | 645.38 | 0 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | -0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.0014 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | -72.03 | 0 | -645.38 | 0 | 0 | 0 | -645.38 | 0 |  | 0 |  | 0
537 | 70177108 | 70181157 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181170 | 1 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
584 | 70177108 | 70185579 | 37064998 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 370475345 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |  | 1 | 2 | 70185583 | 1 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 192.7 | 0.4532 | 0 | 0.4532 | 425.21 | 425.21 | 1 | 3376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 192.7 | 1 |  | 0 |  | 0
584 | 70177108 | 70185579 | 37064876 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 2 | 2 | 70185584 | 1 | 0 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
584 | 70177108 | 70185579 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1182296130 | 19.78 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 0 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 1 | 2 | 70185585 | 1 | 0 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 |  | 0 | 1.129 | 1.129 | 1296.46 | 1054.03 | 1.23 | 20848.71 | 13889.12 | 0 | 1463.71 | 792.76 | 0 | 2256.47 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
585 | 70177108 | 70185586 | 37064998 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70185588 | 1 | 0 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 16018.29 | 37.6715 | 0 | 37.6715 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16018.29 | 16018.29 | 1 |  | 0 |  | 0
586 | 70177108 | 70185589 | 37064878 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 |  | 1 | 2 | 70185594 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2708.459 | 5.3 | 0 | 1 | 4089.77 | 8.003 | 0 | 8.003 | 511.03 | 511.03 | 1 | 2708.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089.77 | 4089.77 | 1 |  | 0 |  | 0
586 | 70177108 | 70185589 | 37064876 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 2 | 2 | 70185595 | 1 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
586 | 70177108 | 70185589 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 3.9 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 1 | 2 | 70185596 | 1 | 0 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 2233.803 | 2038.647 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |  | 0 | 5.889 | 5.889 | 572.77 | 572.77 | 1 | 2233.8 | 2038.65 | 0 | 3373.04 | 3078.36 | 0 | 6451.4 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
586 | 70177108 | 70185589 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70185597 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
588 | 70177108 | 70185599 | 37064878 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |  | 1 | 2 | 70185604 | 1 | 0 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9497 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1016.9497 | 1.99 | 0 | 1 | 1535.59 | 3.0049 | 0 | 3.0049 | 511.03 | 511.03 | 1 | 1016.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.59 | 1535.59 | 1 |  | 0 |  | 0
588 | 70177108 | 70185599 | 37064876 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 2 | 2 | 70185605 | 1 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
588 | 70177108 | 70185599 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1489071418 | 0.08 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 1 | 2 | 70185606 | 1 | 0 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 45.8216 | 41.8184 | 0 | 0 | 0.08 | 1 |  | 0 | 0.1208 | 0.1208 | 572.77 | 572.77 | 1 | 45.82 | 41.82 | 0 | 69.19 | 63.15 | 0 | 132.34 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
588 | 70177108 | 70185599 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70185607 | 1 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 37064878 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.44 |  | 1 | 2 | 70185623 | 1 | 0 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8912.3632 | 17.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8912.3632 | 17.44 | 0 | 1 | 26915.34 | 52.6688 | 0 | 52.6688 | 511.03 | 511.03 | 1 | 8912.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26915.34 | 26915.34 | 1 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 37064876 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |  | 2 | 2 | 70185624 | 1 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57249990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 940321537 | 1.32 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |  | 1 | 2 | 70185625 | 1 | 0 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.1896 | 926.8776 | 0 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 1965.1896 | 926.8776 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 0 | 3.9864 | 3.9864 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 1965.19 | 926.88 | 0 | 5934.87 | 2799.17 | 0 | 8734.04 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
591 | 70177108 | 70185610 | 57250087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1073350988 | 3.97 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 |  | 1 | 2 | 70185626 | 1 | 0 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 11.9894 | 2.67 | 2.67 | 1 | 10.6 | 0 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 32.01 | 1 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57250131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 711064712 | 3.97 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 |  | 1 | 2 | 70185627 | 1 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 11.9894 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 53.36 | 0 | 0 | 228.76 | 0 | 0 | 228.76 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1489071418 | 1.32 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |  | 1 | 2 | 70185628 | 1 | 0 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.0564 | 690.0036 | 0 | 0 | 1.32 | 1 | 0 | 756.0564 | 690.0036 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 0 | 3.9864 | 3.9864 | 572.77 | 572.77 | 1 | 756.06 | 690 | 0 | 2283.29 | 2083.81 | 0 | 4367.1 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
591 | 70177108 | 70185610 | 57201343 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -1267568983 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70185629 | 1 | 0 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.28992 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57209608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0052 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0052, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2052180095 | 0.001 | 58357.67 | 0 | 0 | 0 | 70310.45 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 70185630 | 1 | 0 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00302 | 58357.67 | 70310.45 | 0.83 | 70.31 | 0 | 176.24 | 0 | 0 | 0 | 176.24 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57209787 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1456863336 | 0.01 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 70185631 | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0302 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 497.96 | 0 | 1503.83 | 0 | 0 | 0 | 1503.83 | 1 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57221084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -280768494 | 0.25 | 115.03 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0 | 2 | 70185632 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.755 | 115.03 | 79.88 | 1.44 | 19.97 | 0 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57221115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 744862217 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70185633 | 1 | 0 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0001812 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 |  | 0 |  | 0
591 | 70177108 | 70185610 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70185634 | 1 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
594 | 70177108 | 70185648 | 37066491 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1903864200 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.17 |  | 1 | 2 | 70185653 | 1 | 0 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.9147 | 4.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1821.9147 | 4.17 | 0 | 1 | 2751.09 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 436.91 | 436.91 | 1 | 1821.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.09 | 2751.09 | 1 |  | 0 |  | 0
594 | 70177108 | 70185648 | 37064876 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 2 | 2 | 70185654 | 1 | 0 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
594 | 70177108 | 70185648 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 0.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 1 | 2 | 70185655 | 1 | 0 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.385 | 261.365 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 286.385 | 261.365 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0.755 | 0.755 | 572.77 | 572.77 | 1 | 286.39 | 261.37 | 0 | 432.44 | 394.66 | 0 | 827.1 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
594 | 70177108 | 70185648 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70185656 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
597 | 70177108 | 70185668 | 37064876 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 2 | 2 | 70185671 | 1 | 0 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
597 | 70177108 | 70185668 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -207902487 | 6.91 | 0 | 1101.45 | 600.75 | 0 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |  | 1 | 2 | 70185672 | 1 | 0 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | 5722.5856 | 4151.1825 | 0 | 0 | 6.91 | 1 |  | 0 | 0.26294 | 0.26294 | 1101.45 | 828.16 | 1.33 | 5722.59 | 4151.18 | 0 | 289.61 | 157.96 | 0 | 447.57 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
598 | 70177108 | 70185673 | 37071503 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70185675 | 1 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 5883.44 | 14.4326 | 0 | 14.4326 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5883.44 | 5883.44 | 1 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 37064878 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |  | 1 | 2 | 70185685 | 1 | 0 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0.51 | 0 | 1 | 781.88 | 1.53 | 0 | 1.53 | 511.03 | 511.03 | 1 | 260.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.88 | 781.88 | 1 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | 0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 |  | 0 | 2 | 70185686 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00318 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | 54.59 | 0 | 163.76 | 0 | 0 | 0 | 163.76 | 1 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -981157516 | -0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00106 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.00318 | 51495.86 | 51495.86 | 1 | -54.59 | 0 | -163.76 | 0 | 0 | 0 | -163.76 | 1 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | 0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 |  | 0 | 2 | 70185687 | 1 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01527 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | 253.46 | 0 | 760.38 | 0 | 0 | 0 | 760.38 | 1 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 751182391 | -0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00509 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.01527 | 49795.86 | 49795.86 | 1 | -253.46 | 0 | -760.38 | 0 | 0 | 0 | -760.38 | 1 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | 0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 70185688 | 1 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0006 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | 72.03 | 0 | 276.59 | 0 | 0 | 0 | 276.59 | 0 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1510164835 | -0.0002 | 460986.94 | 0 | 0 | 0 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.0006 | 460986.94 | 360146.05 | 1.28 | -72.03 | 0 | -276.59 | 0 | 0 | 0 | -276.59 | 0 |  | 0 |  | 0
599 | 70177108 | 70185676 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70185689 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62138314 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.7 |  | 1 | 2 | 70181201 | 1 | 0 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101.007 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7101.007 | 16.7 | 0 | 1 | 2130.3 | 5.01 | 0 | 5.01 | 425.21 | 425.21 | 1 | 7101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.3 | 2130.3 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62138318 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -587036825 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.29 |  | 1 | 2 | 70181202 | 1 | 0 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241.0438 | 11.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5241.0438 | 11.29 | 0 | 1 | 1572.31 | 3.387 | 0 | 3.387 | 464.22 | 464.22 | 1 | 5241.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.31 | 1572.31 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.06 |  | 1 | 2 | 70181203 | 1 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7349.5838 | 14.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7349.5838 | 14.06 | 0 | 1 | 2204.88 | 4.218 | 0 | 4.218 | 522.73 | 522.73 | 1 | 7349.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.88 | 2204.88 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.57 |  | 1 | 2 | 70181204 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.4275 | 8.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5148.4275 | 8.57 | 0 | 1 | 1544.53 | 2.571 | 0 | 2.571 | 600.75 | 600.75 | 1 | 5148.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.53 | 1544.53 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |  | 1 | 2 | 70181205 | 1 | 0 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3706 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.3706 | 0.17 | 0 | 1 | 35.81 | 0.051 | 0 | 0.051 | 702.18 | 702.18 | 1 | 119.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.81 | 35.81 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.06 |  | 2 | 2 | 70181206 | 1 | 0 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.02 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |  | 1 | 2 | 70181207 | 1 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7756 | 14.0436 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 29.7756 | 14.0436 | 0 | 0 | 0.02 | 1 |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 29.78 | 14.04 | 0 | 8.93 | 4.21 | 0 | 13.14 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
680 | 70177108 | 70181182 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 2 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 70181208 | 1 | 0 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.67 | 2.67 | 1 | 5.34 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62258343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-063 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-063, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1288265913 | 2.01 | 0 | 33.27 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.01 |  | 1 | 2 | 70181209 | 1 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.603 | 33.27 | 23.43 | 1.42 | 47.09 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62258952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.01-012 | ФСЭМ-2022, 91.11.01-012, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1474566518 | 2.01 | 0 | 1124.93 | 600.75 | 0 | 0 | 995.51 | 600.75 | 0 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.01 |  | 1 | 2 | 70181210 | 1 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.9751 | 1207.5075 | 0 | 0 | 2.01 | 1 | 0 | 2000.9751 | 1207.5075 | 0 | 0 | 2.01 | 1 |  | 0 | 0.603 | 0.603 | 1124.93 | 995.51 | 1.13 | 2000.98 | 1207.51 | 0 | 678.33 | 362.25 | 0 | 1040.58 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
680 | 70177108 | 70181182 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.03 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 |  | 1 | 2 | 70181211 | 1 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1831 | 15.6819 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 17.1831 | 15.6819 | 0 | 0 | 0.03 | 1 |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 572.77 | 572.77 | 1 | 17.18 | 15.68 | 0 | 5.15 | 4.7 | 0 | 9.85 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
680 | 70177108 | 70181182 | 62211536 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0021 | ФСБЦ-2022 доп.11, 01.7.15.03-0021, приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1623394752 | 0.0029 | 173104.23 | 0 | 0 | 0 | 153189.58 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0029 |  | 0 | 2 | 70181212 | 1 | 0 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00087 | 173104.23 | 153189.58 | 1.13 | 444.25 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62211537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0022 | ФСБЦ-2022 доп.11, 01.7.15.03-0022, приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -635694363 | 0.0001 | 170418.48 | 0 | 0 | 0 | 150812.81 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 70181213 | 1 | 0 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3e-05 | 170418.48 | 150812.81 | 1.13 | 15.08 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -94634171 | 0.0001 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 70181214 | 1 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3e-05 | 91427.16 | 91427.16 | 1 | 9.14 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62217485 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.11-0021 | ФСБЦ-2022, 08.1.02.11-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 2042896254 | 9.4 | 126.95 | 0 | 0 | 0 | 94.04 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.4 |  | 0 | 2 | 70181215 | 1 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.82 | 126.95 | 94.04 | 1.35 | 883.98 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62218763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0001 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока вязальная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -615458631 | 0.039 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 83.06 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.039 |  | 0 | 2 | 70181216 | 1 | 0 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0117 | 81.4 | 83.06 | 0.98 | 3.24 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62220961 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.05-0073 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.05-0073, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1889578541 | 0.01 | 14656.7 | 0 | 0 | 0 | 7555 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 70181217 | 1 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.003 | 14656.7 | 7555 | 1.94 | 75.55 | 0 | 43.97 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 0 |  | 0 |  | 0
680 | 70177108 | 70181182 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181218 | 1 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
684 | 70177108 | 70181222 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.95 |  | 1 | 2 | 70181226 | 1 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.7835 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2064.7835 | 3.95 | 0 | 1 | 8259.13 | 15.8 | 0 | 15.8 | 522.73 | 522.73 | 1 | 2064.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.13 | 8259.13 | 1 |  | 0 |  | 0
684 | 70177108 | 70181222 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -335892155 | 0.706 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.706 |  | 0 | 2 | 70181227 | 1 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.824 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 29.21 | 0 | 147.24 | 0 | 0 | 0 | 147.24 | 0 |  | 0 |  | 0
684 | 70177108 | 70181222 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181228 | 1 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.24 |  | 1 | 2 | 70181250 | 1 | 0 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.2472 | 20.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10343.2472 | 20.24 | 0 | 1 | 1034.32 | 2.024 | 0 | 2.024 | 511.03 | 511.03 | 1 | 10343.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.32 | 1034.32 | 1 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181251 | 1 | 0 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181252 | 1 | 0 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 29.78 | 14.04 | 0 | 43.82 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
722 | 70177108 | 70181238 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 4.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.67 |  | 1 | 2 | 70181253 | 1 | 0 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.467 | 2.67 | 2.67 | 1 | 12.47 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 4.67 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.67 |  | 1 | 2 | 70181254 | 1 | 0 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.467 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 62.76 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 8.91 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181255 | 1 | 0 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 11.46 | 10.45 | 0 | 21.91 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
722 | 70177108 | 70181238 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.245 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.245 |  | 0 | 2 | 70181256 | 1 | 0 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0245 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 9.24 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62211893 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФСБЦ-2022 доп.2, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -760973918 | 0.00011 | 127956.34 | 0 | 0 | 0 | 99190.96 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00011 |  | 0 | 2 | 70181257 | 1 | 0 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.1e-05 | 127956.34 | 99190.96 | 1.29 | 10.91 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -949085693 | 0.25 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0 | 2 | 70181258 | 1 | 0 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.025 | 1499.09 | 931.11 | 1.61 | 232.78 | 0 | 37.48 | 0 | 0 | 0 | 37.48 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 0.00072 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00072 |  | 0 | 2 | 70181259 | 1 | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.2e-05 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 59.54 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 |  | 0 |  | 0
722 | 70177108 | 70181238 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181260 | 1 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
725 | 70177108 | 70181263 | 62138318 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -587036825 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.05 |  | 1 | 2 | 70181268 | 1 | 0 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.651 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 951.651 | 2.05 | 0 | 1 | 1903.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 464.22 | 464.22 | 1 | 951.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.3 | 1903.3 | 1 |  | 0 |  | 0
725 | 70177108 | 70181263 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.05 |  | 1 | 2 | 70181269 | 1 | 0 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.5375 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1231.5375 | 2.05 | 0 | 1 | 2463.08 | 4.1 | 0 | 4.1 | 600.75 | 600.75 | 1 | 1231.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.08 | 2463.08 | 1 |  | 0 |  | 0
725 | 70177108 | 70181263 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -335892155 | 3.1644 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1644 |  | 0 | 2 | 70181270 | 1 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 6.3288 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 130.94 | 0 | 329.98 | 0 | 0 | 0 | 329.98 | 0 |  | 0 |  | 0
725 | 70177108 | 70181263 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181271 | 1 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.24 |  | 1 | 2 | 70181286 | 1 | 0 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.2472 | 20.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10343.2472 | 20.24 | 0 | 1 | 2068.65 | 4.048 | 0 | 4.048 | 511.03 | 511.03 | 1 | 10343.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.65 | 2068.65 | 1 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181287 | 1 | 0 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181288 | 1 | 0 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 59.55 | 28.09 | 0 | 87.64 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
763 | 70177108 | 70181274 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 4.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.67 |  | 1 | 2 | 70181289 | 1 | 0 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.934 | 2.67 | 2.67 | 1 | 12.47 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 1 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 4.67 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.67 |  | 1 | 2 | 70181290 | 1 | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.934 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 62.76 | 0 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 17.82 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181291 | 1 | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 22.91 | 20.91 | 0 | 43.82 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
763 | 70177108 | 70181274 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.245 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.245 |  | 0 | 2 | 70181292 | 1 | 0 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.049 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 9.24 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62211893 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФСБЦ-2022 доп.2, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -760973918 | 0.00011 | 127956.34 | 0 | 0 | 0 | 99190.96 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00011 |  | 0 | 2 | 70181293 | 1 | 0 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.2e-05 | 127956.34 | 99190.96 | 1.29 | 10.91 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -949085693 | 0.25 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |  | 0 | 2 | 70181294 | 1 | 0 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.05 | 1499.09 | 931.11 | 1.61 | 232.78 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 0.00072 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00072 |  | 0 | 2 | 70181295 | 1 | 0 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.000144 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 59.54 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 |  | 0 |  | 0
763 | 70177108 | 70181274 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181296 | 1 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
766 | 70177108 | 70181299 | 57126048 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -587036825 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.05 |  | 1 | 2 | 70181304 | 1 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.651 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 951.651 | 2.05 | 0 | 1 | 3806.6 | 8.2 | 0 | 8.2 | 464.22 | 464.22 | 1 | 951.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806.6 | 3806.6 | 1 |  | 0 |  | 0
766 | 70177108 | 70181299 | 57126052 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.05 |  | 1 | 2 | 70181305 | 1 | 0 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.5375 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1231.5375 | 2.05 | 0 | 1 | 4926.15 | 8.2 | 0 | 8.2 | 600.75 | 600.75 | 1 | 1231.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926.15 | 4926.15 | 1 |  | 0 |  | 0
766 | 70177108 | 70181299 | 57199467 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -747176655 | 3.1644 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1644 |  | 0 | 2 | 70181306 | 1 | 0 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 12.6576 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 130.94 | 0 | 659.97 | 0 | 0 | 0 | 659.97 | 0 |  | 0 |  | 0
766 | 70177108 | 70181299 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181307 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
838 | 70177108 | 70181310 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70181312 | 1 | 0 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 766.14 | 1.8018 | 0 | 1.8018 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.14 | 766.14 | 1 |  | 0 |  | 0
839 | 70177108 | 70181313 | 48936739 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -961628416 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 |  | 1 | 2 | 70181317 | 1 | 0 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 244.89 | 0.532 | 0 | 0.532 | 460.32 | 460.32 | 1 | 61222.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.89 | 244.89 | 1 |  | 0 |  | 0
839 | 70177108 | 70181313 | 49009747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1210641333 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 70181318 | 1 | 0 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.2e-06 | 54233.8 | 54233.8 | 1 | 43.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 |  | 0 |  | 0
839 | 70177108 | 70181313 | 49021410 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -949869840 | 0.08 | 13657.1 | 0 | 0 | 0 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 70181319 | 1 | 0 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00032 | 13657.1 | 16655 | 0.82 | 1332.4 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.59 |  | 1 | 2 | 70181345 | 1 | 0 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 5.02 | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 425.21 | 425.21 | 1 | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 1 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181346 | 1 | 0 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 812.32 | 1.554 | 0 | 1.554 | 522.73 | 522.73 | 1 | 40616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.32 | 812.32 | 1 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181347 | 1 | 0 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 933.57 | 1.554 | 0 | 1.554 | 600.75 | 600.75 | 1 | 46678.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 933.57 | 1 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 70181348 | 1 | 0 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -773430059 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 1 | 2 | 70181349 | 1 | 0 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 572.77 | 572.77 | 1 | 91.64 | 83.64 | 0 | 1.83 | 1.67 | 0 | 3.5 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
842 | 70177108 | 70181330 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -290234387 | 17 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 1 | 2 | 70181350 | 1 | 0 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.34 | 9.25 | 7.52 | 1.23 | 127.84 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1736761203 | 0.0038 | 133916.03 | 0 | 0 | 0 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0038 |  | 0 | 2 | 70181351 | 1 | 0 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.6e-05 | 133916.03 | 116448.72 | 1.15 | 442.51 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -557690053 | 30.6 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6 |  | 0 | 2 | 70181352 | 1 | 0 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.612 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 1266.23 | 0 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 2026843409 | 1 | 972.41 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181353 | 1 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.02 | 972.41 | 742.3 | 1.31 | 742.3 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1778649851 | 10 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 70181354 | 1 | 0 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 561.1 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | -1687475402 | 2 | 140.73 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181355 | 1 | 0 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 140.73 | 111.69 | 1.26 | 223.38 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | 100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 70181356 | 1 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | 18404 | 0 | 463.78 | 0 | 0 | 0 | 463.78 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | -100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | -18404 | 0 | -463.78 | 0 | 0 | 0 | -463.78 | 0 |  | 0 |  | 0
842 | 70177108 | 70181330 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181357 | 1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.44 |  | 1 | 2 | 70181378 | 1 | 0 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15044.7232 | 29.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15044.7232 | 29.44 | 0 | 1 | 300.89 | 0.5888 | 0 | 0.5888 | 511.03 | 511.03 | 1 | 15044.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.89 | 300.89 | 1 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181379 | 1 | 0 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181380 | 1 | 0 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 5.96 | 2.81 | 0 | 8.77 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
848 | 70177108 | 70181367 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 6.62 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.62 |  | 1 | 2 | 70181381 | 1 | 0 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1324 | 2.67 | 2.67 | 1 | 17.68 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 1 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 6.62 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.62 |  | 1 | 2 | 70181382 | 1 | 0 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1324 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 88.97 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181383 | 1 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 2.29 | 2.09 | 0 | 4.38 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
848 | 70177108 | 70181367 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70181384 | 1 | 0 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00192 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -949085693 | 0.5 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 70181385 | 1 | 0 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.01 | 1499.09 | 931.11 | 1.61 | 465.56 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70181386 | 1 | 0 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.2e-06 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  | 0 |  | 0
848 | 70177108 | 70181367 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181387 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
851 | 70177108 | 70181390 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181392 | 1 | 0 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 234.5 | 0.57525 | 0 | 0.57525 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 234.5 | 1 |  | 0 |  | 0
889 | 70177108 | 70181395 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70181397 | 1 | 0 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 707.21 | 1.6632 | 0 | 1.6632 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.21 | 707.21 | 1 |  | 0 |  | 0
890 | 70177108 | 70181398 | 48936739 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -961628416 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 |  | 1 | 2 | 70181402 | 1 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 244.89 | 0.532 | 0 | 0.532 | 460.32 | 460.32 | 1 | 61222.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.89 | 244.89 | 1 |  | 0 |  | 0
890 | 70177108 | 70181398 | 49009747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1210641333 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 70181403 | 1 | 0 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.2e-06 | 54233.8 | 54233.8 | 1 | 43.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 |  | 0 |  | 0
890 | 70177108 | 70181398 | 49021410 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -949869840 | 0.08 | 13657.1 | 0 | 0 | 0 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 70181404 | 1 | 0 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00032 | 13657.1 | 16655 | 0.82 | 1332.4 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.59 |  | 1 | 2 | 70181423 | 1 | 0 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 5.02 | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 425.21 | 425.21 | 1 | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.02 | 1 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181424 | 1 | 0 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 812.32 | 1.554 | 0 | 1.554 | 522.73 | 522.73 | 1 | 40616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.32 | 812.32 | 1 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181425 | 1 | 0 | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 933.57 | 1.554 | 0 | 1.554 | 600.75 | 600.75 | 1 | 46678.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.57 | 933.57 | 1 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 70181426 | 1 | 0 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -773430059 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 1 | 2 | 70181427 | 1 | 0 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 572.77 | 572.77 | 1 | 91.64 | 83.64 | 0 | 1.83 | 1.67 | 0 | 3.5 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
893 | 70177108 | 70181408 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -290234387 | 17 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 1 | 2 | 70181428 | 1 | 0 | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.34 | 9.25 | 7.52 | 1.23 | 127.84 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1736761203 | 0.0038 | 133916.03 | 0 | 0 | 0 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0038 |  | 0 | 2 | 70181429 | 1 | 0 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.6e-05 | 133916.03 | 116448.72 | 1.15 | 442.51 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -557690053 | 30.6 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6 |  | 0 | 2 | 70181430 | 1 | 0 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.612 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 1266.23 | 0 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 2026843409 | 1 | 972.41 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181431 | 1 | 0 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.02 | 972.41 | 742.3 | 1.31 | 742.3 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1778649851 | 10 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 70181432 | 1 | 0 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 561.1 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | -1687475402 | 2 | 140.73 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181433 | 1 | 0 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 140.73 | 111.69 | 1.26 | 223.38 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | 100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 70181434 | 1 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | 18404 | 0 | 463.78 | 0 | 0 | 0 | 463.78 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | -100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | -18404 | 0 | -463.78 | 0 | 0 | 0 | -463.78 | 0 |  | 0 |  | 0
893 | 70177108 | 70181408 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181435 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.04 |  | 1 | 2 | 70181452 | 1 | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.1312 | 23.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11774.1312 | 23.04 | 0 | 1 | 235.48 | 0.4608 | 0 | 0.4608 | 511.03 | 511.03 | 1 | 11774.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.48 | 235.48 | 1 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181453 | 1 | 0 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181454 | 1 | 0 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 5.96 | 2.81 | 0 | 8.77 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
899 | 70177108 | 70181441 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 5.14 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |  | 1 | 2 | 70181455 | 1 | 0 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1028 | 2.67 | 2.67 | 1 | 13.72 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 1 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 5.14 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |  | 1 | 2 | 70181456 | 1 | 0 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1028 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 69.08 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181457 | 1 | 0 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 2.29 | 2.09 | 0 | 4.38 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
899 | 70177108 | 70181441 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70181458 | 1 | 0 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00192 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -949085693 | 0.5 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 70181459 | 1 | 0 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.01 | 1499.09 | 931.11 | 1.61 | 465.56 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70181460 | 1 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.2e-06 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  | 0 |  | 0
899 | 70177108 | 70181441 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181461 | 1 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
902 | 70177108 | 70181464 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181466 | 1 | 0 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 259.75 | 0.6372 | 0 | 0.6372 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 259.75 | 1 |  | 0 |  | 0
940 | 70177108 | 70181469 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 370475345 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.94 |  | 1 | 2 | 70181473 | 1 | 0 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3376.1674 | 7.94 | 0 | 1 | 68.96 | 0.16218 | 0 | 0.16218 | 425.21 | 425.21 | 1 | 3376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.96 | 68.96 | 1 |  | 0 |  | 0
940 | 70177108 | 70181469 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 2 | 2 | 70181474 | 1 | 0 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
940 | 70177108 | 70181469 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1182296130 | 19.78 | 0 | 1296.46 | 702.18 | 0 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.78 |  | 1 | 2 | 70181475 | 1 | 0 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 20848.7134 | 13889.1204 | 0 | 0 | 19.78 | 1 |  | 0 | 0.40403 | 0.40403 | 1296.46 | 1054.03 | 1.23 | 20848.71 | 13889.12 | 0 | 523.8 | 283.7 | 0 | 807.5 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
941 | 70177108 | 70181476 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70181478 | 1 | 0 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 5732.32 | 13.4812 | 0 | 13.4812 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5732.32 | 5732.32 | 1 |  | 0 |  | 0
942 | 70177108 | 70181479 | 48936739 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -961628416 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 |  | 1 | 2 | 70181483 | 1 | 0 | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61222.56 | 133 | 0 | 1 | 4714.14 | 10.241 | 0 | 10.241 | 460.32 | 460.32 | 1 | 61222.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714.14 | 4714.14 | 1 |  | 0 |  | 0
942 | 70177108 | 70181479 | 49009747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1210641333 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 |  | 0 | 2 | 70181484 | 1 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 6.16e-05 | 54233.8 | 54233.8 | 1 | 43.39 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 1 |  | 0 |  | 0
942 | 70177108 | 70181479 | 49021410 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -949869840 | 0.08 | 13657.1 | 0 | 0 | 0 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |  | 0 | 2 | 70181485 | 1 | 0 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00616 | 13657.1 | 16655 | 0.82 | 1332.4 | 0 | 84.13 | 0 | 0 | 0 | 84.13 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.59 |  | 1 | 2 | 70181504 | 1 | 0 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 60.21 | 0.1416 | 0 | 0.1416 | 425.21 | 425.21 | 1 | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.21 | 60.21 | 1 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181505 | 1 | 0 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 9747.87 | 18.648 | 0 | 18.648 | 522.73 | 522.73 | 1 | 40616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9747.87 | 9747.87 | 1 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181506 | 1 | 0 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 11202.79 | 18.648 | 0 | 18.648 | 600.75 | 600.75 | 1 | 46678.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202.79 | 11202.79 | 1 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 70181507 | 1 | 0 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -773430059 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 1 | 2 | 70181508 | 1 | 0 | 407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 |  | 0 | 0.0384 | 0.0384 | 572.77 | 572.77 | 1 | 91.64 | 83.64 | 0 | 21.99 | 20.07 | 0 | 42.06 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
945 | 70177108 | 70181489 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -290234387 | 17 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 1 | 2 | 70181509 | 1 | 0 | 408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 4.08 | 9.25 | 7.52 | 1.23 | 127.84 | 0 | 0 | 37.74 | 0 | 0 | 37.74 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1736761203 | 0.0038 | 133916.03 | 0 | 0 | 0 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0038 |  | 0 | 2 | 70181510 | 1 | 0 | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.000912 | 133916.03 | 116448.72 | 1.15 | 442.51 | 0 | 122.13 | 0 | 0 | 0 | 122.13 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -557690053 | 30.6 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6 |  | 0 | 2 | 70181511 | 1 | 0 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 7.344 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 1266.23 | 0 | 382.92 | 0 | 0 | 0 | 382.92 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 2026843409 | 1 | 972.41 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181512 | 1 | 0 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.24 | 972.41 | 742.3 | 1.31 | 742.3 | 0 | 233.38 | 0 | 0 | 0 | 233.38 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1778649851 | 10 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 70181513 | 1 | 0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.4 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 561.1 | 0 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | -1687475402 | 2 | 140.73 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181514 | 1 | 0 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.48 | 140.73 | 111.69 | 1.26 | 223.38 | 0 | 67.55 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | 100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 70181515 | 1 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | 18404 | 0 | 5565.36 | 0 | 0 | 0 | 5565.36 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | -100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -24 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | -18404 | 0 | -5565.36 | 0 | 0 | 0 | -5565.36 | 0 |  | 0 |  | 0
945 | 70177108 | 70181489 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181516 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.04 |  | 1 | 2 | 70181533 | 1 | 0 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.1312 | 23.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11774.1312 | 23.04 | 0 | 1 | 6122.55 | 11.9808 | 0 | 11.9808 | 511.03 | 511.03 | 1 | 11774.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6122.55 | 6122.55 | 1 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181534 | 1 | 0 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181535 | 1 | 0 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.104 | 0.104 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 154.83 | 73.03 | 0 | 227.86 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
951 | 70177108 | 70181522 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 5.14 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |  | 1 | 2 | 70181536 | 1 | 0 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.6728 | 2.67 | 2.67 | 1 | 13.72 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 1 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 5.14 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |  | 1 | 2 | 70181537 | 1 | 0 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.6728 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 69.08 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181538 | 1 | 0 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.104 | 0.104 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 59.57 | 54.36 | 0 | 113.93 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
951 | 70177108 | 70181522 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70181539 | 1 | 0 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.04992 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -949085693 | 0.5 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 70181540 | 1 | 0 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.26 | 1499.09 | 931.11 | 1.61 | 465.56 | 0 | 389.76 | 0 | 0 | 0 | 389.76 | 0 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70181541 | 1 | 0 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.12e-05 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 |  | 0 |  | 0
951 | 70177108 | 70181522 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181542 | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
954 | 70177108 | 70181545 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181547 | 1 | 0 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 259.75 | 0.6372 | 0 | 0.6372 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 259.75 | 1 |  | 0 |  | 0
1026 | 70177108 | 70181550 | 45871755 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70181552 | 1 | 0 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 4420.06 | 10.395 | 0 | 10.395 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420.06 | 4420.06 | 1 |  | 0 |  | 0
1027 | 70177108 | 70181553 | 54379107 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 1 | 2 | 70181558 | 1 | 0 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.638 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 313.638 | 0.6 | 0 | 1 | 313.64 | 0.6 | 0 | 0.6 | 522.73 | 522.73 | 1 | 313.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.64 | 313.64 | 1 |  | 0 |  | 0
1027 | 70177108 | 70181553 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.78 |  | 2 | 2 | 70181559 | 1 | 0 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1027 | 70177108 | 70181553 | 54496331 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.01-031 | ФСЭМ-2022 доп.11, 91.04.01-031, приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1030140311 | 0.58 | 0 | 2485.64 | 600.75 | 0 | 0 | 2088.77 | 600.75 | 0 | 1 | 1.19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58 |  | 1 | 2 | 70181560 | 1 | 0 | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.4866 | 348.435 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 0 | 1211.4866 | 348.435 | 0 | 0 | 0.58 | 1 |  | 0 | 0.58 | 0.58 | 2485.64 | 2088.77 | 1.19 | 1211.49 | 348.44 | 0 | 1441.67 | 348.44 | 0 | 1790.11 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
1027 | 70177108 | 70181553 | 54496376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.02-032 | ФСЭМ-2022, 91.04.02-032, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -746917736 | 0.6 | 0 | 11039.11 | 1404.36 | 0 | 0 | 9355.18 | 1404.36 | 0 | 1 | 1.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 1 | 2 | 70181561 | 1 | 0 | 431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5613.108 | 842.616 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 5613.108 | 842.616 | 0 | 0 | 1.2 | 1 |  | 0 | 1.2 | 0.6 | 11039.11 | 9355.18 | 1.18 | 5613.11 | 842.62 | 0 | 6623.47 | 842.62 | 0 | 7466.09 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 2
1028 | 70177108 | 70181562 | 62138208 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-47 |  | Средний разряд работы 4,7 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1521243167 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 577.35 | 0 | 0 | 0 | 577.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |  | 1 | 2 | 70181577 | 1 | 0 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.888 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200.888 | 2.08 | 0 | 1 | 255789.14 | 443.04 | 0 | 443.04 | 577.35 | 577.35 | 1 | 1200.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255789.14 | 255789.14 | 1 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.19 |  | 2 | 2 | 70181578 | 1 | 0 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 679.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62258132 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.02-032 | ФСЭМ-2022, 91.04.02-032, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -494578379 | 0.88 | 0 | 11039.11 | 1404.36 | 0 | 0 | 9355.18 | 1404.36 | 0 | 1 | 1.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.88 |  | 1 | 2 | 70181579 | 1 | 0 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8232.5584 | 1235.8368 | 0 | 0 | 1.76 | 1 | 0 | 8232.5584 | 1235.8368 | 0 | 0 | 1.76 | 1 |  | 0 | 374.88 | 187.44 | 11039.11 | 9355.18 | 1.18 | 8232.56 | 1235.84 | 0 | 2069170.78 | 263233.24 | 0 | 2332404.02 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 2
1028 | 70177108 | 70181562 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.02 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |  | 1 | 2 | 70181580 | 1 | 0 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7756 | 14.0436 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 29.7756 | 14.0436 | 0 | 0 | 0.02 | 1 |  | 0 | 4.26 | 4.26 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 29.78 | 14.04 | 0 | 6342.2 | 2991.29 | 0 | 9333.49 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1028 | 70177108 | 70181562 | 62258473 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.06-001 | ФСЭМ-2022, 91.07.06-001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -993882636 | 0.88 | 0 | 1648.99 | 600.75 | 0 | 0 | 1459.28 | 600.75 | 0 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.88 |  | 1 | 2 | 70181581 | 1 | 0 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.1664 | 528.66 | 0 | 0 | 0.88 | 1 | 0 | 1284.1664 | 528.66 | 0 | 0 | 0.88 | 1 |  | 0 | 187.44 | 187.44 | 1648.99 | 1459.28 | 1.13 | 1284.17 | 528.66 | 0 | 309086.69 | 112604.58 | 0 | 421691.27 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
1028 | 70177108 | 70181562 | 62258854 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.10.05-004 | ФСЭМ-2022, 91.10.05-004, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 132662370 | 0.3 | 0 | 1172.93 | 600.75 | 0 | 0 | 994.01 | 600.75 | 0 | 1 | 1.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |  | 1 | 2 | 70181582 | 1 | 0 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.203 | 180.225 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 298.203 | 180.225 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0 | 63.9 | 63.9 | 1172.93 | 994.01 | 1.18 | 298.2 | 180.23 | 0 | 74950.23 | 38387.93 | 0 | 113338.16 | 0 | 4-100-050 | 5 | чел.-ч. | 1
1028 | 70177108 | 70181562 | 62259073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.03-041 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.13.03-041, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Автоцистерны, объем 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -640717093 | 0.12 | 0 | 1329.92 | 522.73 | 0 | 0 | 1329.92 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.12 |  | 1 | 2 | 70181583 | 1 | 0 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5904 | 62.7276 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 159.5904 | 62.7276 | 0 | 0 | 0.12 | 1 |  | 0 | 25.56 | 25.56 | 1329.92 | 1329.92 | 1 | 159.59 | 62.73 | 0 | 33992.76 | 13360.98 | 0 | 47353.74 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1028 | 70177108 | 70181562 | 62259343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.19.01-001 | ФСЭМ-2022 доп.2, 91.19.01-001, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 11560519 | 0.11 | 0 | 1283.17 | 702.18 | 0 | 0 | 1002.48 | 702.18 | 0 | 1 | 1.28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |  | 1 | 2 | 70181584 | 1 | 0 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2728 | 77.2398 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 110.2728 | 77.2398 | 0 | 0 | 0.11 | 1 |  | 0 | 23.43 | 23.43 | 1283.17 | 1002.48 | 1.28 | 110.27 | 77.24 | 0 | 30064.67 | 16452.08 | 0 | 46516.75 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1028 | 70177108 | 70181562 | 62259457 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.19.12-081 | ФСЭМ-2022 доп.9, 91.19.12-081, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1570538658 | 0.12 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.12 |  | 1 | 2 | 70181585 | 1 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 25.56 | 44.07 | 44.07 | 1 | 5.29 | 0 | 0 | 1126.43 | 0 | 0 | 1126.43 | 1 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62207599 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.06-0034 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.06-0034, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Смазка медно-графитовая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1253458439 | 0.0432 | 838.93 | 0 | 0 | 0 | 496.41 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0432 |  | 0 | 2 | 70181586 | 1 | 0 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 9.2016 | 838.93 | 496.41 | 1.69 | 21.44 | 0 | 7719.5 | 0 | 0 | 0 | 7719.5 | 0 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62207807 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.05.23-0171 | ФСБЦ-2022, 01.3.05.23-0171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1063309813 | 0.0015 | 40913.57 | 0 | 0 | 0 | 30083.51 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0015 |  | 0 | 2 | 70181587 | 1 | 0 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.3195 | 40913.57 | 30083.51 | 1.36 | 45.13 | 0 | 13071.89 | 0 | 0 | 0 | 13071.89 | 0 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62138367 | 115 | 1 | 1 | 3 | 01.4.03.01 |  | Порошки бентонитовые | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -613428375 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116.8 |  | 0 | 2 | 70181588 | 1 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24878.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62138375 | 115 | 1 | 1 | 3 | 01.4.03.03 |  | Материалы для стабилизации буровых скважин | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1194331178 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0057 |  | 0 | 2 | 70181589 | 1 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1028 | 70177108 | 70181562 | 62210074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -101622892 | 1.9 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.9 |  | 0 | 2 | 70181590 | 1 | 0 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 404.7 | 32.85 | 35.71 | 0.92 | 67.85 | 0 | 13294.4 | 0 | 0 | 0 | 13294.4 | 0 |  | 0 |  | 0
1033 | 70177108 | 70181595 | 62138174 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1733635447 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70181600 | 1 | 0 | 446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.397 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449.397 | 0.9 | 0 | 1 | 23818.04 | 47.7 | 0 | 47.7 | 499.33 | 499.33 | 1 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23818.04 | 23818.04 | 1 |  | 0 |  | 0
1033 | 70177108 | 70181595 | 62259271 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-056 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-056, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1037807764 | 0.81 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 50.77 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70181601 | 1 | 0 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 42.93 | 72.09 | 50.77 | 1.42 | 41.12 | 0 | 0 | 3094.82 | 0 | 0 | 3094.82 | 0 |  | 0 |  | 0
1033 | 70177108 | 70181595 | 62207621 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.07-0009 | ФСБЦ-2022, 01.3.01.07-0009, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 37759097 | 0.003 | 811.66 | 0 | 0 | 0 | 596.81 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.003 |  | 0 | 2 | 70181602 | 1 | 0 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.159 | 811.66 | 596.81 | 1.36 | 1.79 | 0 | 129.05 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 0 |  | 0 |  | 0
1033 | 70177108 | 70181595 | 62212724 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1597827205 | 0.0005 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0005 |  | 0 | 2 | 70181603 | 1 | 0 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.028055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0265 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 0.03 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 44848675 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.04 |  | 1 | 2 | 70181620 | 1 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.1312 | 23.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11774.1312 | 23.04 | 0 | 1 | 50157.8 | 98.1504 | 0 | 98.1504 | 511.03 | 511.03 | 1 | 11774.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50157.8 | 50157.8 | 1 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181621 | 1 | 0 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181622 | 1 | 0 | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.852 | 0.852 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 1268.44 | 598.26 | 0 | 1866.7 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1035 | 70177108 | 70181609 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 5.14 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |  | 1 | 2 | 70181623 | 1 | 0 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 21.8964 | 2.67 | 2.67 | 1 | 13.72 | 0 | 0 | 58.46 | 0 | 0 | 58.46 | 1 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 5.14 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |  | 1 | 2 | 70181624 | 1 | 0 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 21.8964 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 69.08 | 0 | 0 | 417.78 | 0 | 0 | 417.78 | 0 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181625 | 1 | 0 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.852 | 0.852 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 488 | 445.37 | 0 | 933.37 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1035 | 70177108 | 70181609 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | 625233258 | 0.096 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.096 |  | 0 | 2 | 70181626 | 1 | 0 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.40896 | 57.7 | 37.71 | 1.53 | 3.62 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -949085693 | 0.5 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2 | 70181627 | 1 | 0 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.13 | 1499.09 | 931.11 | 1.61 | 465.56 | 0 | 3193.06 | 0 | 0 | 0 | 3193.06 | 0 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1308151861 | 6e-05 | 106680.6 | 0 | 0 | 0 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6e-05 |  | 0 | 2 | 70181628 | 1 | 0 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0002556 | 106680.6 | 82698.14 | 1.29 | 4.96 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 0 |  | 0 |  | 0
1035 | 70177108 | 70181609 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181629 | 1 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -236928766 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.59 |  | 1 | 2 | 70181647 | 1 | 0 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.8739 | 0.59 | 0 | 1 | 10.03 | 0.0236 | 0 | 0.0236 | 425.21 | 425.21 | 1 | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 10.03 | 1 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181648 | 1 | 0 | 461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40616.121 | 77.7 | 0 | 1 | 1624.64 | 3.108 | 0 | 3.108 | 522.73 | 522.73 | 1 | 40616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.64 | 1624.64 | 1 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77.7 |  | 1 | 2 | 70181649 | 1 | 0 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46678.275 | 77.7 | 0 | 1 | 1867.13 | 3.108 | 0 | 3.108 | 600.75 | 600.75 | 1 | 46678.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.13 | 1867.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 2 | 2 | 70181650 | 1 | 0 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -773430059 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 |  | 1 | 2 | 70181651 | 1 | 0 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 91.6432 | 83.6368 | 0 | 0 | 0.16 | 1 |  | 0 | 0.0064 | 0.0064 | 572.77 | 572.77 | 1 | 91.64 | 83.64 | 0 | 3.67 | 3.35 | 0 | 7.02 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1038 | 70177108 | 70181632 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -290234387 | 17 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 1 | 2 | 70181652 | 1 | 0 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.68 | 9.25 | 7.52 | 1.23 | 127.84 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 6.29 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -1736761203 | 0.0038 | 133916.03 | 0 | 0 | 0 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0038 |  | 0 | 2 | 70181653 | 1 | 0 | 466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.000152 | 133916.03 | 116448.72 | 1.15 | 442.51 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -557690053 | 30.6 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.6 |  | 0 | 2 | 70181654 | 1 | 0 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1266.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.224 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 1266.23 | 0 | 63.82 | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 2026843409 | 1 | 972.41 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181655 | 1 | 0 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.04 | 972.41 | 742.3 | 1.31 | 742.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -1778649851 | 10 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 70181656 | 1 | 0 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.4 | 83.04 | 56.11 | 1.48 | 561.1 | 0 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 33.22 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | -1687475402 | 2 | 140.73 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181657 | 1 | 0 | 470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.08 | 140.73 | 111.69 | 1.26 | 223.38 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | -100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |  | 0 | 2 | 70181658 | 1 | 6144 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | -18404 | 0 | -927.56 | 0 | 0 | 0 | -927.56 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -478080070 | 100 | 231.89 | 0 | 0 | 0 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 231.89 | 184.04 | 1.26 | 18404 | 0 | 927.56 | 0 | 0 | 0 | 927.56 | 0 |  | 0 |  | 0
1038 | 70177108 | 70181632 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181659 | 1 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1044 | 70177108 | 70181665 | 54379107 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 |  | 1 | 2 | 70181669 | 1 | 0 | 473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9098 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.9098 | 0.26 | 0 | 1 | 135.91 | 0.26 | 0 | 0.26 | 522.73 | 522.73 | 1 | 135.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.91 | 135.91 | 1 |  | 0 |  | 0
1044 | 70177108 | 70181665 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52 |  | 2 | 2 | 70181670 | 1 | 0 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1044 | 70177108 | 70181665 | 54496376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.02-032 | ФСЭМ-2022, 91.04.02-032, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -746917736 | 0.26 | 0 | 11039.11 | 1404.36 | 0 | 0 | 9355.18 | 1404.36 | 0 | 1 | 1.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 |  | 1 | 2 | 70181671 | 1 | 0 | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.3468 | 365.1336 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 0 | 2432.3468 | 365.1336 | 0 | 0 | 0.52 | 1 |  | 0 | 0.52 | 0.26 | 11039.11 | 9355.18 | 1.18 | 2432.35 | 365.13 | 0 | 2870.17 | 365.13 | 0 | 3235.3 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 2
1045 | 70177108 | 70181672 | 45871745 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181674 | 1 | 0 | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 2435.2 | 5.9737 | 0 | 5.9737 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.2 | 2435.2 | 1 |  | 0 |  | 0
1115 | 70177108 | 70181675 | 62138196 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-44 |  | Средний разряд работы 4,4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 854221438 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 553.94 | 0 | 0 | 0 | 553.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.16 |  | 1 | 2 | 70181684 | 1 | 0 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.5704 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642.5704 | 1.16 | 0 | 1 | 10281.13 | 18.56 | 0 | 18.56 | 553.94 | 553.94 | 1 | 642.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10281.13 | 10281.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1115 | 70177108 | 70181675 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.49 |  | 2 | 2 | 70181685 | 1 | 0 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1115 | 70177108 | 70181675 | 62258112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.01-091 | ФСЭМ-2022 доп.13, 91.04.01-091, приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр | Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на гусеничном ходу массой до 25 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 610208988 | 0.42 | 0 | 2258.98 | 702.18 | 0 | 0 | 1930.75 | 702.18 | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.42 |  | 1 | 2 | 70181686 | 1 | 0 | 479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.915 | 294.9156 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 0 | 810.915 | 294.9156 | 0 | 0 | 0.42 | 1 |  | 0 | 6.72 | 6.72 | 2258.98 | 1930.75 | 1.17 | 810.92 | 294.92 | 0 | 15180.35 | 4718.65 | 0 | 19899 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1115 | 70177108 | 70181675 | 62258275 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.13-001 | ФСЭМ-2022, 91.05.13-001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1181007762 | 0.07 | 0 | 978.57 | 522.73 | 0 | 0 | 789.17 | 522.73 | 0 | 1 | 1.24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 |  | 1 | 2 | 70181687 | 1 | 0 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2419 | 36.5911 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | 55.2419 | 36.5911 | 0 | 0 | 0.07 | 1 |  | 0 | 1.12 | 1.12 | 978.57 | 789.17 | 1.24 | 55.24 | 36.59 | 0 | 1096 | 585.46 | 0 | 1681.46 | 0 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1115 | 70177108 | 70181675 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1985111897 | 0.08 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 |  | 1 | 2 | 70181688 | 1 | 0 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.28 | 5.35 | 4.35 | 1.23 | 0.35 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 6.85 | 0 |  | 0 |  | 0
1115 | 70177108 | 70181675 | 62207637 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.03-0001 | ФСБЦ-2022, 01.3.02.03-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ацетилен газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1577691944 | 0.0151 | 550.61 | 0 | 0 | 0 | 550.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0151 |  | 0 | 2 | 70181689 | 1 | 0 | 482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.2416 | 550.61 | 550.61 | 1 | 8.31 | 0 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 133.03 | 1 |  | 0 |  | 0
1115 | 70177108 | 70181675 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1871928272 | 0.07 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 |  | 0 | 2 | 70181690 | 1 | 0 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.12 | 90.57 | 114.64 | 0.79 | 8.02 | 0 | 101.44 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 0 |  | 0 |  | 0
1115 | 70177108 | 70181675 | 62228703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -398999595 | 0.0117 | 115.03 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0117 |  | 0 | 2 | 70181692 | 1 | 0 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.1872 | 115.03 | 79.88 | 1.44 | 0.93 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53.6 |  | 1 | 2 | 70181715 | 1 | 0 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28018.328 | 53.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28018.328 | 53.6 | 0 | 1 | 3844.9 | 7.3554 | 0 | 7.3554 | 522.73 | 522.73 | 1 | 28018.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844.9 | 3844.9 | 1 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 |  | 2 | 2 | 70181716 | 1 | 0 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 1.6 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 1 | 2 | 70181717 | 1 | 0 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.048 | 1123.488 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 2382.048 | 1123.488 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.21956 | 0.21956 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 2382.05 | 1123.49 | 0 | 326.88 | 154.17 | 0 | 481.05 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1117 | 70177108 | 70181701 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 1.6 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 |  | 1 | 2 | 70181718 | 1 | 0 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.432 | 836.368 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 916.432 | 836.368 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0 | 0.21956 | 0.21956 | 572.77 | 572.77 | 1 | 916.43 | 836.37 | 0 | 125.76 | 114.77 | 0 | 240.53 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1117 | 70177108 | 70181701 | 62259300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1214029826 | 13.07 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.07 |  | 1 | 2 | 70181719 | 1 | 0 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.7936 | 28.51 | 28.51 | 1 | 372.63 | 0 | 0 | 51.13 | 0 | 0 | 51.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62210825 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 2058174609 | 4.2 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 |  | 0 | 2 | 70181720 | 1 | 0 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.57636 | 141.62 | 155.63 | 0.91 | 653.65 | 0 | 81.62 | 0 | 0 | 0 | 81.62 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813299601 | 27 | 197.67 | 0 | 0 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |  | 0 | 2 | 70181721 | 1 | 0 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.7052 | 197.67 | 174.93 | 1.13 | 4723.11 | 0 | 732.4 | 0 | 0 | 0 | 732.4 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62211619 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0031 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.07-0031, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Дюбели стальные распорные с гайкой | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0 | -1230570707 | 0.8 | 306.72 | 0 | 0 | 0 | 237.77 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |  | 0 | 2 | 70181722 | 1 | 0 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.10978 | 306.72 | 237.77 | 1.29 | 190.22 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62213153 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02-1118 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1118, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1948917290 | 0.15 | 848.45 | 0 | 0 | 0 | 848.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.15 |  | 0 | 2 | 70181723 | 1 | 0 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.020584 | 848.45 | 848.45 | 1 | 127.27 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 1 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62213456 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.01.01-0003 | ФСБЦ-2022 доп.14, 03.2.01.01-0003, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 144743083 | 0.18 | 7936.05 | 0 | 0 | 0 | 7936.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.18 |  | 0 | 2 | 70181724 | 1 | 0 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1428.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.024701 | 7936.05 | 7936.05 | 1 | 1428.49 | 0 | 196.03 | 0 | 0 | 0 | 196.03 | 1 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62216703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1924747900 | 1 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181725 | 1 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13723 | 142126.39 | 105278.81 | 1.35 | 105278.81 | 0 | 19503.72 | 0 | 0 | 0 | 19503.72 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62216703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1924747900 | -1 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.13723 | 142126.39 | 105278.81 | 1.35 | -105278.81 | 0 | -19503.72 | 0 | 0 | 0 | -19503.72 | 0 |  | 0 |  | 0
1117 | 70177108 | 70181701 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181726 | 1 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62138162 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1833565283 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46.6 |  | 1 | 2 | 70181752 | 1 | 0 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21632.652 | 46.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21632.652 | 46.6 | 0 | 1 | 761.84 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 464.22 | 464.22 | 1 | 21632.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.84 | 761.84 | 1 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.31 |  | 2 | 2 | 70181753 | 1 | 0 | 499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.010917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 0.12 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.12 |  | 1 | 2 | 70181754 | 1 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6536 | 84.2616 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 178.6536 | 84.2616 | 0 | 0 | 0.12 | 1 |  | 0 | 0.004226 | 0.004226 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 178.65 | 84.26 | 0 | 6.29 | 2.97 | 0 | 9.26 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1122 | 70177108 | 70181731 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -119519042 | 9.08 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.08 |  | 1 | 2 | 70181755 | 1 | 0 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.31977 | 19.08 | 13.44 | 1.42 | 122.04 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 1 | 2 | 70181756 | 1 | 0 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8263 | 99.3187 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 0 | 108.8263 | 99.3187 | 0 | 0 | 0.19 | 1 |  | 0 | 0.0066912 | 0.0066912 | 572.77 | 572.77 | 1 | 108.83 | 99.32 | 0 | 3.83 | 3.5 | 0 | 7.33 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1122 | 70177108 | 70181731 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1985111897 | 1.86 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.86 |  | 1 | 2 | 70181757 | 1 | 0 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.065504 | 5.35 | 4.35 | 1.23 | 8.09 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62259289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-171 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 520341821 | 1.75 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75 |  | 1 | 2 | 70181758 | 1 | 0 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.06163 | 64.57 | 64.57 | 1 | 113 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 3.98 | 1 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1871928272 | 1.5 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |  | 0 | 2 | 70181759 | 1 | 0 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.052825 | 90.57 | 114.64 | 0.79 | 171.96 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -335892155 | 0.45 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.45 |  | 0 | 2 | 70181760 | 1 | 0 | 506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.015848 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 18.62 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62210086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.04-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.04-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 0 | 1465295636 | 1.587 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.587 |  | 0 | 2 | 70181761 | 1 | 0 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.055889 | 6 | 6 | 1 | 9.52 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62210764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0036 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0036, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -828639653 | 1.4 | 129.84 | 0 | 0 | 0 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 |  | 0 | 2 | 70181762 | 1 | 0 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.049304 | 129.84 | 142.68 | 0.91 | 199.75 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 813299601 | 3.3 | 197.67 | 0 | 0 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.3 |  | 0 | 2 | 70181763 | 1 | 0 | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.11622 | 197.67 | 174.93 | 1.13 | 577.27 | 0 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -94634171 | 1e-05 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 70181764 | 1 | 0 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 4e-07 | 91427.16 | 91427.16 | 1 | 0.91 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62212726 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0071 | ФСБЦ-2022, 01.7.20.08-0071, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 652776800 | 0.0001 | 343045.28 | 0 | 0 | 0 | 231787.35 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 70181765 | 1 | 0 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.5e-06 | 343045.28 | 231787.35 | 1.48 | 23.18 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62140521 | 115 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 748648226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181766 | 1 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62218605 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.2.02.11-0007 | ФСБЦ-2022, 08.2.02.11-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -1239536406 | 0.0187 | 255.51 | 0 | 0 | 0 | 307.84 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0187 |  | 0 | 2 | 70181767 | 1 | 0 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0006586 | 255.51 | 307.84 | 0.83 | 5.76 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62218764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0002 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 491958964 | 3e-05 | 59053.04 | 0 | 0 | 0 | 60258.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3e-05 |  | 0 | 2 | 70181768 | 1 | 0 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.1e-06 | 59053.04 | 60258.2 | 0.98 | 1.81 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62219226 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.11.01-1106 | ФСБЦ-2022, 08.3.11.01-1106, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1461877067 | 0.00194 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00194 |  | 0 | 2 | 70181769 | 1 | 0 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 6.83e-05 | 136760 | 136760 | 1 | 265.31 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62228602 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФСБЦ-2022, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Грунтовка ГФ-021 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -543287539 | 0.00031 | 77433.03 | 0 | 0 | 0 | 51280.15 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00031 |  | 0 | 2 | 70181770 | 1 | 0 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.09e-05 | 77433.03 | 51280.15 | 1.51 | 15.9 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 |  | 0 |  | 0
1122 | 70177108 | 70181731 | 62229101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.09.07-0030 | ФСБЦ-2022, 14.5.09.07-0030, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Растворитель Р-4 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1493838499 | 0.0006 | 133995.97 | 0 | 0 | 0 | 98526.45 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 70181771 | 1 | 0 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.11e-05 | 133995.97 | 98526.45 | 1.36 | 59.12 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 |  | 0 |  | 0
1125 | 70177108 | 70181774 | 57125914 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 888410196 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.95 |  | 1 | 2 | 70181780 | 1 | 0 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155.7035 | 7.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4155.7035 | 7.95 | 0 | 1 | 8311.41 | 15.9 | 0 | 15.9 | 522.73 | 522.73 | 1 | 4155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311.41 | 8311.41 | 1 |  | 0 |  | 0
1125 | 70177108 | 70181774 | 57126085 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |  | 2 | 2 | 70181781 | 1 | 0 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1125 | 70177108 | 70181774 | 57249990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 940321537 | 1.16 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.16 |  | 1 | 2 | 70181782 | 1 | 0 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.9848 | 814.5288 | 0 | 0 | 1.16 | 1 | 0 | 1726.9848 | 814.5288 | 0 | 0 | 1.16 | 1 |  | 0 | 2.32 | 2.32 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 1726.98 | 814.53 | 0 | 3453.97 | 1629.06 | 0 | 5083.03 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1125 | 70177108 | 70181774 | 57250163 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.06-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -865772018 | 2.62 | 0 | 502.76 | 522.73 | 0 | 0 | 346.73 | 522.73 | 0 | 1 | 1.45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.62 |  | 1 | 2 | 70181783 | 1 | 0 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.4326 | 1369.5526 | 0 | 0 | 2.62 | 1 | 0 | 908.4326 | 1369.5526 | 0 | 0 | 2.62 | 1 |  | 0 | 5.24 | 5.24 | 502.76 | 346.73 | 1.45 | 908.43 | 1369.55 | 0 | 2634.46 | 2739.11 | 0 | 5373.57 | 0 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1125 | 70177108 | 70181774 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1489071418 | 0.4 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 1 | 2 | 70181784 | 1 | 0 | 522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.108 | 209.092 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 229.108 | 209.092 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 572.77 | 572.77 | 1 | 229.11 | 209.09 | 0 | 458.22 | 418.18 | 0 | 876.4 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1126 | 70177108 | 70181786 | 62138174 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1733635447 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.9 |  | 1 | 2 | 70181808 | 1 | 0 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17925.947 | 35.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17925.947 | 35.9 | 0 | 1 | 5671.34 | 11.3579 | 0 | 11.3579 | 499.33 | 499.33 | 1 | 17925.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.34 | 5671.34 | 1 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.42 |  | 2 | 2 | 70181809 | 1 | 0 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62258160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.02-005 | ФСЭМ-2022, 91.05.02-005, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 2114982878 | 0.1 | 0 | 2326.89 | 702.18 | 0 | 0 | 1803.79 | 702.18 | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 2 | 70181810 | 1 | 0 | 526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.379 | 70.218 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 180.379 | 70.218 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0.031638 | 0.031638 | 2326.89 | 1803.79 | 1.29 | 180.38 | 70.22 | 0 | 73.62 | 22.22 | 0 | 95.84 | 0 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1126 | 70177108 | 70181786 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -359817417 | 4.13 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.13 |  | 1 | 2 | 70181811 | 1 | 0 | 527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.6614 | 2900.0034 | 0 | 0 | 4.13 | 1 | 0 | 6148.6614 | 2900.0034 | 0 | 0 | 4.13 | 1 |  | 0 | 1.3066 | 1.3066 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 6148.66 | 2900 | 0 | 1945.29 | 917.49 | 0 | 2862.78 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1126 | 70177108 | 70181786 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 582099946 | 3.17 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.17 |  | 1 | 2 | 70181812 | 1 | 0 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.0029 | 2.67 | 2.67 | 1 | 8.46 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 1 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1219940357 | 0.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.19 |  | 1 | 2 | 70181813 | 1 | 0 | 529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8263 | 99.3187 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 0 | 108.8263 | 99.3187 | 0 | 0 | 0.19 | 1 |  | 0 | 0.060111 | 0.060111 | 572.77 | 572.77 | 1 | 108.83 | 99.32 | 0 | 34.43 | 31.42 | 0 | 65.85 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1126 | 70177108 | 70181786 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1985111897 | 1.63 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.63 |  | 1 | 2 | 70181814 | 1 | 0 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.51569 | 5.35 | 4.35 | 1.23 | 7.09 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62259289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-171 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 520341821 | 6.16 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.16 |  | 1 | 2 | 70181815 | 1 | 0 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 397.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.9489 | 64.57 | 64.57 | 1 | 397.75 | 0 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 125.84 | 1 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1871928272 | 1.37 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.37 |  | 0 | 2 | 70181816 | 1 | 0 | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.43344 | 90.57 | 114.64 | 0.79 | 157.06 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -335892155 | 0.41 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.41 |  | 0 | 2 | 70181817 | 1 | 0 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.12971 | 52.14 | 41.38 | 1.26 | 16.97 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62210086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.04-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.04-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 0 | 1465295636 | 3.219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.219 |  | 0 | 2 | 70181818 | 1 | 0 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.0184 | 6 | 6 | 1 | 19.31 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62210764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0036 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0036, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -828639653 | 4 | 129.84 | 0 | 0 | 0 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 70181819 | 1 | 0 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.2655 | 129.84 | 142.68 | 0.91 | 570.72 | 0 | 164.31 | 0 | 0 | 0 | 164.31 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -94634171 | 1e-05 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 70181821 | 1 | 0 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.2e-06 | 91427.16 | 91427.16 | 1 | 0.91 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62212726 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0071 | ФСБЦ-2022, 01.7.20.08-0071, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 652776800 | 0.0001 | 343045.28 | 0 | 0 | 0 | 231787.35 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 70181822 | 1 | 0 | 538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.16e-05 | 343045.28 | 231787.35 | 1.48 | 23.18 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62216766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.12-0011 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.12-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -2019719715 | 0.001 | 142126.39 | 0 | 0 | 0 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 70181824 | 1 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0003164 | 142126.39 | 105278.81 | 1.35 | 105.28 | 0 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62218605 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.2.02.11-0007 | ФСБЦ-2022, 08.2.02.11-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0 | -1239536406 | 0.0187 | 255.51 | 0 | 0 | 0 | 307.84 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0187 |  | 0 | 2 | 70181825 | 1 | 0 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0059162 | 255.51 | 307.84 | 0.83 | 5.76 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62218764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0002 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 491958964 | 3e-05 | 59053.04 | 0 | 0 | 0 | 60258.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3e-05 |  | 0 | 2 | 70181826 | 1 | 0 | 542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 9.5e-06 | 59053.04 | 60258.2 | 0.98 | 1.81 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62219226 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.11.01-1106 | ФСБЦ-2022, 08.3.11.01-1106, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1461877067 | 0.00194 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00194 |  | 0 | 2 | 70181827 | 1 | 0 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0006138 | 136760 | 136760 | 1 | 265.31 | 0 | 83.94 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62220936 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0061 | ФСБЦ-2022 доп.2, 11.1.03.01-0061, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1588403167 | 0.00103 | 13526.74 | 0 | 0 | 0 | 16496.03 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00103 |  | 0 | 2 | 70181828 | 1 | 0 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0003259 | 13526.74 | 16496.03 | 0.82 | 16.99 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62228602 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФСБЦ-2022, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Грунтовка ГФ-021 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -543287539 | 0.00031 | 77433.03 | 0 | 0 | 0 | 51280.15 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00031 |  | 0 | 2 | 70181829 | 1 | 0 | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 9.81e-05 | 77433.03 | 51280.15 | 1.51 | 15.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |  | 0 |  | 0
1126 | 70177108 | 70181786 | 62229101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.09.07-0030 | ФСБЦ-2022, 14.5.09.07-0030, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Растворитель Р-4 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1493838499 | 0.0006 | 133995.97 | 0 | 0 | 0 | 98526.45 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 70181830 | 1 | 0 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.0001898 | 133995.97 | 98526.45 | 1.36 | 59.12 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 0 |  | 0 |  | 0
1127 | 70177108 | 70181831 | 54379063 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -907905829 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |  | 1 | 2 | 70181835 | 1 | 0 | 547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.4162 | 0.61 | 0 | 1 | 556.83 | 1.22 | 0 | 1.22 | 456.42 | 456.42 | 1 | 278.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.83 | 556.83 | 1 |  | 0 |  | 0
1127 | 70177108 | 70181831 | 54449241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.5.03.03-0091 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Указатель | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -210212440 | 1 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 70181836 | 1 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 248.35 | 288.78 | 0.86 | 288.78 | 0 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 0 |  | 0 |  | 0
1127 | 70177108 | 70181831 | 54449241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.5.03.03-0091 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Указатель | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -210212440 | -1 | 248.35 | 0 | 0 | 0 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2 | 248.35 | 288.78 | 0.86 | -288.78 | 0 | -496.7 | 0 | 0 | 0 | -496.7 | 0 |  | 0 |  | 0
1166 | 70177108 | 70181840 | 49736449 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 2031828327 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 |  | 1 | 2 | 70181842 | 1 | 0 | 549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65482.34 | 154 | 0 | 1 | 7700.72 | 18.1104 | 0 | 18.1104 | 425.21 | 425.21 | 1 | 65482.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700.72 | 7700.72 | 1 |  | 0 |  | 0
1167 | 70177108 | 70181843 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.27 |  | 1 | 2 | 70181852 | 1 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737.2481 | 9.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4737.2481 | 9.27 | 0 | 1 | 8527.05 | 16.686 | 0 | 16.686 | 511.03 | 511.03 | 1 | 4737.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8527.05 | 8527.05 | 1 |  | 0 |  | 0
1167 | 70177108 | 70181843 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |  | 2 | 2 | 70181853 | 1 | 0 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1167 | 70177108 | 70181843 | 49057144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -776243211 | 0.17 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |  | 1 | 2 | 70181854 | 1 | 0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0926 | 119.3706 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 0 | 253.0926 | 119.3706 | 0 | 0 | 0.17 | 1 |  | 0 | 0.306 | 0.306 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 253.09 | 119.37 | 0 | 455.57 | 214.87 | 0 | 670.44 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1167 | 70177108 | 70181843 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 721652621 | 0.17 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |  | 1 | 2 | 70181855 | 1 | 0 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3709 | 88.8641 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 0 | 97.3709 | 88.8641 | 0 | 0 | 0.17 | 1 |  | 0 | 0.306 | 0.306 | 572.77 | 572.77 | 1 | 97.37 | 88.86 | 0 | 175.27 | 159.96 | 0 | 335.23 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1167 | 70177108 | 70181843 | 49058216 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -278178338 | 1.51 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.51 |  | 1 | 2 | 70181856 | 1 | 0 | 554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.718 | 28.51 | 28.51 | 1 | 43.05 | 0 | 0 | 77.49 | 0 | 0 | 77.49 | 1 |  | 0 |  | 0
1167 | 70177108 | 70181843 | 49012170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1568892381 | 0.65 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 |  | 0 | 2 | 70181857 | 1 | 0 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.17 | 141.62 | 155.63 | 0.91 | 101.16 | 0 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 0 |  | 0 |  | 0
1167 | 70177108 | 70181843 | 49028746 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 1808131550 | 2 | 1121.22 | 0 | 0 | 0 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181858 | 1 | 0 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1823.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3.6 | 1121.22 | 911.56 | 1.23 | 1823.12 | 0 | 4036.39 | 0 | 0 | 0 | 4036.39 | 0 |  | 0 |  | 0
1167 | 70177108 | 70181843 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181859 | 1 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1170 | 70177108 | 70181862 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -2012709214 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.4 |  | 1 | 2 | 70181871 | 1 | 0 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7358.832 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7358.832 | 14.4 | 0 | 1 | 4120.95 | 8.064 | 0 | 8.064 | 511.03 | 511.03 | 1 | 7358.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120.95 | 4120.95 | 1 |  | 0 |  | 0
1170 | 70177108 | 70181862 | 49736687 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1417349443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |  | 2 | 2 | 70181872 | 1 | 0 | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1170 | 70177108 | 70181862 | 49742709 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1112845829 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181873 | 1 | 0 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 297.756 | 140.436 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.112 | 0.112 | 1488.78 | 1488.78 | 1 | 297.76 | 140.44 | 0 | 166.74 | 78.64 | 0 | 245.38 | 1 | 4-100-060 | 6 | чел.-ч. | 1
1170 | 70177108 | 70181862 | 49743586 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1006353707 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |  | 1 | 2 | 70181874 | 1 | 0 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 114.554 | 104.546 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0.112 | 0.112 | 572.77 | 572.77 | 1 | 114.55 | 104.55 | 0 | 64.15 | 58.55 | 0 | 122.7 | 1 | 4-100-040 | 4 | чел.-ч. | 1
1170 | 70177108 | 70181862 | 49743772 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -103238006 | 2.7 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 |  | 1 | 2 | 70181875 | 1 | 0 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1.512 | 28.51 | 28.51 | 1 | 76.98 | 0 | 0 | 43.11 | 0 | 0 | 43.11 | 1 |  | 0 |  | 0
1170 | 70177108 | 70181862 | 49809530 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 2089451437 | 0.9 | 141.62 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 0 | 2 | 70181876 | 1 | 0 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.504 | 141.62 | 155.63 | 0.91 | 140.07 | 0 | 71.38 | 0 | 0 | 0 | 71.38 | 0 |  | 0 |  | 0
1170 | 70177108 | 70181862 | 49826179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -550535437 | 3.7 | 1121.22 | 0 | 0 | 0 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.7 |  | 0 | 2 | 70181877 | 1 | 0 | 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3372.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2.072 | 1121.22 | 911.56 | 1.23 | 3372.77 | 0 | 2323.17 | 0 | 0 | 0 | 2323.17 | 0 |  | 0 |  | 0
1170 | 70177108 | 70181862 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 0 | 274903907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 70181878 | 1 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1173 | 70177108 | 70181881 | 49736439 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1046754522 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88.5 |  | 1 | 2 | 70181883 | 1 | 0 | 566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36077.025 | 88.5 | 0 | 1 | 4242.66 | 10.4076 | 0 | 10.4076 | 407.65 | 407.65 | 1 | 36077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.66 | 4242.66 | 1 |  | 0 |  | 0
1279 | 70177108 | 70181892 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70181896 | 1 | 0 | 567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.8226 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 846.8226 | 1.62 | 0 | 1 | 4234.11 | 8.1 | 0 | 8.1 | 522.73 | 522.73 | 1 | 846.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234.11 | 4234.11 | 1 |  | 0 |  | 0
1279 | 70177108 | 70181892 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70181897 | 1 | 0 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.9146 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 808.9146 | 1.62 | 0 | 1 | 4044.57 | 8.1 | 0 | 8.1 | 499.33 | 499.33 | 1 | 808.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044.57 | 4044.57 | 1 |  | 0 |  | 0
1279 | 70177108 | 70181892 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.86 |  | 1 | 2 | 70181898 | 1 | 0 | 569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715.956 | 4.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3715.956 | 4.86 | 0 | 1 | 18579.78 | 24.3 | 0 | 24.3 | 764.6 | 764.6 | 1 | 3715.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579.78 | 18579.78 | 1 |  | 0 |  | 0
1280 | 70177108 | 70181899 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181902 | 1 | 0 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 2696.38 | 5.4 | 0 | 5.4 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.38 | 2696.38 | 1 |  | 0 |  | 0
1280 | 70177108 | 70181899 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70181903 | 1 | 0 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 6193.26 | 8.1 | 0 | 8.1 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1238.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193.26 | 6193.26 | 1 |  | 0 |  | 0
1316 | 70177108 | 70181904 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181908 | 1 | 0 | 572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5484 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.5484 | 1.08 | 0 | 1 | 564.55 | 1.08 | 0 | 1.08 | 522.73 | 522.73 | 1 | 564.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.55 | 564.55 | 1 |  | 0 |  | 0
1316 | 70177108 | 70181904 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181909 | 1 | 0 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 539.28 | 1.08 | 0 | 1.08 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.28 | 539.28 | 1 |  | 0 |  | 0
1316 | 70177108 | 70181904 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |  | 1 | 2 | 70181910 | 1 | 0 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.304 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2477.304 | 3.24 | 0 | 1 | 2477.3 | 3.24 | 0 | 3.24 | 764.6 | 764.6 | 1 | 2477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.3 | 2477.3 | 1 |  | 0 |  | 0
1317 | 70177108 | 70181911 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181914 | 1 | 0 | 575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 539.28 | 1.08 | 0 | 1.08 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.28 | 539.28 | 1 |  | 0 |  | 0
1317 | 70177108 | 70181911 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70181915 | 1 | 0 | 576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 1238.65 | 1.62 | 0 | 1.62 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1238.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.65 | 1238.65 | 1 |  | 0 |  | 0
1353 | 70177108 | 70181916 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 |  | 1 | 2 | 70181919 | 1 | 0 | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8938 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287.8938 | 0.41 | 0 | 1 | 1727.36 | 2.46 | 0 | 2.46 | 702.18 | 702.18 | 1 | 287.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.36 | 1727.36 | 1 |  | 0 |  | 0
1353 | 70177108 | 70181916 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 |  | 1 | 2 | 70181920 | 1 | 0 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4978 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281.4978 | 0.41 | 0 | 1 | 1688.99 | 2.46 | 0 | 2.46 | 686.58 | 686.58 | 1 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.99 | 1688.99 | 1 |  | 0 |  | 0
1354 | 70177108 | 70181921 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.92 |  | 1 | 2 | 70181924 | 1 | 0 | 579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.3716 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1526.3716 | 2.92 | 0 | 1 | 9158.23 | 17.52 | 0 | 17.52 | 522.73 | 522.73 | 1 | 1526.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9158.23 | 9158.23 | 1 |  | 0 |  | 0
1354 | 70177108 | 70181921 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.37 |  | 1 | 2 | 70181925 | 1 | 0 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.3546 | 4.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000.3546 | 4.37 | 0 | 1 | 18002.13 | 26.22 | 0 | 26.22 | 686.58 | 686.58 | 1 | 3000.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18002.13 | 18002.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1390 | 70177108 | 70181926 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70181929 | 1 | 0 | 581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.962 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631.962 | 0.9 | 0 | 1 | 3791.77 | 5.4 | 0 | 5.4 | 702.18 | 702.18 | 1 | 631.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.77 | 3791.77 | 1 |  | 0 |  | 0
1390 | 70177108 | 70181926 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70181930 | 1 | 0 | 582 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.922 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617.922 | 0.9 | 0 | 1 | 3707.53 | 5.4 | 0 | 5.4 | 686.58 | 686.58 | 1 | 617.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.53 | 3707.53 | 1 |  | 0 |  | 0
1426 | 70177108 | 70181931 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.32 |  | 1 | 2 | 70181934 | 1 | 0 | 583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.1056 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2157.1056 | 4.32 | 0 | 1 | 4314.21 | 8.64 | 0 | 8.64 | 499.33 | 499.33 | 1 | 2157.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314.21 | 4314.21 | 1 |  | 0 |  | 0
1426 | 70177108 | 70181931 | 54379303 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 |  | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -66267284 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 838.72 | 0 | 0 | 0 | 838.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70181935 | 1 | 0 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5434.9056 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5434.9056 | 6.48 | 0 | 1 | 10869.81 | 12.96 | 0 | 12.96 | 838.72 | 838.72 | 1 | 5434.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10869.81 | 10869.81 | 1 |  | 0 |  | 0
1427 | 70177108 | 70181936 | 54379285 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70181939 | 1 | 0 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 2330.91 | 3.88 | 0 | 3.88 | 600.75 | 600.75 | 1 | 582.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.91 | 2330.91 | 1 |  | 0 |  | 0
1427 | 70177108 | 70181936 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.46 |  | 1 | 2 | 70181940 | 1 | 0 | 586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 4465.26 | 5.84 | 0 | 5.84 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465.26 | 4465.26 | 1 |  | 0 |  | 0
1463 | 70177108 | 70181941 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181945 | 1 | 0 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5484 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.5484 | 1.08 | 0 | 1 | 1693.65 | 3.24 | 0 | 3.24 | 522.73 | 522.73 | 1 | 564.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.65 | 1693.65 | 1 |  | 0 |  | 0
1463 | 70177108 | 70181941 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181946 | 1 | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 1617.83 | 3.24 | 0 | 3.24 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.83 | 1617.83 | 1 |  | 0 |  | 0
1463 | 70177108 | 70181941 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |  | 1 | 2 | 70181947 | 1 | 0 | 589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.304 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2477.304 | 3.24 | 0 | 1 | 7431.91 | 9.72 | 0 | 9.72 | 764.6 | 764.6 | 1 | 2477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431.91 | 7431.91 | 1 |  | 0 |  | 0
1464 | 70177108 | 70181948 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 |  | 1 | 2 | 70181951 | 1 | 0 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5645 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324.5645 | 0.65 | 0 | 1 | 973.69 | 1.95 | 0 | 1.95 | 499.33 | 499.33 | 1 | 324.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.69 | 973.69 | 1 |  | 0 |  | 0
1464 | 70177108 | 70181948 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70181952 | 1 | 0 | 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 2224.99 | 2.91 | 0 | 2.91 | 764.6 | 764.6 | 1 | 741.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.99 | 2224.99 | 1 |  | 0 |  | 0
1500 | 70177108 | 70181953 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 1 | 2 | 70181956 | 1 | 0 | 592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.914 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 940.914 | 1.8 | 0 | 1 | 9409.14 | 18 | 0 | 18 | 522.73 | 522.73 | 1 | 940.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9409.14 | 9409.14 | 1 |  | 0 |  | 0
1500 | 70177108 | 70181953 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 1 | 2 | 70181957 | 1 | 0 | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.794 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898.794 | 1.8 | 0 | 1 | 8987.94 | 18 | 0 | 18 | 499.33 | 499.33 | 1 | 898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8987.94 | 8987.94 | 1 |  | 0 |  | 0
1536 | 70177108 | 70181958 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70181961 | 1 | 0 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.962 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631.962 | 0.9 | 0 | 1 | 3791.77 | 5.4 | 0 | 5.4 | 702.18 | 702.18 | 1 | 631.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.77 | 3791.77 | 1 |  | 0 |  | 0
1536 | 70177108 | 70181958 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70181962 | 1 | 0 | 595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.922 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617.922 | 0.9 | 0 | 1 | 3707.53 | 5.4 | 0 | 5.4 | 686.58 | 686.58 | 1 | 617.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.53 | 3707.53 | 1 |  | 0 |  | 0
1572 | 70177108 | 70181963 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70181966 | 1 | 0 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 568.77 | 0.81 | 0 | 0.81 | 702.18 | 702.18 | 1 | 568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.77 | 568.77 | 1 |  | 0 |  | 0
1572 | 70177108 | 70181963 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70181967 | 1 | 0 | 597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 556.13 | 0.81 | 0 | 0.81 | 686.58 | 686.58 | 1 | 556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.13 | 556.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1573 | 70177108 | 70181968 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70181971 | 1 | 0 | 598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 1547.04 | 2.2032 | 0 | 2.2032 | 702.18 | 702.18 | 1 | 4550.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.04 | 1547.04 | 1 |  | 0 |  | 0
1573 | 70177108 | 70181968 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70181972 | 1 | 0 | 599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 1512.67 | 2.2032 | 0 | 2.2032 | 686.58 | 686.58 | 1 | 4449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.67 | 1512.67 | 1 |  | 0 |  | 0
1609 | 70177108 | 70181973 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70181976 | 1 | 0 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 364.01 | 0.5184 | 0 | 0.5184 | 702.18 | 702.18 | 1 | 4550.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.01 | 364.01 | 1 |  | 0 |  | 0
1609 | 70177108 | 70181973 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70181977 | 1 | 0 | 601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 355.92 | 0.5184 | 0 | 0.5184 | 686.58 | 686.58 | 1 | 4449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.92 | 355.92 | 1 |  | 0 |  | 0
1679 | 70177108 | 70181978 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.32 |  | 1 | 2 | 70181982 | 1 | 0 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.1936 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2258.1936 | 4.32 | 0 | 1 | 9032.77 | 17.28 | 0 | 17.28 | 522.73 | 522.73 | 1 | 2258.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9032.77 | 9032.77 | 1 |  | 0 |  | 0
1679 | 70177108 | 70181978 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.32 |  | 1 | 2 | 70181983 | 1 | 0 | 603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.1056 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2157.1056 | 4.32 | 0 | 1 | 8628.42 | 17.28 | 0 | 17.28 | 499.33 | 499.33 | 1 | 2157.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.42 | 8628.42 | 1 |  | 0 |  | 0
1679 | 70177108 | 70181978 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.96 |  | 1 | 2 | 70181984 | 1 | 0 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9909.216 | 12.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9909.216 | 12.96 | 0 | 1 | 39636.86 | 51.84 | 0 | 51.84 | 764.6 | 764.6 | 1 | 9909.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39636.86 | 39636.86 | 1 |  | 0 |  | 0
1680 | 70177108 | 70181985 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181988 | 1 | 0 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 2157.11 | 4.32 | 0 | 4.32 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.11 | 2157.11 | 1 |  | 0 |  | 0
1680 | 70177108 | 70181985 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70181989 | 1 | 0 | 606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 4954.61 | 6.48 | 0 | 6.48 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1238.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954.61 | 4954.61 | 1 |  | 0 |  | 0
1716 | 70177108 | 70181990 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181994 | 1 | 0 | 607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5484 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.5484 | 1.08 | 0 | 1 | 6774.58 | 12.96 | 0 | 12.96 | 522.73 | 522.73 | 1 | 564.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774.58 | 6774.58 | 1 |  | 0 |  | 0
1716 | 70177108 | 70181990 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70181995 | 1 | 0 | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 6471.32 | 12.96 | 0 | 12.96 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6471.32 | 6471.32 | 1 |  | 0 |  | 0
1716 | 70177108 | 70181990 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |  | 1 | 2 | 70181996 | 1 | 0 | 609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.304 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2477.304 | 3.24 | 0 | 1 | 29727.65 | 38.88 | 0 | 38.88 | 764.6 | 764.6 | 1 | 2477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29727.65 | 29727.65 | 1 |  | 0 |  | 0
1717 | 70177108 | 70181997 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70182000 | 1 | 0 | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 6471.32 | 12.96 | 0 | 12.96 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6471.32 | 6471.32 | 1 |  | 0 |  | 0
1717 | 70177108 | 70181997 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70182001 | 1 | 0 | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 14863.82 | 19.44 | 0 | 19.44 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1238.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14863.82 | 14863.82 | 1 |  | 0 |  | 0
1753 | 70177108 | 70182002 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 1 | 2 | 70182005 | 1 | 0 | 612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.794 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898.794 | 1.8 | 0 | 1 | 7190.35 | 14.4 | 0 | 14.4 | 499.33 | 499.33 | 1 | 898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190.35 | 7190.35 | 1 |  | 0 |  | 0
1753 | 70177108 | 70182002 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 |  | 1 | 2 | 70182006 | 1 | 0 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.42 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2064.42 | 2.7 | 0 | 1 | 16515.36 | 21.6 | 0 | 21.6 | 764.6 | 764.6 | 1 | 2064.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16515.36 | 16515.36 | 1 |  | 0 |  | 0
1754 | 70177108 | 70182007 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70182010 | 1 | 0 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 4661.82 | 7.76 | 0 | 7.76 | 600.75 | 600.75 | 1 | 582.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661.82 | 4661.82 | 1 |  | 0 |  | 0
1754 | 70177108 | 70182007 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.46 |  | 1 | 2 | 70182011 | 1 | 0 | 615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 8930.53 | 11.68 | 0 | 11.68 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930.53 | 8930.53 | 1 |  | 0 |  | 0
1755 | 70177108 | 70182012 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.65 |  | 1 | 2 | 70182015 | 1 | 0 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4875 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390.4875 | 0.65 | 0 | 1 | 6247.8 | 10.4 | 0 | 10.4 | 600.75 | 600.75 | 1 | 390.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.8 | 6247.8 | 1 |  | 0 |  | 0
1755 | 70177108 | 70182012 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70182016 | 1 | 0 | 617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 11866.59 | 15.52 | 0 | 15.52 | 764.6 | 764.6 | 1 | 741.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11866.59 | 11866.59 | 1 |  | 0 |  | 0
1791 | 70177108 | 70182017 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.72 |  | 1 | 2 | 70182020 | 1 | 0 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.5176 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359.5176 | 0.72 | 0 | 1 | 1438.07 | 2.88 | 0 | 2.88 | 499.33 | 499.33 | 1 | 359.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.07 | 1438.07 | 1 |  | 0 |  | 0
1791 | 70177108 | 70182017 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70182021 | 1 | 0 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.768 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 825.768 | 1.08 | 0 | 1 | 3303.07 | 4.32 | 0 | 4.32 | 764.6 | 764.6 | 1 | 825.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.07 | 3303.07 | 1 |  | 0 |  | 0
1792 | 70177108 | 70182022 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.65 |  | 1 | 2 | 70182025 | 1 | 0 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4875 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390.4875 | 0.65 | 0 | 1 | 1561.95 | 2.6 | 0 | 2.6 | 600.75 | 600.75 | 1 | 390.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.95 | 1561.95 | 1 |  | 0 |  | 0
1792 | 70177108 | 70182022 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70182026 | 1 | 0 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 2966.65 | 3.88 | 0 | 3.88 | 764.6 | 764.6 | 1 | 741.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.65 | 2966.65 | 1 |  | 0 |  | 0
1828 | 70177108 | 70182027 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.08 |  | 1 | 2 | 70182030 | 1 | 0 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539.2764 | 1.08 | 0 | 1 | 1078.55 | 2.16 | 0 | 2.16 | 499.33 | 499.33 | 1 | 539.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.55 | 1078.55 | 1 |  | 0 |  | 0
1828 | 70177108 | 70182027 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.62 |  | 1 | 2 | 70182031 | 1 | 0 | 623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238.652 | 1.62 | 0 | 1 | 2477.3 | 3.24 | 0 | 3.24 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1238.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.3 | 2477.3 | 1 |  | 0 |  | 0
1829 | 70177108 | 70182032 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70182035 | 1 | 0 | 624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 2330.91 | 3.88 | 0 | 3.88 | 600.75 | 600.75 | 1 | 582.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.91 | 2330.91 | 1 |  | 0 |  | 0
1829 | 70177108 | 70182032 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.46 |  | 1 | 2 | 70182036 | 1 | 0 | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 4465.26 | 5.84 | 0 | 5.84 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465.26 | 4465.26 | 1 |  | 0 |  | 0
1865 | 70177108 | 70182037 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70182040 | 1 | 0 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.962 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631.962 | 0.9 | 0 | 1 | 11375.32 | 16.2 | 0 | 16.2 | 702.18 | 702.18 | 1 | 631.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.32 | 11375.32 | 1 |  | 0 |  | 0
1865 | 70177108 | 70182037 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70182041 | 1 | 0 | 627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.922 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617.922 | 0.9 | 0 | 1 | 11122.6 | 16.2 | 0 | 16.2 | 686.58 | 686.58 | 1 | 617.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11122.6 | 11122.6 | 1 |  | 0 |  | 0
1901 | 70177108 | 70182042 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.41 |  | 1 | 2 | 70182045 | 1 | 0 | 628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8938 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287.8938 | 0.41 | 0 | 1 | 1727.36 | 2.46 | 0 | 2.46 | 702.18 | 702.18 | 1 | 287.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.36 | 1727.36 | 1 |  | 0 |  | 0
1901 | 70177108 | 70182042 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.41 |  | 1 | 2 | 70182046 | 1 | 0 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4978 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281.4978 | 0.41 | 0 | 1 | 1688.99 | 2.46 | 0 | 2.46 | 686.58 | 686.58 | 1 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.99 | 1688.99 | 1 |  | 0 |  | 0
1902 | 70177108 | 70182047 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |  | 1 | 2 | 70182050 | 1 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.3716 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1526.3716 | 2.92 | 0 | 1 | 9158.23 | 17.52 | 0 | 17.52 | 522.73 | 522.73 | 1 | 1526.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9158.23 | 9158.23 | 1 |  | 0 |  | 0
1902 | 70177108 | 70182047 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.37 |  | 1 | 2 | 70182051 | 1 | 0 | 631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.3546 | 4.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000.3546 | 4.37 | 0 | 1 | 18002.13 | 26.22 | 0 | 26.22 | 686.58 | 686.58 | 1 | 3000.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18002.13 | 18002.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1938 | 70177108 | 70182052 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182055 | 1 | 0 | 632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 568.77 | 0.81 | 0 | 0.81 | 702.18 | 702.18 | 1 | 568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.77 | 568.77 | 1 |  | 0 |  | 0
1938 | 70177108 | 70182052 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182056 | 1 | 0 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 556.13 | 0.81 | 0 | 0.81 | 686.58 | 686.58 | 1 | 556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.13 | 556.13 | 1 |  | 0 |  | 0
1939 | 70177108 | 70182057 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70182060 | 1 | 0 | 634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 1638.05 | 2.3328 | 0 | 2.3328 | 702.18 | 702.18 | 1 | 4550.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.05 | 1638.05 | 1 |  | 0 |  | 0
1939 | 70177108 | 70182057 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70182061 | 1 | 0 | 635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 1601.65 | 2.3328 | 0 | 2.3328 | 686.58 | 686.58 | 1 | 4449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.65 | 1601.65 | 1 |  | 0 |  | 0
1975 | 70177108 | 70182062 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.91 |  | 1 | 2 | 70182065 | 1 | 0 | 636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.3703 | 6.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3450.3703 | 6.91 | 0 | 1 | 13801.48 | 27.64 | 0 | 27.64 | 499.33 | 499.33 | 1 | 3450.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13801.48 | 13801.48 | 1 |  | 0 |  | 0
1975 | 70177108 | 70182062 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.13 |  | 1 | 2 | 70182066 | 1 | 0 | 637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12332.998 | 16.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12332.998 | 16.13 | 0 | 1 | 49331.99 | 64.52 | 0 | 64.52 | 764.6 | 764.6 | 1 | 12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49331.99 | 49331.99 | 1 |  | 0 |  | 0
2011 | 70177108 | 70182067 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70182070 | 1 | 0 | 638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.457 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470.457 | 0.9 | 0 | 1 | 940.91 | 1.8 | 0 | 1.8 | 522.73 | 522.73 | 1 | 470.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.91 | 940.91 | 1 |  | 0 |  | 0
2011 | 70177108 | 70182067 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1 | 2 | 70182071 | 1 | 0 | 639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.397 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449.397 | 0.9 | 0 | 1 | 898.79 | 1.8 | 0 | 1.8 | 499.33 | 499.33 | 1 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.79 | 898.79 | 1 |  | 0 |  | 0
2012 | 70177108 | 70182072 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | *0,8 | 1 | 2 | 70182075 | 1 | 0 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.457 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376.3656 | 0.72 | 0 | 1 | 7527.31 | 11.52 | 0 | 11.52 | 522.73 | 522.73 | 1 | 376.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6021.85 | 6021.85 | 1 |  | 0 |  | 0
2012 | 70177108 | 70182072 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | *0,8 | 1 | 2 | 70182076 | 1 | 0 | 641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.397 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359.5176 | 0.72 | 0 | 1 | 7190.35 | 11.52 | 0 | 11.52 | 499.33 | 499.33 | 1 | 359.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.28 | 5752.28 | 1 |  | 0 |  | 0
2048 | 70177108 | 70182077 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70182080 | 1 | 0 | 642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4550.1264 | 6.48 | 0 | 1 | 3185.09 | 4.536 | 0 | 4.536 | 702.18 | 702.18 | 1 | 4550.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.09 | 3185.09 | 1 |  | 0 |  | 0
2048 | 70177108 | 70182077 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.48 |  | 1 | 2 | 70182081 | 1 | 0 | 643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4449.0384 | 6.48 | 0 | 1 | 3114.33 | 4.536 | 0 | 4.536 | 686.58 | 686.58 | 1 | 4449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114.33 | 3114.33 | 1 |  | 0 |  | 0
2084 | 70177108 | 70182082 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.4 |  | 1 | 2 | 70182085 | 1 | 0 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.382 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2696.382 | 5.4 | 0 | 1 | 10785.53 | 21.6 | 0 | 21.6 | 499.33 | 499.33 | 1 | 2696.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10785.53 | 10785.53 | 1 |  | 0 |  | 0
2084 | 70177108 | 70182082 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.6 |  | 1 | 2 | 70182086 | 1 | 0 | 645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650.908 | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8650.908 | 12.6 | 0 | 1 | 34603.63 | 50.4 | 0 | 50.4 | 686.58 | 686.58 | 1 | 8650.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34603.63 | 34603.63 | 1 |  | 0 |  | 0
2154 | 70177108 | 70182087 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1275334932 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 |  | 1 | 2 | 70182090 | 1 | 0 | 646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.794 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898.794 | 1.8 | 0 | 1 | 2696.38 | 5.4 | 0 | 5.4 | 499.33 | 499.33 | 1 | 898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.38 | 2696.38 | 1 |  | 0 |  | 0
2154 | 70177108 | 70182087 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7 |  | 1 | 2 | 70182091 | 1 | 0 | 647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.42 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2064.42 | 2.7 | 0 | 1 | 6193.26 | 8.1 | 0 | 8.1 | 764.6 | 764.6 | 1 | 2064.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193.26 | 6193.26 | 1 |  | 0 |  | 0
2155 | 70177108 | 70182092 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70182095 | 1 | 0 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582.7275 | 0.97 | 0 | 1 | 1748.18 | 2.91 | 0 | 2.91 | 600.75 | 600.75 | 1 | 582.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.18 | 1748.18 | 1 |  | 0 |  | 0
2155 | 70177108 | 70182092 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.46 |  | 1 | 2 | 70182096 | 1 | 0 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1116.316 | 1.46 | 0 | 1 | 3348.95 | 4.38 | 0 | 4.38 | 764.6 | 764.6 | 1 | 1116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348.95 | 3348.95 | 1 |  | 0 |  | 0
2156 | 70177108 | 70182097 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1518711480 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.65 |  | 1 | 2 | 70182100 | 1 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4875 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390.4875 | 0.65 | 0 | 1 | 1171.46 | 1.95 | 0 | 1.95 | 600.75 | 600.75 | 1 | 390.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.46 | 1171.46 | 1 |  | 0 |  | 0
2156 | 70177108 | 70182097 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -2140504649 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.97 |  | 1 | 2 | 70182101 | 1 | 0 | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741.662 | 0.97 | 0 | 1 | 2224.99 | 2.91 | 0 | 2.91 | 764.6 | 764.6 | 1 | 741.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.99 | 2224.99 | 1 |  | 0 |  | 0
2226 | 70177108 | 70182102 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.94 |  | 1 | 2 | 70182105 | 2 | 131072 | 652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.0962 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014.0962 | 1.94 | 0 | 1 | 2028.19 | 3.88 | 0 | 3.88 | 522.73 | 522.73 | 1 | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.19 | 2028.19 | 1 |  | 0 |  | 0
2226 | 70177108 | 70182102 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |  | 1 | 2 | 70182106 | 2 | 131072 | 653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.8136 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2004.8136 | 2.92 | 0 | 1 | 4009.63 | 5.84 | 0 | 5.84 | 686.58 | 686.58 | 1 | 2004.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009.63 | 4009.63 | 1 |  | 0 |  | 0
2227 | 70177108 | 70182107 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182110 | 2 | 131072 | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 1137.53 | 1.62 | 0 | 1.62 | 702.18 | 702.18 | 1 | 568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.53 | 1137.53 | 1 |  | 0 |  | 0
2227 | 70177108 | 70182107 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182111 | 2 | 131072 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 1112.26 | 1.62 | 0 | 1.62 | 686.58 | 686.58 | 1 | 556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.26 | 1112.26 | 1 |  | 0 |  | 0
2263 | 70177108 | 70182112 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.94 |  | 1 | 2 | 70182115 | 2 | 131072 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.0962 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014.0962 | 1.94 | 0 | 1 | 2028.19 | 3.88 | 0 | 3.88 | 522.73 | 522.73 | 1 | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.19 | 2028.19 | 1 |  | 0 |  | 0
2263 | 70177108 | 70182112 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |  | 1 | 2 | 70182116 | 2 | 131072 | 657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.8136 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2004.8136 | 2.92 | 0 | 1 | 4009.63 | 5.84 | 0 | 5.84 | 686.58 | 686.58 | 1 | 2004.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009.63 | 4009.63 | 1 |  | 0 |  | 0
2264 | 70177108 | 70182117 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182120 | 2 | 131072 | 658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 1137.53 | 1.62 | 0 | 1.62 | 702.18 | 702.18 | 1 | 568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.53 | 1137.53 | 1 |  | 0 |  | 0
2264 | 70177108 | 70182117 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182121 | 2 | 131072 | 659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 1112.26 | 1.62 | 0 | 1.62 | 686.58 | 686.58 | 1 | 556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.26 | 1112.26 | 1 |  | 0 |  | 0
2300 | 70177108 | 70182122 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -512803540 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.94 |  | 1 | 2 | 70182125 | 2 | 131072 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.0962 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014.0962 | 1.94 | 0 | 1 | 2028.19 | 3.88 | 0 | 3.88 | 522.73 | 522.73 | 1 | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.19 | 2028.19 | 1 |  | 0 |  | 0
2300 | 70177108 | 70182122 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.92 |  | 1 | 2 | 70182126 | 2 | 131072 | 661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.8136 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2004.8136 | 2.92 | 0 | 1 | 4009.63 | 5.84 | 0 | 5.84 | 686.58 | 686.58 | 1 | 2004.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009.63 | 4009.63 | 1 |  | 0 |  | 0
2301 | 70177108 | 70182127 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 286205319 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182130 | 2 | 131072 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568.7658 | 0.81 | 0 | 1 | 1137.53 | 1.62 | 0 | 1.62 | 702.18 | 702.18 | 1 | 568.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.53 | 1137.53 | 1 |  | 0 |  | 0
2301 | 70177108 | 70182127 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 126826561 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |  | 1 | 2 | 70182131 | 2 | 131072 | 663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556.1298 | 0.81 | 0 | 1 | 1112.26 | 1.62 | 0 | 1.62 | 686.58 | 686.58 | 1 | 556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.26 | 1112.26 | 1 |  | 0 |  | 0
0

## EtalonRes
28 | 70180505 | 70180496 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | *(0,2+1)*0,3 | 0.774 | 2 | 70180497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180506 | 70180496 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *(0,2+1)*0,3 | 0.0324 | 2 | 70180498 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180507 | 70180496 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.035 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | *(0,2+1)*0,3 | 0.0126 | 2 | 70180499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180508 | 70180496 | 62258338 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-058 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 55.78 | 464.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | *(0,2+1)*0,3 | 0.0072 | 2 | 70180500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180509 | 70180496 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.035 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | *(0,2+1)*0,3 | 0.0126 | 2 | 70180501 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180510 | 70180496 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 70180502 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180511 | 70180496 | 62235899 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0.1 | 944.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 70180503 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70180512 | 70180496 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 2 | 70180504 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 70180518 | 70180514 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 7.94 | 2 | 70180515 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 70180519 | 70180514 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 19.78 | 2 | 70180516 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 70180520 | 70180514 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.78 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.78 | 2 | 70180517 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 70180523 | 70180521 | 49736449 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 398.99 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70180522 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 70180528 | 70180524 | 62138158 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 1 | 1 |  | 133 | 2 | 70180525 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 70180529 | 70180524 | 62207576 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0008 | 2 | 70180526 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 70180530 | 70180524 | 62220942 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.08 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70180527 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 70180531 | 70180524 | 62143699 | 115 | 1 | 1 | 3 | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180570 | 70180543 | 60144477 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0 | 1 | 1 |  | 0.59 | 2 | 70180544 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180558 | 70180543 | 60144485 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 502.98 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70180545 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180559 | 70180543 | 60144487 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 578.05 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70180546 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180560 | 70180543 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 70180547 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180561 | 70180543 | 60269855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 605.36 | 502.98 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 70180548 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180562 | 70180543 | 60270028 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17 | 2 | 70180549 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180563 | 70180543 | 60213850 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0038 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0038 | 2 | 70180550 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180564 | 70180543 | 60213932 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 2 | 70180551 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180565 | 70180543 | 60218319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70180552 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180566 | 70180543 | 60218667 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 2 | 70180553 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180567 | 70180543 | 60242415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 2 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70180554 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180568 | 70180543 | 60243834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 70180555 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 70180569 | 70180543 | 60150209 | 114 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180556 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180589 | 70180581 | 54379077 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 475.92 | 0 | 1 | 1 |  | 65.2 | 2 | 70180582 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180590 | 70180581 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 24.61 | 2 | 70180583 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180591 | 70180581 | 54496454 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.06-007 | ФСЭМ-2022, 91.05.06-007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 22.03 | 0 | 1703.3 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 22.03 | 2 | 70180584 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180592 | 70180581 | 54496601 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 1496.8 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.97 | 2 | 70180585 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180593 | 70180581 | 54496873 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-023 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-023, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.17 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.17 | 2 | 70180586 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180594 | 70180581 | 54497330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.61 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.61 | 2 | 70180587 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180595 | 70180581 | 54497542 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-508 | ФСЭМ-2022 доп.3, 91.18.01-508, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.17 | 0 | 115.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.17 | 2 | 70180588 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180596 | 70180581 | 54380292 | 112 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 70180597 | 70180581 | 54380768 | 112 | 1 | 1 | 3 | 05.1.05.04 |  | Конструкции сборные железобетонные | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180607 | 70180599 | 54379080 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 481.77 | 0 | 1 | 1 |  | 82.5 | 2 | 70180600 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180608 | 70180599 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 34.17 | 2 | 70180601 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180609 | 70180599 | 54496454 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.06-007 | ФСЭМ-2022, 91.05.06-007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 28.17 | 0 | 1703.3 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 28.17 | 2 | 70180602 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180610 | 70180599 | 54496601 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.22 | 0 | 1496.8 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.22 | 2 | 70180603 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180611 | 70180599 | 54496873 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-023 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-023, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.68 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.68 | 2 | 70180604 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180612 | 70180599 | 54497330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.78 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.78 | 2 | 70180605 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180613 | 70180599 | 54497542 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.18.01-508 | ФСЭМ-2022 доп.3, 91.18.01-508, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.68 | 0 | 115.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.68 | 2 | 70180606 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180614 | 70180599 | 54380292 | 112 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02 |  | Песок для строительных работ природный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 70180615 | 70180599 | 54380768 | 112 | 1 | 1 | 3 | 05.1.05.04 |  | Конструкции сборные железобетонные | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180624 | 70180617 | 54379102 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 485.02 | 0 | 1 | 1 |  | 21.2 | 2 | 70180618 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180625 | 70180617 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.2 | 2 | 70180619 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180626 | 70180617 | 54496812 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.04-021 | ФСЭМ-2022, 91.08.04-021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.95 | 0 | 95.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.95 | 2 | 70180620 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180627 | 70180617 | 54497330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 477.92 | 490.51 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70180621 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180628 | 70180617 | 54379046 | 112 | 1 | 1 | 3 | 01.2.01.02 |  | Битум | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.016 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180629 | 70180617 | 54379069 | 112 | 1 | 1 | 3 | 01.2.03.03 |  | Мастика | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180630 | 70180617 | 54448021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.3.01.03-0002, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Керосин для технических целей | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.024 | 62186.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.024 | 2 | 70180622 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 70180631 | 70180617 | 54452241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 70180623 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180646 | 70180633 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 53.6 | 2 | 70180634 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180647 | 70180633 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.2 | 2 | 70180635 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180648 | 70180633 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.6 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.6 | 2 | 70180636 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180649 | 70180633 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.6 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.6 | 2 | 70180637 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180650 | 70180633 | 62259300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 13.07 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13.07 | 2 | 70180638 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180651 | 70180633 | 62210825 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4.2 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.2 | 2 | 70180639 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180652 | 70180633 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 27 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 27 | 2 | 70180640 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180653 | 70180633 | 62211619 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0031 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.07-0031, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Дюбели стальные распорные с гайкой | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0.8 | 237.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 2 | 70180641 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180654 | 70180633 | 62213153 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02-1118 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1118, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.15 | 848.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.15 | 2 | 70180642 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180655 | 70180633 | 62213456 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.01.01-0003 | ФСБЦ-2022 доп.14, 03.2.01.01-0003, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.18 | 7936.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.18 | 2 | 70180643 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180656 | 70180633 | 62216703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70180644 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 70180657 | 70180633 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180645 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 70180664 | 70180660 | 60144352 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 530.54 | 0 | 1 | 1 |  | 18.1 | 2 | 70180661 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 70180665 | 70180660 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4.27 | 2 | 70180662 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 70180666 | 70180660 | 60268964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.27 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.27 | 2 | 70180663 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 70180669 | 70180667 | 49736439 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 382.52 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70180668 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180708 | 70180670 | 62138174 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 35.9 | 2 | 70180671 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180709 | 70180670 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4.42 | 2 | 70180672 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180710 | 70180670 | 62258160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.02-005 | ФСЭМ-2022, 91.05.02-005, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 1803.79 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 70180673 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180711 | 70180670 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.13 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.13 | 2 | 70180674 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180712 | 70180670 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.17 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.17 | 2 | 70180675 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180713 | 70180670 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.19 | 2 | 70180676 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180714 | 70180670 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.63 | 2 | 70180677 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180692 | 70180670 | 62259289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-171 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.16 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.16 | 2 | 70180678 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180693 | 70180670 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.37 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.37 | 2 | 70180679 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180694 | 70180670 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.41 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.41 | 2 | 70180680 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180695 | 70180670 | 62210086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.04-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.04-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 3.219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.219 | 2 | 70180681 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180696 | 70180670 | 62210764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0036 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0036, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 70180682 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180697 | 70180670 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180698 | 70180670 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 70180683 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180699 | 70180670 | 62212726 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0071 | ФСБЦ-2022, 01.7.20.08-0071, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 231787.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 70180684 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180700 | 70180670 | 62140405 | 115 | 1 | 1 | 3 | 07.2.05.01 |  | Площадки металлические | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180701 | 70180670 | 62216766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.12-0011 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.12-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 70180685 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180702 | 70180670 | 62218605 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.2.02.11-0007 | ФСБЦ-2022, 08.2.02.11-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.0187 | 307.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0187 | 2 | 70180686 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180703 | 70180670 | 62218764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0002 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 60258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3e-05 | 2 | 70180687 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180704 | 70180670 | 62219226 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.11.01-1106 | ФСБЦ-2022, 08.3.11.01-1106, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00194 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00194 | 2 | 70180688 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180705 | 70180670 | 62220936 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0061 | ФСБЦ-2022 доп.2, 11.1.03.01-0061, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.00103 | 16496.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00103 | 2 | 70180689 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180706 | 70180670 | 62228602 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФСБЦ-2022, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Грунтовка ГФ-021 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00031 | 51280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00031 | 2 | 70180690 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 70180707 | 70180670 | 62229101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.09.07-0030 | ФСБЦ-2022, 14.5.09.07-0030, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Растворитель Р-4 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 98526.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 70180691 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 70180721 | 70180715 | 62138130 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 433.01 | 0 | 1 | 1 |  | 0.85 | 2 | 70180716 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 70180722 | 70180715 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.07 | 2 | 70180717 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 70180723 | 70180715 | 62258369 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.05-057 | ФСЭМ-2022, 91.06.05-057, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.07 | 0 | 1179.42 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.07 | 2 | 70180718 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 70180724 | 70180715 | 62258636 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.08.09-024 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.08.09-024, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.4 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 70180719 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 70180725 | 70180715 | 62210074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.15 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.15 | 2 | 70180720 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 70180726 | 70180715 | 62139302 | 115 | 1 | 1 | 3 | 02.2.05.04 |  | Щебень | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 70180732 | 70180728 | 54379063 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 0 | 1 | 1 |  | 0.61 | 2 | 70180729 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 70180733 | 70180728 | 54449241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.5.03.03-0091 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Указатель | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70180730 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 70180745 | 70180743 | 49736449 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70180744 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180755 | 70180746 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 9.27 | 2 | 70180747 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180756 | 70180746 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.34 | 2 | 70180748 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180757 | 70180746 | 49057144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 2 | 70180749 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180758 | 70180746 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 2 | 70180750 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180759 | 70180746 | 49058216 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.51 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.51 | 2 | 70180751 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180760 | 70180746 | 49012170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.65 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 2 | 70180752 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180761 | 70180746 | 49028746 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70180753 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 70180762 | 70180746 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180754 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180774 | 70180765 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 2 | 70180766 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180775 | 70180765 | 49736687 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70180767 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180776 | 70180765 | 49742709 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70180768 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180777 | 70180765 | 49743586 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70180769 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180778 | 70180765 | 49743772 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.7 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.7 | 2 | 70180770 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180779 | 70180765 | 49809530 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.9 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.9 | 2 | 70180771 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180780 | 70180765 | 49826179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.7 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.7 | 2 | 70180772 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 70180781 | 70180765 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180773 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 70180786 | 70180784 | 49736439 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70180785 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180812 | 70180803 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 2.15 | 2 | 70180804 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180813 | 70180803 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.09 | 2 | 70180805 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180814 | 70180803 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.035 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.035 | 2 | 70180806 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180815 | 70180803 | 62258338 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-058 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 55.78 | 464.22 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 70180807 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180816 | 70180803 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.035 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.035 | 2 | 70180808 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180817 | 70180803 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.39 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.39 | 2 | 70180809 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180818 | 70180803 | 62235899 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.23-0082 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.23-0082, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 1455 | 1013 | 10 ШТ | 10 ШТ | 1 | 0.1 | 944.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 70180810 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 70180819 | 70180803 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180811 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 70180833 | 70180829 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 7.94 | 2 | 70180830 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 70180834 | 70180829 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 19.78 | 2 | 70180831 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 70180835 | 70180829 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.78 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.78 | 2 | 70180832 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 70180838 | 70180836 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70180837 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 70180844 | 70180839 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 491.72 | 0 | 1 | 1 |  | 5.3 | 2 | 70180840 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 70180845 | 70180839 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.9 | 2 | 70180841 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 70180846 | 70180839 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.9 | 0 | 605.36 | 502.98 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.9 | 2 | 70180842 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 70180847 | 70180839 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180843 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 70180854 | 70180849 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 1.99 | 2 | 70180850 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 70180855 | 70180849 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.08 | 2 | 70180851 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 70180856 | 70180849 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70180852 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 70180857 | 70180849 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180853 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180877 | 70180860 | 62138314 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 2.78 | 2 | 70180861 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180878 | 70180860 | 62138318 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 1 | 1 |  | 8.11 | 2 | 70180862 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180879 | 70180860 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 13.98 | 2 | 70180863 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180880 | 70180860 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 6.54 | 2 | 70180864 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180881 | 70180860 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.94 | 2 | 70180865 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180882 | 70180860 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.84 | 2 | 70180866 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180883 | 70180860 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 70180867 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180884 | 70180860 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.4 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.4 | 2 | 70180868 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180885 | 70180860 | 62258343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-063 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-063, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.81 | 2 | 70180869 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180886 | 70180860 | 62258952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.01-012 | ФСЭМ-2022, 91.11.01-012, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 995.51 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.81 | 2 | 70180870 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180887 | 70180860 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 70180871 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180876 | 70180860 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 70180872 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180888 | 70180860 | 62218763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0001 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока вязальная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.039 | 83.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.039 | 2 | 70180873 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180889 | 70180860 | 62220961 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.05-0073 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.05-0073, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.01 | 7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 70180874 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 70180890 | 70180860 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180875 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 70180902 | 70180897 | 60144300 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 1 | 1 |  | 4.17 | 2 | 70180898 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 70180903 | 70180897 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.5 | 2 | 70180899 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 70180904 | 70180897 | 60269855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70180900 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 70180905 | 70180897 | 60150209 | 114 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180901 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 70180913 | 70180908 | 60144300 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 1 | 1 |  | 3.68 | 2 | 70180909 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 70180914 | 70180908 | 60144519 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.34 | 2 | 70180910 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 70180915 | 70180908 | 60269855 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.34 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.34 | 2 | 70180911 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 70180916 | 70180908 | 60150209 | 114 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180912 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 70180922 | 70180919 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 6.91 | 2 | 70180920 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 70180923 | 70180919 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.91 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.91 | 2 | 70180921 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 70180926 | 70180924 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 392.25 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70180925 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 70180936 | 70180927 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 491.72 | 0 | 1 | 1 |  | 0.51 | 2 | 70180928 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 70180937 | 70180927 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00106 | 51054.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00106 | 2 | 70180929 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 70180938 | 70180927 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00509 | 50205.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00509 | 2 | 70180931 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 70180939 | 70180927 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 70180933 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 70180940 | 70180927 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180935 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 70180956 | 70180952 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 7.94 | 2 | 70180953 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 70180957 | 70180952 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 19.78 | 2 | 70180954 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 70180958 | 70180952 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.78 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.78 | 2 | 70180955 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 70180961 | 70180959 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70180960 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 70180967 | 70180962 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 491.72 | 0 | 1 | 1 |  | 5.3 | 2 | 70180963 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 70180968 | 70180962 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.9 | 2 | 70180964 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 70180969 | 70180962 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.9 | 0 | 605.36 | 502.98 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.9 | 2 | 70180965 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 70180970 | 70180962 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180966 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180986 | 70180973 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 17.44 | 2 | 70180974 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180987 | 70180973 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.64 | 2 | 70180975 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180988 | 70180973 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.32 | 2 | 70180976 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180989 | 70180973 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.97 | 2 | 70180977 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180990 | 70180973 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.97 | 2 | 70180978 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180991 | 70180973 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.32 | 2 | 70180979 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180992 | 70180973 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70180980 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180993 | 70180973 | 62218949 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0052 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0052, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 70310.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 70180981 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180994 | 70180973 | 62219128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 70180982 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180995 | 70180973 | 62228703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.25 | 2 | 70180983 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180996 | 70180973 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70180984 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 70180997 | 70180973 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70180985 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 70181012 | 70181007 | 62138138 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 1 | 1 |  | 3.68 | 2 | 70181008 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 70181013 | 70181007 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.34 | 2 | 70181009 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 70181014 | 70181007 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.34 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.34 | 2 | 70181010 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 70181015 | 70181007 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181011 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 70181022 | 70181018 | 48936909 | 109 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 3.84 | 2 | 70181019 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 70181023 | 70181018 | 49009831 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.85 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.85 | 2 | 70181020 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 70181024 | 70181018 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181021 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 70181030 | 70181027 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 6.91 | 2 | 70181028 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 70181031 | 70181027 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.91 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.91 | 2 | 70181029 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 70181034 | 70181032 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 392.25 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181033 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 70181044 | 70181035 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 491.72 | 0 | 1 | 1 |  | 0.51 | 2 | 70181036 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 70181045 | 70181035 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00106 | 51054.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00106 | 2 | 70181037 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 70181046 | 70181035 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00509 | 50205.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00509 | 2 | 70181039 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 70181047 | 70181035 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 70181041 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 70181048 | 70181035 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181043 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 70181064 | 70181060 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 7.94 | 2 | 70181061 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 70181065 | 70181060 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 19.78 | 2 | 70181062 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 70181066 | 70181060 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.78 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.78 | 2 | 70181063 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 70181069 | 70181067 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70181068 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 70181075 | 70181070 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 5.3 | 2 | 70181071 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 70181076 | 70181070 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.9 | 2 | 70181072 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 70181077 | 70181070 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.9 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.9 | 2 | 70181073 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 70181078 | 70181070 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181074 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 70181085 | 70181080 | 57125908 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 1.99 | 2 | 70181081 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 70181086 | 70181080 | 57126085 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.08 | 2 | 70181082 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 70181087 | 70181080 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70181083 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 70181088 | 70181080 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181084 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181104 | 70181091 | 57125908 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 17.44 | 2 | 70181092 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181105 | 70181091 | 57126085 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.64 | 2 | 70181093 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181106 | 70181091 | 57249990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.32 | 2 | 70181094 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181107 | 70181091 | 57250087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.97 | 2 | 70181095 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181108 | 70181091 | 57250131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.97 | 2 | 70181096 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181109 | 70181091 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.32 | 2 | 70181097 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181110 | 70181091 | 57201343 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70181098 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181111 | 70181091 | 57209608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0052 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0052, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 70310.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 70181099 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181112 | 70181091 | 57209787 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 70181100 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181113 | 70181091 | 57221084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.25 | 2 | 70181101 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181114 | 70181091 | 57221115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70181102 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 70181115 | 70181091 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181103 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 70181123 | 70181118 | 48936719 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 1 | 1 |  | 3.68 | 2 | 70181119 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 70181124 | 70181118 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.34 | 2 | 70181120 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 70181125 | 70181118 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.34 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.34 | 2 | 70181121 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 70181126 | 70181118 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181122 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 70181134 | 70181129 | 48936719 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 1 | 1 |  | 4.17 | 2 | 70181130 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 70181135 | 70181129 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.5 | 2 | 70181131 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 70181136 | 70181129 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70181132 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 70181137 | 70181129 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181133 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 70181144 | 70181140 | 48936909 | 109 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 3.84 | 2 | 70181141 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 70181145 | 70181140 | 49009831 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.85 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.85 | 2 | 70181142 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 70181146 | 70181140 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181143 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 70181152 | 70181149 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 6.91 | 2 | 70181150 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 70181153 | 70181149 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.91 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.91 | 2 | 70181151 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 70181156 | 70181154 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181155 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 70181166 | 70181157 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 0.51 | 2 | 70181158 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 70181167 | 70181157 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00106 | 2 | 70181159 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 70181168 | 70181157 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00509 | 2 | 70181161 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 70181169 | 70181157 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 70181163 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 70181170 | 70181157 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181165 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 70185583 | 70185579 | 37064998 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 7.94 | 2 | 70185580 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 70185584 | 70185579 | 37064876 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 19.78 | 2 | 70185581 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 70185585 | 70185579 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.78 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.78 | 2 | 70185582 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 70185588 | 70185586 | 37064998 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70185587 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 70185594 | 70185589 | 37064878 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 5.3 | 2 | 70185590 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 70185595 | 70185589 | 37064876 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.9 | 2 | 70185591 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 70185596 | 70185589 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.9 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.9 | 2 | 70185592 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 70185597 | 70185589 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70185593 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 70185604 | 70185599 | 37064878 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 1.99 | 2 | 70185600 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 70185605 | 70185599 | 37064876 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.08 | 2 | 70185601 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 70185606 | 70185599 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70185602 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 70185607 | 70185599 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70185603 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185623 | 70185610 | 37064878 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 17.44 | 2 | 70185611 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185624 | 70185610 | 37064876 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.64 | 2 | 70185612 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185625 | 70185610 | 57249990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.32 | 2 | 70185613 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185626 | 70185610 | 57250087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.97 | 2 | 70185614 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185627 | 70185610 | 57250131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.97 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.97 | 2 | 70185615 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185628 | 70185610 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.32 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.32 | 2 | 70185616 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185629 | 70185610 | 57201343 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70185617 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185630 | 70185610 | 57209608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.07.01-0052 | ФСБЦ-2022 доп.4, 08.3.07.01-0052, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 70310.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 70185618 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185631 | 70185610 | 57209787 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 70185619 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185632 | 70185610 | 57221084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.25 | 2 | 70185620 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185633 | 70185610 | 57221115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70185621 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 70185634 | 70185610 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70185622 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 70185653 | 70185648 | 37066491 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-23 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 436.91 | 0 | 1 | 1 |  | 4.17 | 2 | 70185649 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 70185654 | 70185648 | 37064876 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.5 | 2 | 70185650 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 70185655 | 70185648 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.5 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70185651 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 70185656 | 70185648 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70185652 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 70185671 | 70185668 | 37064876 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 6.91 | 2 | 70185669 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 70185672 | 70185668 | 62257776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.01-034 | ФСЭМ-2022, 91.01.01-034, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.91 | 0 | 828.16 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.91 | 2 | 70185670 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 70185675 | 70185673 | 37071503 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70185674 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 70185685 | 70185676 | 37064878 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 0.51 | 2 | 70185677 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 70185686 | 70185676 | 49816795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.05.02-0021 | ФСБЦ-2022, 08.3.05.02-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00106 | 51495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00106 | 2 | 70185678 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 70185687 | 70185676 | 49817049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.08.02-0058 | ФСБЦ-2022, 08.3.08.02-0058, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00509 | 49795.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00509 | 2 | 70185680 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 70185688 | 70185676 | 49826366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.04.11-0010 | ФСБЦ-2022 доп.2, 14.4.04.11-0010, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0002 | 360146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0002 | 2 | 70185682 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 70185689 | 70185676 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70185684 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181201 | 70181182 | 62138314 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 16.7 | 2 | 70181183 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181202 | 70181182 | 62138318 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 1 | 1 |  | 11.29 | 2 | 70181184 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181203 | 70181182 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 14.06 | 2 | 70181185 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181204 | 70181182 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 8.57 | 2 | 70181186 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181205 | 70181182 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.17 | 2 | 70181187 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181206 | 70181182 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2.06 | 2 | 70181188 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181207 | 70181182 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 70181189 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181208 | 70181182 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70181190 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181209 | 70181182 | 62258343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-063 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-063, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.01 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.01 | 2 | 70181191 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181210 | 70181182 | 62258952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.11.01-012 | ФСЭМ-2022, 91.11.01-012, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.01 | 0 | 995.51 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.01 | 2 | 70181192 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181211 | 70181182 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.03 | 2 | 70181193 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181212 | 70181182 | 62211536 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0021 | ФСБЦ-2022 доп.11, 01.7.15.03-0021, приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0029 | 153189.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0029 | 2 | 70181194 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181213 | 70181182 | 62211537 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0022 | ФСБЦ-2022 доп.11, 01.7.15.03-0022, приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 150812.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 70181195 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181214 | 70181182 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 70181196 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181215 | 70181182 | 62217485 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.11-0021 | ФСБЦ-2022, 08.1.02.11-0021, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 9.4 | 94.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9.4 | 2 | 70181197 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181216 | 70181182 | 62218763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0001 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока вязальная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.039 | 83.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.039 | 2 | 70181198 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181217 | 70181182 | 62220961 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.05-0073 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.05-0073, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.01 | 7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 70181199 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 70181218 | 70181182 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181200 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 70181226 | 70181222 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 3.95 | 2 | 70181223 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 70181227 | 70181222 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.706 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.706 | 2 | 70181224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 70181228 | 70181222 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181225 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181250 | 70181238 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 20.24 | 2 | 70181239 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181251 | 70181238 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181240 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181252 | 70181238 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181241 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181253 | 70181238 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.67 | 2 | 70181242 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181254 | 70181238 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.67 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.67 | 2 | 70181243 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181255 | 70181238 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181244 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181256 | 70181238 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.245 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.245 | 2 | 70181245 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181257 | 70181238 | 62211893 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФСБЦ-2022 доп.2, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 99190.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00011 | 2 | 70181246 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181258 | 70181238 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.25 | 2 | 70181247 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181259 | 70181238 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00072 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00072 | 2 | 70181248 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 70181260 | 70181238 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181249 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 70181268 | 70181263 | 62138318 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 1 | 1 |  | 2.05 | 2 | 70181264 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 70181269 | 70181263 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 2.05 | 2 | 70181265 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 70181270 | 70181263 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.1644 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.1644 | 2 | 70181266 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 70181271 | 70181263 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181267 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181286 | 70181274 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 20.24 | 2 | 70181275 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181287 | 70181274 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181276 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181288 | 70181274 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181277 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181289 | 70181274 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.67 | 2 | 70181278 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181290 | 70181274 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.67 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.67 | 2 | 70181279 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181291 | 70181274 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181280 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181292 | 70181274 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.245 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.245 | 2 | 70181281 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181293 | 70181274 | 62211893 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.14-0165 | ФСБЦ-2022 доп.2, 01.7.15.14-0165, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 99190.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00011 | 2 | 70181282 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181294 | 70181274 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.25 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.25 | 2 | 70181283 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181295 | 70181274 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00072 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00072 | 2 | 70181284 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 70181296 | 70181274 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181285 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 70181304 | 70181299 | 57126048 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 1 | 1 |  | 2.05 | 2 | 70181300 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 70181305 | 70181299 | 57126052 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 2.05 | 2 | 70181301 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 70181306 | 70181299 | 57199467 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.1644 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.1644 | 2 | 70181302 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 70181307 | 70181299 | 57131706 | 113 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181303 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 70181312 | 70181310 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70181311 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 70181317 | 70181313 | 48936739 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 1 | 1 |  | 133 | 2 | 70181314 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 70181318 | 70181313 | 49009747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0008 | 2 | 70181315 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 70181319 | 70181313 | 49021410 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.08 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70181316 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 70181320 | 70181313 | 48942060 | 109 | 1 | 1 | 3 | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181345 | 70181330 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 0.59 | 2 | 70181331 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181346 | 70181330 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181332 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181347 | 70181330 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181333 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181348 | 70181330 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 70181334 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181349 | 70181330 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 70181335 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181350 | 70181330 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17 | 2 | 70181336 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181351 | 70181330 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0038 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0038 | 2 | 70181337 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181352 | 70181330 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 2 | 70181338 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181353 | 70181330 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70181339 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181354 | 70181330 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 2 | 70181340 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181355 | 70181330 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 2 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70181341 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181356 | 70181330 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 70181342 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 70181357 | 70181330 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181344 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181378 | 70181367 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 29.44 | 2 | 70181368 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181379 | 70181367 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181369 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181380 | 70181367 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181370 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181381 | 70181367 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.62 | 2 | 70181371 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181382 | 70181367 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.62 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.62 | 2 | 70181372 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181383 | 70181367 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181373 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181384 | 70181367 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70181374 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181385 | 70181367 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70181375 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181386 | 70181367 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70181376 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 70181387 | 70181367 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181377 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 70181392 | 70181390 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181391 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 70181397 | 70181395 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70181396 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 70181402 | 70181398 | 48936739 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 1 | 1 |  | 133 | 2 | 70181399 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 70181403 | 70181398 | 49009747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0008 | 2 | 70181400 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 70181404 | 70181398 | 49021410 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.08 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70181401 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 70181405 | 70181398 | 48942060 | 109 | 1 | 1 | 3 | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181423 | 70181408 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 0.59 | 2 | 70181409 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181424 | 70181408 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181410 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181425 | 70181408 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181411 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181426 | 70181408 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 70181412 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181427 | 70181408 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 70181413 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181428 | 70181408 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17 | 2 | 70181414 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181429 | 70181408 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0038 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0038 | 2 | 70181415 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181430 | 70181408 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 2 | 70181416 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181431 | 70181408 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70181417 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181432 | 70181408 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 2 | 70181418 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181433 | 70181408 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 2 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70181419 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181434 | 70181408 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 70181420 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 70181435 | 70181408 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181422 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181452 | 70181441 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 23.04 | 2 | 70181442 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181453 | 70181441 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181443 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181454 | 70181441 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181444 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181455 | 70181441 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.14 | 2 | 70181445 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181456 | 70181441 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.14 | 2 | 70181446 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181457 | 70181441 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181447 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181458 | 70181441 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70181448 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181459 | 70181441 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70181449 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181460 | 70181441 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70181450 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 70181461 | 70181441 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181451 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 70181466 | 70181464 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181465 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 70181473 | 70181469 | 62138122 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 7.94 | 2 | 70181470 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 70181474 | 70181469 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 19.78 | 2 | 70181471 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 70181475 | 70181469 | 62257822 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.01.05-085 | ФСЭМ-2022, 91.01.05-085, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 19.78 | 0 | 1054.03 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19.78 | 2 | 70181472 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 70181478 | 70181476 | 48936703 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70181477 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 70181483 | 70181479 | 48936739 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-29 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 0 | 1 | 1 |  | 133 | 2 | 70181480 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 70181484 | 70181479 | 49009747 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0002 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0002, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 54233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0008 | 2 | 70181481 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 70181485 | 70181479 | 49021410 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0067 | ФСБЦ-2022, 11.1.03.01-0067, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.08 | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70181482 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 70181486 | 70181479 | 48942060 | 109 | 1 | 1 | 3 | 24.3.03.13 |  | Трубы полиэтиленовые | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181504 | 70181489 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 0.59 | 2 | 70181490 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181505 | 70181489 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181491 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181506 | 70181489 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181492 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181507 | 70181489 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 70181493 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181508 | 70181489 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 70181494 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181509 | 70181489 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17 | 2 | 70181495 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181510 | 70181489 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0038 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0038 | 2 | 70181496 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181511 | 70181489 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 2 | 70181497 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181512 | 70181489 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70181498 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181513 | 70181489 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 2 | 70181499 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181514 | 70181489 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 2 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70181500 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181515 | 70181489 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 70181501 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 70181516 | 70181489 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181503 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181533 | 70181522 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 23.04 | 2 | 70181523 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181534 | 70181522 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181524 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181535 | 70181522 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181525 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181536 | 70181522 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.14 | 2 | 70181526 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181537 | 70181522 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.14 | 2 | 70181527 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181538 | 70181522 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181528 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181539 | 70181522 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70181529 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181540 | 70181522 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70181530 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181541 | 70181522 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70181531 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 70181542 | 70181522 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181532 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 70181547 | 70181545 | 48936693 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181546 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 70181552 | 70181550 | 45871755 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70181551 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 70181558 | 70181553 | 54379107 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 0.6 | 2 | 70181554 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 70181559 | 70181553 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1.78 | 2 | 70181555 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 70181560 | 70181553 | 54496331 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.01-031 | ФСЭМ-2022 доп.11, 91.04.01-031, приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.58 | 0 | 2088.77 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.58 | 2 | 70181556 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 70181561 | 70181553 | 54496376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.02-032 | ФСЭМ-2022, 91.04.02-032, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.6 | 0 | 9355.18 | 1404.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.6 | 2 | 70181557 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181577 | 70181562 | 62138208 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-47 |  | Средний разряд работы 4,7 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 577.35 | 0 | 1 | 1 |  | 2.08 | 2 | 70181563 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181578 | 70181562 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.19 | 2 | 70181564 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181579 | 70181562 | 62258132 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.02-032 | ФСЭМ-2022, 91.04.02-032, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.88 | 0 | 9355.18 | 1404.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.88 | 2 | 70181565 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181580 | 70181562 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 70181566 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181581 | 70181562 | 62258473 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.07.06-001 | ФСЭМ-2022, 91.07.06-001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.88 | 0 | 1459.28 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.88 | 2 | 70181567 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181582 | 70181562 | 62258854 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.10.05-004 | ФСЭМ-2022, 91.10.05-004, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.3 | 0 | 994.01 | 600.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.3 | 2 | 70181568 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181583 | 70181562 | 62259073 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.13.03-041 | ФСЭМ-2022 доп.4, 91.13.03-041, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Автоцистерны, объем 8 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.12 | 0 | 1329.92 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.12 | 2 | 70181569 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181584 | 70181562 | 62259343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.19.01-001 | ФСЭМ-2022 доп.2, 91.19.01-001, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.11 | 0 | 1002.48 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.11 | 2 | 70181570 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181585 | 70181562 | 62259457 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.19.12-081 | ФСЭМ-2022 доп.9, 91.19.12-081, приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.12 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.12 | 2 | 70181571 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181586 | 70181562 | 62207599 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.06-0034 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.06-0034, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Смазка медно-графитовая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0432 | 496.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0432 | 2 | 70181572 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181587 | 70181562 | 62207807 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.05.23-0171 | ФСБЦ-2022, 01.3.05.23-0171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0015 | 30083.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0015 | 2 | 70181573 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181588 | 70181562 | 62138367 | 115 | 1 | 1 | 3 | 01.4.03.01 |  | Порошки бентонитовые | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.8 | 2 | 70181574 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181589 | 70181562 | 62138375 | 115 | 1 | 1 | 3 | 01.4.03.03 |  | Материалы для стабилизации буровых скважин | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0057 | 2 | 70181575 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 70181590 | 70181562 | 62210074 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.01-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.01-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.9 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.9 | 2 | 70181576 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 70181600 | 70181595 | 62138174 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70181596 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 70181601 | 70181595 | 62259271 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-056 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-056, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 50.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.81 | 2 | 70181597 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 70181602 | 70181595 | 62207621 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.07-0009 | ФСБЦ-2022, 01.3.01.07-0009, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.003 | 596.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.003 | 2 | 70181598 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 70181603 | 70181595 | 62212724 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0005 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0005 | 2 | 70181599 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181620 | 70181609 | 62138180 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 23.04 | 2 | 70181610 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181621 | 70181609 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181611 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181622 | 70181609 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181612 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181623 | 70181609 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.14 | 2 | 70181613 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181624 | 70181609 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.14 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.14 | 2 | 70181614 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181625 | 70181609 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181615 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181626 | 70181609 | 62210253 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.06.07-0002 | ФСБЦ-2022, 01.7.06.07-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.096 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.096 | 2 | 70181616 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181627 | 70181609 | 62220554 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.3.02.03-0011 | ФСБЦ-2022, 10.3.02.03-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 931.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 2 | 70181617 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181628 | 70181609 | 62228733 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.03.03-0002 | ФСБЦ-2022 доп.4, 14.4.03.03-0002, приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр | Лак битумный БТ-123 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 6e-05 | 82698.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6e-05 | 2 | 70181618 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 70181629 | 70181609 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181619 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181647 | 70181632 | 45871960 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 0.59 | 2 | 70181633 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181648 | 70181632 | 45871969 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181634 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181649 | 70181632 | 45871972 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 77.7 | 2 | 70181635 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181650 | 70181632 | 45872008 | 111 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.16 | 2 | 70181636 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181651 | 70181632 | 46202043 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.16 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 70181637 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181652 | 70181632 | 46202215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-091 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Горелки газовые инжекторные | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 17 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 17 | 2 | 70181638 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181653 | 70181632 | 46141962 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.01.01-0001 | ФСБЦ-2022 доп.6, 01.3.01.01-0001, приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0038 | 116448.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0038 | 2 | 70181639 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181654 | 70181632 | 46142048 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 30.6 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 30.6 | 2 | 70181640 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181655 | 70181632 | 46146697 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.17.11-0013 | ФСБЦ-2022, 01.7.17.11-0013, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 1 | 742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70181641 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181656 | 70181632 | 46147091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0051 | ФСБЦ-2022 доп.8, 01.7.20.08-0051, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 10 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | 2 | 70181642 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181657 | 70181632 | 46176043 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.1.02.18-1100 | ФСБЦ-2022, 20.1.02.18-1100, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 2 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70181643 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181658 | 70181632 | 46177845 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.2.09.02-1033 | ФСБЦ-2022 доп.7, 20.2.09.02-1033, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 100 | 184.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 2 | 70181644 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 70181659 | 70181632 | 45877954 | 111 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181646 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 70181669 | 70181665 | 54379107 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 0.26 | 2 | 70181666 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 70181670 | 70181665 | 54379317 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.52 | 2 | 70181667 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 70181671 | 70181665 | 54496376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.02-032 | ФСЭМ-2022, 91.04.02-032, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 9355.18 | 1404.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.26 | 2 | 70181668 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 70181674 | 70181672 | 45871745 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181673 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181684 | 70181675 | 62138196 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-44 |  | Средний разряд работы 4,4 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 553.94 | 0 | 1 | 1 |  | 1.16 | 2 | 70181676 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181685 | 70181675 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.49 | 2 | 70181677 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181686 | 70181675 | 62258112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.04.01-091 | ФСЭМ-2022 доп.13, 91.04.01-091, приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр | Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора на гусеничном ходу массой до 25 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.42 | 0 | 1930.75 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.42 | 2 | 70181678 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181687 | 70181675 | 62258275 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.13-001 | ФСЭМ-2022, 91.05.13-001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.07 | 0 | 789.17 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.07 | 2 | 70181679 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181688 | 70181675 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.08 | 2 | 70181680 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181689 | 70181675 | 62207637 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.03-0001 | ФСБЦ-2022, 01.3.02.03-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Ацетилен газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.0151 | 550.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0151 | 2 | 70181681 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181690 | 70181675 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.07 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.07 | 2 | 70181682 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181691 | 70181675 | 62140701 | 115 | 1 | 1 | 3 | 08.1.02.16 |  | Свая стальная винтовая, диаметр ствола 159 мм | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | 70181692 | 70181675 | 62228703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.02.04-0142 | ФСБЦ-2022, 14.4.02.04-0142, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0117 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0117 | 2 | 70181683 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181715 | 70181701 | 62138186 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 53.6 | 2 | 70181702 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181716 | 70181701 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3.2 | 2 | 70181703 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181717 | 70181701 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.6 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.6 | 2 | 70181704 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181718 | 70181701 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.6 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.6 | 2 | 70181705 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181719 | 70181701 | 62259300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 13.07 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13.07 | 2 | 70181706 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181720 | 70181701 | 62210825 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4.2 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.2 | 2 | 70181707 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181721 | 70181701 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 27 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 27 | 2 | 70181708 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181722 | 70181701 | 62211619 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.07-0031 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.07-0031, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Дюбели стальные распорные с гайкой | 1425 | 1013 | 100 ШТ | 100 ШТ | 1 | 0.8 | 237.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.8 | 2 | 70181709 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181723 | 70181701 | 62213153 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02.3.01.02-1118 | ФСБЦ-2022, 02.3.01.02-1118, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.15 | 848.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.15 | 2 | 70181710 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181724 | 70181701 | 62213456 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03.2.01.01-0003 | ФСБЦ-2022 доп.14, 03.2.01.01-0003, приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.18 | 7936.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.18 | 2 | 70181711 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181725 | 70181701 | 62216703 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.04-0007 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.04-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70181712 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | 70181726 | 70181701 | 62144072 | 115 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181713 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181752 | 70181731 | 62138162 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 464.22 | 0 | 1 | 1 |  | 46.6 | 2 | 70181732 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181753 | 70181731 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.31 | 2 | 70181733 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181754 | 70181731 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.12 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.12 | 2 | 70181734 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181755 | 70181731 | 62258342 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.03-062 | ФСЭМ-2022, 91.06.03-062, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 9.08 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9.08 | 2 | 70181735 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181756 | 70181731 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.19 | 2 | 70181736 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181757 | 70181731 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.86 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.86 | 2 | 70181737 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181758 | 70181731 | 62259289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-171 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.75 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.75 | 2 | 70181738 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181759 | 70181731 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.5 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.5 | 2 | 70181739 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181760 | 70181731 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.45 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.45 | 2 | 70181740 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181761 | 70181731 | 62210086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.04-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.04-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 1.587 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.587 | 2 | 70181741 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181762 | 70181731 | 62210764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0036 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0036, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.4 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.4 | 2 | 70181742 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181763 | 70181731 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.3 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.3 | 2 | 70181743 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181764 | 70181731 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 70181744 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181765 | 70181731 | 62212726 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0071 | ФСБЦ-2022, 01.7.20.08-0071, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 231787.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 70181745 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181766 | 70181731 | 62140521 | 115 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.13 |  | Конструкции стальные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 70181746 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181767 | 70181731 | 62218605 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.2.02.11-0007 | ФСБЦ-2022, 08.2.02.11-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.0187 | 307.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0187 | 2 | 70181747 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181768 | 70181731 | 62218764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0002 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 60258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3e-05 | 2 | 70181748 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181769 | 70181731 | 62219226 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.11.01-1106 | ФСБЦ-2022, 08.3.11.01-1106, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00194 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00194 | 2 | 70181749 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181770 | 70181731 | 62228602 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФСБЦ-2022, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Грунтовка ГФ-021 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00031 | 51280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00031 | 2 | 70181750 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 70181771 | 70181731 | 62229101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.09.07-0030 | ФСБЦ-2022, 14.5.09.07-0030, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Растворитель Р-4 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 98526.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 70181751 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 70181780 | 70181774 | 57125914 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 7.95 | 2 | 70181775 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 70181781 | 70181774 | 57126085 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4.18 | 2 | 70181776 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 70181782 | 70181774 | 57249990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.16 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.16 | 2 | 70181777 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 70181783 | 70181774 | 57250163 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.06-011 | ФСЭМ-2022, 91.06.06-011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.62 | 0 | 346.73 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.62 | 2 | 70181778 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 70181784 | 70181774 | 57250880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.4 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 70181779 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 70181785 | 70181774 | 57130804 | 113 | 1 | 1 | 3 | 22.2.02.03 |  | Детали крепления стальные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181808 | 70181786 | 62138174 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 35.9 | 2 | 70181787 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181809 | 70181786 | 62138356 | 115 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4.42 | 2 | 70181788 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181810 | 70181786 | 62258160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.02-005 | ФСЭМ-2022, 91.05.02-005, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.1 | 0 | 1803.79 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 70181789 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181811 | 70181786 | 62258201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.13 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4.13 | 2 | 70181790 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181812 | 70181786 | 62258298 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.06.01-003 | ФСЭМ-2022, 91.06.01-003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.17 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.17 | 2 | 70181791 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181813 | 70181786 | 62259103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.19 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.19 | 2 | 70181792 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181814 | 70181786 | 62259261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-042 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты для газовой сварки и резки | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.63 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.63 | 2 | 70181793 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181815 | 70181786 | 62259289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-171 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-171, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.16 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.16 | 2 | 70181794 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181816 | 70181786 | 62207653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.08-0001 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.08-0001, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Кислород газообразный технический | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.37 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.37 | 2 | 70181795 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181817 | 70181786 | 62207657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.3.02.09-0022 | ФСБЦ-2022 доп.3, 01.3.02.09-0022, приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр | Пропан-бутан смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.41 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.41 | 2 | 70181796 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181818 | 70181786 | 62210086 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.03.04-0001 | ФСБЦ-2022, 01.7.03.04-0001, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 3.219 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.219 | 2 | 70181797 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181819 | 70181786 | 62210764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0036 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0036, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 70181798 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181820 | 70181786 | 62211547 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.03-0042 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.03-0042, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 174.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181821 | 70181786 | 62211598 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.15.06-0111 | ФСБЦ-2022, 01.7.15.06-0111, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 91427.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1e-05 | 2 | 70181799 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181822 | 70181786 | 62212726 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.20.08-0071 | ФСБЦ-2022, 01.7.20.08-0071, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 231787.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0001 | 2 | 70181800 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181823 | 70181786 | 62140405 | 115 | 1 | 1 | 3 | 07.2.05.01 |  | Площадки металлические | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181824 | 70181786 | 62216766 | 1 | 1 | 1 | 3 | 07.2.07.12-0011 | ФСБЦ-2022, 07.2.07.12-0011, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 105278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.001 | 2 | 70181801 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181825 | 70181786 | 62218605 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.2.02.11-0007 | ФСБЦ-2022, 08.2.02.11-0007, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 1302 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 0.0187 | 307.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0187 | 2 | 70181802 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181826 | 70181786 | 62218764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.03.06-0002 | ФСБЦ-2022, 08.3.03.06-0002, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 60258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3e-05 | 2 | 70181803 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181827 | 70181786 | 62219226 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08.3.11.01-1106 | ФСБЦ-2022, 08.3.11.01-1106, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00194 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00194 | 2 | 70181804 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181828 | 70181786 | 62220936 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1.03.01-0061 | ФСБЦ-2022 доп.2, 11.1.03.01-0061, приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.00103 | 16496.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00103 | 2 | 70181805 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181829 | 70181786 | 62228602 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.01-0003 | ФСБЦ-2022, 14.4.01.01-0003, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Грунтовка ГФ-021 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00031 | 51280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00031 | 2 | 70181806 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 70181830 | 70181786 | 62229101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.5.09.07-0030 | ФСБЦ-2022, 14.5.09.07-0030, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Растворитель Р-4 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 98526.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0006 | 2 | 70181807 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 70181835 | 70181831 | 54379063 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 456.42 | 0 | 1 | 1 |  | 0.61 | 2 | 70181832 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 70181836 | 70181831 | 54449241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.5.03.03-0091 | ФСБЦ-2022, 01.5.03.03-0091, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Указатель | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 70181833 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 70181842 | 70181840 | 49736449 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-20 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 0 | 1 | 1 |  | 154 | 2 | 70181841 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181852 | 70181843 | 48936763 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 9.27 | 2 | 70181844 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181853 | 70181843 | 48936941 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.34 | 2 | 70181845 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181854 | 70181843 | 49057144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 2 | 70181846 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181855 | 70181843 | 49058026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.17 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.17 | 2 | 70181847 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181856 | 70181843 | 49058216 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.51 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.51 | 2 | 70181848 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181857 | 70181843 | 49012170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.65 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.65 | 2 | 70181849 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181858 | 70181843 | 49028746 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 70181850 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 70181859 | 70181843 | 48942393 | 109 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181851 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181871 | 70181862 | 49736509 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-38 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 511.03 | 0 | 1 | 1 |  | 14.4 | 2 | 70181863 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181872 | 70181862 | 49736687 | 110 | 1 | 1 | 1 | 4-100-00 |  | Затраты труда машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0.4 | 2 | 70181864 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181873 | 70181862 | 49742709 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.05.05-015 | ФСЭМ-2022, 91.05.05-015, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 1488.78 | 702.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181865 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181874 | 70181862 | 49743586 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.14.02-001 | ФСЭМ-2022 доп.7, 91.14.02-001, приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 572.77 | 522.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 70181866 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181875 | 70181862 | 49743772 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.17.04-233 | ФСЭМ-2022, 91.17.04-233, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.7 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.7 | 2 | 70181867 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181876 | 70181862 | 49809530 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01.7.11.07-0227 | ФСБЦ-2022, 01.7.11.07-0227, приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.9 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.9 | 2 | 70181868 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181877 | 70181862 | 49826179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.4.01.09-0427 | ФСБЦ-2022 доп.8, 14.4.01.09-0427, приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.7 | 911.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.7 | 2 | 70181869 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 70181878 | 70181862 | 49742067 | 110 | 1 | 1 | 3 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | 3277935 | 1013 | % | % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 70181870 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | 70181883 | 70181881 | 49736439 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1-100-15 |  | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1,5) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 1 | 1 |  | 88.5 | 2 | 70181882 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 70181896 | 70181892 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70181893 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 70181897 | 70181892 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70181894 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 70181898 | 70181892 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 4.86 | 2 | 70181895 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 70181902 | 70181899 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181900 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 70181903 | 70181899 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70181901 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | 70181908 | 70181904 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181905 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | 70181909 | 70181904 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181906 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | 70181910 | 70181904 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 3.24 | 2 | 70181907 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 70181914 | 70181911 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181912 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 70181915 | 70181911 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70181913 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 70181919 | 70181916 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.41 | 2 | 70181917 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 70181920 | 70181916 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.41 | 2 | 70181918 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | 70181924 | 70181921 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 2.92 | 2 | 70181922 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | 70181925 | 70181921 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 4.37 | 2 | 70181923 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 70181929 | 70181926 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70181927 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 70181930 | 70181926 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70181928 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | 70181934 | 70181931 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 4.32 | 2 | 70181932 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | 70181935 | 70181931 | 54379303 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-01 |  | Инженер I категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 838.72 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70181933 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 70181939 | 70181936 | 54379285 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70181937 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 70181940 | 70181936 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.46 | 2 | 70181938 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 70181945 | 70181941 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181942 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 70181946 | 70181941 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181943 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 70181947 | 70181941 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 3.24 | 2 | 70181944 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1464 | 70181951 | 70181948 | 54379299 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 0.65 | 2 | 70181949 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1464 | 70181952 | 70181948 | 54379305 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70181950 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 70181956 | 70181953 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 1.8 | 2 | 70181954 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 70181957 | 70181953 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.8 | 2 | 70181955 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 70181961 | 70181958 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70181959 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 70181962 | 70181958 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70181960 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | 70181966 | 70181963 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70181964 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | 70181967 | 70181963 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70181965 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573 | 70181971 | 70181968 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70181969 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573 | 70181972 | 70181968 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70181970 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | 70181976 | 70181973 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70181974 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | 70181977 | 70181973 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70181975 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | 70181982 | 70181978 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 4.32 | 2 | 70181979 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | 70181983 | 70181978 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 4.32 | 2 | 70181980 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | 70181984 | 70181978 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 12.96 | 2 | 70181981 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | 70181988 | 70181985 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181986 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | 70181989 | 70181985 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70181987 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 | 70181994 | 70181990 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181991 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 | 70181995 | 70181990 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181992 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 | 70181996 | 70181990 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 3.24 | 2 | 70181993 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | 70182000 | 70181997 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70181998 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | 70182001 | 70181997 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70181999 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | 70182005 | 70182002 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.8 | 2 | 70182003 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | 70182006 | 70182002 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 2.7 | 2 | 70182004 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754 | 70182010 | 70182007 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70182008 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754 | 70182011 | 70182007 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.46 | 2 | 70182009 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755 | 70182015 | 70182012 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.65 | 2 | 70182013 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755 | 70182016 | 70182012 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70182014 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | 70182020 | 70182017 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 0.72 | 2 | 70182018 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | 70182021 | 70182017 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70182019 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1792 | 70182025 | 70182022 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.65 | 2 | 70182023 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1792 | 70182026 | 70182022 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70182024 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | 70182030 | 70182027 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.08 | 2 | 70182028 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | 70182031 | 70182027 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.62 | 2 | 70182029 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | 70182035 | 70182032 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70182033 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | 70182036 | 70182032 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.46 | 2 | 70182034 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865 | 70182040 | 70182037 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70182038 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865 | 70182041 | 70182037 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70182039 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1901 | 70182045 | 70182042 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.41 | 2 | 70182043 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1901 | 70182046 | 70182042 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.41 | 2 | 70182044 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1902 | 70182050 | 70182047 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 2.92 | 2 | 70182048 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1902 | 70182051 | 70182047 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 4.37 | 2 | 70182049 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | 70182055 | 70182052 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182053 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | 70182056 | 70182052 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182054 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939 | 70182060 | 70182057 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70182058 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939 | 70182061 | 70182057 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70182059 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975 | 70182065 | 70182062 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 6.91 | 2 | 70182063 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975 | 70182066 | 70182062 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 16.13 | 2 | 70182064 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 70182070 | 70182067 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70182068 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 70182071 | 70182067 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 0.9 | 2 | 70182069 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 70182075 | 70182072 | 62138322 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 522.73 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 2 | 70182073 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 70182076 | 70182072 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 2 | 70182074 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048 | 70182080 | 70182077 | 62138326 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 702.18 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70182078 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048 | 70182081 | 70182077 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 6.48 | 2 | 70182079 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084 | 70182085 | 70182082 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 5.4 | 2 | 70182083 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084 | 70182086 | 70182082 | 62138350 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 686.58 | 0 | 1 | 1 |  | 12.6 | 2 | 70182084 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | 70182090 | 70182087 | 62138340 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-100-02 |  | Техник II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 499.33 | 0 | 1 | 1 |  | 1.8 | 2 | 70182088 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | 70182091 | 70182087 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 2.7 | 2 | 70182089 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | 70182095 | 70182092 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70182093 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | 70182096 | 70182092 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 1.46 | 2 | 70182094 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156 | 70182100 | 70182097 | 62138324 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 600.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0.65 | 2 | 70182098 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156 | 70182101 | 70182097 | 62138348 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3-200-02 |  | Инженер II категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0.97 | 2 | 70182099 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2226 | 70182105 | 70182102 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 502.98 | 0 | 1 | 1 |  | 1.94 | 2 | 70182103 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2226 | 70182106 | 70182102 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 660.63 | 0 | 1 | 1 |  | 2.92 | 2 | 70182104 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | 70182110 | 70182107 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 675.65 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182108 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | 70182111 | 70182107 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 660.63 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182109 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2263 | 70182115 | 70182112 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 502.98 | 0 | 1 | 1 |  | 1.94 | 2 | 70182113 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2263 | 70182116 | 70182112 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 660.63 | 0 | 1 | 1 |  | 2.92 | 2 | 70182114 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2264 | 70182120 | 70182117 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 675.65 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182118 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2264 | 70182121 | 70182117 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 660.63 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182119 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 70182125 | 70182122 | 54379283 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 502.98 | 0 | 1 | 1 |  | 1.94 | 2 | 70182123 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 70182126 | 70182122 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 660.63 | 0 | 1 | 1 |  | 2.92 | 2 | 70182124 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301 | 70182130 | 70182127 | 54379289 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2-100-06 |  | Рабочий 6 разряда | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 675.65 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182128 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301 | 70182131 | 70182127 | 54379307 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3-200-03 |  | Инженер III категории | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 660.63 | 0 | 1 | 1 |  | 0.81 | 2 | 70182129 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
28 | 1 |  | *1,20 | *1,20 | *1,20 | *1,20 | *1,20 |  | *1,20 | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности | Методика 421/пр (Строительство)
28 | 1 | *0 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0,3 | *0 | *0,3 | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки | Методика применения сметных норм 571/пр (О.П.)
2012 | 1 |  |  |  | *0,8 | *0,8 |  |  |  | Сб.№пнр 1, п.1.1. 29.1 | При проверке двухполюсного автоматического выключателя | Тех. часть сб1п

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 71896 | 47705867 | 11 | 15 | 0 | 2
[5 empty] | ФСНБ_10 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10 кВ с.1, с.2 РП-10 кВ №3115, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. 2КРУН-10 кВ вблизи ЦРП-10 кВ № 3115 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ с.5 № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (Договор № Х264513-344744/ПИР от 2025г.) | [28 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Конъюнктурный анализ | [24 empty] | 4
| 1.1 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_1.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | 24.3.04.00 | м.п. | 939.56 | 1127.47 | 28.19 | 987.11 | 20 | 45723 | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 7804526950 | 784201001 | https://www.etm.ru/ | 78 | 2 | 19.36 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 939.56 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | 46120.5578 | 70180533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.03.2025_02_1.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1322.57 | 1587.08 | 39.68 | 1389.5 | 20 | 45721 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 77 | 2 | 27.245 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 1322.57 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | 46120.5578 | 70180533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7727246472_06.03.2025_02_1.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1335.53 | 1602.63 | 40.07 | 1403.11 | 20 | 45722 | 2 | ООО «Э.К.С.» | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 |  | 77 | 2 | 27.512 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 1335.53 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-160, 8,9мм | 46120.5578 | 70180533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_2.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | 24.3.04.00 | м.п. | 449.99 | 539.99 | 13.5 | 472.76 | 20 | 45723 | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 7804526950 | 784201001 | https://www.etm.ru/ | 78 | 2 | 9.27 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 449.99 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | 46120.5578 | 70180538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.03.2025_02_2.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | 24.3.04.00 | м.п. | 633.42 | 760.1 | 19 | 665.47 | 20 | 45721 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 77 | 2 | 13.05 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 633.42 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | 46120.5578 | 70180538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7727246472_06.03.2025_02_2.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | 24.3.04.00 | м.п. | 639.63 | 767.56 | 19.19 | 672 | 20 | 45722 | 2 | ООО «Э.К.С.» | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 |  | 77 | 2 | 13.18 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 639.63 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-110, 6,1мм | 46120.5578 | 70180538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 1 | ТЦ_20.4.00.00_77_7719546987_04.03.2025_02_3.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | 20.4.00.00 | ШТ | 588 | 705.6 | 17.64 | 617.75 | 20 | 45720 | 2 | ООО ТК "Норма-кабель" | 143969, Московская обл, Реутов г, Юбилейный пр-кт, дом № 42, офис 10 | 7719546987 | 504101001 | norma-cable@yandex.ru | 77 | 2 | 12.11 | 0 | 0 |  | РФ | 3 | *1 | 588 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | 46120.5578 | 70180577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | 0 | ТЦ_20.4.00.00_77_7727246472_06.03.2025_02_3.2 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | 20.4.00.00 | ШТ | 605.64 | 726.77 | 18.17 | 636.29 | 20 | 45722 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 | отсуствует | 77 | 2 | 12.48 | 0 | 0 |  | РФ | 3 | *1 | 605.64 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | 46120.5578 | 70180577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | 0 | ТЦ_20.4.00.00_77_7735180881_05.03.2025_02_3.3 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | 20.4.00.00 | ШТ | 599.76 | 719.71 | 17.99 | 630.11 | 20 | 45721 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОТК" | 124460 г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2, этаж 2, пом.204 | 7735180881 | 773501001 |  | 77 | 2 | 12.36 | 0 | 0 |  | РФ | 3 | *1 | 599.76 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/40-300 | 46120.5578 | 70180577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 | 1 | ТЦ_20.2.03.00_78_7804526950_04.03.2025_02_4.1 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ) | 20.2.03.00 | ШТ | 2500 | 3000 | 75 | 2626.5 | 20 | 45720 | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 7804526950 | 784201001 | https://www.etm.ru/ | 78 | 2 | 51.5 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 2500 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | 46120.5578 | 70180737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | 0 | ТЦ_20.2.03.00_77_7722753969_05.03.2025_02_4.2 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ) | 20.2.03.00 | ШТ | 2550 | 3060 | 76.5 | 2679.03 | 20 | 45721 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 77 | 2 | 52.53 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 2550 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | 46120.5578 | 70180737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | 0 | ТЦ_20.2.03.00_77_7727246472_06.03.2025_02_4.3 | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ) | 20.2.03.00 | ШТ | 2575 | 3090 | 77.25 | 2705.3 | 20 | 45722 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 |  | 77 | 2 | 53.05 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 2575 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Табличка информационная с указанием принадлежности ТП (ВРЩ, КРУН) | 46120.5578 | 70180737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | 1 | ТЦ_62.2.00.00_18_1838022029_15.09.2025_02_5.1 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | 62.2.00.00 | ШТ | 1894000 | 2272800 | 56820 | 1974229.84 | 20 | 45915 | 1 | ООО "СЭМЗ" | РФ, 427964, Удмуртская республика,г. Сарапул, проезд Красный, здание 25, корпус 1 | 1838022029 | 183801001 | semzenergo.ru | 18 | 1.2 | 23409.84 | 0 | 0 | 1СЭМЗ_2562(24.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1894000 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | 46120.5579 | 70180788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | 0 | ТЦ_62.2.00.00_77_7719651413_16.09.2025_02_5.2 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | 62.2.00.00 | ШТ | 1900000 | 2280000 | 57000 | 1980484 | 20 | 45916 | 2 | ООО "Дартекс" | г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 23А, пом.III, ком.73 | 7719651413 | 771801001 | https://tdmetz.ru/ | 77 | 1.2 | 23484 | 0 | 0 | Дартэкс_3164.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1900000 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | 46120.5579 | 70180788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | 0 | ТЦ_62.2.00.00_36_3663146899_09.09.2025_02_5.3 | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | 62.2.00.00 | ШТ | 1895833.33 | 2275000 | 56875 | 1976140.83 | 20 | 45909 | 1 | ООО "ЭЛПРО" | Воронежская область, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2б, оф. 208 | 3663146899 | 366601001 | https://zelpro.ru/ | 36 | 1.2 | 23432.5 | 0 | 0 | ЭЛПРО_4261.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1895833.33 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа 2КТП-630-(6)10/0,4 | 46120.5579 | 70180788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1 | 1 | ТЦ_62.2.00.00_22_7720302216_16.05.2025_02_6.1 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | 62.2.00.00 | ШТ | 737400 | 884880 | 22122 | 768636.26 | 20 | 45793 | 2 | ООО "ЭЛТКОМ" | г. Москва, Перовская ул., дом №33А | 7720302216 | 772001001 | https://eltcom.ru/ | 22 | 1.2 | 9114.26 | 0 | 0 | 1ЭЛТКОМ_41346.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 737400 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | 46120.5579 | 70180796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | 0 | ТЦ_62.2.00.00_77_7719651413_15.05.2025_02_6.2 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | 62.2.00.00 | ШТ | 774712.44 | 929654.93 | 23241.37 | 807529.26 | 20 | 45792 | 2 | ООО "Дартекс" | г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 23А, пом.III, ком.73 | 7719651413 | 771801001 | https://tdmetz.ru/ | 77 | 1.2 | 9575.45 | 0 | 0 | Дартэкс_3222.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 774712.44 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | 46120.5579 | 70180796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | 0 | ТЦ_62.2.00.00_63_6319171724_14.05.2025_02_6.3 | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | 62.2.00.00 | ШТ | 752148 | 902577.6 | 22564.44 | 784008.99 | 20 | 45791 | 2 | АО "ЭнергоТехПроект" | 443011, Самарская обл., г. Самара, | 6319171724 |  |  | 63 | 1.2 | 9296.55 | 0 | 0 | ЭнергоТехПроект_00218.pdf | Российская Федерация | 3 |  | 752148 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор силовой ТМГ-630/6(10)/0,4 энергосберегающий | 46120.5579 | 70180796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1 | 1 | ТЦ_62.5.03.00_78_7804526950_15.09.2025_02_9.1 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | 62.5.03.00 | 1 шт. | 2916.67 | 3500 | 87.5 | 3040.22 | 20 | 45915 | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 7804526950 | 784201001 | https://www.etm.ru/ | 78 | 1.2 | 36.05 | 0 | 0 | 1Русский Свет_44333734.pdf |  | 3 | *1 | 2916.67 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | 46120.5579 | 70180822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Русский Свет_44333734.pdf
| 9.2 | 0 | ТЦ_62.5.03.00_77_7722753969_17.09.2025_02_9.2 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | 62.5.03.00 | 1 шт. | 3000 | 3600 | 90 | 3127.08 | 20 | 45917 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 |  | 77 | 1.2 | 37.08 | 0 | 0 | ЭКС_016627.pdf |  | 3 | *1 | 3000 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | 46120.5579 | 70180822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭКС_016627.pdf
| 9.3 | 0 | ТЦ_62.5.03.00_77_7704844420_16.09.2025_02_9.3 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | 62.5.03.00 | 1 шт. | 3041.67 | 3650 | 91.25 | 3170.52 | 20 | 45916 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" | 117342, Москва г, Обручева ул, 36, 2, П. 2236 | 7704844420 | 772845001 | www.rs24.ru | 77 | 1.2 | 37.6 | 0 | 0 | ЭлектроТК_7731.pdf |  | 3 | *1 | 3041.67 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 10 кВ, 150/5 А, ТОЛ-НТЗ-10 – 0,2SFS5/0,5FS5/10P10-10/10/15-150/5 У3 | 46120.5579 | 70180822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭлектроТК_7731.pdf
| 10.1 | 1 | ТЦ_21.1.06.08_66_6658388288_07.04.2025_02_10.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | 21.1.06.08 | м | 2048.91 | 2458.69 | 61.47 | 2152.59 | 20 | 45754 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Кабельный Альянс» | Свердловская обл, Екатеринбург г, Мельникова ул, дом № 2 | 6658388288 | 660850001 |  | 66 | 2 | 42.21 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 2048.91 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | 46120.5579 | 70180893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | 0 | ТЦ_21.1.06.08_50_5001055273_08.04.2025_02_10.2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | 21.1.06.08 | м | 2089.89 | 2507.87 | 62.7 | 2195.64 | 20 | 45755 | 2 | ООО "Компания Альянс-Кабель", | Московская обл, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, Советская ул, дом № 50, | 5001055273 | 501201001 |  | 50 | 2 | 43.05 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 2089.89 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | 46120.5579 | 70180893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | 0 | ТЦ_21.1.06.08_77_7731530768_09.04.2025_02_10.3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | 21.1.06.08 | м | 2110.37 | 2532.44 | 63.31 | 2217.15 | 20 | 45756 | 2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул Вавилова, д. 69/75 | 7731530768 | 773601001 |  | 77 | 2 | 43.47 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 2110.37 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500/70 | 46120.5579 | 70180893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1 | 1 | ТЦ_21.1.07.02_50_3306007697_04.04.2025_02_11.1 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | 21.1.07.02 | м | 1481.87 | 1778.24 | 44.46 | 1556.86 | 20 | 45751 | 1 | АО Электрокабель | Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, К.Маркса ул, дом № 3 | 3306007697 | 785050001 |  | 50 | 2 | 30.53 | 0 | 0 | 1Электрокабель_АЭККП000218.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1481.87 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | 46120.5579 | 70181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | 0 | ТЦ_21.1.07.02_77_5001055273_03.04.2025_02_11.2 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | 21.1.07.02 | м | 1511.51 | 1813.81 | 45.35 | 1588 | 20 | 45750 | 2 | ООО "Компания Альянс-Кабель", | Московская обл, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, Советская ул, дом № 50, | 5001055273 | 501201001 |  | 77 | 2 | 31.14 | 0 | 0 | Альянс-Кабель_0052.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1511.51 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | 46120.5579 | 70181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | 0 | ТЦ_21.1.07.02_77_7731530768_02.04.2025_02_11.3 | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | 21.1.07.02 | м | 1526.33 | 1831.59 | 45.79 | 1603.56 | 20 | 45749 | 2 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул Вавилова, д. 69/75 | 7731530768 | 773601001 |  | 77 | 2 | 31.44 | 0 | 0 | УНКОМТЕХ_P-UN0001131.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1526.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Кабель силовой АСБл-10 3х120 | 46120.5579 | 70181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1 | 1 | ТЦ_20.2.09.12_77_7704844420_05.03.2025_02_14.1 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | 20.2.09.12 | ШТ | 5650 | 6780 | 169.5 | 5935.89 | 20 | 45721 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" | 117342, Москва г, Обручева ул, 36, 2, П. 2236 | 7704844420 | 772845001 | www.rs24.ru | 77 | 2 | 116.39 | 0 | 0 | 1Русский Свет_444334156.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 5650 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | 46120.558 | 70181231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | 0 | ТЦ_20.2.09.12_77_7727246472_07.03.2025_02_14.2 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | 20.2.09.12 | ШТ | 5658.33 | 6790 | 169.75 | 5944.64 | 20 | 45723 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 | отсуствует | 77 | 2 | 116.56 | 0 | 0 | ЭКС_017171.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 5658.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | 46120.558 | 70181231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | 0 | ТЦ_20.2.09.12_77_7735180881_06.03.2025_02_14.3 | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | 20.2.09.12 | ШТ | 5667.5 | 6801 | 170.03 | 5954.28 | 20 | 45722 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОТК» | г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2, этаж 2, пом.204 | 7735180881 | 773501001 | отсуствует | 77 | 2 | 116.75 | 0 | 0 | ЭлектроТК_8111.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 5667.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Муфта 1ПКВТ10-500-В С НАК. НС-500 | 46120.558 | 70181231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.1 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_77_7713501411_07.11.2024_02_16.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1862.47 | 2234.96 | 55.87 | 1956.71 | 20 | 45603 | 2 | ООО "СК СтройГрупп" | 127566, город Москва, б-р Северный, дом 9, квартира 19 | 7713501411 | 771501001 |  | 77 | 2 | 38.37 | 0 | 0 | 1СК СТРОЙГРУПП_2634.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1862.47 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | 46120.558 | 70181322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.2 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_50_5001055273_06.11.2024_02_16.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1863.33 | 2236 | 55.9 | 1957.61 | 20 | 45602 | 2 | ООО "Компания Альянс-Кабель", | Московская обл, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, Советская ул, дом № 50, | 5001055273 | 501201001 |  | 50 | 2 | 38.38 | 0 | 0 | Альянс-Кабель_8642.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1863.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | 46120.558 | 70181322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.3 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.11.2024_02_16.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1865 | 2238 | 55.95 | 1959.37 | 20 | 45601 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру», | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 77 | 2 | 38.42 | 0 | 0 | Все Инструменты_2409-210281-58431.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 1865 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 16 F3 D-225, 12,5 мм | 46120.558 | 70181322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1 | 1 | ТЦ_08.1.02.00_77_7719546987_04.03.2025_02_17.1 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | 08.1.02.00 | ШТ | 940 | 1128 | 28.2 | 987.56 | 20 | 45720 | 2 | ООО ТК "Норма-кабель" | 143969, Московская обл, Реутов г, Юбилейный пр-кт, дом № 42, офис 10 | 7719546987 | 504101001 | norma-cable@yandex.ru | 77 | 2 | 19.36 | 0 | 0 |  | РФ | 3 | *1 | 940 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | 46120.558 | 70181363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2 | 0 | ТЦ_08.1.02.00_77_7727246472_06.03.2025_02_17.2 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | 08.1.02.00 | ШТ | 941.67 | 1130 | 28.25 | 989.32 | 20 | 45722 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С.» | г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 | отсуствует | 77 | 2 | 19.4 | 0 | 0 |  | РФ | 3 | *1 | 941.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | 46120.558 | 70181363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3 | 0 | ТЦ_08.1.02.00_77_7735180881_05.03.2025_02_17.3 | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | 08.1.02.00 | ШТ | 942.5 | 1131 | 28.28 | 990.2 | 20 | 45721 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОТК" | 124460 г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2, этаж 2, пом.204 | 7735180881 | 773501001 |  | 77 | 2 | 19.42 | 0 | 0 |  | РФ | 3 | *1 | 942.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Уплотнитель кабельных проходов УКТП-235/65-350 | 46120.558 | 70181363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.1 | 1 | ТЦ_24.3.04.00_78_7804526950_07.03.2025_02_18.1 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1145.81 | 1374.97 | 34.37 | 1203.78 | 20 | 45723 | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 7804526950 | 784201001 | https://www.etm.ru/ | 78 | 2 | 23.6 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 1145.81 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | 46120.5581 | 70181605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.2 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7722753969_05.03.2025_02_18.2 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1146.67 | 1376 | 34.4 | 1204.69 | 20 | 45721 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 | https://www.vseinstrumenti.ru/ | 77 | 2 | 23.62 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 1146.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | 46120.5581 | 70181605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.3 | 0 | ТЦ_24.3.04.00_77_7727246472_06.03.2025_02_18.3 | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | 24.3.04.00 | м.п. | 1146.25 | 1375.5 | 34.39 | 1204.25 | 20 | 45722 | 2 | ООО «Э.К.С.» | 117447, г.Москва, ул. Винокурова д.28, кор.2 | 7727246472 | 772701001 |  | 77 | 2 | 23.61 | 0 | 0 |  | Российская Федерация | 3 | *1 | 1146.25 | 1 | 0 | 1 | 3 | м | Трехслойная труба из термостойкой полимерной композиции с внешним слоем красного цвета SN 32 F2 D-160, 11мм | 46120.5581 | 70181605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.1 | 1 | ТЦ_20.2.09.08_77_7704844420_08.10.2025_02_19.1 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | 20.2.09.08 | 1 ШТ. | 3620 | 4344 | 108.6 | 3803.17 | 20 | 45938 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" | 117342, Москва г, Обручева ул, 36, 2, П. 2236 | 7704844420 | 772845001 |  | 77 | 2 | 74.57 | 0 | 0 | 1Русский Свет_444334156.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 3620 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | 46120.5581 | 70181694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Русский Свет_444334156.pdf
| 19.2 | 0 | ТЦ_20.2.09.08_77_7722753969_10.10.2025_02_19.2 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | 20.2.09.08 | ШТ | 3728.6 | 4474.32 | 111.86 | 3917.27 | 20 | 45940 | 2 | OОО «ВсеИнструменты.ру» | 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3 | 7722753969 | 997750001 | vseinstrumenti.ru | 77 | 2 | 76.81 | 0 | 0 | ЭКС_017171.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 3728.6 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | 46120.5581 | 70181694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭКС_017171.pdf
| 19.3 | 0 | ТЦ_20.2.09.08_08_08.11.2024_08.10.2025_02_19.3 | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | 20.2.09.08 | ШТ | 3692.4 | 4430.88 | 110.77 | 3879.23 | 20 | 45938 | 2 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 141401,Московская обл,,Химки г,, Мельникова ул,32,А | 08.11.2024 | 784201001 | https://www.etm.ru/ | 08 | 2 | 76.06 | 0 | 0 | ЭлектроТК_8111.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 3692.4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Свая винтовая однолопастная стальная СВС 108/2500 | 46120.5581 | 70181694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭлектроТК_8111.pdf
| 20.1 | 0 | ТЦ_62.5.00.00_77_7701654251_18.09.2025_02_20.1 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | 62.5.00.00 | КОМПЛ | 6004900 | 7205880 | 180147 | 6259267.56 | 20 | 45918 | 2 | ООО "Таврида Электрик МСК" | 107140, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. | 7701654251 | 771401001 |  | 77 | 1.2 | 74220.56 | 0 | 0 | 1СВЭЛ_77392(2025-0063.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 6004900 | 1 | 0 | 3 | 3 | КОМПЛ | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | 46120.5581 | 70181885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2 | 1 | ТЦ_62.5.00.00_66_6674330951_17.09.2025_02_20.2 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | 62.5.00.00 | КОМПЛ | 5830000 | 6996000 | 174900 | 6076958.8 | 20 | 45917 | 2 | АО "Группа СВЭЛ" | г. Екатеринбург, ул. Черняховского, стр.61 | 6674330951 | 667901001 |  | 66 | 1.2 | 72058.8 | 0 | 0 | Таврида_MSK77S00135.01.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 5830000 | 1 | 0 | 3 | 3 | КОМПЛ | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | 46120.5581 | 70181885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.3 | 0 | ТЦ_62.5.00.00_77_7720221912_19.09.2025_02_20.3 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | 62.5.00.00 | КОМПЛ | 5946600 | 7135920 | 178398 | 6198497.98 | 20 | 45919 | 2 | ООО "НПФ Техэнергокомплекс" | Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул.Транспортная д.1, | 7720221912 |  |  | 77 | 1.2 | 73499.98 | 0 | 0 | Техэнергокомплекс_П01285(01(25.pdf | Российская Федерация | 3 | *1 | 5946600 | 1 | 0 | 3 | 3 | КОМПЛ | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV-10 | 46120.5581 | 70181885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0